## Slide 1: Kamienie milowe

## Slide 2: Kamienie milowe cz.1
Kamień milowy –
pojęcie oznaczające objęcie zasięgiem sieci NGA punktów adresowych w wymaganej liczbie dla Zadania 1
oraz
wartości dla Zadania 2 (inwestycje własne - jeśli dotyczy)

## Slide 3: Kamienie milowe cz.2
Kamienie milowe (terminy) zostały zaplanowane przez Oow w formularzu Wniosku o dofinansowanie- w pkt pt. Zadania projektu i kamienie milowe

## Slide 4: Kamienie milowe cz.3
Planowana data zakończenia:
dla pierwszego roku realizacji kamień wynosi 15% z 100% wskazanych do objęcia zasięgiem sieci NGA punktów adresowych, - powinien być osiągnięty do 12 m-cy od podpisania umowy lub rozpoczęcia projektu- W momencie rozliczania Punktów adresowych (PA) w zasięgu Oow powinien dysponować zatwierdzoną przez Prezesa UKE Oferta hurtową.
dla drugiego roku realizacji kamień wynosi – 35% z 100% wskazanych do objęcia zasięgiem sieci NGA punktów adresowych, powinien być osiągnięty do 24 m-cy od podpisania umowy lub rozpoczęcia projektu.
w trzecim roku kamień wynosi – 100% wskazanych do objęcia zasięgiem sieci NGA punktów adresowych- powinien być osiągnięty najpóźniej do 30.06.2026 roku.

## Slide 5: Kamienie milowe cz.4
Kamienie milowe obrazują postęp realizacji wskaźnika określonego w projekcie.
Stopień realizacji Kamienia milowego musi być zgodny z ilością PA rozliczanych w WOP i z ilością osiągniętego wskaźnika.

## Slide 6: Kamienie milowe cz.5
Daty osiągniecia poszczególnych Kamienie milowych (wydłużenie) w projekcie nie podlegają aneksowaniu.
W przypadku, gdy Oow nie realizuje kamieni milowych w terminach określonych we Wniosku, zobowiązany jest do przedstawienia Jednostce wspierającej planu naprawczego.
Oow nie czeka na wezwanie CPPC o plan, jest zobowiązany do tego aby nadesłać go z własnej inicjatywy.

## Slide 7: Kamienie milowe cz.6
Jeśli pomimo wdrożenia planu naprawczego Oow nie osiągnie wartości kamienia milowego określonego we Wniosku w terminie do 6 miesięcy od „Daty punktu ostatecznego”, Jednostka wspierająca analizuje przyczyny nieosiągania kamienia milowego oraz wykonalność przedsięwzięcia.
Nieosiągnięcie kamieni milowych w terminach sygnalizuje problemy w projekcie z realizacją wskaźników.
Nieosiągnięcie kamienia milowego w terminie do 6 miesięcy od „Daty punktu ostatecznego” stanowi przesłankę do rozwiązania umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

## Slide 8: Kamienie milowe cz.7
Inwestycje własne a kamienie milowe

## Slide 9: Kamienie milowe cz.8
Ostateczny odbiorca wsparcia który zaplanował we wniosku realizację inwestycji własnych (Zadanie 2) zobowiązany jest do realizacji kamieni milowych w tym zadaniu proporcjonalnie i równolegle do realizacji kamieni milowych zaplanowanych w Zadaniu 1.
Kamienie milowe dla obu zadań (1 i 2) powinny być osiągane w tych samych terminach
Jednostka wspierająca będzie weryfikowała spełnienie obowiązku równoległej realizacji zadań, każdorazowo na etapie weryfikacji wniosku o płatność składanego po upływie terminu realizacji kamienia milowego.

## Slide 10: Kamienie milowe cz.9
Postęp w Inwestycjach własnych (Zadanie 2) będzie monitorowany na podstawie wartości ponoszonych na te inwestycje, zgodnie z wyceną CPPC (stawka z obszaru).
Każdy z PA wyznaczonych w obszarze jak inwestycje własne- posiada przypisaną kwotę CAPEXu. Do spełnienia tego zobowiązania uwzględniana będzie wyłącznie suma tych kwot.

## Slide 11: Kamienie milowe cz.10
Przykład:
Oow zaplanował inwestycję własną na kwotę 1 000 000 PLN
W obszarze (do inwestycji własnych) znajdują m.in. 2 PA wycenione po 500 000 PLN
Realizując te 2 PA wykonuje zobowiązanie Inwestycji własnej
lub /alternatywnie
W tym samym obszarze (do inwestycji własnych) znajduje się m.in. 10 PA wycenione po
100 000 PLN
Realizując te 10 PA też wykonuje zobowiązanie do inwestycji własnych
Wobec tego wybór z jakich PA (do inwestycji własnych) zostaną finalnie zrealizowane należą do decyzji Oow (nie dotyczy tych Oow, którzy wskazali kwotę inwestycji własnych równą 100% z obszaru- w tym przypadku zobowiązani są zrobić wszystkie punkty z inwestycji własnych)

## Slide 12: Kamienie milowe cz.11
Przykład: Oow zaplanował w we wniosku Inwestycje własne na poziomie 1 000 000 PLN.
Wobec tego:
Po 12 miesiącach musi je zrealizować na wartość 150 000 PLN
Po 24 miesiącach musi mieć zrealizowane na wartość 350 000 PLN
Do 30.06.2026 inwestycje własne muszą być zrealizowane na kwotę 1 000 000 PLN

## Slide 13: Inwestycje własne
.
Inwestycje własne muszą być wykonane w oparciu o listę PA z Obszarów Konkursowych
Zastrzeżenie
Wystąpienie bariery inwestycyjnych nie zwalnia Oow z wykonania w 100% zadeklarowanych inwestycji własnych

## Slide 14: Wskaźniki w przedsięwzięciu

## Slide 15: Wskaźniki
Wskaźniki – to bezpośrednie efekty realizacji projektu, mierzone konkretnymi wielkościami. Ich wartość powinna być wykazywana na poszczególnych wnioskach o płatność.
Wskaźniki zostały zaplanowane we wniosku w pkt 9
Wszystkie wskaźniki produktu (oprócz węzłów dostępowych) dla każdego obszaru są już sparametryzowane w SIMBA. (każdy obszar zawiera informacje nt. ilości PA, gospodarstw domowych w danym PA, SED, przedsiębiorstw).

## Slide 16: Wskaźniki cz.1
W trakcie realizacji projektu Oow musi raportować w składanych wnioskach następujące wskaźniki:
Wskaźniki horyzontalne a w nim wskaźnik rezultatu pt.:
Dodatkowe lokale mieszkalne z dostępem do internetu za pośrednictwem sieci o bardzo dużej przepustowości
Wskaźniki programowe a w nim wskaźnik rezultatu pt.:
C4G, C5G, C6G Dodatkowe gospodarstwa domowe (lokale mieszkalne) z szerokopasmowym dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (z możliwością zwiększenia do przepustowości gigabitowej)

## Slide 17: Wskaźniki cz.2
Wskaźniki własne, które dzielimy na:
Wskaźniki produktu pt.:
Dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości
Dodatkowe podmioty objęte dostępem do sieci szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości
Dodatkowe przedsiębiorstwa dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości
Dodatkowe punkty adresowe dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości
Liczba węzłów dostępowych

## Slide 18: Wskaźniki cz.3
.
Wskaźniki rezultatu:
Lokale mieszkalne z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości
Przedsiębiorstwa z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości
Na spełnienie zaplanowanych wskaźników rezultatu jest 12 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia

## Slide 19: Wskaźniki cz.4
Wskaźniki produktu raportowane na poszczególnych wnioskach o płatność powinny być spójne z danymi w SIMBA.
Realizacja podanych wskaźników produktu będzie weryfikowana w trakcie (przy okazji weryfikacji wniosków o płatność) i po zakończeniu realizacji projektu oraz będzie warunkowała wypłatę dofinansowania projektu.
Oow musi dysponować dokumentacją potwierdzającą wykonanie założonych w projekcie wskaźników.
Przykładowe dokumenty niezbędnymi do potwierdzenia wykonania PA w zasięgu o które będzie proszony podczas weryfikacji wop rozliczającego wymienione są w treści Umowy.

## Slide 20: Materiały i urządzenia fabrycznie nowe
Użyte do budowy sieci NGA materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe (Oow zostanie zobowiązany o oświadczenie w tym zakresie –na etapie weryfikacji poszczególnych wniosków o płatność)

## Slide 21: Harmonogram płatności
Harmonogram płatności jest załącznikiem do Umowy.
Oow aktualizuje ten dokument na etapie jej realizacji w razie potrzeby i nie wymaga to aneksu.

## Slide 22: Harmonogram płatności cz.1
Celem harmonogramu jest dostarczenie informacji o przewidywanych ramach czasowych przedkładania przez beneficjentów kolejnych wniosków o płatność i przewidywanych płatnościach w ramach projektu.
Harmonogram powinien być wypełniany z uwzględnieniem terminów uszczegółowionych w Umowie. (wniosek co 6 msc., rozlicznie transzy zaliczki maks. do 18 msc.)

## Slide 23: Wzór harmonogramu płatności cz.1

## Slide 24: Wzór harmonogramu płatności cz.2
W harmonogramie, w wierszu XII 2024 należy wskazać zrealizowanie Zadania 1 i 2
Nawiązując do wcześniejszego przykładu i inwestycji własnych na wartość 1 mln ( 1 KM= 15%, tj. 150tys) i taka wartość co najmniej powinna być uwzględniona w harmonogramie.
Oow pamiętaj!
Jeśli we Wniosku zaplanowałeś inwestycje własne (Zadanie 2) to kwoty poniesione na to zadanie powinny być odzwierciedlone w harmonogramie płatności (kolumna Wydatki ogółem).
Jeśli podpisałeś umowę w XII 2023 (i nie rozpocząłeś prac przed zwarciem), to I kamień milowy (Zadanie 1 i 2) zapada w XII 2024.
I
II
III
IV
grudzień
Uwaga!
Powyższy przykład obrazuje wyłącznie sposób oznaczenie inwestycji własnych. Przedkładany przez OOW harmonogram powinien zawierać wypełnione wszystkie wymagane pola

## Slide 25: Harmonogram płatności c.d.
Harmonogram płatności w przyszłości będzie składany poprzez dedykowany moduł w CST2021. Moduł jest obecnie fazie uruchamiania.
Do czasu uruchomienia tego modułu prosimy o aktualizację harmonogramu w formie pliku Excel poprzez moduł „Korespondencja: Harmonogram płatności” w CST2021.

## Slide 26: Harmonogram płatności c.d.1
Dobrą praktyką jest przedkładanie aktualizacji harmonogramu płatności przed złożeniem wniosku o płatność.
Aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna, pod warunkiem jej akceptacji przez Jednostkę wspierającą. Jednostka wspierająca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w CST2021.

## Slide 27: Terminy płatności środków

## Slide 28: Terminy płatności
Zgodnie z zapisami Umowy wniosek o płatność powinien być zweryfikowany w terminie do 45 dni od jego wpływu + zwiększony o czas uzyskiwania wyjaśnień/uzupełnień od Oow.
Wnioski są obsługiwane w departamencie merytorycznym oraz po jego zatwierdzeniu w departamencie finansowym.
Wszystkie środki przekazywane Oow (zaliczki i refundacje) będą wypłacane zgodnie z terminami opublikowanymi przez Polski Fundusz Rozwoju ( PFR).
Terminarz wypłat dostępny jest na stronie https://pfrsa.pl/kpo.html

## Slide 29: Terminy płatności środków c.d
Okres Składania Zleceń (od)
Okres Składania Zleceń (do)
Termin realizacji Zlecenia Wypłaty

## Slide 30: Dziękuję za uwagę