Olsztyn, 31 marca 2021 r.

# Plan działania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2024

Na podstawie art. 14 ust 5, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów, dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. | Bieżąca realizacja |
| Koordynator ds. dostępności | Przyjmowanie uwag i propozycji od pracowników RDOŚ | Bieżąca realizacja |
| Koordynator ds. dostępności | Analizowanie wniosków dotyczących zapewnienia dostępności oraz przedkładanie ich Regionalnemu Dyrektorowi i nadzorowanie nad ich realizacją | Bieżąca realizacja |
| Koordynator ds. dostępności | Monitorowanie działalności RDOŚ w zakresie dostępności architektonicznej w zakresie realnej możliwości dostosowania administrowanych obiektów do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności. | Bieżąca realizacja |
| Koordynator ds. dostępności | Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie dostępności. | Bieżąca realizacja |
| Naczelnik wydziału | Wyznaczenie w wydziale osoby odpowiedzialnej za współpracę z koordynatorem ds. dostępności | 15.05.2021 |
| 2. | Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej | Koordynator ds. dostępności | Szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi i współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami | Bieżąca realizacja |
| Koordynator ds. dostępności | Szkolenie wyznaczonej osoby w zakresie podstaw znajomości polskiego języka migowego. | Bieżąca realizacja |
| Koordynator ds. dostępności | Informowanie o przysługujących osobie ze szczególnymi potrzebami prawach. | Bieżąca realizacja |
| WSI | Podnoszenie kwalifikacji osób obsługujących stronę internetową/BIP z dostępności cyfrowej | Bieżąca realizacja |
| WSI | Utworzenie dedykowanego adresu e-mail na potrzeby zgłoszeń kierowanych do RDOŚ | 30.06.2021 |
| Koordynator ds. dostępności | Zapoznanie pracowników RDOŚ z przyjętym tematem i planem w zakresie dostępności poprzez założenie zakładki w Intranecie (serwer-rdoska) | 30.04.2021 |
| 3 | Zapewnienie minimalnych wymagań (art. 6. Ustawy) | Koordynator ds. dostępności | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) | Bieżąca realizacja koordynatora |
| WSI | zapewnienie dostępności cyfrowej określonej w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Umieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej. | Bieżąca realizacja |
| 4. | Zapewnienie dostępności alternatywnej ( art. 7. Ustawy) | Koordynator ds. dostępności | Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby w siedzibie głównej urzędu i jednostkach terenowych. | Bieżąca realizacja |
| WSI,  Koordynator ds. dostępności | Zapewnienie wsparcia technicznego, w tym:  *- zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej* | Bieżąca realizacja |
| 6. | Sporządzenie raportu | Koordynator ds. dostępności | Zatwierdzenie Raportu przez Regionalnego Dyrektora | 31.03.2025 |

Sporządził:

Koordynator ds. dostępności

Małgorzata Witak

Zatwierdził:

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Olsztynie

Agata Moździerz