|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** opis założeń projektu informatycznego pn. Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3 Kamienie milowe | Przedstawione kamienie milowe nie pozwalają na monitorowanie postępu rzeczowego projektu z uwagi na występowanie zbyt dużych odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Od daty rozpoczęcia realizacji projektu do pierwszego kamienia milowego upływa 7 miesięcy natomiast od daty kamienia „zakup usługi wytworzenia systemu oraz utrzymania do w okresie pilotażu” do daty „rozpoczęcie pilotażu systemu” upływa 9 miesięcy. Zgodnie z instrukcją wypełnienia kamienie powinny odzwierciedlać realny postęp prac w projekcie. | Proszę o ponowną analizę i korektę. | W wyniku analizy zostały wprowadzone dodatkowe kamienie milowe. Obecnie wszystkie kamienie milowe obejmują:  1. Zakończenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowanie założeń w zakresie tworzenia bazy szkół oraz bazy uczniów – 31.12.2020,  2. Uruchomienie usługi infrastruktury chmurowej w zakresie obsługi procesu wytworzenia systemu oraz w trakcie pilotażu (zakup lub uruchomienie w ramach WIIP) – 31.03.2021  3. Zakup usługi wytworzenia systemu oraz utrzymania do w okresie pilotażu – 31.03.2021  4. Zakończenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowanie założeń w zakresie przydzielania zadań/testów uczniom – 30.04.2021,  5. Zakończenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowanie założeń w zakresie przekazywania rozwiązań zadań egzaminatorom do oceny – 31.07.2021,  6. Zakończenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowanie założeń w zakresie tworzenia bazy wyników rozwiązań, bazy raportów oraz analizy opracowań wyników – 31.10.2021,  7. Zakończenie prac nad wytworzeniem pierwszej wersji systemu, która zostanie poddana pilotażowi – 31.12.2021,  8. Rozpoczęcie pilotażu systemu – 01.01.2022,  9. Wprowadzenie niezbędnych poprawek; uwzględnienie wyników ewaluacji systemu i oddanie systemu – 30.04.2022. |