Załącznik nr 2

UMOWA  SA/…./2023

zawarta dnia ………03.2023 r. w Miętnem, pomiędzy:

# Nadleśnictwo Garwolin, Miętne, ul. Główna 3, 08-400 Garwolin …………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………….

reprezentowanym przez ……………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego 
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych, Strony zawierają umowę 
o następującej treści:

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty budowlanej pn.: Rozbiórka wieży obserwacyjnej ppoż Podzamcze nr inw. 291 – 0151.

Lokalizacja: działka nr 13/2, m. Podzamcze, gm. Maciejowice.

Zamówienie obejmuje przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonaniem rozbiórki obiektu budowlanego i przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z poniższymi etapami:

Etap I – Przygotowanie dokumentacji:

Wykonawca opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową zawierającą:

a)	opis techniczny, przedmiar robót, plan BIOZ oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót rozbiórkowych,

b)	uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego wraz przygotowaniem niezbędnych wniosków -pełnomocnictwo Zamawiającego.

Etap II – Prace rozbiórkowe:

Po uzyskaniu akceptacji przedłożonej dokumentacji w postaci pisemnej zgody Zamawiającego oraz protokolarnym przekazaniem terenu robót, Wykonawca przystępuje do robót rozbiórkowych polegających na rozbiórce wieży obserwacyjnej:

a)	demontaż konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiórką i pocięciem,

b)	rozebranie podstawy fundamentowej do poziomu 1 metra poniżej poziomu gruntu (wywóz materiałów z rozbiórki po stronie Wykonawcy),

c)	składowanie materiałów metalowych z rozbiórki wieży w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

d)	niwelacja i wyrównanie terenu,

e)	prowadzenie dziennika robót rozbiórkowych.

Etap III – Przygotowanie dokumentacji powykonawczej:

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz przygotowaniem map geodezyjnych oraz zgłoszeniem zakończenia robót w wydziale geodezji.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- oznakować roboty znakami ostrzegawczymi podczas wykonywania robót,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- prowadzenie prac zgodnych z opisem zamówienia oraz specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót rozbiórkowych,

- zutylizowanie materiałów z demontażu i rozbiórek, gruz oraz odpady powstałe przy realizacji robót rozbiórkowych (zgodnie z przepisami szczegółowymi) we własnym zakresie zaś elementy stalowe, metalowe, żeliwne i z metali kolorowych w formie złomu będzie składował na terenie działki w miejscu wskazanym.

- przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 09.12.2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 1923) w sprawie katalogów odpadów,

- opracować kompletną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumenty potrzebne do zmiany, w ewidencji gruntów i budynków wraz z ich zgłoszeniem,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednio przeszkoloną i doświadczoną załogę jak również niezbędne środki produkcyjne do wykonania przedmiotu umowy i zapewnia, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub podwykonawcy z zachowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz utrzymaniem ogólnego porządku na terenie prowadzonych robót.

§ 5

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonania niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł 
(Ubezpieczenie OC).

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

- Po przejęciu terenu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren, obiekty i mienie na nim się znajdujące. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone na obiektach i mieniu znajdującym się na przekazanym mu terenie oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli w stosunku do Zamawiającego zostaną zgłoszone roszczenia o naprawienie szkody powstałej z przyczyn, za które zgodnie 
z powyższym, odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca przejmie na siebie i zwolni Zamawiającego ze świadczenia wobec osób trzecich bądź – 
w zależności od przypadku, zwróci Zamawiającemu wszystkie poniesione z tego tytułu koszty.

- Wykonawca, na czas realizacji przedmiotu umowy oznaczy i zabezpieczy teren objęty pracami przed osobami postronnymi.

§ 6

1.  Wykonawca zobowiązuje się objęte umową roboty:

1)  rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 5 dni,

2)  zakończyć do dnia 20.06.2023 roku,

3) terminy ustalone w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów technologicznych,

- Przyczyny opóźnień o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ogółem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty   …………..…. zł brutto (słownie: …………….. brutto) zgodnie ze złożoną ofertą. W rozbiciu na poszczególne obiekty budowlane:

Etap I  ………..… zł netto, …………. zł brutto,

Etap II ………….. zł netto, …………. zł brutto,

Etap III ………….. zł netto, …………..zł brutto.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót w terenie, sprawdzony i podpisany przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, 
w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, że datą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiający ustanawia do osobę do współpracy z Wykonawcą  ………………………... tel. ……

- Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie  ......, tel. .....

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej określonej w § 7 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi  odpowiedzialność.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej określonej w § 7 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową w wysokości 0,5% ceny umownej  określonej w § 7 ust.2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % ceny umownej określonej w § 7 ust.2 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kary umowne obliczane są przez Zamawiającego i mogą być potrącane z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 10

## Integralną część niniejszej Umowy stanowi formularz ofertowy Wykonawcy.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

- W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w wyniku obowiązywania niniejszej umowy strony poddają pod kognicję Sądu właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: