Opole, dnia 5 stycznia 2021 r.

IN.IV.804.2.2.2020.MP

Pan

Henryk Lakwa

Starosta Opolski

ul. 1 Maja 29

45-068 Opole

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- Dane identyfikacyjne kontroli

- Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, z wizją w terenie wykonania Projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 O ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia.

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

- Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 8 Umowy nr PR/P/10/2017/U/25/2018 z dnia 23 października 2018 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 O ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia”, realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w roku 2018.

- Zakres kontroli

  - przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak: IN.IV.805.10.69.2017 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 O ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr PR/P/10/2017 oraz zapisami umowy Nr PR/P/10/2017/U/25/2018 z dnia 23 października 2018 r. o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w roku 2018, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dotacji przekazanego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu,

- weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu w tym przedłożonego sprawozdania z realizacji projektu,

- sprawdzenie Protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy,

- sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji Projektu, korespondencji dotyczącej Projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy),

- sprawdzenie czy Podmiot przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych,

- sprawdzenie przestrzegania przez Podmiot przepisów dotyczących zamówień publicznych,

- sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej 
z realizacją Projektu.

  - okres objęty kontrolą:

2018 – 2.12.2020 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

- Rodzaj kontroli:

problemowa

- Tryb kontroli:

zwykła

- Termin kontroli:

2 – 31 grudnia 2020 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

- Skład zespołu kontrolnego:

- Justyna Sperczyńska Kierownik, Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

- Małgorzata Poznańska Starszy Inspektor, Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika  zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

- Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Henryk Lakwa Starosta Opolski, stanowisko objął dnia 29 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

- Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, z nadanym numerem OR.1714 pod pozycją nr 2 w 2020 r.

- Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Powiatu Opolskiego w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

- Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie zmienioną Aneksem nr 1 w zakresie terminu realizacji zadania oraz Aneksem nr 2 w zakresie wartości zadania. Okres realizacji projektu przebiegał od lutego do listopada 2018 roku.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie wyniosła 3 551 305,07 zł pomniejszona o naliczona karę dla wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji umowy w wysokości 252 910,36 zł. wobec czego faktyczna wartość zadania ostatecznie wyniosła 3 298 394,71 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 1 649 197,35 zł., na poziomie 50 % wartości zadania, wkład własny – 1 649 197,36 zł. stanowiący 50 % wartości zadania. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 1 649 197,35 zł.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 16 lutego 2018 r. o wartości 3 595 402,96 zł brutto, na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 O ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia”. do której sporządzono Aneks nr 1 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniający termin wykonania zadania oraz Aneks nr 2 zawarty dnia 20 sierpnia 2018 r. uwzględniający zmiany w zakresie rzeczowym Projektu i zwiększający wartość zadania do 3 719 267,25 zł. brutto. Nadzór inwestorski wielobranżowy pełniony był na podstawie Umowy nr 15/U/2018 zawartej dnia 27 lutego 2018 r. o wartości 71 905,80 zł. brutto. Tablice promocyjne zostały wykonane w całości ze środków własnych Jednostki.

- Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania.

Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 O ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia” przeprowadzono w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych (dołączoną do akt kontroli).

Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), oznaczając sprawę numerem: ZDP.DT.3421-21/2017.

Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 0135/10/2015 z 12.05.2015 r w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 30.08. 2017 r. na kwotę 3 310 806,92   zł co stanowiło równowartość 793 026,64 €.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2017 r. pod numerem 636494-N-2017. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego od dnia 28.12.2017 r. do dnia 18.01.2018 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego https://bip.zdp.opole.pl/312/72/zamowienie-publiczne-nr-zdpdt3421-212017-nazwa-zamowienia-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1714-o-ul-wiejskiej-w-m-debska-kuznia.html od dnia 28.12.2017 r. do dnia 18.01.2018 r. Zamawiający udzielał odpowiedzi do zapytań zgłaszanych przez potencjalnych wnioskodawców zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zamieścił odpowiedzi na stronie biuletynu informacji publicznej oraz przekazał odpowiedzi drogą e-mail.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.01.2018 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 4 072 293,00 zł brutto.

W wyniku badania i oceny ofert nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 pkt, warunki gwarancji 40 pkt): Przedsiębiorstwo Handlowo „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów. W dniu 16.02.2018 r. została zawarta umowa na kwotę 3 595 402,96 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2018 r. pod numerem 500042198-N-2018. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego https://bip.zdp.opole.pl/312/72/zamowienie-publiczne-nr-zdpdt3421-212017-nazwa-zamowienia-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1714-o-ul-wiejskiej-w-m-debska-kuznia.html dnia 27.02.2018 r.

Zamawiający powiadomił uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając stosowne zawiadomienie wiadomością e-mail oraz zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

W ramach kontroli stwierdzono uchybienie formalne – w Protokole z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na str. 9 w punkcie 12 Zestawienie ofert błędnie wskazano godzinę wpływy oferty nr 2 jest 848 powinno być 8:15  zgodnie z adnotacją na kopercie. Przedmiotowy błąd nie miał wpływu  na prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne:

  - 998-01 Wydatki bieżące,

  - 130-01 Wydatki budżetowe,

  - 080-02-0073 Analityczne.

(kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).

- W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia umowy o dofinasowanie pismami znak:

  - OR.041.10.2017.JW z dnia 10 sierpnia 2018 r., wniosek o dofinasowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o wypłatę dofinasowania, Kosztorys ofertowy dla całej inwestycji o wartości 3 595 402,96 zł. brutto, Umowa nr 4/R/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. na wykonanie inwestycji o wartości 3 595 402,96 zł. brutto, Aneks nr 1/2018 zawarty dnia 31 lipca 2018 r. zmieniający termin realizacji Projektu, Umowa nr 15/U/2018 zawarta 27 lutego 2018 r. o wartości 71 905,80 zł. brutto na pełnienie nadzoru inwestorskiego, Protokół przekazania terenu budowy z dnia 27 lutego 2018 r., Protokół konieczności nr 1 z dnia 3 sierpnia 2018 r. na roboty dodatkowe zwiększające wartość zadania do 3 719 267,25 zł. brutto, kosztorys do protokołu konieczności po zmianie dla całego zakresu rzeczowego o wartości brutto 3 719 267,25 zł., Karta wzorów podpisów z dnia 10 sierpnia 2018 r.,

  - OR.041.10.2017.JW z dnia 3 września 2018 r., korekta wniosku o dofinasowanie, Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Planu składania wniosków o wypłatę dofinasowania w zakresie rozbieżności wskazanych wartości we wniosku o dofinasowanie a kosztorysem,

  - OR.041.10.2017.JW z dnia 24 września 2018 r., druga korekta wniosku o dofinasowanie, Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Planu składania wniosków o wypłatę dofinasowania w zakresie rozbieżności wskazanych wartości we wniosku o dofinasowanie a przedłożoną dokumentacją,

stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

- W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 1 do umowy o dofinasowanie pismami znak:

  - OR.042.5.2018.JW z dnia 6 listopada 2018 r., do zawarcia Aneksu nr 1 w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania, Planu składania wniosków o wypłatę dofinasowania,

stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

- W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 2 do umowy o dofinasowanie pismami znak:

  - OR.042.5.2018.JW z dnia 15 listopada 2018 r., do zawarcia Aneksu nr 2 w zakresie zmiany powykonawczej wartości zadania, Wniosek o dofinasowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy,  Planu składania wniosków o wypłatę dofinasowania, Aneks nr 2/2018 zawarty dnia 20 sierpnia 2018 zmieniający wartość zadania z wartością brutto 3 719 267,25 zł., kosztorys powykonawczy o wartości brutto 3 648 159,02 zł.,

  - OR.042.5.2018.JW z dnia 22 listopada 2018 r., korekta dokumentacji do zawarcia Aneksu nr 2, wniosek o dofinasowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o dofinasowanie,

stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

- W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  - OR.042.5.2018.JW z dnia 15 listopada 2018 r., wraz z załącznikami: Protokół odbioru ostatecznego robót wykonanych w ocenie wykonania robót dostatecznej, zgodnie z umową na wykonanie zadania, spisany dnia 13 listopada 2018 r. o wartości obniżonej o naliczoną karę w wysokości 252 910,36 zł. w ostatecznej wartości do zapłaty brutto 3 395 248,00 zł., kosztorys powykonawczy na wartość brutto 3 648 159,02 zł., z fakturami VAT:

- nr 010/11/2018 z dnia 13 listopada  2018 r., na kwotę brutto 3 648 159,02 zł

- nr 8/11/2018 z dnia 14 listopada  2018 r., na kwotę brutto 71 905,80 zł

wraz z opisami faktur i potwierdzeniami bankowymi dokonania zapłaty;

  - OR.042.5.2018.JW z dnia 10 grudnia 2018 r. skorygowanego wniosku o wypłatę dotacji wraz z opisami do faktur w zakresie błędnie podanych ostatecznych wartości Projektu;

z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

- Poddano ocenie dokumentację sprawozdawczą z realizacji Projektu w tym sprawozdanie przedłożone pismem znak:

  - OR.042.5.2018.JW z dnia 23 stycznia 2019 r. sprawozdanie z realizacji Projektu;

z pozytywnym wynikiem.

- Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 30 listopada 2020 r., pod numerem 1/2020 jako środka trwałego, z pozytywnym wynikiem. (kserokopię załączono do akt sprawy).

- Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj. książkę drogi/obiektu założoną dnia 6 lutego 1999 r. z ostatnim wpisem dla kontroli 5 letnich w dacie przeprowadzenia kontroli dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz z ostatnim wpisem dla  kontroli jednorocznych w dacie przeprowadzenia kontroli dnia 15 kwietnia 2020 r. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem. (kserokopię załączono do akt sprawy).

- Skontrolowano zapisy Dziennika Budowy założonego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 O ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia, z pierwszym wpisem w dacie 10 kwietnia 2018 r. informującym o rozpoczęciu realizacji zadania i z ostatnim wpisem dnia 24 sierpnia 2018 r. o zakończeniu prac i zgłoszenie do odbioru końcowego realizowanego zakresu (kserokopia załączona do akt sprawy).

- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu przebudowano drogę powiatowa nr 1714 O ul. Wiejską w m. Dębska Kuźnia. Na całym odcinku 1 254,0 mb wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej ograniczonej obustronnie krawężnikami wraz z obustronnym chodnikiem w części zabudowy przechodzącym w jednostronny o nawierzchni z kostki brukowo – betonowej jasno szarej. Wykonano zjazdy indywidualne do posesji z zastosowaniem nawierzchni z kostki brukowo - betonowej w ciemno szarej kolorystyce. Zjazdy na tereny rolne wykonano z betonu asfaltowego.  W zakresie odwodnienia wykonano w jezdni studzienki ściekowe odprowadzające wody opadowe oraz wykonano przepusty pod zjazdami. W ramach oznakowania poziomego wyznaczono przejścia dla pieszych za pomocą masy chemoutwardzalnej. Postawiono oznakowanie pionowe (znaki drogowe). W newralgicznych miejscach na chodniku w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych postawiono bariery ochronne sztywne. Tereny przyległe obsiano trawami. Zostały postawione tablice informacyjne w ramach promocji zadania, zgodne z opracowanym wzorem. Zadanie wykonane jest prawidłowo zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji fotograficznej wykonanej na miejscu realizacji Projektu, która stanowi załącznik do protokołu. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

- W ramach promocji projektu zamieszczono informację o realizacji Projektu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Starostwa Powiatowego w Opolu w zakładce dla Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Podano w miejscu realizacji inwestycji zamieszczono Tablice Promocyjne zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr PR/P/10/217/U/25/2018 z dnia 23 października 2018 r.

- Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Opolu oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu.

- Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie Projektu, przy zachowaniu wskaźników rzeczowych Projektu.

- Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń

Nie zgłoszono zastrzeżeń

- Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (*)

Nie dotyczy.

- Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)

Nie dotyczy.

- Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224). Proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

Nie dotyczy.

- Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Opolskiego

$Małgorzata Kałuża-Swoboda

$Dyrektor Wydziału

$Infrastruktury i Nieruchomości

(pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

(*) W razie potrzeby (art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - Dz.U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.)

# Text boxes

WOJEWODA OPOLSKI