## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2008
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [16 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [18 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [29 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [16 empty] | Uwagi
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKTUALIZACJI-KPOŚK 2005 | RLM wg PROJEKTU AKTUALIZACJI-KPOŚK 2008 | nr rozporządzenia ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne stan na 31.12.2008 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2008 roku, km |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2008 roku, km | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2008 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tys m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni, tys m3/r | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, tys m3/r | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi, tys m3/r | ilość ścieków nieoczyszczanych tys m3/r | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | Nazwa odbiornika ścieków |  |  |  | przepustowość, m3/d |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tys m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? (należy wpisać wartość "1" jeżeli spełnia lub wartość "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 70 - 76) | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł) | [6 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł)
Uwagi Kzgw
[17 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [7 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM | [6 empty] | średnia | maksymalna | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2008 r. | docelowa | [5 empty] | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | Razem ( kol. 79+82 ) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[38 empty] | I rzędu | II rzędu | III rzędu | bezpośredni odbiornik |  |  |  |  | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [28 empty] | ilość suchej masy (Mg/rok) | sposób zagospodarowania | ogółem | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 | PLLU002 | Zielona Góra | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | O | ZIELONA GÓRA O STATUSIE MIEJSKIM |  | 245667 | 310500 | 36/2005 | 245667 | 125827 | 117409 | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 181.77 | 171.84 | 108.02 | 108 | 289.79 | 279.86 | 61.47 | 50.21 | 6.5 | 0 | 5805 | 10315 | 158.14 | brak danych | brak danych | 10% |  | BRAK DANYCH |  |  | ŁĄCZA | ODRA | ZIMNA WODA |  | ŁĄCZA | 28261 | 116000 | 0 | 33500 | 74800 | 116000 | 10315 | PUB1 | 0 | 489 | 1049 | 501 | 61 | 9.5 | 8 | 32 | 13 | 13 | 0.4 | M, MO, R | 2007 - 2009 | OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE INSTALACJI SPALANIA OSADÓW PRZEZ ZAGRANICZNEGO DOSTWACĘ | 78 PROCENT | REALIZACJA W TOKU, TERMIN ZAKOŃCZENIA 06.2009 R | 2007 - 2009 | 2007 - 2009 | ODWADNIANIE | 2961 | [6 empty] | 2961 | UPRAWA ROŚLIN NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA DO PRODUKCJI PASZY | 61317 | 50959 | 10358 | 7356 |  |  | 68673 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44445 | FS | 16782 | Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW Kredyt Konsorcjalny BOŚ/NFOŚiGW/WFOŚiGW | kol. 24- siec kanalizacyjna wybudowana ze środków pochodzących z Funduszu Spójności nie została oddana do eksploatacji w 2008 roku kol. 28- ilość ścieków podana na podstawie odczytów wodomierzy w gospodarstwach domowych i w przemyśle kol. 29- na podaną wartość składa się ilość ścieków z kol. 28, wody opadowe oraz drenażowe odprowadzane do systemu kanalizacyjnego kol. 81- koszt renowacji rurociągów rękawem nasączonym żywicą poliestrową oraz renowacja studni kanalizacyjnych
2 | PLLU001 | Gorzów Wielkopolski | GORZOWSKI | LU | WT | O | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI BOGDANIEC DESZCZNO KŁODAWA LUBISZYN SANTOK | 216000 | 239800 | 2/2006 | 239800 | 150068 | 131333 | 10643 | 669 | 382.6 | 245.7 | 0 | 0 | 382.6 | 245.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1189 | 5494.8 | 5494.8 | 45.5 | 73.7 | 5 | 18% | 9% | 1% | 1% | PLLU0010 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ODRA | WARTA |  | WARTA | 27000 | 42000 |  | 27000 | 26700 | 32200 | 7642 | PUB1 | 1 | 453 | 1003 | 413 | 93 | 9 | 3 | 35 | 7 | 7 | 0 | MO | 2009-2013 |  |  | MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PO UZYSKANIU ŚRODKÓW POMOCOWYCH NA REALIZACJĘ ZGODNIE Z KPOŚK | 2009-2013 | 2009-2013 | ODWODNIENIE MECHANICZNE NA WIRÓWKACH+ WKF | 1265 |  |  |  |  | 1265 |  | 2000 | UPRAWA ROŚLIN NIE PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA I PRODUKCJI PASZ | 396.6 | 139.7 | 256.8 | 2713.4 |  | 553.5 | 2915.2 | 1435.2 |  | 1480
Suma: | [8 empty] | 461667 | 550300 | 0 | 485467 | 275895 | 248742 | 10643 | 669 | 564.37 | 417.54 | 108.02 | 108 | 672.39 | 525.56 | 62.67 | 51.41 | 8.1 | 1189 | 11299.8 | 15809.8 | 203.64 | 73.7 | 5 | [10 empty] | 55261 | 158000 | 0 | 60500 | 101500 | 148200 | 17957 |  | 1 | 942 | 2052 | 914 | 154 | 18.5 | 11 | 67 | 20 | 20 | 0.4 | [8 empty] | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 4961 | 0 | 61713.6 | 51098.7 | 10614.8 | 10069.4 | 0 | 553.5 | 71588.2 | 8881.2 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 44445 | 0 | 16782
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 | PLLU003 | Gubin | KROŚNIEŃSKI | LU | SO | O | GUBIN | GM. GUBIN M. GUBRN | 85968 | 47300 | 38/2005 | 47300 | 16993 | 16993 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 57.8 | 54.2 | 63.6 | 60 | 1.6 | 1.6 | 0 | 40 | 1281.1 | 1281.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | PLLU0030 | PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW GUBIN-GUBEN SP. Z O.O. | ODRA | NYSA ŁUŻYCKA |  | NYSA ŁUŻYCKA | 13200 | 14400 | 0 | 14400 | 12000 | 14000 | 1281.1 | PUB2 | 1 | - | 732 | 120 | 43 | 8 | 3 | 30 | 5 | 7 | 1 | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY |  | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | FERMENTACJA BEZTLENOWA | 730 | 710 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.4 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.4 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
2 | PLLU006 | Nowa Sól | NOWOSOLSKI | LU | SO | O | NOWA SÓL | M. NOWA SÓL G. NOWA SÓL G. OTYŃ | 48663 | 46666 | 9/2006 | 46666 | 45904 | 36727 | 9084 | 93 | 44.13 | 42.73 | 20.4 | 20.4 | 64.53 | 63.13 | 0.23 | 0.23 | 0.48 | 0 | 2576.25 | 2442.15 | 134.1 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | PLLU0060 | NOWA SÓL | ODRA | CZARNA STRUGA |  | CZARNA STRUGA | 6657.5 | 19000 |  |  | 9020 | 19000 | 2576.25 | PUB2 | 1 | 560.7 | 1106.8 | 414.7 | 83.5 | 14.77 | 7 | 44.4 | 14.4 | 19.1 | 0.63 | M, MO | 2009 - 2011 | NIEUZYSKANIE SRODKÓW FINANSOWYCH Z UE, PRZEDŁUŻAJĄCE SIĘ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | ZAGĘSZCZANIE, ODWADNIANIE, HIGIENIZACJA | 878 |  |  |  |  | 84 | 794 |  |  | 704.107 | 101.488 | 602.619 | 206.56 | 206.56 |  | 910.667 | 910.667 | [9 empty] | WYSOKOŚĆ KOSZTÓW PODANYCH W KOLUMNIE 81 JEST WYŻSZA NIŻ PRZECIĘTNA W REGIONIE, GDYŻ ZAWARTE SĄ W NIEJ KOSZTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCE PRZYSZŁYCH ZADAŃ
3 | PLLU004 | Żary | ŻARSKI | LU | SO | O | MIASTO ŻARY | MIASTO ŻARY GMINA ŻARY | 79130 | 45038 | 3/2007 | 45038 | 44800 | 31196 | 13552 | 52 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1705 | 1343 | 29 | 1.5 | 0 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLLU0040 | ŻARY | ODRA | BÓBR | ZŁOTA STRUGA |  | 5000 | 15000 |  | 15000 | 7500 | 15000 | 1705 | PUB2 | 1 | 234 | 628 | 261 | 57 | 10 | 33 | 39 | 12 | 7 | 1 | MO | 2008-2009 |  | 60 PROCENT |  | 2009 |  | SUSZENIE | 649.7 | [6 empty] | 649.7 | DO PRODUKCJI ROŚLIN NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA I PRODUKCJI PASZ | 1306 | 435 | 871 | 4013 | 4013 | 0 | 5319 | 1788 |  | 980 | 2551 | [6 empty] | w kol. 24-26 podano długości sieci wykonanej bądź zmodernizowanej ale nie rozliczonej jako środek trwał ponieważ są jeszcze realizowane. Wysokie nakłady jednostkowe wynikaja z faktu prowadzenia prac w centrum starego miasta.
4 | PLLU005 | Żagań | ŻAGAŃSKI | LU | SO | O | ŻAGAŃ | MIASTO ŻAGAŃ GMINA ŻAGAŃ | 55000 | 41721 | 2/2007 | 41721 | 26475 | 19856 | 6619 |  |  |  | 82.5 | 0.8 | 82.5 | 0.8 | 0.265 | 0.265 | 0.1 | 108 | 1395.1 | 1395.1 | 4.9 |  |  | 32% |  |  |  | PLLU005 | SWŚ "BÓBR" | ODRA | BÓBR |  | BÓBR | 3837 | 17800 |  |  | 6800 | 17800 | 1400 | PUB2 | 1 | 437 | 1194 | 605 | 66 | 14 | 3 | 48 | 3 | 14 | 1 | MO | 2009 |  |  |  | 2011 |  | OSTABILIZACJA ODWADNIANIE HIGIENIZACJA | 470 | 470 | [7 empty] | 159.5 | 139.5 | 20 | 200 | 150 | 50 | 359.5 | 359.5
5 | PLLU007 | Świebodzin | ŚWIEBODZIŃSKI | LU | SO | O | ŚWIEBODZIN | ŚWIEBODZIN TRZCIEL SZCZANIEC LUBRZA | 46955 | 39607 | 16/2005 z dnia 01-08-2005r. | 39607 | 37255 | 27120 | 10135 |  | 90.6 | 48.2 |  |  | 90.6 | 48.2 | 18.7 | 6.3 |  |  | 1392 | 1378 | 14 |  |  | 20% | 40% |  |  | PLLU0070 | ŚWIEBODZIN | ODRA | OBRZYCA |  | JEZIORO LUBINICKIE, STRUGA LUBINICKA , KANAŁ LENIWEJ OBRY | 8.000 | 10.000 | -1750 | 6250 | 5500 | 10000 | 1981 | non PUB2 | 0 | 550 | 754 | 337 | 102 | 9 | 14 | 63 | 37 | 31 | 2 | M | 2009 |  | 100% |  |  |  | ODWADNIANIE | 640 | 425 |  |  |  | 215 |  |  |  | 9308.9 | 9308.98 |  | 1794.9 |  |  | 11103.8 | 2036.6 | 9067.2 | [7 empty] | - | *W TYM KWOTA 252,3 TYS. ZŁ PONIESIONA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (GMINA TRZCIEL 29,3 TYS. ZŁ, GMINA SZCZANIEC 223 TYS. ZŁ) W 2009R. GMINY TRZCIEL I SZCZANIEC PLANUJĄ WSPOLNIE BUDOWĘ RUROCIAGU PRZESYŁOWEGO Z M. BRÓJCE PRZEZ GMINĘ SZCZANIEC DO OCZYSZCZALNI W ŚWIEBODZINIE ZE STACJĄ ZLEWCZĄ ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH W BRÓJCACH
6 | PLLU023 | Sława | WSCHOWSKI | LU | SO | O | SŁAWA | SŁAWA | 14500 | 30662 | 46/2008 | 21122 | 4334 | 3952 | 382 | - | 24.4 | 20.9 | - | - | 24.4 | 20.9 | 2.4 | 1.9 | - | 140 | 520 | 464.5 | 55.5 | - | - | 65% | 78% | 2% | 0% | PLLU0230 | SŁAWA |  |  | RZEKA CZERNICA | JEZIORO SŁAWSKIE, POLA FILTRACYJNE | 1500 | 3000 | 82% | 3000 | 2200 | 2400 | 520 | PUB2 | 1 | 358 | 1066 | 444 | 67 | 29 | 5 | 41 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | ZAKONCZENIE REALIZACJI INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI | - | - | ODBIÓR OSADU DO ZAGOSPODAROWANIA | ODWADNIANIE HIGIENIZACJA | 408 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | 1155 | 833 | - | 4008 | 27 | 220 | 5163 | 906 | - | 1059 | - | - | - | 1883 | ZPORR | 1315 | DOTACJA** | * - OTRZYMANA POŻYCZKA ** DOTACJA Z BUDŹETU PAŃSTWA KWOTA 1059 ZŁ - OTRZYMANA POŻYCZKA
7 | PLLU010 | Krosno Odrzańskie | KROŚNIEŃSKI | LU | SO | O | KROSNO ODRZAŃSKIE | KROSNO ODRZAŃSKIE BOBROWICE DĄBIE MASZEWO BYTNICA | 28224 | 29860 | Rozporządzenie Nr 64/2005 z dnia 26.10.2005r. | 29860 | 28431 | 16168 | 7233 | 1200 | 76.2 | 38.2 | 17.1 | 17.1 | 93.3 | 55.3 | 18.1 | 4.1 | - | 17 | 1938.1 | 1904.9 | 41 |  | 7.2 | 0% | 0% | 8% | 13% | PLLU0100 | KROSNO ODRZAŃSKIE | ODRA |  |  | ODRA | 4000 | 4400 | n/d | 4000 | 4000 | 4400 | 634.3 | B | 1 | 500 | 1480 | 768 | 156 | 21 | 8 | 35.7 | 8.5 | 7.9 | 0.8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ODWADNIANIE, ZAGESZCZANIE I PRASOWANIE | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304.6 | 2304.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304.6 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763 | BOŚ
| PLLU010 | [35 empty] | WĘŻYSKA | ODRA |  |  | ODRA | 100 | 100 | 0 | 700 | 40 | 50 | 5.8 | B | 1 | 418 | 1000 | 355 | 75 | 17 | 21.6 | 76 | 6 | 22 | 1.5 | R | 2011-2013 | n/d |  |  | n/d | n/d | ODWADNIANIE, ZAGĘSZCZANIE | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLLU010 | [35 empty] | SUPERBOS 250 W SYCHOWIE | ODRA | BÓBR |  | BÓBR | 252 | 327 | n/d | 300 | 245 | 250 | 65.8 | B | 1 | 514 | 1032 | 73 | 81.7 | 69.4 | 4.96 | 40.2 | 11.65 | 10.96 | 0.85 | RM | 2011-2013 | NIE ROZTRZYGNIĘTO OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW W 2007 R NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | NIE DOTYCZY | SPORZĄDZONO SPECYFIKACJĘ PRZETARGOWĄ ORAZ OGŁOSZONO DWA PRZETARGI NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | 2011-2013 | 2011-2013 | STABILIZACJA OSADU, ZAGĘSZCZENIE OSADU W KOMORZE, ZRZUT OSADÓW NA POLETKA OSADOWE, HIGIENIZACJA OSADÓW WAPNEM CHLOROWANYM | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PLLU011 | Strzelce Krajeńskie | STRZELECKO- DREZDENECKI | LU | WT | O | STRZELCE KRAJ. | STRZELCE KRAJ. | 27500 | 21706 | 18/2008 | 14404 | 13646 | 11250 | 2376 | 20 | 36.9 | 17.6 | 16.5 | 16.5 | 53.4 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3 | 233.8 | 15.7 | 3 | 8.8 | 0% | 9% | 0% | 5% | PLLU011 | STRZELCE KRAJ. | ODRA | WARTA | NOTEĆ | KANAŁ MŁYNÓWKA- RZEKA POLKA (DOPŁYW NOTECI) | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 6288 | 384.7 | B | 1 | 309 | 877 | 422 | 85 | 15 | 3 | 28 | 5 | 11 | 1 | MO | 2012 |  |  |  | 2012 |  |  | 344 | 245 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | WOJEWODA LUBUSKI ROZPORZADZENIEM NR 18/2008 Z DNIA 9 MAJA 2008 R. WYZNACZYŁ AGLOMERACJĘ STRZELCE KRAJEŃSKIE O RLM 14 404
9 | PLLU015 | Międzyrzecz | MIĘDZYRZECKI | LU | WT | O | MIĘDZYRZECZ |  | 23036 | 28135 | 18/2005 | 28135 | 24812 | 22310 | 2082 | 420 | 125.7 | 92.4 | 0 | 0 | 125.7 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.4 | 1410.03 | 24.37 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0150 | ŚWIĘTY WOJCIECH | ODRA | WARTA | OBRA | OBRA | 3902 | 8280 | 0 |  | 4150 | 8280 | 1434.4 | PUB2 | 1 | 317 | 632.6 | 293.5 | 62.4 | 12.1 | 8.9 | 34.1 | 8.7 | 12.1 | 2.07 | MO | 2008 | BRAK ŚRODKÓW POMOCOWYCH |  | NIE DOTYCZY- OCZYSZCZALNIA WYKONANA W CAŁOŚCI | ZAMONTOWANO BATERIE ANTYODOROWĄ | ZAMONTOWANO BATERIE ANTYODOROWĄ | KOMPOSTOWANIE | 330.3 |  | 22 |  |  | 68.3 |  | 240 | KOMPOST, PRODUKCJA TRAWY | 78.4 | 78.4 |  |  |  |  | 78.4 | [10 empty] | * KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ KANALIZACJI DOTYCZYŁY TYLKO WYKONANIA PRZECISKÓW POD DROGAMI
[37 empty] | KĘSZYCA LEŚNA | ODRA | WARTA | OBRA | STRUGA JEZIORNA | 160 | 330 | 0 |  | 240 | 330 | 64 | B | 1 | 500 | 1070.4 | 390 | 97.3 | 15.6 | 31 | 80.1 | 18 | 24.9 | 7.6 | [7 empty] | KOMPOSTOWANIE | 8.38 |  | 8.38 |  |  | 0
10 | PLLU012 | Sulechów | ZIELONOGÓRSKI | LU | DO | O | SULECHÓW | SULECHÓW, CZERWIEŃSK | 26500 | 26280 | 55/2006 | 26280 | 26171 | 19602 | 6569 |  | 27.8 | 22.1 | 31.8 | 28.9 | 59.6 | 51 | 2 | 2 |  |  | 1150 | 1122 | 28 | 0 | [5 empty] | PLLU012 | NOWY ŚWIAT | ODRA | SULECHÓWKA |  | RÓW S1 | 3085 | 6450 |  | 6450 | 6450 | 6450 | 1150 | PUB2 | 1 | 348 | 588 | 325 | 57 | 9 | 9 | 40 | 9 | 12 | 2 | MO | 2011 |  |  | DOBUDOWA PRASY W 2011 |  |  | PRASOWANIE OSADU, PRASA KOMOROWA | 771 | [6 empty] | 771 | REKULTYWACJA GRUNTÓW POD UPRAWĘ WIERZBY ENERGETYCZNEJ | 480.9 | 480.9 |  |  |  |  | 480.9 | 480.9
11 | PLLU014 | Kostrzyn | GORZOWSKI | LU | WT | O | KOSTRZYN | KOSTRZYN | 23292 | 22494 | 15/2005 | 22494 | 17659 | 16365 | 1254 | 40 | 7.4 | 7.4 | 28.7 | 2 | 36.1 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616.2 | 1576.4 | 10.7 | 20 | 0 | 38.83% | 19.78% | 0% | 0% | PLLU014 | KOSTRZYN UL. ASFALTOWA | ODRA | WARTA |  | WARTA | 4311 | 6300 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 1616.2 | PUB2 | 1 | 259.243 | 955.35 | 357.42 | 79.99 | 9.66 | 6.607 | 41.91 | 5.59 | 11.313 | 0.52 | MO | 2010 | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ- BRAK ŚRODKÓW | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJWYKONANO DOKUMENTACJĘ- JEST POZWOLENIE NA BUDOWĘ |  |  | 2010 | SKŁADOWANIE | 527 | 483 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[37 empty] | STARY KOSTRZYN | ODRA | WARTA |  | WARTA | 24.9 | 156 | 0 | 156 | 156 | 156 |  | B | 1 | 481.78 | 2166.73 | 860.68 | 138.74 | 18.81 | 27.705 | 144.13 | 43.848 | 0 | 0
12 | PLLU008 | Kargowa | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | O | KARGOWA | KARGOWA | 35350 | 21143 | 17/2008 | 7124 | 4945 | 3430 | 1515 | 0 | 13.6 | 11.9 | 0 | 0 | 13.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 58 | 223.3 | 192.2 | 31.1 | 0 | 0 | 51% | 21% | 0% | 0% | PLLU008 | LEMNA | ODRA | WARTA | OBRA | KANAŁ "DŹWINA" KANAŁ PÓŁNOCNY | 635 | 660 |  | 1008 | 611 | 660 | 223.3 | B | 1 | 335 | 730 | 273 | 99.2 | 4.7 | 6.5 | 73 | 6.4 | 38 | 3.7 | MO | 2015 | [6 empty] | 24 |  | 24 | [6 empty] | 15.3 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 620.3 | 620.3
13 | PLLU013 | Wschowa | WSCHOWSKI | LU | SO | O | WSCHOWA | WSCHOWA | 24000 | 21051 | 43/2005 | 21051 | 18451 | 14468 | 3883 | 100 | 26.2 | 26.2 |  |  | 26.2 | 26.2 | 0.4 | 0.4 |  | 20 | 498 | 467 | 31 |  | 0 | 8.7% |  |  |  | PLLU0130 | WSCHOWA | ODRA | KRZYCKI RÓW |  | RÓW R-Z | 3500 | 4530 |  |  | 4530 | 4530 | 498 | PUB2 | 1 | 889.7 | 2424 | 1420 | 144.45 | 31.03 | 8.77 | 48.88 | 12.6 | 24.6 | 1.28 | [7 empty] | ODWADNIANIE, PRASA TAŚMOWA, HIGIENIZACJA | 522 | [5 empty] | 522 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | 12
14 | PLLU017 | Lubsko | ŻARSKI | LU | SO | O | LUBSKO | LUBSKO JASIEŃ | 19857 | 19857 | 49/2005 | 19857 | 19059 | 15150 | 3909 |  |  |  | 42.56 | 36.26 | 42.6 | 36.3 | 0.56 | 0.56 |  | 296 | 491.82 | 485.6 | 6.22 |  |  | 2% |  |  |  | PLLU0170 | LUBSKO | ODRA | NYSA | LUBSZA | LUBSZA | 4200 | 5400 | 136 | 5400 | 3250 | 5720 | 1262.2 | PUB2 | 1 | 216 | 429.3 | 211.75 | 45.23 | 7.41 | 7.2 | 33.66 | 10.8 | 9.59 | 0.99 | MO | 2010 |  |  | ZIDENTYFIKOWANO POTRZEBY INWESTYCYJNE I ROZPOCZĘTO PROCEDURĘ PRZETARGOWĄ DO WYKONANIA SIWZ NA MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO- UŹYTKOWEGO - DO "ŻÓŁTY FIDIC" | 2010 | 2010 |  | 1180.54 |  |  |  | 1180.54 |  |  |  |  | 1151.7 | 1134.7 |  |  |  |  | 1151.7 | 230.3 |  | 921.4 | [7 empty] | wysokie koszty budowy kanalizacji związane sa z tym, iż kwota ta została wydatkowana na budowę kanalizacji grawitacyjnej w tym 54,4 tys. zł została wydatkowana na naprawę powierzchni kostki kamiennej i remont chodnika . Kanalizacja została wykonana w centrum miasta , w zabudowie zwartej, przy kanale przeciwpowodziowym. Dodatkowo kanał grawitacyjny przechodził przez dwa dodoatkowe cieki wodne- dwa kanały dopływajace. W trakcie budowy kanały wymagaly ciągłego odwadniania, a części robót należało wykonywać ręcznie, ponieważ na trasie sieci było dużo isieci podziemnych innych mediów.
15 | PLLU009 | Szprotawa | ŻAGAŃSKI | LU | SO | O | SZPROTAWA | SZPROTAWA | 35210 | 19299 | 54/2006 | 19299 | 16920 | 11970 | 1500 |  | 27.5 | 16.6 | 17.6 | 17.6 | 45.1 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 108 | 6.7 |  | 362.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0091 | OSIEDLE WIECHLICE | ODRA | BÓBR | SZPROTAWA | RZEKA KOŚCIUSZKO | 1000 | 1000 | 0 | 2500 | 1000 | 1000 | 108 | B | 1 | 1289 | 2151 | 225 | 222 | 32 | 6 | 23 | 9 | 3 | 1 | BN | 2010 | - | - | POSIADAMY DOKUMENTACJE ŁĄCZNIE Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ | - | - | STABILIZACJA TLENOWA-WAPNOWANIE-SUSZENIE NA POLETKACH OSADOWYCH | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 334.8 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | NAKŁADY PONIESIONE NA OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
16 | PLLU018 | Witnica | GORZOWSKI | LU | WT | W | WITNICA | WITNICA | 17123 | 17123 | 20/2005 | 17123 | 12088 | 4900 | 7168 | 20 | 21 | 19.5 | 0 | 0 | 21 | 19.5 | 0.7 | 0 | 0 | 40 | 730 | 373.6 | 356.4 | 0 | 0 | 15% | 25% | 3% | 2% | PLLU0180 | BIAŁCZYK | ODRA | WARTA |  | KANAŁ MAŁY | 1000 | 1200 | 0 | 2400 | 1200 | 1800 | 351 | PUB2 | 1 | 848 | 1591 | 309 | - | - | 28 | 111 | 22 | - | - | RM | 2009 | BRAK DECYZJI F.S.DOTYCZACEGO WSPÓŁFINANSOWANIA INWESTYCJI | WYKONANO PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ | WYKONANO DOKUMENTACJE BUDOWLANE. ZŁOŻONO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO F.S. | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY |  | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE DOTYCZY | 226.7 | 226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7 | 226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | -
17 | PLLU016 | Słubice | SŁUBICKI | LU | SO | O | SŁUBICE | SŁUBICE | 19836 | 16446 | 39/2005 | 16446 | 17088 | 16590 | 498 | - | 60.7 | 54 | - | - | 60.7 | 54 | 0.5 | 0.2 | - | - | 777.3 | 1401.9 | 13.4 | - | - | - | - | 0.06 |  | PLLU0160 | MOS SŁUBICE | ODRA | - | - | ODRA | 3871.6 | 5862.6 | - | 6400 | 3251.4 | 5862.6 | 1401.9 | PUB 2 | 1 | 412.7 | 825.9 | 325.1 | 72 | 10.1 | 6.1 | 41.5 | 8.6 | 7.6 | 0.414 | M | - | - | - | - | - | - | PRASA OSADOWA | 86 | 73 | - | - | - | 13 | - | - | - | 204.7 | 133.6 | - | - | - | - | 204.7 | 204.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | różnica w ilosci ścieków określonych w kolumnach 28 a 29 i 49 wynika z przedostawania się wód opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez infiltracjęoraz wloty niekontrolowane
18 | PLLU020 | Sulęcin | SULĘCIŃSKI | LU | WT | O | SULĘCIN | SULĘCIN | 16500 | 15196 | 16/2008 | 12484 | 12184 | 11098 | 1086 | 0 | 31.1 | 0 | 24 | 24 | 55.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 356.8 | 34.91 | 0 | 69.2 | 6.6% | 4.23% | 0% | 0% | PLLU020 | SULĘCIN | ODRA | WARTA | - | POSTOMIA | 2000 | 3420 | 0 | 3420 | 977.5 | 1368.5 | 356.8 | B | 1 | 596.7 | 987.7 | 337.7 | 87.9 | 10.5 | 8.9 | 34.9 | 11.3 | 23.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRASA HUBERTA | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma: | [8 empty] | 626644 | 509584 | 0 | 476011 | 387215 | 299145 | 78845 | 1945 | 698.03 | 502.53 | 338.96 | 217.76 | 1037.03 | 720.33 | 45.655 | 17.755 | 0.98 | 719 | 18889.87 | 17936.08 | 837 | 31.5 | 447.5 | [10 empty] | 64736 | 120615.6 | 136.82 | 80684 | 82420.9 | 131645.1 | 19019.75 |  | 21 | 10373.823 | 23595.88 | 9127.85 | 1922.41 | 368.08 | 257.242 | 1151.48 | 277.388 | 304.463 | 31.854 | [8 empty] | 8649.92 | 2887 | 895.38 | 0 | 1200.54 | 690.3 | 1316 | 1660.7 | 0 | 17987.007 | 15733.268 | 1493.619 | 10839.66 | 4408.76 | 270 | 28826.667 | 9208.667 | 9067.2 | 2960.4 | 2551 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 3078 | 0
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 | PLLU019 | Drezdenko | STRZELECKO- DREZDENECKI | LU | SO | N | DREZDENKO | DREZDENKO | 17827 | 13657 | 21/2005 | 13657 | 13587 | 9866 | 3640 | 22 | 24.3 | 15.7 | 33.3 | 26.2 | 57.6 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 428 | 28 | - | - | 10% | - | - | - | PLLU019 | DREZDENKO | ODRA | WARTA | NOTEĆ | NOTEĆ | 1440 | 5600 | - | - | 1850 | 2450 | 526 | B | 1 | 320 | 750 | 350 | - | - | 3.8 | 49.5 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HIGIENIZACJA | 144 | - | 36 | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | PLLU021 | Kożuchów | NOWOSOLSKI | LU | SO | O | KOŻUCHÓW | KOŻUCHÓW | 11868 | 11958 | 14/2008 | 11015 | 11001 | 7386 | 3591 | 24 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 19 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1 | 158.3 | 10 | 1.3 | 134.5 | 0% | 0% | 2% | 2% | PLLU021 | PODBRZEZIE DOLNE | ODRA | CZARNA STRUGA |  | KOŻUSZNA | 1625 | 2098 |  | 1625 | 450 | 2160 | 158.3 | PUB 1 | 1 | 283 | 1084 | 572 | 50 | 6 | 15 | 69 | 26 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |  | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | PLLU022 | Skwierzyna | MIĘDZYRZECKI | LU | WT | O | SKWIERZYNA | SKWIERZYNA | 13300 | 10457 | 53/2005 | 10457 | 12924 | 9675 | 3249 | 8 | 6.8 | 6.8 | 27 | 24.6 | 33.8 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 790 | 27 | 10 | 0 | 0% | 0% | 1% | 0% | PLLU022 | SKWIERZYNA | ODRA | WARTA |  | WARTA | 2500 | 3500 | 0 | 2500 | 2500 | 3500 | 827 |  | 1 | 118 | 505 | 66 | NIE WYMAGANE | NIE WYMAGANE | 10 | 12 | 6 | NIE WYMAGANE | NIE WYMAGANE | MO | 2010 | NIE WYSTĘPUJĄ | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | 2010 | ODWIROWANIE | 164 |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 321 | 321 | 0 |  |  |  | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | - | 0 | - | KWOTA 321 TYS. STANOWI ZAPŁATĘ ZA INWESTYCJĘ ZREALIZOWANA I ODDANĄ DO EKSPOATACJI W 2007 R
4 | PLLU026 | Zbąszynek | ŚWIEBODZIŃSKI | LU | WT | O | ZBĄSZYNEK | ZBĄSZYNEK | 10311 | 10311 | 48/2005 | 10311 | 8345 | 6109 | 2236 | - | 19.1 | 17.4 | 2.2 | 2.2 | 21.9 | 19.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 227.5 | 210 | 17.5 | - | - | 8% | 5% | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | PLLU026 | ZBĄSZYNEK |  |  | R-OB..-A | OBRA | 1205 | 1520 | - | 1245 | 1520 | 1520 | 227 | B | 1 | 957 | 2083 | 2678 | 92 | 18 | 12.4 | 39.5 | 5 | 65 | 2.6 | - | 2006-2010 | [5 empty] | ODWADNIANIE OSADU | 120 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 284.9 | 284.9 |  |  |  |  | 284.9 | 284.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | PLLU027 | Rzepin | SŁUBICKI | LU | DO | O | RZEPIN | RZEPIN | 10336 | 8838 | 25/2005 | 8838 | 8753 | 5316 | 3321 | 58 | 18.1 | 16.9 | 0 | 0 | 18.1 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2 | 221.7 | 36.1 | 0.1 | 0.3 | 5% | 7% | 1% | 2% | PLLU0270 | RZEPIN | ODRA | ILANKA |  | ILANKA | 1200 | 1460 | 0 | 1460 | 1460 | 1460 | 257.8 | B | 1 | 395 | 829 | 292 | 0 | 0 | 4 | 42 | 4 | 0 | 0 | MO | 2012 | BRAK SRODKÓW | - | - |  | 2012 | BRAK/ SKŁADOWANIE | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
6 | PLLU029 | Stare Kurowo | STRZELECKO- DREZDENECKI | LU | WT | O | STARE KUROWO | STARE KUROWO ZWIERZYN | 7111 | 8733 | 27/2005 | 8733 | 8733 | 900 | 7833 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.38 | 28 | 286.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU290 | STARE KUROWO | ODRA | WARTA | NOTEĆ | DOPROWADZALNIK | 63 | 63 | 0 | 540 | 63 | 63 | 314.4 | B | 1 | 240 | 560 | 270 | bd | bd | 22 | 59 | 25 | bd | bd | MO | 2013 | BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH | 0 |  | 2013 | 2013 | SKŁADOWANIE NA POLETKACH OSADOWYCH | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0
7 | PLLU036 | Czerwieńsk | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | O | CZERWIEŃSK | CZERWIEŃSK | 7773 | 7823 | 54/2005 | 7823 | 7817 | 5202 | 2541 | 34 | 21.5 | 11.1 | 8 | 8 | 29.5 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLLU0360 | CZERWIEŃSK | ODRA | ZIMNY POTOK | RZEKA ŁĄCZA W KM 3+020 |  | 505.5 | 689 | 1600 | 1600 | 546 | 689 | 185 | PUB1 | 1 | 445 | 1422 | 721 |  |  | 32 | 157 | 28 |  |  | MO | 2009 |  | POZWOLENIA NA BUDOWĘ |  | 2009 | 2009 | ODWODNIENIE, WORKOWANIE | 21 |  |  |  |  | 21 | [20 empty] | GMINA PONIOSŁA KOSZTY NA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
8 | PLLU035 | Małomice | ŻAGAŃSKI | LU | SO | O | MAŁOMICE | M. MAŁOMICE | 5610 | 4600 | 28/2005 | 4600 | 4600 | 1931 | 2624 | 45 | 10.3 | 10.25 | 4 | 0 | 14.3 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1 | 50.1 | 20.5 | 1.4 | 79.1 |  |  |  |  | PLLU035 | MAŁOMICE | ODRA | BÓBR |  | KANAŁ MŁYNÓWKA | 270 | 610 | - | 910 | 270 | 500 | 72 | B | 1 | 4480 | 12200 | 1100 | 396.22 | 11.4 | 3.16 | 39.9 | 4.4 | 33.2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | PRASOWANIE ODWADNIANIE | 110 | - | 90 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 TYS. NA BUDOWĘ SYSTEMU KANALIZACJI ZAGRODOWEJ W GMINIE MAŁOMICE (PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI-ŚRODKI WŁASNE) 95 TYS. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W M. MAŁOMICE- ETAP II (PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI- ŚRODKI WŁASNE
9 | PLLU040 | Babimost | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | O | BABIMOST | BABIMOST | 6466 | 6343 | 37/2005 | 6343 | 6256 | 3974 | 2282 | 0 | 23.4 | 17.8 | 0 | 0 | 23.4 | 17.8 | 3.7 | 1.3 | 0 | 144 | 225 | 143 | 82 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14% | 0% | PLLU0400 | BABIMOST | ODRA |  |  | KANAŁ OBRA LENIWA | 550 | 1000 | 0 | 1200 | 750 | 1200 | 225 | nonB | 1 | 284 | 681 | 103 | 99 | 26 | 14.2 | 95 | 14.3 | 40 | 13.7 | RM | 2010 |  |  | NIE DOTYCZY | 2010 | 2010 | FERMENTACJA | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 201 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak
10 | PLLU038 | Ośno Lubuskie | SŁUBICKI | LU | WT | W | OŚNO LUBUSKIE | OŚNO LUBUSKIE | 6515 | 6323 | 15/2008 | 4243 | 4152 | 3852 | 286 | 14 | 26.23 | 24.73 | 0 | 0 | 26.2 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8 | 125.2 | 12.53 | 0.79 | 47.28 | 0% | 0% | 4.24% | 6.85% | PLLU 0380 | UL. OKRZEI | ODRA | WARTA |  | KANAŁ POSTOMI - OŚNIANKA | 247.5 | 309.37 | 0 | 900 | 309.37 | 309.37 | 96.03 | nonB | 0 | nie badano | nie badano | nie badano | nie badano | nie badano | 26.5 | 53.5 | 45.5 | nie badano | nie badano | RM | 2012 | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | PODDAWANE OSUSZANIU W BOKSACH NA OCZYSZCZALNI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | SZKÓŁKA NASDLEŚNICTWO OŚNO LUBUSKIE
[37 empty] | UL. KOLEJOWA | ODRA | WARTA |  | KANAŁ POSTOMI - OŚNIANKA - RÓW MELIORACYJNY | 125.8 | 157.25 | 0 | LIKWIDACJA | 157.25 | 157.25 | 42.49 | nonB | 0 | nie badano | nie badano | nie badano | nie badano | nie badano | 18 | 92.5 | 10.8 | nie badano | nie badano | LIKWIDACJA | 2012 | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | PODDAWANE OSUSZANIU W BOKSACH NA OCZYSZCZALNI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | SZKÓŁKA NASDLEŚNICTWO OŚNO LUBUSKIE
11 | PLLU046 | Dobiegniew | STRZELECKO- DREZDENECKI | LU | WT | O | DOBIEGNIEW | GM. DOBIEGNIEW | 4873 | 6258 | 10/2008 | 7523 | 6083 | 5340 | 737 | 6 | 74.8 | 42.8 | 0 | 0 | 74.8 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.65 | 130.5 | 5.15 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | PLLU046 | DOBIEGNIEW | ODRA | WARTA | NOTEĆ | DRAWA -STRUGA MIERZĘCKA | 450 | 600 | 0 | 1000 | 520 | 560 | 135.65 | B | 1 | 409 | 948 | 246 |  |  | 13.9 | 76.3 | 24.8 |  |  | MO, R | 2009-2011 | [5 empty] | PRASOWANIE | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
12 | PLLU031 | Pszczew | MIEDZYRZECKI | LU | WT | 0 | PSZCZEW | PSZCZEW | 6700 | 6212 | 9/2008 | 6307 | 4371 | 2408 | 1963 | 0 | 26.7 | 17.3 | 0 | 0 | 26.7 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 59.8 | 28.2 | 0 | 0 | 10% | 8% | 17% | 6% | PLLU031 | PSZCZEW | ODRA | WARTA | OBRA | OBRA | 235 | 560 | 0 | 960 | 560 | 560 | 88 | nonB | 0 | 2.5 | 867 | 38 | 134 | 17.9 | 1.2 | 177 | 13 | 48 | 4.9 | RM | 2009 | POZYSKANIE FUNDUSZY UNIJNYCH | DOKUMENTACJA |  | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | brak
13 | PLLU039 | Łęknica | ŻARSKI | LU | SO | O | ŁĘKNICA | ŁĘKNICA TRZEBIEL | 5500 | 6200 | 46/2005 | 6200 | 5038 | 2649 | 155 | 0 | 12.4 | 11.2 | 0 | 0 | 12.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 107 | 3 | 0 | 110 | 0% | 0% | 0% | 3% | PLLU0390 | ŁĘKNICA | ODRA | NYSA ŁUŻYCKA |  | NYSA ŁUŻYCKA | 1000 | 1500 | 0 | 1000 | 268 | 332 | 110 | B | 1 | 420 |  | 280 | - | - | 14 | 40 | 17 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | PRASOWANIE | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | JAKO WARSTWA IZOLACYJNA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁĘKNICY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
14 | PLLU043 | Cybinka | SŁUBICKI | LU | SO | O | CYBINKA | CYBINKA | 5308 | 6088 | NR 24 Z DNIA 11.10.2005R. | 6088 | 7063 | 2903 | 3587 | 84 | 45.8 | 29.5 | n.d. | n.d. | 45.8 | 29.5 | 15.7 | 12.6 | N.D. | 760 | 74.5 | 68.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | N.D. | n.d. | n.d. | n.d. | PLLU0430 | CYBINKA | ODRA | - | - | ODRA | ND. | N.D. | N.D. | 600 | n.d. | n.d. | 58.9 | PUB1 | 1 | 423 | 1090 | 330 | n.d. | n.d. | 29 | 122 | 28 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | N.D. | N.D. | KOMPOST | 80 | N.D. | 79 | N.D. | N.D. | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 1154 | 1154 | n.d. | n.d. | N.D. | N.D. | 1154 | 1154 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | -
| PLLU043 | Bieganów | [34 empty] | BIEGANÓW | ODRA | - | - | ODRA | N.D. | N.D. | N.D. | 300 | n.d. | n.d. | 16.9 | PUB1 | 1 | 886 | 2340 | 961 | n.d. | n.d. | 44 | 127 | 37 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | N.D. | N.D. | KOMPOST | 35 | N.D. | 34 | N.D. | N.D. | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 0 | n.d. | n.d. | N.D. | N.D. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - | NA INWESTYCJE ZWIĄZANE Z SYSTEMEM KANALIZACYJNYM W BIEGANOWIE NIE PONIESIONO ŻADNYCH KOSZTÓW
PLLU043
15 | PLLU037 | Siedlisko | NOWOSOLSKI | LU | SO | O | SIEDLISKO | GMINA SIEDLISKO | 5531 | 3508 | Nr 59 z dnia 11.10.2005 r. | 3508 | 3367 | 484 | 1200 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 12 | 6 | 0 | 92.5 | -0% |  |  |  | PLLUO370 | SIEDLISKO | ODRA | - | - | ODRA | 53 | 60 | 0 | 128 | 46 | 60 | 18 | B | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 28 | 7 | 2 | 0.1 | R | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAPNOWANIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 25,7 TYS. ZŁ DOKUMENTACJA ZA 2007 ROK- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SIEDLISKU 3,9 TYS. - ZAKUP POMPY I REMONTY BIEŻĄCE
16 | PLLU028 | Nowogród Bobrzański | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | O | NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI | NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI | 9500 | 5515 | 57/2005 | 5515 | 5491 | 4339 | 1122 | 30 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 22.6 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 201.3 | 8.9 | 1.2 |  |  |  | 2.75% | 8.3% | PLLU0280 | NOWOGRÓD | ODRA | BÓBR |  | BÓBR | 640 | 1807 | 0 | 800 | 162 | 1807 | 210.2 | B | 1 | [5 empty] | 14.65 | 58.5 | 15 | 23.73 | 2.53 | [8 empty] | 584 |  |  |  | 584
17 | PLLU042 | Szlichtyngowa | WSCHOWSKI | LU | SO | O | SZLICHTYNGOWA | SZLICHTYNGOWA | 5333 | 5137 | 45/2005 | 5137 | 5207 | 4100 | 1107 | 5 | 67.3 | 41.8 | 5.6 | 5.6 | 72.9 | 41.8 | 8.2 | 5.6 | 0 | 409 | 217.7 | 202 | 15.7 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2% |  | PLLU0420 | GÓRCZYNA | ODRA |  | RÓW KRZYCKI | RÓW MELIORACYJNY | 450 | 819 | 0 | 628.1 | 400 | 550 | 111 | B | 1 | 614 | 2222 | 1065.8 | 0 | 0 | 17 | 48 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 734 | 0 | 600 | 0 | 0 | 425 | 0 | - | 0 | -
18 | PLLU024 | Nowe Miasteczko | NOWOSOLSKI | LU | SO | O | NOWE MIASTECZKO | NOWE MIASTECZKO | 11632 | 5057 | 8/2006 | 5057 | 4868 | 2239 | 2629 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 166 | 203 | 193.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0240 | GOŁASZYN | ODRA | BIAŁA WODA |  | BIAŁA WODA | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 556 | 1200 | 203 | B | 1 | 290 | 476 | 225 |  |  | 12 | 43 | 30 |  |  | MO | 2010 | 0 | 50tys. PROJEKT PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI | 0 | 2010 | 2010 | POLETKA OSADOWE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 0 |  | 0 | 0 | 282 | 165 |  | 117
19 | PLLU034 | Trzebiechów | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | O | TRZEBIECHÓW | TRZEBIECHÓW | 5003 | 5003 | 12/2008 | 2900 | 1007 | 220 | 783 | 4 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 80 | 10 | 0.5 | 70 | 61% | 38.6% | 10% | 5% | PLLU0340 | TRZEBIECHÓW | ODRA | OBRZYCA | KANAŁ MŁYNÓWKA | RÓW MELIORACJI SZCZEÓŁOWEJ | 340 | 0 | 0 | 880 | 340 | 340 | 89 | B | 1 | 285 | 577 | 230 | 58 | 8.8 | 15 | 34 | 16 | 28 | 0.04 | RM | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TLENOWA NATURALNA STABILIZACJA OSADU | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PLLU047 | Jasień | ŻARSKI | LU | SO | O | JASIEŃ | GM. JASIEŃ | 4470 | 4948 | 47/2005 | 4948 | 4750 | 1773 | 612 | - | 3.8 | 1.5 | - | - | 3.8 | 1.5 |  |  |  |  | 200.8 | 54.5 | 18.8 |  | 127.5 |  |  |  |  | PLLU0470 | JASIEŃ | ODRA | NYSA | LUBSZA |  | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 73.3 | B | 1 | - | - | - | - | - | 24 | 72 | 22 | 4 | 0.4 | BN | 2007-2011 | [6 empty] | 18 |  |  |  | 7 | 11 | [6 empty] | 168.5 |  |  | 168.5 | 168.5 | [9 empty] | WYKAZANE W 2008 R. NAKŁADY PONIESIONO NA: DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ, STUDIUM WYKONALNOŚCI, AKTY NOTARIALNE I OPŁATY SĄDOWE, UZGODNIENIA, MAPY, KSEROKOPIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, OPŁATĘ ZA WNIOSEK DO LRPO
21 | PLLU058 | Łagów | ŚWIEBODZIŃSKI | LU | SO | O | ŁAGÓW | ŁAGÓW | 4863 | 4863 | 42/2005 | 4863 | 4016 | 2917 | 1097 | 2 | 31.3 | 27.54 | 0 | 0 | 31.3 | 27.54 | 2.2 |  | 0 | 394 | 178 | 132 | 46 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU058 | GRONÓW | ODRA | PLISZKA | ŁAGÓWNA | ŁAGÓWNA | 400 | 760 | 0 | 1000 | 700 | 750 | 148 | B | 0 | 330 | 1200 | 250 | 0 | 0 | 24 | 116 | 35 | 0 | 0 | BN | 2010 |  |  | 0 | 0 | 0 | ROLNICZO | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 896.6 | 896.6 |  |  |  |  | 896.9 | 896.9
22 | PLLU041 | Bytom Odrzański | NOWOSOLSKI | LU | SO | O | BYTOM ODRZAŃSKI | BYTOM ODRZAŃSKI | 5380 | 4675 | 63/2005 | 4675 | 4646 | 4225 | 419 | 2 | 19.7 | 15.9 | 2.1 | 1.7 | 21.8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 124.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0410 | BYTOM ODRZAŃSKI | ODRA | - | - | URZADZENIA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ NE- 1 i R-Od-A | 1508.4 | 1816.8 | 0 | 1816.8 | 1200 | 1816.8 | 127.4 | B | 1 | 58 | 118 | 156 | 22 | 3 | 4 | 30 | 9 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ODWADNIANIE | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
23 | PLLU033 | Lubniewice | SULĘCIŃSKI | LU | WT | O | LUBNIEWICE | LUBNIEWICE BLEDZEW | 6480 | 4464 | 14/2005 | 4464 | 3549 | 3054 | 495 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 109 | 4.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12% | 65% | PLLU0330 | LUBNIEWICE | ODRA | WARTA | POSTOMIA | LUBNIEWKA | 300 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 113.6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 128 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | BRAK
24 | PLLU065N | Świdnica | ZIELONOGÓRSKI | LU | SO | O | ŚWIDNICA | ŚWIDNICA | 0 | 4453 | 13/2008 | 4249 | 4197 | 2961 | 1236 | - | 49.7 | 40 | 0 | 0 | 49.7 | 40 | 17.2 | 11.5 | 0 | 696 | 110 | 75.5 | 34 | 0 | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU065N | APIS |  |  |  | RÓW MELIORACYJNY | 120 | 200 | 50 | 200 | 150 | 150 | 29.3 | B | 1 | 156 | 509 | 264 |  |  | 16 | 71 | 32 | [9 empty] | STABILIZACJA | 20 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 2431.6 | 2431.6 |  | 381.6 | 273.8 |  | 2813.2 | 986.9 |  | 1826.3
| PLLU065N | [35 empty] | EKOLO-CHIEF | ODRA | ŚLĄSKA OCHLA | - | RÓW MELIORACYJNY | 230 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 46.2 | B | 1 | 281 | 1170 | 457 |  |  | 7 | 30 | 6 | [9 empty] | STABILIZACJA | 60 |  |  |  |  | 15 | 45
25 | PLLU045 | Słońsk | SULĘCIŃSKI | LU | WT | O | SŁOŃSK | SŁOŃSK | 4930 | 4451 | 19/2005 | 4451 | 4127 | 3217 | 910 | 0 | 35 | 30.9 | 0 | 0 | 35 | 30.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 7 | 144.2 | 141.3 | 3.85 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 2% | 1% | PLLU450 | OŚ W PRZYBOROWIE | ODRA | WARTA |  | KANAŁ POSTOMSKI | 493 | 640 | 0 | 820 | 820 | 820 | 146.4 | B | 1 | 358 | 778 | 360 | 128 | 17 | 22 | 125 | 8 | 17 | 1 | MO | 2009-2010 |  |  |  | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | może być wykorzystanie rolnicze | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | -
26 | PLLU025 | Iłowa | ŻAGAŃSKI | LU | S O | O | IŁOWA | IŁOWA | 16200 | 7500 | 6 /2007 | 7500 | 7233 | 3700 | 3533 |  | 41.6 | 15.8 | 0 | 0 | 41.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149.4 | 143.74 | 5.66 |  |  | 12.58% |  | 0% | 0% | PLLU0250 | IŁOWA | ODRA | BÓBR | CZERNA WIELKA | CZERNA WIELKA | 380 | 1500 | 0 | 1500 | 380 | 380 | 124 | PUB2 | 1 | 291.67 | 1268.5 | 885 | 60.87 |  | 13.03 | 72 | 24 | 51 | [8 empty] | ODWODNIENIE | 102 | 102 | [7 empty] | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PLLU053 | Gozdnica | ŻAGAŃSKI | LU | SO | O | GOZDNICA | GOZDNICA | 3800 | 3979 | 1/2008 | 3979 | 3498 | 2977 | 521 | 0 |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  | 127 | 125.9 | 1.1 |  | 127 | [29 empty] | BN | 2009 | NIE WYSTĘPUJĄ | [14 empty] | 81.8 |  |  | 480 |  |  | 561.8 |  | 561.8 | [8 empty] | NAKŁADY PONIESIONE NA SYSTEMY KANALIZACYJNE - DOKUMENTACJA TECHNICZNA (PROJEKT), NAKŁADY PONIESIONE NA OCZYSZCZALNI: ROBOTY INWESTYCYJNE + DOKUMENTACJA TECHNICZNA
28 | PLLU051 | Bledzew | MIĘDZYRZECKI | LU | WT | O | BLEDZEW | BLEDZEW | 4240 | 3897 | 51/2005 z 11.10.2005r. | 3897 | 3580 | 1358 | 2224 | 20 | 8.3 | 7.2 | - | - | 8.3 | 7.2 | - | - | - | - | 48 | 44 | 4 | - | - | - | - | 5.4% | 18% | PLLU051 | Bledzew | ODRA | - | OBRA | - | 225 | 252 | b.z | 195 | bd | bd | 48 | B | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 47.6 | 11 | - |  | RM | - | - | - | - | - | - | SKŁADOWANIE | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | PLLU055 | Niegosławice | ŻAGAŃSKI | LU | SO | O | NIEGOSŁAWICE | NIEGOSŁAWICE | 3384 | 3757 | 32/2005 | 3757 | 3720 | 1852 | 1868 | 0 | 35.8 | 22.7 | 0 | 0 | 35.8 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 51.1 | 10.2 | 0 | 32.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU055 | NIREGOSŁAWICE | ODRA | BÓBR | SZPROTAWA | RÓW | 450 | 500 | 0 | 500 | 50 | 500 | 61.3 | B | 1 | 248 | 810 | 351 | 127 | 19 | 5 | 27 | 3 | 13 | 0 | MO |  | 2009 | BRAK ŚRODKÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 30 | 0 | 23.6 | PRZYRODNICZE | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
30 | PLLU032 | Torzym | SULĘCIŃSKI | LU | DO | O | TORZYM | TORZYM | 2825 | 3681 | 69/2005 | 3681 | 2825 | 1997 | 828 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 118 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.6% | 6% | PLLU032 | TORZYM | ODRA | ILANKA |  | ILANKA | 450 | 450 | 0 | 850 | 450 | 550 | 130 | B | 1 | 469 | 842 | 190 | b.d | b.d | 21 | 119.67 | 50.3 | b.d | b.d | RM | 2010 | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | BEZ PRZERÓBKI | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE DOTYCZY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEZ UWAG
31 | PLLU052 | Kolsko | NOWOSOLSKI | LU | SO | O | KOLSKO | KOLSKO | 3847 | 3489 | 17/2005 | 3489 | 3275 | 402 | 2859 | 14 | 3.8 | 3.4 | - | - | 3.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 11.9 | 32.5 | 0.4 | 99.2 | 0% | 0% | 4% | - | PLLU052 | KOLSKO | ODRA | OBRZYCA |  | RÓW OKC-7 | 220 | 220 | 0 | 330 | 220 | 220 | 44.5 | B | 1 | 296 | 967 | 242 | 218 | 29 | 7 | 91 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
32 | PLLU057 | Bojadła | Wojewoda Lubuski Rozporządzeniem Nr 25/2008 z dnia 16 października 2008 r. uchylił rozporządzenie Nr 10/2006 z dnia 3 lutego 2006r. | [91 empty] | informacja sprostowana | Uchwałą rady gminy nie można uchylić rozporządzenia wojewody!
33 | PLLU050 | Górzyca | SŁUBICKI | LU | DO | O | GÓRZYCA | GÓRZYCA SŁUBICE | 3176 | 2576 | 21/2008 Z DNIA 7 LIPCA 2008 | 2576 | 2474 | 1407 | 1067 | 0 | 10 | 8.7 | 0 | 0 | 10 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 48.1 | 9.2 | 0 | 2.1 | 3% | 3% | 0% | 3% | PLLU050 | GÓRZYCA |  |  |  | KANAŁ RACZA STRUGA | 250 | 330 | 0 | 330 |  |  | 30.8 | B | 1 | BD | BD | BD | BD | BD | 6 | 32 | 4 | BD | BD | BN | 2007-2010 |  |  |  | 2009-2011 | 2009-2011 | ZAGESZCZANIE I SKŁADOWANIE | 3
34 | PLLU054 | Krzeszyce | SULĘCIŃSKI | LU | WT | O | KRZESZYCE | KRZESZYCE | 3600 | 3140 | nr.50 z dnia 11.10.2005 | 3140 | 3173 | 1500 | 100 | 30 | 18.6 | 12.2 | 0 | 0 | 18.6 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 43 | 1.6 | 0.6 | 39.8 |  |  |  |  | PLLUO540 | KRZESZYCE | ODRA | WARTA |  | KANAŁ POSTOMSKI | 280 |  |  |  | 155 |  | 43.6 | B | 1 | 900 | 1110 | 475 | 98.5 | 11.9 | 19 | 72.8 | 19.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STABILIZACJA TLENOWA, ZAGĘSZCZENIE, SUSZENIE NA POLETKACH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | PLLU060 | Trzciel | MIĘDZYRZECKI | LU | WT | O | TRZCIEL | TRZCIEL | 3082 | 3082 | 52/2005 | 3082 | 2873 | 2529 | 329 | 15 | 18.4 | 16.3 | 0 | 0 | 18.4 | 16.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 197 | 179 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | PLLU0600 | TRZCIEL | ODRA | WARTA | OBRA |  | 500 | 650 | 290 | 650 | 337 | 481 | 197 | B | 1 | 230 | 627 | 256 | 40.9 | 14.7 | 7 | 22.4 | 15 | 5.61 | 0.46 | RM | 2008 | NIE DOTYCZY | ZAKOŃCZONO | NIE DOTYCZY | 2008-07-01 | 2008-07-01 | ZAGĘSZCZACZE GRAWITACYJNE + PRASA TAŚMOWA | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.4 | 0 | 0 | 463.4 | 163.4 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | ZPORR | 30 | BUDŻET PAŃSTWA | W ROKU 2008 ZAKOŃCZONO ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZCIELU DOSTOSOWUJĄCĄ OBIEKT DO POTRZEB AGLOMERACJI
36 | PLLU048 | Przytoczna | MIĘDZYRZECKI | LU | WT | O | PRZYTOCZNA | PRZYTOCZNA | 4100 | 2976 | 58/2005 | 2976 | 2928 | 1770 | 1092 | 12 | 4 | 3.4 | - | - | 4 | 3.4 | - | - | - | - | 81 | 60 | 20 | 1 |  |  |  | 1% | 2% | PLLUO480 | PRZYTOCZNA |  |  |  | STRUGA LUBIKOWSKA | 300 | 330 | - | 330 | 330 | 360 | 80 | B | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 75 | 19 | - | - | RM | 2009-2011 | BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH | UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO- TŁOCZNEJ |  |  |  | SUSZENIE NA POLETKACH | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | PLLU030 | Boczów | SULĘCIŃSKI | LU | DO | O | TORZYM | TORZYM | 2410 | 2859 | 70/2005 | 2859 | 2166 | 1024 | 1142 | 0 | 13 | 8.5 | 0 | 0 | 13 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 8% | PLLU0300 | BOCZÓW | ODRA | ILANKA |  | RÓW R 14 | 300 | 450 | 0 | 300 | 300 | 450 | 45 | B | 1 | 418 | 766 | 320 | b.d | b.d | 37 | 70.39 | 8.5 | b.d | b.d | Nie dot. | Nie dot. | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | BEZ PRZERÓBKI | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE DOTYCZY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEZ UWAG
38 | PLLU056 | Tuplice | ŻARSKI | LU | SO | O | TUPLICE | TUPLICE TRZEBIEL | 3265 | 2665 | 65/2005 | 2665 | 2231 | 1350 | 60 | 3 | 22.1 | 12.1 | 0 | 0 | 22.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 40.6 | 0.3 | 0.3 | 18.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU056 | TUPLICE | ODRA | WARTA | OBRA | RZEKA JEZIORNA | 300 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | B | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 79 | 25 | 6 | 8 | RM | 2015 | NIE | - | NIE DOTYCZY | - | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
39 | PLLU063 | Lubrza | ŚWIEBODZIŃSKI | LU | SO | O | LUBRZA | LUBRZA | 2226 | 2604 | 29/2005 | 2604 | 2568 | 1308 | 1260 |  | 15.4 | 10.8 | 0 | 0 | 15.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 29.8 | 26.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | PLLUO630 | LUBRZA | ODRA | WARTA | OBRA | PAKLICA - RAKOWNIK | 350 | 300 | 0 | 300 | 300 | 400 | 53 | B | 1 | 615 | 1683 | 160 | 145 | 21 | 13 | 41.5 | 10.5 | 29 | 4.35 | MO | 2010 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 210 | ZAGĘSZCZANIE I SKŁADOWANIE | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
40 | PLLU064N | Lubiszyn | GORZOWSKI | LU | WT | O | LUBISZYN | LUBISZYN | 0 | 2602 | 75/2005 | 2602 | 2526 | 723 | 1703 | 100 | 10.6 | 5.5 | 0 | 0 | 10.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 16.2 | 3.6 | 2 | 45.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU064N | LUBISZYN |  |  |  | KANAŁ LUBISZYŃSKI | 60 | 100 | 0 | 135 | 70 | 100 | 19.8 | B | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 93 | 34 | - | - | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | ODWODNIENIE NA PRASIE WORKOWEJ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | - | 0 | - | -
41 | PLLU049 | Przewóz | ŻARSKI | LU | SO | O | PRZEWÓZ | PRZEWÓZ | 4359 | 2447 | 57/2006 | 2447 | 2002 | 0 | 1995 |  | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 2.6 | 2.4 |  | 56.3 | 0% | 0% |  |  | PLLU0490 | PRZEWÓZ | ODRA | NYSA ŁUŻYCKA |  | KANAŁ | 183 | [5 empty] | 5 | B | 1 | 421 | 824 | 202 | 230 | 13.3 | 5 | 36 | 2 | 37 | 7 | RM | [6 empty] | SUSZENIE I WAPNOWANIE | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
42 | PLLU062 | Bytnica | KROŚNIEŃSKI | LU | SO | O | GM. BYTNICA | BYTNICA | 2295 | 2295 | 61/2005 | 2295 | 2252 | 1087 | 1165 | 0 | 12.4 | 3.7 |  |  | 12.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 25.5 | 1 | ▬ | 27.9 | ▬ | ▬ | 2 | 2 | PLLU0620 | BYTNICA | ODRA | BIELA |  | BIELA | 258 | 344 |  |  | 100 | 100 | 26.5 | B | 0 | [5 empty] | 19.39 | 91.9 | 26.92 | 62.4 | 3.8 | [7 empty] | ODWADNIANIE I ZAGĘSZCZANIE | 14.5 | 12.5 |  |  |  | 2
43 | PLLU059 | Santok | GORZOWSKI | LU | WT | O | SANTOK | SANTOK DREZDENKO | 2083 | 2275 | 76/2005 | 2275 | 1829 | 0 | 1813 | 16 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLLU0590 | LIPKI WIELKIE |  | X |  |  | 430 |  | - | 560 | - | - | 0 | B | 0 | - | - | - | - | [6 empty] | BN | 2015 |  |  |  | 2015 | 2015 | PLANOWANA: STABILIZACJA, ZAGĘSZCZENIE I MECHANICZNE ODWODNIENIE | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
44 | PLLU044 | Trzebiel | ŻARSKI | LU | SO | O | TRZEBIEL | TRZEBIEL | 5000 | 2046 | 6/2006 | 2046 | 1840 | 200 | 1640 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 6 | 1.5 | 0 | 90.2 | 0% | 0% | 11% | 9% | PLLU0440 | OLSZYNA | ODRA | NYSA ŁUŻYCKA |  | NYSA ŁUŻYCKA | 215 | - | - | 249 | 49 | 49 | 6 | B | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 80 | 28 | 5 | 1 | [7 empty] | ZMIESZANIE Z WAPNEM I SKŁADOWANE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
45 | PLLU061 | Wymiarki | AGLOMERACJA WYKREŚLONA Z "AGLOMERACJI IŁOWA" ROZPORZĄDZENIEM NR 6/2007 WOJEWODY LUBUSKIEGO Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 R.
46 | PLLU066N | Skąpe | ŚWIEBODZIŃSKI | LU | GO | O | SKĄPE | GM. SKAPE | 0 | 6571 | 2/2008 | 6571 | 5049 | 2056 | 2993 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.5 | 172 | 8.54 | 0 | 0 | 0% | 0% | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | PLLU0660N | CIBÓRZ |  |  |  | JEZIORO CIBORZE | 470 | 1000 | NIE DOTYCZY | 1200 | 470 | 470 | 180.5 | B | 1 | 380 | 616 | 360 | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 10 | 37 | 12 | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | POLETKA OSADOWE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | NIE DOTYCZY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Uwagi do kolumn 62-64: oczyszczalnia w Ciborzu jest własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chrorych, który zarządza obiektem i odpowiada za inwestycje z nim związane. Uwagi dotyczące kolumn 79-80: W 2008 r. Gmina Skąpe rozpoczęła inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Ołobok. Z uwagi na fakt, że inwestycja nie została jeszcze zakończona, nie wykazano jej w ww. kolumnach. W wyniku realizacji zadania powstanie 7,863 km kanalizacji, którą zostanie objętych 573 mieszkańców. Zaplanowane do realizację przez Gminę Skąpe zadania mają zagwarantować osiągnięcie przez Gminę efektu ekologicznego do roku 2010.
Suma: | [8 empty] | 252512 | 230316 |  | 226346 | 211990 | 124280 | 77847 | 548 | 839.91 | 551.8 | 124.6 | 85.6 | 965.08 | 631.77 | 49.8 | 33.8 | 0 | 2580 | 7197.93 | 5183.84 | 886.53 | 26.441 | 1201.28 | [10 empty] | 23172.2 | 34435.42 | 1940 | 31441.9 | 20708.62 | 28914.42 | 5773.87 |  | 40 | 16303.17 | 41922.5 | 14455.8 | 1800.99 | 205.1 | 710.23 | 3050.16 | 786.32 | 545.94 | 78.88 | [8 empty] | 3164.9 | 424.2 | 1089 | 0 | 1006.4 | 573.7 | 100 | 73.6 | 0 | 7720.1 | 7479.1 | 3.6 | 1499.8 | 273.8 | 6.3 | 9220.2 | 5124.1 | 561.8 | 3290.8 | 0 | 0 | 755 | 213.5 | 0 | 30 | 0
Suma wszystkich przedziałów: | [8 empty] | 1340823 | 1290200 |  | 1187824 | 875100 | 672167 | 167335 | 3162 | 2102.31 | 1471.87 | 571.58 | 411.36 | 2674.5 | 1877.66 | 158.125 | 102.965 | 9.08 | 4488 | 37387.6 | 38929.72 | 1927.17 | 131.641 | 1653.78 | [10 empty] | 143169.2 | 313051.02 | 2076.82 | 172625.9 | 204629.52 | 308759.52 | 42750.62 |  | 62 | 27618.993 | 67570.38 | 24497.65 | 3877.4 | 591.68 | 978.472 | 4268.64 | 1083.708 | 870.403 | 111.134 | [8 empty] | 16040.82 | 3311.2 | 1984.38 | 0 | 2206.94 | 2529 | 1416 | 6695.3 | 0 | 87420.707 | 74311.068 | 12112.019 | 22408.86 | 4682.56 | 829.8 | 109635.067 | 23213.967 | 9629 | 7731.2 | 2551 | 0 | 755 | 46541.5 | 0 | 19890
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę z Urzędu Marszałkowskiego |  |  |  | Renata Hyża tel. 0684565215
Dane nie wymagane
1 | NOWA | Wędrzyn | SULĘCIŃSKI | LU | WT | O | SULĘCIN | SULĘCIN | 0 | 0 | 11/2008 | 3467 | 3467 | 2464 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | NOWA | WĘDRZYN | ODRA | WARTA | POSTOMIA | POSTOMIA | 1800 | 1980 | 0 | 1980 | 684.2 | 957.8 | 247 | B | 1 | 430 | 828 | 420 | 0 | 0 | 6 | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
Note on R17: GWaligora: oraz 18,7 wybudowanej, ale nie przekazanej do ekploatacji
Note on S17: GWaligora: oraz 6,3 wybudowanej, ale nie przekazanej do eksploatacji
Note on X9: Renata Hyża wyjaśnienie w kol. 96
Note on X17: GWaligora: ** wybudowanej, ale nie przekazanej do eksploatacji
Note on Y17: GWaligora: ** wybudowanej, ale nie przekazanej do eksploatacji
Note on AB9: Renata Hyża wyjaśnienie w kol. 96
Note on AC9: Renata Hyża wyjaśnienie w kol. 96
Note on AD43: GWaligora: (ścieki dowożone są do oczyszczalni "Łącza")
Note on CA23: GWaligora: *
Note on CA28: GWaligora: KOSZT UTRZYMANIA ISTNIEJACEJ SIECI
Note on CB17: GWaligora: *
Note on CC9: Renata Hyża wyjaśnienie w kol. 96
Note on CD23: GWaligora: * DANE ZOSTANA PRZEKAZANE DO 01.04.2009
Note on CD28: GWaligora: KOSZT UTRZYMANIA OCZYSZCZALNI