## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2008
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [16 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [18 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [29 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [16 empty] | Uwagi | Uwagi do poprawy sprawozdania KPOŚK za 2008 r.
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKTUALIZACJI-KPOŚK 2005 | RLM wg PROJEKTU AKTUALIZACJI-KPOŚK 2008 | nr rozporządzenia ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne stan na 31.12.2008 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2008 roku, km |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2008 roku, km | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2008 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tys m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni, tys m3/r | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, tys m3/r | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi, tys m3/r | ilość ścieków nieoczyszczanych tys m3/r | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | Nazwa odbiornika ścieków |  |  |  | przepustowość, m3/d |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tys m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? (należy wpisać wartość "1" jeżeli spełnia lub wartość "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 70 - 76) | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł) | [6 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł)
[17 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [7 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM | [6 empty] | średnia | maksymalna | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2008 r. | docelowa | [5 empty] | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | Razem ( kol. 79+82 ) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[38 empty] | I rzędu | II rzędu | III rzędu | bezpośredni odbiornik |  |  |  |  | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [28 empty] | ilość suchej masy (Mg/rok) | sposób zagospodarowania | ogółem | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 | PLSW001 | Kielce | Kielce | SW | GW | Wisła | Kielce | Kielce, Masłów,Sitkówka -Nowiny, częściowo Daleszyce | 257108 | 257108 | 7/2008 | 257108 | 217576 | 205154 | 12079 | 292 | 350.3 | 338.8 | 0 | 0 | 350.3 | 338.8 | 1.832 | 1.83 | 0.1 | 376 | 12743.5 | 12645.5 | 74.7 | 23.3 | 6.4 | 12.8% | 30% | 1.4% | 1.3% | PLSWOO10 | Sitkówka | 0 | 0 | rzeka Bobrza | 0 | 72000 | brak danych | 0 | 51000 | 45000 | 51900 | 12713.8 | non PUB1 | 0 | 309 | 807 | 302 | 70 | 9 | 11 | 55 | 22 | 42 | 4 | RM | 2010 | 0 | zakończenie projektu budowlanego i wystapienie o pozwolenie na budowę.Wystapienie z wnioskami na roboty nie wymagajace uzyskania pozwolenia. | trwają prace projektu wykonawczego. Rozpoczęto prace na oczyszczalni na zgłoszenie nie wymagające uzyskania pozwolenia. Zagospodarowanie zaplecza budowy. | 0 | 2010 | zagęszczanie,fermentacja metanowa,odwadnianie, higienizacja, | 1647 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1029.7 | 944.2 | 85.5 | 1149.3 | 0 | 0 | 2179 | 2158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | Fundusz Spójności | 0 | 0 | 79٭ w kolumnie uwzględniono 31,0 tys.zł, które przeznaczone zostały tylko na projektowanie. ٭٭w kolumnie 86 uwzględniono 260,0 tys. zł z gminnego funduszu ekologicznego i 92,6 tys. zł z pożyczki z NFOŚ. ٭٭٭Różnica pomiędzy długością sieci wybudowanej w 2008roku a przekazanej do aglomeracji wynika z faktu przekazywania przez gminy sieci wybudowanej w latch poprzednich.٭٭٭٭ścieki nieoczyszczone ujęte są w kolumnie 29 ścieki dopływajace zbiorczym systemem kanalizacyjnym.
Suma: | [8 empty] | 257108 | 257108 | 0 | 257108 | 217576 | 205154 | 12079 | 292 | 350.3 | 338.8 | 0 | 0 | 350.3 | 338.8 | 1.832 | 1.83 | 0.1 | 376 | 12743.5 | 12645.5 | 74.7 | 23.3 | 6.4 | [10 empty] | 72000 | 0 | 0 | 51000 | 45000 | 51900 | 12713.8 |  | 0 | 309 | 807 | 302 | 70 | 9 | 11 | 55 | 22 | 42 | 4 | [8 empty] | 1647 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 337 | 0 | 0 |  | 1029.7 | 944.2 | 85.5 | 1149.3 | 0 | 0 | 2179 | 2158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 | PLSW003 | Starachowice | starachowicki | SW | SW | Wisła | Starachowice | Starachowice, Wąchock, Mirzec | 95000 | 99000 | 39/2005 | 95000 | 54743 | 48720 | 250 | 0 | 204.4 | 190.1 | 2 | 2 | 206.4 | 192.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 150 | 4513 | 4245.6 | 4.6 | 0 | 263 | 37.3% | 42% | 0.2% | 1% | PLSW0030 | Starachowice |  | Wisła | rz. Kamienna | rz. Młynówka | 15200 | 29000 | 0 | 24000 | 9200 | 15800 | 4250 | non PUB2 | 0 | 266 | 605 | 323 | 60 | 10 | 5 | 53 | 11 | 29 | 1.6 | RM | 2010 | - | - | * * | - | - | odwodnienie, okresowe napowietrzanie | 1991 | - | 909 | - | - | 1082 | - | - | - | 1688.4 | 1688.4 | - | - | - | - | 1688.4 | 548.4 | 440 | 700 | - | - | - | - | - | - | - |  | Poprawiono
2 | PLSW004 | Skarżysko-Kamienna | skarżyski | SW | SW | Wisła | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne | 91500 | 91500 | 57/2005 | 91500 | 55244 | 43893 | 11335 | 16 | 88.7 | 86.5 | 0 | 0 | 88.7 | 86.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2471 | 2026 | 80 | 2 | 363 | 16% | 21% | brak danych | brak danych | PLSW0040 | Skarżysko-Kamienna | Wisła | Kamienna |  | Kamienna | 24000 | 30000 |  | 24000 | 9600 | 16960 | 3415 | non PUB 2* | 0 | 284 | 669 | 338 | 57 | 12 | 4 | 36 | 9 | 17 | 0.7 | M | 2012 | przedłużająca się procedura przyznawania środków na realizację z FS |  | opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy, SIWZ, SW, Wniosek o dof.( złożenie do 28.02.09r) |  | 2012 | ferment, suszenie | 533 |  |  |  |  | 533 |  |  |  | 173 | 104 |  | 79 | 23 |  | 252 | 252 | [9 empty] | *kol.29 -dane ze sprzedaży ścieków, kol 49 dane z dopływu ścieków do oczyszczalni, różnica wynika z nieszczelności sieci i dopływu wód opadowych i gruntowych. Do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w 2008r mieszkańcy jeszcze się nie podłączyli, MPWiK Sp z o.o. w Skarżysku-Kamiennej składa w terminie do 28.02.09r w NFOŚiGW Wniosek o dofinansowanie z FS przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym". Jednym z zadań jest "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków", przewidywany okres realizacji odI kw. 2010 do IV kw. 2012.Oczyszczalnia istniejąca nie spełnia standardów odprowadzanych ścieków w zakresie N* kol.50 w spr. za 2007r było non PUB 2
3 | PLSW002 | Ostrowiec Świętokrzyski | ostrowiecki | SW | SW | Wisła | Ostrowiec Św. | Ostrowiec Św. Bodzechów Ćmielów Kunów | 138684 | 88573 | 15/2008 | 100742 | 93541 | 66142 | 27383 | 16 | 148.29 | 136.27 | 1 | 1 | 149.29 | 137.27 | 2.13 | 2.03 | 1.33 | 137 | 4259.5 | 4179 | 80 | 0.54 | 0 | 8% | 10.5% | < 0,5 % | < 0,5% | PLSW 0020 | Ostrowiec Św. | Morze Bałtyckie | Wisła | Kamienna | Kamienna | 14282 | 16600 | 1 281 (przyrost w stosunku do przepływu 15 319, który stanowił przepływ graniczny , przy którym spełnione były warunki jakościowe ścieków wg pozwolenia wodno prawnego) | 19000 | 12406 | 20069 | 4259.5 | PUB2 | 1 | 265 | 643.17 | 276 | 61 | 11 | 5.23 | 52.78 | 8.13 | 21.88 | 2.13 | RM | 2013 | Realizacja II etapu przebudowy (budowa kilku nowych obieków technologicznych zwiększających niezawodność pracy oczyszczalni, poprawę efektywności oraz ewentualnie zwiększającą jej przepustowość) - zakres i termin realizacji uzależniony jest od pozyskania śroków finansowaych, w szczególności z funduszy unijnych. Brak tych środków przesunie termin realizacji II etapu przebudowy poza rok 2013. | I etap przebudowy (poprawa efektywności usuwania związków biogennych z niewielkim wzrostem przepustowości) - roboty budowlane zakończono, trwa rozruch technologiczny. | Uzyskano decyzję środowiskową, opracowano program funkcjonalno - użytkowy przebudowy oczyszczalni, złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności | 2012* |  | Beztlenowa fermentacji metanowa, odwadnianie mechaniczne osadu | 731 | 441 | 26 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 2121 | 952 | 1169 | 3459 | 0 | 0 | 5580 | 1335 | 0 | 4226 | 0 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | * budowa drugiej komory fermentacyjnej oraz nowej stacji odwadniania
4 | PLSW005 | Jędrzejów | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Jędrzejów | Jędrzejów | 48272 | 48272 | 65/2005 | 48272 | 20916 | 17990 | 2268 | brak danych | 64.3 | 56.3 | 0 | 0 | 64.3 | 56.3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1496 | 1496 | 14.4 |  | 0 | 8% | 9% | 0% | 0% | PLSW0050 | Piaski |  |  |  | rów | 8620 | 10344 |  | 8620 | 5215 | 5215 | 1496 | non PUB2 | 0 | 363 | 943 | 312 | 69.3 | 9 | 5.6 | 40.2 | 13.6 | 28.7 | 1.34 | M | 2010 | Inwestycja wstęnie była planowana do realizacji przy wsparciu z FS. Nie został złożony w 2008 r. wniosek o dofinansowanie ze względu na zerwane porozumienie 4-ech gmin : Jędrzejów, Sędziszów ,Wodzisław i Słupia Jedrzejowska mających wspólnie aplikować o środki unijne a sama gmina Jędrzjów nie uzyskałaby minimum punktów niezbędnych przy ocenie merytorycznej I-go stopnia przy konkursowej ocenie wniosków. Ponadto w wyniku analiziy posiadanej przez nas dokumentacji technicznej konsultant zasugeronował zmianę technologii oczyszania scieków oraz weryfikację przepustowości oczyszczalni . | 0 | Jest w opracowaniu wstępna koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w oparciu o osad czynny ( realizcja do 25.05.2009r.) i na jej podstawie zostanie opracowany projekt budowlany przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. |  |  | wapnowanie | 222 | 190 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | [9 empty] | *-ścieki z punktu zlewczego płyną siecią do oczyszczalni ●- dane szacunkowe w oparciu o ilość zawartych umów z zakładami świadczącymi usługi asynizacyjne .
5 | PLSW006 | Końskie | konecki | SW | SW | Wisła | Końskie | Końskie | 35670 | 35670 | 66/2005 | 35670 | 36269 | 20809 | 15460 | 0 | 65.3 | 55.7 | 0 | 0 | 65.3 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1053 | 249 | 0 | 0 | 1.4% | 1.5% | 1.4% | 1.8% | PLSW006 | 2 | [40 empty] | 1130 | - | - | - | - | - | 1130 | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *środki finansowe związane z opracowaniem dokumentacji budowlanych w ramach przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”
| PLSW006 | [34 empty] | PLSW0061 | Końskie | Wisła | Czarna | Drzewiczka | Ciek od Wincentowa | 1020 | 1400 | 0 | 1020 | 963 | 1154 | 184 | PUB2 | 1 | 425 | 1079 | 390 | - | - | 10 | 101 | 14 | - | - | M | 2011-2013 | - | - | Opracowano dokumentację budowlaną w celu przekierowania spływu ścieków do zlewni oczyszczalni w Kornicy | 2013 | 2013 | Stabilizacja tlenowa, prasowanie | 64 | - | - | - | 52 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1) docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków w Kornicy w/g programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oczyszczalni ścieków w Kornicy zgodna z decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie” Znak:RDOS-26-200.I-66/3/3-021/08/mw(ŚR.IV.66/3/3-19/08) z dnia 12.02.2009 r. i decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Kornicy znak:UKO.SM.7331-2/09 z dnia 20.03.2009 r. 4) zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Końskich przy ul. Południowej do rzeki Ciek od Wincentowa znak: RO.6223-5/2004 z dnia 12.02.2004 r. oczyszczalnia nie ma obowiązku wykonywania badań ścieków w zakresie azotu ogólnego i fosforu na dopływie i odpływie. | Nie poprawiono, ze względu na uwagę 4)
| PLSW006 | [34 empty] | PLSW0062 | Kornica | Wisła | Czarna | Drzewiczka | Rzeka Młynkowska | 3500 | 4550 | 0 | 4900 | 4409 | 5421 | 1118 | non PUB2 | 0 | 360 | 872.1 | 400.8 | 89 | 13.8 | 18.2 | 97.8 | 9.56 | 38.9 | 4.7 | RM | 2011-2013 | - | - | Przygotowania do procedury przetargowej na realizację przedsięwzięcia w/g żółtego FIDICA projektuj i buduj | 2013 | 2013 | Fermentacja w os. Inhoffa | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 1130 | - | - | - | - | - | 1130 | 1130 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2) wyniki analizy DEC wskazują, że najwyższą efektywność kosztową oraz wysokie korzyści o charakterze ekonomiczno-społecznym nastąpi przy zmianie funkcji oczyszczalni ścieków i jednoczesnej modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kornicy.
6 | PLSW007 | Staszów | staszowski | SW | GW | Wisła | Staszów | Staszów Rytwiany | 33089 | 33089 | 40/2005 | 33089 | 33773 | 15810 | 3000 | 0 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 31.1 | 31.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 30 | 1980 | 929 | 10 | 0 | 1041 | 7% | brak danych | 0 | 0% | PLSW 0070 | Staszów | Wisła |  |  | Czarna Staszowska | 9500 | 10000 | 0 | 9500 | 4750 | 5000 | 939 | PUB 2 | 1 | 222.4 | 583 | 80 | 75 | 16 | 9 | 57 | 9.5 | 19 | 2.3 | M | 2010 |  |  | Projekt, uzgodnienia, |  |  | Prasowanie, higienizacja wapnem | 243 | 182 |  |  |  | 61 |  |  |  | 14305.4863 | 14231.7985 | 73.6878 | 0 | 0 | 0 | 14305.4863 | 4591.5458 | [5 empty] | 9713.9406 | FS |  |  | * - z ilości 1041 m sześć. Część ścieków dostarczanych do innych gmin lub oczyszczalni zakładowych część nieoczyszczonych | Poprowiono, zakres rzeczowy dot. kanalizacji sanitarnej jest niespójny z poniesionymi nakładami finansowymi, ze względu na fakt, że sieć będzie oddana w 2009 r.
7 | PLSW022 | Piekoszów | kielecki | SW | GW | Wisła | Piekoszów | Piekoszów | 7000 | 30868 | 11/2007 | 30868 | 14606 | 5082 | 8134 | 90 | 94 | 83.95 | 2.08 | 2.1 | 96.08 | 86.05 | 1.18 | 0.7 | 0 | 90 | 408 | 309 | 16 | 9 | 74 | 36% | 16% | 1.5% | 1.3% | PLSW0220 | Piekoszów | Nida | Czarna Nida | Bobrza | CIEK BABIA | 2050 | 2543 | 0 | 2050 | 850 | 1600 | 325 | B | 0 | 875 | 2089 | 785 | 147 | 36.15 | 13.8 | 118 | 30.4 | 14.97 | 4.26 | RM | 2010 |  | Pozostało dokończenie małego odcinka sieci, odbiory, rozliczenie | Aglomeracja 30868 RLM została wyznaczona Rozporządzeniem Wojewody NR 11/2007 z dnia 23-04-2007r. W dniu 27-03-2007r został zlożony dp NFOŚiGW w Warszawie wstępny KPP ( Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia do dofinansowanai z Funduszu Spójności) , która swoim zakresem obejmowała wymienioną wcześniej aglomerację. Zakres rzeczowy obecny ( złożony wniosek aplikacyjny do Funduszu Spójności do WFOŚiGW w Kielcach) został zmniejszony w stosunku do pierwotnego o ponad 40%. W wyniku realizacji projektu spodziewane jest wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ściekó komunalnych. Po realizacji Projektu na terenie aglomeracji Piekoszów w zbiorczy system kanalizacyjny wyposażonych będzie 86,20% mieszkańców, tj. 9507 osób. . Docelowo ( do 2015r) dzięki inwestycjom własnym , system odbioru i oczyszczania ścieków obejmować będzie 100% mieszkańców. Projekt obejmuje równiez rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Piekoszowie, przepustowość oczyszczalni wynosi:proj. wyjściowa: 2050 m3/d( 13756 RLM); proj. docelowa 4100 m3/d ( 25 080RLM). Gmina Piekoszów wystąpi wkrótce o zmianę aglomeracji . |  |  | tlenowa stabilizacja , odwadnianie, prasowanie | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Poprawiono
8 | PLSW008 | Sandomierz | sandomierski | SW | GW | Wisła | Sandomierz | Sandomierz | 30000 | 30000 | 50/2005 z dn.21.06.2005 | 30000 | 25315 | 19239 | 496 |  | 74.1 | 34.1 | 18.5 | 18.5 | 92.6 | 52.6 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 120 | 1422 | 1366.442 | 56 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | PLSW0080 | Sandomierz | 0 | 0 | 0 | rz. Wisła | 7500 | 10000 | 0 | 7500 | 5657 | 7791 | 1422 | PUB2 | \ | 507 | 877 | 452 | 86 | 9 | 4 | 30 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stabiliz.tlen.,mech odwad., higieniz. CaO | 1413.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1408.9 | 0 | 0 | 347.148 | 315.574 | 31.574 | 0 | 0 | 0 | 347.148 | 121.148 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *brak danych dot. przydomowych oczyszczalni. | Poprawiono
9 | PLSW010 | Busko Zdrój | buski | SW | GW | Wisła | Busko-Zdrój | Busko-Zdrój | 23130 | 24816 | 6/2008 | 27700 | 23882 | 19267 | 4615 | 0 | 94.28 | 86.78 | 0 | 0 | 94.28 | 86.78 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 1134.6 | 1013 | 12 | 0 | 109.6 | 3% | 3% | 18% | 13% | PLSW0100 | Siesławice | Wisła | Nida | Maskalis | Rów od Buska | 7400 | 9660 | 0 | 3879 | 1535 | 9450 | 1716 | PUB2 | 1 | 199.6 | 544.7 | 278.3 | 49.9 | 7.5 | 10.6 | 47.1 | 26.2 | 11.9 | 1.5 | MO | 2010 - 2011 | - zmiany przepisów, szczególnie w zakresie postępowania ooś, wpływające na opóźnienie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do FS; -brak środków własnych na realizację zadania | Prace inwestycyjne w odniesieniu do przebudowy oczyszczalni zostaną rozpoczęte po uzyskaniu dofinansowania z FS. Do końca marca b.r. zostanie wydane pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę oczyszczalni ścieków. | W dniu 27.02.2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z FS w ramach POIŚ, obejmującego m.in. przebudowę oczyszczalni ścieków. | 2010 - 2011 | 2010 - 2011 | odwodnienie na prasie filtracyjnej oraz higienizacja w magazynie osadu wapnem palonym | 1317 | 815 | 86 | 0 | 182 | 234 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 |  |  | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1) Podana wartość określa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni. Wartość ta znacznie przewyższa ilość ścieków odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacji (kol.29) z uwagi na przedostawanie się do tego systemu wód deszczowych, infiltracyjnych i przypadkowych. Uszczelnienie najstarszych odcinków sieci kanalizacyjnej jest przewidziane w ramach projektu zgłoszonego do FS. 2) Rodzaj planowanej inwestycji został doprecyzowany na etapie opracowania wielowariantowej koncepcji modernizacji oczyszczalni, która wskazała modernizację gospodarki odpadami jako podstawowy problemem wymagający rozwiązania. Opracowana na bazie wybranego wariantu koncepcji dokumentacja techniczna precyzuje szczegółowo zakres przewidzianych do wykonania robót. | Naniesiono poprawki, niejasne jest zaznaczenie kolumny 49 i 62 na żółto.
10 | PLSW011 | Kazimierza Wielka | kazimierski | SW | GW | Wisła | Kazimierza Wielka | Skalbmierz, Kazimierza Wielka, Bejsce | 21500 | 21500 | 55/2005 | 21500 | 16426 | 7677 | 8711 | 38 | 45.2 | 39.3 | 0 | 0 | 45.2 | 39.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 * | 366.5 | 357 | 8.03 | 1.5 | 0 | 4.9% | 8% | 0% | 0% | PSLW0110 | Kazimierza Wielka | Wisła | Nidzica | Małoszówka | ciek "od Budzynia" | 977 | 2680 | 0 | 2300 | 744 | 1770 | 365 | non PUB2 | 0 | 322 | 1091 | 559 | 78 | 16 | 2 | 29 | 2 | 3 | 3 | RM | 2010 | brak funduszy | 0 | zlecono opraowanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków | 2010 | 2010 | stabilizacja tlenowa, retncja na lagunach | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * wybudowana sieć stanowi uzbrojenie terenu pod mieszkalnictwo ** dane z dokumentacji projektowej
11 | PLSW012 | Pińczów | pińczowski | SW | GW | Wisła | Pińczów | Pińczów | 20864 | 20864 | 53/2005 | 20864 | 19411 | 11666 | 7491 | 254 | 16.9 | 11 | 0 | 0 | 16.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 1278.3 | 13 | 0.7 | 0 | 28% | 72% | 0% | 0% | PLSW0120 | Pińczów | Nida | Wisła |  | Nida | 6000 | 8500 | 0 | 6000 | 8500 | 8500 | 1291.3 | PUB2 | 1 | 238 | 2061 | 272 | 95 | 9 | 3 | 22 | 6 | 8 | 0 | MO | 2008 | nie występują | ukończone | uzyskano decyzję środowiskową |  |  |  | 261 | 209 | 0 | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 27 | 27 |  | 119 | 3 |  | 146 | 119 |  | 27 | [7 empty] | Pożyczka z WFOŚiGW; koszty związane z projektem | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
12 | PLSW064N | Łagów | kielecki | SW | GW | Wisła | Łagów | Łagów, Górno, Bieliny | 0 | 18441 | 40/2007 | 18441 | 15208 | 2450 | 12758 | 0 | 43.1 | 22 | 0 | 0 | 43.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4.5% | 0.45% | 1.14% | 5.43% | PLSW0640N | 2 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 239 | 408 | 915 |  |  | 25 | 115 | 36 |  |  | RM | 2010 | Brak środków finansowych (zmiana terminu naboru wniosków dp programuo peracyjnego infrastruktura i środowisko |  | Posiadamy już część dok. Projektowej z prawomocnymi pozwoleniami na budowę w 2008r. Ogłosiliśmy przetargi na wybór projektantów i obecnie trwają prace projektowe |  |  | system DRAIMAT | 2 |  | 2 | [6 empty] | 117.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.49 | 117.49 | [9 empty] | * - środki wydatkowane na projekty budwolano - wykonawcze
| PLSW064N |  |  | SW | [32 empty] | Łagów |  |  |  | rz. Łagowice | 166.5 | 216.5 | 0 | 600 | 106 | 210 | 44 | B | 1 | [10 empty] | BN | 2010
| PLSW064N |  |  | SW | [32 empty] | Skorzeszyce |  |  |  | rz. Belnianka |  |  |  | 1500
13 | PLSW013 | Włoszczowa | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Włoszczowa | Włoszczowa | 18110 | 18110 | 59/2005 | 18110 | 18510 | 11756 | 5715 | 0 | 57.9 | 52 | 15.2 | 15.2 | 73.1 | 67.2 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 430.2 | 345.73 | 46.64 | 0 | 37.92 | 14% | 14% | 0% | 0.08% | PLSW0130 | Włoszczowa | Wisła | Pilica | Czarna Włoszczowska | Struga P | 2105 | 3957 | 0 | 4400 | 2167 | 3957 | 770 | PUB2 | 1 | 823.58 | 3061.58 | 2104.5 | 189.08 | 61.69 | 5.35 | 69.02 | 10.77 | 17.24 | 4.11 | RM | 2010 | - | - | w ramach pomocy techn. z Funduszu Spójności opracowano Dok. Techniczną | - | - | Odwadnianie osadu z higienizacją | 201 | 0 | 199 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703.4 | 0 | 0 | 150.2 | 0 | 0 | 853.6 | 853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kol. 85 - dotyczy środków wydatkowanych na projekty budowlane, kol. 49 - dotyczy ścieków dostarczanych do Oczyszczalni nie tylko z gminy Włoszczowa
14 | PLSW009 | Morawica | kielecki | SW | GW | Wisła | Morawica | Morawica | 25667 | 14150 | 8/2007 | 20935 | 13833 | 9136 | 4579 | 118 | 100.3 | 95.9 | 0 | 0 | 100.3 | 95.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18 | 532.1 | 403.6 | 23.2 | 5.4 | 0 | 0% | 0% | 15% | 8% | PLSW0090 | Brzeziny | Wisła | Nida |  | Czarna Nida | 2236 | 2236 | 0 | 2236 | 1120 | 1518 | 426.8 | B | 1 | 362 | 857 | 275 |  |  | 8 | 79 | 15 |  |  | Nie dotyczy |  |  |  | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków została zakończona w 2005 roku i w chwili obecnej dalsza robudowa nie jest konieczna z uwagi na to, że jest wykorzystywana w 60% |  |  | osuszanie | 46 |  |  |  |  | 3 | 43 |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 70 | [9 empty] | Ilość ścieków w kol. 28 nie równa się sumie kolumn 29+30+31+32 z uwagi na to,że część ścieków dowożona jest do innych oczyszcalni, a część bezpowrotnie ginie na drodze pomiędzy dostawcą ścieków ,a oczyszczalnią
Suma: | [8 empty] | 588486 | 574853 | 0 | 592691 | 441677 | 299637 | 112195 | 532 | 1127.87 | 981 | 38.78 | 38.8 | 1166.65 | 1019.8 | 11.59 | 10.91 | 1.644 | 585 | 21650.9 | 19043.672 | 614.87 | 19.14 | 1888.52 | [10 empty] | 104556.5 | 141686.5 | 0 | 121505 | 67222 | 104415 | 22021.6 |  | 8 | 5751.58 | 16383.55 | 7760.6 | 1056.28 | 211.14 | 128.78 | 946.9 | 217.16 | 217.59 | 26.64 | [8 empty] | 7490.1 | 1837 | 1222 | 0 | 598 | 2381.2 | 1451.9 | 0 |  | 22862.6243 | 18438.4725 | 1274.2618 | 3807.2 | 26 | 0 | 26669.8243 | 11317.8838 | 440 | 5179 | 0 | 0 | 19 | 9713.9406 | 0 | 0
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 | PLSW014 | Połaniec | staszowski | SW | GW | Wisła | Połaniec | Połaniec | 14500 | 14500 | 56/2005 | 14500 | 12246 | 8800 | 3400 | 28 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.9 | 400 | 4 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0140 | Łęg | Wisła |  |  | Czarna Staszowska | 1800 | 2600 | 0 | 1800 | 1000 | 1500 | 404 | B | 1 | 467.67 | 1862.67 | 1267.83 |  |  | 5.15 | 68 | 9 |  |  | M | 2009 |  | 0 |  |  |  | Kompostowanie | 186 | 100 |  |  |  | 86 |  |  |  | 15473.7 | 15473.7 |  | 1243.3 |  |  | 16717 | 1644.8 | 1609 | 1486.4 |  |  |  | 11976.8 | FS |  |  | * - rzeczywiste koszty na sieć kanalizacyjno ściekową zostały poniesione, natomiest sieć ta będzie oddana w 2009 roku. | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
2 | PLSW016 | Opatów | opatowski | SW | SW | Wisła | Opatów | Opatów | 13450 | 13450 | 62/2005 | 13450 | 9250 | 6800 | 2450 | 0 | 32.6 | 31.2 | 0 | 0 | 32.6 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 195 | 28 | 0 | 0 | 40% | 2% | 0% | 0% | PL SW 0160 | Opatów | - | - | Wisła | rz. Opatówka | 1200 | 1950 | 0 | 1200 | 1950 | 1950 | 223 | B | 1 | 654 | 1137 | 254 | 125 | 24 | 4 | 40 | 18 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Odwodnienie | 394 | 384 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | PLSW033 | Chęciny | kielecki | SW | GW | Wisła | Chęciny | Chęciny | 4356 | 12914 | 105/2005 | 12914 | 14958 | 4709 | 10249 | 0 | 18.6 | 15.9 | 0 | 0 | 18.6 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 296 | 5.9 | 0 | 0 | 1% | 1% | 3% | 3.87% | PLSW0330 | Chęciny | Wisła | Nida | Bobrza | Jaźwiczanka | 735.85 | 940 | 0 | 2320 | 788 | 809 | 302 | B | 1 | 441 | 734 | 224 | 0 | 0 | 9.46 | 37.76 | 10.43 | 0 | 0 | RM | 2008-2011 | brak środk. finansow. | projekt budowlany | 0 | 0 | 0 | odwodnienie osadu | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kol. 14 rzeczyw. licza mieszk. jest większa od RLM, kol. 28 ilość ścieków powst. w aglom. a oczyszczanych na oczyszcz., różnica wynika z niekontrolowanego i niewłaściwego sposobu odprowadzania ścieków przez mieszk.
4 | PLSW032 | Pawłów | starachowicki | SW | SW | Wisła | Pawłów | Pawłów | 4800 | 10926 | 03/08. | 13070 | 13122 | 4185 | 8937 | 0 | 110.81 | 85.61 | 0 | 0 | 110.8 | 85.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 384 | 88.7 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7% | 7% | PLSW0320 | 2 | [40 empty] | 2823 | 2823 |  | 1037 |  |  | 3860 | 3860 | [9 empty] | * w trakcie budowy; ** reszta ścieków trafia do innych oczyszczalni ścieków poza terenem gminy Pawłów; ***rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarczek, Brzezie, Świętomarz; ****koszty poniesione na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Tarczku (robocizna + nadzór); ***** rzeczywista liczba mieszkańców wg USC
| PLSW032 |  |  | SW | [32 empty] | Godów | Wisła | Kamienna | Świślina | ciek bez nazwy | 300 | 390 | 0 | 900 | 320 | 450 | 89.37 | B | 1 | 234 | 1137 | 276 |  |  | 6.46 | 56.17 | 9.63 |  |  | RM | 2013r | [5 empty] | stobilizacja tlenowa i wapnowanie | 46 | 44 |  |  |  | 2
| PLSW032 |  |  | SW | [32 empty] | Tarczek* |  |  |  |  | 300 | 390 | 0 | 300 |  |  | nie dotyczy | B | nie dotyczy | [10 empty] | BN | 2008/2009r
5 | PLSW041 | Bodzentyn | kielecki | SW | SW | Wisła | Bodzentyn | Bodzentyn | 2684 | 10709 | 42/2005 | 10709 | 10266 | 2224 | 8042 | 0 | 37.9 | 34.8 | 0 | 0 | 37.9 | 34.8 | 15.5 | 1.1 | 0 | 580 | 120 | 55 | 65 | 0 | 0 | 20% | 30% | 5% | 5% | PLSW0410 | Bodzentyn | Wisła | Kamienna | Pokrzywianka | Psarka | 258 | 294 | 0 | 600 | 328 | 600 | 120 | B | 1 | 496 | 994 | 253 | 123 | 13 | 10 | 37 | 18 | 19 | 1 | nie dotyczy | [6 empty] | poletka osadowe | 42 | 42 | [7 empty] | 1172.8 | 1172.8 |  |  |  |  | 1172.8 | 454.3 |  | 718.5 | [7 empty] | * - dane z dokumentacji technicznej
6 | PLSW066N | Mniów | kielecki | SW | SW | Wisła | Mniów | Mniów | 0 | 10617 | 7/2007 | 10617 | 9370 | 1073 | 8297 | 0 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4360 | 4250 | 110 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW 0660N | Mniów | Pilica |  |  | Czarna Taraska | 150 | 200 | 0 | 1200 | 156 | 216 | 4360 | B | 1 | 723 | 2164 | 1645 | ­ | ­ | 23.2 | 136 | 21.75 | ­ | ­ | R | 2009 - 2012 | ­ | wykonano projekty | ­ | ­ | ­ | ­ | 60 | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 579.829 | 579.829 |  | 7 | 4 | 3 | 586.829 | 586.829 | [10 empty] | Poprawiono
7 | PLSW017 | Suchedniów | skarżyski | SW | SW | Wisła | Suchedniów | Suchedniów | 9750 | 9750 | 69/2005 | 9750 | 9915 | 5149 | 4753 | 13 | 19.5 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9 | 218 | 4.8 | 0.1 | 0 | 36% | 36% | 1% | 1% | PLSW0170 | Suchedniów | Wisła | Kamienna | Kamionka | Kamionka | 1560 | 3020 | 0 | 3020 | 1380 | 2100 | 222.8 | B | 1 | 433 |  | 199 | 39.6 | 9.5 | 2.85 |  | 7.05 | 5.05 | 1 | MO | 2015 | - | - | - | 2015 | - | Odwodnienie na urządzeniach „DAB” za pomocą polimeru i wapniowania | 182 | - | 163 | -- | - | 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
8 | PLSW019 | Zagnańsk | kielecki | SW | GW | Wisła | Zagnańsk | Zagnańsk | 8190 | 9543 | 117/2005 | 9543 | 9758 | 3198 | 6560 | 0 | 36.307 | 29.505 | 0 | 0 | 36.307 | 29.505 | 3.3546 | 3.3546 | 0 | 507 | 260.2 | 246.1 | 14.1 | 0 | 0 | 8.4% | 8.6% | 1.83% | 1.35% | PLSW0190 | Bartków | Wisła | Nidy | Bobrza | BOBRZANECZKA | 1000 | 1200 | 0 | 1700 | 670 | 1270 | 260.2 | B | 1 | 487 | 1218 | 480 |  |  | 11 | 70 | 11 |  |  | R | 2011 | [5 empty] | ODWADNIANIE | 200.3 |  |  |  | 169.8 | 30.5 |  |  |  | 612.6783 | 612.6783 |  | 77.6 |  |  | 690.2783 | 690.2783 | [9 empty] | kol.82 - koszt Projektu Budowlanego dla III etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bartkowie; kol.86 - środki własne "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o.
9 | PLSW051N | Samborzec | sandomierski | SW | GW | Wisła | Samborzec | Samborzec | 0 | 9357 | Nr 6/2007 | 9357 | 9161 | 960 | 4944 | 20 | 18.2 | 16.7 | 0 | 0 | 18.2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 58 | 6 | 1 | 265 | 10% | 25% | 5% | 5% | PLSW0510N | Samborzec | Wisła | 0 | 0 | Koprzywianka | 640 | 664 | 0 | 1280 | 670 | 896 | 64 | B | 1 | 538 | 1845 | 726 | 81 | 7.1 | 2.7 | 18.2 | 7.5 | 10 | 1.97 | R | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | stabilizacja tlenowa | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PLSW043 | Sobków | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Sobków | Sobków | 2280 | 9311 | 115/2005 | 9311 | 8353 | 2700 | 5638 | 15 | 23 | 9.387 | 0 | 0 | 23 | 9.4 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0430 | Sobków | Nida | 0 | 0 | rów | 300 | 440 | 0 | 850 | 142 | 152 | 52.6 | B | 1 | 742 | 1648 | 672 |  |  | 7 | 75 | 11 | 0 |  | RM | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 4.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kwotę 9,9 tyś wydano na opracowanie SW dla budowy kanalizacji sanitarnej * przepustowość oczyszczalni podano z projektu ** ilośc ścieków dowożonych do oczyszczalni sobków, pozostałe ścieki są wywożone na oczyszczalnie sąsiednie | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
11 | PLSW018 | Stąporków | konecki | SW | SW | Wisła | Stąporków | Stąporków | 9085 | 9085 | 46/2005 | 9085 | 6141 | 5111 | 1030 | 0 | 10 | 8.93 | 0 | 0 | 10 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.12 | 278 | 4.12 | 0 | 0 | 1% | 1% | 1% | 1% | PLSW0180 | Stąporków | Wisła | Pilica | Czarna | Czarna | 827 | 1335 | 0 | 2500 | 864 | 1335 | 282.1 | B | 1 | 382 | 870 | 353 |  |  | 8.6 | 62.2 | 10.9 | [9 empty] | odwodnienie prasowanie | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PLSW036 | Marzysz | kielecki | SW | GW | Wisła | Daleszyce | Daleszyce | 3652 | 8946 | 61/2005 | 8946 | 3769 | 800 | 500 | 0 | 11.3 | 9.1 | 0 | 0 | 11.3 | 9.1 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 30.9 | 11 | 0.5 | 0 | 19.4 | 0% | 0% | 5% | 5% | PLSW0360 | Marzysz | Wisła |  | Nida | rzeka Czarna Nida | 750 | 950 |  | 950 | 30 | 35 | 11 | B | 1 | 565 | 1113 | 646 |  |  | 17 | 95 | 21 | 0 | 0 | nie dotyczy | [6 empty] | stabilizacja tlenowa | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | 0 | 5.2 | 1.2 | 4.2 | 408.2 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PLSW077N | Bliżyn | skarżyski | SW | SW | Wisła | Bliżyn | Bliżyn | 0 | 8810 | 95/2005 | 8810 | 8606 | 0 | 8596 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 161.4 | 0.2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0770N | Wojtyniów (projektowana) |  | Bałtyk | Wisła | Kamienna | 840 | 1050 | 0 | 840 |  |  | 0 | B (projektowana) | Nie dotyczy | [10 empty] | BN | 2010-2011 | [5 empty] | higienizacja osadu (projektowana) | [9 empty] | 17.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 33 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | EFRR | 0 | 0 | * dokumentacja
14 | PLSW015 | Sędziszów | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Sędziszów | Sędziszów | 14236 | 8762 | 60/2005 | 8762 | 8940 | 4830 | 2250 | 6 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.75 | 109 | 46.9988 | 0.0012 | 45.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0150 | Sędziszów | Wisła | Nida | Mierzawa | rów otwarty doprowadzający ok.. 500 m | 426 | 800 | 0 | 1300 | 490 | 600 | 156 | B | 1 | 197.89 | 324.9 | 340.78 | 19.4 | 6.57 | 28.71 | 130.83 | 37.74 | - | - | MO | 2009-2010 | - | 0 | - | 2009-2010 | 2009-2010 | odciek, poletka | 44 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Taka jest rzeczywista liczba mieszkańców
15 | PLSW021 | Strawczyn | kielecki | SW | GW | Wisła | Strawczyn | Strawczyn | 7383 | 8592 | 113/2005 | 8592 | 8867 | 6390 | 2477 | 0 | 90.8 | 79.6 | 0 | 0 | 90.8 | 79.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 132 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW 0210 | Strawczyn | - | - | - | Ciek od Mokrego Boru | brak danych | 1000 | 0 | 1000 | 600 | 1000 | 132 | B | 1 | 462.5 | 1083.5 | 460 | - | - | 7.3 | 63 | 8.2 | - | - | [7 empty] | odwodnienie na prasie | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.2 | 366.2 | 0 | 37.7 | 0 | 37.7 | 403.9 | 403.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * wzrost liczby ludności w aglomeracji
16 | PLSW020 | Miedziana Góra | kielecki | SW | GW | Wisła | Miedziana Góra | Miedziana Góra | 7869 | 7869 | 97/2005 | 7869 | 10328 | 2560 | 7688 | 80 | 17.88 | 16.2 | 0 | 0 | 17.9 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.9 | 81.4 | 2.2 | 4.4 | 484.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0200 | Laskowa |  |  |  | rów melioracyjny | 450 | 500 | nie było inwestycji | 1000 | 500 | 520 | 83.6 | B | 1 | 380 | 908.5 | 375 | 0 | 0 | 11.35 | 78.13 | 11.07 | 0 | 0 | RM | 2011 | nie ma | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 98 | [5 empty] | 98 | 98 | [9 empty] | * jest to ilość ścieków, która wywożona jest do oczyszczalni ścieków w Nowinach ** nakłady poniesione na aktualizację dokumentacji projektowej
17 | PLSW040 | Koprzywnica | sandomierski | SW | GW | Wisła | Koprzywnica | Koprzywnica | 2900 | 7380 | 15/2006 | 7380 | 7380 | 1774 | 150 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 69 | 1 | 0 | 198 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0400 | Koprzywnica |  |  |  | Koprzywnica | 450 | 450 | 0 | 800 | 192 | 250 | 70 | B | 1 | 380 | 981.5 | 480 | 0 | 0 | 5 | 351.9 | 9.6 | 0 | 0 | RM | 2010-2013 | 0 | dokumentacja techniczna w trakcie opracowywaniatermin opracowania 30.06.2009 | 0 | 2010 | 2010 | 0 | Stabilizacja tlenowa biologiczna | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PLSW025 | Chmielnik | kielecki | SW | GW | Wisła | Chmielnik | Chmielnik | 6229 | 7239 | 12/2007 | 7239 | 6311 | 5234 | 899 | 0 | 40.5 | 34.5 | 0 | 0 | 40.5 | 34.5 | 5.6 | 5.6 | 0 | 153 | 301 | 285 | 11 | 0 | 5 | 9.76% | 11.2% | 0.15% | 1% | PSLW0250 | Chmielnik | Wisła | Czarna Staszowska | Wschodnia | Wschodnia | 1600 | 2100 | 0 | 1600 | 2880 | 4320 | 296 | B | 1 | 596.44 | 1007.11 | 252.14 | 77.8 | 20.64 | 9.71 | 40.55 | 13.7 | 13.97 | 0.87 | RM | 2013 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | 2013 | osad jest gromadzony na lagunach | 2113 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 | 0 | 40 | 0 | 0 | 885 | 701 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | poz 62 Rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów, bez konieczności zwiększania przepustowości oczyszczalni; poz 82: koszty związane z opracowywaniem projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni; poz. 88: część pożyczki podlegająca w przyszłości umorzeniu; poz 47 przeliczone z godzinnego przepływu tj. 120 m3/h; poz 48 przeliczone z godzinnego przepływu tj. 180 m3/h.
19 | PLSW048N | Kunów | ostrowiecki | SW | GW | Wisła | Kunów | Kunów | 0 | 7087 | 20/2006 | 7087 | 7547 | 2850 | 4177 | 60 | 14.08 | 13.48 | 0 | 0 | 14.1 | 13.5 | 0.82 | 0.82 | 0.36 | 0 | 244.8 | 79 | 8 | 2.6 | 155.2 | 1.5% | 2% | 1% | 1% | PLSW0480N | Kunów | Wisła |  |  | Kamienna | 241 | 800 | 0 | 800 | 300 | 1100 | 89.6 | B | 1 | 624.3 | 1150 | 246 | 98.5 | 4.53 | 22.75 | 72.2 | 22.5 | 20.77 | 0.785 | MO | 201-2015 | brak środków | oprcowane projekty rozbudowy kanalizacji |  | 2011 | 2011 | suszenie na poletkach osadowych | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 602.5 | 473.3 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 602.5 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | koL-14* -podano rzeczywistą liczbę mieszkańców,kol 44- rzeczywista przepustowośc pomyłka w KPOŚK-800m3/d ,kol 49*- do ścieków sanit dopływają scieki opadowe i dodatkowo pobierana jest woda w przypadku małego dopływu.kol 62*-pomyłkowo wpisano BN w A-KPOŚK 2008
20 | PLSW023 | Bieliny | kielecki | SW | GW | Wisła | Bieliny | Bieliny, Nowa Słupia | 6715 | 6715 | 48/2005 | 6715 | 6899 | 5150 | 1727 | 22 | 46.54 | 40.7 | 0 | 0 | 46.5 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 66.98 | 3.7 | 0.23 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0230 | Bieliny | Wisła | Nida | Czarna Nida | Belnianka | 250 | 312 | 0 | 700 | 312 | 320 | 70.7 | B | 1 | 710 | 1506 | 837 | - | - | 14.6 | 51.4 | 15.2 | - | - | RM | 2009 | Brak środków finansowych | Tak*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.16 | 960.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.16 | 960.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ****efekt rzeczowy nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. będzie w 2009 r. po oddaniu sieci kanalizacyjnej do eksploatacji /ok. 11 km/, *** prace projektowe – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porąbki, Kakonin – przewidywany termin zakończenia prac – 31.12.2010, ** prace przy istniejącej oczyszczalni ścieków będą obejmować zarówno modernizację i rozbudowę – ze względu na postępujące skanalizowanie gminy Bieliny obecna przepustowość jest niewystarczająca (w poprzednich sprawozdaniach również był zapis RM), * rzeczywista liczba mieszkańców w dniu 31.12.2008 r. | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
21 | PLSW056N | Działoszyce | pińczowski | SW | GW | Wisła | Działoszyce | Działoszyce | 0 | 5980 | Nr 106/2005 | 5980 | 5671 | 0 | 2000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 0 | 0 | 7 | 4.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0560N | Działoszyce |  |  |  | Rzeka Sancygniówka | 280 | 300 | 0 | 600 | 243 | 260 | 0 | B | Nie dotyczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2009-2011 | Trudności w pozyskaniu dofinansowania | - |  | 2013 | 2015 | Ustabilizowany tlenowo osad nadmierny odwadniany będzie w prasie taśmowej typu MONOBELT NP08 CEK, higienizowany a następnie wywożony na wysypisko odpadów komunalnych lub przekazywany do dalszej przeróbki w jednostkach zewnętrznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | 30 | - | - | 92 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rozbieżności w przedmiotowym sprawozdaniu z danymi zawartymi w poprzednich sprawozdaniach oraz ankiecie aktualizacyjnej KPOŚK wynikają z mylnej interpretacji zapisów dotyczących istniejącej oczyszczalni ścieków w aglomeracji. W gminie Działoszyce istnieje biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków typu Kos 3 jednakże jej parametry nie pozwalają aby mogła obsługiwać całą aglomerację. Mała przepustowość istniejącej oczyszczalni oraz przestarzała technologia oczyszczania sprawiają, że właściwym jest zakwalifikowanie jej do tzw. indywidualnych systemów oczyszczania co w konsekwencji generuje również zmiany w wykazywanej długości zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z 1 km na 0 km. Ścieki w ilości 156,7 tys m3/r z terenu gminy zbierane są i wywożone za pomocą taboru asenizacyjnego i dostarczane do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej. Dostarczanie ścieków taborem asenizacyjnym do oczyszczalni znajdującej się poza granicami aglomeracji powoduje wstawienie w kolumnie 30 niniejszego sprawozdania wartości 0. W zaistniałej sytuacji niezbędnym stało się wykonanie nowej oczyszczalni o parametrach pozwalających na pełną obsługę aglomeracji. W roku 2008 dobiegł końca etap opracowania projektu budowlanego oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w 7miejscowościach. Planowana realizacja inwestycji 2009 2013. Kolumny niniejszego sprawozdania dotyczące parametrów oczyszczalni wypełniono w oparciu o posiadane opracowanie projektowe. Nakłady finansowe wymienione w kolumnach 79, 82, 85, 86 niniejszego sprawozdania zostały poniesione w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej. | Poprawiono, nakłady poniesione w 2008 r. na dokumentację projektową.
22 | PLSW027 | Małogoszcz | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Małogoszcz | Małogoszcz | 5713 | 5713 | 41/2005 | 5713 | 5465 | 4475 | 990 | 0 | 35.8 | 31.8 | 0 | 0 | 35.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 219 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8% | 8% | PLSW0270 | Zakrucze | Wisła | Nida | Biała Nida | Biała Nida | 1200 | 1650 | 0 | 1200 | 872 | 1100 | 223 | B | 1 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 15 | 52 | 18 | 20 | 3 | nie dotyczy | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | suszenie | 24 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ____ | 0 | ____ | * kol. 43, 44 -dane z projektu oczyszczalni; # # kol. 73 - ilość 26 Mg osadu stanowi: 22 Mg osadu wytworzonego w 2007r.i 4 Mg oasdu wytworzonego w I półroczu 2008r. | Nie poprawiono - proszę zwrócić uwagę na "Uwagi" na czerwono
23 | PLSW039 | Stopnica | buski | SW | GW | Wisła | Stopnica | Stopnica | 3131 | 5700 | 2/2006 z dnia 01.02.2006 | 5700 | 5700 | 2981 | 2719 |  | 31.03 | 20.57 | 1.5 | 1.5 | 32.5 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.178 | 67.751 | 1.427 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0390 | Falęcin Stary | rów melioracyjny | rzeka Stopniczanka |  |  | 218 | 300 | 0 | 862 | 300 | 300 | 69.178 | B | 1 | [5 empty] | 27 | 115.5 | 26 |  |  | R | 2011 | brak otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji | Poniesiono koszty zwiazne z zakupem sąsiednich terenów przeznaczonych pod rozbudowę oczyszczalni. |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 6.3 |  |  | 24.565 |  |  | 30.9 | 30.9 | [9 empty] | Koszty dot. oczyszczalni ścieków poniesione zostały na zakup terenów na rozbudowę oczyszczalni.Koszty poniesione dotyczące sieci kanalizacyjnej związane są z opracowaniem Studium wykonalności oraz Aneksu SW, niezbędnego załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ. Wniosek dot. budowy kanalizacji przeszedł pozytywnie oceną merytoryczną i został wybrany do dofinansowania. Przewidywany okres realizacji inwestycji IV XII.2009r.
24 | PLSW049N | Rudki | kielecki | SW | SW | Wisła | Nowa Słupia | Nowa Słupia | 0 | 5694 | 108/2005 | 5694 | 4276 | 3446 | 416 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1.5 | 1.5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 85 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0490N | Rudki | WISŁA | KAMIENNA | ŚWIŚLINA | POKRZYWIANKA | 300 | 336 | 0 | 600 | 336 | 840 | 84 | B | 1 | 157.48 | 242.02 | 54.46 | - | - | 15.12 | 81.78 | 28.89 | - | - | RM | - | - | - | - | - | - | SUSZENIE | 22 | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | 317 | 0 | 317 | 37 | 0 | 0 | 354 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * nakłady poniesione na wykonanie tłumaczenia dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania z Mechanizmu Norweskiego ** taka jest rzeczywista liczba mieszkańców w aglomeracji | Poprawiono
25 | PLSW050N | Nowa Słupia | kielecki | SW | SW | Wisła | Nowa Słupia | Nowa Słupia | 0 | 5650 | 107/2005 | 5650 | 7089 | 1578 | 1090 | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 112 | 1 | 0 | 10 | 0% | 0% | 7% | 2% | PLSW0500N | Nowa Słupia | WISŁA | KAMIENNA | ŚWIŚLINA | POKRZYWIANKA | 325 | 358 | 0 | 325 | 358 | 1728 | 113 | B | 1 | 507.54 | 697.72 | 247.58 | - | - | 12.94 | 82.74 | 56.8 | - | - | nie dotyczy | 2009-2012 | brak decyzji o przyznaniu dofinansowania | gotowy projekt na zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 600m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Poprawiono
26 | PLSW028 | Radoszyce | konecki | SW | SW | Wisła | Radoszyce | Radoszyce | 5600 | 5600 | 43/2005 | 5600 | 5525 | 2384 | 968 | 6 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 51.17 | 4.77 | 0.15 | 79.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0280 | Radoszyce |  |  |  | Rzeka Plebanka | 172 | 265 | 0 | 900 | 150 | 300 | 56.2 | B | 0 | 120 | 352.5 | 147.5 | 82.5 | 4.86 | 14.25 | 100.6 | 32.9 | 27.63 | 2.44 | RM | 2009-2011 |  |  |  | 2011 | 2011 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PLSW061N | Dwikozy | sandomierski | SW | GW | Wisła | DWIKOZY | DWIKOZY | 0 | 5573 | 3/2007 | 5573 | 5456 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak danych, mieszkańcy podpisują indywidualne umowy z PGKiM Sandomierz lub z ZOM Sandomierz | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | PLSW0610N | Dwikozy | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | 580 | _ | _ | _ | B | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | BN | 2010 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Inwestycja pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dwikozach I etap" jest przygotowana pod względem dokumentacji technicznej oraz niezbędnych decyzji i pozwoleń, obecnie oczekuje na pozyskanie dodatkowych środków finansowych z funduszy UE. Inwestycja rozpoczęta w III kwartale 2008 r.- przygotowanie terenu pod inwestycję. Budowa kanalizacji sanitarnej planowana jest na lata 2010-2012. W 2008 r. sprawdzono zdatność istniejącego kolektora.
28 | PLSW029 | Cedzyna | kielecki | SW | GW | Wisła | Górno | Górno, Kielce | 5550 | 5505 | 64/2005 | 5505 | 5820 | 2800 | 800 | 60 | 35.7 | 31.6 | 0 | 0 | 35.7 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 164 | 15 | 2 | 159 | 0% | 0% | 1% | 6% | PLSW0290 | Cedzyna | Wisła | Nida | Czarna Nida | Lubrzanka | 500 | 1215 | 0 | 720 | 1215 | 1215 | 179 | B | 1 | 1724 | 3311 | 1792 |  |  | 28 | 103 | 15 |  |  | R | 2009 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | odwodnienie | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 379.6 | 379.6 | 0 | 31.8 | 3 | 2 | 411.4 | 411.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koszty kanalizacji w budowie; *dane z projektu | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
29 | PLSW024 | Ożarów | opatowski | SW | SW | Wisła | Ożarów | Ożarów | 6423 | 5500 | 58/2005 | 6423 | 5464 | 4929 | 500 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5 | 209 | 198 | 11 | 0 | 0 | 16% | 0.6% | 0% | 0% | PLSW0240 | Ożarów |  |  |  | wisla | 800 | 1080 | 0 | 1080 | 540 | 540 | 209 | B | 1 | 2250 | 5222 | 4490 |  |  | 4.8 | 39.05 | 6.7 | 11.8 | 2.39 | I | 2013 | [5 empty] | prasowanie | 81 | 0 | 0 |  |  | 81 | 0 |  |  | 95 | 95 |  |  |  |  | 95 | 95 | [9 empty] | *wg projektu
30 | PLSW026 | Brody | starachowicki | SW | SW | Wisła | Brody | Brody | 5763 | 5408 | 24/2005 | 5408 | 5766 | 2116 | 3638 | 12 | 57.83 | b.d | 0 | 0 | 57.836 | b.d | 4.136 | 3.465 | 0 | 300 | 52.528 | 45.728 | 6.81 | b.d | 0 | 0% | 0% | b.d. | b.d. | PLSW0260 | Krynki |  | kamienna |  | rzeka kamienna | 300 | 390 | 0 | 900 | 390 | 390 | 52.528 | B | 1 | 340 | 1116 | 730 | b.d. | b.d. | 5.675 | 67.25 | 9 | b.d. | b.d. | R | 2010 | brak wystarczających środków fiansowych | wykonana dokumentacja projektowa oczyszczalni |  |  |  | stabilizacja tlenowa+prasa taśmowa | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1201.7 | 1201.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.698 | 48.853 | 268.005 | 884.842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | PLSW044N | Bogoria | staszowski | SW | GW | Wisła | Bogoria | Bogoria | 0 | 5175 | Nr 17/2006 z dn. 12.09.2006 r. | 5175 | 4682 | 3007 | 1675 | 0 | 39 | 34 | 0 | 0 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 97.9 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLSW0440N | Bogoria | - | - | Koprzywianka | Ciek bez nazwy | 290 | 600 | 0 | 600 | 210 | 300 | 98.9 | B | 1 | 510 | 220 | 600 | 65 | 3.4 | 40 | 9 | 8 | 1 | 0.3 | M | 2009 | brak przyczyny | - | - | - | - | Składowanie na oczyszczalni | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 201.3 | 201.3 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 204.96 | 204.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * Koszt poniesiony na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami na terenie m-ści: Kolonia Kiełczyna, Kolonia Pęcłąwska, Kolonia Pęcławice, Pecławice Górne, Jurkowice, Józefów Witowicki, Bogoria ul. Spacerowa, Wola Kiełczyńska, Gorzków, Miłoszowice, Kolonia Miłoszowice ** Koszt poniesiony na opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w m-ści Bogoria polegajacej na: remoncie stacji zlewni, remoncie piaskownika, modernizacji pompowni ścieków, czyszczenia poletek osadowych i stawu stabilizacyjnego, remoncie budynku | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
32 | PLSW068N | Baćkowice | opatowski | SW | SW | Wisła | Baćkowice | Baćkowice | 0 | 5047 | 7/2007 | 5047 | 5304 | 200 | 300 | 432 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 10 | 5 | 16 | 234 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0680N | Piskrzyn | _ | _ | _ | RZ.KOPRZYWIANKA | 370 | b.d | 0 | 600 | 41 | 60 | 15 | B | 1 | 114 | 319 | 117 | _ | _ | 10 | 89 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 42 | _ | _ | 42 | 42 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | -
33 | PLSW030 | Daleszyce | kielecki | SW | GW | Wisła | Daleszyce | Daleszyce | 5000 | 5000 | 63/2005 | 5000 | 4800 | 4500 | 300 | 0 | 23.6 | 20.6 | 0 | 0 | 23.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.05 | 95.55 | 0.5 | 0 | 0 | 5% | 15% | 5% | 5% | PLSW0300 | Daleszyce | Wisła | Nida | Czarna Nida | rzeka Belnianka | 500 | 750 |  | 750 | 270 | 300 | 96.05 | B | 1 | 849.2 | 2195 | 1456.7 |  |  | 20.2 | 82.1 | 15.1 | 0 | 0 | nie dotyczy * | [6 empty] | stabilizacja tlenowa | 47.7 | 11.8 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7.5 | 38 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * W aktualizacji A-KPOŚK 2008 w kol. 62 błednie podano onaczenie RM, wlasciwe to "nie dotyczy"
34 | PLSW031 | Zawichost | sandomierski | SW | SW | Wisła | Zawichost | Zawichost | 4969 | 4969 | 94/2005 | 4969 | 2590 | 600 | 1750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% | 15% | PLSW0310 | Zawichost | Wisła | _ | _ | Wisła | 205 | 210 | _ | 205 | 254 | 260 | 21 | B | 1 | 720 | 1369 | 1508 | _ | _ | 8 | 75 | 32 | _ | _ | M | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 | _ | _ | _ | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  | W kol. 14 nastąpiła róznica w stosunku do liczby rzecz. miesz. gdyż korzystają oni z usług wywozu nieczystosci z gmin ościennych(240 miesz.). Pomiędzy kol. 28 a 49 nastąpiła różnica gdyż mieszk. korzystają z usług wywozu ścieków z gminn ościennych.Z tego wzg. kol. 32 nie została uzup.
35 | PLSW059N | Bałtów | ostrowiecki | SW | SW | Wisła | Bałtów | Bałtów | 0 | 4952 | PLSW0590N | 4952 | 2984 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.37 | 0 | 6.57 | 0 | 139.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0590N | Bałtów |  |  |  | rz. Kamienna | 200 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | B | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | BN | 2009/2010 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 | Kolorem czeronym zaznaczono dane pochodzące z dokumentacji projektowej budowy oczysczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej. W pierwszej fazie realizacji oczyszczalni wybudowany zostanie reaktor o przepustowości 200 m3/d, a następnie będzie ona rozbudowywana o kolejne reaktory - docelowo 600m3/d. Kol. 30 - ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym,tys m3/r - scieki dowozone do oczysczalni w ościennych gminach | Poprawiono
36 | PLSW045N | Gowarczów | konecki | SW | SW | Wisła | Gowarczów | Gowarczów | 0 | 4917 | 1/2006 | 4917 | 4833 | 0 | 4483 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.653 | 0 | 94.033 | 1.62 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0450N | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 340 | 0 | 340 | - | - | 0 | B | nie dotyczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2009 | - | prace zwiaząne z dokumentacją | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykazane nakłady finansowe w kwocie 58,8 dotyczą prac zwiazanych z aktualizacją dokumentacji projektowej. | Poprawiono
37 | PLSW046N | Kije | pińczowski | SW | GW | Wisła | Kije | Kije | 0 | 4706 | 7/2006 | 4706 | 4628 | 1250 | 3378 | 0 | 46.8 | 37.1 | 0 | 0 | 46.8 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6% | 4.2% | PLSW0460N | Umianowice | Morze Bałtyckie | Wisła | Nida | rzeka Branka | 153 | 480 | 0 | 480 | 130 | 300 | 56 | B | 1 | 94 | 304 | 96 | 50.1 | 7.74 | 12.5 | 84.25 | 14 | 31 | 4.05 | - | - | - | - | nie dotyczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.5379 | 381.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | * dane szacunkowe ** koszt dokumentacji projektowej | Poprawiono
38 | PLSW063N | Łopuszno | kielecki | SW | GW | wisła | Łopuszno | Łopuszno | 0 | 4600 | 31/2007 | 4600 | 9100 | 1000 | 8000 | 100 | 11.5 | 10.6 | 0 | 0 | 11.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.8 | 38.3 | 0 | 4.5 | 1095 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0630N | Łopuszno | Pilica | rzeka Czarna Lewa | struga od Łopuszna | rów melioracyjny | 95 | 105 | 0 | 500 | 105 | 110 | 38.3 | B | 0 | 200 | 570 | 270 |  |  | 80 | 213 | 88 |  |  | BN | 2010-2012 | trudności w opracowaniu dokumentacji | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | *-ścieki przekazywane taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w sąsiednich gminach **-masa dostarczana jest taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w gminach sąsiednich.
39 | PLSW071N | Klimontów | sandomierski | SW | SW | Wisła | Klimontów | Klimontów | 0 | 4433 | 26/2007 | 4433 | 4433 | 2380 | 660 | 0 | 25.9 | 17.9 | 0 | 0 | 25.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 79 | 5 | 0 | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0710N | Klimontów | Wisła | Koprzywianka |  | Szymanowice Górne | 400 | 600 | 0 | 400 | 361 | 562 | 84 | B | 1 | 219 | 300 | 1008 | Bd | Bd | 14 | 55 | 22 | Bd | Bd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | PLSW034 | Łączna | skarżyski | SW | SW | Wisła | Łączna | Łączna | 4250 | 4250 | 47/2005 | 4250 | 5383 | 510 | 4873 | 0 | 3.5 | 2.4 | 0 | 0 | 3.5 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10.95 | 102 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0340 | Kamionki | rzeka Kamionka | rzeka Kamienna | rzeka Wisła | rzeka Kamionka | 150 | 150 |  | 300 | 17 | 17.4 | 10.95 | B | 1 | [5 empty] | 17 | 133 | 14 |  |  | R | 2011/2012 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 | [22 empty] | **oczyszczalnia w Suchedniowie;* utylizacja
41 | PLSW035 | Styków | starachowicki | SW | SW | Wisła | Brody | Brody Starachowice | 3761 | 4125 | 25/2005 | 4125 | 4748 | 4190 | 554 | 4 | 64.23 | b.d | 0 | 0 | 64.23 | b.d | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.555 | 198.555 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | b.d. | b.d. | PLSW0350 | Styków |  | kamienna |  | rzeka kamienna | 675 | 877 | 0 | 675 | 877 | 877 | 198.555 | B | 1 | 340 | 1116 | 730 | b.d. | b.d. | 3.6 | 58.25 | 4.825 | b.d. | b.d. | [7 empty] | stabilizacja tlenowa+prasa taśmowa | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | b.d. brak danych Rozbudowa oczyszczalni w Stykowie została zakończona w 2006 roku
42 | PLSW074N | Bukowa | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Krasocin | Krasocin | 0 | 4061 | 17/2007 | 4061 | 3370 | 790 | 2580 | 0 | 4.7 | 4.6 | 1.6 | 0 | 6.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 28 | 13.8 | 0 | 26.7 | 13% | brak danych | brak danych | brak danych | PLSW0740N | Skorków | - | - | - | - | 250 | - | - | 250 | brak danych | brak danych | 41.8 | B | 1 | 10.8 | 53.5 | 45 | - | - | 310 | 866 | 829 | - | - | RM | 2009 | - | modernizowana | - | na bieżąco | na bieżąco | - | 11.7 | - | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 5425.7675 | 5425.7675 | - | - | - | - | 5425.7675 | 3304.2176 | - | 2121.5498 | - | - | - | - | - | - | - |  | Poprawiono jednostki, nie wykazano sieci, gdyż jeszcze nie została odebrana w 2008 r.
43 | PLSW053N | Wodzisław | jędrzejowski | SW | GW | Wisła | Wodzisław | Wodzisław | 0 | 4041 | Nr 90/2005 | 4041 | 3302 | 570 | 2400 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 58 | 44.1 | 36 | 6 | 0 | 2.1 | 55% | 55% | 5% | 5% | PLSW0530N | Wodzisław | rzeka wisłą | rzeka nida | rzeka mierzawa | rzeka mozgawa | 150 | 340 |  | 500 | 140 | 150 | 40 | B | 0 | 720 | 1450 | 420 |  |  | 36 | 120 | 39 |  |  | M | 2009 | BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH | WYSTĄPIENIE O UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH |  |  |  | WAPNOWANIE OSADU | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 64.1 | 64.1 | 0 | 37.9 | 37.9 |  | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 27* - w 2008r. Nie została wybudowana sieć kanalizacyjna, ale zostały wykonane przyłącza kanalizacyjne; 46*- drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków przewiduje przepustowość docelową 500m3/d a pierwszy etap - 340m3/d dlatego do tej pory pisaliśmi 340 | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
44 | PLSW052N | Solec-Zdrój | buski | SW | GW | Wisła | Solec-Zdrój | Solec-Zdrój | 0 | 3991 | 21/2007 | 3991 | 2728 | 1498 | 70 | 0 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 70.7 | 0.32 | 0 | 111 | 0% | 0% | 40% | 40% | PLSW0520N | Solec | Wisła | Kanał Strumień | - | rzeka Rzoska | 396 | 500 | 0 | 700 | 200 | 380 | 71 | nonB | 1 | 193.5 | 509.77 | 317.09 | - | - | 15.21 | 103.2 | 17.97 | - | - | BN | 2010-2011 | - | - | - | - | - | odsączanie | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 137.31 | 137.3 | - | 29.89 | - | - | 167.2 | 57.56 | [7 empty] | 109.64 | Bank Gospodarstwa Krajowego | W kolumnie 15 podano liczbę mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego - 1498. Jest to suma mieszkańców i minimalna ilość kuracjuszy przebywających w Uzdrowisku. W kolumnach 79 - 85 podano nakłady poniesione w 2008r., na wstępną realizację inwestycji - dokumentację projektową. | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
45 | PLSW055N | Złota | pińczowski | SW | GW | Wisła | Złota | Złota | 0 | 3800 | 11/2006 | 3800 | 3729 | 1360 | 100 | 0 | 32 | 24.6 | 0 | 0 | 32 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 26 | 1.9 | 0 | 35.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0550N | Złota | 0 | 0 | 0 | struga złota | 165 | 182 | 0 | 165 | 182 | 182 | 26 | B | 1 | 1090 | 2682 | 951 |  |  | 21 | 164 | 15 |  |  | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | zagęszczanie odwodnianie | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * ścieki powstajace i dostarczane do innych odbiorców scieków poza teren gminy ** nie przewiduje się rozbudowy oczyszczalni (zmiana planów inwest.)*** kol. 62 do 65 zmiana planów inwestycyjnych
46 | PLSW067N | Fałków | konecki | SW | SW | Wisła | Fałków | Fałków | 0 | 3558 | 25/2007 | 3558 | 2959 | 326 | 2633 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201 | 6547 | 36654 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0670N | Fałków | Pilica | Czarna | Barbarka | Greszczynka | 35 | 54 | 0 | 600 | 54 | 54 | 6547 | non B | 0 | 290 | 1614 | 210 | 156 | 46.8 | 6.5 | 74 | 8.7 | 52 | 14 | BN | 2010 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | kol.30 mieszkańcy podpisują umowy na odbiór nieczystości płynnych, które trafiają poza teren gm. Fałków | Poprawiono
47 | PLSW037 | Oleśnica | staszowski | SW | GW | Wisła | Oleśnica | Oleśnica | 3573 | 3573 | 19/2007 | 3573 | 3385 | 1968 | 120 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 31.1 | 0.1 | 0 | 14.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0370 | Oleśnica | Wisła | Czarna | Wschodnia | Struga | 400 | 480 | 0 | 100 | 157 | 220 | 31.2 | B | 1 | [5 empty] | 16 | 159 | 16 |  |  | nie dotyczy | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | w kol. 10 poprzednia wartość była błędna; w kol. 14 w sprawozdaniu z 2007 r. wpisano stan ludności całej gminy zamiast ludności z aglomeracji-aglomeracja obejmuje 6 z 11 miejscowości gminy; w kol. 43 i 44 podane dane wynikają z dokumentacji projektowej
48 | PLSW072N | Nowy Korczyn | buski | SW | SW | Wisła | Nowy Korczyn | Nowy Korczyn | 0 | 3439 | 24/2007 | 3439 | 3373 | 1225 | 2148 | 0 | 22.7 | 0.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 42.1 | 78 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0720N | Nowy Korczyn | n/d | n/d | n/d | Nida | 153 | 179 | 0 | 440 | 440 | 440 | 42.1 | B | 1 | 548 | 1095 | 639 | 100 | 23 | - | - | - | - | - | R | 2012 | brak | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | Rubryka 30 - wywóz na inne oczyszczalnie. Rubryka 57-61- Brak badań średnio rocznych wskaźników ścieków odpływających z oczyszczalni z uwagi, że jest to oczyszczalnia stawowa o powierzchni 24 203 m2 co w związku z dużym parowaniem brak jest odpływu ścieków oczyszczonych do odbiornika. Rubryka 67 - 91 - Z uwagi na w/w typ oczyszczalni brak jest suchej masy. Powstały osad w I stawie zostanie zagospodarowanyw roku 2022
49 | PLSW073N | Krasocin | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Krasocin | Krasocin | 0 | 3405 | 16/2007 | 3405 | 2635 | 0 | 2635 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 6.4 | 0 | 52.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0730N | Krasocin | - | - | - | - | 530 |  | - | 530 | brak danych | brak danych | 0 | B | nie dotyczy | - | - | - | - | - | 22 | 62.4 | 18 | - | - | BN | 2008 | - | w budowie | - | 2010 | 2010 | - | 23.3 | - | 23.3 | - | - | - | - | - | - | 1766.7772 | 1766.7772 | - | - | - | - | 1766.7772 | 1350.9485 | - |  | - | - | 415.8287 | - | - | - | - | Tabela 18-23 - siec wybudowana, nie oodana do eksploatacji, Tabela 30 - ścieki z aglomeracji wyworzone są do oczyszczalni w miejscowości Skorków i Włoszczowa | Poprawiono jednostki, nie wykazano sieci, gdyż jeszcze nie została odebrana w 2008 r.
50 | PLSW062N | Lipnik | opatowski | SW | GW | Wisła | Lipnik | Lipnik | 0 | 3199 | 22/2007 | 3199 | 1707 | 0 | 1707 | 0 | 35.1 | 20.7 | 0 | 0 | 35.1 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0620N | Lipnik | rz.Wisła | rz. Opatówka | ciek bez nazwy | rów melioracyjny | 650 | 911 | 0 | 650, 911 | 0 | 0 | 0 | B | nie dotyczy | [10 empty] | BN | 2010 | [15 empty] | 69.6 | 69.6 | 0 | 50 |  |  | 119.6 | 119.6 | [9 empty] | * dane z projektu wykonania poczyszczalni ścieków, **za opracowanie projektu technicznego | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
51 | PLSW047N | Wiślica | Buski | SW | GW | Wisła | Wiślica | Wiślica | 0 | 3000 | 92/2005 z 27.10.2005 | 3000 | 4725 | 1478 | 1589 | 1 | 29.5 | 12.2 | 0 | 0 | 29.5 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 29.5 | 5.8 | 1.8 | 27.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0470N | Jurków |  |  |  | rz.Nida | 450 | 552 | 0 | 552 | 80 | 150 | 29.5 | B | 1 | 400 | 800 | 433 |  |  | 21.4 | 104.3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odpowiednie | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ścieki wywożone taborem asenizacyjnym są dowożone na oczyszczalnię ścieków w m. Solec Zdrój
52 | PLSW075N | Oleszno | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Krasocin | Krasocin | 0 | 2630 | 18/2007 | 2630 | 1722 | 0 | 1722 | 0 | 2.7 | 2.1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 2.3 | 0 | 22.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0750N | Oleszno | - | - | - | - | 280 |  | - | 280 | brak danych | brak danych | 0 | B | nie dotyczy | - | - | - | - | - | 24.3 | 68.93 | 21.1 | - | - | BN | 2008 | - | w budowie | - | 2010 | 2010 | - | 15.3 | - | 15.3 | - | - | - | - | - | - | 1811.2649 | 1811.2649 | - | - | - | - | 1811.2649 | 1811.2649 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | Tabela 18-23 - siec wybudowana, nie oodana do eksploatacji, Tabela 30 - ścieki z aglomeracji wyworzone są do oczyszczalni w miejscowości Skorków i Włoszczowa | Poprawiono jednostki, nie wykazano sieci, gdyż jeszcze nie została odebrana w 2008 r.
53 | PLSW069N | Św. Katarzyna | kielecki | SW | GW | Wisła | Bodzentyn | Bodzentyn, Górno | 0 | 2605 | 44/2005 | 2605 | 1503 | 784 | 719 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 35.7 | 32.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7% | 7% | PLSW0690N | Sw. Katarzyna | Wisła | Nida | Czarna Nida | Lubrzanka | 150 | 215 | 0 | 150 | brak danych | brak danych | 68.5 | B | 1 | [5 empty] | 17.3 | 49 | 14 | 0 | 0 | nie dotyczy | [7 empty] | 2.6 | 2.6
54 | PLSW058N | Świniary | buski | SW | GW | Wisła | Solec-Zdrój | Solec-Zdrój Pacanów | 0 | 2553 | 20/2007 | 2553 | 2449 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0.4 | 0 | 109.1 | 0% | 0% | 5% | 5% | PLSW0580N | Swiniary | Wisła | Kanał Strumień | - | Kanał Nida | 300 | 400 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | B | nie dotyczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.4 | 145.42 | - | 29.9 | - | - | 175.3 | 60.3 | [7 empty] | 114.96 | Bank Gospodarstwa Krajowego | *W kolumnie 13 RLM Aglomeracji podano zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację. W kolumnach 79 - 85 podano nakłady poniesione w 2008r. na wstępną realizację inwestycji - dokumentację projektową. Dane w kolumnach 39-50 podano zgodnie z dokumentacją projektowanej oczyszczalni. | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
55 | PLSW060N | Tuczępy | buski | SW | GW | Wisła | Tuczępy | Tuczępy | 0 | 2358 | 29/2007 | 2358 | 2076 | 378 | 1100 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 1 | 0 | 50 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0600N | Tuczępy | Wisła | rz.Wschodnia | rów | rów | 35 | 50 | 0 | 200 | 35 | 50 | 10 | non B | 0 | 360 | 995 | 320 | 123 | 21.1 | 35 | 215 | 68 | 55.6 | 8.84 | RM | 2009 | brak środków finansowych | 0 |  |  |  | odwodnienie poprzez odsączenie | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | PLSW054N | Barcza | kielecki | SW | GW | Wisła | Zagnańsk | Zagnańsk | 0 | 2333 | 119/2005 | 2333 | 2422 | 1133 | 1289 | 0 | 6.5 | 5.8 | 0 | 0 | 6.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 72.7 | 7.1 | 0 | 0 | 23.3% | 29.2% | 0% | 0% | PLSW0540N | Barcza | Wisła | Nida | LUBRZANKA | LUBRZANKA | 520 | 615 | 0 | 520 | 160 | 590 | 79.8 | B | 1 | 406 | 824 | 294 |  |  | 16 | 83 | 9 |  |  | nie dotyczy | [6 empty] | ODWADNIANIE | 82 |  |  |  | 62.6 | 19.4
57 | PLSW076N | Secemin | włoszczowski | SW | SW | Wisła | Secemin | Secemin | 0 | 2330 | 32/2007 | 2330 | 1909 | 545 | 1364 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 15 | 40.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0760N | Secemin | Wisła | Pilica | rzeka Zwlecza | Rów Rc | 110 | 140 | 0 | 220 | 140 | 140 | 23 | B | 1 | 3912 | 9435 | 14958 |  |  | 80 | 775 | 60 |  |  | R | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Nakłady wykazane w 2008 r są poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dalszej części kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin. | Nie poprawiono, ze względu na uwagi obok.
58 | PLSW057N | Opatowiec | kazimierski | SW | GW | Wisła | Opatowiec | Opatowiec | 0 | 2311 | 98/2005 | 2311 | 2211 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1% | 9% | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2010-2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aglomeracja Opatowiec nie posiada oczyszczalni ścieków ( oczyszczalnia która jest ujęta w projekcie nie powstała do dnia dzisiejszego z powodu braku środków finansowych) , odpady komunalne odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów poza aglomeracją,
59 | PLSW042 | Łoniów | sandomierski | SW | SW | Wisła | Łoniów | Łoniów | 2293 | 2293 | 4/26 | 2293 | 2275 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 121.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW 0420 | Świniary Nowe | Wisła |  |  | Zawidzanka | 600 | 780 | 0 | 900 | brak danych | brak danych | 0 | B | nie dotyczy | [10 empty] | BN | 2010 |  |  |  | 2010 | 2010 | higienizacja osadu | 219 | 100 | 109 |  |  | 10
60 | PLSW038 | Pacanów | buski | SW | GW | Wisła | Pacanów | Pacanów | 2231 | 2231 | 99/2005 | 2231 | 2176 | 1280 | 896 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0.78 | 0.78 | 0 | 21 | 50.71 | 49.2 | 1.51 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW0380 | Pacanów | Wisła |  | Kanał Strumień | Rów melioracyjny | 210 | 210 | 0 | 420 | 230 | 230 | 50.71 | B | 1 | 167.3 | 350.6 | 498.6 | 57.2 | 6.2 | 7.22 | 35.48 | 20.5 | 20.54 | 0.95 | RM | 2015 |  |  |  | 2012 | 2012 | odwodnienie, stabilizacja osadu | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 181.926 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W kolumnie 44 podano maksymalną nominalną przepustowość oczyszczalni ścieków według Projektu Technicznego. W kolumnie 47,48 podano maksymalną dopuszczalną przepustowość oczyszczalni według PT
61 | PLSW065N | Waśniów | ostrowiecki | SW | SW | Wisła | Waśniów | Waśniów | 0 | 2128 | 23/2007 | 2128 | 2320 | 423 | 1897 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 14.1 | 0 | 0 | 28.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLSW 0650N | Pękosławice | Wisła | Kamienna | Świślina | Węgierka | 39 | 200 | 0 | 200 | 72 | 72 | 14.1 | B | 1 | 28 | 105 | 34 | 42 | 15 | 6.1 | 31.4 | 12.7 | nie oznaczono | nie oznaczono | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 20 | 20 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * W kolumnie 84 podano koszty eksploatacji Oczyszczalni Ścieków Pękosławice - ogółem. * W kolumnie 30 wartość odprowadzonych ścieków za pomocą wozów asenizacyjnych jest róna 0,0 ze względu na ich odprowadzanie do oczyszczalni ścieków w ościennych Gminach. | Poprawiono
Suma: | [8 empty] | 176336 | 359898 |  | 362965 | 343880 | 130601 | 161613 | 1379 | 1240.177 | 924.452 | 5.9 | 4.3 | 1246.043 | 928.755 | 34.8366 | 18.1197 | 0.76 | 1624 | 57559.714 | 15516.384 | 38008.4288 | 42.7012 | 3385.42 | [10 empty] | 26878.85 | 37499 | 0 | 46904 | 22431 | 31840.4 | 15968.341 |  | 45 | 25784.62 | 58932.29 | 42353.68 | 1240.1 | 145.54 | 1168.955 | 5834.57 | 1852.455 | 296.36 | 43.595 | [8 empty] | 4418.52 | 924.2 | 2366.3 | 32 | 466.97 | 655.05 | 11 | 0 |  | 36404.7508 | 35350.9949 | 454.2 | 2969.515 | 54.6 | 139.9 | 39374.2728 | 19472.0391 | 1877.005 | 5311.2918 | 0 | 0 | 881.3667 | 11989.5 | 0 | 224.6
Suma wszystkich przedziałów: | [8 empty] | 1021930 | 1191859 |  | 1212764 | 1003133 | 635392 | 285887 | 2203 | 2718.347 | 2244.252 | 44.68 | 43.1 | 2762.993 | 2287.355 | 48.2587 | 30.8596 | 2.504 | 2585 | 91954.114 | 47205.556 | 38697.9988 | 85.1412 | 5280.34 | [10 empty] | 203435.35 | 179185.5 | 0 | 219409 | 134653 | 188155.4 | 50703.741 |  | 53 | 31845.2 | 76122.84 | 50416.28 | 2366.38 | 365.68 | 1308.735 | 6836.47 | 2091.615 | 555.95 | 74.235 | [8 empty] | 13555.62 | 2761.2 | 3588.3 | 32 | 2374.97 | 3373.25 | 1462.9 | 0 |  | 60297.0751 | 54733.6674 | 1813.9618 | 7926.015 | 80.6 | 139.9 | 68223.0971 | 32948.2229 | 2317.005 | 10490.2918 | 0 | 0 | 900.3667 | 21724.0406 | 0 | 224.6
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę z Urzędu Marszałkowskiego |  |  |  | Magdalena Pokora (041)342-11-29
Note on N34: GWaligora: *
Note on N35: GWaligora: *****
Note on N48: GWaligora: *
Note on N52: GWaligora: *
Note on N53: GWaligora: *
Note on N58: GWaligora: **
Note on P15: GWaligora: ●
Note on V9: GWaligora: ٭٭٭
Note on AD15: GWaligora: *
Note on AF9: GWaligora: ٭٭٭٭
Note on AF19: GWaligora: *
Note on CA9: GWaligora: ٭