## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2008
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [16 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [18 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [29 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [16 empty] | Uwagi
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKTUALIZACJI-KPOŚK 2005 | RLM wg PROJEKTU AKTUALIZACJI-KPOŚK 2008 | nr rozporządzenia ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne stan na 31.12.2008 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2008 roku, km |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2008 roku, km | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2008 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tys m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni, tys m3/r | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, tys m3/r | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi, tys m3/r | ilość ścieków nieoczyszczanych tys m3/r | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | Nazwa odbiornika ścieków |  |  |  | przepustowość, m3/d |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tys m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? (należy wpisać wartość "1" jeżeli spełnia lub wartość "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 70 - 76) | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł) | [6 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł)
[17 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [7 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM | [6 empty] | średnia | maksymalna | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2008 r. | docelowa | [5 empty] | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | Razem ( kol. 79+82 ) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[38 empty] | I rzędu | II rzędu | III rzędu | bezpośredni odbiornik |  |  |  |  | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [28 empty] | ilość suchej masy (Mg/rok) | sposób zagospodarowania | ogółem | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 | PLOP001 | Opole | opolski | OP | SO | O | Opole | Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Łubniany, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, | 148622 | 199650 | 0151/P/6/05 zmieniające 0151/P/39/08 z dnia 27.08.08 | 219163 | 156001 | 145238 | 10678 | 85 | 603.5 | 377.9 | 32.6 | 32.6 | 636.1 | 410.5 | 68.2 | 42.5 | 0 | 13295 | 9533.2 | 6769 | 61.6 | 0 | 0 | 8% | 30% | brak danych za rok 2008 | brak danych za rok 2008 | PLOP0010 | Opole | Odra |  |  | Odra | 45000 | 90000 |  | 45000 | 28708 | 63732 | 9533.2 | PUB1 | 1 | 466 | 1443 | 789 | 71 | 12 | 4 | 29 | 4 | 10 | 0.6 | MO | 2012 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2012 | 2012 | fermentacja metanowa, odwadnianie, higienizacja, | 3120 |  |  |  | 3120 |  |  |  |  | 40327 | 40115 | 212 | 1891.7 | 87.5 | 87.5 | 42218.7 | 20523.7 | 4930 | 8514.4 | 1082 |  | 500 | 3519.8 | FS (dawniej ISPA) | 3148.8 | Bank BKO BP S.A. Kredyt komercyjny, obligacje Gminy Opole | W kolumnie 45 podano dane projektowe oczyszczalni, w kolumnie 81 podano koszty poniesione na opracowanie dokumentacji dla modernizacji sieci
2 | PLOP002 | Nysa | nyski | OP | SO | O | Nysa | Nysa, Głuchołazy, Otmuchów, Pakosławice, Paczków, | 162825 | 145997 | 0151/P/2/08 | 145997 | 99699 | 69716 | 13116 |  | 141.7 | 130.8 | 42 | 42 | 183.7 | 172.8 | 14.5 | 11.6 | 0.1 | 1008 | 4155.3 | 4099.7 | 15 | 0 | 0 | 9% | 11% | 5% | 5% | PLOP0020 | Nysa | Odra | Nysa Kłocka |  | Kanał Bielawski |  |  |  | 28000 | 16000 | 24000 | 6023 | PUB1 | 1 | 316 | 1176 | 441 | 66 | 11 | 6 | 28 | 5 | 8 | 1 | [7 empty] | fermentacja metanowa | 3089 | 3089 | [7 empty] | 7334.6 | 7322.6 | 12 | 1026 | 359 | 292 | 8360.6 | 2665 | 576 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 3721 | FS | 36.6 | środki prywatne
Suma: | [8 empty] | 311447 | 345647 |  | 365160 | 255700 | 214954 | 23794 | 85 | 745.2 | 508.7 | 74.6 | 74.6 | 819.8 | 583.3 | 82.7 | 54.1 | 0.1 | 14303 | 13688.5 | 10868.7 | 76.6 | 0 | 0 | [10 empty] | 45000 | 90000 | 0 | 73000 | 44708 | 87732 | 15556.2 |  | 2 | 782 | 2619 | 1230 | 137 | 23 | 10 | 57 | 9 | 18 | 1.6 | [8 empty] | 6209 | 3089 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 |  | 47661.6 | 47437.6 | 224 | 2917.7 | 446.5 | 379.5 | 50579.3 | 23188.7 | 5506 | 9876.4 | 1082 | 0 | 500 | 7240.8 |  | 3185.4
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 | PLOP003 | Głubczyce | Rozporządzenie Nr 0151/P/23/06 Wojewody Opolskiego z dnia 5.06.2006r. Uchylające rozporządzenie Nr 0151/P/15/06 z 27.04.2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Głubczyce na obszarze gminy Głubczyce | [91 empty] | Rozporządzenie Nr 0151/P/23/06 Wojewody Opolskiego z dnia 5.06.2006r. Uchylające rozporządzenie Nr 0151/P/15/06 z 27.04.2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Głubczyce na obszarze gminy Głubczyce
2 | PLOP004 | Kędzierzyn-Koźle | kędzierzyńsko-kozielski | OP | GO | O | Kędzierzyn-Koźle | Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś | 70000 | 70000 | 0151/P/4/08 | 88967 | 85093 | 66253 | 14013 | 27 | 372.5 | 299.4 | 0 | 0 | 372.5 | 299.4 | 101.9 | 76.4 | 0 | 6032 | 2963.4 | 2531.5 | 64.6 | 1 | 366.3 | 7% | 5% | 0% | 0% |  | 3
[36 empty] | PLOP0040 | oczyszczalnia komunalna w Kędzierzynie Koźlu |  |  |  | Odra | 16000 | 20000 | 0 | 20000 | 11180 | 17054 | 3586 | PUB2 | 1 | 331 | 645 | 248 | 84 | 10 | 3 | 27 | 4 | 4 | 0 | MO | 2009-2010 |  | 1 |  | 2009-2010 | 2009-2010 | termiczna beztlenowa, odwodnienie, suszenie | 2646 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45398.1 | 45398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45398.1 | 14703.8 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 30224.3 | FS-29631 EFRR-593,3 | 0
[37 empty] | przy Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" S.A. |  |  |  | Odra | 14400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3 | Oczyszczalnia biologiczna ścieków przemysłowych z podwyższonym usuwaniem biogenów- nie podlega w.w charakterystyce | 1 | 187 | 1860 | 52 | 240 | b.d. | 3 | 47 | 3 | 24 | 0 | [7 empty] | odwadnianie osadów | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | przekazane odbiorcy zewnętrznemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[37 empty] | przy Zakładzie Energetyki"Blachownia" Sp. z oo w Kędzierzynie-Koźlu |  |  |  | Obiekt zamknięty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mechaniczno biologiczna | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |  | b.d. | b.d. | odwadnianie na prasie filtracyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | PLOP006 | Brzeg | brzeski | OP | SO | O | Brzeg | Miasto Brzeg, Lubsza Oława, Olszanka, Skarbimierz, Lewin Brzeski, | 59265 | 65368 | 0151/P/39/05 z 27.10.2005 (zm 0151/P/52/05 z 27.12.2005 | 65368 | 62880 | 56800 | 6080 | 10 | 352.8 | 222.6 | 34.1 | 34.1 | 386.9 | 256.7 | 137.4 | 82.5 | 0 | 14180 | 2301.5 | 2191.9 | 2.7 | 0 | 0 | 16% | 28% | wartość trudna do oszacowania | wartość trudna do oszacowania | PLOP0060 | Brzeg | Odra |  |  | Odra | 18000 | 23400 | 0 | 18000 | 9000 | 18150 | 2193.9 | PUB2 | 1 | 296 | 581 | 261 | 103 | 10.4 | 4 | 30 | 9 | 9.9 | 0.65 | [7 empty] | grawitacyjne zagęszczanie osadu wstępnego i nadmiernego koagulacja, interwencyjne kondyncjonowanie osadu, mechaniczne zagęszczanie osadu wstępnego i nadmiernego z dawkowaniem polielektrolitu, interwencyjna korekta pH; fermentacja metanowa w WKF; mechaniczne odwadnianie osadów na prasie komorowej lub wirówce | 727 | 497 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 41800 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41800 | 0 | 0 | 16720 | 0 | 0 | 0 | 25080 | FS | 0
4 | PLOP005 | Krapkowice | krapkowicki | OP | SO | O | Krapkowice | Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin, | 55553 | 55553 | 0151/P/12/07 z 26.04.07 | 55553 | 35480 | 25460 | 10020 | 0 | 114.5 | 89 | 0 | 0 | 114.5 | 89 | 1.5 | 1.5 | 0 | 110 | 1567 | 798.3 | 10.3 | 0 | 758.4 | 42% | 63% | 0% | 0% | PLOP0050 | Biokrap Sp. z oo |  |  |  | Odra | 10550 | 10550 | 0 | 21100 | 5383 | 7225 | 1447.9 | PUB2 | 1 | 1017 | 2959 | 1873 | 111 | 36 | 5 | 44 | 7 | 9 | 1 | M, MO | 2008/2009 |  | finalizacja |  | 2009 |  | odwadnianie, chemiczna higienizacja i stabilizacjia | 1794 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 |  | 592.8 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PLOP008 | Namysłów | namysłowski | OP | SO | O | Namysłów | Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Wilków, | 53000 | 53000 | 0151/P/31/06 zmieniające 0151/P/40/08 | 49000 | 26954 | 16883 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 4.46 | 4.46 | 49.82 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0 | 40 | 1508.2 | 1480.4 | 27.8 | 0 | 0 | 18.7% | 34.6% | 0% | 0% | PLOP0080 | Namysłów | Odra | Widawa |  | Młynówka | 4059 | 8500 | 0 | 8500 | 5200 | 7723 | 1508.2 | PUB2 | 1 | 508.09 | 1220.87 | 537.47 | 89.51 | 13.05 | 7.69 | 64.97 | 11.04 | 6.63 | 0.7 | MO i RM | 2009-2012 |  | Nie dotyczy | część zadań w trakcie realizacji, aplikujemy o środki z Funduszu Spójności | 2009-2010 | Nie dotyczy | stabilizacja, odwadnianie, zagęszczanie, higienizacja | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | PLOP010 | Kluczbork | kluczborski | OP | SO | O | Kluczbork | Kluczbork Lasowice Wielkie, | 51658 | 51658 | 0151/P/6/06 | 51658 | 40852 | 25728 | 0 | 0 | 62.6 | 54 | 0 | 0 | 62.6 | 54 | 1.5 | 1.5 |  |  | 965 | 934 | 31 | 0 | 0 | 11% | 0% | 0% | 0% | PLOP0100 | Ligota Dolna | Odra | Stobrawa | Baryczka | rów KO II | 7000 | 10000 | 0 | 0 | 6514 | 8493 | 1701 | PUB2 | 1 | 369 | 818.9 | 651.5 | 58.5 | 38.4 | 1.6 | 15.5 | 3.8 | 5.1 | 0.5 | [7 empty] | odwodnienie na prasie filtracyjnej, stabilizacja wapnem, przeróbka biologiczna metoda dżdżownic kalifornijskich | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | wermikompost+warstwa izolacyjna na składowisku odpadów | 5273.7 | 5273.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.7 | 2273.7 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | W kolumnie 79 ujęto również nakłady poniesione w 2008r. Na zadania będące w realizacji, które zostaną zakńczone w 2009r.(zbrojenie osiedla domków jednorodzinnych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ligocie Dolnej i Kraskowie) i 2010r.(budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kuniowie).
7 | PLOP011 | Strzelce Opolskie | strzelecki | OP | SO | O | Strzelce Opolskie | Strzelce Op. Jemielnica | 33549 | 49358 | 0151/P/26/05 z dnia 8.09.05 r. zmieniające 0151/P/15/07 z dnia 25.05.07 r. | 49358 | 42058 | 22785 | 843 | 0 | 55.7 | 49 | 23.3 | 23.3 | 79 | 72.3 | 0 | 0 |  |  | 2381.355 | 2348.381 | 32.974 | 0 | 0 | 3% | 3% | 0% | 0% | PLOP0110 | Strzelce Opolskie | Odra |  |  | ziemia(pola infiltracyjne) | 6753 | 15000 | 0 | 15000 | 4709 | 13199 | 2348381 | PUB2 | 1 | 187 | 537 | 303 | 45 | 8 | 2 | 19 | 7 | 2 | 1 | [7 empty] | higienizacja osadu | 766 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 552 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | W kolumnie 79 podano kwotę wydaną na opracowanie dokumentacji projektowej.
8 | PLOP007 | Prudnik | prudnicki | OP | SO | O | Prudnik | Prudnik częściowo Głuchołazy | 55000 | 45734 | 0151/P/7/06 zmieniające 0151/P/37/08 | 32096 | 29115 | 24493 | 465 | 0 | 44.1 | 41.5 | 20 | 20 | 64.1 | 61.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 54 | 1515.5 | 1428.2 | 2.8 | 0 | 84.5 | 7% | 8% | 0% | 0% | PLOP0070 | Prudnik | Odra | Osobłoga | Prudnik | rz. Prudnik | 3910 | 15213 | 0 | 25617-max. Projektowa | 3560 | 15213 | 1431 | nonPUB1 | 1 | 347 | 893 | 409 | 82 | 11 | 5 | 36 | 7 | 10 | 1 | M | 2008-2010 |  | wykonano plac magazynowy, zlecono wykonanie koncepcji modernizacji ciągu technologicznego oczyszczalni-zgodnie z przyjetym harmonogramem | Zgłoszono zadanie inwestycyjne do WFOŚIGW |  |  | Stabilizacja i higienizacja chemiczna przy zastosowaniu wysoko reaktywnego wapna palonego | 608.3 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 287.3 | 229.7 | 57.6 | 840.4 |  | 840.4 | 1127.7 | 1127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | W kolumnie 80 uwzgledniono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbednej do budowy kanalizacji sanitarnej (w tym planowanej w latach 2010-2013).
9 | PLOP009 | Zdzieszowice | krapkowicki | OP | SO | O | Zdzieszowice | Zdzieszowice, Walce | 44150 | 44150 | 0151/P/33/08 | 35119 | 23732 | 13911 | 9774 | 47 | 0 | 0 | 19.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z oo |  |  |  | Odra | 9288 | 9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak danych | 0 |  |  |  |  | 25 | 250 | 70 | 10 | brak danych | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | PLOP014 | Turawa | opolski | OP | SO | O | Turawa | Turawa Łubniany Chrząstowice | 20900 | 29100 | 0151/P/12/05 | 29100 | 27689 | 5272 | 10260 | 20 | 56.5 | 12.9 | 0 | 0 | 56.5 | 12.9 | 17.9 | 0.2 | 0 | 1480 | 585.825 | 126.2 | 47.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 38% | 56% | PLOP0140 | Kotórz Mały | Odra | Mała Panew |  | Mała Panew | 390.3 | 1321.8 | 0 | 3900 | 1321.8 | 980 | 218.5 | B | 1 | 454 | 1149 | 398 | 128 | 8 | 22 | 95 | 92 | 26 | 5 | M | [6 empty] | prasowanie | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 |  | 2144.16 | 1831.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.16 | 1663.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | ZPORR | 0 |  | Rozbieżnośc w kol.79 i 85 jest pominięcie poniesionych nakładów na dokumentację projektową.
11 | PLOP013 | Ozimek | opolski | OP | SO | O | Ozimek | Ozimek | 22454 | 22454 | 0151/P/13/05 z dnia 21.07.05 r. | 22454 | 20313 | 10351 | 9938 | 24 | 26.9 | 19.9 | 1.9 | 1.9 | 28.8 | 21.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 27 | 631.6 | 457.2 | 16.7 | 1.1 | 156.6 | 22% | 22% | 1% | 1% | PLOP0130 | Antoniów | Odra | Mała Panew |  | Mała Panew | 2500 | 2800 | 0 | 3500 | 2800 | 2800 | 644.1 | PUB2 | 1 | 236 | 616 | 459 | 71 | 11 | 4 | 38 | 5 | 7 | 1 | [5 empty] | 2011-2014 |  | stabilizacja tlenowa wraz z higienizacja wapnem | 622 | 241 | 0 | 0 | 138 | 243 | 0 | 0 |  | 567.9 | 567.9 | 0 | 22.8 | 12.4 | 0 | 590.7 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | PLOP016 | Głogówek | prudnicki | OP | SO | O | Głogówek | Głogówek | 14818 | 16962 | 0151/P/29/06 | 16962 | 13893 | 6434 | 128 | 0 | 34 | 16.9 | 2.9 | 2.9 | 36.9 | 19.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 393.7 | 391 | 2.7 | 0 | 0 | 4% | 678% | 1% | 170% | PLOP0160 | Głogówek | Odra |  |  | Osobłoga | 1071.2 | 3100 |  | 3100 | 980 | 1750 | 391.3 | B | 1 | 349 | 881 |  |  |  | 48 | 10 | 13 |  |  | MO | 2010 |  |  |  | 2010 | 2010 | stabilizacja i odwodnienie | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 932.7 | 932.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.7 | 116.5 |  | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.2 | BOŚ | Dot. kol. 24 i 80, W 2008r. wykonano jedno zadanie inwestyc.z zakresu budowy sieci kanaliz. W Dzierżysławicach Koloni o rozmiarze 0,6 km. w skł. Której wchodziła budowa przepompowni sieciowej wraz z przełączem energetycznym i monitoringiem oraz dwoma przejściami pod dnem rzek Osobłogi i Młynówki, budow. sieci kanaliz. deszczowej oraz nawierzchnię dróg wraz z infrastruktura towarzysząca. Ujeto również koszty opracowania dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, aktu notarialnego oraz odsetek od zaciągnietych pozyczek i kredytów dla całego przedsięwzięcia.
13 | PLOP020 | Zawadzkie | strzelecki | OP | SO | O | Zawadzkie | Zawadzkie | 14200 | 16831 | 0151/P/1/08 | 16831 | 12518 | 7220 | 0 | 0 | 12.4 | 11.6 | 0 | 0 | 12.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228.9 | 224.9 | 4 | 0 | 0 | 1% | 1% | 0% | 0% | PLOP0200 | Zawadzkie |  |  |  | Potok Mostki | 1410 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 228.9 | PUB2 | 1 | 332 | 546 | 227 |  |  | 6 | 35 | 6 | [6 empty] | Opracowano Studium Wykonalności dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej dla sołectw Żędowice i kielcza oraz części miasta Zawadzkie. Zaprezentowana w Studium Wykonalności analiza opcji okresla zakres planowanej inwestycji oraz uzasadnia wybór najlepszego rozwiązania w oparciu o takie kryteria jak: efektywność kosztowa oraz kryteria środowiskowe. W drodze przeprowadzonej oceny techniczno-ekonomicznej, wybrano opcję, która przewiduje wyłączenie z dotychczas planowanej inwestycji sołectwa Kielcza oraz ter. po byłej Hucie "Andrzej"SA w Zawadzkiem. Biorąc powyższe pod uwagę, wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmiany aglomeracji Zawadzkie na obszarze Gminy Zawadzkie. |  |  |  | 317.6 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Poz.27 dot. wykonania nowych przyłączy do domów w istniejącej sieci kanalizacyjnej
14 | PLOP024 | Olesno | oleski | OP | SO | O | Olesno | Olesno | 10372 | 16319 | 0151/P/9/05 z dnia 19.07.05 r. zmieniające 0151/P/20/07 z dnia 16.10.07 r. | 14868 | 14599 | 7000 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 547.1 | 19.7 |  | 715.2 | 5% | 5% | 0% | 0% | PLOP0240 | Olesno |  |  |  | Stobrawa | 1495 | 2400 | 0 | 0 | 1085 | 3431 | 547 | B | 1 | 464 | 989 | 433 | 83 | 15 | 15 | 69 | 21 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | Do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | PLOP023 | Grodków | brzeski | OP | SO | O | Grogków | Grodków | 11872 | 15839 | 0151/P/7/05 z dnia 19.07.05 r. | 15839 | 15645 | 9961 | 5684 | 0 | 32.8 | 23.2 | 11 | 11 | 43.8 | 34.3 | 2.6 | 1.7 | 0 |  | 526 | 406 | 10 | 0 | 110 | 16% | 1% | 0% | 0% | PLOP0230 | Tarnów Grodkowski | Odra | Nysa Kłodzka |  | Struga Grodkowska | 4000 | 4400 | 0 | 4000 | 3184 | 6916 | 678 | PUB2 | 1 | 348 | 1093 | 330 | 92 | 15 | 6 | 50 | 5 | 12 | 7 | MO | 2008-2009 | nie występują | nie dotyczy, planowane zakończenie inwestycji w 2009 | Gmina Grodków w 2008r. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniła wykonawcę robót i rozpoczęła realizację zadania pn."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim"-żółty FIDIC- zaprojektuj i wybuduj. W lutym 2009r. Otrzymano pozwolenie budowlane na realizację w/w zadania.Planowana realizacja i zakończenie inwestycji w 2009r. inwestycja realizowana z pożyczką z wFOŚiGW w Opolu. | 2009 | 0 | fermentacja, odwadnianie, higienizacja wapnem | 225 | 209 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 1522.6 | 1522.6 | 0 | 421.1 | 0 | 0 | 1943.7 | 1191.7 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1) Gmina Grodków w porozumieniu z NFOŚiGW korzysta z Pomocy Technicznej w zakresie opracowania SW i Wniosku do FS dla projektu "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" - termin uzyskania w/w dokumentów - marzec 2009. 2) Gm. Grodków - dla zadań nr 2-5 ww. projektu opracowała dokumentacje projektowe i uzyskała pozwolenie na budowę. W związku ze zmianą Beneficjenta pomocy z FS jest w trakcie nowej procedury środowiskowej i procedury przeniesienia pozwoleń - uzyskanie w/w dokumentów - czerwiec 2009. 3) Gm. Grodków posiada opracowane SIWZ na Inzyniera Kontraktu i SIWZ na roboty dla zadań nr 2-5 budowy kanalizacji sanitarnych - czerwony FIDIC - w trakcie dostosowania ich dla potrzeb nowego Beneficjenta FS. 4) Nowym Beneficjentem dofinansowania z FS przedsięwziecia pn. 'Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" jest wskazana w SW - GRODWiK Sp. z oo w Tarnowie Grodkowskim
Suma: | [8 empty] | 516791 | 552326 |  | 543173 | 450821 | 298551 | 67205 | 128 | 1226.06 | 855.9 | 117.26 | 109.06 | 1323.72 | 949.2 | 264.751 | 164.951 | 0.1 | 21932 | 16849.98 | 13865.081 | 272.674 | 2.1 | 2191 | [10 empty] | 100826.5 | 129272.8 | 0 | 99600 | 57416.8 | 105434 | 2363156.1 |  | 14 | 5425.09 | 14788.77 | 6181.97 | 1187.01 | 200.85 | 382.29 | 650.47 | 203.84 | 158.63 | 20.85 | [8 empty] | 9796.9 | 3266.3 | 3729.6 | 0 | 705 | 880 | 0 | 1216 |  | 99091.26 | 98169.4 | 57.6 | 1462.3 | 12.4 | 840.4 | 100553.56 | 23010.06 | 0 | 21544 | 0 | 0 | 0 | 55785.3 |  | 214.2
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 | PLOP017 | Wołczyn | kluczborski | OP | SO | O | Wołczyn | Wołczyn | 14809 | 14951 | 0151/P/9/07 | 14951 | 14239 | 6489 | 700 | 108 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 225 | 3 | 12 | 410 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0170 | Wołczyn | Odra | Stobrawa |  | Wołczyńska Struga (Wołczanka) | 2140 | 2300 | 0 | 1540 | 1200 | 1500 | 228 | B | 1 | 216 | 732 | 492 |  |  | 19 | 119 | 25 |  |  | RM | 2010-2011 | brak możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych | opracowana dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Wołczynie |  | Zmianę gospodarki osadami planuje się łącznie z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wołczynie | nie planuje się | stabilizacja, odwadnianie, suszenie na poletkach, higienizacja | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | koszty "ogółem" związane z wykonaniem zbiorczych systemów kanalizacyjnych to koszty opracowania dokumentacji projektowych dla budowy kanalizacji
2 | PLOP012 | Praszka | oleski | OP | WT | O | Praszka | Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, | 22741 | 14881 | 0151/P/18/07 | 14881 | 14744 | 10450 | 572 | 60 | 38 | 33 | 0 | 0 | 38 | 33 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 597 | 593 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0120 | Praszka |  |  |  | rz. Prosna | 1631 | 3000 | 0 | 2500 | 1500 | 2600 | 597 | PUB2 | 1 | 228 | 764 | 201 | 62 | 12 | 18 | 91 | 27 | 41 | 3 | [7 empty] | odwadnianie na prasie filtracyjnej, | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | uprawa roślinnieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz | 295.3 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 |  | 0
3 | PLOP021 | Paczków | nyski | OP | SO | O | Paczków | Paczków | 12908 | 14348 | 0151/P/22/05 | 14348 | 10698 | 7327 | 3255 | 40 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 2016 | 9.3 | 1.2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0210 | Paczków | Odra |  |  | Nysa Kłocka | 994.5 | 2010 | 0 | 2500 | 2500 | 3750 | 201.6 | PUB2 | 1 | 720 | 781 | 400 | 76 | 3 | 11 | 48 | 6 | 16 | 0.36 | [8 empty] | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | PLOP033 | Tarnów Opolski | opolski | OP | SO | O | Tarnów Opolski | Tarnów Opolski, Izbicko | 5858 | 13580 | 0151/P/11/06 zmieniające 0151/P/38/08 | 11067 | 11868 | 3028 | 5080 |  | 26.3 | 18.2 | 0 | 0 | 26.3 | 18.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 375.6 | 152.4 | 6.24 | 0 | 0 | 15% | 15% | 0% | 0% | PLOP0330 | Kosorowice |  |  |  | rz. Struga | 415 | 500 | 0 | 1860 | 524 | 802 | 158.6 | B | 1 |  | 248 |  |  |  | 6.98 | 39.66 | 6.68 |  |  | RM | 2015 | [5 empty] | odwadnianie, higienizacja wapnem | 46.18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | 41.7 | 0 |  |  |  | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0
5 | PLOP015 | Kietrz | głubczycki | OP | GO | O | Kietrz | Kietrz | 14999 | 11362 | 0151/P/36/05 zmieniające 0151/P/36/08 z dnia 27.06.08 r. | 8632 | 8080 | 2500 | 5580 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 136 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0150 | Kietrz | Odra |  | rz. Psina | rz. Troja | 675 | 800 | 0 | 1300 | 800 | 750 | 140 | B | 1 | 480 | 916 | 825 | 76 | 4 | 19 | 67 | 28 | 12 | 3 | RM | 2010 | [5 empty] | nowa stabilizacja osadu | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | PLOP025 | Korfantów | nyski | OP | SO | O | Korfantów | Korfantów, Prudnik | 10300 | 10540 | 0151/P/41/08 | 15876 | 7587 | 1540 | 683 | 40 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 60 | 19 | brak danych | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0250 | Korfantów |  |  |  | Ścinawa Niemodlińska | 218.9 | 506 | 0 | 1600 | 300 | 300 | 79 | B | 1 | 296 | 932 | 162 |  |  | 37 | 119 | 37 |  |  | RM | 2013 | brak środków |  | etap uzyskania decyzji środowiskowej | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | aglomeracja nowo wyznaczona 13.11.2008 r. z rozporządzeń uchylonych 0151/P/21/05 dot. aglomeracji Korfantów oraz 0151/P/24/05 z aglomeracji Ścinawa
7 | PLOP019 | Lewin Brzeski | brzeski | OP | SO | O | Lewin Brzeski | Lewin Brzeski | 13689 | 9751 | 0151/P/8/05 | 9751 | 9588 | 6500 | 200 | 34 | 17.5 | 9.1 | 12.2 | 11 | 29.7 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 252 | 3 | 1.7 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0190 | Lewin Brzeski |  |  |  | Nysa Kłocka | 1475 | 2065 | 0 | 0 | 650 | 1000 | 252 | B | 1 | 764 | 1032 | 521 | 71 | 30 | 4 | 36 | 13 | 1 | 8 | [7 empty] | wirowanie | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0
8 | PLOP050N | Biała | prudnicki | OP | SO | O | Biała | Biała | 0 | 9111 | 0151/P/17/05 | 9111 | 6630 | 1500 | 5130 | 0 | 7.6 | 7.1 | 0 | 0 | 7.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 36 | 10 | 0 | 175.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0500N | Biała |  |  |  | rz. Białka | 160 | 200 | 0 | 1200 | 160 | 200 | 0 | B | 1 | 252 | 479 | 204 | 43 | 8 | 21 | 100 | 29 | 12 | 4 | BN | 2012-2015 | brak | 0 |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | PLOP027 | Gogolin | krapkowicki | OP | SO | O | Gogolin | Gogolin | 9930 | 8242 | 0151/P/25/05 | 8242 | 7568 | 5275 | 2293 | 0 | 48.4 | 39.6 | 0 | 0 | 48.4 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 4% | PLOP0270 | Chorula |  |  |  | Odra | 1250 | 1500 | 0 | 2500 | 1000 | 1500 | 200 | B | 1 | 372 | 796 | 507 |  |  | 6 | 42 | 16 |  |  | R | 2015 | [5 empty] | suszenie | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | spalanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PLOP035 | Kolonowskie | strzelecki | OP | SO | O | Kolonowskie | Kolonowskie | 8070 | 8070 | 0151/P/10/05 | 8070 | 6130 | 2628 | 140 | 8 | 23.5 | 20.9 | 0 | 0 | 23.5 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9 | 60.5 | 3 | 0.2 | 83.2 | 1% | 1% | 0% | 0% | PLOP0350 | Staniszcze Małe | Odra | Mała Panew |  | Mała Panew | 600 | 780 | 0 | 600 | 207.8 | 251 | 63.5 | B | 1 | 221.78 | 1085.21 | 372.75 |  |  | 19.85 | 118.38 | 4.62 | [9 empty] | stabilizacja tlenowa odwadnianie, mieszanie z trocinami, kompostowanie | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 |  | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1) Koszty poniesione na budowę kanalizacji są związane z opracowaniem dokumentacji. 2) W kolumnie 47 i 48 podano najwyższe zanotowane
11 | PLOP018 | Niemodlin | opolski | OP | SO | O | Niemodlin | Niemodlin | 13874 | 7893 | 0151/P/41/05 | 7893 | 7516 | 4661 | 711 | 0 | 11.4 | 10.9 | 5 | 5 | 16.4 | 15.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 523 | 493.2 | 352 | 18 | 0 | 123.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0180 | Gościejowice Małe |  |  |  | Ścinawa Niemodlińska | 2000 | 2700 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 370 | B | 1 | 576 | 1369 | 625 |  |  | 28 | 101 | 18 | [9 empty] | higienizacja i odwodnienie | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 602.2 | 564.6 | 0 |  |  |  | 602.2 | 368.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233.3 | Budżet Państwa
12 | PLOP031 | Popielów-Karłowice | opolski | OP | SO | O | Popielów | Popielów | 9030 | 7547 | 0151/P/11/07 | 7547 | 8331 | 3146 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 76.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | PLOP0310 | Karłowice | Odra | Stobrawa |  |  | 105 | 141 | 0 | 141 | 273 | 273 | 17.8 | B | 1 | [5 empty] | 14.54 | 87.6 | 19.1
[37 empty] | Popielów | Odra | Stobrawa | Budkowiczanka | rów otwarty do rz. Brynicy | 600 | 600 | 0 | 1200 | 407 | 190 | 59.1 | PUB2 | 1 | 546.39 | 1286.5 | 366 | 163 | 7.09 | 21 | 86.87 | 24 | 46.5 | 2.79 | [7 empty] | składowisko odpadów | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0
13 | PLOP037 | Dobrodzień | oleski | OP | SO | O | Dobrodzień | Dobrodzień | 5371 | 7230 | 0151/P/27/05 | 7230 | 6205 | 2950 | 3155 | 100 | 1.27 | 1.27 | 17.7 | 17.7 | 18.97 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 108 | 40 | 4 | 74 | 8% | 8% | 2% | 2% | PLOP0370 | Dobrodzień | Odra | Mała Panew | Myślina | Myślina | 1686 | 1957 | 0 | 1686 | 300 | 900 | 108 | B | 1 | 65 | 200 | 62 |  |  | 56 | 52 | 9 | [9 empty] | osad na dnie zbiornika | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | [15 empty] | 0 |  | brak
14 | PLOP043 | Ujazd | strzelecki | OP | GO | O | Ujazd | Ujazd | 3380 | 7074 | 0151/P/19/05 | 7074 | 6278 | 5282 | 996 | 0 | 79.9 | 54.7 | 0 | 0 | 79.9 | 54.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 130 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0430 | Ujazd |  |  |  | rz. Kłodnica | 550 | 550 | 0 | 1100 | 550 | 550 | 138 | B | 1 | 1030 | 2959 | 461 | 0 | 0 | 7 | 24 | 28 | 0 | 0 | MO | 2010 | [5 empty] | higienizacja | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rolniczo | 488.8 | 488.8 | 0 | 0 | 0 |  | 488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 |  | 455.4 | KW-305,4 ANRSP-150,0
15 | PLOP036 | Prószków | opolski | OP | SO | O | Prószków | Prószków | 5940 | 6556 | 0151/P/15/05 | 6556 | 5477 | 3538 | 0 | 12 | 42.2 | 36.8 | 0 | 0 | 42.2 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 144 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0360 | Prószków |  |  |  | rz. Prószkówka | 420 | 880 | 0 | 840 | 0 | 0 | 144 | B | 1 | [5 empty] | 10 | 63 | 15 |  |  | MO | 2009-2013 | [5 empty] | odwadnianie na prasie wapnowanie | 77.6 |  |  |  | 77.6 | [7 empty] | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | PLOP032 | Murów | opolski | OP | SO | O | Murów | Murów | 6067 | 6067 | 0151/P/16/05 | 6067 | 5625 | 1870 | 0 | 0 | 13.8 | 8.7 | 0 | 0 | 13.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | bd | bd | bd | bd | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0320 | Murów |  |  |  | Kanał Młynówka | 216.4 | 440 | 0 | 440 | bd | bd | bd | B | 1 | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | MO | 2010 |  |  |  | 2010 | 2010 | składowisko odpadów | bd | 0 | 0 | 0 | bd | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Eksploatatorem oczyszczalni ścieków jest Międzygminny Z-d Wodocoiągów i Kanalizacji PROWOD w Czarnowąsach, ul. Kośnego 3
17 | PLOP049N | Pokój | namysłowski | OP | SO | O | Pokój | Pokój | 0 | 5594 | 0151/P/11/05 | 5594 | 5330 | 480 | 4850 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 28.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2% | PLOP0490N | Pokój | Odra | Stobrawa | Smolnica | rów LR-2-4Km.2 | 500 | 500 | 0 | 0 | 160 | 0 | 36.3 | B | 1 | [5 empty] | 10 | 75 | 10 | 10 | 5 | [7 empty] | stabilizacja na poletkach osadowych | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
18 | PLOP039 | Branice | głubczycki | OP | GO | O | Branice | Branice | 4095 | 5011 | 0151/P/17/07 | 5011 | 5011 | 2046 | 186 | 0 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 115.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0390 | Branice |  |  |  | Opawa | 842 | 0 | 0 | 1400 | 463 | 631 | 112 | B | 0 | 566 | 1210 | 253 |  |  | 26 | 88 | 24 |  |  | BN | 2010 |  |  |  | 2010 | 2013
19 | PLOP051N | Łącznik | prudnicki | OP | SO | O | Biała |  |  | 4833 | 0151/P/18/05 | 4833 | 4011 | 0 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0510N | Łącznik |  |  |  | rz. Białka | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | brak | [11 empty] | BN | 2015-2018 | brak | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | PLOP029 | Pawłowiczki | kędzierzyńsko-kozielski | OP | GO | O | Pawłowiczki | Pawłowiczki | 8722 | 4386 | 0151/P/23/05 | 4386 | 4174 | 3504 | 670 | 0 | 34.3 | 23 | 0.6 | 0.6 | 34.9 | 23.6 | 4 | 1.2 | 0 | 165 | 86 | 68.7 | 1.4 | 0 | 15.9 | 5% | 5% | 1% | 1% | PLOP0290 | Pawłowiczki |  |  |  | Potok Olcha | 400 | 480 |  | 480 | 250 | 300 | 68.7 | B | 1 | 543 | 1006 | 603 | 137 | 33 | 7 | 76 | 14 | 15 | 1 | MO | 2010 | [5 empty] | odwodnienie | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1361.4 | 1361.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.4 | 521.4 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PLOP041 | Baborów-Sułków | głubczycki | OP | GO | O | Baborów | Baborów | 3550 | 4272 | 0151/P/20/06 | 4272 | 3424 | 2700 | 724 | 0 | 12.38 | 12.06 | 0 | 0 | 12.38 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0410 | Baborów |  |  |  | rz. Psina | 1878 | 2776 | 0 | 1878 | 558 | 730 | 150 | B | 1 | 180 | 598 | 291 | 42.2 | 8.12 | 11 | 52 | 16 | 15.45 | 2.39 | [8 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
22 | PLOP048N | Zębowice | oleski | OP | SO | O | Zębowice | Zębowice | 0 | 4150 | 0151/P/20/05 | 4150 | 3845 | 0 | 3541 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 5.6 | 63.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0480N | Zębowice |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | BN | 2015 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.538 | 0 | 0 | 64.538 | 64.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | W koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla G.Zębowice przewidziano rozwiązania budowy mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków typu SBR. Rozwiązanie takie wskazała analiza finansowo-porównawcza wariantów koncepcji odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w G.Zebowice. Przewidywany okr. realizacji 2008-2013. Wskazana w kol.86 tabeli wartość obejmuje poniesione nakłady z budżetu gminy na zakup oczyszczalni przydomowych dla obiektów użyteczności publicznej. Kol. 86 winno być 64,5
23 | PLOP042 | Polska Cerekiew | kędzierzyńsko-kozielski | OP | GO | O | Polska Cerekiew | Polska Cerekiew | 3400 | 4000 | 0151/P/19/07 | 7968 | 4333 | 2600 | 50 | 1 | 23.1 | 17.1 | 0 | 0 | 23.1 | 17.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0420 | ECOLO-CHIEF Polska Cerekiew | Odra |  |  | Potok Cisek | 180 | 270 | 0 | 270 | 270 | 270 | 54 | B | 1 | 350 | 670 | 493 |  |  | 21 | 95 | 21 |  |  | nie dotyczy | [6 empty] | odwodnienie osadu | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 167 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167
24 | PLOP045N | Bodzanowice | oleski | OP | SO | O | Olesno | Olesno | 0 | 3630 | 0151/P/14/05 | 3630 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0450N | Bodzanowice |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | PLOP040 | Trzebiszyn | kluczborski | OP | SO | O | Lasowice Wielkie | Lasowice Wielkie | 3768 | 3521 | 0151/P/8/06 | 3521 | 3521 | 494 | 2980 | 47 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 271 | 72 | 10 | 0 | 1 | 61 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0400 | Trzebiszyn | Odra | Stobrawa |  | Budkowiczanka | 200 | 280 | 0 | 400 | 46 | 69 | 10 | B | 1 | 467 | 1042 | 263 |  |  | 10 | 98 | 19 | [9 empty] | odwodnienie Draimad i higienizacja wapnem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | warstwa izolacyjna na składowisku odpadów | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 468.9 | Kontrakt Wojewódzki
| PLOP047N | Naczęsławice | kędzierzyńsko-kozielski | OP | GO | O | Pawłowiczki | Pawłowiczki i Głogówek | 0 | 3441 | 0151/P/40/05 | 3441 | 3027 | 199 | 0 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4.5 | 0 | 1 | 62.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0470N | Naczęsławice(obecnie Bioblok Urbanowice) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | BN | 2010-2011
27 | PLOP044 | Skoroszyce | nyski | OP | SO | O | Skoroszyce | Skoroszyce | 3135 | 3303 | 0151/P/10/07 | 3303 | 6528 | 2929 | 2840 | 98 | 17.6 | 12.8 | 0 | 0 | 17.6 | 12.8 | 6.2 | 5.9 | 0 | 379 | 183.1 | 54.8 | 5.6 | 2.5 | 32.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0440 | Skoroszyce |  |  |  | Potok Skoroszycki - nr 127563 | 550 | 690 | 0 | 1100 | 690 | 690 | 137.8 | B | 1 | 222 | 835 | 239 | 103 | 10.8 | 14 | 60 | 8 | 54 | 7 | R | 2013 | nie występują |  |  |  |  | stabilizacja w komorze tlenowej + prasa | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 4193 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2040 |  | Wyj. do kol.13 i 14. W 2006r. Przebudowana została oczyszcz. ścieków w Skoroszycach do przepust. Qśr.max 690 m3/d. Oczysczalnia ta może obecnie oczyszcz. Ścieki z aglomer. Skoroszyce dla 4669 RLM, a docelowo po rozbudowie planowanej w 2013r. dla 7443 RLM (obecnie tylko część mieszkańców gminy korzysta z sieci kanalizacyjnej i dlatego tez nie planujemy jej rozbudowy w term. wcześniejszym tj. przed wybudowaniem nowych odcinków sieci).
28 | PLOP046N | Ścinawa | Ta aglomeracja weszła w skład aglomeracji wyznaczonej przez Wojewodę Opolskiego Rozporządzeniem Nr 0151/P/41/08 z 13.11.2008 r., natomiast Rozporządzenie Wojewody nr 0151/P/24/05 z 5.08.2005 r. wyznaczające tą aglomeracje nie zostało uchylone (pominięte), dlatego brak jakichkolwiek danych dot. tej aglomeracji. | [91 empty] | Ta aglomeracja weszła w skład aglomeracji wyznaczonej przez Wojewodę Opolskiego Rozporządzeniem Nr 0151/P/41/08 z 13.11.2008 r., natomiast Rozporządzenie Wojewody nr 0151/P/24/05 z 5.08.2005 r. wyznaczające tą aglomeracje nie zostało uchylone (pominięte), dlatego brak jakichkolwiek danych dot. tej aglomeracji.
29 | PLOP054N | Lisięcice | głubczycki | OP | GO | O | Głubczyce | Głubczyce | 0 | 2703 | 0151/P/13/07 | 2703 | 2457 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PLOP053N | Pietrowice | głubczycki | OP | GO | O | Głubczyce | Głubczyce | 0 | 2300 | 0151/P/14/06 | 2300 | 2040 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [63 empty] | ogłoszony przetarg
31 | PLOP052N | Mąkoszyce | brzeski | OP | SO | O | Lubsza | Lubsza | 0 | 2235 | 0151/P/37/05 | 2235 | 2192 | 833 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 20.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0520N | Mąkoszyce |  |  |  | rz. Smortawa | 113 | 130 | 0 | 300 | 55.3 | 55.3 | 20.2 | B | 1 | 33 | 135 | 68 | 0 | 0 | 28 | 63 | 26 | 0 | 0 | BN | 2009-10-01 |  | ogłoszenie przetargu |  |  |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.2 | PWiK Brzeg | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | PLOP055N | Zlewnia rz.Troi | głubczycki | OP | GO | O | Głubczyce | Głubczyce | 0 | 2100 | 0151/P/23/06 zmieniająca 0151/P/14/07 | 2255 | 2060 | 0 | 95 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0030 | Głubczyce | Odra |  |  | rz. Psina | 2907 | 6915 | 0 | 6915 | 8795 | 9549 | 1064 | PUB1 | 1 | 1079 | 1629 | 565 | 77 | 15 | 4 | 27 | 7 | 2 | 1 | [7 empty] | higienizacja, wapnowanie | 485 | 371 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PLOP022 | Tułowice | aglomeracja nie została wyznaczona | [91 empty] | brak wniosku
34 | PLOP026 | Byczyna | aglomeracja nie została wyznaczona | [91 empty] | aglomeracji nie została wyznaczona
35 | PLOP028 | Leśnica | strzelecki | OP | GO | O | Leśnica | Leśnica | 8891 | 0 | 0151/P/35/08 | 5395 | 4463 | 3412 | 0 | 0 | 30.4 | 26.3 | 0 | 0 | 30.4 | 26.3 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 100.3 | 100.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLOP0280 | Oczyszcz.Ścieków Z-dów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp z oo Zdzieszowice | [40 empty] | 861.7259 | 861.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.4949 | 0 |  | 358.231 | rezerwa celowa budżetu państwa | Kol. 79,80,85,91 i 94 były zawyżone dane(liczby tam miały być podawane w tysiącach a podano je w pełnej wysokości).
36 | PLOP030 | Dobrzeń Wielki | aglomeracja nie została wyznaczona | [91 empty] | aglomeracja nie została wyznaczona
37 | PLOP034 | Brzeg | aglomeracja nie została wyznaczona | [91 empty] | aglomeracja nie została wyznaczona
38 | PLOP038 | Czarnowąsy | aglomeracja nie została wyznaczona | [91 empty] | aglomeracja nie została wyznaczona
Suma: | [8 empty] | 192527 | 212682 |  | 222293 | 195835 | 87881 | 48718 | 907 | 521.5 | 369.13 | 39.3 | 38.1 | 560.8 | 407.23 | 23.5 | 9.4 | 0 | 1338 | 7953.3 | 5146.2 | 174.44 | 29.2 | 1309 | [10 empty] | 22706.8 | 32970 | 0 | 34750 | 22659.1 | 28060.3 | 4409.6 |  | 25 | 9207.17 | 20704.71 | 7973.75 | 850.2 | 131.01 | 429.37 | 1828.51 | 450.4 | 224.95 | 37.54 | [8 empty] | 2556.08 | 857 | 434 | 0 | 778.1 | 311.1 | 0 | 511.7 |  | 8699.9259 | 8256.8259 | 0 | 287.538 | 130 | 0 | 8987.4639 | 4014.138 | 0 | 840 | 0 | 0 | 619.1949 | 0 |  | 3555.831
Suma wszystkich przedziałów: | [8 empty] | 1020765 | 1110655 |  | 1130626 | 902356 | 601386 | 139717 | 1120 | 2492.76 | 1733.73 | 231.16 | 221.76 | 2704.32 | 1939.73 | 370.951 | 228.451 | 0.2 | 37573 | 38491.78 | 29879.981 | 523.714 | 31.3 | 3500 | [10 empty] | 168533.3 | 252242.8 | 0 | 207350 | 124783.9 | 221226.3 | 2383121.9 |  | 41 | 15414.26 | 38112.48 | 15385.72 | 2174.21 | 354.86 | 821.66 | 2535.98 | 663.24 | 401.58 | 59.99 | [8 empty] | 18561.98 | 7212.3 | 4163.6 | 0 | 4603.1 | 1191.1 | 0 | 1727.7 |  | 155452.7859 | 153863.8259 | 281.6 | 4667.538 | 588.9 | 1219.9 | 160120.3239 | 50212.898 | 5506 | 32260.4 | 1082 | 0 | 1119.1949 | 63026.1 |  | 6955.431
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę z Urzędu Marszałkowskiego |  |  |  | Grażyna Przyłucka tel. 077 442 93 18
Note on CA69: GWaligora: wcześniejsza wartość 861725,9
Note on CB69: GWaligora: wcześniejsza wartość 86725,9
Note on CG69: GWaligora: wcześniejsza wartość 861725,9
Note on CH56: GWaligora: wcześniejsza wartość 64538
Note on CM69: GWaligora: wcześniejsza wartość 503494,9
Note on CP69: GWaligora: wcześniejsza wartość 358231