## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2008
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [16 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [18 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [29 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [16 empty] | Uwagi
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKTUALIZACJI-KPOŚK 2005 | RLM wg PROJEKTU AKTUALIZACJI-KPOŚK 2008 | nr rozporządzenia ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2008 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemamy indywidualne stan na 31.12.2008 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2008 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2008 roku, km |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2008 roku, km | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2008 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tys m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni, tys m3/r | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, tys m3/r | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi, tys m3/r | ilość ścieków nieoczyszczanych tys m3/r | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | Nazwa odbiornika ścieków |  |  |  | przepustowość, m3/d |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tys m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? (należy wpisać wartość "1" jeżeli spełnia lub wartość "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 70 - 76) | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady poniesione w 2008 roku (tys. zł) | [6 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2008 r. (tys. zł)
[17 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [7 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM | [6 empty] | średnia | maksymalna | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2008 r. | docelowa | [5 empty] | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | Razem ( kol. 79+82 ) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[38 empty] | I rzędu | II rzędu | III rzędu | bezpośredni odbiornik |  |  |  |  | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [28 empty] | ilość suchej masy (Mg/rok) | sposób zagospodarowania | ogółem | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 | PLPM001 | Gdańsk | miasto | PM | DWm | Bałtyk | Gdańsk | m. Gdańsk, m.Sopot, g.Pruszcz Gd., m. Pruszcz Gd., g.Kolbudy, g. Żukowo, m. Gdynia | 650000 | 650000 | 76/06 | 650000 | 567999 | 540900 | 28757 | 697 | 1018.52 | 902.25 | brak | brak | 1018.5 | 902.3 | 52.84 | 42.62 | 0 | 636 | 34153 | 34089 | 223 | 26.9 | 0 | 6,49% (36,2% g. Żukowo) | 5.73% | brak danych | brak danych |  | 2 | [40 empty] | 164286.7 | 85618.7 |  | 187 | 27 | 160 | 164473.7 | 114574.7 | 9693 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 33498 | Fundusz Spójności | 5658 |  | 2,83 km sieci wykazanej w poprzednim sprawozdaniu to jedynie część modernizowanej sieci odebranej w roku 2008 - calosc zostanie wykazana w sprawozdaniu za 2009 r.
[36 empty] | PLPM0010 | Gdańsk - Wschód |  |  |  | Zatoka Gdańska | 180000 | 205000 | 60000 | 120000 | brak danych | 123924 | 29884 | PUB1 | 1 | 422 | 1007 | 438 | 83.8 | 13.3 | 6 | 48.6 | 12.5 | 11.8 | 0.64 | RM | 2008 - 2010 | - | trwają prace projektowe | podpisane umowy z wykonawcami, wykonane roboty rozbiorkowe, trwa okres projektowania | 2008 - 2010 | 2008 - 2010 | fermentacja mezofilna w wydzielonych komorach fermentacyjnych, odwadnianie mechaniczne w wirówkach sedymentacyjnych | 9728 | - | - | - | - | 9728 | - | - | -
[37 empty] | Gdańsk - Zaspa |  |  |  | Basen Władysława IV | 35000 | 40000 |  | 0 | brak danych | 12830 | 4253 | PUB2 | 0 | 385 | 1013 | 588 | 87 | 11.9 | 4.2 | 40.8 | 11.1 | 48.6 | 6.4 | likwidacja oczyszczalni | 2009-2010 | - | oczyszczalnia wyłączona z eksploatacji w grudniu 2008 r. | realizacja w toku -likwidacja obiektów | - | - | fermentacja mezofilna w wydzielonych komorach fermentacyjnych, odwodnianie na zdrenowanych poletkach osadowych | 406 | - | - | - | - | - | - | 406 | rekultywacja terenów przemysłowych
2 | PLPM002 | Gdynia | miasto | PM | DWm | Bałtyk | Kosakowo | m.Gdynia, m.Rumia, m.Reda, m. Wejherowo, g. Wejherowo, g. Kosakowo, g. Puck, g. Szemud | 410000 | 550000 | 77/06, zm.14/07 | 550000 | 378778 | 348260 | 30394 | 124 | 691.59 | 620.73 | 15.53 | 15.53 | 707.12 | 636.26 | 7.9 | 7.3 | 1.06 | 536 | 19949.48 | 19943.6 | 150.8 | 5.88 | 6.4 | 16.2 | 16.2 | b.d | b.d | PLPM0020 | GOŚ "Dębogórze" |  |  |  | Zatoka Gdańska | 66000 | 81000 | Przyrost przepustowości średniej 6 000, przyrost przepustowości maksymalnej 14 900.Przyrost przepustowości spowodowany inwestycjami współfinansowanymi z Funduszu Spójności-Kontrakt 4 Rozbudowa i modernizacja GOŚ Debogórze | 73000 | 58000 | 79300 | 19943.6 | non PUB1 | 0 | 447.9 | 1091.5 | 409.3 | 82.5 | 11.1 | 5.9 | 39.1 | 9.5 | 12.9 | 0.82 | M | 2008 | Opóźnienie w realizacji zwiazane było z nieprzewidywalnymi warunkami gruntowymi i koniecznością wykonania uzupełniajacych rysunków wykonawczych. Okoliczności te spowodowały konieczność wykonania dodatkowych robót i ponoszenia dodatkowych wydatków. | 86,6% |  | 2008 |  | zagęszczanie,fermentacja w WKFZ, odwadnianie | 5499 | 0 | 0 | 3195 | 0 | 2304 | 0 | 0 | rekultywacja składowiska popiołów paleniskowych EC | 9923.37 | 7993.47 | 1929.9 | 22476.3 | 10071.2 | 0 | 32399.67 | 18779.27 | 4679.6 | 1700 | 1250 | 0 | 0 | 5964.1 | FS | 26.7 | Mieszkańcy | Na koszty budowy kanalizacji tj 6,8 km na terenie gminy Kosakowo poniesione w roku 2008 tj 7 143, 7 tys. zł składa się zamknięcie finansowe zadań budowy kanalizacji w miejscowości Miechelinki i Pierwoszyno - rurociąg tłocznyrealizowane w latach wcześniejszych. Jest to kwota ok. 1.400tyś zł.. Pozostała kwota stanowi pokrycie finasowe bieżących robót. Należy w niej uwzględnić budowę 7 przepompowni ścieków oraz warunków terenowych w jakich położona jest gmina Kosakowo. Miejscowości w których była budowana kanalizacja to Pierowszyno i Rewa IV polożone nisko na podmokłym gruncie - stąd konieczność skosowania odwodnienia w trakcie budowy co w znacznej mierze podnosi koszty budowy kanalizacji." 2) skorygowano ilość osadów
3 | PLPM003 | Słupsk | słupski | PM | DW | Wisła | Słupsk | Słupsk m.i gm., Kobylnica | 185000 | 180000 | 47/06 | 180000 | 106979 | 100560 | 97 | 0 | 410.1 | 128.8 | 25.5 | 25.5 | 435.6 | 154.3 | 8.4 | 6.2 | 0 | bd | 7560 | 7559 | 1 | bd | bd | 5% | 25% | bd | bd | PLPM003 | Słupsk |  |  |  | rz.Słupia | 21600 | 60000 | 0 | 27600 | 20000 | 45000 | 7559 | PUB1 | 1 | 528 | 1156 | 463 | 72.9 | 11.6 | 3.5 | 28.2 | 7.7 | 8.5 | 0.7 | RM | 2006-2009 | - | 81% | inwestycja w trakcie realizacji | 2009 | zakończone w 2004 | fermentacja mezofilowa | 2424 | b/d | b/d | b/d | 838 | b/d | b/d | 1586 | jako nawóz organiczny po kompostowaniu | 11182.55 | 11182.55 | 0 | 7948.11 | 5362.02 | 0 | 19130.66 | 6804.19 | 1539 | 5141 | 0 | 0 | 0 | 5381.37 | Fundusz Spójności | 265.1 | Kredyt Bank S.A.
4 | PLPM004 | Tczew | tczewski | PM | DW | Wisła | Tczew | m. Tczew, g. Tczew | 164288 | 161000 | 34/06, zm.98/06 | 161000 | 66994 | 63857 | 3093 | 44 | 199.2 | 187.7 | 0 | 0 | 199.2 | 187.7 | 2.97 | 2.97 | 0 | 12 | 3580.6 | 3352.2 | 216.4 | 12 | bd | 9.4% | 9.4% |  |  | PLPM0040 | Tczew |  |  |  | rzeka Wisła | 8429 (rzeczyw.) | 27800 (projekt.) |  | 22318 (projekt.) | 9200 | 17300 | 3085 | PUB1 | 1 | 447 | 1154 | 495 | 88 | 15.7 | 3.1 | 34 | 8.6 | 6.7 | 1.11 | [7 empty] | stabilizacja tlenowa, grawitacyjne zagęszczanie i odwadnianie na wirówkach | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | kompostowanie | 2266.2 | 2266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 1225 | [5 empty] | 1036 | EFRR | 5.2 | środki prywatne
Suma: | [8 empty] | 1409288 | 1541000 | 0 | 1541000 | 1120750 | 1053577 | 62341 | 865 | 2319.41 | 1839.48 | 41.03 | 41.03 | 2360.42 | 1880.56 | 72.11 | 59.09 | 1.06 | 1184 | 65243.08 | 64943.8 | 591.2 | 44.78 | 6.4 | [10 empty] | 302600 | 386000 | 60000 | 220600 | 87200 | 278354 | 64724.6 |  | 3 | 2229.9 | 5421.5 | 2393.3 | 414.2 | 63.6 | 22.7 | 190.7 | 49.4 | 88.5 | 9.67 | [8 empty] | 19148 | 0 | 0 | 3195 | 838 | 12032 | 0 | 3083 | 0 | 187658.82 | 107060.92 | 1929.9 | 30611.41 | 15460.22 | 160 | 218265.03 | 141383.16 | 15911.6 | 7891 | 1250 | 0 | 0 | 45879.47 | 0 | 5955
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 | PLPM011 | Kwidzyn | kwidzyński | PM | DW | Wisła | Kwidzyn | m. i gm. Kwidzyn | 38800 | 80800 | 83/06 | 80800 | 44537 | 41739 | 2616 | 182 | 99.9 | 81.2 | 26.7 | 23.8 | 126.6 | 105 | 1.8 | 1 | 0 | 116 | 2219.7 | 2921.7 | 25.7 | 6.5 |  | bd | bd | bd | bd | PLPM011 | Oczyszczalnia ścieków International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. |  |  |  | Wisła |  | 163200 | 0 |  |  | 127374 | 36233 | PUB2 | 1 | 256 | 665 | 66 | 12.25 | 1.89 | 9.2 | 182 | 5 | 1.7 | 0.3 | [7 empty] | odwadnianie w prasach filtracyjnych | 14001 |  |  | 14001 | [5 empty] | 669.4 | 669.4 | 0 |  |  |  | 669.4 | 669.4 | [9 empty] | 1. Liczba mieszkańców podana w kolumnie 27 to przyrost liczby osób korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania w 2008 r. przyłączy kanalizacyjnych, a nie rozbudowy sieci (UG Kwidzyn) 2. W kolumnie 30 podano ilość ścieków zbieranych z terenu aglomeracji wozami asenizacyjnymi i dostarczanych do PWK Kwidzyn Sp z o .o.. Z PWK do oczyszczalni będącej własnością IP Kwidzyn sp z o.o. ścieki docierają kolektorem. 3. Wyjaśnienie do kolumny 50. Oczyszczalnia IP Kwidzyn to oczyszczalnia biologiczna ścieków przemysłowych, do której są doprowadzane ścieki komunalne z terenu aglomeracji. W związku z powyższym skład ścieków oczyszczanych wykazuje tak małe zawartości związków azotu (N) i fosforu (P), że nie jest wymagane podwyższone usuwanie tych związków. Oczyszczalnia spełnia standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji >= 15 000 RLM < 100 000 RLM
2 | PLPM005 | Puck | pucki | PM | DW | Wisła | Puck | Puck m. i gm., Władysławowo | 94472 | 76600 | 14/06, zm.38/06 | 76600 | 11447 | 11403 | 44 | 0 | 18.4 | 17.9 | 16.6 | 16.6 | 35 | 34.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 666 | 666 |  |  | 0 | [46 empty] | 601 | 601 | 0 |  |  |  | 601 | 356.9 | [7 empty] | 535.2 | prywatne
3 | PLPM006 | Malbork | malborski | PM | DW | Wisła | Malbork | Malbork m.i gm., Nowy Staw, Lichnowy | 63849.3 | 66000 | 45/06 | 66000 | 56132 | 42912 | 6007 |  | 172.6 | 112.9 |  |  | 172.6 | 112.9 | 1.2 | 1.1 |  |  | 2000 | 2252 | 15.7 |  |  | 7% | 7% |  |  | PLPM0060 | MALBORK | NOGAT |  |  | ZALEW WIŚLANY | 6154 | 16210 |  | 22000 | 12000 | 22000 | 225.2 | PUB 2 | 1 | 712 | 1296 | 371 | 71 | 13 | 5 | 53 | 9 | 6 | 1 | [7 empty] | odwodnienie,higienizacja, tymczasowe gromadzenie osadu | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 762 | kompostowanie | 622.3 | 622.3 |  |  |  |  | 622.3 | 583.8
4 | PLPM007 | Chojnice | chojnicki | PM | DW | Wisła | Chojnice | m.i gm. Chojnice | 56072 | 56350 | 2/06, zm.35/06 | 56350 | 15643 |  |  |  | 154.2 | 75 | 0 | 0 | 154.2 | 75 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25 |  | 676.5 | b.d. |  | - | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM007 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków "IGŁY" w Chojnicach |  |  |  | Jeź. Charzykowskie | [6 empty] | 135.2 | [29 empty] | 33.7 | 33.7 | 0 |  |  |  | 33.7 | [10 empty] | Podane dane dotyczą tylko części aglomeracji Chojnice położonej na terenie gminy Chojnice (bez miasta Chojnice)
5 | PLPM008 | Lębork | lęborski | PM | DW | Wisła | Lębork | Lębork, Cewice, Nowa Wieś Lęborska | 55861 | 55861 | 64/06 | 55861 | 58400 | 40133 | 13915 | 0 | 109.8 | 76.9 | 27.8 | 27.8 | 137.6 | 104.7 | 0.4 | 0.4 | 0.34 |  | 2125 | 2101 | 24 | 0 | 0 | 30% | 30% | 0% | 0% | PLPM0080 | Lębork |  |  |  | rz. Łeba | 6712 | 10167 |  | 0 | 10000 | 19893 | 2756 | PUB2 | 1 | 570 | 962 | 322 | 89 | 11.9 | 7 | 52 | 17 | 11 | 1.2 | MO | 2012 | 0 | 0 | 0 |  | 2012 | stabilizacja tlenowa i higienizacja wapnem | 983.8 |  |  |  | 983.8 |  |  |  |  | 219.9 | 186.5 | 33.4 | 499.1 | 0 | 0 | 719 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Agencja Nieruchmości Rolych | oczyszczalnia ścieków w Darżewie, która w przyszłości przewidziana jest do likwidac
6 | PLPM033 | Łeba | lęborski | PM | DW | Wisła | Łeba | Łeba, | 9322 | 50000 | 9/06 | 50000 | 4577 | 4573 | 4 |  | 35.09 | 25.55 |  |  | 35.09 | 25.55 | 0.1 | 1 |  |  | 1273 | 1268 | 5 |  | 0 | 3.7% | 15.4% |  |  |  | Łeba |  |  |  | rzeka Łeba |  | 8600 |  |  | 7163 | 8441 | 1273 | PUB 2 | 1 | 527 | 809 | 531 | 87.3 | 21.5 | 6.9 | 61.2 | 16.1 | 15.4 | 1.12 | RM | 2010 | [5 empty] | kompostowanie | 125 | 125 | [7 empty] | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PLPM012 | Ustka | słupski | PM | DW | Wisła | Ustka | m. i gm.Ustka | 38000 | 38000 | 55/05 | 38000 | 20841 | 20841 |  |  | 28.85 | 28.85 | 0 | 0 | 28.85 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2116 | 2116 | 10.4 | brak danych | 0 | 16% | 16% | 1.3% | 1% | PLPM0120 | USTKA |  |  |  | rz. SŁUPIA | 6500 | 10000 | BRAK | 10136 | 7846 | 10762 | 2116 | PUB2 | 1 | 404.63 | 819 | 403.5 | 53 | 8.52 | 14.67 | 54 | 16 | 12.5 | 0.56 | RM | 2009 | BRAK | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI JEST REALIZOWANA ZGODNIE Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI JEST REALIZOWANA ZGODNIE Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM | 2009 | 2009 | aktualnie tlenowa stabilizacja symultaniczna, zagęszczanie, po modernizacji fermentacja beztlenowa, zagęszczanie, wapnowanie | 733.7 | 0 | 0 | 0 | 733.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1276 | 1276 |  | 11356.1 | brak możliwości wyodrębnienia środków | brak możliwości wyodrębnienia środków | 12632.1 | 3533.9 |  | 4756.8 | 4341.3
8 | PLPM009 | Starogard Gdański | starogardzki | PM | DW | Wisła | Starogard Gdański | m. i gm. Starogard Gd. | 51404 | 35500 | 30/06 | 35500 | 50912 | 46332 | 3000 | 42 | 77.4 | 64.1 | 9.3 | 8.1 | 86.7 | 72.2 | 2.8 | 0.5 |  | 262 | 2082.8 | 1965.2 | 36 | 1 |  | 7% |  |  |  | PLPM0090 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków PWIK „Star-Wik” Starogard Gd. |  |  |  | Wierzyca | 16000 |  |  | 16000 | 5700 | 15200 | 3123 | PUB2 | 1 | 437 | 928 | 279 | 91 | 11 | 4.5 | 34.1 | 7.8 | 10.2 | 0.98 | [7 empty] | Kompostowanie | 1033 | 983 |  |  |  | 50 |  |  |  | 215 | 215 |  |  |  |  | 215 | 215
9 | PLPM040 | Władysławowo | pucki | PM | DWm | Bałtyk | Władysławowo | Władysławowo, g. Puck | 6906 | 30000 | 20/06 | 30000 | 4127 | 28140 | 1303 | 0.00 | 135.1 | 85.7 | - | - | 135.1 | 85.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1276 | 1276 | 14.4 | 0 | 96.4 | 5.9% |  | 22.2% |  | PLPN0400 | Jastrzębia Góra | Czarna Wda |  |  | Morze Bałtyckie |  |  | 0 | 8500 | 4100 | 4500 | 428800 | non PUB2-N | 0 | 568.4 | 1186.9 | 315.6 | 94.16 | 25.64 | 9.4 | 32.6 | 9.58 | 10.75 | 1.57 | RM | 2008-2010 | nd | 0 | Opracowano SWP dla rekomendacji przedsięwzięcia do współfinansowania ze środków FS Bilans ilościowo-jakościowy ścieków oraz koncepcja rozbudowy | 2008-2010 | 2008-2010 | Stabilizacja tlenowa, odwodnienie | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 180 | 180 |  | 231.8 | 0 | 0 | 411.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | prywatne
10 | PLPM015 | Kościerzyna | kościerski | PM | DW | Wisła | Kościerzyna | m.Kościerzyna | 33802 | 29500 | 65/05 | 29500 | 23235 | 22770 | bd | bd | 75.3 | 68.1 | 0 | 0 | 75.3 | 68.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 36 | 1244.1 | 1218.2 | 25.9 | brak danych | 0 | 4.864% | bd | 0% | 0% | PLPM015 | oczyszczalnia ściekow w Koscierzynie | - | - | Bibrowa | - | 3330 | 12000 | inwestycja w latach 2005-2007 | - | bd | bd | 1218.2 | PUB2 | 1 | 578 | 1476 | 1015 | 122 | 28 | 4.36 | 33.6 | 7 | 11.3 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | kompostowanie i higienizacja wapnem | 740 | - | - | - | - | 354 | 386 | - | - | 354 | 78.7 | 275.3 | 0 | 0 | 0 | 354 | 220.07 | 0 | 133.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | rozbudowa oczyszczalni i kanalizacji została przeprowadzona w latach 2005-2007
11 | PLPM032 | Jastarnia | pucki | PM | DWm | Bałtyk | Jastarnia | Jastarnia, Hel | 9660 | 26600 | 6/06 | 26600 | 4034 | 4031 | 3 | 0 | 52.3 | 31.1 | 0 | 0 | 52.3 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 0% | 41% | 29% | PLPM 0320 | Jastarnia |  |  |  | Zatoka Pucka | 4000 | 4500 | 0 | 7000 | 3.684 | 0 | 551.1 | PUB 2 | 1 | 449 | 1025 | 313 | 80 | 22 | 8 | 32 | 7 | 7 | 1 | RM | 2009 | [5 empty] | zagęszczanie odwodnienie | 250 | [6 empty] | 250 | Produkcja kompopstu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kolumna 62 rozbudowa szęsci mechanicznego oczyszczania
12 | PLPM017 | Bytów | bytowski | PM | DW | Wisła | Bytów | Bytów | 26520 | 26520 | 60/05 | 26500 | 24341 | 21931 | 2051 | 0 | 147.1 | 89.9 | 0 | 0 | 147.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5 | 1010.9 | 24.6 | 0 | 10.5 | 0% | 0% | 1% | 1% | PLPMO17 | Przyborzyce | Słupia | Bytowa | nd | Bytowa | 3400 | 3700 | zmniejszenie o 600,0 | 3400 | 3700 | 3920 | 1035.5 | PUB2 | 1 | 424.9 | 952.7 | 388.35 | 79.02 | 16.04 | 9.8 | 48.8 | 18.4 | 17.7 | 1.4 | MO | 2015 | nie ma | wykonano planowane prace w 100 % | wykonano RM w 2008 r. | 2015 | 2015 | wapniowanie | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 4353.4 | 4353.4 | 0 | 3147 | 642.4 | 0 | 7500.4 | 748 | 0 | 1944.3 | 2755.5 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 2052.6 | kontrakt wojewódzki | środki w kol. 94 z dotacji cel.2008r., dot. kol. 27 - w 2008 r. wykonano kanalizację bez podłączania domów co nastąpi w 2009 r.
13 | PLPM016 | Kartuzy | kartuski | PM | DW | Wisła | Kartuzy | Kartuzy | 33133 | 25500 | 71/06 | 25500 | 31087 | 20200 | brak danych | 87 | 61.8 | 50.2 | 29.3 | 28.8 | 91.1 | 79 | 5.5 | 1.4 | 0 | 40 | 690.6 | 616.7 | 73.9 | brak danych | brak danych | 24,6% (pozostali odbiorcy) |  | brak danych | brak danych | PLPM016 | Oczyszczalnia Ścieków w Kartuzach | 48 6 (Motława) | 48 68 (Radunia) | 48 682 (Mała Słupina) | 48 6823 (Klasztorna Struga od jez. Klasztornego Dużego do dopł. z jez. Sitno) | 3854.2 | 13070.1 | 0 | 10000 | 11400 | 24000 | 690.6 | PUB2 | 1 | 683.7 | 1126.9 | 421.2 | 103.9 | 14.9 | 6.46 | 53.88 | 11.93 | 15 | 0.36 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stabilizacja tlenowa, odwadnianie mechaniczne, higienizacja wapnem | 864.04 | 864.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2444.7 | 2444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.7 | 1032.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.7 | Fundusz spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 0 | 0
14 | PLPM023 | Miastko | bytowski | PM | DW | Wisła | Miastko | Miastko | 15898 | 24500 | 66/06 | 24500 | 15344 | 12655 | 2664 | 25 | 65.4 | 44.3 | _ | _ | 65.4 | 44.3 | 0.17 | 0.17 | _ | _ | 520 | 508 | 4215 | bd. | bd. | 7.5% | bd. | _ | _ | PLPM0230 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Miastku - obręb Węgorzynko | Wieprza | Studnica |  | Studnica | 2542 | 2542 | 0.0 | 3300 | 8856 | 11784 | 650270 | PUB2 | 1 | 175 | 225 | 85 | 57.4 | 6.72 | 3.93 | 45.75 | 5.92 | 6.99 | 0.53 | MO | 2012 | _ | brak | Gmina Miastko złożyła wniosek do RPO WP na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko etap II-Biała-Świerzenko-Świerzno-Kawcze-Malęcino-Kamnica i III etap - Słosinko-Miłocice-Wołcza Mała (obecnie wniosek został przekazany pod obrady Zarządu WP) | _ | _ | odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem palonym, mielonym, wstepne składowanie na oczyszczalni, badanie osadu i wywóz do rolnika | 333 | 300 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | w rolnictwie | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
15 | PLPM019 | Sztum | brak danych sprawozdawczych |  |  |  |  | Sztum
16 | PLPM043 | Gniewino | wejherowski | PM | DW | Wisła | Gniewino | Gniewino | 6500 | 21100 | 96/06 | 21100 | 6546 | 2375 | 4171 | 0 | 8.3 | 5.5 | 0 | 0 | 8.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 148.7 | 38 | 0 | 14.8 | 35% | 50% | 0% | 0% | PLPM0430 | Gniewino |  |  |  | rów melioracyjny w zlewni rz. Bychowska Struga | 460 | 800 | 0 | 1200 | 750 | 750 | 176 | PUB2 | 1 | 541.83 | 1788 | 465 | 93 | 25 | 2.9 | 31 | 5 | 3 | 1 | RM | 2012 |  |  | złożono wniosek do Funduszu Spójności | 2012 | 2012 | odwadnianie | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | PLPM024 | Sierakowice | kartuski | PM | DW | Wisła | Sierakowice | Sierakowice | 15399 | 20000 | 28/06 | 20000 | 17530 | 7310 | 4000 | 270 | 39.9 | 38 | bd | bd | 39.9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 420 | 11.6 | 1.8 | 284.8 | 8% | 16% | 2% | 4% |  | Sierakowice | Bałtyk | Łupawa | Bukowina | Czarna Woda | 2000 | 2000 | 0 | 4032 | 2000 | 2000 | 420 | PUB2 | 1 | 1313 | 2345 | 612 | 248 | 194 | 15 | 60 | 13 | 14 | 1 | R | 2009-2010 | nd | nd | uzyskano pozwolenia na budowę | nd | nd | nd | 340 | 300 | 40 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd
[27 empty] | 62 | 48 | 13.2 | 0.6 |  | 1% | 2% | 4% | 8% |  | Sulęczyno |  |  | Bałtyk | Słupia | 450 | 450 | 0 | 877 | 450 | 450 | 48 | PUB2 | 1 | 578 | 1070 | 427 | 120 | 19 | 16 | 50 | 6 | 10 | 1 | R | 2012-2013 | nd | nd | uzyskano pozwolenia na budowę | nd | nd | nd | 20 | nd | nd | nd | 20 | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | nd
18 | PLPM013 | Czersk | chojnicki | PM | DW | Wisła | Czersk | Czersk, Czarna Woda, Śliwice | 37930 | 19500 | 52/05 | 19500 | 24165 | 15977 | 8188 | - | 107.2 | 71.8 | 16.1 | 0 | 123.3 | 71.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 67 | 926.098 | 912.734 | 13.364 | - | - | 2.1% |  | 1% |  | PLPM0131 | Czersk | Wisła | Brda |  | Czerska Struga | 2750 | 3438 | 1050 | - | 2463 | 5614 | 834581 | PUB2 | 1 | 514.63 | 1098.88 | 489.5 | 72.88 | 24.98 | 19.63 | 61.88 | 8.4 | 10.5 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | - | - | - | 159 | - | - | - | - | 329.9 | 223 | 0 | 3117.2 | 3117.2 | 0 | 3447.1 | 1301.7 | 1835 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| PLPM013 | [34 empty] | PLPM0132 | Rytel | Wisła |  |  | Brda | 325 | 575 | - | - | 271 | 516 | 91517 | B | 1 | 425 | 986.5 | 781.5 | - | - | 21.5 | 61 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
PLPM013
19 | PLPM034 | Hel | brak danych sprawozdawczych |  |  |  |  | Hel
20 | PLPM014 | Człuchów | człuchowski | PM | SO | Odra | Człuchów | m.i gm. Człuchów | 35000 | 16850 | 9/07 | 16850 | 21438 | 17919 | 3475 | 44 | 89.5 | 32.4 | 5.7 | 5.7 | 95.2 | 38.1 | 4.42 | 2.9 |  | 963 | 774.6 | 651.8 | 22.3 | 1.3 |  | 11.67% | 18.3% | 0.3% | 0.5% | PLPMO140 | Człuchów |  |  |  | Chrząstawa | 2463 | 5400 |  |  | 1686 | 4703 | 860.21 | PUB 2 | 1 | 648.75 | 1137.83 | 535.04 | 111.11 | 23.31 | 3.89 | 35.48 | 6.11 | 4.4 | 0.43 | [8 empty] | 442 |  |  |  |  | 32 |  | 410 | do produkcji roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz | 986.1 | 986.1 |  |  |  |  | 986.1 | 686.1 |  | 300
Suma: | [8 empty] | 628528.3 | 699181 | 0 | 699161 | 434336 | 361241 | 51441 | 650 | 1478.14 | 999.4 | 131.5 | 110.8 | 1609.64 | 1109.3 | 19.89 | 11.67 | 0.84 | 1558.2 | 20543.998 | 21328.534 | 4569.064 | 11.2 | 406.5 | [10 empty] | 60940.2 | 256652.1 | 1050 | 86445 | 78388.684 | 261907 | 2056029.01 |  | 17 | 9806.84 | 19897.71 | 7820.69 | 1585.02 | 467.4 | 168.14 | 982.29 | 180.14 | 167.44 | 16.39 | [8 empty] | 21975.54 | 2572.04 | 620 | 14001 | 2065.5 | 649 | 646 | 1422 | 0 | 12326.8 | 11911.2 | 308.7 | 18351.2 | 3759.6 | 0 | 30678 | 9807.27 | 1835 | 7135.03 | 7407.2 | 0 | 0 | 1275.7 | 0 | 2817.8
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [18 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [29 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 | PLPM018 | Krynica Morska | nowodworski | PM | DW | Wisła | Krynica Morska | Krynica Morska | 26000 | 14490 | 15/07 | 14500 | 1304 | 1304 | 0 | 0 | 22.2 | 11.7 | 0.8 | 0.8 | 23 | 12.5 | 1.4 | 1.4 |  |  | 211.7 | 292 | [5 empty] | 75% | 75% |  | Krynica Morska |  |  |  |  | 800 | 2250 |  | 3150 | 1975 | 2355 | 291.818 | PUB1 | 1 | 503.83 | 1023.5 | 452.67 | 78 | 13.38 | 3.23 | 35.4 | 6.52 | 7.94 | 1.45 | [8 empty] | 122 |  |  |  |  | 122 |  | 0 | kompostowanie | 33.5 | 33.5 |  | 261.6 |  | 261.6 | 295.1 | 295.1
2 | PLPM022 | Prabuty | kwidzyński | PM | DW | Wisła | Prabuty | Prabuty | 16747 | 13200 | 3/07 | 13200 | 13600 | 8600 | 5000 | 45 | 0 | 0 | 33 | 25 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 329 | 202 | 10 | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | PLPM022 | Prabuty | - | - | - | odstojniki, separatory | 150 | 300 | 0 | 290 | 2000 | 2500 | 329 | PUB2 | 1 | 528 | 933 | 310 | 97 | 16 | 70 | 75 | 90 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa, odwadnianie | 1052 | - | - | - | 1052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | PLPM027 | STEGNA | NOWODWORSKI | POMORSKIE | DW | W | STEGNA | STEGNA |  | 13000 | 31/06 | 13000 | 9988 | 4900 | 235 |  | 88 | 34 |  |  | 88 | 34 |  |  |  |  | 267 | 265 | 2.87 |  |  |  |  | 36% | 55% | PLPM0270 | STEGNA |  |  |  |  | 3000 | 4500 |  | 6000 | 3549 | 4130 | 400 | B | 1 | 320 | 846.33 | 362 | 103 | 13.77 | 14.76 | 67 | 11.66 | 48.17 | 3.66 | [7 empty] | HIGIENIZACJA WAPNEM | 210 | [5 empty] | 210
[8 empty] | SZTUTOWO |  |  |  |  | 3657 | 3060 | 200 |  | 57 | 21 |  |  | 57 | 21 |  |  |  |  | 137 | 135 | 2.35
4 | PLPM026 | Kępice | słupski | PM | DW | Wisła | Kępice | Kępice | 13517 | 12600 | 25/06 | 12600 | 8213 | 6121 | 2075 | 17 | 36.7 | 21 | 0 | 0 | 36.7 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 176 | 30.2 | 0.5 |  | 4.5% |  | 5% | 4% | PLMO260 | Kępice |  |  |  | RZ. Wieprza | 3500 | 3500 |  | 3500 | 870.6 |  | 176 | B | 1 | 8.9 | 61.5 | 25.5 | 28 | 2 | 1.7 | 12 | 5 | 1.1 | 0.1 |  | 1997 | [5 empty] | Mech. Oddział odwadniania osadu | 28 |  |  |  | 28
5 | PLPM031 | Rowy | słupski | PM | DW | Wisła | Ustka | Ustka | 10000 | 11000 | 68/05 | 11000 | 2791 | 1274 | 0 | 0 | 89.9 |  |  |  | 89.9 |  |  |  |  | 56 | 340.2 | 340.2 | brak | brak | brak | 0% | 0% | 33.5% |  |  | ROWY |  |  |  | rz.Lupawa | 1000 | 3500 |  | 7000 | 2800 | 3400 | 340203 | B | 1 | 3.486 | 40.3 | 7.3 | [7 empty] | RM | 2009 - 2011 | [6 empty] | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |  | 0 | 0 | wywóz na składowisko | 450 | 450 | 0 | 59 | 0 | 0 | 509 | 509
6 | PLPM028 | Nowy Dwór Gdański | brak danych sprawozdawczych |  |  |  |  | Nowy Dwór Gdański
7 | PLPM025 | Dębnica Kaszubska | słupski | PM | DW | Wisła | Dębnica Kaszubska | Dębnica Kaszubska | 15100 | 10074 | 82/06 | 10074 | 9716 | 5824 | 444 | 29 | 46.1 | 34.4 | 4.1 | 4.1 | 50.2 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3 | 266.6 | 5.4 | 1.3 | 0 | 10.4 | 22.8 | 3 | 5 | PLPMO250 | Dębnica Kaszubska | Słupia |  |  | Skotawa | 595 | 1550 | 0 | 1550 | 650 | 1000 | 217 | B | 1 | 1325 | 3024 | 433 | 91 | 15 | 10.3 | 56.6 | 12.7 | 11.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa | 118 | - | - | - | 118 | - | - | - | - | 132.6 | 72.1 | 71.6 | 0 | 204.2 | 204.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wykazano koszty uzupełniające - za inwestycje z 2007 r.
[37 empty] | Budowo | Słupia |  | Rz. Skotawa | rów melioracyjny | 32 | 102 | 0 | 102 | 45 | 70 | 12 | B | 0 | 442 | 682 | 312 | 0 | 0 | 29 | 72.6 | 21.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | -
[37 empty] | Borzęcino | Słupia |  | Rz. Graniczna | rów melioracyjny | 45 | 71 | 0 | 71 | 40 | 50 | 17 | non B | 0 | 398 | 515 | 252 | 0 | 0 | 61.5 | 105.4 | 42.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | -
[37 empty] | Gogolewo | Słupia |  | Ciek Gogolewski | rów melioracyjny | 31 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 11 | non B | 0 | 394 | 1120 | 484 | 0 | 0 | 230 | 313 | 105 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | -
[37 empty] | Motarzyno | Słupia |  |  | rów melioracyjny | 42 | 48 | 0 | 48 | 45 | 50 | 15 | non B | 0 | 360 | 490 | 260 | 0 | 0 | 151 | 366 | 103 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | -
8 | PLPM030 | Przechlewo | człuchowski | PM | DW | Wisła | Przechlewo | Przechlewo | 10361 | 10360 | 12/06 | 10360 | 6296 | 4986 | 989 | 246 | 66.8 | 40.1 |  |  | 66.8 | 40.1 | 4.4 | 1.5 |  | 119 | 391 | 390 | 1 |  |  | 48% | 48% | 10% | 10% | PLPM030 | oczyszczalnia Przechlewo | Wisła | Brda | Lipczynka | Rów melioracyjny | 2072 | 2500 |  |  | 1280 | 1800 | 391 | B | 1 | 694 | 1149 | 332 | 80 | 16 | 5 | 28 | 5 | 13 | 2 | [7 empty] | stabilizacja osadów, zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja, badanie, rolnicze wykorzystanie | 217.9 | 217.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 845 | 845 |  |  |  |  | 845 | 505 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PLPM010 | Pelplin | tczewski | PM | DW | Wisła | Pelplin | Pelplin | 9517 | 9517 | 54/05 | 9517 | 16703 | 10895 | 5768 | 40 | 39.9 | 25 | 2.1 | 2.1 | 42 | 27.1 | 5.2 | 4.2 | - | 588 | 573 | 311.2 | 21 | 0.2 | - | 3% | 3% | - | - | PLPMO100 | Pelplin | Wisła | - | - | Wierzyca | 1560 | 3200 | - | 2100 | 1000 | 2000 | 301.9 | B | 1 | 891 | 1533.9 | 552.9 | 209.3 | 19.53 | 11.52 | 58 | 14.68 | 26.73 | 1.38 | M,MO | 2013 | brak środków | 100 | - | 2013 | 2013 | odwodnienie | 592 | - | - | - | 592 | - | - | - | 0 | 907.3 | 907.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.3 | 1102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W kolumnie 15 zbyt mały przyrost w stosunku do roku ubiegłego- jest to wynik weryfikacji danych dokonanych wspólnie z zarządca sieci. Odnośnie kolumny 24 i 79: zadania realizowane jako wieloletnie, przy czym podane wielkości dotyczą sieci wybudowanej przez 3 lata, a nakłady tylko roku 2008. Całkowity koszt budowy 5,2 km sieci wyniósł 1102tys. zł ( 532zł/m), przy czym pożyczka z WFOŚi GW wyniosła 900,0 tys. zł
10 | PLPM021 | Somonino | brak danych sprawozdawczych |  |  |  |  | Somonino
11 | PLPM079N | Lipnica | bytowski | PM | DW | Wisła | Lipnica | Lipnica | 0 | 7800 | 65/06 | 7800 | 5165 | 877 | 4288 | 0 | 20.4 | 7.9 | 0 | 0 | 20.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 17 | 2 | 0 | 95 | 0% | 0% | 2% | 1% | PLPM0790N | Upiłka |  |  |  | Rzeka Prądzona | 52 | 120 | 0 | 600 | 120 | 120 | 19 | B | 1 | 503 | 1006 | 587 | Nie mamy | Nie mamy | 7.58 | 66.92 | 6.22 | nd | nd | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Odwadnianie + higenizacja | 38 | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | 30 | Uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji kompostu | 150 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PLPM075 | Żarnowiec | pucki | PM | DW | Wisła | Krokowa | Krokowa | 2254 | 7240 | 22/06 | 7240 | 5098 | 3129 | 1969 | 0 | 66.4 | 28.8 | 0 | 0 | 66.4 | 28.8 | 8.3 | 4.3 | 0 | 0 | 443.9 | 275.2 | 168.7 | 0 | 0 | 30% | 30% | 50% | 50% | PLPM0750 | Żarnowiec | Piaśnica |  |  |  | 922 | 1199 | 0 | 1620 | 1535 | 1617 | 443.9 | B | 1 | 526 | 1914 | 657 |  |  | 5.3 | 31.5 | 8.7 |  |  | R | 2013 | brak | nd | nd | wykonano | wykonano | higienizacja | 237.65 | 237.65 | [7 empty] | 3447.4 | 3369.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447.4 | 1311.8 | 0 | 1300 | 835.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dokonano zmian w kolumnach 43-46 w stosunku do sprawozdania z 2008 r.
13 | PLPM038 | Dzierzgoń | sztumski | PM | DW | Wisła | Dzierzgoń | Dzierzgoń | 7174 | 7174 | 24/06 | 7174 | 8071 | 7271 | 800 | 0 | 45.274 | 33.811 |  |  | 45.274 | 33.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 1% |  | PLPM0380 | Dzierzgoń |  |  |  | rzeka Dzierzgoń | 1500 | 1950 | 0 | 1950 | 1800 | 1800 | 569.4 | B | 1 | 3.26 | 41 | 7 | 8 | 0.7 | 0.1 | 2.05 | 0.14 | 3.92 | 0.1 | MO | 2010 | brak | nd | nd | 2010 | 2010 | odwadnianie prasą typu NOBILET, wywożone na składowisko odpadów | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PLPM041 | Krokowa | pucki | PM | DWm | Bałtyk | Krokowa | Krokowa, Puck | 7803 | 6450 | 63/05, zm.42/06 | 6450 | 5296 | 4046 | 1250 | 0 | 42.7 | 21.7 | 0 | 0 | 42.7 | 21.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10 | 187.6 | 144.5 | 43.1 | 0 | 0 | 5% | 5% | 60% | 60% | PLPM041 | 2 | [40 empty] | 43.8 | 21.9
| PLPM041 | [34 empty] | PLPM0411 | Krokowa | Karwianka |  |  |  | 655 | 850 | 0 | 850 | 684 | 720 | 160.4 | B | 1 | 740 | 1751 | 844 |  |  | 24.2 | 104.1 | 28.6 |  |  | R | 2009 | brak | nd | nd | wykonano | wykonano | higienizacja | 91.64 | 91.64 | [7 empty] | 42.4 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PLPM041 | [34 empty] | PLPM0412 | Kłanino | Czarna Wda |  |  |  | 409.4 | 491.3 | 0 | 758.1 | 114 | 120 | 27.2 | B | 1 | 345 | 716 | 164 |  |  | 5 | 34.2 | 7.2 |  |  | R | 2013 | brak | nd | nd | wykonano | wykonano | higienizacja | 19.91 | 19.91 | [7 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dane dotyczą wyłacznie gminy Krokowa
15 | PLPM046 | Czarne | brak danych sprawozdawczych |  |  |  |  | Czarne
16 | PLPM054 | Cedry Wielkie | gdański | PM | DW | Wisła | Cedry Wielkie | Cedry Wielkie | 4000 | 5900 | 59/05 | 5900 | 6373 | 2310 | 4063 | 0 | 16.8 | 13.5 | 0 | 0 | 16.8 | 13.5 | 1.8 | 1.4 | bd | 55 | 245 | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLPM0540 | Cedry Wlk. |  |  |  |  | 650 |  |  | 650 |  | 780 | 115 | B | 1 | 345.9 | 896.6 | 337.5 | 0 | 0 | 21.2 | 67.8 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd |  |  |  | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1008.2 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.2 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | PLPM020 | Skórcz | starogardzki | PM | DW | Wisła | Skórcz | m. i gm. Skórcz | 5504 | 5504 | 29/06 | 5504 | 6532 | 2977 | 2780 |  | 33.7 | 22.2 | — | — | 33.7 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 133 | 89 | — | — | 55% | 65% | 0% | 0% | PLPM0200 | Skórcz |  |  |  | Szoryca | 750 | 884 | — | 1200 | 800 | 884 | 133 | NonPUB2 | 1 | 2580 | 4608 | 806 | — | — | 6 | 59 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
18 | PLPM042 | Pszczółki | gdański | PM | DW | Wisła | Pszczółki | Pszczółki | 4912 | 4912 | 13/06 | 4912 | 7921 | 5630 | 1806 |  | 53.4 | 45.7 |  |  | 53.4 | 45.7 | 3.6 | 3.6 |  | 167 | 204.5 | 190 | 14.5 | [6 empty] | PLPM042O | Pszczółki |  |  |  | rz. Bielawa | 600 | 800 |  | 1000 | 540 | 580 | 201.1 | B | 1 | 790 | 1884 | 951 |  |  | 34 | 138 | 30 |  |  | R | 2010 | [6 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 | wywóz | 1465.6 | 1465.6 |  | 60.9 |  |  | 1526.5 | 1526.5
[37 empty] | Różyny |  |  |  | rów mel. | 15 | 19.5 |  | 19.5 | 9 | 9 | 3.4 | B | 1 | [5 empty] | 6 | 47 | 5 | 18 | 7
19 | PLPM039 | Skarszewy | starogardzki | PM | DW | Wisła | Skarszewy | Skarszewy | 6952 | 4550 | 46/06 | 4550 | 8806 | 7650 | 830 | bd | 28.38 | 25.3 | 2 | 2 | 30.38 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 299 | 33 | bd | bd | 2% | 3.5% | 17% | 13% |  | Miejska oczyszczalnia ścieków w Skarszewach | Wisła | Wierzyca | Wietcisa | Wietcisa | 915 | 1281 | 0 | 1630 | 900 | 1800 | 332 | B | 1 | 436 | 911 | 322 | 74 | 15.5 | 16.3 | 71.2 | 19 | 28.1 | 3.29 | RM | 2008/2013 | brak finansowania | faza przygotowawcza | nie dotyczy | 2008/2013 | 2008/2013 | odwodnienie, kompostowanie | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PLPM037 | Gniew | tczewski | PM | DW | Wisła | Gniew | Gniew | 7237 | 4360 | 44/06 | 4360 | 16382 | 5360 | 110 | brak danych | 21.8 | 20.2 | 14.6 | - | 36.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 |  | brak danych |  | 12.2% | 6.4% | 0% | 0% | PLPM0370 | Gniew |  |  |  | Wisła |  | 3.000,0 | 0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 3.000,0 | 342 | B | 1 | 652.2 | 916.75 | 526 | 90.46 | 26.44 | 3.52 | 16.14 | 2.39 | 3.4 | 1.17 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Odwadnianie , stabilizacja wapnem palonym | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | PLPM036 | Brusy | chojnicki | PM | DW | Wisła | Brusy | Brusy | 7244 | 4200 | 61/05, zm.41/06 | 4200 | 12181 | 7625 | 164 | 379 | 98.4 | bd | 0.7 | 0.7 | 99.1 | bd | 1 | 1 | 0 | 40 | 189.8 | 189.8 | 1.5 | 11.4 | 0 | 17% | bd | bd | bd |  | Biooxyblok | Wisła | Wda | Niechwaszcz | Niechwaszcz | 968 | 1300 | 0 | 1300 | 879 | 1266 | 189.8 | non B | 1 | 572 | 1862 | 937 | - | - | 24 | 75 | 40 | - | - | RM | 2010 | - | - | - | - | - | kompostowanie | 84 | - | 68 | - | - | 16 | - | - | - | 101.5 | 101.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 128.5 | 128.5
22 | PLPM047 | Nowa Karczma | kościerski | PM | DW | Wisła | Nowa Karczma | Nowa Karczma | 5950 | 4200 | 73/06 | 4200 | 4520 | 3282 | 1224 | 14 | 32.2 | 21.7 | 0 | 0 | 32.2 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 68 | 2 | 0.5 | 69.5 | 0% | 0% | 22% | 22% | PLPM047 | 2 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | [52 empty] | ---------
| PLPM047 |  | kościerski | PM | DW | Wisła | Nowa Karczma | [28 empty] | PLPM0471 | Rekownica | --------- | --------- | --------- | Wierzyca | 352 | 384 | 0 | 352 | --------- | --------- | 33 | B | 1 | 447 | 894 | 322 | 60.2 | 19.8 | 16 | 62.3 | 14.5 | 10.9 | 1.4 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | higienizacja wapnem | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0 | --------- | ---------
| PLPM047 |  | kościerski | PM | DW | Wisła | Nowa Karczma | [28 empty] | PLPM0472 | Lubań | --------- | --------- | --------- | Leniwka | 250 | 400 | 0 | 310 | --------- | --------- | 73 | B | 1 | 454 | 895 | 365 | nie bada się | nie bada się | 17.8 | 61.7 | 14 | nie bada się | nie bada się | RM | 2009 | brak środków finansowych | --------- | --------- | --------- | --------- | higienizacja wapnem | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 425.1 | 425.1 | 0 | 529.4 | 0 | 0 | 954.5 | 872.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 81.8 | środki prywatne | koszty poniesione ale siec nie odebrana, odbior planowany w 2009 r.
23 | PLPM067 | Osiek | starogardzki | PM | DW | Wisła | Osiek | Osiek | 2800 | 4000 | 27/06 | 4000 | 2468 | 600 | 1000 | 0 | 11.5 | 8.3 | 0 | 0 | 11.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 |  | PLPM0670 | Osiek |  |  | tak |  | 70 | 120 | 0 | 600 | 120 | 120 | 30 | B | 1 | bd | bd | bd | bd | bd | 3.6 | 38 | 8.1 | 16.4 | 0.42 | nie planowano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odwodnienie | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PLPM050 | Bożepole Wielkie | wejherowski | PM | DW | Wisła | Łęczyce | Łęczyce | 6500 | 4000 | 66/05 | 4000 | 5650 | 4345 | 1305 | nie dotyczy | 40.56 | 33.2 | nie dotyczy | nie dotyczy | 40.56 | 33.21 | 0.36 | 0.21 | nie dotyczy | 575 | 148.6 | 147.4 | 1.166 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | PLPM0500 | Bożepole Wielkie | rzeka Łeba | nie dotyczy | nie dotyczy | rów melioracyjny | 650 | 850 | bez zmian | 650 | 850 | 850 | 148554 | B | 1 | 324.75 | 867.1 | 273.85 | 0 | 0 | 12 | 60 | 11 | 0 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 10900 | 8500 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.7 | 412.7 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 418.5 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | w 2008r. w obu aglomeracjach wykonano znaczną ilosć przyłączy kanalizacyjnych, których zgodnie z objaśnieniami do tego sprawozdania nie uwzgledniono
25 | PLPM090N | Wicko | lęborski | PM | DW | Wisła | Wicko | Wicko | 0 | 4080 | 31/07 | 4080 | 2117 | 860 | 1257 | 0 | 6.4 | 5.73 | 0 | 0 | 6.4 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0% | 18.46% | 15% | 15% | PLPM0900N | Wicko | [23 empty] | BN | 2007 | zmiana koncepcji gospodarki ściekowej na terenie Gminy. |  | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PLPM084N | Sulęczyno | aglomeracja połaczona z aglomeracja Sierakowice i uwzględniona jest w sprawozdaniu z Sierakowic | [7 empty] | 11/07 zmiany 14/08 z dn. 23.05.08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
27 | PLPM057 | Studzienice | bytowski | PM | DW | Wisła | Studzienice | Studzienice | 3660 | 3660 | 32/06 | 3660 | 3505 | 2826 | 679 | 80 | 24.3 | 10.8 |  |  | 24.3 | 10.8 |  |  |  |  | 49.6 | 48.2 | 1.4 | 3.8 | 0 |  |  | 20% | 20% | PLPM0570 | Ugoszcz | Słupia | Bytowa |  | Rów | 520 | 574 |  | 520 | 520 | 574 | 49.6 | B | 1 | 118.7 | 383.5 | 126.5 | 26.7 | 8.4 | 3.4 | 380 | 4.5 | 10.8 | 1.3 | [8 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
28 | PLPM045 | Zblewo | starogardzki | PM | DW | Wisła | Zblewo | Zblewo | 6387 | 3500 | 21/06 | 3500 | 10955 | 5710 | 700 | 15 | 54.1 | 42.3 |  |  | 54.1 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 322.2 | 141 | 17 | 0.02 | 164.18 | 4% | 0.4% | 0.3% | 0.003% | PLPM0450 | Zblewo | Wisła | Wierzyca | Piesienica | Piesienica | 610 | 630 | 1.5 | 1200 | 580 | 620 | 222.659 | B | 1 | 383.08 | 1359.25 | 287.75 |  |  | 7.96 | 65.29 | 8.81 |  |  | R,MO | 2012 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  | 2012 | 2012 | higienizacja-wapno | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PLPM087N | Choczewo | wejherowski | PM | DW | Wisła | Choczewo | Choczewo | 0 | 3500 | 62/06 | 3500 | 3628 | 1988 | 1640 | 0 | 17.8 | 11.5 | 0 | 0 | 17.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 91 | 10.1 | 0 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | nowa oczyszczalnia | Choczewo | Łeba | J. Sarbsko | Chełst | Struga Choczewska | 173 | 250 |  | 500 | 173 | 250 | 91 | PUB2 | 1 | 179 | 510 | 205 | 77 | 25 | 11 | 56 | 19 | 25 | 28 | BN, MO | 2009 |  |  | Przygotowano dokumentację techniczną przebudowy oczyszczalni, dokumentację techniczną rozbudowy systemu kanalizacyjnego | 2010 |  | Odwadnianie | 11
30 | PLPM065 | Trąbki Wielkie | gdański | PM | DW | Wisła | Trąbki Wielkie | Trąbki Wielkie | 2850 | 3500 | 19/06 | 3500 | 2576 | 320 | 2206 | 50 | 2.06 | 2.1 |  |  | 2.06 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 5 |  | 0% |  |  |  | PLPM0650 | Trąbki Wielkie |  |  |  | Kłodawa | 55 | 59 |  |  |  |  | 19 | B |  | 342 | 42 | 76 | 75 | 20 | 310 | 15 | 47 | 80 | 35 | R | 2009/2010 |  | pozwolenie na budowe, decyzję OOS, rozpoczęcie w 2009 |  |  |  | odwodnienie | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PLPM029 | Debrzno | człuchowski | PM | SO | Odra | Debrzno | Debrzno, Lipka-woj.wielkopolskie | 11474 | 3500 | 4/06 | 3500 | 10268 | 9056 | 1212 | 0 | 44.7 | 35.6 | 0.6 | 0.6 | 45.3 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3 | 267.3 | 36.4 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | PLPM029 | Debrzno Wieś |  |  | tak | Debrzynka | 1370 |  | 0 | 1370 | 837 | 1800 | 267 | B | 1 | 923 | 635 | 283 | 84 | 13 | 3 | 26 | 4 | 3 | 2 | MO | X | X | X | X | X | X | X | 165.4 | X | 165.4 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
32 | PLPM056 | Smętowo Graniczne | brak danych sprawozdawczych |  |  |  |  | Smętowo Graniczne
33 | PLPM082N | Przodkowo | kartuski | PM | DW | Wisła | Przodkowo | Przodkowo | 0 | 3400 | 81/06 | 3400 | 7315 | 2684 | 200 | 45 | 33.8 | 19.4 |  |  | 33.8 | 19.4 | 2 | 1.4 |  | 125 | 347.8 | 150 | 9 |  |  |  |  | 3% | 3% | PLPM0820N | Martwa Wisłą, Przymorze przy Delcie Wisły |  |  |  | Klasztorna Struga | 600 | 654 |  | 780 | 654 | 1308 | 150 | B | 1 | 465 | 709 | 371 | 96 | 12 | 8 | 36 | 10 | 6 | 2 | [8 empty] | 45 |  |  |  | 35 | 10 |  |  |  | 441 | 441 |  |  |  |  | 441 | 7.2 |  | 280 | [5 empty] | 153.8 | środki prywatne
34 | PLPM069 | Łubiana | kościerski | PM | DW | Wisła | Kościerzyna | Kościerzyna | 2700 | 3315 | 79/06 | 3315 | 3150 | 2700 | 450 |  | 15.1 | 13.1 | 0 | 0 | 15.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 91 | 0 |  |  | 27 | 27 | 5 | 5 | PLPM069 | Łubiana | rz. Graniczna | j. Sudomie | Wisła | rz. Pilica | 360 | 360 | 0 | 360 |  |  | 91 | B | 1 | 321 | 693 | 395 | 212 | 13 | 8 | 46 | 17 | 10 | 4 | [7 empty] | zagęszczanie odwadnianie,w prasach taśmowych, suszenie na poletkach osadowych | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 56.7 | 56.7 |  | 14.5 |  |  | 71.2 | 71.2
35 | PLPM058 | Jabłowo | starogardzki | PM | DW | Wisła | Starogard Gdański | Starogard Gd.,Bobowo | 3444 | 3230 | 97/06 | 3230 | 3849 | 1006 | bd. | 20 | 11.2 | 8.3 | 0 | 0 | 11.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 196 | 84.3 | 21.4 | bd. | 0.4 | bd. | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM058 | Jabłowo |  | Wisła | Wierzyca | Pliszka | 165 | 215 | 0 | 410 | 60 | 110 | 21.44 | B | 1 | 320 | 682 | 210 | nd | nd | 3 | 54 | 6.7 | nd. | nd. | R | 2010 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | odwadnianie w urządzeniu NIVUBEG 3 | 212.2 | 0 | 0 | 0 | 212.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PLPM088N | Sobowidz | gdański | PM | DW | Wisła | Trąbki Wielkie | Trąbki Wielkie | 0 | 3150 | 5/08 | 3150 | 2125 | [22 empty] | PLPM0880N | Sobowidz | [23 empty] | BN | 2012 | nieterminowa realizacja umowy z projkektantami | nie rozpoczęte
37 | PLPM062 | Dziemiany | kościerski | PM | DW | Wisła | Dziemiany | Dziemiany | 3100 | 3100 | 23/06 | 3100 | 4169 | 2235 | 1834 | 100 | 17.5 | 15.03 | - | - | 17.5 | 15 | - | - | - | 60 | 99.7 | 95.7 | 5 | 3 | - | - | - | 2% | 3% | PLPMO620 | Parowa | M. Bałtyckie | Wisła | Wda | ciek Przerębel | 690 | 897 | - | 690 | 350 | 600 | 99.7 | PUB2 | 0 | 727 | 1195 | 426 | 120 | 23.9 | 13.5 | 56.6 | 17.6 | 9.8 | 2.9 | MO | 2010 | brak środków | - | - | 2010 | 2010 | odwodnienie | 75.6 | - | - | - | 75.6 | - | - | - | - | 1293.8 | 1293.8 | - | - | - | - | 1293.8 | 723.8 |  | 300 | 270
38 | PLPM035 | Szemud | wejherowski | PM | DW | Wisła | Szemud | Szemud | 8000 | 3000 | 18/06 | 3000 | 3500 | 900 | 2520 | 80 | 15.2 | 14.4 | 0 | 0 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 14.4 | 0 | 900 | 85 | 29 | 5 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM350 | Szemud | - | - | - | rz.Gościcina | 300 | 430 | 0 | 600 | 80 | 170 | 34 | B | 1 | 423.63 | 798.93 | 372 | 69.3 | 18 | 12 | 45 | 8 | 11 | 0.75 | 0 | - | - | - | - | - | - | Prasowanie | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2952 | 0 | 3418 | 650 | 450 | 6370 | 1211 | 3000 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 tys.m3 ścieków wywożone do oczyszczalni poza aglomeracje
39 | PLPM049 | Swornegacie | chojnicki | PM | DW | Wisła | Chojnice | Chojnice | 4500 | 3000 | 17/06 | 3000 | 1072 | 708 | 160 |  | 32.6 | 22.9 | 0.8 | 0.8 | 33.4 | 23.7 | 4.4 | 3.7 | 0 | 100 | 85.122 | 84.4 | 0.65 |  | - | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM049 | Swornegacie |  |  |  | BRDA | 560 | 655 | bez zmian | - |  |  | 85.1 | non B | 0 | 320 | 761 | 225 | 56 | 17 | [5 empty] | M | 2008-2009 | brak | - | - | 2009 | 2009 | Stabilizacja beztlenowa, suszenie na poletkach osadowych | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Wywóz na wysypisko | 1841 | 988 | 0 | 3375 | - | - | 5216 | 1713.3 | - | 3000 | 4290 | - | - | 0 | - | - | - | Wartości w kolumnach 86, 88 i 89 podano w odniesieniu do całej inwestycji czyli na rok 2008 i 2009
40 | PLPM059 | Konarzyny | chojnicki | PM | DW | Wisła | Konarzyny | Konarzyny | 3360 | 3000 | 7/06 | 3000 | 2158 | 1356 | 54 | 929 | 21.3 | 15 | 0 | 0 | 21.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 101.3 | 0.09 | 37.3 | 10 | 8.8% | 15.2% | 0.2% | 0.01% |  | Konarzyny | Wisła |  |  |  | 220 | 240 | 0 | 0 | 240 | 300 | 94.3 | B | 1 | 174.8 | 609.5 | 231.5 | 0 | 0 | 15.91 | 71.5 | 12.65 | 0 | 0 | BN | 2005/2006 r | Ogloszenie konkursu | złożony wniosek |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | PLPM0590 | Zielona Huta | Wisła |  |  |  | 260 | 310 | 0 | 440 | 18 | 25 | 70 | B | 1
41 | PLPM081N | Przywidz | brak danych sprawozdawczych |  |  |  |  | Przywidz
42 | PLPM086N | Subkowy | tczewski | PM | DW | Wisła | Subkowy | Subkowy | 3000 | 3000 | 12/07 | 3000 | 3937 | 565 | 3350 | 22 | 5.6 | 4.9 | 0 | 0 | 5.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12 | 0 | 0.5 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLPM0860N | Subkowy |  | Drybok |  |  | 7.2 | 34.3 | 0 | 26.4 | 14.4 | 14.4 | 1.4 | Non B | 1 | 860 | 1370 | 340 | - | - | 39 | 148 | 49 | - | - | BN | 2009-2010 | - | 0 | - | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
[37 empty] | Gorzędziej | Wisła |  |  |  | 29 | 70 | 0 | 70 | 55.8 | 55.8 | 10.6 | B | 1 | 39 | 795 | 210 | - | - | 39 | 148 | 48 | - | - | [5 empty] | - | - | Grawitacyjne zagęszczanie | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 | Wywóz do oczyszczalni ścieków w Tczewie
43 | PLPM052 | Chmielno | kartuski | PM | DW | Wisła | Chmielno | Chmielno | 4248 | 2900 | 70/06 | 2900 | 6865 | 3592 | 3201 | 72 | 54.19 | 39.39 |  |  | 54.19 | 39.39 | 0.1 | 0.1 |  | 10 | 248 | 140 | 2 | 3 | 103 | 0% | 0% | 15% | 20% | PLPM0520 | Kożyczkowo | Lebav | Struga Kożyczhowska |  |  | 1200 | 1700 |  | 2100 |  |  | 142 | B | 0 | 619.33 | 1064.92 | 475 | 98 | 19 | 13 | 62 | 11 | 26 | 1.2 | RM | 2010 | Aplikacja do Programu Odnowy Wsi- nabór wniosków 5-6,2009r | Dokumentacja Projektowa, pozwolenie na rozbudowe |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 9 | 9
44 | PLPM055 | Ryjewo | kwidzyński | PM | DW | Wisła | Ryjewo | Ryjewo | 2912 | 2900 | 67/06 | 2900 | 5743 | 2425 | 2601 | 717 |  |  | 24 |  | 24 | [5 empty] | 121 | 90.869 | 2.893 | 27.246 | [5 empty] | PLPM0550 | Ryjewo |  |  |  | Struga Postolińska | 225 | 252 |  |  | 225 | 252 | 120 | nonB | 1 | 41.2 | 107.4 | 44.2 | 10.4 | 0.7 | 1.4 | 4 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | RM
45 | PLPM044 | Luzino | wejherowski | PM | DW | Wisła | Luzino | Luzino | 6448 | 6448 | 62/05 | 8500 | 10037 | 4401 | 5588 | 48 | 26.18 | 26.18 | 0 | 0 | 26.18 | 26.18 | 0.08 | 0.08 | 0 | 19 | 37.5 | 22.6 | 12 | 0.6 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0440 | Luzino | Reda | Bolszewka |  | rów melioracji szczegółowej "D" wpadający do rz. Bolszewki | 650 | 780 | 0 | 1580 | 780 | 780 | 37.5 | B | 1 | 735 | 1425 | 550 | 128 | 21 | 12 | 81 | 14 | bd. | bd. | RM | 2010 | brak środków finansowych |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | odwodonienie i higenizacja przez wapnowanie | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 222.7 | 0 | 0 | 266.2 | 0 | 0 | 488, 9 | 488.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | PLPM048 | Karsin | kościerski | PM | DW | Wisła | Karsin | Karsin | 2257 | 2500 | 64/05, zm.8/07 | 2500 | 4950 | 1950 | 3000 | 0 | 31 | 19 |  |  | 31 | 19 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 64 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0480 | Cisewie | I rzędu | 0 | 0 | 0 | 175 | 254 | 0 | 600 | 600 | 600 | 64 | B | 1 | 719 | 2240 | 3012 | 95 | 245 | 4 | 31 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 60 | 0 | 660 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | mieszkańcy | 0
47 | PLPM051 | Lubichowo | starogardzki | PM | DW | Wisła | Lubichowo | Lubichowo | 4270 | 2500 | 8/06 | 2500 | 5978 | 2153 | 3825 | - | 24.6 | 22.6 |  |  | 24.6 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.15 | 65.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.9% | 1.9% | PLPM051 | Lubichowo |  |  |  | rów melioracyjny szczegółowy, który uchodzi do rzeki Zelgoszczówki | 627 | 815 | 0 | 627 | 165 | 446 | 81.2 | B | 1 | 776 | 1800 | 985 | 250 | 49 | 4.04 | 52 | 11.2 | 9.4 | 2.18 | MO | 2015 |  |  |  | 2015 | 2015 | Kompostowanie na terenie oczyszczalni | 40.6 | 40.6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | PLPM070 | Linia | wejherowski | PM | DW | Wisła | Linia | Linia | 5529 | 2669 | 80/06 | 2669 | 5529 | 2659 | 2870 | 0 | 17.5 | 12.7 | 0 | 0 | 17.5 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.49 | 30.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPMO700 | Tłuczewo | 0 | 0 | 0 | rzeka Łeba | 300 | 367 | 0 | 367 | 300 | 367 | 36485.21 | B | 1 | 540.25 | 1026.62 | 367.75 | 143.66 | 22.4 | 14.38 | 72.13 | 25.55 | 96.6 | 5.35 | R | 2008-2010 | 0 | opracowanie dokumentacji projektowej | 0 | 0 | 0 | stosuje się prasę odwadniającą do osadu | 66.95 | 9.1 | 0 | 0 | 57.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 246.8 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | PLPM089N | Domachowo | gdański | PM | DW | Wisła | Trąbki Wielkie | Trąbki Wielkie | 0 | 2500 | 4/08 z dn. 5 lutego 2008 | 2500 | 2194 | [22 empty] | PLPM0890N | Domachowo | [23 empty] | BN | 2012 |  | nietrerminowa realizacja umowy na projekt
50 | PLPM091N | Wyczechy | Człuchowski | PM | WT | Odra | Czarne | Czarne | 0 | 2455 | 7/08 | 2455 | 2719 | 427 | 2292 |  | 9.5 | 6.3 | 0 | 0 | 9.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.02 | 9.5 |  |  |  | 6.5% | 8% | 5% | 4% |  | Wyczechy | rz. Noteć | rz. Gwda | rz. Czernica | Rów melioracyjny | 100 | 400 | 0 | 307 | 400 | 400 | 120 | B | 1 | 480 | 850 | 350 | 98 | 13 | 14 | 111 | 21 | 98 | 13 | M | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | Odwodnienie | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | PLPM068 | Lipusz | kościerski | PM | DW | Wisła | Lipusz | Lipusz | 2793 | 2443 | 67/05 | 2443 | 2592 | 1118 | 1449 | 25 | 11.3 | 10.1 | - | - | 11.3 | 10.1 | 5.1 | 4.5 | - | 203 | 33 | 27.2 | 5.8 | 0.9 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0680 | LIPUSZ | - | - | - | Rów melioracyjny będący dopływem rzeki Wdy | 250 | 300 | 0 | 300 | 250 | 300 | 11.7 | B | 1 | 737.5 | 1324.8 | 450.2 | 169.1 | 18.9 | 8.1 | 45.6 | 12.8 | 22.6 | 1.6 | - | - | - |  | - | - | - | Odwadnianie osadu poprzez prasowanie, higienizacja osadu | 44 | 31 | - | - | - | 13 | - | - |  | 1220.6 | 1220.6 | - | - | - | - | 1220.6 | 221.8 | - | 790.8 | 208 | - | - | - | - | - | -
52 | PLPM080N | Rzeczenica | człuchowski | PM | DW | Wisła | Rzeczenica | Rzeczenica | 0 | 2400 | 2009-04-07 | 2400 | 2405 | 2110 | 0 | 0 | 39.69 | 13.67 | 0 | 0 | 39.69 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87780 | 77.01 | 0 | 0 | 10.77 | 16.1% | 21% | 1.17% | 4.29% | PLPM0800N | Rzeczenica |  |  |  |  | 244 | 400 | 0 | 760 | BD | BD | 89.4 | non B |  | 544 | 655 | 220 |  |  | 28.4 | 79.8 | 28.9 |  |  | RM | 2009 - 2012 | brak środków | koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków |  | 2009 - 2012 | 2010 - 2012 | kompostowanie | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | PLPM064 | Liniewo | kościerski | PM | DW | Wisła | Liniewo | Liniewo | 2925 | 2389 | 72/06 | 2389 | 2890 | 2040 | 1739 | 124 | 32 | 13.4 |  |  | 32 | 13.4 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 57.24 | 57.2 | 5.76 | 2.7 |  | 0% | 0% | 2% | 2% | PLPM0640 | Orle | Wisła | Wierzyca | Mała Wierzyca | Struga Czerniki | 260 | 360 | 0 | 540 |  |  | 63 | B | 1 | 707 | 874 | 17 | 248 | 23.6 | 10.72 | 62.5 | 15 | 27 | 1 | RM | 2009-2011 | Przedłuzona ocena weryfikacji składanych wniosków | Wykonana dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków |  | 2011 | 2011 | Obecnie osad z komory tlenowej stabilizacji jest przepompowywany do urządzenia odwadniającego typu "DRAIMAD".Osady po sprasowaniu w workach są odwadniane poprzez skłądowanie przez okres 3-4 miesięcy na placu, a następnie wywożone na składowisko odpadów stałych w Liniewskich Górach. | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | 13.6 | 13.6 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 119.8 | 106.2 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | PLPM066 | Stare Pole | malborski | PM | DW | Wisła | Stare Pole | Stare Pole | 2846 | 2300 | 69/06 | 2300 | 4097 | 2672 | 1425 |  | 24.1 | 10.1 |  |  | 24.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 80.2 | 0.2 | 0 | 39.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0660 | BOS 500 |  |  |  | Stary Nogat | 219.8 | 330 | 0 | 500 | 176 | 330 | 80.4 | B | 1 | 347.9 | 910.8 | 374.1 |  |  | 17.3 | 87 | 15.26 | [9 empty] | poletka osadowe | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 4.6 |  |  | 19.5 |  |  | 24.1 | 24.1
55 | PLPM092N | Suchy Dąb | gdański | PM | DW | Odra | Suchy Dąb | Suchy Dąb | 0 | 2275 | 6/08 | 2275 | 2609 | 250 | 2000 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM092N | Suchy Dąb | Motława | Bielawa | Kozi Rów | rów melioracyjny | 165 | 240 | 0 | 330 | nie określono | nie określono | 33 | B | 1 | 300 | 736 | 230 | 122 | 22 | 4 | 36 | 3 | 0.23 | 5 | RM | 2012-2014 | x | x | x | x | x | x | 0.7 | x | x | x | x | 0.7 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | PLPM074 | Ostaszewo | nowodworski | PM | DW | Wisła | Ostaszewo | Ostaszewo | 2272 | 2272 | 11/06 | 2272 | 3325 | 300 | 500 | 20 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 139.4 | 1 | 9 | 0.8 | 128.6 |  |  |  |  | PLPM0730 | Ostaszewo |  |  |  |  | 27 | 200 |  | 350 | 50 | 50 | 10 | B | 1 | 500 | 900 | 324 |  |  | 9 | 84 | 16 |  |  | RM | 2013 |  |  |  | 2013 | 2013 | Prasowanie | 20 | 20 | [7 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
57 | PLPM063 | Wierszyno | bytowski | PM | DW | Wisła | Kołczygłowy | Kołczygłowy | 2933 | 2200 | 58/05 | 2200 | 3043 | 2561 | 466 | 16 | 34.7 | 21.7 | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 67 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 0% | 0% | 0.05% | 0.1% | PLPM0630 | Wierszyno | Słupia | Brodek |  |  | 350 | 403 | 403 | 350 | 265 | 290 | 67 | B | 1 | 300 | 600 | 280 | 50 | 15 | 1.2 | 39.2 | 4.8 | - | - | MO | 2009-2011 | realizacja z udziałem środków unii Eropejskiej - wniosek do PROW składany w 2009 roku | - | - | 2011 | - | - | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 78.7
58 | PLPM077 | Główczyce | słupski | PM | DW | Wisła | Główczyce | Główczyce | 2165 | 2165 | 63/06 | 2165 | 3805 | 2476 | bd | 3 | 4.4 | 4.4 | - | - | 4.4 | 4.4 | - | - | - | - | bd. | 70 | bd. | bd. | bd. | - | - | - | - | PLPM0770 | Głowczyce | - | - | - | Ciek głowczycki | 190 | 200 | 0 | 703 | 200 | 240 | 70 | non B | 0 | Brak | bd. | bd. | bd. | bd. | 22 | 80 | 2040 | 70 | 4 | RM | 2009 | - | 0 | - | - | - | Poletka osadowe | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
59 | PLPM083N | Stężyca | kartuski | PM | DW | Wisła | Stężyca | Stężyca | 0 | 2150 | 56/05 | 2150 | 9160 | 1480 |  |  | 36 | 12.1 |  |  | 36 | 12.1 | 2.7 | [13 empty] | Delowo | Wisła | Wda | Pilica | Kania | 400 | 520 |  |  | 336 | 520 |  | B | 1 | 1036 | 1578 | 1062 |  |  | 31.6 | 47 | 36 |  |  | RM | 2015 | [6 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1202.6 | 1202.6 |  |  |  |  | 1202.6 | 602.6 |  | 600
60 | PLPM053 | Wielki Klincz | kościerski | PM | DW | Wisła | Kościerzyna | Kościerzyna | 4069 | 2150 | 53/05 | 2150 | 7550 | 2020 | 5530 |  | 28 | 22.7 |  |  | 28 | 22.7 | 15 | 10.1 | 0 | 20 | 163 | 50 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLPM053 | Wielki klincz | rz. Wierzyca | j.. Wierzysko | Wisła | rów | 250 | 250 | 0 | 850 | 146 | 180 | 51 | B | 1 | 415 | 666 | 458 | 155 | 15 | 9 | 45 | 16 | 21 | 1 | RM | 2010 | pozyskanie funduszy | dokumentacja |  |  |  | stabilizacja tlenowa, odwadnianie w workowniach | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4468.4 | 4468.4 |  |  |  |  | 4468.4 | 4468.4
61 | PLPM078 | Łebień | lęborski | PM | DW | Wisła | Nowa Wieś Lęborska | Nowa Wieś Lęborska | 2025 | 2025 | 2/07 | 2025 | 2761 | 360 | 2401 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | bd. | bd | bd | 0% | 0% |  |  | PLPM078 | Łebień |  |  |  | Struga Białogardzka | 179 | 179 |  | 300 | 82.7 | 82.7 | 11 | B | 0 | 868 | 4131 | 1450 | 179 | 17 | 720.25 | 3709.5 | 2108.75 | 14.1 | 262 | M | 2015 | [5 empty] | Stabilizacja | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | PLPM060 | Kaliska | starogardzki | PM | DW | Wisła | Kaliska | Kaliska | 3326 | 2000 | 57/05 | 2000 | 4954 | 2220 | 2600 | 0 | 14 | 0.9 | 0 | 0 | 14 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 59 | 6.8 | 0 | 68.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0600 | Kaliska |  | Wisła | Wda | kanał Czarnowodzki | 540 | 540 | 0 | 1000 | 205 | 485 | 76 | B | 1 | 801 | 1742 | 337 | n/d | n/d | 4 | 47 | 10 | n/d | n/d | RM | 2010 | brak środków finansowych | n/d |  | prasa do osadu 2010 |  | odwadnianie osadu - workownica DREIMAD | 34 | 20 | 9 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | PLPM071 | Borzytuchom | bytowski | PM | DW | Wisła | Borzytuchom | Borzytuchom | 2566 | 2000 | 1/06 | 2000 | 2660 | 1726 | 930 | 4 | 21.3 | 11.1 | 0 | 0 | 21.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 36 | 0.8 | 0.1 | bd | 0% | 0% | 3% | 2% | PLPM0710 | Borzytuchom | Słupia | Jutrzenka | - | ziemia | 220 | 260 | 0 | 338 | 82 | 105 | 36.8 | B | 1 | 288 | 552 | 189 |  |  | 13 | 98 | 32 |  |  | R | 2010 | - | - | - | - | - | odwadnianie | 13.05 |  |  |  | 13.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
64 | PLPM085N | Stara Kiszewa | kościerski | PM | DW | Wisła | Stara Kiszewa | Stara Kiszewa | 0 | 2000 | 68/06 | 2000 | 3960 | 1528 | 2432 | 0 | 16.6 | 14.4 | 0 | 0 | 16.6 | 14.4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 195.1 | 35.6 | 8.4 | 0 | 150.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | PLPM0850N | Stara Kiszewa |  | Wierzyca |  | Wierzyca | 300 | 380 | 0 |  | 319 | 422 | 69.646 | B | 1 | 589 | 1376 | 562 |  |  | 4 | 30 | 14 |  |  | RM | 2011 | [5 empty] | stabilizacja tlenowa | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | [9 empty] | pokazano dł. sieci oidebranej w 2008 r. ale to tylko częśc duzej inwestycji, zakonczonej w 2009 r.
65 | PLPM093N | Łęczyce | brak danych sprawozdawczych |  |  |  |  | Łęczyce
66 | PLPM094N | Potęgowo | brak danych sprawozdawczych |  |  |  |  | Potęgowo
67 | PLPM061 | Gardeja | nie utworzono takiej aglomeracji
68 | PLPM072 | Koczała | nie utworzono takiej aglomeracji
69 | PLPM073 | Siemirowice | nie utworzono takiej aglomeracji
70 | PLPM076 | Bobowo | nie utworzono takiej aglomeracji
Suma: | [8 empty] | 275631 | 270107 | 39910 | 272169 | 330881 | 175448 | 97411 | 3140 | 1687.534 | 939.611 | 82.7 | 36.1 | 1735.534 | 967.691 | 76.14 | 56.19 | 0 | 3297 | 97426.422 | 7146.079 | 801.329 | 109.816 | 1132.85 | [10 empty] | 34376.4 | 46728.1 | 404.5 | 56219 | 30819.5 | 39747.9 | 532616.573 |  | 53 | 31527.716 | 65683.7 | 26378.72 | 3481.12 | 790.02 | 2209.77 | 8175.03 | 5337.63 | 774.09 | 439.25 | [8 empty] | 16332.46 | 9734.8 | 297.4 | 0 | 5682.47 | 285.2 | 210 | 134 | 0 | 24839.3 | 23312.05 | 71.6 | 8169.1 | 875.2 | 926.6 | 32343.1 | 18230.4 | 3000 | 9443.4 | 5850.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 271.6 | 0
Suma wszystkich przedziałów: | [8 empty] | 2313447.3 | 2510288 | 39910 | 2512330 | 1885967 | 1590266 | 211193 | 4655 | 5485.084 | 3778.491 | 255.23 | 187.93 | 5705.594 | 3957.551 | 168.14 | 126.95 | 1.9 | 6039.2 | 183213.5 | 93418.413 | 5961.593 | 165.796 | 1545.75 | [10 empty] | 397916.6 | 689380.2 | 61454.5 | 363264 | 196408.184 | 580008.9 | 2653370.183 |  | 73 | 43564.456 | 91002.91 | 36592.71 | 5480.34 | 1321.02 | 2400.61 | 9348.02 | 5567.17 | 1030.03 | 465.31 | [8 empty] | 57456 | 12306.84 | 917.4 | 17196 | 8585.97 | 12966.2 | 856 | 4639 | 0 | 224824.92 | 142284.17 | 2310.2 | 57131.71 | 20095.02 | 1086.6 | 281286.13 | 169420.83 | 20746.6 | 24469.43 | 14507.8 | 0 | 18 | 47155.17 | 0 | 9044.4 | 0
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę z Urzędu Marszałkowskiego |  |  |  | Agnieszka Orłowska tel. 058 32 68 664
Note on C77: aorlowska: aglomeracja połaczona z aglomeracja Sierakowice i uwzględniona jest w sprawozdaniu z Sierakowic
Note on L77: GWaligora: - połączenie z Sierakowicami
Note on O42: GWaligora: /14000
Note on Q29: GWaligora: (wg ewidencji prowadzonej przez Gminę)
Note on Q54: GWaligora: (jest to liczba osób obsługiwanych przez przydonmowe oczyszczalnie ścieków - z popprzedniej kolumny liczba 1235 - 246
Note on Z9: GWaligora: ***
Note on AA29: GWaligora: odbiorców - podłączeń do kanalizacji
Note on AB9: GWaligora: 1)
Note on AB21: GWaligora: (2756,0 z deszczówką i wozami aenizacyjnymi )
Note on AC9: GWaligora: 1)
Note on AR17: GWaligora: w tym dla ścieków z m. Kwidzyna 19 200
Note on AV17: GWaligora: w tym komunalnych 16 235
Note on AW17: GWaligora: w tym komunalnych 2 892
Note on BR17: GWaligora: w tym komunalnych 1 415
Note on BU17: GWaligora: w tym komunalnych 1 415
Note on CA73: aorlowska: koszty poniesione ale siec nie odebrana, odbior planowany w 2009 r.