Sprawozdanie województwo dolnośląskie 2014 r.

| Sprawozdanie końcowe z realizacji projektów w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (dalej: Program) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Województwo Dolnośląskie |  |  |
| 1. | Opinia o nasileniu problemów i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży wyszczególnionych w części II Programu, w świetle wyników dostępnych badań na obszarze województwa. Problemy i zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w województwie dolnośląskim w świetle wyników dostępnych badań można podzielić na trzy grupy. Grupa pierwsza to zagrożenia „tradycyjne”: alkohol, tytoń, narkotyki, substancje nielegalne, leki nasenne, uspakajające, energetyzujące, agresja, przemoc psychiczna, seksualna, fizyczna i werbalna: wyzywanie, wyśmiewanie, dręczenie, znęcanie, izolowanie; przemoc materialna: kradzieże, niszczenie własności, wymuszenia finansowe. Ilościowo zagrożenia te są na poziomie zbliżonym do ogólnokrajowego i nie mają tendencji wzrostowej. Grupa druga to zagrożenia „rozwoju cywilizacyjnego”- zawierające część zagrożeń tradycyjnych występujących obecnie w wirtualnej formie wykonawczej oraz nowe takie jak cyberprzemoc w technologii telekomunikacyjnej: dręczenie, znęcanie, izolowanie, obrażanie, wyzywanie, obraźliwe komentarze na temat rodziny, wyglądu, ubioru, nękanie, stalking, dręczenie (bullying) a także uzależnienie od gier komputerowych, internetu, komputera, hazard internetowy. Grupa trzecia to: słaba znajomość i nie stosowanie zasad zdrowego odżywiania, mała aktywność fizyczna niezbędna dla właściwego rozwoju, otyłość, niski poziom wiedzy rodziców i umiejętności udzielania dzieciom pomocy w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz – co w szczególności dotyczy województwa dolnośląskiego, słabe zainteresowanie rodziców sytuacją ich dzieci z powodu min. częstych wyjazdów rodziców za pracą, głównie za granicę. |  |
| 2. | Priorytetowe zadania w 2014 r. | dane liczbowe |
| 3. | Data ogłoszenia konkursu/ów: | 09.10.2014 r. |
|  | Data składania ofert: | 31.10.2014 r. |
|  | Data rozstrzygnięcia konkursów: | 07.11.2014 r. |
| 4. | Temat konkursu: „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Realizacja działań w zakresie zwiększenia skuteczności i działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży w województwie dolnośląskim w 2014 roku. Cele konkursu: - Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. - Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. - Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wysokość środków finansowych na realizację zadania publicznego: 299 375,0 PLN |  |
| 5. | Liczba projektów wybranych do realizacji ogółem, w tym: |  |
|  | Liczba projektów wpisujących się w cel nr 1 Programu | 12 |
|  | Liczba projektów wpisujących się w cel nr 2 Programu | 3 |
|  | Liczba projektów wpisujących się w cel nr 3 Programu | 1 |
| 6. | Finasowanie zadań publicznych* (Uwaga: Podane kwoty do weryfikacji faktur przez księgowość): |  |
|  | Sumaryczna wartość projektów( kwota dotacji + kwota wkładu własnego) | 358 931,0 |
|  | Kwota dofinansowania projektów | 299 375,0 |
|  | Kwota wkładu własnego w projektach | 59 555,7 |
|  | Wykorzystana kwota dotacji ogółem | 289792,45 |
|  | Niewykorzystana kwota dotacji (do zwrotu) | 9 582,55 |
| 7. | Zasięg projektów: |  |
|  | Liczba szkół i placówek do których były kierowane projekty | 23 |
|  | Liczba szkół i placówek prowadzących działania dla rodziców | 9 |
| 8. | Uczestnicy bezpośredni projektów (Bezpośredni odbiorcy to grupa uczniów zainteresowanych tematem projektu i osobiście zaangażowanych w realizację projektu. Co najmniej połowę tej grupy stanowili uczniowie z rodzin trudnych i zaniedbanych). |  |
|  | Liczba uczniów uczestniczących w projektach | 2496 |
|  | Liczba nauczycieli uczestniczących w projektach | 147 |
|  | Liczba rodziców uczestniczących w projektach | 254 |
|  | Liczba przedstawicieli środowiska lokalnego uczestniczących w projektach | 120 |
| 9. | Uczestnicy pośredni projektów: (Odbiorcy pośredni to wszyscy uczniowie naszej szkoły, rodzice, społeczność lokalna). |  |
|  | Liczba uczniów uczestniczących w projektach ogółem | 3287 |
|  | Liczba nauczycieli uczestniczących w projektach ogółem | 364 |
|  | Liczba rodziców uczestniczących w projektach ogółem | 620 |
|  | Liczba przedstawicieli środowiska lokalnego uczestniczących w projektach ogółem | 945 |
| 10. | Ewaluacja projektów: |  |
|  | Liczba projektów, w których przeprowadzono ewaluację opartą na dowodach (ankiety, kwestionariusze, wywiady fokusowe itp.) | 7 |
|  | Cel szczegółowy nr 1 Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. Prace w ramach projektów kreowały zdrowy i bezpieczny wizerunek szkoły poprzez działania związane z kształtowaniem przyjaznego klimatu klasy i szkoły, podwyższaniem umiejętności komunikacji interpersonalnych, budowaniem pozytywnych relacji uczniów i rodziców z nauczycielami, wychowawcami, psychologami i pedagogami szkolnymi. Uczniowie zostali ukierunkowani na stosowanie nieagresywnych form rozwiązywania konfliktów lub kwestii spornych poprzez dialog lub mediacje z udziałem osoby trzeciej. Poznanie i utrwalenie kompetencji kluczowych oraz włączenie w obszar oddziaływań szkoły szerokiej społeczności lokalnej czyli stowarzyszeń, organizacji, instytucji, jst, policji, straży, klubów spowodowało wzrost wiedzy uczniów w zakresie norm i reguł współżycia w klasie, szkole, miejscowości i otaczającym środowisku. Uczniowie poznali zdrowe, alternatywne do zdiagnozowanych i bezpieczne nowe formy spędzania czasu wolnego: hobby, zabawy bez komputera, przebywanie na powietrzu, itp., a także zapoznali się z metodami przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych, uniezależniania się od gier komputerowych, hazardu, sposobami prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, kształtowaniem postawy asertywnej, a w konsekwencji nie uleganiem negatywnym wpływom środowiska. Taka realizacja celów pozwala wykształcić ucznia bardziej świadomego zagrożeń istniejących we współczesnym świecie i ma dać mu podstawę dla dokonywania właściwych wyborów życiowych i podejmowania optymalnych decyzji. |  |
|  | Cel szczegółowy nr 2 Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży zrealizowano poprzez działania prowadzące do ograniczania bądź eliminacji zagrożeń grupy drugiej (diagnoza) „rozwoju cywilizacyjnego”. Działania te to: edukacja prawna dotycząca przemocy wśród młodzieży szkolnej, analiza mechanizmu działań przemocowych w kontekście relacji międzyludzkich, budowanie zaufania i poszanowania indywidualnej przestrzeni, nabywanie umiejętności w zakresie zarządzania emocjami i konfliktem, tolerancji dla odmienności. Profilaktyka cyberprzemocy, agresji, uzależnień, ochrona prywatności, ochrona wizerunku, własności intelektualnej, pojęcie plagiatu. Zasady prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w środowisku tzw. nowych mediów i odpowiedzialne zamieszczanie w nim treści. Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej, alternatywne formy rozwiązywanie konfliktów, zdolność do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zadania te realizowano poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych, budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami oraz włączenie do ww. działań szerokiej społeczności lokalnej. Formy realizacji powyższych zadań: warsztaty, zajęcia teatralne, plastyczne, filmy, ulotki, happeningi, pogadanki, konkursy, akcje. Efekty jakościowe to zwiększone kompetencje społeczne i emocjonalne uczniów i rodziców. Z badań ewaluacyjnych wynika, że większość uczniów rozumie i definiuje już pojęcie zjawiska przemocy. |  |
|  | Cel szczegółowy nr 3 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wyniki badań zrealizowanych projektów wykazują, że rodzice, w większości mają problem z kształtowaniem nawyków prozdrowotnych oraz wychowują dzieci nie dbając szczególnie o ich właściwy rozwój psychoruchowy. Równocześnie, znaczny procent chłopców i dziewcząt ma potwierdzoną nadwagę lub wręcz otyłość. Zdrowy styl życia to odpowiedni poziom aktywności fizycznej. Stąd też w ramach projektów, w lokalnych środowiskach rozpropagowane zostały aktywne formy spędzania czasu po zajęciach lekcyjnych: aerobic, Nordic walking, gry planszowe żyj – nie tyj, sport, zajęcia plastyczne, układy taneczne przy muzyce jako środki dbałości o kondycję fizyczną, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Zajęcia te zachęciły dzieci i młodzież do nowych form spędzania wolnego czasu, promowania zdrowego stylu życia oraz bezpiecznego, aktywnego wypoczynku. Po zajęciach dostrzegalne było podniesienie świadomości znaczenia aktywności ruchowej dla komfortu życia obecnie i w przyszłości, potrzeby ciągłego doskonalenia w zakresie kultury fizycznej oraz wdrażania właściwych diet. Ewaluacja oparta o wywiady z nauczycielami i rodzicami dzieci wykazuje, zauważalną i korzystną zmianę nawyków żywieniowych. Główne cele projektów: kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób, tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów zostały w całości zrealizowane. |  |