Harmonogram realizacji

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin**  | **Działanie**  |
| możliwie najszybciej | Poinformowanie dyrektorów szkół o terminie i sposobie przeprowadzania monitorowania, a także o sposobie rejestracji i logowania na platformie  |
| 17.01.2018 | Zamieszczenie na stronach internetowych kuratoriów oświaty informacji o monitorowaniu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 |
| 17.01.2018 | Publikacja wzoru ankiety w formacie .doc i .pdf na stronie MEN |
| 17.01.2018 – 15.02.2018 | Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów szkół |
| 15.02.2018 do 28.02.2018 r. | Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie. |
| od 01.03 do 16.03.2018 r. | Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualnych kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie. |
| od 19.03 do 30.03.2018 r. | Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania. |