Załącznik nr 3 do umowy nr …. z dnia ………………………….

**PLAN – HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY**

| Lp. | Nazwa zagadnienia/etapu | Forma zakończenia / zgodność z zał. merytorycznym | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Opracowanie *Projektu technicznego* infrastruktury sieciowej podłączeń lokalizacji zdalnych Zamawiającego w ramach udostępnianej Zamawiającemu sieci | dokumentacja projektowa 3) | do 40 dni kalendarzowychliczone od daty zawarcia umowy 2) |
| 2.  | Ocena i akceptacja projektu infrastruktury technicznej sieci IP VPN udostępnianej zamawiającemu, lub zgłoszenie uwag. W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu |  | do 5 dni roboczychliczone od daty otrzymania przez Zamawiającego 2) |
| 3. | Opracowanie *Harmonogramu uruchamiania sieci* | dokumentacja eksploatacyjna 3) | do 40 dni kalendarzowychliczone od daty zawarcia umowy 2) |
| 4. | Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie *Systemem Monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług Zamawiającego* (SMZ) | wykaz lokalizacjizał. nr 2 do Umowy | w terminie co najmniej na 30 dni przed dniem zestawienia, uruchomienia i oddania do eksploatacji łączy dostępowych z uwzględnieniem przewidzianego umową okresu na zestawienie i uruchomienie łączy transmisji danych do wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy lokalizacji Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy lecz nie dłuższego niż 123 dni od dnia zawarcia Umowy, dla lokalizacji wyszczególnionych w *Załączniku nr 2 do Umowy* |
| 5. | Udostępnienie Zamawiającemu *Systemu Monitorowania sieci Wykonawcy* (SMW) w trybie „tylko do odczytu”, z podziałem na 11 segmentów według apelacji | wykaz lokalizacjizał. nr 2 do Umowy | w terminie co najmniej na 30 dni przed dniem zestawienia, uruchomienia i oddania do eksploatacji łączy dostępowych z uwzględnieniem przewidzianego umową okresu na zestawienie i uruchomienie łączy transmisji danych do wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy lokalizacji Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy lecz nie dłuższego niż 123 dni od dnia zawarcia Umowy, dla lokalizacji wyszczególnionych w *Załączniku nr 2 do Umowy* |
| 6. | Zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego/ dostawcy usług transmisji danych łączy dostępowych do wyszczególnionych w *Załączniku nr 2 do Umowy* lokalizacji Zamawiającego 1) | wykaz lokalizacjizał. nr 2 do Umowy | w terminie nie później niż do przewidzianego umową dnia wynikającego z zachowania okresu na zestawienie i uruchomienie łączy transmisji danych do wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy lokalizacji Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy lecz nie dłuższego niż 123 dni od dnia zawarcia Umowy, dla lokalizacji wyszczególnionych w *Załączniku nr 2 do Umowy*, wraz z podpisaniem przez Strony protokołu odbioru zestawienia i uruchomienia wszystkich wymaganych umową łączy |
| 7. | Świadczenie usług transmisji danych dla jednostek Zamawiającego wyszczególnionych w *Załączniku nr 2 do Umowy* |  | 36 miesięcy w okresie od dnia zestawienia, uruchomienia i oddania do eksploatacji łączy dostępowych z uwzględnieniem przewidzianego umową okresu na zestawienie i uruchomienie łączy transmisji danych do wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy lokalizacji Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy lecz nie dłuższego niż 123 dni od dnia zawarcia Umowy. |
| 8. | Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu *Dokumentacji powykonawczej* uruchomionej sieci WAN MS | dokumentacja wykonawcza 3) | w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi |

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lokalizacji/adresu zakończenia łącza w okresie od dnia podpisania umowy do przewidzianego umową końca okresu na zestawienie i uruchomienie łączy transmisji danych do wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy lokalizacji Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy lecz nie dłuższego niż 123 dni od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku Zamawiający co najmniej na 30 dni przed końcem okresu na zestawienie i uruchomienie łączy transmisji danych do wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy lokalizacji Zamawiającego poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca dokona zestawienia łącza do nowej, wskazanej siedziby sądu po uzyskaniu przez Wykonawcę pozytywnych warunków technicznych.
2. Przy uwzględnieniu zasad odbioru dokumentów zawartych w *Załączniku nr 1 do Umowy* rozdział II ust. 4 pkt 2.
3. Koszt dokumentacji wliczony w koszty realizacji projektu.