## Arkusz1
Załącznik nr 6
Nr sprawy: O.BY.Z-11.2431.4.2022.BP
Formularz kosztorysu ofertowego kalkulacja uproszczona
Nazwa zadania: Rozbiórka magazynu soli zlokalizowanego w Bydgoszczy
przy ul. Nowotoruńskiej 31
Lp. | Podstawa wyceny | Asortyment robót |  |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość netto (zł)
1 | KNR 4-04 0901-03 | Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie |  |  | m | 200.02
2 | KNR 4-04 0901-04 | Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie |  |  | m | 200.02
3 | Kalkulacja własna | Wyniesienie wyposażenia i zawartości magazynu |  |  | szt | 1
4 | KNR 4-02 0418-03 | Demontaż zbiornika - analogia demontaż wytwornicy solanki |  |  | szt | 1
5 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km |  |  | m3 | 3.5
6 | KNR 4-04 0506-05 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |  |  | m | 73.28
7 | KNR 4-04 0506-06 | Rzebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku |  |  | m | 54.88
8 | KNR 4-04 0508-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku - usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnych |  |  | m2 | 921.13
9 | KNR 4-04 0403-06 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych |  |  | m2 | 921.13
10 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk |  |  | m2 | 741.194
11 | KNR-W 4-01 0436-05 | Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem - analogia rozebranie słupów drewnianych |  |  | m | 171.5
12 | KNR 4-01 0432-03 | Wyjęcie z ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych |  |  | m2 | 158.833
13 | KNR 4-03 0302-01 | Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm |  |  | m3 | 6.3
14 | KNR 4-04 0104-01 | Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  | m3 | 28.085
15 | KNR 4-04 0101-04 | Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu |  |  | m3 | 8.641
16 | KNR 4-04 0101-01 | Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  | m3 | 24.004
17 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm |  |  | m3 | 128.442
18 | KNR 2-01 0239-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km; grunt kat. I-II |  |  | m3 | 161.087
19 | KNR-W 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm |  |  | m2 | 856.277
20 | KNR 2-09 0425-08 | Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 6 km - transport eternitu |  |  | t | 14.922
21 | Kalkulacja własna | Utylizacja odpadów - eternitu |  |  | t | 14.922
22 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległośc 6 km - transport gruzu i drewna |  |  | m3 | 293.261
23 | Kalkulacja własna | Utylizacja odpadów - drewna |  |  | m3 | 74.857
24 | Kalkulacja własna | Utylizacja odpadów - gruzu |  |  | m3 | 191.745
25 | Kalkulacja włsna | Dokumenatcja geodezyjna powykonawcza |  |  | szt | 1
OGÓŁEM |  |  | wartość (netto)
podatek VAT 23%
wartość (brutto)
Uwaga: ceny jednostkowe i pozostałe wartości należy podawać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ogółem brutto słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… | [5 empty] | ……………………………………………
(miejscowość, data) | [5 empty] | (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
pieczęć Wykonawcy