WOJEWODA PODKARPACKI 			                      Rzeszów, 2023-12-14

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

S-IX.431.3.2.2023.MK

Pan

Robert Pluta

Wójt Gminy Padew Narodowa

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 31.10.2023 r. oraz 13.11.2023 r. w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, z zakresu prawidłowej realizacji Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2022 moduł 2 w gminie Padew Narodowa, w tym również oględziny powstałego z programu ośrodka wsparcia w zakresie trwałości projektu i zachowania minimum standardu lokalowego.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Małgorzata Kochańska - Przewodniczący zespołu kontrolnego:

- główny specjalista w wieloosobowym stanowisku pracy do spraw programów rządowych, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz windykacji, należności w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pisma z dnia 24.10.2023r. 
znak: S-IX.431.3.2.2023.MK Nr 1).

2. Robert Śmieszek:

- główny specjalista w Oddziale Kontroli Gospodarki Finansowej w Wydziale Finansów 
i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pisma 
z dnia 24.11.2023r. znak: S-IX.431.3.2.2023.MK Nr 2),

3. Adam Bąk:

- główny specjalista w Oddziale Kontroli Gospodarki Finansowej w Wydziale Finansów 
i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pisma z dnia 24.11.2023r. znak: S-IX.431.3.2.2023.MK Nr 3).

[dowód: akta kontroli str. 3-5]

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący złożyli – na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 
(Dz. U. 2020 poz. 224) i § 25 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 
2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli - pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału 
w kontroli.

[dowód: akta kontroli str.6-8]

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Z uwagi, iż w zakresie objętym kontrolą stwierdzono jedynie uchybienia, które miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań, pracę jednostki oceniam pozytywnie.

Szczegółowym zakresem kontroli objęto:

- dokonanie oceny działalności jednostki w kwestiach organizacyjnych; posiadanie przez ośrodek wsparcia właściwych dokumentów statutowych,

- dokonanie oceny kontrolowanej jednostki w zakresie zachowania standardu lokalowego określonego w rozdziale IV.2.pkt. 2 ppkt 2 programu Senior+ oraz standardu zatrudnienia zgodnie z rozdziałem IV.2. pkt. 6 programu, oraz trwałości projektu zgodnie z rozdziałem IV.1. pkt.17 programu,

- dokonanie oceny zgodności sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w 2022 r. zgodnie z zawartą umową i ofertą podmiotu w oparciu o dokumentację DDS, sprawozdanie z realizacji zadania w 2022 r. oraz dokumentację księgową: dowody księgowe poniesienia kosztów oraz wyciągi bankowe, dokumentujące fakt poniesienia wydatków w 2022 r.,

- potwierdzenie wypełnienia zobowiązań o informacyjnych o programie zgodnie 
z § 6 umowy.

- dokonanie oceny kontrolowanej jednostki w zakresie frekwencji w ośrodku wsparcia 
i prowadzonej w związku z tym dokumentacji zgodnie z rozdziałem VII.7 ogłoszenia 
o konkursie.

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz.U z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz zgodnie 
z ustanowionym programem Wieloletnim Senior+ na lata 2021-2025 stanowiącym załącznik do uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 poz. 10) Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert na edycję 2022 programu. Program wspiera tworzenie ośrodków wsparcia Senior+, w tym Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+, oraz wspiera funkcjonowanie już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

W ramach ogłoszonego konkursu Senior+ edycja 2022 r. Gmina Padew Narodowa złożyła ofertę nr 685-2 z modułu 2 na dofinansowanie zadania w zakresie zapewnienia funkcjonowania już istniejącego Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopie. W związku 
z akceptacją oferty przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej została zawarta umowa 
nr 32/S2/2022 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Małgorzatą Dankowską, a gminą Padew Narodowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Padew Narodowa Pana Roberta Pluta, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Padew Narodowa Pani Joanny Skopińskiej - Mycek. W ramach programu Senior+ moduł 2 edycja 2022 Gmina Padew Narodowa otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie 29 miejsc 
w Dziennym Domu Senior-Wigor w Przykopie.

Ad. 1 zakresu przeprowadzonej kontroli:

W dniu 15 listopada 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Padew Narodowa nr XIII/133/16 został utworzony Dzienny Domu Senior-Wigor w Przykopie. Zgodnie z treścią powołanej uchwały ośrodek wsparcia powstały w ramach programu jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Padew Narodowa. Powyższą uchwałą ustalono statut ośrodka wsparcia. Zarządzeniem nr 5/2021 z dnia 24 maja 2021 r. Kierownika Dziennego Domu Senior-Wigor 
w Przykopie wprowadzono Regulamin Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopie. Regulamin określa m.in. zadania DDS, organizację DDS, oraz zadania pracowników DDS. Rada Gminy 
w Padwi Narodowej podjęła w dniu 15 listopada 2016 r. uchwałę nr XIII/135/16 
o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennego Domu Senior-Wigor 
w Przykopie.

[dowód: akta kontroli str. 9-10, str. 13-27]

Reasumując, w zakresie posiada właściwych dokumentów statutowych, oraz posiadania uchwały o odpłatności nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 2 zakresu przeprowadzonej kontroli:

Zgodnie z rozdziałem IV.2.pkt. 2.ppkt. 1 programu Senior+, Dzienny Dom Senior+ powinien posiadać minimum standardu lokalowego tj.: 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań, jadalni, 
1 pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (np. materace, leżankę, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych itp.), 1 pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów 
z indywidualnymi szafkami, 1 łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem. Ponadto ośrodek może posiadać między innymi: pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer, z dostępem do Internetu, kanapy i fotele, pomieszczenie do odpoczynku 
z miejscami do leżenia, pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna, wydzielone miejsce na pralkę i odpowiednio wyposażone miejsce do prasowania, pokój zabiegowo-pielęgniarski.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie standardu lokalowego pomieszczeń DDS zgodnie z rozdziałem IV.2. pkt. 2. ppkt. 1 programu, w związku z czym pod tym kątem dokonano oględzin Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopie. Należy zaznaczyć, iż nie poddano analizie standardu lokalowego Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopie pod kątem zgodności 
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Podczas oględzin ustalono, iż minimalny standard lokalowy w DDS został zachowany. W budynku znajduje się: 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stół, krzesła, fotele, kanapy, pełniące rolę sali spotkań, 1 pomieszczenie wyposażone w stoły i krzesła stanowiące jadalnię dla seniorów, 1 pomieszczenie kuchenne wyposażone w niezbędne sprzęty kuchenne, 
w tym urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, 2 pomieszczenia do utrzymania aktywności ruchowej, 1 pomieszczenie pełniące funkcje szatni wyposażone w szafki dla seniorów, 2 łazienki oraz oddzielny prysznic z krzesełkiem i uchwytem. Dodatkowo 
w budynku są: 1 pomieszczenie z biblioteczką, 2 pomieszczenia do odpoczynku z łóżkami, pokój terapii indywidualnej, pomieszczenie gospodarcze wyposażone w pralkę i miejsce do prasowania, pomieszczenie pielęgniarki (wydzielone w korytarzu) oraz pokój kierowniczki. W budynku znajduje się tylko Dzienny Dom Senior-Wigor.

[dowód: akta kontroli str. 11-12, str. 31-32]

Zgodnie z rozdziałem IV.2.pkt. 4 programu Wieloletniego Senior+, Dzienny Dom Senior+ powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo). Na podstawie przygotowanej informacji przez kierownika Dziennego Domu Senior - Wigor w Przykopie, zgodnie z § 1 ust. 3 uchwały 
nr XIII/134/16 z dnia 15.11.2016 r., oraz zgodnie z § 2 ust. 5 załącznika do uchwały 
nr XIII/133/16 z dnia 15.11.2016 r. ustalono, iż Dzienny Dom Senior-Wigor w Przykopie działa 40 godz. tygodniowo od 8.00 do 16.00, zapewniając seniorom prowadzenie m.in. warsztatów aktywności ruchowej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, zajęć kulturalno-oświatowych. Podczas kontroli przedstawiono plany zajęć na rok 2022 z wyszczególnionymi podejmowanymi działaniami jednostki.

[dowód: akta kontroli str. 20-21]

Zgodnie z rozdziałem IV.2 pkt. 5 programu minimalny standard zatrudnienia 
w Dziennym Domu Senior+ to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy, lub instruktor terapii, lub pielęgniarka w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w ośrodku może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Ponadto jednostka samorządu we współpracy z urzędem pracy może zaangażować stażystów.

Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotem kontroli nie była ocena kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu Seniora+ na podstawie ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936, z późn. zm.), a jak wyżej wskazano zachowanie standardu zatrudnienia określonego w rozdziale IV.2 pkt. 5 programu.

Zgodnie z informacją przygotowaną przez Panią Aleksandrę Cimek kierownika 
w Dziennym Domu Senior-Wigor w Przykopie, zatrudniono kierownika na pełny etat oraz 
2 pracowników w zakresie określonym w aktach kontroli, a także na 1/8 etatu księgową. Poza tym w związku ze zgłaszanymi potrzebami seniorów zostali zatrudnieni fizjoterapeuta, instruktor wsparcia. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że standard zatrudnienia został spełniony.

[dowód: akta kontroli str. 10-11]

Na podstawie rozdziału IV.1. pkt.17 programu oraz § 5 ust. 4 powołanej umowy jednostki samorządu są zobowiązane do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania 
w ramach Programu. Trwałość realizacji zadania oznacza utrzymanie funkcjonowania ośrodka wsparcia Senior+ oraz utrzymanie w nim miejsc (zadeklarowanych w ramach realizacji Programu).

Na podstawie przeprowadzonych oględzin Dziennego Domu Senior-Wigor 
w Przykopie, list obecności seniorów ustalono, iż Dzienny Domu Senior-Wigor w Przykopie działa do dnia kontroli, czym zachowuje warunek trwałości realizacji zadania.

Reasumując w zakresie zachowania standardu lokalowego, standardu zatrudnienia oraz zachowania trwałości projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 3 zakresu przeprowadzonej kontroli:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Padew Narodowa w 2022 roku otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 112 752,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Seniora-Wigor w Przykopie.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał środki finansowe na konto bankowe Gminy na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2022 r. znak 85/18.3122.2.61.2022 zwiększającej plan wydatków budżetu państwa w dziale 852 
o kwotę 112 752,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025.

PUW w Rzeszowie przekazał środki zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 24 maja 2022 r.		- 30 000,00 zł,

- 22 lipca 2022 r.		- 25 000,00 zł

- 9 sierpnia 2022 r.		-  20 000,00 zł,

- 13 września 2022 r.		-  15 000,00 zł,

- 11 października 2022r.	-  10 000,00 zł,

- 4 listopada 2022 r.		-  7 000,00 zł,

- 2 grudnia 2022 r.		-  5 752,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono że, Gmina otrzymane z PUW w Rzeszowie środki finansowe przekazywała na konto bankowe Dziennego Domu Seniora-Wigor w Przykopie w ciągu kilku dni od ich otrzymania z PUW w Rzeszowie bez zbędnej zwłoki.

Gmina przyznaną dotację wprowadziło do swojego budżetu Uchwałą Nr XXIV/213/22 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 marca 2022 r., przyjmując dla dochodów następującą klasyfikację: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, paragraf 2030 –  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

W ww. umowie nr 32/S2/2022 strony ustaliły m.in.: szczegółowy opis zadania publicznego, planowaną wysokość dotacji, wysokość zaangażowanych środków własnych, termin realizacji zadania, termin i sposób złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania, termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz tryb kontroli.

W trakcie kontroli dokonano oględzin dowodów księgowych faktur i rachunków dokumentujących poniesione wydatki w 2022 r. na realizację kontrolowanego zadania
na łączną kwotę 147 407,95 zł, w tym sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 
88 215,95 zł zaewidencjonowane w § 4210, 4220, 4260, 4300, 4360, 4430.

Stwierdzono, że skontrolowane faktury i rachunki spełniały wymogi art. 21 ust.1 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) i zostały ujęte w księgach rachunkowych oraz zapłacone terminowo.

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Padew Narodowa całość otrzymanej dotacji
 z budżetu państwa w łącznej wysokości 112 752,00 zł, wykorzystała na zadanie pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopie zgodnie z przedstawioną ofertą oraz umową z Wojewodą Podkarpackim.

Nieprawidłowości w zakresie finansowym w kontrolowanym zadaniu nie stwierdzono.

Do akt kontroli załączono: Uchwałę Nr XXIV/213/22 Rady Gminy w Padwi Narodowej 
z dnia 29 marca 2022 r., wydruki księgowe, protokół oględzin dokumentów.

[dowód: akta kontroli str. 51-82]

Reasumując, w zakresie zgodności sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w 2022 r. zgodnie z zawartą umową i ofertą podmiotu w oparciu 
o dokumentację DDS, sprawozdanie z realizacji zadania w 2022 r. oraz dokumentację księgową: dowody księgowe poniesienia kosztów oraz wyciągi bankowe, dokumentujące fakt poniesienia wydatków w 2022 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 4 zakresu przeprowadzonej kontroli:

W trakcie oględzin Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopie, odnotowano obecność tablicy na obiekcie, której umieszczenie było wymagane dla instytucji powstałej w ramach Programu Senior+.

Ustalono również, iż informacja o realizacji zadania, ze wskazaniem źródła dofinansowania z Programu Senior+ jest publikowana na stronie internetowej gminy w Padwi Narodowej, pod adresem https://padewnarodowa.com.pl m.in. w zakresie zaproszenia seniorów do udziału w DDS. Właściwe oznaczenie programu znajduje się również na stronie Facebooka Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopiu.

[dowód: akta kontroli str. 33-34]

Reasumując, w zakresie wypełnienia zobowiązań o informacyjnych o korzystaniu ze środków programu kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 5 zakresu przeprowadzonej kontroli:

Zgodnie z § 2 ust. 6 ww. umowy oraz zgodnie z rozdziałem VII. 7 ogłoszenia 
o konkursie ofert programu Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2022 r., w przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2 konkursu, gmina Padew Narodowa zobowiązana jest do prowadzenia dziennych list obecności na podstawie, których ustalana będzie miesięczna frekwencja. 
W przypadku, gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest 50% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w danym ośrodku, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany, który podlega zwrotowi jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przy wyliczeniu frekwencji uwzględnia się liczbę osób objętych usługami ośrodka wsparcia lub alternatywnymi sposobami realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą Dziennym Domu Senior+.

W trakcie kontroli kierownik Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopie przedstawił do wzglądu listy obecności seniorów. W wyniku analizy losowo wybranych list obecności przez seniorów oraz sporządzonego na potrzebę kontroli rocznego zestawienia obecności seniorów 
w Dziennym Domu Senior-Wigor w Przykopie ustalono, iż na listach obecności seniorów 
w domu figurowało średnio w poszczególnych miesiącach od 18,04 do 23,27 osoby, tym samym zachowano miesięczny limit frekwencji na poziomie ponad 50% tj. szczegółowe zestawienie rocznej frekwencji dołączono do akt kontroli. Kierownik DDS przedstawił do wglądu zarządzenia w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy tj. zarządzenie nr 6/2021 z dnia 31.12.2021r. (7 stycznia 2022r. - dzień wolny).

Zwrócono uwagę na występujące nieścisłości między miesięczną frekwencją obliczoną podczas kontroli, a miesięczną frekwencją wskazaną w sprawozdaniu za rok 2022r., co jednak nie wywołuje skutków finansowych (prawidłowa frekwencja w miesiącach: I-22,89, II-18,65, 
III-21,21, IV-18,2, V-19,76, VI-20,09, VII-20,04, VIII-21,04, IX-23,27, X-17,95, XI-19,30, 
XII-18,04).

W przypadku Dziennego Domu Senior+, przyznanie miejsca w ośrodku wsparcia odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z przygotowanym na potrzeby kontroli wykazem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej wydał w 2022 r. 6 decyzji kierujących seniorów do Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopie (łącznie 44 biorąc pod uwagę wcześniej wydane decyzje).

[dowód: akta kontroli str. 10, str. 29-30]

Reasumując we wskazanym zakresie kontroli ustalono, uchybienia polegające na niewłaściwym wskazaniu w sprawozdaniu danych dot. frekwencji miesięcznej 
w odniesieniu do sprawdzonych w trakcie kontroli dokumentów, co jednak nie wywoływało skutków finansowych. Przyczyną uchybień są błędy rachunkowe.

Osobami odpowiedzialnymi za uchybienia są Wójt Gminy Padew Narodowa Pan Robert Pluta, Skarbnik Gminy Padew Narodowa Pani Joanna Skopińska-Mycek, oraz Kierownik Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopie Pani Aleksandra Cimek.

Wszystkie dowody w sprawie oraz szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji zawierają akta kontroli.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności - na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - przekazuje następujące zalecenie pokontrolne do bieżącej pracy:

- W przypadku zawarcia kolejnej umowy i otrzymania dotacji w ramach Programu Senior+, należy zwrócić uwagę na właściwe przestrzeganie zapisów programu Senior+ 
dot. sposobu obliczania frekwencji i prawidłowego wypełnienia w tym zakresie sprawozdań z realizacji zadania.

O sposobie wykonania powyższego zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia - mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 poz. 224) - proszę mnie poinformować na piśmie w terminie miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Jolanta Sawicka

I  WICEWOJEWODA

Otrzymują:

- Adresat;

- A/a.

Zgodnie z § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.