## INFO
WSTĘP
Niniejszy dokument stanowi część opracowań powstałych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” (dalej „Projekt”) realizowanego przy wsparciu finansowym i merytorycznym Unii Europejskiej w ramach programu Komisji Europejskiej w zakresie wspierania reform strukturalnych (DG Reform). Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Rozwoju. W ramach prezentowanych wyników prac powstały następujące dokumenty: • „Zarządzanie inwestycją budowlaną w metodyce BIM – szablony dokumentów BIM” – dokument opisujący przyjęte założenia oraz najważniejsze informacje niezbędne dla prawidłowej interpretacji zapisów szablonów); • „Leksykon BIM” – słownik pojęć związanych z BIM, użytych w szablonach dokumentów BIM; • „Omówienie szablonu Wymagań BIM” – dokument zawierający omówienie treści przedstawionych w „Szablonie Wymagań BIM” oraz wskazówki dotyczące jego uzupełnienia; • „Szablon Wymagań BIM” – wzór „Wymagań BIM” zawierający uniwersalne* zapisy tego dokumentu; • „Omówienie szablonu Planu BIM” – dokument zawierający omówienie treści przedstawionych „Szablonie Planu BIM” oraz wskazówki dotyczące jego uzupełnienia; • „Szablon Planu BIM” – wzór „Planu BIM” zawierający uniwersalne* zapisy tego dokumentu; • „Tabela produkcji i dostaw modeli. Szablon, omówienie, przykład” –wzór „Tabeli produkcji i dostaw modeli” wraz z omówieniem i przykładem (niniejszy dokument); • "Załącznik BIM do umowy” – wzór załącznika BIM do umów o roboty budowlane regulującego wybrane kwestie związane z zastosowaniem BIM. Wszystkie wyżej wymienione opracowania należy rozpatrywać łącznie.
UWAGI
Niniejsze opracowanie składa się z następujących arkuszy:
INFO - niniejszy arkusz, zawierający onformacje o Projekcie oraz pozostałych dokumentach BIM opracowanych w ramach jego realizacji,
MPDT. Szablon - zawierający szablon tabeli produkcji i dostaw modeli,
MPDT. Przykład - zawierający fragment przykładowej tabeli produkcji i dostaw modeli,
MPDT. Omówienie - zawiera informacje dotyczące sposobu uzupełnienia tabeli produkcji i dostaw modeli.
* Pod pojęciem „uniwersalne” należy rozumieć, że zapisy te powinny mieć zastosowanie dla większości PROJEKTÓW. Ich stosowanie wynika od konkretnego PROJEKTU i zawsze powinny zostać przeanalizowane przez użytkownika szablonu
Bibliografia:
1. www.thenbs.com/knowledge/what-is-uniclass-2015 [dostęp: lipiec 2020]
2. Saleeb N., Marzouk M., Atteya U, A comparative suitability study between classification systems for BIM in heritage, International journal of sustainable development and planning, WIT Press, Canada, 2018

## MPDT. Szablon
TABELA PRODUKCJI I DOSTAW MODELI. Szablon | [5 empty] | Etap
Zrzut danych
Pakiet informacyjny |  | Element modelu | Klasyfikacja |  |  |  |  | LOG | LOI | ODP | Data | LOG | LOI | ODP | Data | LOG | LOI | ODP | Data
Kod | Nazwa |  | Tabela | Grupa | Podgrupa | Sekcja | Obiekt |  |  |  | [RRMMDD] |  |  |  | [RRMMDD] |  |  |  | [RRMMDD]
LEGENDA
LOG - jak wskazano w [Leksykon BIM]
LOI - jak wskazano w [Leksykon BIM]
ODP - podmiot odpowiedzialny za dostarczenie danego zakresu (oznaczenia zgodnie ze standardem nomenklatury)

## MPDT. Przykład
TABELA PRODUKCJI I DOSTAW MODELI. Przykład | [5 empty] | Etap
Zrzut danych
Pakiet informacyjny |  | Element modelu | Klasyfikacja |  |  |  |  | LOG | LOI | ODP | Data | LOG | LOI | ODP | Data | LOG | LOI | ODP | Data
Kod | Nazwa |  | Tabela | Grupa | Podgrupa | Sekcja | Obiekt |  |  |  | [RRMMDD] |  |  |  | [RRMMDD] |  |  |  | [RRMMDD]
ARC | Architektura | [9 empty] | 210716
|  | Ściana | Ss | 25 | 13 | 50 | 51 | 4 | 2 | AR
|  | Okno drewniane | Pr | 30 | 59 | 98 | 96 | 3 | 3 | AR
|  | Okno aluminiowe | Pr | 30 | 59 | 98 | 2 | 3 | 3 | AR
…
ARM | Mała architektura | [9 empty] | 210716
|  | Ławka | Pr | 40 | 50 | 12 | 07 | 2 | 1 | AR
|  | Kosz na śmieci | Pr | 40 | 50 | 7 | 75 | 2 | 2 | IS
…
IEN | Instalacje elektryczne niskiego napięcia | [9 empty] | 210716
|  | Oprawa oświetleniowa | Pr | 70 | 70 | 48 | 62 | 2 | 2 | IE
|  | Drabinka kablowa | Pr | 65 | 70 | 11 | 14 | 1 | 2 | IE
LEGENDA
LOG - jak wskazano w [Leksykon BIM]
LOI - jak wskazano w [Leksykon BIM]
ODP - podmiot odpowiedzialny za dostarczenie danego zakresu (oznaczenia zgodnie ze standardem nomenklatury)
Zakres zadaniowej
tabeli produkcji
i dostarczania modeli

## MPDT. Omówienie
TABELA PRODUKCJI I DOSTAW MODELI. Omówienie
Lp. | Kolumna | Zakres informacji | Podstawowe źródło informacji
1 | [A] | Kod opisujący dany pakiet informacyjny. Kody te mogą być tożsame | Standard nomenklatury dla PROJEKTU (Standard informacyjny PROJEKTU)
2 | [B] | Nazwa odpowiednia do danego kodu (kolumna ta nie jest konieczna, ale jej stosowanie może być użyteczne, jeśli konwencja kodowania nie jest utrwalona w ZESPOLE) | Standard nomenklatury dla PROJEKTU (Standard informacyjny PROJEKTU)
3 | [C] | Rodzaje komponentów występujących w danym pakiecie informacyjnym – ich zakres zależy od PROJEKTU (wynika np. z jego zakresu) | 1. Zakres PROJEKTU (opis przedmiotu zamówienia)
2. WYMAGANIA w zakresie zawartości modelu informacyjnego
4 | [D] – [H] | Składowe kodu klasyfikacyjnego dla elementu, zgodnie z przyjętym schematem* | Wymagania względem klasyfikacji: podrozdział 2.2.2 WYMAGAŃ
5 | [I], [M], [Q] … | Wskazanie poziomu dokładności geometrycznej elementu, jaki ma być zastosowany w fazie projektowania w zakresie opracowania projektu budowlanego | 1. Podrozdział 2.2 WYMAGAŃ (standard informacyjny PROJEKTU oraz metoda i procedura tworzenia informacji)
2. Cele PROJEKTU
3. Fazy i etapy realizacji inwestycji
6 | [J], [N], [R] … | Wskazanie poziomu dokładności niegeometrycznej elementu, jaki ma być zastosowany w fazie projektowania w zakresie opracowania projektu budowlanego | 1. Podrozdział 2.2 WYMAGAŃ (standard informacyjny PROJEKTU oraz metoda i procedura tworzenia informacji)
2. Cele PROJEKTU
3. Fazy i etapy realizacji inwestycji
7 | [K], [O], [S] … | Podmiot, który jest odpowiedzialny za dostarczenie danego zakresu modelu informacyjnego. Oznaczenie (kod) zgodne z nomenklaturą PROJEKTU | 1. Odpowiedzialności członków ZESPOŁU
2. Standard nomenklatury dla PROJEKTU (Standard informacyjny PROJEKTU)
3. Fazy i etapy realizacji inwestycji
8 | [L], [P], [T] … | Data dostarczenia danego zakresu modelu informacyjnego | Fazy i etapy realizacji inwestycji
* W przytoczonym przykładzie wskazano oznaczenia zgodne z klasyfikacją Uniclass 2015 (brytyjską). Różne klasyfikacje mogą zawierać odmienne nazwy pól oraz szczegółowość i powiązania. Klasyfikacja Uniclass obejmuje:
- 12 tabel (ang. tables):
Ac - działania (ang. activities) - określa działania związane z projektowaniem, wznoszeniem, użytkowaniem lub zarządzaniem danym kompleksem, obiektem lub przestrzenią
Co - kompleksy (ang. complexes) - opisuje projekt w ujęciu ogólnym, np. kampus uniwersytecki z budynkami wykładowymi, administracyjnymi, sportowymi, akademikami
EF - elementy / funkcje (ang. elements / functions) - opisuje główne elementy obiektu (np. podłogi, ściany, fundamenty) lub funkcje, jakie spełniają (np. transportowa)
En - wystąpienia / encje / jednostki (ang. entities) - opisuje odrębne obiekty w ramach kompleksów, np. budynek wykładowy
FI - forma informacji (ang. form of information) - opisuje rodzaj opracowania, np. model 3D, zdjęcie, lista
PM - zarządzanie projektem (ang. project Management) - opisuje elementy/czynności związane z zarządzaniem obiektem w jego cyklu życia
Pr - produkty (ang. products) - opisuje elementy obiektów
Ro - role (ang. roles) - opisuje podmioty biorące udział w realizacji inwestycji
SL - przestrzenie / lokalizacje (ang. spaces / locations) - opisuje przeznaczenie danej przestrzeni w obiekcie, np. kuchnia, toaleta, przestrzeń biurowa, biblioteka
Ss - systemy (ang. systems) - opisuje zbiory produktów, np. system dachowy, instalacji
TE - narzędzia i wyposażenie (ang. tools and equipment) - opisuje elementy wyposażenia, np. drabiny, podgrzewacz wody
Zz (ang. CAD) - opisuje elementy rysunków 2D, np. ramka rysunkowa, wymiar, linia
- Grupy (ang. group)
- Podgrupy (ang. sub-group) |  | opisują poszczególne elementy/obiekty/role/funkcje itd. na coraz wyższym poziomie szczegółowości z zachowaniem dziedziczenia
- Sekcje (ang. sections)
- Obiekt (ang. object)
Zależności między poszczególnymi tabelami przedstawia poniższa grafika [2].
Kompleksy (Co)
Przestrzenie (SL)
Produkty (Pr)
Systemy (Ss)
Elementy (EF)
Działania (Ac)
Wystąpienia (En)