Będzin, dnia …………… r.

ZATWIERDZAM



**Plan działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022**

1. **Podstawa prawna**

**Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom   
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062),** zwana dalej „Ustawą”,   
ma służyć poprawie warunków życia i funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych   
ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku czy choroby. Osoby te mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu publicznego z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowym jest zmiana podejścia do obsługi klienta   
ze szczególnymi potrzebami i podejmowanie działań, przez podmioty publiczne,   
na rzecz eliminacji występujących barier. Temu służyć ma realizacja zapisów Ustawy.

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom   
ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działania** | **Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| 1 | Dokonanie samooceny KP PSP Będzin pod kontem wymagań dotyczących dostępności. | Koordynatorzy ds. dostępności cyfrowej  i architektonicznej | Bieżąca analiza działań zrealizowanych w latach poprzednich. | Luty- marzec 2021 r. |
| 2. | Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami. | Koordynatorzy ds. dostępności cyfrowej  i architektonicznej | Opracowanie Planu działania oraz przekazanie go do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu PSP  w Będzinie | Luty 2021 r. |
| 3. | Dokonanie oceny dostosowania budynku Komendy Powiatowej PSP w Będzinie do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. | Koordynatorzy ds. dostępności cyfrowej  i architektonicznej | Przegląd deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej Ustawa o dostępności). | Luty 2021 r. |
| 4. | Dokonanie analizy  w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne  i prawne. | Koordynatorzy ds. dostępności cyfrowej  i architektonicznej | Podanie do publicznej wiadomości informacji wynikających z zapisów art. 7 Ustawy o dostępności ze wskazaniem dostępu alternatywnego, np. zapewnienie wsparcia wyznaczonej osoby, zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii; | Marzec 2021 r. |
| 5. | Dokonanie analizy stanu budynku KP PSP  w Będzinie pod względem dostosowania ich architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności architektonicznej | 1. Przeprowadzenie analizy obecnego stanu budynku pod kątem dostosowania jego architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;  2. Przedstawienie koncepcji dostosowania architektonicznego budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami; | Marzec 2021 r. |
| 6. | Sporządzenie Raportu  o stanie zapewnienia dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami. | Koordynatorzy ds. dostępności cyfrowej  i architektonicznej | 1. Przygotowanie danych zbiorczych do raportu w zakresie realizacji ustawy o dostępności z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących ich usunięcia;  2. Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu PSP w Będzinie. | Marzec 2021 r. |
| 7. | Dokonanie analizy dostępności w zakresie cyfrowym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności cyfrowej | 1. Dokonanie analizy i dostosowanie dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.  2. Sprawdzanie i podejmowanie działań mających na celu ciągłe udoskonalanie strony internetowej. | Na bieżąco |
| 9. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. | Koordynator ds. dostępności architektonicznej | 1. Działania mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z zapisów art. 6 Ustawy o dostępności; | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| Koordynator ds. dostępności cyfrowej | 2. Dostosowywanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1. |
| 10. | Realizacja przyjętych programów działania dotyczących przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynatorzy ds. dostępności cyfrowej  i architektonicznej | Monitorowanie realizacji przyjętych programów działania. | Na bieżąco |
| 11. | Wzrost świadomości pracowników komendy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz właściwych zachowań  w kontakcie z osobami  z niepełnosprawnością | Koordynatorzy ds. dostępności cyfrowej  i architektonicznej | Szkolenia wewnętrze dla pracowników komendy  w ramach doskonalenia zawodowego. | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 12. | Działania w zakresie poprawy realizacji  zadań w zakresie dostępności | Koordynator,  administrator strony  internetowej, komórki  do spraw  organizacyjnych oraz  kwatermistrzowsko-technicznych | Wykonanie ewentualnych działań  mających na celu spełnienie wymagań  minimalnych lub ewentualnie  alternatywnych | W miarę  możliwości  organizacyjno- finansowych |
| 13. | Wspieranie osób ze szczególnymi  potrzebami w zakresie dostępności:  1) architektonicznej,  2) cyfrowej,  3) informacyjno-komunikacyjnej. | Koordynator oraz  wszyscy  funkcjonariusze  i pracownicy cywilni  komendy | Wspieranie osób ze szczególnymi  potrzebami w przypadku zgłoszenia takiej  osoby | Realizacja  w całym okresie  działania |
| 14. | Sporządzenie raportu  o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynatorzy ds. dostępności cyfrowej  i architektonicznej | Publikacja raportu na stronie podmiotowej  BIP Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w  Będzinie | W terminach  przewidzianych  w art. 11 ustawy |

Sporządził: mł. asp. Jacek Apostolski