# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **E-ZAMÓWIENIA – ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE** |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | Urząd Zamówień Publicznych |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II e-administracja i otwarty rząd  Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”  Budżet Państwa, część 27 – Informatyzacja. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 16 110 000,00 PLN, całość kwoty stanowią wydatki kwalifikowalne. |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 11.08.2017 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2020 r. |

## **Otoczenie prawne**

Realizacja projektu wpisuje się w implementację przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 62 % | 14,00 % tj. kwota 2.258.564,22 PLN.  Poziom certyfikacji środków wyniósł 1.326.281,60 PLN, na zatwierdzenie czekają wnioski na kwotę 932.282,62 PLN. Kolejne środki poniesione przez Beneficjenta będą przedstawiane do certyfikacji zgodnie z harmonogramem płatności, w którym kolejny termin złożenia wniosku o płatność przypada w kwietniu 2019 r. Szacunkowe wydatki przedstawione w WoP 424.615,11 zł | 22% tj. kwota 3.500.000,00 PLN. |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypracowanie standardu usług i danych | n/d | 05-2018 | 07-2018 | Osiągnięty  Przyczyny zwłoki w osiągnięciu: Ze względu na obszerność merytoryczną materiału i konieczność zredefiniowania podejścia w zakresie publikacji standardów, dokonano zmiany w podejściu i materiał został opublikowany w 3 częściach, uwzględniając na każdym etapie bardzo intensywne, iteracyjne prace z wykonawcą oraz konsultacje materiału z interesariuszami projektu. |
| Wdrożenie modułów i komponentów: BZP, e-Sender, Manager Tożsamości, CRD w zakresie wdrażanych modułów. | Nr 1 – 1 szt. | 01-2019 | n/d | Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty. |
| Wdrożenie modułów i komponentów: Przyjmowania i Zabezpieczenia Ofert, Zarządcy Kluczy, CRD w zakresie wdrażanych modułów. | Nr 1 – 2 szt. | 03-2019 | n/d | Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty. |
| Wdrożenie pełnej funkcjonalności Platformy e-Zamówień w zakresie modułów: CRD, BZP, e-Sender, Moduł Przyjmowania i Zabezpieczania Ofert oraz komponentów wspierających | Nr 1 – 3 szt.  Nr 3 – 1 szt. | 04-2019 | n/d | Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty. |
| Wdrożenie modułu Monitorowania i Analiz (sprawozdawczości, kontroli) | Nr 1 – 4 szt.  Nr 2 – 1 szt. | 06-2019 | n/d | Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty. |
| Wdrożenie modułu Aukcje i Licytacja | Nr 1 – 5 szt. | 07-2019 | n/d | Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty. |
| Integracja CRD z usługą odwołania elektronicznego | n/d | 10-2019 | n/d | Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty. |
| Zakończenie realizacji projektu | Nr 4 – 1 000 os. | 03-2020 | n/d | Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt | 5 | 07-2019 | 0 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1 | 06-2019 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 04-2019 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 1000 | 03-2020 | 0 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 100 000 | 12-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralne Repozytorium Danych | 01-2019 | n/d | n/d |
| Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w BZP i TED wraz z usługą eSender | 01-2019 | n/d | n/d |
| Przyjmowanie i udostępnianie ofert / wniosków | 03-2019 | n/d | n/d |
| Analityka biznesowa (BI) danych z obszaru zamówień publicznych | 06-2019 | n/d | n/d |
| Monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień (A2A) | 06-2019 | n/d | n/d |
| Aukcje elektroniczne i licytacje | 07-2019 | n/d | n/d |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma e-Zamówienia (moduły - CRD, BZP, Przyjmowania i zabezpieczania ofert) | 04-2019 | n/d | n/d |
| Moduł Monitorowania i Analiz (BI - sprawozdawczości, kontroli) | 06-2019 | n/d | n/d |
| Moduł Aukcje i Licytacja | 07-2019 | n/d | n/d |
| Integracja CRD z usługą odwołania | 10-2019 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie przeprowadza się analizy ryzyka.

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie przeprowadza się analizy ryzyka.

1. **Dane kontaktowe:**

Jarosław Rostkowski, Kierownik Projektu, Departament Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji,

e-mail: jaroslaw.rostkowski@mc.gov.pl

Martyna Horęda, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji,

e-mail: martyna.horeda@mc.gov.pl

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)