

.

**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI**

**PROGRAMU OPERACYJNEGO**

**„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”**

1. **IDENTYFIKACJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Państwo członkowskie | Polska | |
| 2. | Program Operacyjny | CCI 2007 PL 14 F PO 001 | |
| 3. | Sprawozdanie z realizacji | Rok sprawozdawczy: | KOŃCOWE |
| Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez Komitet Monitorujący: |  |

1. **SPIS TREŚCI**

[**1.** **IDENTYFIKACJA** 1](#_Toc471890156)

[**2.** **SPIS TREŚCI** 2](#_Toc471890157)

[**3.** **WSTĘP** 3](#_Toc471890158)

[**4.** **PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WEDŁUG OSI PRIORYTETOWYCH** 4](#_Toc471890159)

[4.1. Informacja na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych 4](#_Toc471890160)

[4.2. Szczegółowe informacje na temat osi priorytetowych i środków 5](#_Toc471890161)

[4.2.1. Oś priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej 8](#_Toc471890162)

[4.2.2. Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury 24](#_Toc471890163)

[4.2.3 Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi 40](#_Toc471890164)

[4.2.4 Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 60](#_Toc471890165)

[4.2.5 Oś priorytetowa 5: Pomoc techniczna 74](#_Toc471890166)

[4.3 Informacje Finansowe EUR 77](#_Toc471890167)

[4.4 Analiza jakościowa programu 80](#_Toc471890168)

[4.4.1 Analiza osiągniętych postępów programu poczynionych od założonych początkowych celów 80](#_Toc471890169)

[4.4.2 Określenie wpływu programu w zakresie wspierania równości szans kobiet i mężczyzn oraz opis uzgodnień partnerskich 82](#_Toc471890170)

[4.5 Uzgodnienia dotyczące monitorowania 82](#_Toc471890171)

[4.5.1 Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją 82](#_Toc471890172)

[4.5.2 Działania Komitetu Monitorującego lub Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu 115](#_Toc471890173)

[4.6 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze 118](#_Toc471890174)

[4.7 Zalecenia Komisji sformułowane w następstwie dorocznego badania programu operacyjnego 122](#_Toc471890175)

[4.7.1 Sposób wykonania zaleceń Komisji lub przedstawienie powodów nie wykonania zaleceń 122](#_Toc471890176)

[4.8 Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana (wypełnia się wyłączeni w wypadku, jeżeli zaszły zasadnicze modyfikacje w stosunku do poprzedniego sprawozdania) 127](#_Toc471890177)

[4.9 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 128](#_Toc471890178)

[4.10 Zmiany w kontekście i ogólnych warunkach realizacji programu 129](#_Toc471890179)

[4.10.1 Opis zmian społeczno gospodarczych, legislacyjnych oraz innych mający wpływ na zmianę warunków realizacji programu 129](#_Toc471890180)

[**5** **SPOSÓB WYKORZYSTANIA POMOCY TECHNICZNEJ** 139](#_Toc471890181)

[5.1 Opis wykorzystania pomocy technicznej 139](#_Toc471890182)

[5.2 Wysokość wkładu z EFR przydzielonego programu i wydanego w ramach pomocy technicznej 151](#_Toc471890183)

[**6. INFORMACJA I PROMOCJA** 152](#_Toc471890184)

[6.1 Opis działań podjętych w zakresie realizacji działań informacyjnych i promujących Program 152](#_Toc471890185)

[**7. INFORMACJE I PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZESTRZEGANIEM POLITYK WSPÓLNOTY PRZY REALIZACJI PROGRAMU** 211](#_Toc471890186)

[7.1 Zgodność realizowanego Programu z polityką ochrony środowiska 211](#_Toc471890187)

[7.2 Zgodność Programu z polityką równych szans 211](#_Toc471890188)

[7.3 Zgodność realizowanego Programu z Wspólną Polityką Rybacką 211](#_Toc471890189)

[7.4 Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych 211](#_Toc471890190)

[7.5 Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej 211](#_Toc471890191)

[**8. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI INSTRUMENTAMI** 212](#_Toc471890192)

[8.1 Powiązanie realizacji Programu z politykami unijnymi i krajowymi 212](#_Toc471890193)

[**9. REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO W 2015 ROKU** 213](#_Toc471890194)

[9.1 Informacja na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych 213](#_Toc471890195)

[Oś priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej 214](#_Toc471890196)

[Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury 215](#_Toc471890197)

[Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi 216](#_Toc471890198)

[Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 217](#_Toc471890199)

[Oś priorytetowa 5: Pomoc techniczna 218](#_Toc471890200)

[**10. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ** 220](#_Toc471890201)

1. **WSTĘP**

W perspektywie finansowej 2007 – 2013, jedynie Hiszpania otrzymała większą niż Polska alokację środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. Przyznany Polsce limit finansowy wyniósł 734 092 573,98 euro, który wraz z wymaganym wkładem państwa członkowskiego zapewnił 978 790 098,64 euro, które Polska mogła przeznaczyć na dotacje dotyczące sektora rybołówstwa i akwakultury, a także   
na rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w październiku 2008 r., jeszcze w tym samym roku ogłoszono pierwsze nabory wniosków w ramach tymczasowego zaprzestania działalności połowowej.   
W połowie 2009 r., po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, uruchomiona została większość działań w ramach PO RYBY 2007 – 2013. Najpóźniej, bo dopiero w 2011 r., uruchomiono nabory w ramach Osi Priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Od początku wdrażania Programu można było zaobserwować bardzo duże zainteresowanie realizowaniem projektów ze strony wnioskodawców. Począwszy od 2008 r. złożono 21 795 wniosków o dofinansowanie,   
z czego 15 454 zakończono podpisaniem umowy o dofinansowanie i zrealizowaniem operacji.

W celu możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnej alokacji, instytucja zarządzająca przesuwała środki finansowe pomiędzy poszczególnymi środkami, sześciokrotnie, po wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską dokonując przesunięć środków pomiędzy osiami priorytetowymi. W związku z opóźnieniem wdrażania osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa oraz oszczędnościami w osi priorytetowej 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, ponad 130 mln euro początkowo przydzielonej alokacji przeniesiono na realizację środków w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury i osi priorytetowej 3   
– Środki służące wspólnemu interesowi.

Wyżej wymienione działania, przy niedużym odsetku rezygnacji z realizowanych operacji przez Beneficjentów sprawiły, że na początku 2017 r. Polska wystąpi do Komisji Europejskiej o wypłatę salda końcowego   
w wysokości około 98% dostępnego limitu środków finansowych. Co ważne podkreślenia, procent ten byłby jeszcze wyższy, gdyby nie oszczędności wygenerowane przez Beneficjentów w ostatnim okresie wdrażania   
PO RYBY 2007 – 2014 oraz znaczny wzrost kursu eurow po okresie kwalifikowalności wydatków, kiedy nie było już możliwości realizacji nowych projektów.

Przedstawione końcowe z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” zostało sporządzone przede wszystkim w oparciu o dane przekazane przez instytucje pośredniczące PO RYBY 2007 – 2013, dane monitoringowe instytucji zarządzającej, system informatyczny zawierający dane na temat każdej operacji realizowanej w ramach Programu oraz informacje otrzymywane od Ministerstwa Finansów w zakresie certyfikacji wydatków przez Komisję Europejską

W celu zachowania przejrzystego układu sprawozdania, większość danych finansowych, takich  
jak kwoty złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów lub kwot wypłaconych beneficjentom, zostało przeliczone na euro według kursu 4,4429 zł/euro, obowiązującego w dniu sporządzenia ostatniego arkusza kalkulacyjnego PO RYBY 2007 -2013.

Wyliczenia kwot alokacji oraz wydatków poświadczonych do Komisji Europejskiej uwzględniają faktyczne kursy euro obowiązujące w momencie certyfikacji wydatków, stanowiąc odzwierciedlenie wniosków o płatność przekazanych KE przez instytucję certyfikującą.

1. **PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WEDŁUG OSI PRIORYTETOWYCH**
   1. **Informacja na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych**

W ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO Ryby 2007-2013 ) prowadzono nabory w ramach następujących osi priorytetowych:

1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej;
2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury;
3. Środki służące wspólnemu interesowi;
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
5. Pomoc techniczna.

Tabela 1. Wdrażanie PO Ryby 2007-2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 978 790 098,64 | 100,00% |
| złożone wnioski | 1 933 621 694,13 | 197,55% |
| umowy/decyzje | 928 049 753,29 | 94,82% |
| kwoty wypłacone | 914 533 889,02 | 93,44% |

Wykres 2. Wdrażanie PO Ryby 2007-2013

**Tabela 3. Wnioski złożone w ramach PO Ryby 2007-2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 1 | 7 457 | 969 860 863,07 | 218 935 159,50 |
| 2 | 3 498 | 3 043 027 795,70 | 686 929 229,94 |
| 3 | 740 | 2 465 416 728,13 | 556 540 041,11 |
| 4 | 9 409 | 1 882 452 421,53 | 424 942 418,91 |
| 5 | 691 | 204 992 934,40 | 46 274 844,67 |
| **Suma** | **21 795** | **8 565 750 742,83** | **1 933 621 694,13** |

W trakcie realizacji programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 198% alokacji przyznanej na program operacyjny.

Tabela 4. Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach PO Ryby 2007-2013 w podziale na osie priorytetowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 1 | 7 259 | 722 996 630 | 163 208 340,98 |
| 2 | 1 967 | 1 168 895 319,38 | 263 864 944,89 |
| 3 | 342 | 969 581 142,93 | 218 872 015,83 |
| 4 | 5 208 | 1 047 850 058,69 | 236 540 341,47 |
| 5 | 678 | 201 844 451,38 | 45 564 110,11 |
| **Suma** | **15 454** | **4 111 167 602,09** | **928 049 753,29** |

Od początku wdrażania programu zakontraktowano kwotę stanowiącą 95% alokacji przyznanej na program operacyjny.

Tabela 5 Kwoty wypłacone w ramach PO Ryby 2007-2013 w podziale na osie priorytetowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 1 | 35 193 | 727 007 657 | 164 113 785,16 |
| 2 | 3 112 | 1 156 395 088,84 | 261 043 158,73 |
| 3 | 594 | 949 486 813,10 | 214 335 947,34 |
| 4 | 5 937 | 1 024 904 953,64 | 231 360 742,60 |
| 5 | 739 | 193 499 162,54 | 43 680 255,21 |
| **Suma** | **45 575** | **4 051 293 674,98** | **914 533 889,02** |

Od początku wdrażania programu wypłacono beneficjentom w formie refundacji kwotę stanowiącą 93% alokacji przyznanej na program operacyjny.

* 1. **Szczegółowe informacje na temat osi priorytetowych i środków**

**Analiza Planu Dostosowania Nakładu Połowowego**

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia 1198/2006 w styczniu 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził Plan Dostosowania Nakładu Połowowego (PDNP). W związku z tym, że zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia 1198/2006, trwałe zaprzestanie działalności połowowej statków rybackich jest planowane w formie krajowych planów wycofania się z flot, których czas trwania nie przekracza dwóch lat od ich wejścia w życie oraz że w latach 2009-2010 wskaźniki trwałego wycofania z eksploatacji statków rybackich nie zostały w pełni osiągnięte, PDNP został wydłużony w styczniu 2011 r. o kolejny rok realizacji w zakresie trwałego wycofania statków rybackich z rybołówstwa. 31 stycznia 2012 r. zakończono realizację PDNP, w szczególności zamknięto nabory wniosków o dofinansowanie w zakresie Środka 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej (zakończono nabór w dniu 31 grudnia 2011 r.) i Środka 1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej (zakończono nabór w dniu 31 stycznia 2012 r.). Po zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie trwałego wycofania statków rybackich z eksploatacji, część beneficjentów, która wcześniej aplikowała o tę pomoc, wycofała swoje jednostki w 2012 r.

**Trwałe wycofanie statków rybackich z eksploatacji** było realizowane poprzez ich złomowanie albo przeniesienie do działalności innej niż rybołówstwo z jednoczesnym wycofaniem na stałe licencji połowowych wydanych na te statki. W 2012 r. 9 statków zostało zezłomowanych bądź zmieniło charakter z rybackiego na inny w ramach Programu PO Ryby 2007-2013, z jednoczesnym trwałym zmniejszeniem zdolności połowowej polskiej floty o 255,5 GT i 1044,8 kW.

Tabela 5 Statki trwale wycofane z pomocą publiczną w latach 2009-2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Długości całkowita statku rybackiego** | **Liczba statków** | **GT** | **kW** |
| 8-9,9 m | 15 | 71,96 | 537,48 |
| 10-11,99 m | 4 | 44,13 | 257,3 |
| 12-14,99 m | 5 | 103,7 | 484,6 |
| 15-18,49 m | 22 | 843 | 2722,9 |
| 20,5-25,49 m | 15 | 1352 | 3906,7 |
| 25,5 m i więcej | 17 | 2802 | 7660,4 |
| **Suma** | **78** | **5 216,79** | **15 569,38** |

Biorąc pod uwagę stan dostępnych żywych zasobów morza oraz przysługujące Polsce możliwości połowowe stwierdzić należy, że istniejący stan floty wymaga dalszych zmian w zakresie jej redukcji. Pomimo, że Polska od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej do końca 2012 r. trwale wycofała z rybołówstwa ponad 40% zdolności połowowej, zdolność ta jest nadal w niektórych segmentach zbyt duża i wymaga ograniczenia. Jednocześnie mając na uwadze dynamiczne zmiany zachodzące w składzie ichtiofauny Morza Bałtyckiego oraz na obszarach dalekomorskich trudno jest stwierdzić czy została osiągnięta równowaga pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi zasobami w ramach PDNP. Niemniej jednak, tak duże zmniejszenie potencjału połowowego, jakie zostało osiągnięte przez Polskę i fakt, że przeważająca część floty rybackiej zalicza   
się do rybołówstwa przybrzeżnego poławiającego na niewielką skalę, podjęto decyzję o nieprzedłużaniu realizacji PDNP.

Zmniejszenie liczby specjalnych zezwoleń na połów dorsza było realizowane w latach 2009-2011 poprzez czasowe wyłączenie z połowów dorsza 2/3 floty bałtyckiej i zrekompensowanie tego wyłączenia pomocą finansową udzielaną w ramach Środka 1.2. Pozostała część floty otrzymała specjalne zezwolenia połowowe na dorsza. Dnia 31 stycznia 2012 r., jak wspomniano wcześniej, zakończono nabór wniosków o dofinansowanie. Przedmiotowa pomoc finansowa oraz system rotacyjnego poławiania niewątpliwie przyczyniły się do poprawy stanu zasobów dorsza bałtyckiego poprzez znaczne obniżenie presji połowowej w latach 2009-2011 oraz przez wprowadzenie 100% kontroli wyładunków dorsza. Okres wdrażania PDNP spowodował po raz pierwszy odwrócenie trendów połowowych w polskim rybołówstwie bałtyckim, co było zgodne z założeniami PDNP. Poniższe wykresy pokazują, że pomimo rosnących limitów dorsza połowy są na zbliżonym poziomie i nie występują przełowienia. W przypadku śledzia pomimo malejących limitów połowy rosną, natomiast w przypadku szprota po spadku połowów w roku 2010 i następnych latach mamy wzrost połowów. Oznacza to, że flota połowowa uległa modernizacji i stopniowo zaczyna ukierunkowywać się również na ryby pelagiczne.

**Wykres 2.** **Połowy dorsza w korelacji z limitem połowowym**

**Wykres 3. Połowy śledzia w korelacji z limitem połowowym (25-27)**

**Wykres 4. Połowy szprota w korelacji z limitem połowowym (22-32)**

**Modernizacja i stałe przeniesienie jednostek do sektora pelagicznego,** zgodnie z PDNP zakładała stałe przeniesienie 51 największych jednostek do połowów pelagicznych bez przydzielania tym jednostkom w przyszłości limitów dorsza. Przeniesienie miało zostać osiągnięte poprzez ich modernizację polegającą głównie na poprawie jakości produktów rybołówstwa. Był to element niezbędny, aby produktami rybołówstwa pelagicznego zainteresował się sektor przetwórczy i aby te produkty osiągnęły odpowiedni poziom cenowy. Początkowo, wdrażając PDNP w 2009 r. okazało się, że nie ma zainteresowania wśród właścicieli dużych jednostek wspomnianymi działaniami modernizacyjnymi, natomiast zaobserwowano ich liczne przystąpienie do programu trwałego wycofania rybołówstwa. Wynikiem tego kilkanaście dużych jednostek rybackich zostało zezłomowanych bądź zmieniło charakter z rybackiego na inny.

Po 2009 r., w którym liczni właściciele dużych statków rybackich trwale wycofali się z rybołówstwa, nastąpiło powolne, ale systematyczne ukierunkowywanie się pozostających w rybołówstwie armatorów na ryby pelagiczne, w szczególności śledzia, przy jednoczesnym braku wzrostu połowów dorsza, pomimo wzrastających limitów połowowych (wykresy 1-3). Na ten stan rzeczy przede wszystkim miały wpływ inwestycje zrealizowane w portach rybackich polegające na zakupie i montażu pomp do wyładunku ryb z ładowni na schłodzoną wodę morską (tzw. system RSW), które to wyraźnie zwiększają jakość produktów rybołówstwa, w szczególności ryb pelagicznych. Inwestycje takie zrealizowano w czterech portach rybackich (Hel, Władysławowo, Ustka, Kołobrzeg). W odniesieniu do modernizacji statków rybackich w zakresie ich dostosowania do połowów pelagicznych należy podkreślić, że proces ten jeszcze trwa. Nie bez znaczenia na wydłużenie okresu modernizacji polskiej floty rybackiej było zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie Środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność, spowodowane problemami z wdrażaniem zgłoszonymi podczas kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. W okresie wdrażania PDNP do końca 2012 r. około 20 statków rybackich dostosowało się do połowu wysokiej jakości ryb pelagicznych, między innymi poprzez montaż systemów ładowni na schłodzoną wodę morską i inne inwestycje związane z poprawą jakości produktów rybołówstwa. PDNP zakładał zmniejszenie limitów połowowych dorsza dla statków poławiających ryby pelagiczne. Niemniej jednak w obecnej sytuacji niewyławiania limitów dorszowych przyznawanych Polsce, takie działanie nie znajduje uzasadnienia.

Kwestia wprowadzenia w Polsce systemu **Indywidualnych Kwot Zbywalnych (tzw. ITQ)** była szeroko konsultowana ze środowiskiem rybackim.Polski Bałtycki Okrągły Stół poświęcił 3 spotkania tematyce ewentualnego wdrożenia systemu indywidualnych, zbywalnych kwot połowowych (ITQ) w rybołówstwie polskim. Spotkania odbyły się 6 sierpnia, 7 września i 10 grudnia 2009 roku w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele środowiska rybackiego, naukowcy, administracja rządowa oraz organizacje pozarządowe, jak również zaproszeni eksperci (Kim Hansen – Duńskie Zrzeszenie Rybaków oraz Jon Kristjansson – niezależny naukowiec z Islandii). Rozważając hipotetyczne założenia systemu ITQ w Polsce uczestnicy dyskusji przyjęli, że niezbędna jest dalsza dyskusja na temat ITQ i jego ewentualnej implementacji w Polsce, bowiem wyłącznie administracja rybacka w porozumieniu ze środowiskiem rybackim winna decydować o kierunkach zmian w zarządzaniu polskim rybołówstwem po roku 2012, a system ITQ jest jedynie jedną z możliwych opcji[[1]](#footnote-1).

Niezależnie od negatywnego nastawienia części środowiska rybackiego do koncepcji ITQ, administracja rybacka dokonała analizy możliwości wprowadzenia tego rodzaju systemu w Polsce. W jej wyniku ustalono,   
że w świetle obowiązujących norm system taki nie jest możliwy do zastosowania, zaś ewentualne wprowadzenie w Polsce systemu ITQ wymagałoby dokonania szeregu zmian w przepisach prawa krajowego. W związku z tym, w celu wprowadzenia możliwości zastosowania systemu ITQ w Polsce, temat ten włączono do toczących się w ówczesnym czasie prac nad opracowaniem nowej ustawy o rybołówstwie morskim.

W ww. projekcie zakładano możliwość fakultatywnego wprowadzenia systemu ITQ/TFC. Rozwiązanie   
to polegać miało na wprowadzeniu dla armatorów statków rybackich o polskiej przynależności przenoszalnych, wieloletnich uprawnień połowowych w odniesieniu do niektórych gatunków ryb (tzw. TFC), które przyznawane byłyby w drodze decyzji administracyjnej w sprawie przyznania udziału w ogólnej kwocie połowowej określonego gatunku organizmów morskich. Procentowy udział armatorów statków rybackich w ogólnej kwocie połowowej danego gatunku organizmów morskich miał być obliczany na podstawie połowów określonego gatunku ryby prowadzonych przez danego armatora we wcześniejszych latach. Udziały procentowe w ogólnej kwocie połowowej danego gatunku organizmu morskiego mogliby zatem otrzymywać jedynie ci armatorzy, którzy we wcześniejszych latach prowadzili połowy tego gatunku ryby, na który chcą otrzymać udział   
w połowach. Ponadto, projekt zakładał, że armatorzy statków rybackich mogliby przyznany im udział procentowy w ogólnej kwocie połowowej danego gatunku organizmów morskich zbywać w całości lub w części w drodze umowy, którą zatwierdzać miał minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Jednakże na etapie prac parlamentarnych przepisy dotyczące wieloletnich udziałów zostały usunięte, w związku z czym obecny kształt ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222   
z późn. zm.) nie przewiduje tego typu rozwiązań

* + 1. Oś priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej

W ramach osi priorytetowej 1 *Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej* z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. z 2009 r. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.) rozpoczęto realizację następujących środków:

* *Środek 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej*;
* *Środek 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej;*
* *Środek 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność;*
* *Środek 1.4. Rybactwo przybrzeżne;*
* *Środek 1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką.*

Tabela 6. Wdrożenie osi priorytetowej 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 177 875 499,69 | 100,00% |
| złożone wnioski | 218 935 159,50 | 123,08% |
| umowy/decyzje | 163 208 340,98 | 91,75% |
| kwoty wypłacone | 164 113 785,16 | 92,26% |

\*kwota płatności jest większa niż umów z uwagi na płatności dla SPO Rybołówstwa

Wykres 5. Wdrożenie osi priorytetowej 1

Z uwagi na specyfikę wdrażanej osi najwięcej wniosków o dofinansowanie od początku uruchomienia programu złożono w województwie zachodniopomorskim 3 840 na kwotę ponad 488 miliona PLN i pomorskim 3 289   
na kwotę ponad 444 milionów PLN. W ramach osi priorytetowej 1 Agencja zawarła/ wydała 7 259 umów/ decyzji na łączną kwotę ponad 727 milionów PLN. Najwięcej umów 2 918 zostało zakontraktowanych w ramach środka 1.2 *Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej* , na łączną kwotę ponad 296 milionów PLN.

Tabela 7. Wnioski złożone w ramach osi priorytetowej 1 w podziale na środki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 1.1 | 93 | 144 494 133,43 | 32 617 922,17 |
| 1.2 | 3 128 | 308 188 983,39 | 69 570 189,71 |
| 1.3 | 1 169 | 101 066 893,40 | 22 814 712,16 |
| 1.4 | 245 | 191 975 644,57 | 43 336 338,19 |
| 1.5 | 2 822 | 224 135 208,28 | 50 595 997,26 |
| **Suma** | **7 457** | **969 860 863,07** | **218 935 159,50** |

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji odrzucono 2 605 wniosków na kwotę wnioskowaną ponad 212 milionów PLN. Najwięcej wniosków (2 138 WOD) zostało odrzuconych w ramach środka 1.5 Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajowa flotą rybacką. Bezpośrednią przyczyną były błędy formalne w dokumentacji aplikacyjnej oraz niespełnienie przez wnioskodawców warunków przyznania pomocy finansowej zawartych w przepisach prawa.

Od początku wdrażania programu podpisano umowy i wydano decyzje w kwocie stanowiącej 92% alokacji przyznanej na program operacyjny.

Tabela 8. Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach osi priorytetowej 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 1.1 | 78 | 120 598 271,54 | 27 223 700,66 |
| 1.2 | 2 918 | 296 256 673,80 | 66 876 605,30 |
| 1.3 | 902 | 74 086 220,03 | 16 724 129,22 |
| 1.4 | 2 682 | 168 126 340,00 | 37 952 626,47 |
| 1.5 | 679 | 63 929 124,34 | 14 431 279,34 |
| **Suma** | **7 259** | **722 996 629,71** | **163 208 340,98** |

Od początku wdrażania programu w ramach 1 osi priorytetowej wypłacono środki w kwocie stanowiącej 93% alokacji przyznanej na program operacyjny.

Tabela 9. Kwoty wypłacone w ramach osi priorytetowej 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 1.1 | 78 | 120 597 284,85 | 27 223 477,92 |
| 1.2 | 6 211 | 296 256 673,80 | 66 876 605,30 |
| 1.3 | 938 | 73 734 994,78 | 16 644 844,08 |
| 1.4 | 2 859 | 167 405 583,26 | 37 789 923,76 |
| 1.5 | 25 107 | 69 013 120,17 | 15 578 934,10 |
| **Suma** | **35 193** | **727 007 656,86** | **164 113 785,16** |

**Środek 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej**.

Środek był wdrażany od czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 1.1 Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej | od 2009-06-26 do 2011-06-28 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101 Poz. 840 z późn. zm.) został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2011-08-01 do 2011-12-31 | Nabór otwarty. |

Tabela 10 Wdrożenie środka 1.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 29 925 517,56 | 100,00% |
| złożone wnioski | 32 617 922,17 | 109,00% |
| umowy/decyzje | 27 223 700,66 | 90,97% |
| kwoty wypłacone | 27 223 477,92 | 90,97% |

Wykres 6. Wdrożenie środka 1.1

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.1 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 109% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 11 Wnioski złożone w ramach środka 1.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 67 | 125 425 017,79 | 28 313 284,23 |
| 2010 | 9 | 8 982 848,14 | 2 027 776,73 |
| 2011 | 17 | 10 086 267,50 | 2 276 861,22 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **93** | **144 494 133,43** | **32 617 922,17** |

Od początku wdrażania programu podpisano umowy i wydano decyzje w kwocie stanowiącej 91% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 12 Wydane decyzje w ramach środka 1.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 59 | 106 499 658,04 | 24 041 097,55 |
| 2010 | 4 | 2 701 230,24 | 609 772,28 |
| 2011 | 10 | 7 127 999,11 | 1 609 065,47 |
| 2012 | 5 | 4 269 384,15 | 963 765,36 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **78** | **120 598 271,54** | **27 223 700,66** |

Tabela 13 Podział statystyczny wydanych decyzji od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 75 438,21 | 17 029,33 |
| Średnia kwota umowy | 1 546 131,69 | 349 021,80 |
| Maksymalna kwota umowy | 4 341 184,00 | 979 973,36 |

Tabela 14 Beneficjenci z najwyższymi łącznymi kwotami przyznanej pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Skup i Sprzedaż Ryb Morskich K. Czerski, B. Piontke, sp. jawna | 8 165 617,15 | 1 843 296,05 |
| Osoba fizyczna | 4 341 184,00 | 979 973,36 |
| Albatros Spółka Jawna | 3 692 082,76 | 833 446,07 |
| Osoba fizyczna | 3 467 537,92 | 782 757,61 |

**Tabela 15 Podział operacji na poddziałania:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj operacji** | **Liczba zrealizowanych operacji** | **Wielkość pomocy wypłaconej pl** | **Wielkość pomocy wypłaconej Euro** |
| Złomowanie statku rybackiego | 73 | 115 955 683,85 | 26 175 688,81 |
| Przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność niedochodowa niezwiązaną z rybołówstwem | 5 | 4 641 601,00 | 1 047 789,11 |
| **Suma** | **78** | **120 597 284,85** | **27 223 477,92** |

**Tabela 16 Zrealizowane operacje w podziale na segmenty jednostki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Długość jednostek** | **Liczba jednostek** | **Wysokość wypłaconej pomocy pln** | **Wysokość wypłaconej pomocy EURO** |
| do 12 m | 20 | 5 940 710,67 | 1 341 048,48 |
| od 12 m do 24 m | 33 | 42 863 978,64 | 9 676 060,10 |
| powyżej 24 m | 25 | 71 792 595,54 | 16 206 369,34 |
| **Suma** | **78** | **120 597 284,85** | **27 223 477,92** |

**Tabela 17 Wysokość stawek wypłaconej pomocy w odniesieniu do pojemności GT złomowanej jednostki.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedział GT złomowanych jednostek** | **Liczba złomowanych jednostek** | **Kwota wypłaconej pomocy w PLN** | **Kwota wypłaconej pomocy w EURO** |
| mniej niż 10 GT | 15 | 3 361 914,68 | 758 914,35 |
| od 10 GT do mniej niż 25 GT | 8 | 4 552 198,99 | 1 027 607,62 |
| od 25 GT do mniej niż 100 GT | 36 | 53 553 344,69 | 12 089 064,02 |
| Od 100 GT do mniej niż 300 GT | 19 | 59 129 826,49 | 13 347 891,94 |
| **Suma** | **78** | **120 597 284,85** | **27 223 477,92** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.1 zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 91% alokacji przyznanej na środek.

**Tabela 18 Kwoty wypłacone w ramach środka 1.1 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 22 | 41 453 816,09 | 9 357 731,80 |
| 2010 | 39 | 65 663 414,83 | 14 822 775,87 |
| 2011 | 8 | 7 237 621,56 | 1 633 811,50 |
| 2012 | 9 | 6 242 432,37 | 1 409 158,76 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **78** | **120 597 284,85** | **27 223 477,92** |

**Środek 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej**

Realizacja środka została zakończona w dniu 31 grudnia 2012 r. Podczas wdrażania prowadzono następujące nabory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej | od 2008-11-20 do 2008-12-31 | Na podstawie Porozumienia oraz Umowy nr RYB/1/2008 z dnia 03.11.2008 r. pomiędzy MRiRW a ARiMR został ogłoszony nabór dot. nabór dot. postoju (Schemat II ) w dowolnych 60 dniach kalendarzowych w okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz wnioskodawca zobowiążą się do udokumentowania tego postoju w terminie do 1 lutego 2009 r. |
| od 2009-03-16 do 2009-06-30 | Na podstawie Porozumienia oraz Umowy nr RYB/1/2008 z dnia 03.11.2008 r. pomiędzy MRiRW a ARiMR został ogłoszony nabór dot. postoju za 25 dni. |
| od 2009-06-26 do 2011-06-28 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 (Dz. U. Nr 101 Poz. 840 z późn. zm.) został uruchomiony nabór otwarty. |
| od 2011-08-01 do 2011-12-31 | Nabór otwarty. |
| od 2012-01-01 do 2012-01-31 | Nabór otwarty. |

Tabela 19 Wdrożenie środka 1.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 72 183 962,10 | 100,00% |
| złożone wnioski | 69 570 189,71 | 96,38% |
| umowy/decyzje | 66 876 605,30 | 92,65% |
| kwoty wypłacone | 66 876 605,30 | 92,65% |

Wykres 7. Wdrożenie środka 1.2

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.2 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 96% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 20 Wnioski złożone w ramach środka 1.2 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 736 | 59 225 640,00 | 13 369 520,76 |
| 2009 | 1663 | 123 372 459,12 | 27 849 942,24 |
| 2010 | 404 | 60 739 588,84 | 13 711 277,65 |
| 2011 | 320 | 63 804 783,76 | 14 403 210,85 |
| 2012 | 5 | 1 046 511,67 | 236 238,22 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **3128** | **308 188 983,39** | **69 570 189,71** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.2 podpisano umowy i wydano decyzje w kwocie stanowiącej 93% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 21 Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach środka 1.2 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 708 | 57 945 763,40 | 13 080 603,04 |
| 2009 | 1381 | 103 389 081,95 | 23 338 920,05 |
| 2010 | 504 | 66 205 488,39 | 14 945 142,87 |
| 2011 | 304 | 63 494 066,60 | 14 333 069,96 |
| 2012 | 21 | 5 222 273,46 | 1 178 869,38 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **2918** | **296 256 673,80** | **66 876 605,30** |

Tabela 22 Statystyka wydanych decyzji od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 2 716,00 | 613,11 |
| Średnia kwota umowy | 101 527,30 | 22 918,64 |
| Maksymalna kwota umowy | 366 000,00 | 82 620,38 |

Tabela 23 Beneficjenci z najwyższymi łącznymi kwotami przyznanej pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| "Szkuner" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 6 539 455,00 | 1 476 208,27 |
| Zakład Połowowo - Usługowo - Handlowy "NECFISH" Neclowie z Synami sp. j | 3 218 020,00 | 726 431,75 |
| "Koga-Maris" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 562 874,98 | 578 540,14 |
| Osoba fizyczna | 2 294 530,00 | 517 964,29 |
| Osoba fizyczna | 2 250 451,33 | 508 014,03 |

**Tabela 24 Zrealizowane operacje w podziale na zakres operacji**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Liczba dni postojowych** | **Liczba umów/decyzji** | **Wysokość przyznanej pomocy pln** | **Wysokość przyznanej pomocy EURO** |
| do 29 dni | 591 | 21 390 968,70 | 4 828 770,11 |
| od 30 dni do 60 dni | 1 367 | 85 376 046,37 | 19 272 680,28 |
| od 61 dni do 119 dni | 165 | 24 323 775,43 | 5 490 818,17 |
| 120 dni | 795 | 165 165 883,31 | 37 284 336,74 |
| **Suma** | **2 918** | **296 256 674** | **66 876 605** |

Tabela 25 Kwoty wypłacone w ramach środka 1.2 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 3121 | 154 899 066,35 | 34 966 718,52 |
| 2010 | 1444 | 69 716 063,39 | 15 737 615,61 |
| 2011 | 1370 | 64 367 645,77 | 14 530 270,61 |
| 2012 | 276 | 7 273 898,29 | 1 642 000,56 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **6211** | **296 256 673,80** | **66 876 605,30** |

**Środek 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność**

Środek był wdrażany przez cały okres programowania. W trakcie realizacji środka prowadzono następujące nabory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność | od 2009-06-26 do 2011-06-28 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 (Dz. U. Nr 101 Poz. 840 z późn. zm) został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2012-12-06 do 2013-03-29 | Nabór o ograniczonym zakresie: operacje dotyczących modernizacji statków rybackich, które zostały zrealizowane w całości przed dniem 29 czerwca 2009 r. lub których realizacja rozpoczęła się przed tym dniem, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2007 r. W przypadku zakupu echosondy, sonaru, windy lub wyciągarki narzędzi połowowych do wniosku o dofinansowanie dodatkowo należało dołączyć opinię jednostki naukowej prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego stwierdzającą, że realizacja operacji nie wpłynie na zwiększenie zdolności statku rybackiego do prowadzenia połowów, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1 z późn. zm.)Wysokość kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji przyznanej na dany statek rybacki w całym okresie objętym programem operacyjnym nie może przekroczyć 90% stawek pomocy za złomowanie statku rybackiego. Ograniczenie to nie obejmuje finansowania sprzętu i prac modernizacyjnych służących do ochrony połowów i narzędzi połowowych przed drapieżnikami, włącznie ze zmianą materiału części sprzętu połowowego, pod warunkiem że nie zwiększa to nakładu połowowego lub nie pogarsza selektywności sprzętu połowowego i że zostaną zastosowane odpowiednie środki w celu uniknięcia fizycznego zagrożenia dla drapieżników. |
| od 2014-10-13 do 2014-11-14 | Nabór o ograniczonym zakresie: na realizację operacji polegającej na zakupie urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Systemu Automatycznej Identyfikacji Statku (AIS), mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na pokładzie, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r., str. 1, z późn. zm.). |
| od 2015-01-13 do 2015-01-30 | Nabór o ograniczonym zakresie. Nabór umożliwił do kosztów kwalifikowalnych i kosztów ogólnych zaliczyć również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 29 czerwca 2009 r. |
| od 2016-07-08 do 2016-07-15 | Nabór o ograniczonym zakresie. Nabór na operacje zrealizowane (zakończone), w ramach których wnioskodawcy ponieśli koszty kwalifikowalne w terminie od dnia 29 czerwca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. |

Tabela 26 Wdrożenie środka 1.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 18 266 709,88 | 100,00% |
| złożone wnioski | 22 814 712,16 | 124,90% |
| umowy/decyzje | 16 724 129,22 | 91,56% |
| kwoty wypłacone | 16 644 844,08 | 91,12% |

Wykres 8. Wdrożenie środka 1.3

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.3 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 125 % alokacji przyznanej na środek.

Tabela 27 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.3 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 87 | 5 859 993,27 | 1 322 827,44 |
| 2010 | 160 | 10 814 420,09 | 2 441 233,46 |
| 2011 | 321 | 42 543 343,66 | 9 603 680,37 |
| 2012 | 25 | 2 741 057,16 | 618 762,76 |
| 2013 | 301 | 27 299 879,38 | 6 162 640,10 |
| 2014 | 39 | 167 680,40 | 37 851,96 |
| 2015 | 157 | 8 494 458,68 | 1 917 528,31 |
| 2016 | 79 | 3 146 060,76 | 710 187,76 |
| **Suma** | **1169** | **101 066 893,40** | **22 814 712,16** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.3 podpisano umowy w kwocie stanowiącej 92% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 28 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 1.3 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 17 | 1 026 547,60 | 231 731,55 |
| 2010 | 116 | 8 030 260,67 | 1 812 740,85 |
| 2011 | 217 | 22 521 744,85 | 5 084 030,08 |
| 2012 | 78 | 14 936 398,11 | 3 371 723,54 |
| 2013 | 256 | 18 898 776,80 | 4 266 185,87 |
| 2014 | 7 | 377 205,60 | 85 149,91 |
| 2015 | 149 | 6 599 142,40 | 1 489 682,02 |
| 2016 | 62 | 1 696 144,00 | 382 885,39 |
| **Suma** | **902** | **74 086 220,03** | **16 724 129,22** |

Tabela 29 Statystyka zawartych umów od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 1 300,00 | 293,46 |
| Średnia kwota umowy | 82 135,50 | 18 541,16 |
| Maksymalna kwota umowy | 1 537 912,40 | 347 166,39 |

Tabela 30 Beneficjenci z najwyższymi łącznymi kwotami przyznanej pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| "Koga-Maris" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 936 818,10 | 888 692,32 |
| Osoba fizyczna | 1 641 612,28 | 370 575,47 |
| Osoba fizyczna | 1 585 978,00 | 358 016,66 |
| Osoba fizyczna | 1 231 038,40 | 277 893,04 |
| Osoba fizyczna | 1 217 160,80 | 274 760,33 |

Tabela 31 Szczegółowy zakres rzeczowy dla zakontraktowanych operacji w okresie od 2008-2016 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy | Liczba statków rybackich | Liczba umów |
| Poprawa bezpieczeństwa na pokładzie | 389 | 668 |
| Poprawa warunków pracy | 325 | 460 |
| Poprawa higieny | 115 | 125 |
| Poprawa jakości produktów | 128 | 176 |
| Poprawa wydajności energetycznej | 56 | 62 |
| Poprawa selektywności | 197 | 224 |
| Wymiana silnika | | |
| Moc silnika (po modernizacji) (kW) | 2 592,6 | |
| Zmniejszenie mocy silnika w związku z jego wymianą (-kW)\* | 15,9 | |
| Liczba statków rybackich | 62 | |
| Wymiana narzędzi połowowych | | |
| Liczba wymienionych narzędzi połowowych | 34 029 | 211 |
| Liczba statków rybackich | 190 | |
| Inne inwestycje na pokładzie statków rybackich i selektywność | 29 | 34 |

**\***Zmniejszenie mocy silnika w związku z jego wymianą dotyczy 7 operacji.

Tabela 32 Kwoty wypłacone w ramach środka 1.3 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 207 | 9 697 663,57 | 2 189 138,26 |
| 2012 | 144 | 16 503 147,71 | 3 725 399,60 |
| 2013 | 149 | 12 515 012,04 | 2 825 122,92 |
| 2014 | 122 | 12 506 753,51 | 2 823 258,65 |
| 2015 | 179 | 11 653 672,26 | 2 630 685,18 |
| 2016 | 137 | 10 858 745,69 | 2 451 239,46 |
| **Suma** | **938** | **73 734 994,78** | **16 644 844,08** |

**Środek 1.4. Rybactwo przybrzeżne**


W ramach środka 1.4 zostało przeprowadzonych sześć naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Okres** | **Zakres** |
| Środek 1.4 Rybołówstwo przybrzeżne | od 2011-08-01 do 2011-10-30 | Nabór otwarty. |
| od 2012-04-06 do 2012-12-31 | Nabór otwarty. |
| od 2013-01-02 do 2013-06-28 | Nabór otwarty. |
| od 2013-08-01 do 2013-08-14 | Nabór o ograniczonym zakresie. Nabór na operacje realizowane w ramach 1.4 a i 1.4.c. |
| od 2014-06-27 do 2014-07-09 | Nabór o ograniczonym zakresie. W przypadku armatorów, o których mowa w § 16b ust. 2, pkt 1 ww. rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2009 r. konieczne jest uzyskanie i złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie opinii okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji potwierdzającej, że operacja, której dotyczy dany wniosek ma na celu ochronę żywych zasobów dorsza bałtyckiego. W przypadku jeśli armatorzy, o których mowa w § 16b ust. 2, pkt 2 ww. rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2009 r. posiadają specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza i uczestniczą w ochronie zasobów tego gatunku, konieczne jest uzyskanie i złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie tej opinii okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji potwierdzającej, że operacja, której dotyczy dany wniosek ma na celu ochronę żywych zasobów dorsza bałtyckiego. |
| od 2015-10-22 do 2015-11-04 | Nabór o ograniczonym zakresie. Na realizację operacji dotyczącej rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów, o której mowa w art. 26 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r., str. 1, z późn. zm.) za okres maksymalnie 40 dni zaprzestania połowów w 2015 roku, które miało miejsce nie wcześniej niż od dnia 1 października br. |

Tabela 33 Wdrożenie środka 1.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 40 881 571,74 | 100,00% |
| złożone wnioski | 43 336 338,19 | 106,00% |
| umowy/decyzje | 37 952 626,47 | 92,84% |
| kwoty wypłacone | 37 789 923,76 | 92,44% |

Wykres 9. Wdrożenie środka 1.4



Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.4 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 106% alokacji przyznanej na środek.

**Tabela 34 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.4 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 53 | 39 623 284,57 | 8 944 509,94 |
| 2012 | 100 | 64 940 150,00 | 14 659 506,99 |
| 2013 | 75 | 38 695 240,00 | 8 735 014,33 |
| 2014 | 8 | 29 400 450,00 | 6 636 820,24 |
| 2015 | 9 | 19 316 520,00 | 4 360 486,69 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **245** | **191 975 644,57** | **43 336 338,19** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.4 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 93% alokacji przyznanej na środek.

**Tabela 35 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 1.4 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 309 | 16 908 300,00 | 3 816 858,17 |
| 2012 | 709 | 52 969 200,00 | 11 957 199,94 |
| 2013 | 603 | 49 547 185,00 | 11 184 718,62 |
| 2014 | 444 | 25 710 485,00 | 5 803 852,23 |
| 2015 | 617 | 22 991 170,00 | 5 189 997,52 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **2682** | **168 126 340,00** | **37 952 626,47** |

Tabela 36 Statystyka wydanych decyzji od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 700,00 | 158,02 |
| Średnia kwota umowy | 62 686,93 | 14 150,87 |
| Maksymalna kwota umowy | 499 230,00 | 112 695,55 |

Tabela 37 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Osoba fizyczna | 1 805 780,00 | 407 634,48 |
| Osoba fizyczna | 1 610 400,00 | 363 529,65 |
| Osoba fizyczna | 1 278 200,00 | 288 539,24 |
| Osoba fizyczna | 1 195 000,00 | 269 757,78 |
| Osoba fizyczna | 1 122 400,00 | 253 369,15 |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.4 zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 92% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 38 Kwoty wypłacone w ramach środka 1.4 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 149 | 7 447 050,00 | 1 681 087,61 |
| 2012 | 854 | 48 593 555,00 | 10 969 447,39 |
| 2013 | 651 | 45 331 185,76 | 10 233 004,30 |
| 2014 | 517 | 34 785 025,00 | 7 852 327,37 |
| 2015 | 676 | 29 548 767,50 | 6 670 301,25 |
| 2016 | 12 | 1 700 000,00 | 383 755,84 |
| **Suma** | **2859** | **167 405 583,26** | **37 789 923,76** |

Tabela 39 Kwoty wypłacone w ramach środka 1.4 w podziale na rodzaj przyznanej pomocy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek 1.4** | **Liczba płatności zrealizowanych** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| Sprzedaż produktów rybołówstwa | 335 | 43 875 309,96 | 9 904 356,75 |
| Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej | 2 534 | 123 530 273,30 | 27 885 567,01 |
| **Suma** | **2 869** | **167 405 583,26** | **37 789 923,76** |

**Środek 1.5 Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 1.5 Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacka | od 2009-06-26 do 2011-06-28 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 (Dz. U. Nr 101 Poz. 840 z późn. zm) został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2011-08-01 do 2011-12-31 | Nabór otwarty. |
| od 2012-01-01 do 2012-02-29 | Nabór otwarty. |
| od 2012-03-01 do 2012-10-01 | Nabór otwarty. |
| od 2012-10-02 do 2013-03-29 | Nabór otwarty. |
| od 2013-03-30 do 2013-12-31 | Nabór otwarty. |

Tabela 40 Wdrożenie środka 1.5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 16 617 738,41 | 100,00% |
| złożone wnioski | 50 595 997,26 | 304,47% |
| umowy/decyzje | 14 431 279,34 | 86,84% |
| kwoty wypłacone | 15 578 934,10 | 93,75% |

\*kwoty wypłacone uwzględniają również umowy zawarte w ramach SPO „Rybołówstwo”.

Wykres 10. Wdrożenie środka 1.5

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.5 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 304 % alokacji przyznanej na środek.

Tabela 41 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.5 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 2171 | 162 898 819,60 | 36 772 572,65 |
| 2010 | 282 | 24 485 069,84 | 5 527 228,57 |
| 2011 | 138 | 13 231 446,21 | 2 986 849,86 |
| 2012 | 126 | 11 504 298,68 | 2 596 965,77 |
| 2013 | 105 | 12 015 573,95 | 2 712 380,40 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **2822** | **224 135 208,28** | **50 595 997,26** |

**Tabela 42 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.5 w podziale na działania**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Nazwa działania** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EUR** |
| 1.5.1 | Dywersyfikacja zatrudnienia | 6 | 4 053 335,00 | 914 994,70 |
| 1.5.2 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych | 48 | 203 983,34 | 46 046,94 |
| 1.5.3 | Szkolenia przekwalifikowujące do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych z rybołówstwem | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | Wcześniejsze emerytury | 2 457 | 205 552 570,19 | 46 401 176,14 |
| 1.5.5 | Utrata miejsca pracy na statku rybackim | 303 | 13 907 929,75 | 3 139 558,40 |
| 1.5.6 | Nabycie statku rybackiego | 8 | 417 390,00 | 94 221,09 |
| 1.5.7\* | SPO | 94 | 6 417 575,20 | 1 448 695,28 |
| **Suma** |  | **2 916** | **230 552 783,48** | **52 044 692,54** |

\*Tabela przedstawia również wnioski Z SPO *Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006*, a które były kontynuowane w PO RYBY 2007-2013

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.5 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 87% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 43 Wydane decyzje w ramach środka 1.5 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 75 | 4 394 478,00 | 992 003,88 |
| 2010 | 283 | 23 865 052,71 | 5 387 266,69 |
| 2011 | 84 | 9 433 682,05 | 2 129 547,41 |
| 2012 | 134 | 14 884 683,33 | 3 360 049,51 |
| 2013 | 60 | 6 793 123,84 | 1 533 471,15 |
| 2014 | 39 | 4 108 669,52 | 927 485,84 |
| 2015 | 4 | 449 434,89 | 101 454,86 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **679** | **63 929 124,34** | **14 431 279,34** |

**Tabela 44 Wydane decyzje w ramach środka 1.5 w podziale na działania**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Nazwa działania** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 1.5.1 | Dywersyfikacja zatrudnienia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych | 27 | 89 977 | 20 311,19 |
| 1.5.3 | Szkolenia przekwalifikowujące do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych z rybołówstwem | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | Wcześniejsze emerytury | 416 | 52 899 111 | 11 941 378,09 |
| 1.5.5 | Utrata miejsca pracy na statku rybackim | 233 | 10 708 287 | 2 417 275,10 |
| 1.5.6 | Nabycie statku rybackiego | 3 | 231 750 | 52 314,95 |
| 1.5.7\* | SPO | 94 | 6 417 575 | 1 448 695,28 |
| **Suma** |  | **773** | **70 346 699,54** | **15 879 974,61** |

\*Tabela przedstawia również wnioski Z SPO *Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006*, a które były kontynuowane w PO RYBY 2007-2013

Tabela 45 Statystyka wydanych decyzji od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | kwota w PLN | kwota w EURO |
| Minimalna kwota umowy | 1 221,81 | 275,81 |
| Średnia kwota umowy | 94 151,88 | 21 253,73 |
| Maksymalna kwota umowy | 194 250,00 | 43 849,75 |

Tabela 46 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa Beneficjenta | kwota pomocy w PLN | kwota pomocy w EURO |
| Osoba fizyczna | 215 315,60 | 48 605,07 |
| Osoba fizyczna | 214 435,35 | 48 406,36 |
| Osoba fizyczna | 201 736,34 | 45 539,71 |
| Osoba fizyczna | 200 021,28 | 45 152,55 |
| Osoba fizyczna | 194 250,00 | 43 849,75 |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 1.5 zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 98,00% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 47 Kwoty wypłacone w ramach środka 1.5 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 587 | 1 573 481,36 | 355 195,68 |
| 2010 | 2286 | 11 095 752,37 | 2 504 741,05 |
| 2011 | 3398 | 4 952 981,22 | 1 118 079,69 |
| 2012 | 4272 | 7 024 013,10 | 1 585 591,80 |
| 2013 | 4886 | 6 582 489,77 | 1 485 922,88 |
| 2014 | 5100 | 6 919 096,30 | 1 561 908,01 |
| 2015 | 4578 | 30 865 306,05 | 6 967 494,99 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **25107** | **69 013 120,17** | **15 578 934,10** |

Tabela przedstawia również wnioski Z SPO *Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006*, a które były kontynuowane w PO RYBY 2007-2013

Tabela 48 Kwoty wypłacone w ramach środka 1.5 w podziale na działania

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Nazwa działania | **Liczba decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 1.5.1 | Dywersyfikacja zatrudnienia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych | 27 | 89 976 | 20 311,15 |
| 1.5.3 | Szkolenia przekwalifikowujące do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych z rybołówstwem | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | Wcześniejsze emerytury | 19 479 | 51 799 741 | 11 693 207,68 |
| 1.5.5 | Utrata miejsca pracy na statku rybackim | 235 | 10 815 178 | 2 441 404,55 |
| 1.5.6 | Nabycie statku rybackiego | 3 | 231 750 | 52 314,95 |
| 1.5.7 | SPO | 5 363 | 6 076 475 | 1 371 695,77 |
| **Suma** |  | **25 107** | **69 013 120,17** | **15 578 934,10** |

W celu realizacji wypłat w ramach środka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flota rybacką, po dniu 31 grudnia 2015 r. oraz wypełniając postanowienia art. 8 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, instytucja certyfikująca otworzyła w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek zablokowany, przeznaczony wyłącznie do obsługi płatności w ramach środka 1.5.

W grudniu 2015 r. ARiMR przekazała na rachunek zablokowany środki finansowe w wysokości zapewniającej pokrycie wszystkich wypłat dla Beneficjentów środka 1.5 po dniu 31 grudnia 2015 r. (24 647 070,04 PLN)

Raz na kwartał ARiMR przekazuje do Instytucji Certyfikującej, za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej, wniosek o przekazanie z rachunku zablokowanego środków na płatności na rzecz beneficjentów środka 1.5.

Wartość kwoty wnioskowanej pomniejszana jest o stan rachunku ARiMR, z którego wypłacane są środki   
na rachunki beneficjentów. Po zakończeniu każdego kwartału ARiMR przekazuje instytucji certyfikującej zestawienie płatności i zwrotów w ramach środka 1.5, mających miejsce po dniu 31 grudnia 2015 r.

Ponadto, Instytucja Certyfikująca ma prawo wystąpienia do instytucji zarządzającej oraz ARiMR z prośbą   
o przedstawienie dodatkowych dokumentów, potwierdzających dokonanie wypłat na rachunki beneficjentów (wgląd do wyciągów bankowych).

* + 1. Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

W ramach osi priorytetowej 2 z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa  
 i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty   
i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. Nr. 147 Poz. 1193) rozpoczęto realizację następujących środków:

2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb;

2.2. Działania wodno-środowiskowe;

2.4. Rybołówstwo śródlądowe;

2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu.

Narastająco do Oddziałów Regionalnych wpłynęło w ramach osi priorytetowej 3 498 wniosków   
na wnioskowaną kwotę dofinansowania ponad 3 043 mln PLN. Najwięcej wniosków o dofinansowanie zostało złożonych w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe (1 643) jak i środka 2.1 Inwestycje w chów   
i hodowlę ryb (855).

Tabela 49 Wdrażanie osi priorytetowej 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 279 491 779,73 | 100,00% |
| złożone wnioski | 686 929 229,94 | 245,78% |
| umowy/decyzje | 263 864 944,89 | 94,41% |
| kwoty poświadczone | 263 864 944,89 | 94,41% |

Wykres 11. Wdrożenie osi 2

W ramach 2 osi priorytetowej złożono 3 498 wniosków o dofinansowanie na kwotę stanowiącą 246% dostępnej alokacji. Sytuacja przedstawia się następująco:

Tabela 50 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 2 w podziale na środki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2.1 | 855 | 659 250 159,10 | 148 818 293,66 |
| 2.2 | 1 643 | 675 243 354,54 | 152 428 577,29 |
| 2.3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 182 | 37 859 737,98 | 8 546 409,17 |
| 2.5 | 818 | 1 670 674 544,08 | 377 135 949,81 |
| **Suma** | **3 498** | **3 043 027 795,70** | **686 929 229,94** |

Od uruchomienia osi priorytetowej 2 Agencja zawarła łącznie 1 967 umów na kwotę stanowiącą 94% dostępnego limitu finansowego.

Tabela 51 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 2 w podziale na środki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba umów** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2.1 | 411 | 257 541 402,83 | 58 137 069,20 |
| 2.2 | 1 002 | 341 828 279,83 | 77 163 881,77 |
| 2.3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 108 | 12 008 485,24 | 2 710 780,21 |
| 2.5 | 446 | 557 517 151,48 | 125 853 213,72 |
| **Suma** | **1 967** | **1 168 895 319,38** | **263 864 944,89** |

Od początku wdrażania programu w ramach 2 osi priorytetowej wypłacono środki w kwocie stanowiącej 93,00% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia   
się następująco:

Tabela 52 Kwoty wypłacone w ramach osi priorytetowej 2 w podziale na środki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom  w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom  w EUR** |
| 2.1 | 568 | 251 846 722,84 | 56 851 559,37 |
| 2.2 | 1 871 | 335 663 467,65 | 75 772 244,89 |
| 2.3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 118 | 11 866 014,10 | 2 678 618,95 |
| 2.5 | 555 | 557 018 884,25 | 125 740 735,51 |
| **Suma** | **3 112** | **1 156 395 088,84** | **261 043 158,73** |

**Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb**

Podczas realizacji środka ogłaszano następujące nabory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowle ryb | od 2009-09-07 do 2010-05-24 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 Poz. 1193 z późn. zm) został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2012-06-08 do 2012-06-21 | Nabór o ograniczonym zakresie. Na realizację operacji wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia w zakresie operacji polegających na odbudowie, rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu chowu i hodowli wyłącznie w zakresie następujących budowli hydrotechnicznych: mnichy, zastawki oraz jazy. |
| od 2013-02-01 do 2013-02-14 | Nabór o ograniczonym zakresie. Na realizację operacji wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia w zakresie operacji polegających na zakupie i instalacji urządzeń napowietrzających i natleniających. |
| od 2013-08-09 do 2013-08-22 | Nabór o ograniczonym zakresie. Na operacje, w ramach których zrealizowano bądź rozpoczęto realizację inwestycji do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. |

W ramach czterech naborów przeprowadzanych od 2009 do 2013 roku, do Oddziałów Regionalnych zostało złożonych 855 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę stanowiącą 247%.

Tabela 53 Wdrażanie środka 2.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 60 159 482,17 | 100,00% |
| złożone wnioski | 148 818 293,66 | 247,37% |
| umowy/decyzje | 58 137 069,20 | 96,64% |
| kwoty wypłacone | 56 851 559,37 | 94,50% |

Wykres 12. Wdrożenie środka 2.1

Tabela 54 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 101 | 60 985 290,96 | 13 766 742,13 |
| 2010 | 377 | 359 164 633,93 | 81 077 368,32 |
| 2011 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 44 | 20 202 362,22 | 4 560 455,59 |
| 2013 | 333 | 218 897 871,99 | 49 413 727,62 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **855** | **659 250 159,10** | **148 818 293,66** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 2.1 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 97% alokacji przyznanej na środek.

**Tabela 55 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.1 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 237 | 156 003 708,40 | 35 216 079,01 |
| 2011 | 31 | 39 895 615,40 | 9 005 985,55 |
| 2012 | 12 | 3 040 866,40 | 686 441,32 |
| 2013 | 118 | 46 281 762,00 | 10 447 586,18 |
| 2014 | 12 | 11 854 023,43 | 2 675 912,19 |
| 2015 | 1 | 465 427,20 | 105 064,95 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **411** | **257 541 402,83** | **58 137 069,20** |

Tabela 56 Statystyka podpisanych umów od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 6 054,60 | 1 366,76 |
| Średnia kwota umowy | 626 621,42 | 141 452,72 |
| Maksymalna kwota umowy | 18 876 924,60 | 4 261 252,99 |

Tabela 57 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| GLOBAL FISH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 18 876 924,60 | 4 261 252,99 |
| Osoba fizyczna | 14 852 515,80 | 3 352 788,05 |
| Gospodarstwo Rybackie "Wójcza" Sp. z o.o. | 10 338 718,80 | 2 333 849,25 |
| Osoba fizyczna | 9 729 373,20 | 2 196 296,35 |
| Gospodarstwo Rybackie - Górki Sp. z o.o. | 7 838 564,40 | 1 769 467,57 |

Największy odsetek wnioskodawców stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

**Tabela 58 Przyznana pomoc w podziale na wielkość przedsiębiorstwa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wielkość przedsiębiorstwa** | **Liczba operacji dla których zostały wypłacone dofinansowanie** | **Wielkość pomocy wypłaconej pln** | **Wielkość pomocy wypłaconej w EUR** |
| Mikro | 309 | 191 397 386,83 | 43 205 803,03 |
| Małe | 93 | 63 521 249,00 | 14 339 206,08 |
| Średnie | 6 | 2 375 417,00 | 536 223,62 |
| Duże | 3 | 247 350,00 | 55 836,47 |
| **Suma** | **411** | **257 541 402,83** | **58 137 069,20** |

**Wzrost możliwości produkcyjnych związanych z tworzeniem nowych hodowli.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gatunki ryb | Przed realizacją operacji (tony/rok) | Po realizacją operacji (tony/rok) | Wzrost (tony/rok) |
| Karp | 898,06 | 1 114,36 | 216,3 |
| Słodkowodny pstrąg | 2 028,00 | 3 234,80 | 1 206,8 |
| Inne gatunki | 15,85 | 1 622,13 | 1 606,28 |
| Razem | **2 941,91** | **5 971,29** | **3 029,38** |

**Różnice wielkości produkcji wynikające z powiększenia lub modernizacji istniejących hodowli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gatunki ryb** | **Przed realizacją operacji (tony/rok)** | **Po realizacją operacji (tony/rok)** | **Wzrost (tony/rok)** |
| Karp | 4 954,33 | 5 988,67 | 1 034,34 |
| Słodkowodny pstrąg | 7 677,75 | 12 317,22 | 4 639,47 |
| Inne gatunki\* | 987,25 | 1 653,50 | 666,25 |
| **Razem** | **13 619,33** | **19 959,39** | **6 340,06** |

**Wzrost ilości narybku pochodzącego z wylęgarni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gatunki ryb** | **Wzrost (tony/rok)** | **Liczba operacji** |
| Karp | 11,70 | 5 |
| Słodkowodny pstrąg | 110,98 | 17 |
| Inne gatunki\* | 37,84 | 11 |
| **Razem** | **160,52** | **33,00** |

**Rozwój i modernizacja obiektów chowu lub hodowli**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zakres** | **Liczba** |
| Wybudowane obiekty chowu lub hodowli organizmów wodnych | 97 |
| Zmodernizowane obiekty chowu lub hodowli organizmów wodnych | 298 |
| Operacje związane z zakupem urządzeń technicznych /maszyn do nowych / istniejących obiektów chowu lub hodowli organizmów wodnych | 470 |
| **Nowe /istniejące obiekty chowu lub hodowli organizmów wodnych, do których zakupiono materiał obsadowy na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego** | **77** |
| Liczba zakupionych środków transportu wewnętrznego / specjalistycznych środków transportu zewnętrznego do nowych / istniejących obiektów chowu lub hodowli organizmów wodnych | 298 |

**Dywersyfikacja produkcji organizmów wodnych w kierunku perspektywicznych lub nowych gatunków i wprowadzenie nowych technologii**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zakres** | **Liczba** |
| Liczba obiektów chowu lub hodowli organizmów wodnych, w których zdywersyfikowano produkcję (bez konieczności modernizacji) | 4 |
| Liczba zmodernizowanych obiektów chowu lub hodowli organizmów wodnych | 4 |
| Liczba operacji związanych z zakupem urządzeń technicznych / maszyn do istniejących obiektów chowu lub hodowli organizmów wodnych | 12 |
| Liczba zakupionych środków transportu wewnętrznego / specjalistycznych środków transportu zewnętrznego w istniejących obiektach chowu lub hodowli organizmów wodnych | **6** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 2.1 zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 99,00% alokacji przyznanej na środek.

**Tabela 59 Kwoty wypłacone w ramach środka 2.1 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 63 | 11 642 621,69 | 2 628 190,63 |
| 2011 | 164 | 52 779 280,03 | 11 914 327,64 |
| 2012 | 78 | 63 380 204,76 | 14 307 366,93 |
| 2013 | 120 | 41 496 467,34 | 9 367 359,84 |
| 2014 | 78 | 34 387 019,58 | 7 762 482,13 |
| 2015 | 48 | 31 197 014,97 | 7 042 374,54 |
| 2016 | 17 | 16 964 114,47 | 3 829 457,66 |
| **Suma** | **568** | **251 846 722,84** | **56 851 559,37** |

**Środek 2.2. Działania wodno-środowiskowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 2.2 Działania wodno- środowiskowe | od 2009-09-07 do 2010-05-24 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 Poz. 1193 z późn. zm) został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2012-07-25 do 2012-08-23 | Nabór o ograniczonym zakresie. Na realizację operacji w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w zakresie wymogów objętych Pakietem I i/lub Pakietem II w zakresie wymogu 8, dotyczącego położenia stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000 lub obszarze objętym inną formą ochrony przyrody i/lub na realizację operacji w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb. |
| od 2012-09-12 do 2012-09-25 | Nabór o ograniczonym zakresie. Na realizację operacji w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w zakresie wymogu 2, dotyczącego produkcji dodatkowej cennych rodzimych gatunków ryb w ilości co najmniej 1 procenta masy rocznej produkcji lub wymogu 3, dotyczącego wapnowania wapnem tlenkowym w ilości co najmniej pół tony na hektar objętych Pakietem 2. |
| od 2013-03-05 do 2013-03-18 | Nabór o ograniczonym zakresie. Nabór na realizację operacji w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w zakresie wymogów objętych Pakietem I i/lub Pakietem II w zakresie: wymogu 2 dotyczącego produkcji dodatkowej cennych rodzimych gatunków ryb w ilości co najmniej 1 procenta masy rocznej produkcji i/lub wymogu 3 dotyczącego wapnowania wapnem tlenkowym w ilości co najmniej pół tony na hektar i/lub wymogu 8 dotyczącego położenia stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000 lub obszarze objętym inną formą ochrony przyrody i/lub na realizację operacji w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb. |

Realizacja środka polegała na wypłacie rekompensat w zakresie wybranych przez beneficjenta do realizacji pakietów:

Pakiet 1:

1. Roczny przyrost karpia poniżej 1500 kg/ha powierzchni ewidencyjnej dla stawów typu karpiowego, natomiast w przypadku chowu i hodowli ryb łososiowatych, gdy ilość i rodzaj substancji zawartych w wodzie poprodukcyjnej, odprowadzanej z obiektów chowu lub hodowli ryb nie przekroczy wartości określonych w przepisach w sprawie warunków wprowadzania ścieków do wód lub nie pogorszy istniejącego stanu wód, do których jest wprowadzana;
2. Prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu produkcji obejmującej księgi stawowe;
3. Bieżąca konserwacja rowów (doprowadzalników i odprowadzalników, rowów opaskowych); w przypadku gdy pozwolenie wodno prawne określa sposób konserwacji rowów – w sposób określony w tym pozwoleniu;
4. Wykaszanie nie mniej niż 1/3 powierzchni koron grobli.

Pakiet 2:

1. **Wymóg 2.1**. Utrzymywanie powierzchni zarośniętej roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie - dot. powierzchni stawów wraz z groblami, na której beneficjent utrzymuje powierzchnię zarośniętą roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie (przy 3% tolerancji tej powierzchni)
2. **Wymóg 2.2.** Produkcja dodatkowa cennych rodzimych gatunków ryb w ilości co najmniej 1% masy rocznej produkcji
3. **Wymóg 2.3** Wapnowanie wapnem tlenkowym w ilości co najmniej 0,5 t/ha
4. **Wymóg 2.4.** przestrzeganie zasady "stałych nurtów", przez co rozumie się prowadzenie chowu i hodowli ryb na tych samych stawach na tym samym etapie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Nurt rozpoczyna się od przepadki II i kończy na stawie towarowym (z pominięciem tarlisk i przesadek I oraz magazynów)
5. **Wymóg 2.5.** przestrzegania zasady niemieszania obsad , poprzez wprowadzenie do stawu ryb pochodzących od tego samego producenta lub własnych pochodzących z tego samego obiektu chowu lub hodowli - 160 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, w których jest przestrzegana zasada niemieszania obsad; powierzchnia ta nie może być jednocześnie zgłoszona do zasady "stałych nurtów".
6. **Wymóg 2.6.** utrzymanie i udostępnianie ścieżek edukacyjnych nie krótszych niż 2 tys. m, zawierających co najmniej 5 przystanków edukacyjnych - 1000zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem, nie więcej niż 10 000 zł.
7. **Wymóg 2.7.** Utrzymanie wysp, skarp, grobli wraz z ławami oraz innych nieużytków (pokrytych trawą, roślinnością zielona, krzewami lub drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk - 130 zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem
8. **Wymóg 2.8.** Położenie stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000 w rozumienie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) lub na obszarze objętym inna formą ochrony przyrody.
9. **Wymóg 2.9.** brak zalewu stawów, z których dokonano odłowu ryb przez miesiąc w okresie od dnia 15 lipca do dnia 15 września - 160 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, które nie zostały zalane.
10. **Wymóg 2.10.** utrzymanie co najmniej 1 stawu napełnionego wodą przez cały rok - 160 zł/ha powierzchni stawu wraz z groblami napełnionego przez cały rok kalendarzowy
11. **Wymóg 2.11** racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych - wtórny obieg wody - 250 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, na której funkcjonuje wtórny obieg wody, nie więcej niż 5000 zł.
12. **Wymóg 2.12** stosowanie zaawansowanych technik odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli ( w tym filtrów, biofiltrów, napowietrzania, mikrosit lub lagun) - 2000 zł/ha powierzchni ewidencyjnej obiektu chowu lub hodowli, na której są stosowane zaawansowane techniki oczyszczania wód odprowadzanych z tych obiektów, nie więcej niż 2 000 zł.
13. **Wymóg 2.13** posiadanie niezależnego systemu rozprowadzania wody w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych - 100 zł/ha powierzchni stawu wraz z groblami na której funkcjonuje taki system.

Tabela 60 Wdrażanie środka 2.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 80 629 265,91 | 100,00% |
| złożone wnioski | 152 428 577,29 | 189,05% |
| umowy/decyzje | 77 163 881,77 | 95,70% |
| kwoty wypłacone | 75 772 244,89 | 93,98% |

Wykres 13. Wdrożenie środka 2.2

Od początku wdrażania programu w ramach środka 2.2 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 189% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 61 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.2 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 576 | 404 371 035,34 | 91 282 203,96 |
| 2010 | 119 | 36 585 653,90 | 8 258 799,05 |
| 2011 | 2 | 478 400,00 | 107 993,41 |
| 2012 | 741 | 186 102 693,49 | 42 010 585,68 |
| 2013 | 203 | 47 680 826,81 | 10 763 409,29 |
| 2014 | 2 | 24 745,00 | 5 585,90 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **1643** | **675 243 354,54** | **152 428 577,29** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 2.2 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 96 % alokacji przyznanej na środek.

**Tabela 62 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.2 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 84 | 48 493 189,27 | 10 946 790,96 |
| 2010 | 120 | 77 522 196,82 | 17 499 762,26 |
| 2011 | 1 | 2 079 662,78 | 469 460,43 |
| 2012 | 648 | 168 220 472,68 | 37 973 875,86 |
| 2013 | 149 | 45 512 758,28 | 10 273 992,25 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **1002** | **341 828 279,83** | **77 163 881,77** |

Tabela 63 Statystyka podpisanych umów od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 1 560,00 | 352,15 |
| Średnia kwota umowy | 341 145,99 | 77 009,86 |
| Maksymalna kwota umowy | 27 927 684,00 | 6 304 359,92 |

Tabela 64 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Stawy Milickie Spółka Akcyjna | 47 226 630,50 | 10 660 879,59 |
| Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze | 8 057 296,50 | 1 818 843,88 |
| Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin | 7 150 957,12 | 1 614 247,98 |
| Gospodarstwo Rybackie - Górki Sp. z o.o. | 5 415 465,50 | 1 222 480,30 |
| Gospodarstwo Rybackie "Siemień" Sp. z o.o. | 5 375 174,29 | 1 213 385,02 |

Od początku realizacji programu wypłacono płatności w kwocie stanowiącej 94% alokacji przyznanej   
na środek.

**Tabela 65 Kwoty wypłacone w ramach środka 2.2 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 203 | 23 875 290,40 | 5 389 577,73 |
| 2012 | 1042 | 252 657 489,98 | 57 034 580,91 |
| 2013 | 194 | 45 738 888,37 | 10 325 038,57 |
| 2014 | 17 | 819 075,20 | 184 897,00 |
| 2015 | 412 | 12 555 341,70 | 2 834 226,89 |
| 2016 | 3 | 17 382,00 | 3 923,79 |
| **Suma** | **1871** | **335 663 467,65** | **75 772 244,89** |

**Środek 2.3 Środki na rzecz zdrowia zwierząt**

Uruchomienie środka 2.3 *Środki na rzecz zdrowia zwierząt* wiązało się z koniecznością opracowania przez Głównego Lekarza Weterynarii programu zwalczania chorób zakaźnych. Powyższy obowiązek wynikał   
z decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii,   
o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Opracowane przez GIW programy zwalczania chorób zakaźnych nie zostały zaaprobowane przez MRiRW. Wiązało się to z faktem, iż wdrożenie programów zwalczania chorób zakaźnych, a co za tym idzie uruchomienie tego środka, w warunkach polskich powodowałoby zbyt wysokie koszty, które nie mogłyby być zrealizowane nawet przy wsparciu z EFR. Jednoczenie należy wskazać,   
iż hodowcy ryb nie dokonywali oficjalnych zgłoszeń przypadków występowania w ich gospodarstwach chorób zakaźnych. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubój zwierząt w ramach zwalczania choroby zakaźnej może być dokonany tylko w zatwierdzonych zakładach przetwórczych. W Polsce brak jest takich zakładów, posiadających odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się wirusa do środowiska. Brak takich zakładów spowodowany jest tym, iż tak jak wyżej wspomniano hodowcy nie zgłaszają występowania u ich ryb, tym samym nie widząc potrzeby tworzenia takich zakładów. Podsumowując podstawą uruchomienia Środka 2.3 jest program zwalczania chorób zakaźnych, którego uruchomienie w polskich warunkach absorbowałoby zbyt wysokie koszty.

**Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe**

W ramach środka ogłoszono następujące nabory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe | od 2009-09-07 do 2010-05-24 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 Poz. 1193 z późn. zm) –nabór otwarty |
| od 2010-06-25 do 2010-07-23 | Nabór otwarty. |
| od 2011-02-11 do 2011-02-25 | Nabór otwarty. |
| od 2011-07-15 do 2011-07-29 | Nabór otwarty. |
| od 2011-12-27 do 2012-01-10 | Nabór otwarty. |
| od 2013-01-29 do 2013-02-11 | Nabór otwarty. |

Tabela 66 Wdrażanie środka 2.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 2 816 423,60 | 100,00% |
| złożone wnioski | 8 546 409,17 | 303,45% |
| umowy/decyzje | 2 710 780,21 | 96,25% |
| kwoty wypłacone | 2 678 618,95 | 95,11% |

Wykres 14. Wdrożenie środka 2.4

Od początku uruchomienia środka zostało złożonych 182 wnioski na łączna kwotę przekraczającą 303% alokacji.

Tabela 67 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.4 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 12 | 2 021 014,44 | 456 221,23 |
| 2010 | 32 | 3 503 419,13 | 790 857,39 |
| 2011 | 89 | 20 767 784,01 | 4 688 093,19 |
| 2012 | 23 | 7 246 732,06 | 1 635 868,09 |
| 2013 | 26 | 4 320 788,34 | 975 369,27 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **182** | **37 859 737,98** | **8 546 409,17** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 2.4 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 96% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 68 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.4 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 22 | 1 598 564,04 | 360 857,82 |
| 2011 | 47 | 4 662 122,00 | 1 052 421,50 |
| 2012 | 24 | 3 330 836,40 | 751 898,78 |
| 2013 | 15 | 2 416 962,80 | 545 602,11 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **108** | **12 008 485,24** | **2 710 780,21** |

Tabela 69 Statystyka podpisanych umów od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 4 734,40 | 1 068,74 |
| Średnia kwota umowy | 111 189,68 | 25 099,82 |
| Maksymalna kwota umowy | 1 059 697,00 | 239 214,65 |

Tabela 70 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Spółka cywilna Wyszyński & Petrusewicz | 1 627 660,80 | 367 426,08 |
| Gospodarstwo Rybackie "Gosławice" Sp. z o.o. | 1 376 448,20 | 310 717,67 |
| Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 322 133,80 | 298 456,80 |
| Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | 1 204 797,40 | 271 969,43 |
| "Gospodarstwo Jeziorowe" Sp. z o. o. | 1 045 647,24 | 236 043,08 |

**Zakres rzeczowy realizowanych operacji:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statki rybołówstwa śródlądowego | Tonaż zmodernizowanego statku (GT) | 0 |
| Moc silnika zmodernizowanego statku\* w związku z wymianą silnika(kW) | 33,4 |
| Liczba statków objętych operacją | 14 |
| Inwestycje na budowę urządzeń przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego | Liczba gospodarstw objętych operacją | 22 |
| Liczba gospodarstw objętych operacją | 84 |
| Inne | Liczba zmodernizowanych statków | 30 |
| Liczba wymienionych silników na statkach | 39 |
| Liczba wymienionych narzędzi połowowych na statkach | 1362 |
| Liczba operacji w zakresie budowy / rozbudowy/wyposażenia / modernizacji urządzeń przeznaczonych do wykonywania rybołówstwa śródlądowego | 53 |
| Liczba operacji w miejscach wyładunku i przystaniach | 42 |
| Liczba miejsc wyładunku i przystani, w których poprawiono warunki postoju lub obsługi statków\*, w tym: | obiektów budowlanych, służących do wyładunku i przechowywania produktów rybnych | 32 |
| obiektów budowlanych służących do konserwacji lub naprawy | 4 |
| obiektów budowlanych, służących do dostarczania wody i lodu | 9 |
| urządzeń służących do wyładunku i przechowywania produktów rybnych | 361 |
| urządzeń służących do konserwacji lub naprawy statków | 1 |
| urządzeń służących do dostarczania wody i lodu | 28 |
| magazynów sprzętu rybackiego | 15 |
| zaplecza socjalnego dla pracowników | 15 |
| Inne | Długość wybudowanego / przebudowanego / wyremontowanego nabrzeża służącego do połowu ryb (m) | 455,9 |
| Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych miejsc postoju statków\* | 3 |
| Długość wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych dróg na obszarze miejsca wyładunku lub przystani (km) | 862,56 |
| Długość wybudowanej / przebudowanej / wyremontowanej innej infrastruktury technicznej na obszarze miejsca wyładunku lub przystani (m) | 4540,7 |
| Liczba miejsc wyładunku i przystani, w których podniesiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy | 53 |
| Liczba wybudowanych obiektów służących do przechowywania i oczyszczania oraz unieszkodliwiania odpadów w miejscach wyładunku i przystaniach | 0 |
| Liczba operacji związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem materiałów niebezpiecznych w miejscach wyładunku i przystaniach | 5 |
| Liczba operacji związanych z wprowadzeniem technik lub technologii umożliwiających dostęp do urządzeń służących do odbioru odpadów oraz przekazywania tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia | 1 |
| Liczba miejsc wyładunku i przystani, w których poprawiono warunki wstępnego przetwarzania, wyładunku, przewożenia, pakowania lub przechowywania produktów rybnych, w tym: | Liczba zakupionych / wybudowanych / przebudowanych / zaadaptowanych / wyremontowanych budynków / budowli / innych obiektów budowlanych służących do wstępnego przetwarzania produktów rybnych | 23 |
| Kubatura zakupionych / wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych magazynów/chłodni służących wyłącznie do przechowywania produktów rybnych (m3) | 949,65 |
| Liczba wybudowanych/przebudowanych / wyremontowanych wytwórni lodu | 87,27 |
| Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych obiektów budowlanych służących do mycia skrzyń i innych pojemników służących do przechowywania produktów rybnych | 5 |
| Liczba zakupionych urządzeń służących do sortowania produktów rybnych | 9 |
| Liczba zakupionych środków transportu wewnętrznego / specjalistycznych środków transportu zewnętrznego w miejscach wyładunku i przystaniach | 63 |
| Inne | Liczba miejsc wyładunku i przystani, w których zmieniono warunki techniczne, technologiczne, sanitarne lub organizacyjnych wstępnego przetwarzania, przechowywania lub przewożenia produktów rybnych | 46 |

Od początku realizacji programu wypłacono płatności w kwocie stanowiącej 95,00% alokacji przyznanej   
na środek.

Tabela 71 Kwoty wypłacone w ramach środka 2.4 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 7 | 401 938,20 | 90 733,02 |
| 2011 | 22 | 1 129 144,80 | 254 891,71 |
| 2012 | 34 | 2 933 406,50 | 662 183,46 |
| 2013 | 28 | 2 032 523,60 | 458 819,30 |
| 2014 | 16 | 1 975 548,80 | 445 957,88 |
| 2015 | 8 | 1 568 374,60 | 354 042,89 |
| 2016 | 3 | 1 825 077,60 | 411 990,70 |
| **Suma** | **118** | **11 866 014,10** | **2 678 618,95** |

**Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu**.

Od początku realizacji środka ogłoszono następujące nabory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu | od 2009-09-07 do 2010-05-24 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 Poz. 1193 z późn. zm) został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2010-06-25 do 2010-07-09 | Nabór otwarty. |
| od 2012-07-25 do 2012-08-23 | Nabór otwarty przy czym przez pierwsze 14 dni terminu naboru wniosków, tj. w dniach od 25 lipca do 7 sierpnia 2012 r. mogą być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie na realizację operacji w zakresie ww. środka przez mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, odpowiadające kryteriom związanym ze statusem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw określonym w art. 2 załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i art. 88 Traktatu. |
| od 2013-08-09 do 2013-08-16 | Nabór o ograniczonym zakresie. Nabór ograniczony dla wnioskodawców będących mikro i małymi przedsiębiorstwami na realizację operacji, w ramach których wnioskodawca poniósł koszty kwalifikowalne najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. |
| od 2013-09-16 do 2013-09-30 | Nabór o ograniczonym zakresie. Nabór na operacje, w ramach których zrealizowano inwestycje do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. |
| od 2014-03-10 do 2014-03-14 | Nabór o ograniczonym zakresie. Wnioski o dofinansowanie mogły składać mikro i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i art. 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008, str. 3, z późn. zm.) z wyłączeniem operacji określonych w § 27 pkt 7 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również tych operacji, dla których wnioskodawca ponosi koszty kwalifikowalne w terminie późniejszym niż 15 września 2014 roku, przy czym do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów poniesionych wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. |
| od 2014-10-13 do 2014-10-17 | Nabór o ograniczonym zakresie. Na operacje, w ramach których zrealizowano inwestycje do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. |

Tabela 72 Wdrażanie środka 2.5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 135 886 608,05 | 100,00% |
| złożone wnioski | 377 135 949,81 | 277,54% |
| umowy/decyzje | 125 853 213,72 | 92,62% |
| kwoty wypłacone | 125 740 735,51 | 92,53% |

Wykres 15. Wdrożenie środka 2.5

Od początku wdrażania programu w ramach środka 2.5 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 278% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 73 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.5 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 77 | 167 891 160,29 | 37 899 537,30 |
| 2010 | 285 | 829 119 410,25 | 187 164 362,68 |
| 2011 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 157 | 369 911 068,50 | 83 503 254,81 |
| 2013 | 133 | 110 906 155,47 | 25 035 814,68 |
| 2014 | 166 | 192 846 749,57 | 43 532 980,33 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **818** | **1 670 674 544,08** | **377 135 949,81** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 2.5 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 93% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 74 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.5 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 2 | 916 107,60 | 206 800,97 |
| 2010 | 140 | 171 103 686,80 | 38 624 728,96 |
| 2011 | 57 | 132 848 343,40 | 29 989 016,32 |
| 2012 | 48 | 104 575 760,40 | 23 606 799,34 |
| 2013 | 56 | 40 129 249,08 | 9 058 725,72 |
| 2014 | 88 | 68 828 173,20 | 15 537 184,41 |
| 2015 | 55 | 39 115 831,00 | 8 829 958,01 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **446** | **557 517 151,48** | **125 853 213,72** |

Tabela 75 Statystyka podpisanych umów od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 3 891,00 | 878,35 |
| Średnia kwota umowy | 1 250 038,46 | 282 182,09 |
| Maksymalna kwota umowy | 37 330 366,80 | 8 426 909,59 |

Tabela 76 Zestawienie beneficjentów z najwyższą kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Paula Fish Sławomir Gojdź Spółka Jawna | 104 135 868,00 | 23 507 498,59 |
| FISH FOOD Sp. z o.o. | 26 185 804,80 | 5 911 150,32 |
| INLETTA - Sp. z o.o. | 23 707 335,00 | 5 351 663,69 |
| Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 18 851 079,30 | 4 255 418,70 |
| "Abramczyk" Sp. z o.o. | 18 782 513,80 | 4 239 940,81 |

**Tabela 77 Zakres rzeczowy zrealizowanych operacji:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zwiększenie mocy przetwórczych (budowa nowych zakładów przetwórczych i / lub rozbudowa istniejących zakładów przetwórczych) | Tony/rok produktów świeżych lub schłodzonych/ Przed realizacją operacji | 222 187 |
| Tony/rok produktów świeżych lub schłodzonych/ Po realizacji operacji | 270 782 |
| Tony/rok produktów świeżych lub schłodzonych/ Zwiększenie | 48 595 |
| Tony/rok produktów konserwowanych lub wstępnie zakonserwowanych/ Przed realizacją operacji | 403 981 |
| Tony/rok produktów konserwowanych lub wstępnie zakonserwowanych/ Po realizacji operacji | 463 322 |
| Tony/rok produktów konserwowanych lub wstępnie zakonserwowanych/ Zwiększenie | 59 341 |
| Tony/rok produktów mrożonych lub głęboko zamrożonych/ Przed realizacją operacji | 287 213 |
| Tony/rok produktów mrożonych lub głęboko zamrożonych/ Po realizacji operacji | 373 779 |
| Tony/rok produktów mrożonych lub głęboko zamrożonych/ Zwiększenie | 86 566 |
| Tony/rok innych produktów przetworzonych (gotowe posiłki, produkty wędzone, solone lub suszone)/Przed realizacją operacji | 6 385 637 |
| Tony/rok innych produktów przetworzonych (gotowe posiłki, produkty wędzone, solone lub suszone)/Po realizacji operacji | 6 447 517 |
| Tony/rok innych produktów przetworzonych (gotowe posiłki, produkty wędzone, solone lub suszone)/ Zwiększenie | 61 880 |
| Budowa, rozbudowa, wyposażenie i modernizacja zakładów przetwórczych | Liczba zakładów przetwórczych, które odniosły korzyści z poprawy warunków higienicznych/ warunków pracy | 137 |
| Liczba zakładów przetwórczych, które odniosły korzyści z poprawy warunków środowiska | 30 |
| Liczba zakładów przetwórczych, które wprowadziły ulepszone systemy produkcji (jakość, innowacje technologiczne) | 85 |
| Budowa nowych przedsiębiorstw zajmujących się obrotem | Powierzchnia użytkowa (m2) | 22 925 |
| Modernizacja istniejących przedsiębiorstw zajmujących się obrotem | Liczba przedsiębiorstw zajmujących się obrotem, które odniosły korzyści z poprawy warunków higienicznych / warunków pracy | 56 |
| Liczba przedsiębiorstw zajmujących się obrotem, które odniosły korzyści z poprawy warunków środowiska | 12 |
| Liczba przedsiębiorstw zajmujących się obrotem, które wprowadziły ulepszone systemy produkcji (jakość, innowacje technologiczne) | 25 |
| Liczba przedsiębiorstw zajmujących się obrotem, które wprowadziły utylizację i przetwarzanie odpadów z rybołówstwa i akwakultury oraz obrót tymi odpadami | 1 |
| Inne | Liczba zakupionych/wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych budynków lub budowli bezpośrednio związanych z procesami przetwórstwa produktów rybnych lub ich obrotem | 186 |
| Liczba wybudowanej / przebudowanej / wyremontowanej infrastruktury zakładów przetwórstwa produktów rybnych | 146 |
| Liczba zakupionych / wymienionych urządzeń bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybnych lub ich obrotem | 9 647 |
| Liczba wybudowanego / przebudowanego / wyremontowanego zaplecza socjalnego w zakładach przetwórstwa produktów rybnych lub ich obrotem | 75 |
| Liczba zakupionych środków transportu wewnętrznego/specjalistycznych środków transportu zewnętrznego w zakładach przetwórstwa produktów rybnych | 1 077 |
| Liczba wyposażonych zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu w urządzenia lub technologie podnoszące warunki bezpieczeństwa i higieny pracy | 131 |
| Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu produkty rybne | 58 |
| Liczba operacji związanych z wyposażeniem przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu produkty rybne | 160 |
| Liczba zakupionych / wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych urządzeń redukujących oddziaływanie na środowisko w zakładach przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami | 54 |
| Liczba wybudowanych/wyremontowanych oczyszczalni ścieków | 10 |
| Liczba zastosowanych technik lub technologii przetwarzania odpadów\* produktów rybnych w celu wprowadzania ich na rynek w zakładach przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami | 1 |
| Liczba wprowadzonych innowacyjnych i proekologicznych procesów technologicznych oraz rozwiązań technicznych w zakładach przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami | 44 |
| Liczba operacji związanych z poprawą jakości zdrowotnej produktów rybnych | 60 |
| Liczba operacji związanych z wdrożeniem dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) lub dobrej praktyki higienicznej (GHP) | 28 |
| Liczba uzyskanych certyfikatów lub innych dokumentów poświadczających, że produkty rybne posiadają szczególną jakość lub pochodzenie | 22 |
| Liczba operacji związanych z ze zwiększeniem wartości dodanej produktu rybnego | 160 |

Od początku realizacji programu wypłacono płatności w kwocie stanowiącej 93% alokacji przyznanej   
na środek.

Tabela 78 Kwoty wypłacone w ramach środka 2.5 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 44 | 34 432 825,41 | 7 772 822,28 |
| 2011 | 152 | 119 957 221,13 | 27 078 990,75 |
| 2012 | 38 | 48 676 827,12 | 10 988 245,13 |
| 2013 | 100 | 139 828 675,38 | 31 564 747,60 |
| 2014 | 119 | 77 744 647,41 | 17 549 977,97 |
| 2015 | 60 | 69 035 361,10 | 15 583 954,74 |
| 2016 | 42 | 67 343 326,70 | 15 201 997,04 |
| **Suma** | **555** | **557 018 884,25** | **125 740 735,51** |

* + 1. Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi

W ramach osi priorytetowej 3 *Środki służące wspólnemu interesowi,* z chwilą wejścia   
w życie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - *Środki służące wspólnemu interesowi*, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1285, z późn. zm.) rozpoczęto realizację następujących środków:

* *Środek 3.1. Działania wspólne*;
* *Środek 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej;*
* *Środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;*
* *Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne;*
* *Środek 3.5. Projekty pilotażowe.*

Tabela 79 Wdrażanie Osi 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 226 742 626,73 | 100,00% |
| złożone wnioski | 556 540 041,11 | 245,78% |
| umowy/decyzje | 218 872 015,83 | 94,41% |
| kwoty poświadczone | 214 335 947,34 | 94,41% |

Wykres 16. Wdrożenie Osi 3

Od początku uruchomienia osi 3 najwięcej wniosków o dofinansowanie zostało złożonych w ramach środka 3.4 *Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne* (277 wniosków). Wnioski na najwyższą łączną kwotę dofinansowania zostały złożone w ramach środka 3.3 *Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach.* Łącznie *o*d początku wdrażania programu w ramach osi priorytetowej 3 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 245% alokacji przyznanej na oś priorytetową.

**Tabela 80 Złożone wnioski w ramach osi priorytetowej 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 3.1 | 223 | 413 091 406,52 | 93 250 729,48 |
| 3.2 | 27 | 200 381 523,61 | 45 233 870,65 |
| 3.3 | 175 | 1 429 882 349,56 | 322 779 825,63 |
| 3.4 | 277 | 241 692 543,73 | 54 559 367,87 |
| 3.5 | 38 | 180 368 904,71 | 40 716 247,48 |
| 3.6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **740** | **2 465 416 728,13** | **556 540 041,11** |

W ramach osi priorytetowej 3 Agencja podpisała 342umowy na łączną kwotę stanowiącą 97% alokacji.

**Tabela 81 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba umów** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 3.1 | 116 | 160 752 667,03 | 36 288 102,90 |
| 3.2 | 11 | 64 255 114,00 | 14 504 867,83 |
| 3.3 | 112 | 613 865 930,16 | 138 573 315,46 |
| 3.4 | 91 | 57 339 902,40 | 12 943 836,75 |
| 3.5 | 12 | 73 367 529,34 | 16 561 892,90 |
| 3.6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **342** | **969 581 142,93** | **218 872 015,83** |

Od początku wdrażania programu w ramach osi priorytetowej 3 wypłacono środki w kwocie stanowiącej 95% alokacji przyznanej na program operacyjny.

**Tabela 82 Kwoty wypłacone w ramach Osi 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 3.1 | 196 | 159 069 596,65 | 35 908 168,73 |
| 3.2 | 24 | 61 750 649,00 | 13 939 513,08 |
| 3.3 | 188 | 606 364 848,09 | 136 880 030,72 |
| 3.4 | 140 | 56 123 721,61 | 12 669 297,64 |
| 3.5 | 46 | 66 177 997,75 | 14 938 937,17 |
| 3.6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **594** | **949 486 813,10** | **214 335 947,34** |

**Środek 3.1. Działania wspólne**

W ramach środka przeprowadzono następujące nabory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 3.1 Działania wspólne | od 2009-09-30 do 2011-03-07 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(Dz. U. Nr 161 Poz. 1285 z późn. zm) został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2012-07-06 do 2012-08-03 | Nabór o ograniczonym zakresie tylko przez pierwsze 14 dni. W dniach od 06 lipca do 03 sierpnia 2012 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 3.1 "Działania wspólne" na realizację operacji wymienionych w § 3, 4, 5, 6 ww. rozporządzenia, przy czym przez pierwsze 14 dni terminu naboru wniosków, tj. w dniach od 6 do 19 lipca 2012 r. włącznie mogą być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie na realizację operacji wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia w zakresie dotyczącym działalności uznanych organizacji producentów obejmujących tworzenie tych organizacji lub ich restrukturyzację, a także opracowanie lub realizację planów poprawy jakości, o których mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. |
| od 2014-07-24 do 2014-08-06 | Nabór o ograniczonym zakresie: na realizację operacji wymienionych: 1. w § 5 pkt 2 rozporządzenia w zakresie dotyczącym rozwoju współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego, obejmującym badania dotyczące monitoringu przyłowów ptaków na bałtyckich obszarach chronionych NATURA 2000;  2. w § 6 pkt 2 rozporządzenia w zakresie działań przyczyniających się do eksploatowania ekosystemów wodnych w sposób przyjazny środowisku, dotyczących inwestycji w sprzęt związany z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa, obejmujących wdrażanie elektronicznych systemów identyfikowalności (wnioskodawcą w tym zakresie mogą być wyłącznie podmioty zajmujące się wprowadzaniem produktów rybołówstwa na rynek);  3. w § 6 pkt 6 rozporządzenia w zakresie działań przyczyniających się do eksploatowania ekosystemów wodnych w sposób przyjazny środowisku, dotyczących usuwania z dna morskiego utraconego sprzętu połowowego. |

Tabela 83 Wdrażanie środka 3.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 38 371 653,44 | 100,00% |
| złożone wnioski | 93 250 729,48 | 243,02% |
| umowy/decyzje | 36 288 102,90 | 94,57% |
| kwoty poświadczone | 35 908 168,73 | 93,58% |

Wykres 17. Wdrożenie środka 3.1

Od uruchomienia środka 3.1 zostało złożonych 223 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowanej pomocy stanowiącą 243%.

**Tabela 84 Wnioski złożone w ramach środka 3.1 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 12 | 40 380 683,04 | 9 115 484,11 |
| 2010 | 65 | 136 587 481,68 | 30 833 084,65 |
| 2011 | 11 | 16 575 751,40 | 3 741 789,07 |
| 2012 | 95 | 125 578 147,59 | 28 347 851,55 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 10 | 32 440 262,00 | 7 323 023,54 |
| 2015 | 21 | 46 611 459,80 | 10 522 011,74 |
| 2016 | 9 | 14 917 621,01 | 3 367 484,82 |
| **Suma** | **223** | **413 091 406,52** | **93 250 729,48** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 3.1 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 95% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 85 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 28 | 12 930 708,00 | 2 918 961,60 |
| 2011 | 6 | 12 966 263,00 | 2 926 987,74 |
| 2012 | 37 | 47 957 873,55 | 10 825 949,47 |
| 2013 | 14 | 30 590 556,00 | 6 905 473,26 |
| 2014 | 5 | 6 464 869,00 | 1 459 371,32 |
| 2015 | 18 | 37 707 255,08 | 8 511 987,87 |
| 2016 | 8 | 12 135 142,40 | 2 739 371,63 |
| **Suma** | **116** | **160 752 667,03** | **36 288 102,90** |

Tabela 86 Statystyka wydanych decyzji od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 75 438,21 | 18 427,43 |
| Średnia kwota umowy | 1 385 798,85 | 377 676,41 |
| Maksymalna kwota umowy | 4 341 184,00 | 1 060 428,94 |

Tabela 87 Zestawienie beneficjentów z najwyższą kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. | 59 352 012,40 | 13 398 047,90 |
| Akademia Morska w Szczecinie | 19 572 203,95 | 4 418 204,46 |
| Organizacja Rybaków Łodziowych - Producentów Rybnych sp. z o.o. | 14 576 851,60 | 3 290 559,97 |
| Krajowa Izba Producentów Ryb | 11 272 356,40 | 2 544 607,42 |
| Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów | 9 473 227,20 | 2 138 474,28 |

Tabela 88 Wpływ realizowanych operacji na zatrudnienie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa OR | Pracownicy stali kobiety: Przed realizacją operacji | Pracownicy stali kobiety: Po realizacji operacji | Pracownicy stali mężczyźni: Przed realizacją operacji | Pracownicy stali mężczyźni: Po realizacji operacji | Pracownicy sezonowi kobiety: Przed realizacją operacji | Pracownicy sezonowi kobiety: Po realizacji operacji | Pracownicy sezonowi mężczyźni: Przed realizacją operacji | Pracownicy sezonowi mężczyźni: Po realizacji operacji |
| OR02 | 664 | 664 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR03 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR07 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR11 | 288 | 292 | 420 | 447 | 34 | 39 | 36 | 36 |
| OR12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| OR14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR15 | 22 | 23 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| OR16 | 3999 | 4045 | 3500 | 3555 | 190 | 372 | 406 | 510 |
| **Suma** | **4981** | **5033** | **4584** | **4670** | **227** | **415** | **444** | **549** |

Tabela 89 Zakres rzeczowy realizowanych operacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy/Nazwa OR | OR02 | OR03 | OR07 | OR11 | OR12 | OR14 | OR15 | OR16 | Suma |
| Liczba stworzonych organizacji producentów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Liczba zrestrukturyzowanych organizacji producentów | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Liczba opracowanych i/lub wdrożonych systemów służących ustalaniu i śledzeniu pochodzenia produktów rybnych | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Liczba operacji związanych z rozwojem, restrukturyzacją lub poprawą obszarów, na których prowadzony jest chów i hodowla ryb i innych organizmów wodnych | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| a) produkcji | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| b) przetwórstwa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| c) obrotu produktami rybołówstwa | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 |
| d) unieszkodliwiania odpadów i ścieków | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Usunięty z dna morskiego utracony sprzęt połowowy (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 |
| Liczba uznanych organizacji producentów, które zrealizowały plany poprawy jakości produktów | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| Liczba operacji związanych z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych lub rozwojem nowych metod i narzędzi szkoleniowych | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 44 |
| Liczba spotkań (np. szkoleń, seminariów, programów wymiany praktyk, konferencji) | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | 14 | 44 | 6 | 95 |
| a) Liczba spotkań w kraju (np. szkoleń, seminariów, programów wymiany praktyk, konferencji) | 21 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 14 | 0 | 48 |
| b) Liczba spotkań za granicą (np. szkoleń, seminariów, programów wymiany praktyk, konferencji) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| c) Liczba spotkań związanych z propagowaniem równości szans dla kobiet i mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Liczba spotkań z udziałem organizacji rybackich | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Liczba lokalnych planów zarządzania służących poprawie zarządzania i kontroli warunków dostępu do obszarów połowowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liczba operacji związanych z badaniami naukowymi służącymi poprawie zarządzania i kontroli warunków dostępu do obszarów połowowych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Liczba operacji związanych z promocją selektywnych metod i sprzętu połowowego służącego ograniczeniu przyłowów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liczba operacji związanych z propagowaniem oraz poprawą higieny, warunków i bezpieczeństwa pracy | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| Liczba przeprowadzonych audytów energetycznych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającym tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liczba sporządzonych ekspertyz dotyczących planów restrukturyzacji i modernizacji floty, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającym tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| Liczba podmiotów, które wdrożyły kodeksy dobrej praktyki rybackiej w związku z operacją dotyczącą opracowania i wdrożenia kodeksów dobrej praktyki rybackiej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Liczba operacji związanych z badaniami naukowymi nad nowymi narzędziami połowowymi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liczba przedsięwzięć w sektorze rybactwa zrealizowanych we współpracy z państwami trzecimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba operacji związanych z organizacją kampanii informacyjnych na rzecz realizacji operacji w zakresie środka 3.1. Działania wspólne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

W trakcie realizacji programu wydatkowano środki w kwocie stanowiącej 94,00% alokacji przeznaczonej na środek.

Tabela 90 Kwoty wypłacone w ramach środka 3.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 5 | 264 827,00 | 59 781,71 |
| 2011 | 20 | 4 841 283,17 | 1 092 865,11 |
| 2012 | 21 | 6 923 476,19 | 1 562 896,72 |
| 2013 | 38 | 30 213 164,70 | 6 820 281,43 |
| 2014 | 23 | 7 861 844,30 | 1 774 722,75 |
| 2015 | 24 | 11 032 542,91 | 2 490 472,23 |
| 2016 | 65 | 97 932 458,38 | 22 107 148,78 |
| **Suma** | **196** | **159 069 596,65** | **35 908 168,73** |

**Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej**

W ramach środka przeprowadzono następujące nabory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej | od 2009-09-30 do 2011-03-07 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(Dz. U. Nr 161 Poz. 1285 z późn. zm) został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2012-08-14 do 2012-08-27 | Nabór o ograniczonym zakresie: na realizację operacji wymienionych: 1) w § 11 pkt 2) ww. rozporządzenia w zakresie dotyczącym opracowania i wdrożenia systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb; 2) w § 11 pkt 3) ww. rozporządzenia w zakresie dotyczącym zarybiania, w tym: a) nabyciu organizmów wodnych lub ich produkcji, b) transporcie organizmów wodnych do miejsca w którym zostaną wypuszczone; 3) w § 11 pkt 4) w odniesieniu do badań naukowych w zakresie, o którym mowa w § 11 pkt 2-3 ww. rozporządzenia, poprzedzających realizację operacji. |
| od 2014-08-04 do 2014-08-06 | Nabór o ograniczonym zakresie: na realizację operacji wymienionych: 1) w § 11 pkt 2) rozporządzenia w zakresie dotyczącym opracowania i wdrożenia systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb; 2) w § 11 pkt 3) rozporządzenia w zakresie dotyczącym zarybiania, w tym: a) nabycia organizmów wodnych lub ich produkcji, b) transportu organizmów wodnych do miejsca w którym zostaną wypuszczone; 3) w § 11 pkt 4) w odniesieniu do badań naukowych w zakresie, o którym mowa w § 11 pkt 2-3 rozporządzenia, poprzedzających realizację operacji. |

Tabela 91 Wdrażanie środka 3.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 14 666 421,80 | 100,00% |
| złożone wnioski | 45 233 870,65 | 308,42% |
| umowy/decyzje | 14 504 867,83 | 98,90% |
| kwoty poświadczone | 13 939 513,08 | 95,04% |

Wykres 18. Wdrożenie środka 3.2

Od uruchomienia środka 3.2 zostało złożonych 27 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowanej pomocy stanowiącą 308%.

**Tabela 92 Wnioski złożone w ramach środka 3.2 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 2 | 14 096 585,00 | 3 182 145,20 |
| 2010 | 18 | 143 063 252,61 | 32 294 916,95 |
| 2011 | 3 | 22 603 499,00 | 5 102 485,16 |
| 2012 | 2 | 14 282 812,00 | 3 224 183,84 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 | 6 335 375,00 | 1 430 139,51 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **27** | **200 381 523,61** | **45 233 870,65** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 3.2 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 99% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 93 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.2 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 5 | 37 500 261,00 | 8 465 261,29 |
| 2011 | 4 | 14 461 781,00 | 3 264 584,08 |
| 2012 | 1 | 6 469 293,00 | 1 460 369,99 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 | 5 823 779,00 | 1 314 652,48 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **11** | **64 255 114,00** | **14 504 867,83** |

**Tabela 94 Statystyka wydanych decyzji od początku realizacji środka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 577 109,00 | 130 275,85 |
| Średnia kwota umowy | 5 841 374,00 | 1 318 624,35 |
| Maksymalna kwota umowy | 19 100 724,00 | 4 311 773,18 |

Tabela 95 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza | 25 520 909,35 | 5 761 057,66 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19 100 724,00 | 4 311 773,18 |
| Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 9 327 265,00 | 2 105 524,96 |
| ESI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 6 347 441,00 | 1 432 863,27 |
| ENERGA Hydro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 814 356,00 | 409 570,42 |

**Tabela 96 Wpływ realizowanych operacji na zatrudnienie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa OR** | **Pracownicy stali kobiety: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy stali kobiety: Po realizacji operacji** | **Pracownicy stali mężczyźni: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy stali mężczyźni: Po realizacji operacji** |
| OR07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR09 | 42 | 42 | 157 | 157 |
| OR11 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 |
| OR14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR16 | 58 | 101 | 73 | 116 |
| **Suma** | **104,5** | **147,5** | **236** | **280** |

**Tabela 97 Zakres rzeczowy realizowanych operacji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres rzeczowy/OR** | **OR07** | **OR09** | **OR11** | **OR14** | **OR16** | **Suma** |
| Liczba operacji związanych z rekultywacją wód śródlądowych |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Liczba operacji związanych z obszarami Natura 2000 |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Liczba operacji związanych z rekultywacją terenów tarła i tras migracyjnych | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Liczba wybudowanych urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących |  | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 |
| Liczba zmodernizowanych (odbudowa lub przebudowa) urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Liczba operacji dot. Renaturyzacji i utrzymaniu siedlisk, tarlisk i tras migracyjnych gatunków wędrownych ryb |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liczba operacji dot. opracowaniu i wdrożeniu systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Zarybianie - ilość wyprodukowanego lub nabytego materiału zarybieniowego (kg) |  | 0 | 0 | 34 246,00 | 0 | 34 246,00 |
| Liczba operacji dot. badań naukowych poprzedzających realizację operacji, |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Liczba opracowanych planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liczba operacji związanych z opracowaniem i/lub wdrożeniem systemów służących ostrzeganiu przed zjawiskami przyrodniczymi o negatywnych skutkach dla rybactwa |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

W okresie sprawozdawczym poświadczono kwotę stanowiącą 95% alokacji.

Tabela 98 Kwoty wypłacone w ramach środka 3.2 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 3 | 2 419 665,00 | 546 212,10 |
| 2012 | 6 | 12 296 986,00 | 2 775 906,00 |
| 2013 | 3 | 13 327 374,00 | 3 008 504,48 |
| 2014 | 5 | 12 563 583,00 | 2 836 087,27 |
| 2015 | 6 | 20 978 681,00 | 4 735 700,81 |
| 2016 | 1 | 164 360,00 | 37 102,42 |
| **Suma** | **24** | **61 750 649,00** | **13 939 513,08** |

**Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach**

Od uruchomienia środka ogłoszono następujące nabory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach | Od 2009-09-30 do 2011-03-07 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(Dz. U. Nr 161 Poz. 1285 z późn. zm) został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2012-07-20 do 2012-08-02 | Nabór o ograniczonym zakresie: na realizację operacji polegających na zakupie lub naprawie urządzeń służących do wyładunku, sortowania, składowania, sprzedaży, zamrażania i przechowywania produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich, w tym przechowywania w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych; wyposażeniu portów rybackich, miejsc wyładunku i przystani w urządzenia niezbędne do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; zakupie urządzeń zamrażalniczych służących do przechowywania produktów rybnych; zakupie i instalacji urządzeń służących do sortowania produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich; zakupie środków transportu przeznaczonych do używania w transporcie wewnętrznym w porcie rybackim lub na przystani rybackiej; wprowadzeniu technik lub technologii zapewniających odbiór odpadów ze statków rybackich przez urządzenia znajdujące się w porcie oraz przekazywanie tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. |
| od 2013-07-15 do 2013-07-26 | Nabór otwarty. |

Tabela 99 Wdrażanie środka 3.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 144 524 260,81 | 100,00% |
| złożone wnioski | 322 779 825,63 | 223,34% |
| umowy/decyzje | 138 573 315,46 | 95,88% |
| kwoty poświadczone | 136 880 030,72 | 94,71% |

Wykres 19. Wdrożenie środka 3.3

Od uruchomienia środka 3.3 zostało złożonych 175 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowanej pomocy stanowiącą 223%.

Tabela 100 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 3.3 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 17 | 109 468 175,22 | 24 711 206,85 |
| 2010 | 84 | 843 782 305,71 | 190 474 346,08 |
| 2011 | 13 | 129 797 503,00 | 29 300 323,48 |
| 2012 | 24 | 66 460 777,40 | 15 002 771,48 |
| 2013 | 37 | 280 373 588,23 | 63 291 177,73 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **175** | **1 429 882 349,56** | **322 779 825,63** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 3.3 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 96% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 101 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.3 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 1 | 471 563,00 | 106 450,03 |
| 2010 | 43 | 287 768 793,16 | 64 960 561,90 |
| 2011 | 32 | 195 758 181,00 | 44 190 203,16 |
| 2012 | 15 | 30 017 441,00 | 6 776 099,01 |
| 2013 | 21 | 99 849 952,00 | 22 540 001,35 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **112** | **613 865 930,16** | **138 573 315,46** |

Tabela 102 Statystyka wydanych decyzji od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 9 595,00 | 2 165,96 |
| Średnia kwota umowy | 5 480 945,81 | 1 237 261,75 |
| Maksymalna kwota umowy | 62 052 000,00 | 14 007 539,67 |

Tabela 103 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Urząd Morski w Słupsku | 68 145 945,00 | 15 383 179,08 |
| Północnoatlantycka Organizacja Producentów Spółka z o.o. | 62 052 000,00 | 14 007 539,67 |
| Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. | 58 400 634,00 | 13 183 284,95 |
| Urząd Morski w Gdyni | 52 704 524,00 | 11 897 452,31 |
| Urząd Morski w Szczecinie | 44 394 134,00 | 10 021 475,43 |

Tabela 104 Zestawienie stanu zatrudnienia ze zrealizowanych operacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa OR** | **Pracownicy stali kobiety: Przed realizacją operacji** | **Suma z Pracownicy stali kobiety: Po realizacji operacji** | **Pracownicy stali mężczyźni: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy stali mężczyźni: Po realizacji operacji** | **Pracownicy sezonowi kobiety: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy sezonowi kobiety: Po realizacji operacji** | **Pracownicy sezonowi mężczyźni: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy sezonowi mężczyźni: Po realizacji operacji** |
| OR07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR11 | 4026 | 4257 | 8301 | 8540 | 94 | 90 | 145 | 127 |
| OR14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR16 | 762 | 819 | 1148 | 1242 | 1 | 7 | 27 | 41 |
| **Suma** | **4788** | **5076** | **9449** | **9782** | **95** | **97** | **172** | **168** |

Tabela 105 Podział realizowanych operacji na porty/przystanie/Centra Pierwszej Sprzedaży

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PORT/ PRZYSTAŃ/ LCPS** | **Wysokość przyznanej pomocy ogółem PLN** | **Wysokość przyznanej pomocy ogółem Euro** |
|
| Chłopach | 5 413 471,00 | 1 222 030,07 |
| Darłowo | 84 139 524,00 | 18 993 549,29 |
| Dębki | 7 592 242,00 | 1 713 863,07 |
| Dziwnowie | 56 413 461,00 | 12 734 703,04 |
| Gdański | 62 052 000,00 | 14 007 539,67 |
| Gdynia | 1 367 294,00 | 308 651,21 |
| Hel | 2 329 654,00 | 525 893,14 |
| Jastarnia | 2 224 514,00 | 502 158,97 |
| Kąty Rybackie | 3 210 073,00 | 724 637,80 |
| Kołobrzeg | 86 805 088,00 | 19 595 270,32 |
| Krynica Morska | 1 917 415,00 | 432 834,83 |
| Kuźnica | 27 888 112,00 | 6 295 426,98 |
| Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Hel | 8 066 834,00 | 1 820 996,86 |
| Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Kołobrzeg | 7 675 854,00 | 1 732 737,53 |
| Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Krynica Morska | 4 600 447,00 | 1 038 499,06 |
| Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Łeba | 5 884 714,00 | 1 328 407,86 |
| Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży we Władysławowie | 1 181 216,00 | 266 646,20 |
| Lokalne Centrum Sprzedaży Hel Porty Łeba, Władysławowo, Krynica Morska. | 222 300,00 | 50 181,72 |
| Łeba | 4 193 098,00 | 946 544,62 |
| Mechelinki | 15 371 140,00 | 3 469 861,62 |
| Mrzeżyno | 57 846 286,00 | 13 058 147,14 |
| Nowa Karczma (dawne Piaski) | 2 247 754,00 | 507 405,13 |
| Nowa Pasłęka | 2 831 102,00 | 639 089,37 |
| Puck | 3 670 577,00 | 828 591,39 |
| Rowy | 1 505 649,00 | 339 883,29 |
| Stegna | 163 162,00 | 36 831,98 |
| Stepnica | 2 435 324,00 | 549 746,95 |
| Suchacz | 189 100,00 | 42 687,19 |
| Szczecin | 37 701 141,00 | 8 510 607,69 |
| Tolkimicko | 15 508 140,16 | 3 500 787,86 |
| Ustka | 68 735 271,00 | 15 516 212,78 |
| Ustronie Morskie | 3 985 920,00 | 899 776,52 |
| Władysławowo | 28 498 053,00 | 6 433 114,29 |
| **Suma** | **613 865 930,16** | **138 573 315,46** |

Tabela 106 Zakres rzeczowy realizowanych operacji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestycje w istniejących portach rybackich | Kubatura nowej przestrzeni magazynowej w chłodniach (m3) | 152 738,62 |
| Kubatura nowej przestrzeni magazynowej inna niż chłodnie (m3) | 20 313,17 |
| Liczba operacji dotyczących instalacji przeładunkowych | 17,00 |
| Liczba operacji dotyczących maszyn do produkcji lodu | 12,00 |
| Liczba operacji dotyczących instalacji doprowadzających media (elektryczność, woda, paliwo) | 33,00 |
| Liczba operacji dotyczących innych typów urządzeń | 42,00 |
| Powierzchnia zrestrukturyzowanego nabrzeża (m2) | 40 415,10 |
| Długość zrestrukturyzowanego nabrzeża (metry bieżące) | 8 743,29 |
| Powierzchnia nadająca się do użytku w ramach pierwszej sprzedaży (m2) | 5 513,63 |
| Inwestycje w restrukturyzację i poprawę miejsc pracy | Liczba miejsc wyładunku objętych operacją | 20,00 |
| Inwestycje w budowę lub modernizację małych przystani rybackich związane z bezpieczeństwem | Liczba przystani rybackich objętych operacją | 12,00 |
| Inwestycje w modernizację małych przystani rybackich związane z bezpieczeństwem | Liczba przystani rybackich objętych operacją | 9,00 |
| Inne | Liczba zmodernizowanych miejsc wyładunku innych niż porty lub przystanie | 1,00 |
| Długość wybudowanych falochronów (metry bieżące) | 1 045,00 |
| Długość zmodernizowanych falochronów (metry bieżące) | 1 206,55 |
| Liczba zainstalowanych urządzeń/instalacji sanitarnych i komunalnych | 79,00 |
| Liczba zainstalowanych urządzeń portowych służących do wytwarzania lodu | 7,00 |
| Liczba zainstalowanych myjni skrzynek | 75,00 |
| Liczba operacji związanych z zainstalowaniem/modernizacją innych urządzeń portowych służących do: | wyładunku | 19,00 |
| sortowania | 9,90 |
| konserwacji lub naprawy statków rybackich i ich wyposażenia | 7,00 |
| Inne | Liczba operacji związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach | 52,00 |
| Długość wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych dróg na terenie portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani oraz niezbędnych do połączeń z drogami lokalnymi (km) | 95,35 |
| Liczba operacji dotyczących innej infrastruktury technicznej na terenie portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani wraz z niezbędnymi przyłączami z sieciami zewnętrznymi | 16,00 |
| Liczba zakupionych środków transportu wewnętrznego w porcie lub przystani rybackiej | 85,00 |
| Liczba operacji związanych z ograniczeniem zanieczyszczania środowiska morskiego | 13,00 |
| Liczba operacji polegających na opracowaniu i wdrożeniu systemów informatycznych do zarządzania działalnością połowową | 0,00 |

W trakcie realizacji programu poświadczono środki w kwocie stanowiącej 95,00% alokacji przeznaczonej   
na środek.

Tabela 107 Kwoty wypłacone w ramach środka 3.3 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 9 | 2 324 762,00 | 524 788,82 |
| 2011 | 27 | 47 824 925,73 | 10 795 938,00 |
| 2012 | 39 | 119 010 830,06 | 26 865 353,63 |
| 2013 | 36 | 175 422 445,95 | 39 599 640,16 |
| 2014 | 25 | 65 815 890,33 | 14 857 195,50 |
| 2015 | 15 | 22 526 040,01 | 5 084 999,66 |
| 2016 | 37 | 173 439 954,01 | 39 152 114,95 |
| **Suma** | **188** | **606 364 848,09** | **136 880 030,72** |

**Środek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne**

Od uruchomienia środka ogłoszono następujące nabory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne | od 2009-09-30 do 2011-03-07 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(Dz. U. Nr 161 Poz. 1285 z późn. zm) zgodnie z § 64 w/w został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2013-01-04 do 2013-01-17 | Nabór o ograniczonym zakresie: wnioski o dofinansowanie mogły być składane włącznie, przez uznane organizacje producentów na realizację operacji dotyczących: opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych produktów rybnych, w tym produktów uznanych zgodnie z warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. UE L 93 z 31.3.2006, str. 12, z późn. zm.), organizowania targów lub wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz uczestnictwo w tych targach lub wystawach, certyfikacji produktów rybnych w zakresie obejmującym uzyskanie certyfikatu MSC (Marine Stewardship Council). |

Tabela 108 Wdrażanie środka 3.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 13 346 894,09 | 100,00% |
| złożone wnioski | 54 559 367,87 | 408,78% |
| umowy/decyzje | 12 943 836,75 | 96,98% |
| kwoty wypłacone | 12 669 297,64 | 94,92% |

Wykres 20. Wdrożenie środka 3.4

Od uruchomienia Programu wartość złożonych wniosków o dofinansowanie osiągnęła poziom stanowiący 409% dostępnego dla tego środka limitu.

Tabela 109 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 3.4 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 55 | 32 051 265,84 | 7 235 212,05 |
| 2010 | 170 | 154 641 313,34 | 34 908 533,68 |
| 2011 | 45 | 48 822 104,13 | 11 021 039,78 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 7 | 6 177 860,42 | 1 394 582,37 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **277** | **241 692 543,73** | **54 559 367,87** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 3.4 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 97% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 110 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.4 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 47 | 20 712 340,40 | 4 675 577,42 |
| 2011 | 38 | 32 371 596,00 | 7 307 522,97 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 | 4 255 966,00 | 960 736,36 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **91** | **57 339 902,40** | **12 943 836,75** |

Tabela 111 Statystyka podpisanych umów od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 9 613,20 | 2 170,07 |
| Średnia kwota umowy | 630 108,82 | 142 239,96 |
| Maksymalna kwota umowy | 10 784 704,00 | 2 434 525,38 |

Tabela 112 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych | 10 784 704,00 | 2 434 525,38 |
| Fundacja Warmia i Mazury w Europie | 5 608 194,80 | 1 265 986,77 |
| Fundacja Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury" | 5 600 009,00 | 1 264 138,92 |
| Towarzystwo Promocji Ryb | 4 496 481,00 | 1 015 029,91 |
| Allfinanz Projekt | 3 222 268,00 | 727 390,69 |

Tabela 113 Zestawienie stanu zatrudnienia ze zrealizowanych operacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa OR** | **Pracownicy stali kobiety: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy stali kobiety: Po realizacji operacji** | **Pracownicy stali mężczyźni: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy stali mężczyźni: Po realizacji operacji** | **Pracownicy sezonowi kobiety: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy sezonowi kobiety: Po realizacji operacji** | **Pracownicy sezonowi mężczyźni: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy sezonowi mężczyźni: Po realizacji operacji** |
| **OR02** | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OR10** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OR11** | 1237 | 1239 | 761 | 765 | 39 | 35 | 19 | 19 |
| **OR14** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OR16** | 2734 | 2414 | 2433 | 2108 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Suma** | **4049** | **3731** | **3276** | **2955** | **39** | **36** | **19** | **20** |

Tabela 114 Zakres rzeczowy realizowanych operacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres rzeczowy/Nazwa OR** | **OR02** | **OR03** | **OR07** | **OR10** | **OR11** | **OR14** | **OR16** | **Suma** |
| Liczba kampanii promocyjnych produktów rybołówstwa i akwakultury | 18 | 1 | 8 | 2 | 36 | 18 | 6 | **89** |
| Liczba kampanii mających na celu poprawę wizerunku rybołówstwa | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **8** |
| Liczba operacji promujących produkty pozyskiwane przy pomocy metod mających niewielki wpływ na środowisko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **6** |
| Liczba operacji promujących produkty uznane zgodnie z warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 93 z 31.03.2006, str. 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | **2** |
| Liczba operacji związanych z wdrażaniem polityki jakości produktów rybołówstwa i akwakultury | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** |
| Liczba operacji promujących certyfikację jakości | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **2** |
| Liczba operacji promujących dostarczanie na rynek nadwyżek gatunków oraz gatunków nie w pełni eksploatowanych | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **6** |
| Liczba operacji związanych z realizacją badań rynkowych | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | **10** |
| Liczba wystawców (Liczba zorganizowanych targów) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| Liczba wystawców, Liczba zorganizowanych wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** |
| Certyfikacją produktów rybnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę stanowiącą 95%.

Tabela 115 Kwoty wypłacone w ramach środka 3.4 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 5 | 1 172 642,20 | 264 710,76 |
| 2011 | 51 | 15 046 147,40 | 3 396 498,21 |
| 2012 | 48 | 20 353 841,74 | 4 594 650,38 |
| 2013 | 20 | 11 194 726,23 | 2 527 083,28 |
| 2014 | 9 | 3 422 723,04 | 772 641,15 |
| 2015 | 4 | 3 777 220,00 | 852 664,85 |
| 2016 | 3 | 1 156 421,00 | 261 049,01 |
| **Suma** | **140** | **56 123 721,61** | **12 669 297,64** |

**Środek 3.5 Projekty pilotażowe**

Od uruchomienia środka ogłoszono następujące nabory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 3.5 Projekty pilotażowe | od 2009-09-30 do 2011-03-07 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(Dz. U. Nr 161 Poz. 1285 z późn. zm) został uruchomiony nabór ciągły, otwarty. |
| od 2013-09-26 do 2013-10-09 | Nabór otwarty. |

Tabela 116 Wdrażanie środka 3.5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 15 833 396,59 | 100,00% |
| złożone wnioski | 40 716 247,48 | 257,15% |
| umowy/decyzje | 16 561 892,90 | 104,60% |
| kwoty wypłacone | 14 938 937,17 | 94,35% |

Wykres 21. Wdrożenie środka 3.5

Od uruchomienia Programu wartość złożonych wniosków o dofinansowanie osiągnęła poziom 257% dostępnego dla tego środka limitu.

Tabela 117 Złożone wnioski ramach środka 3.5 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 5 | 51 513 571,00 | 11 628 608,09 |
| 2010 | 23 | 79 146 899,03 | 17 866 520,47 |
| 2011 | 1 | 1 984 273,68 | 447 927,42 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 9 | 47 724 161,00 | 10 773 191,49 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **38** | **180 368 904,71** | **40 716 247,48** |

Od początku wdrażania programu w ramach środka 3.5 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 105% alokacji przyznanej na środek. Przekroczenie alokacji z przyjętego do przeliczenia kursu euro.

Tabela 118 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.5 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 6 | 22 483 517,56 | 5 075 400,70 |
| 2011 | 4 | 24 171 788,78 | 5 456 508,90 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 | 26 712 223,00 | 6 029 983,30 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **12** | **73 367 529,34** | **16 561 892,90** |

Tabela 119 Statystyka wydanych decyzji od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w EURO** |
| Minimalna kwota umowy | 1 620 886,00 | 365 896,75 |
| Średnia kwota umowy | 6 113 960,78 | 1 380 157,74 |
| Maksymalna kwota umowy | 25 092 132,00 | 5 664 266,01 |

Tabela 120 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 19 574 244,56 | 4 418 665,11 |
| Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie | 8 655 812,00 | 1 953 952,01 |
| Politechnika Koszalińska | 3 465 817,00 | 782 369,13 |
| UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY | 2 506 392,00 | 565 789,75 |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 1 620 886,00 | 365 896,75 |

Tabela 121 Zestawienie stanu zatrudnienia ze zrealizowanych operacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa OR** | **Pracownicy stali kobiety: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy stali kobiety: Po realizacji operacji** | **Pracownicy stali mężczyźni: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy stali mężczyźni: Po realizacji operacji** | **Pracownicy sezonowi kobiety: Przed realizacją operacji** | **Pracownicy sezonowi kobiety: Po realizacji operacji,** | **Pracownicy sezonowi mężczyźni: Przed realizacją operacji,** | **Pracownicy sezonowi mężczyźni: Po realizacji operacji** |
| OR02 | 452 | 452 | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| OR14 | 1959 | 1959 | 1620 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR16 | 1962 | 1962 | 1777 | 1786 | 26 | 26 | 104 | 104 |
| **Suma** | **4383** | **4383** | **4260** | **4269** | **26** | **26** | **107** | **107** |

Tabela 122 Zakres rzeczowy realizowanych operacji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres rzeczowy/Nazwa OR** | | **OR02** | **OR12** | **OR14** | **OR16** | **Razem** |
| Liczba operacji: | Liczba operacji związanych z testowaniem innowacyjnej technologii | 1 | 1 | 5 | 5 | **12** |
| Liczba operacji związanych z testowaniem planów zarządzania oraz planów rozdziału nakładu połowowego | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| Liczba operacji związanych z badaniem alternatywnych technik zarządzania rybactwem | 0 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| Liczba operacji w zakresie opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych mających na celu: | zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego na środowisko | 0 | 0 | 1 | 3 | **4** |
| poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem | 0 | 0 | 1 | 2 | **3** |
| doskonalenie metod chowu i hodowli ryb oraz badań w zakresie rybactwa śródlądowego | 0 | 1 | 4 | 2 | **7** |
| poprawę stosowanych technologii w zakresie przetwórstwa ryb, w tym systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności | 1 | 0 | 0 | 1 | **2** |
| Liczba operacji w zakresie testowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych mających na celu: | zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego na środowisko | 0 | 0 | 1 | 2 | **3** |
| poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem2 | 0 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| doskonalenie metod chowu i hodowli ryb oraz badań w zakresie rybactwa śródlądowego | 0 | 0 | 3 | 3 | **6** |
| poprawę stosowanych technologii w zakresie przetwórstwa ryb, w tym systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności | 1 | 0 | 0 | 1 | **2** |
| Liczba wdrożonych nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie: | zmniejszenia negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego na środowisko | 0 | 0 | 1 | 2 | **3** |
| poprawy oraz opracowania alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem | 0 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| doskonalenia metod chowu i hodowli ryb oraz badań w zakresie rybactwa śródlądowego | 0 | 0 | 4 | 3 | **7** |
| poprawy stosowanych technologii w zakresie przetwórstwa ryb, w tym systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Do końca okresu sprawozdawczego Agencja wypłaciła beneficjentom kwotę stanowiącą 94% alokacji przyznanej na środek.

**Tabela 123 Kwoty wypłacone w ramach środka 3.5 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 4 | 1 863 499,00 | 420 663,90 |
| 2012 | 6 | 10 781 108,68 | 2 433 713,78 |
| 2013 | 11 | 8 729 985,40 | 1 970 695,82 |
| 2014 | 9 | 2 739 612,61 | 618 436,67 |
| 2015 | 8 | 11 193 829,25 | 2 526 880,80 |
| 2016 | 8 | 30 869 962,81 | 6 968 546,20 |
| **Suma** | **46** | **66 177 997,75** | **14 938 937,17** |

**Środek 3.6 Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich**

Do dnia wejścia w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 — Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w PO Ryby 2007-2013, wnioski o dofinansowanie mogły być składane w sposób ciągły. Do tego dnia nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie. Z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją operacji w ramach tego środka, kwota alokowana pierwotnie na jego rzecz została przesunięta na rzecz innych środków Programu. Z tego powodu od tego dnia nie został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie tego środka, a co za tym idzie nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środek** | **Termin naboru** | **Zakres naboru** |
| Środek 3.6 Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich | od 2009-09-30 do 2011-03-07 | Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(Dz. U. Nr 161 Poz. 1285 z późn. zm) został uruchomiony nabór otwarty. |

* + 1. Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

**STATYSTYKI OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA**

Oś priorytetowa 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” jest formą wsparcia dla mieszkańców obszarów, na których rybactwo odgrywa znaczącą rolę.

**Tabela 124. Łączna liczba Stowarzyszeń wybranych jako LGR do realizacji LSROR w ramach limitu dostępnych środków w poszczególnych województwach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa LGR** | **Województwo** | **Kwota z umowy LSROR (PLN)** | **Kwota z umowy LSROR (EUR)** | **Kwota wydatkowana w ramach LSROR (PLN)** | **Kwota wydatkowana w ramach LSROR (EUR)** |
| 1 | Partnerstwo dla Doliny Baryczy | Dolnośląskie | 44 842 113,46 | 10 122 601,74 | 41 237 126,34 | 9 308 816,53 |
| 2 | Dolnośląska Kraina Karpia | 18 735 826,13 | 4 229 401,60 | 16 981 383,29 | 3 833 355,90 |
| 3 | Borowiacka Rybka | Kujawsko-pomorskie | 11 498 135,49 | 2 595 574,50 | 10 891 278,45 | 2 458 583,37 |
| 4 | Rybak | 9 404 586,36 | 2 122 979,38 | 9 112 158,83 | 2 056 967,16 |
| 5 | Dorzecza Zgłowiączki | 15 186 488,17 | 3 428 178,55 | 13 924 956,87 | 3 143 402,08 |
| 6 | Nasza Krajna i Pałuki | 17 878 059,55 | 4 035 770,46 | 16 710 354,19 | 3 772 174,13 |
| 7 | Drwęca | 8 227 775,15 | 1 857 327,51 | 8 020 816,20 | 1 810 608,86 |
| 8 | Tyśmienicy i Wieprza | Lubelskie | 31 230 926,05 | 7 050 029,58 | 25 061 191,23 | 5 657 281,48 |
| 9 | Obra-Warta | Lubuskie | 50 180 415,89 | 11 327 663,35 | 47 021 507,50 | 10 614 575,39 |
| 10 | Pojezierze Dobiegniewskie | 15 514 662,49 | 3 502 260,21 | 13 146 354,34 | 2 967 641,33 |
| 11 | Łużycka LGR | 13 928 280,20 | 3 144 152,28 | 12 087 254,01 | 2 728 561,37 |
| 12 | Wodny Świat | 10 400 709,99 | 2 347 843,06 | 9 327 225,95 | 2 105 516,14 |
| 13 | Krośnieńsko-Gubińska LGR | 11 795 954,18 | 2 662 803,72 | 8 959 865,64 | 2 022 588,69 |
| 14 | Łowicka LGR | Łódzkie | 16 323 212,40 | 3 684 781,24 | 13 473 628,67 | 3 041 519,82 |
| 15 | Dolina Karpia | Małopolskie | 15 726 961,41 | 3 550 184,30 | 15 228 815,46 | 3 437 733,46 |
| 16 | Dorzecze Soły i Wieprzówki | 23 102 699,98 | 5 215 174,15 | 21 657 713,95 | 4 888 984,84 |
| 17 | Zalew Zegrzyński | Mazowieckie | 17 008 276,86 | 3 839 426,82 | 15 051 921,91 | 3 397 801,74 |
| 18 | Opolszczyzna | Opolskie | 21 045 401,65 | 4 750 762,24 | 18 026 692,70 | 4 069 322,72 |
| 19 | Puszcza Sandomierska | Podkarpackie | 10 021 480,95 | 2 262 236,38 | 8 855 924,51 | 1 999 125,15 |
| 20 | Starzawa | 12 489 927,52 | 2 819 460,38 | 11 082 531,36 | 2 501 756,55 |
| 21 | Pojezierze Suwalsko-Augustowskie | Podlaskie | 52 684 372,55 | 11 892 903,35 | 41 434 032,78 | 9 353 265,94 |
| 22 | Słowińska | Pomorskie | 43 810 177,42 | 9 889 653,81 | 30 134 813,22 | 6 802 594,46 |
| 23 | Pojezierze Krajeńskie | 16 699 091,98 | 3 769 631,82 | 13 489 821,99 | 3 045 175,28 |
| 24 | Północnokaszubska LGR | 67 547 693,29 | 15 248 130,50 | 58 725 297,79 | 13 256 574,14 |
| 25 | Pradolina Łeby | 38 071 967,27 | 8 594 317,54 | 29 819 291,61 | 6 731 369,02 |
| 26 | Rybacka Brać Mierzei | 21 959 097,99 | 4 957 018,89 | 16 922 057,27 | 3 819 963,72 |
| 27 | Móreńka | 31 082 442,37 | 7 016 511,07 | 28 304 273,94 | 6 389 370,85 |
| 28 | Kaszuby | 39 266 651,28 | 8 864 003,99 | 34 438 943,63 | 7 774 203,40 |
| 29 | Pojezierze Bytowskie | 42 910 451,01 | 9 686 550,71 | 37 124 513,57 | 8 380 440,54 |
| 30 | Bielska Kraina | Śląskie | 22 733 439,08 | 5 131 817,67 | 22 733 439,08 | 5 131 817,67 |
| 31 | Żabi Kraj | 43 117 720,83 | 9 733 339,54 | 39 300 575,93 | 8 871 662,10 |
| 32 | Świętokrzyski Karp | Świętokrzyskie | 21 158 265,84 | 4 776 240,06 | 18 156 353,78 | 4 098 592,24 |
| 33 | Jędrzejowska Ryba | 17 952 501,97 | 4 052 574,99 | 17 061 444,32 | 3 851 428,77 |
| 34 | Między Nidą a Pilicą | 14 173 252,00 | 3 199 451,91 | 12 763 467,40 | 2 881 208,92 |
| 35 | Mazurskie Morze | Warmińsko-mazurskie | 33 715 633,54 | 7 610 924,30 | 31 823 924,91 | 7 183 892,39 |
| 36 | Pojezierze Olsztyńskie | 14 715 833,18 | 3 321 933,49 | 13 402 385,15 | 3 025 437,40 |
| 37 | Wielkie Jeziora Mazurskie | 25 895 103,15 | 5 845 527,70 | 24 694 630,75 | 5 574 534,58 |
| 38 | Zalew Wiślany | 25 956 156,19 | 5 859 309,73 | 26 418 197,32 | 5 963 610,31 |
| 39 | 7 Ryb | Wielkopolskie | 19 727 465,10 | 4 453 252,92 | 19 398 568,16 | 4 379 008,14 |
| 40 | Nadnotecka LGR | 24 173 421,72 | 5 456 877,52 | 23 581 809,39 | 5 323 327,70 |
| 41 | Warta Noteć | 12 876 063,40 | 2 906 626,20 | 12 422 585,45 | 2 804 258,66 |
| 42 | SIEJA | Zachodniopomorskie | 19 810 879,67 | 4 472 082,82 | 18 822 034,45 | 4 248 862,15 |
| 43 | Darłowska LGR | 35 834 635,04 | 8 089 265,00 | 32 081 258,52 | 7 241 982,55 |
| 44 | Mieleńska LGR | 30 450 784,70 | 6 873 921,47 | 26 326 662,33 | 5 942 947,32 |
| 45 | Partnerstwo Drawy | 16 332 463,19 | 3 686 869,50 | 15 997 171,36 | 3 611 181,15 |
| 46 | Zalew Szczeciński | 33 245 736,00 | 7 504 850,22 | 33 245 736,00 | 7 504 850,22 |
| 47 | Kołobrzeska LGR | 33 846 897,08 | 7 640 555,56 | 29 632 658,98 | 6 689 238,80 |
| 48 | Partnerstwo Jezior | 13 164 509,98 | 2 971 739,76 | 13 057 818,80 | 2 947 655,43 |

Wybrane do realizacji osi 4 LGR (48) obejmują swym obszarem działania około 1/4 powierzchni Polski (22,56%). Prawie co dziesiąty Polak zamieszkuje na obszarach objętych działalnością LGR, a więc na obszarach dla których została opracowana lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich (LSROR) (ludność zamieszkująca obszary objęte strategiami rybackimi stanowi ok. 9,60% ludności całego kraju).

Tabela 125. Obszar objęty strategiami rybackimi przez Lokalne Grupy Rybackie wybrane od początku realizacji programu oraz liczba ludności zamieszkującej ten obszar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp**. | **Nazwa Stowarzyszenia** | **Ludność** | **Obszar** | **% pow. kraju** |
| 1. | Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia | 89 547 | 2 361 | 0,76 |
| 2. | Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" | 97 202 | 1 662 | 0,53 |
| 3. | Lokalna Grupa Rybacka Drwęca | 40 076 | 859 | 0,27 |
| 4. | Lokalna Grupa Rybacka Rybak | 43 811 | 852 | 0,27 |
| 5. | Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki | 75 175 | 1 247 | 0,4 |
| 6. | Lokalna Grupa Rybacka Nasza Krajna i Pałuki | 85 047 | 1 059 | 0,34 |
| 7. | Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka | 26 784 | 791 | 0,25 |
| 8. | LGR W dolinie Tyśmienicy i Wieprza | 99 926 | 1 920 | 0,61 |
| 9. | Krośnieńsko - Gubińska Grupa Rybacka | 56 729 | 1 391 | 0,44 |
| 10. | LGR "Obra-Warta" | 99 824 | 2 228 | 0,71 |
| 11. | Łużycka LGR | 64 269 | 1 382 | 0,44 |
| 12. | LGR "Wodny Świat" | 50 860 | 1 698 | 0,54 |
| 13. | LGR "Pojezierze Dobiegniewskie" | 73 545 | 1 914 | 0,61 |
| 14. | Łowicka Grupa Rybacka | 34 192 | 620 | 0,2 |
| 15. | Stowarzyszenie Dolina Karpia | 55 308 | 310 | 0,1 |
| 16. | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i Wieprzówki" | 99 374 | 337 | 0,11 |
| 17. | Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński | 82 504 | 733 | 0,23 |
| 18. | Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" | 97 691 | 1 607 | 0,51 |
| 19. | Lokalna Grupa Rybacka Starzawa | 59 918 | 1 591 | 0,51 |
| 20. | Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej | 54 229 | 753 | 0,24 |
| 21. | LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie | 99 653 | 3 262 | 1,04 |
| 22. | Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie | 81 055 | 2 815 | 0,9 |
| 23. | Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka | 96 745 | 771 | 0,25 |
| 24. | Słowińska Grupa Rybacka | 68 042 | 1 513 | 0,48 |
| 25. | LGR "Kaszuby" | 86 178 | 957 | 0,31 |
| 26. | LGR "Pojezierze Bytowskie" | 88 524 | 2 412 | 0,77 |
| 27. | Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby | 72 879 | 1 512 | 0,48 |
| 28. | Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mórenka" | 98 924 | 2 692 | 0,86 |
| 29. | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Brać Mierzei | 60 559 | 940 | 0,3 |
| 30. | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina | 97 874 | 275 | 0,09 |
| 31. | LGR "Żabi Kraj" | 89 741 | 362 | 0,12 |
| 32. | Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba | 89 800 | 1 257 | 0,4 |
| 33. | LGR "Świętokrzyski Karp" | 99 542 | 1 362 | 0,44 |
| 34. | Lokalna Grupa Rybacka Między Nidą a Pilicą | 63 068 | 1 340 | 0,43 |
| 35. | Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie | 54 707 | 1 993 | 0,64 |
| 36. | Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany | 53 069 | 1 212 | 0,39 |
| 37. | Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze | 74 258 | 2 345 | 0,75 |
| 38. | Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie | 77 055 | 2 022 | 0,65 |
| 39. | Nadnotecka Grupa Rybacka "NGR" | 77 448 | 2 331 | 0,75 |
| 40. | LGR "Warta-Noteć" | 64 341 | 1 312 | 0,42 |
| 41. | LGR "7 ryb" | 98 315 | 1 511 | 0,48 |
| 42. | Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka | 61 874 | 334 | 0,11 |
| 43. | Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka | 65 916 | 1 652 | 0,53 |
| 44. | Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior | 61 774 | 1 774 | 0,57 |
| 45. | Lokalna Grupa Rybacka Sieja | 97 630 | 2 193 | 0,7 |
| 46. | LGR "Partnerstwo Drawy" | 82 062 | 2 712 | 0,87 |
| 47. | Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński | 64 576 | 932 | 0,3 |
| 48. | Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści | 60 304 | 1 420 | 0,45 |
| **SUMA:** | | **3 571 924** | **70 528** | **22,56** |

Tabela 126. Ogłoszone nabory przez LGR w ramach wdrażania LSROR wg województw

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa LGR** | | **Termin** |
| DOLNOŚLĄSKIE | Partnerstwo dla Doliny Baryczy | 30.07.2011 - 30.09.2011 |
| 31.01.2012 - 30.03.2012 |
| 12.03.2012 - 10.04.2012 |
| 30.07.2012 - 10.09.2012 |
| 16.09.2013 - 16.10.2013 |
| 29.10.2013 - 29.11.2013 |
| 30.01.2014 - 03.03.2014 |
| Dolnośląska Kraina Karpia | 15.12.2011 - 13.02.2012 |
| 06.08.2012 - 06.09.2012 |
| 22.10.2012 - 30.11.2012 |
| 18.01.2013 - 18.03.2013 |
| 23.12.2013 - 20.02.2014 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | LGR „Borowiacka Rybka” | 02.09.2013 - 01.10.2013 |
| 08.10.2012 - 07.11.2012 |
| 25.02.2013 - 26.03.2013 |
| 28.11.2011 - 28.12.2011 |
| 29.06.2012-- 27.08.2012 |
| 30.01.2012 - 28.01.2012 |
| 30.09.2011 - 28.11.2011 |
| 30.06.2011 - 29.08.2011 |
| LGR „Drwęca” | 02.10.2012 - 30.11.2012 |
| 04.06.2012 - 03.08.2012 |
| 05.09.2012 - 31.10.2012 |
| 09.04.2013 - 07.06.2013 |
| 12.11.2012 - 13.12.2012 |
| 18.02.2013 - 18.04.2013 |
| 22.03.2012 - 18.05.2012 |
| 24.04.2013 - 21.06.2013 |
| 24.06.2013 - 21.08.2013 |
| 25.03.2013 - 20.05.2013 |
| 27.01.2012 - 27.03.2012 |
| 28.11.2012 - 24.01.2012 |
| 29.06.2012 - 28.08.2012 |
| Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki | 01.02.2012 - 30.03.2012 |
| 02.01.2013 - 15.02.2013 |
| 03.08.2013 - 04.09.2013 |
| 04.07.2012 - 03.08.2012 |
| 12.11.2012 - 04.01.2013 |
| 16.09.2013 - 16.10.2013 |
| Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” | 02.09.2013 - 04.10.2013 |
| 02.09.2013 - 08.10.2013 |
| 02.09.2013 - 17.10.2013 |
| 03.08.2013 - 04.09.2013 |
| 17.12.2012 - 23.01.2013 |
| 17.12.2012 - 24.01.2013 |
| 17.12.2012 - 26.01.2013 |
| 17.12.2012 - 29.01.2013 |
| 17.12.2012 - 30.01.2013 |
| 19.03.2012 - 30.04.2012 |
| 31.01.2012 - 07.03.2012 |
| Stowarzyszenie LGR „Rybak” | 05.08.2013 - 04.09.2013 |
| 05.08.2013- 13.09.2013 |
| 17.02.2012 - 12.04.2012 |
| 17.11.2012 - 04.01.2013 |
| 20.08.2012 - 09.10.2012 |
| 28.11.2011 - 24.01.2012 |
| 31.01.2013 - 14.03.2013 |
| 31.01.2013 - 30.03.2013 |
| LUBELSKIE | LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza | 25.06.2012 - 26.07.2012 |
| 20.11.2012 - 19.12.2012 |
| 18.03.2013 - 16.04.2013 |
| 12.08.2013 - 30.09.2013 |
| 27.09.2013 - 28.10.2013 |
| LUBUSKIE | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta | 28.06.2011 - 26.08.2011 |
| 15.12.2012 - 31.01.2012 |
| 29.06.2012 - 27.08.2012 |
| 01.02.2013 - 04.03.2013 |
| 01.08.2013 - 31.08.2013 |
| 15.01.2014 - 14.03.2014 |
| „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka” | 15.07.2011 - 19.08.2011 |
| 14.11.2011 - 16.12.2011 |
| 20.02.2012 - 13.04.2012 |
| 08.10.2012 - 09.11.2012 |
| 02.09.2013 - 04.10.2013 |
| 17.02.2014 - 21.03.2014 |
| Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat” | 27.06.2011 - 29.07.2011 |
| 01.12.2012 - 20.01.2012 |
| 23.04.2012 - 31.05.2012 |
| 28.12.2013 - 01.02.2013 |
| 07.10.2013 - 07.11.2013 |
| Lokalna Grupa Rybacka „ Pojezierze Dobiegniewskie” | 06.06.2011 - 06.07.2011 |
| 20.10.2011 - 21.11.2011 |
| 06.02.2012 - 29.03.2012 |
| 16.07.2012 - 13.09.2012 |
| 25.11.2013 - 07.01.2014 |
| 06.02.2014 - 07.03.2014 |
| Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka | 12.03.2012 - 30.04.2012 |
| 28.06.2013 - 31.07.2013 |
| 12.11.2013 - 12.12.2013 |
| 12.05.2014 - 10.06.2014 |
| ŁÓDZKIE | Łowicka Grupa Rybacka I konkurs | 22.03.2012 - 22.04.2012 |
| 09.11.2012 - 10.12.2012 |
| 25.03.2013 - 26.04.2013 |
| 30.10.2013 - 29.11.2013 |
| 17.02.2014 - 21.03.2014 |
| 12.05.2014 - 04.07.2014 |
| MAŁOPOLSKIE | LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki | 1.09.2011 - 30.09.2011 |
| 1.10.2011 -31.10.2011 |
| 1.02.2012 – 2.03.2012 |
| 16.04.2012 – 18.05.2012 |
| 27.08.2012 – 28.09.2012 |
| 21.01.2013 – 20.02.2013 |
| 14.08.2013 – 18.09.2013 |
| 17.02.2014 – 19.03.2014 |
| 19.03.2014 – 17.04.2014 |
| Stowarzyszenie Dolina Karpia | 12.12.2011 -27.01.2012 |
| 18.06.2012 – 20.07.2012 |
| 15.10.2012 – 16.11.2012 |
| 04.02.2013 – 06.03.2013 |
| 15.05.2013 – 14.06.2013 |
| 16.09.2013 – 18.10.2013 |
| 13.01.2014 – 14.02.2014 |
| 17.02.2014 – 19.03.2014 |
| MAZOWIECKIE | Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński –I nabór | 30.01.2012 - 29.02.2012 |
| 30.04.2012 - 01.06.2012 |
| 05.11.2012 - 05.12.2012 |
| 12.11.2013 - 12.12.2013 |
| OPOLSKIE | LGR "Opolszczyzna" | 01.08.2011-30.09.2011 |
| 01.09.2011-30.10.2011 |
| 02.11.2011-30.12.2011 |
| 02.07.2012-31.07.2012 |
| 19.09.2012-18.10.2012 |
| 25.02.2013-26.03.2013 |
| 03.07.2013-02.08.2013 |
| 29.01.2014-28.02.2014 |
| PODKARPACKIE | Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA” | 01.02.2012 – 10.03.2012 |
| 14.05.2012 – 22.06.2012 |
| 20.02.2013 – 08.04.2013 |
| 05.08.2013 – 09.09.2013 |
| 03.02.2014 – 05.03.2014 |
| 02.05.2014 - 02.06.2014 |
| Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” | 20.02.2012 – 18.04.2012 |
| 28.05.2012 – 20.07.2012 |
| 04.02.2013 – 8.03.2013 |
| 14.10.2013 – 15.11.2013 |
| 17.02.2014 – 24.03.2014 |
| PODLASKIE | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" | 04.05.2011 - 01.07.2011 |
| 15.02.2012 - 15.03.2012 |
| 30.04.2012 - 29.05.2012 |
| 09.05.2013 - 07.06.2013 |
| 25.10.2013 - 25.11.2013 |
| 24.03.2014 - 22.04.2014 |
| POMORSKIE | Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby | 15.07.2011 – 12.09.2011 |
| 01.09.2011 – 28.10.2011 |
| 20.12.2011 – 15.02.2012 |
| 01.02.2012 -05.03.2012 |
| 15.05.2012 – 20.06.2012 |
| 11.03.2013 – 24.04.2013 |
| 08.04.2013 – 13.05.2013 |
| 03.02.2014 – 19.03.2014 |
| 29.04.2014 – 30.05.2014 |
| Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie | 01.08.2011- 31.08.2011 |
| 01.02.2012 – 02.03.2012 |
| 06.07.2012 – 31.08.2012 |
| 23.09.2013 – 23.10.2013 |
| 20.01.2014 – 20.02.2014 |
| 10.03.2014 – 10.04.2014 |
| Słowińska Grupa Rybacka | 28.07-12.09.2011 |
| 31.01-05.03.2012 |
| 08.05-11.06.2012 |
| 08.08-05.10.2012 |
| 06.08-16.09.2013 |
| 31.01-17.03.2014 |
| 5.05.2014-11.06.2014 |
| Pojezierze Krajeńskie | 21.05.2012 – 20.06.2012 |
| 05.08.2013 – 04.09.2013 |
| 20.01.2014 – 19.02.2014 |
| Pradolina Łeby | 30.06.2011 - 26.08.2011 |
| 04.11.2011 - 05.12.2011 |
| 01.02.2012 - 30.03.2012 |
| 09.07.2012 - 13.08.2012 |
| 15.10.2012 - 14.11.2012 |
| 01.03.2013 - 28.04.2013 |
| 31.01.2014 - 3.03.2014 |
| 25.04.2014-26.05.2014 |
| Rybacka Brać Mierzei | 15.04.2011-15.05.2011 |
| 18.04.2011-18.05.2011 |
| 01.06.2011-30.06.2011 |
| 01.09.2011-30.09.2011 |
| 01.10.2011-31.10.2011 |
| 15.10.2011-15.11.2011 |
| 01.11.2011-30.11.2011 |
| 20.11.2011-20.12.2011 |
| 31.01.2012-01.03.2012 |
| 31.12.2012-15.02.2013 |
| 14.10.2013-12.11.2013 |
| Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka | 01.08.2011 – 19.09.2011 |
| 03.10.2011 – 07.11.2011 |
| 01.02.2012 – 12.03.2012 |
| 04.05.2012 – 05.06.2012 |
| 04.05.2012 – 05.06.2012 |
| 28.01.2013 – 04.03.2013 |
| 23.09.2013 – 25.10.2013 |
| 06.02.2014 – 24.03.2014 |
| 14.02.2014-24.03.2014 |
| Mórenka | 1.08.2011 - 31.08.2011 |
| 16.11.2011 - 16.12.2011 |
| 01.02.2012 - 30.03.2012 |
| 6.08.2012 - 28.09.2012 |
| 12.08.2013 - 20.09.2013 |
| 27.01.2014 - 28.02.2014 |
| 22.04.2014-23.05.2014 |
| ŚLĄSKIE | LGR „Żabi Kraj” | 22.06.2011 - 29.07.2011 |
| 08.08.2011 - 23.09.2011 |
| 30.01.2012 - 02.03.2012 |
| 09.03.2012 - 13.04.2012 |
| 01.08.2012 - 14.09.2012 |
| 01.02.2013 - 06.03.2013 |
| 01.07.2013 - 31.07.2013 |
| 27.01.2014 - 26.02.2014 |
| LGR "Bielska Kraina" | 29.07.2011 - 26.09.2011 |
| 24.10.2011 - 28.11.2011 |
| 08.09.2011 - 14.10.2011 |
| 30.01.2012 - 01.03.2012 |
| 22.06.2012 - 23.07.2012 |
| 31.08.2012 - 01.10.2012 |
| 16.11.2012 - 21.12.2012 |
| 17.04.2013 - 22.05.2013 |
| 17.04.2013- 14.06.2013 |
| 30.07.2013 - 16.09.2013 |
| 31.01.2014 - 28.03.2014 |
| 31.01.2014 - 05.03.2014 |
|  | 1.1 LGR Między Nidą a Pilicą | 19.09.2011 - 20.10.2011 |
| 13.02.2012 - 15.03.2012 |
| 09.07.2012 - 08.08.2012 |
| 14.05.2013 - 18.06.2013 |
| 18.02.2014 - 20.03.2014 |
| 2.1 LGR Świętokrzyski Karp | 30.06.2011- 26.08.2011 |
| 22.09.2011 - 21.11.2011 |
| 30.12.2011 - 01.02.2012 |
| 17.02.2012 - 16.04.2012 |
| 19.11.2012 - 10.01.2013 |
| 18.02.2013 - 18.04.2013 |
| 18.10.2013 - 18.11.2013 |
| 16.12.2013 - 16.01.2014 |
| 07.01.2014 - 10.02.2014 |
| 05.05.2014 - 04.06.2014 |
| 3.1 LGR Jędrzejowska Ryba | 20.03.2012 - 30.04.2012 |
| 28.06.2012 - 20.08.2012 |
| 31.12.2012 - 31.01.2013 |
| 25.01.2013 - 22.03.2013 |
| 01.04.2013 - 30.04.2013 |
| 30.12.2013 - 31.01.2014 |
| 31.01.2014 - 05.03.2014 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze" |  |
| 20.08.2013 - 18.09.2013 |
| 10.04.2012 - 10.05.2012 |
| 27.12.2012 - 25.01.2013 |
| Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie | 29.12.2011 - 13.02.2012 |
| 10.09.2012 - 12.10.2012 |
| 25.11.2013 - 10.01.2014 |
| 05.05.2014 - 05.06.2014 |
| Lokalna Grupę Rybacką Zalew Wiślany | 02.01.2012 - 31.01.2012 |
| 04.02.2013 - 07.03.2013 |
| 09.07.2012 - 10.08.2012 |
| 03.02.2014 - 06.03.2014 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” | 02.11.2011 - 02.12.2011 |
| 12.08.2013 - 12.09.2013 |
| 18.06.2012 - 18.07.2012 |
| 16.12.2013 - 31.01.2014 |
| 15.05.2012 - 15.06.2012 |
| 15.10.2012 - 15.11.2012 |
| 01.03.2013 - 01.04.2013 |
| WIELKOPOLSKIE | Nadnotecka Grupa Rybacka | 30.06.2011 - 28.08.2011 |
| 02.11.2011 - 31.12.2011 |
| 13.02.2012 - 12.04.2012 |
| 26.03.2012 - 24.05.2012 |
| 06.04.2012 - 04.06.2012 |
| 21.05.2012 - 19.07.2012 |
| 07.09.2012 - 05.11.2012 |
| 10.04.2013 - 27.05.2013 |
| 16.12.2013 - 30.01.2014 |
| 01.05.2014 – 09.06.2014 |
| LGR „7 RYB” | 30.06.2011 - 28.08.2011 |
| 15.12.2011 - 10.02.2012 |
| 21.01.2012 - 20.02.2012 |
| 04.04.2012 - 14.05.2012 |
| 31.01.2013 - 04.03.2013 |
| 18.02.2013 - 19.03.2013 |
| 18.10.2013 - 18.11.2013 |
| 21.10.2013 - 20.11.2013 |
| 27.01.2014 – 03.03.2014 |
| LGR „Warta – Noteć” | 01.08.2011 - 29.09.2011 |
| 20.04.2012 - 21.05.2012 |
| 30.01.2012 - 05.03.2012 |
| 28.01.2013 - 04.03.2013 |
| 24.05.2013 - 24.06.2013 |
| 23.12.2013 - 27.01.2014 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | [Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści](http://zachodniopomorskielgr.wzp.pl/wrir/poryby2007-2013/darlowska_lokalna_grupa_rybacka_w_dorzeczu_wieprzy_grabowej_i_uniesci.htm) | 30.06.2011 - 26.08.2011 |
| 27.01.2012 - 27.02.2012 |
| 14.05.2012 - 29.06.2012 |
| 17.05.2012 - 26.06.2012 |
| 04.06.2012 - 06.07.2012 |
| 29.06.2012 - 03.08.2012 |
| 21.01.2013 - 22.02.2013 |
| 15.04.2013 - 16.05.2013 |
| 28.06.2013 - 23.08.2013 |
| 22.07.2013 - 18.09.2013 |
| 30.09.2013 - 31.10.2013 |
| 20.02.2014 - 13.032014 |
| 25.02.2014 - 28.03.2014 |
| 14.03.2014 - 11.04.2014 |
| [Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy w Szczecinku](http://zachodniopomorskielgr.wzp.pl/wrir/poryby2007-2013/lokalna_grupa_rybacka_partnerstwo_drawy_w_szczecinku.htm) | 01.08.2011 - 09.09.2011 |
| 26.09.2011 - 04.11.2011 |
| 16.12.2011 - 16.01.2012 |
| 01.05.2012 - 22.06.2012 |
| 24.08.2012 - 28.09.2012 |
| 22.07.2013 - 26.08.2013 |
| 02.09.2013 - 04.10.2013 |
| 30.12.2013 - 03.02.2014 |
| [Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu](http://zachodniopomorskielgr.wzp.pl/wrir/poryby2007-2013/lokalna_grupa_rybacka_zalew_szczecinski_z_siedziba_w_swinoujsciu.htm) | 10.07.2011 - 01.09.2011 |
| 16.08.2011 - 14.10.2011 |
| 27.01.2012 - 15.03.2012 |
| 16.04.2012 - 18.05.2012 |
| 03.09.2012 - 03.10.2012 |
| 20.11.2012 - 16.01.2013 |
| 19.08.2013 - 30.09.2013 |
| 01.02.2014 - 3.03.2014 |
| [Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka](http://zachodniopomorskielgr.wzp.pl/wrir/poryby2007-2013/mielenska_lokalna_grupa_rybacka.htm) | 28.12.2011 - 24.02.2012 |
| 22.03.2012 - 16.05.2012 |
| 03.09.2012 - 03.10.2012 |
| 04.10.2012 - 05.11.2012 |
| 06.11.2012 - 07.12.2012 |
| 27.02.2013 - 29.03.2013 |
| 29.03.2013 - 30.04.2013 |
| 01.07.2013 - 31.07.2013 |
| 21.10.2013 - 22.11.2013 |
| 31.12.2013 - 28.02.2014 |
| [Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka](http://zachodniopomorskielgr.wzp.pl/wrir/poryby2007-2013/kolobrzeska_lokalna_grupa_rybacka.htm) | 15.12.2011 - 10.02.2012 |
| 09.05.2012 - 15.06.2012 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 |
| 13.05.2013 - 14.06.2013 |
| 02.09.2013 - 04.10.2013 |
| 27.12.2013 - 21.02.2014 |
| 27.01.2014 - 28.02.2014 |
| 17.01.2014 - 28.03.2014 |
| [Stowarzyszenie SIEJA](http://zachodniopomorskielgr.wzp.pl/wrir/poryby2007-2013/stowarzyszenie_sieja.htm) | 01.03.2012 - 13.04.2012 |
| 23.07.2012 - 07.09.2012 |
| 22.07.2013 - 23.08.2013 |
| 24.10.2013 - 22.11.2013 |
| [Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior](http://zachodniopomorskielgr.wzp.pl/wrir/poryby2007-2013/lokalna_grupa_rybacka_partnerstwo_jezior.htm) | 01.03.2012 - 13.04.2012 |
| 11.02.2013 - 15.03.2013 |
| 26.05.2014 - 27.06.2014 |

**REALIZACJA OSI PRIORYTETOWEJ IV**

W ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. nr 177, poz.1371) uruchomiono nabory w ramach środków:

* Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
* Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Tabela 127 Wdrażanie osi 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 246 982 247,56 | 100,00% |
| złożone wnioski | 424 942 418,91 | 172,05% |
| umowy/decyzje | 236 540 341,47 | 95,77% |
| kwoty poświadczone | 231 360 742,60 | 93,68% |

Wykres 22. Wdrożenie Osi 4

Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 172% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia się następująco:

Tabela 128 Złożone wnioski w ramach osi priorytetowej 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 4.1 | 9 065 | 1 842 564 159,18 | 415 938 093,23 |
| 4.2 | 344 | 39 888 262,35 | 9 004 325,68 |
| **Suma** | **9 409** | **1 882 452 421,53** | **424 942 418,91** |

Od początku wdrażania podpisano umowy w kwocie stanowiącej 96% alokacji przyznanej na oś 4 zgodnie z programem operacyjnym.

Tabela 129 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba umów** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 4.1 | 4 915 | 1 018 245 728,67 | 229 857 497,61 |
| 4.2 | 293 | 29 604 330,02 | 6 682 843,86 |
| **Suma** | **5 208** | **1 047 850 058,69** | **236 540 341,47** |

Od początku wdrażania wypłacono na rzecz beneficjentów kwotę stanowiącej 94% alokacji przyznanej na program operacyjny.

Tabela 130 Kwoty wypłacone w ramach osi priorytetowej 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 4.1 | 5 608 | 995 643 556,87 | 224 755 312,05 |
| 4.2 | 329 | 29 261 396,77 | 6 605 430,54 |
| **Suma** | **5 937** | **1 024 904 953,64** | **231 360 742,60** |

**Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa**

Beneficjentami osi 4 PO Ryby 2007-2013 mogli być nie tylko rybacy czy inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z branżą rybacką. Katalog beneficjentów osi priorytetowej 4 jak i możliwych do realizacji operacji był niezwykle szeroki gdyż wsparcie ma wpływać pozytywnie na cały obszar a więc na różne aspekty życia. Należy jednak pamiętać, że jednym z podstawowych warunków uzyskania wsparcia była realizacja operacji właśnie na obszarze zależnym od rybactwa i objętym LSROR. Kwota wniosków o dofinansowanie, w ujęciu narastającym stanowiła 174% limitu.

Tabela 131 Wdrażanie środka 4.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 239 695 833,14 | 100,00% |
| złożone wnioski | 415 938 093,23 | 173,53% |
| umowy/decyzje | 229 857 497,61 | 95,90% |
| kwoty wypłacone | 224 755 312,05 | 93,77% |

Wykres 23. Wdrożenie środka 4.1

Tabela 132 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 24 | 17 164 983,31 | 3 874 801,53 |
| 2011 | 836 | 218 355 801,38 | 49 291 361,29 |
| 2012 | 3643 | 824 714 856,78 | 186 170 084,38 |
| 2013 | 3224 | 588 641 511,40 | 132 879 187,21 |
| 2014 | 1305 | 191 150 062,55 | 43 149 972,36 |
| 2015 | 33 | 2 536 943,76 | 572 686,46 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **9065** | **1 842 564 159,18** | **415 938 093,23** |

W ramach środka 4.1 od początku wdrażania podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę stanowiącą 96% alokacji.

Tabela 133 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 77 | 29 933 581,46 | 6 757 168,66 |
| 2012 | 1361 | 326 024 895,04 | 73 596 445,75 |
| 2013 | 1592 | 350 902 064,80 | 79 212 186,46 |
| 2014 | 1668 | 276 204 189,45 | 62 349 982,95 |
| 2015 | 217 | 35 180 997,92 | 7 941 713,79 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **4915** | **1 018 245 728,67** | **229 857 497,61** |

Tabela 134 Statystyka wydanych decyzji od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota euro** |
| Minimalna kwota umowy | 1 287,00 | 290,53 |
| Średnia kwota umowy | 207 171,05 | 46 766,53 |
| Maksymalna kwota umowy | 1 500 000,00 | 338 608,09 |

Tabela 135 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Stawy Milickie Spółka Akcyjna | 5 625 469,94 | 1 269 886,44 |
| Gmina Miasto Świnoujście | 4 679 738,37 | 1 056 398,20 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" | 4 494 328,54 | 1 014 544,02 |
| Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka | 3 893 926,59 | 879 010,04 |
| Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby | 3 493 240,22 | 788 559,61 |

W ramach środka 4.1 od początku wdrażania zrealizowano płatności na łączną kwotę stanowiącą 94% alokacji.

Tabela 136 Kwoty wypłacone w ramach środka 4.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 15 | 3 135 386,11 | 707 778,08 |
| 2012 | 199 | 30 121 874,79 | 6 799 673,76 |
| 2013 | 1299 | 214 127 688,33 | 48 336 912,42 |
| 2014 | 1859 | 336 591 664,81 | 75 981 774,94 |
| 2015 | 2063 | 388 505 515,38 | 87 700 741,64 |
| 2016 | 173 | 23 161 427,45 | 5 228 431,22 |
| **Suma** | **5608** | **995 643 556,87** | **224 755 312,05** |

Tabela 137 Zrealizowane operacje w ramach środka 4.1 w podziale na Lokalne Grupy Rybackie oraz rodzaj Beneficjenta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa LGR** | **Kwota dofinansowania od początku wdrażania** | | | | | | | | |
| **Publiczny** | | | **Społeczny** | | | **Gospodarczy** | | |
| **liczba** | **kwota dofinansowania** | **kwota w euro** | **liczba** | **kwota dofinansowania** | **kwota w euro** | **liczba** | **kwota dofinansowania** | **kwota w euro** |
| Lokalna Grupa Rybacka Starzawa | 27 | 2 758 738,26 | 622 754,07 | 16 | 4 243 249,31 | 957 865,71 | 15 | 3 759 160,03 | 848 588,01 |
| Stowarzyszenie *LGR Świętokrzyski Karp* | 30 | 6 834 699,72 | 1 542 856,43 | 10 | 3 025 106,82 | 682 883,77 | 33 | 7 988 291,66 | 1 803 266,81 |
| Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści | 21 | 11 116 460,43 | 2 509 415,66 | 35 | 3 411 403,24 | 770 085,83 | 94 | 16 497 535,88 | 3 724 132,80 |
| Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka | 27 | 11 632 234,94 | 2 625 845,94 | 18 | 5 541 359,85 | 1 250 899,53 | 45 | 11 920 771,88 | 2 690 979,90 |
| Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka | 21 | 2 543 184,00 | 574 095,13 | 13 | 1 997 725,76 | 450 964,08 | 21 | 3 959 601,85 | 893 835,49 |
| LGR Borowiacka Rybka | 12 | 3 425 134,32 | 773 185,47 | 22 | 3 615 699,74 | 816 203,47 | 32 | 3 002 873,64 | 677 864,88 |
| LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki | 27 | 7 445 222,91 | 1 680 675,16 | 33 | 5 335 979,72 | 1 204 537,29 | 67 | 8 557 729,40 | 1 931 810,97 |
| LGR Drwęca | 10 | 2 661 978,23 | 600 911,58 | 18 | 3 117 891,89 | 703 828,96 | 6 | 1 524 529,48 | 344 145,35 |
| LGR Jędrzejowska Ryba | 22 | 4 562 429,58 | 1 029 917,06 | 14 | 2 631 145,84 | 593 951,52 | 33 | 7 927 861,15 | 1 789 625,31 |
| LGR Między Nidą a Pilicą | 14 | 4 563 380,11 | 1 030 131,63 | 18 | 3 457 638,18 | 780 522,85 | 27 | 4 159 670,68 | 938 998,78 |
| LGR Pojezierze Olsztyńskie | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 189 993,55 | 42 888,90 |
| Lokalna Grupa Działania MAZURSKIE MORZE | 26 | 8 870 420,02 | 2 002 397,35 | 22 | 5 668 447,81 | 1 279 588,21 | 67 | 14 546 404,33 | 3 283 686,84 |
| Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby | 31 | 12 718 850,93 | 2 871 137,26 | 29 | 5 764 622,90 | 1 301 298,65 | 65 | 14 046 235,96 | 3 170 779,47 |
| Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie | 39 | 8 442 981,22 | 1 905 907,86 | 46 | 9 304 181,72 | 2 100 314,17 | 96 | 17 572 729,54 | 3 966 845,65 |
| Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie | 31 | 5 011 386,24 | 1 131 263,97 | 19 | 4 460 430,61 | 1 006 891,94 | 29 | 4 353 731,82 | 982 805,89 |
| Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby | 31 | 10 293 927,89 | 2 323 738,21 | 18 | 4 529 938,37 | 1 022 582,53 | 49 | 15 793 727,34 | 3 565 255,95 |
| Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei | 25 | 8 106 092,52 | 1 829 859,03 | 11 | 2 245 507,34 | 506 897,98 | 42 | 7 163 649,38 | 1 617 113,11 |
| Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia | 25 | 5 744 964,16 | 1 296 860,91 | 37 | 5 316 404,42 | 1 200 118,38 | 43 | 5 174 261,53 | 1 168 031,23 |
| Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna | 23 | 6 619 139,95 | 1 494 196,25 | 8 | 2 775 695,94 | 626 582,08 | 46 | 7 990 538,04 | 1 803 773,91 |
| Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie | 19 | 4 656 088,81 | 1 051 059,57 | 20 | 4 469 969,08 | 1 009 045,14 | 43 | 4 794 933,01 | 1 082 402,09 |
| Lokalna Grupa Rybacka POJEZIERZE OLSZTYNSKIE | 14 | 2 060 338,69 | 465 098,24 | 13 | 2 056 858,97 | 464 312,73 | 44 | 8 063 493,12 | 1 820 242,70 |
| Lokalna Grupa Rybacka Warta - Noteć | 30 | 4 391 585,18 | 991 350,86 | 43 | 4 241 297,38 | 957 425,08 | 38 | 2 713 944,53 | 612 642,39 |
| Lokalna Grupa Rybacka Wodny Świat | 15 | 2 645 701,50 | 597 237,30 | 14 | 1 946 615,73 | 439 426,56 | 24 | 4 395 498,13 | 992 234,17 |
| Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński | 22 | 11 341 664,83 | 2 560 253,01 | 26 | 4 392 335,81 | 991 520,31 | 149 | 12 003 389,59 | 2 709 629,92 |
| Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński | 31 | 5 242 658,07 | 1 183 470,97 | 20 | 6 122 008,29 | 1 381 974,38 | 34 | 3 566 796,77 | 805 164,17 |
| Łowicka Grupa Rybacka | 38 | 4 392 076,76 | 991 461,83 | 24 | 3 502 446,67 | 790 637,86 | 34 | 5 291 874,84 | 1 194 581,11 |
| Łużycka Lokalna Grupa Rybacka | 17 | 4 264 939,44 | 962 762,01 | 12 | 2 793 595,54 | 630 622,71 | 47 | 4 827 474,61 | 1 089 747,99 |
| Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka | 32 | 10 311 180,85 | 2 327 632,87 | 18 | 2 700 632,46 | 609 637,34 | 107 | 11 446 038,25 | 2 583 814,14 |
| Nadnotecka Grupa Rybacka | 18 | 6 263 500,91 | 1 413 914,74 | 43 | 6 564 968,32 | 1 481 967,61 | 47 | 8 255 917,20 | 1 863 680,26 |
| Partnerstwo dla Doliny Baryczy | 22 | 14 621 574,71 | 3 300 655,71 | 14 | 9 110 397,81 | 2 056 569,63 | 45 | 15 342 615,99 | 3 463 422,65 |
| Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka | 84 | 30 754 673,32 | 6 942 520,90 | 46 | 18 136 665,92 | 4 094 147,93 | 185 | 42 702 760,18 | 9 639 666,85 |
| Stowarzyszenie Dolina Karpia | 17 | 5 420 231,93 | 1 223 556,27 | 21 | 3 021 548,92 | 682 080,62 | 45 | 4 784 605,26 | 1 080 070,71 |
| Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki | 28 | 4 305 861,85 | 971 999,79 | 17 | 1 942 889,46 | 438 585,40 | 59 | 6 187 964,27 | 1 396 863,20 |
| Stowarzyszenie LGR Nasza Krajna i Pałuki | 36 | 3 948 359,18 | 891 297,59 | 13 | 4 556 185,04 | 1 028 507,42 | 39 | 6 681 174,83 | 1 508 199,92 |
| Stowarzyszenie LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie | 45 | 14 933 322,62 | 3 371 029,28 | 35 | 15 450 631,57 | 3 487 805,95 | 59 | 9 725 653,21 | 2 195 456,60 |
| Stowarzyszenie LGR Rybak | 23 | 3 321 585,85 | 749 810,57 | 24 | 2 608 874,45 | 588 924,01 | 19 | 2 663 705,13 | 601 301,41 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb | 14 | 6 053 522,35 | 1 366 514,45 | 40 | 6 186 755,66 | 1 396 590,37 | 35 | 5 357 017,24 | 1 209 286,27 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina | 21 | 7 677 544,77 | 1 733 119,21 | 27 | 4 206 456,96 | 949 560,25 | 51 | 8 190 882,00 | 1 848 999,30 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta | 47 | 14 214 539,22 | 3 208 772,03 | 148 | 16 229 728,91 | 3 663 678,39 | 154 | 12 014 232,15 | 2 712 077,51 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy w Szczecinku | 28 | 5 260 110,83 | 1 187 410,74 | 39 | 6 632 385,60 | 1 497 186,30 | 48 | 5 224 108,75 | 1 179 283,67 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior | 17 | 4 386 738,95 | 990 256,88 | 24 | 2 630 076,00 | 593 710,02 | 29 | 5 123 311,45 | 1 156 529,82 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej | 16 | 2 884 194,21 | 651 074,34 | 17 | 2 474 137,10 | 558 508,57 | 17 | 3 355 574,27 | 757 483,07 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W dolinie Tyśmienicy i Wieprza | 46 | 7 164 630,72 | 1 617 334,64 | 62 | 17 094 436,69 | 3 858 876,43 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE | 15 | 6 403 463,33 | 1 445 509,68 | 17 | 4 756 918,40 | 1 073 820,72 | 39 | 10 425 662,01 | 2 353 475,70 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ZALEW WISLANY | 27 | 7 410 659,00 | 1 672 872,75 | 31 | 5 556 191,80 | 1 254 247,68 | 60 | 10 101 275,43 | 2 280 249,09 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Żabi Kraj | 38 | 10 170 720,38 | 2 295 925,50 | 48 | 9 424 818,65 | 2 127 546,59 | 36 | 6 949 923,45 | 1 568 866,89 |
| Stowarzyszenie Sieja | 28 | 6 192 871,74 | 1 397 971,00 | 21 | 6 109 990,79 | 1 379 261,56 | 25 | 5 794 832,20 | 1 308 118,06 |
| Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Morenka | 44 | 9 459 539,20 | 2 135 384,37 | 53 | 5 446 598,64 | 1 229 508,26 | 78 | 13 215 651,15 | 2 983 284,31 |

Tabela 138 Zakres rzeczowy zrealizowanych operacji - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | | **Ilość operacji** | **kwota w zł** | **kwota w euro** |
| Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet | ilość powstałych miejsc dostępu do sieci Internet | 40 | 3 315 660,74 | 748 473,04 |
| Poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonaniu działalności związanej z tym transportem | liczba wyremontowanych lub nowo powstałych obiektów | 20 | 3 329 161,44 | 751 520,68 |
| Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażenie | liczba lub długość poszczególnych powstałych obiektów | 789 | 196 089 070,81 | 44 264 897,81 |
| Remont, odbudowa lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków | ilość wyremontowanych obiektów lub ich elementów | 202 | 53 346 869,85 | 12 042 454,65 |
| Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży | liczba powstałych kół zainteresowań | 169 | 12 567 092,33 | 2 836 879,46 |
| Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją | ilość powstałych lub wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej | 523 | 143 375 015,70 | 32 365 293,96 |
| Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych | liczba obiektów | 35 | 6 743 684,05 | 1 522 310,67 |
| Tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi | liczba powstałych miejsc | 101 | 27 004 745,87 | 6 096 017,04 |
| Promocja obszarów objętych LSROR | liczba imprez związanych z promocją | 331 | 22 025 971,25 | 4 972 114,78 |
| Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR | liczba operacji: Zorganizowano 2 imprezy popularyzujące rybactwo, produkty lokalne i obszar objęty LSROR. | 4 | 84 984,75 | 19 184,35 |

Tabela 139 Zakres rzeczowy zrealizowanych operacji - Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | | **ilość operacji** | **kwota w zł** | **kwota w euro** |
| Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki | ilość obiektów | 239 | 51 116 673,89 | 11 539 013,05 |
| Zagospodarowanie terenu na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza | liczba lub powierzchnia terenu | 77 | 7 788 028,60 | 1 758 059,69 |
| Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia | liczba obiektów | 312 | 44 939 863,17 | 10 144 667,64 |
| Remont i adaptacja statku rybackich do prowadzenia działalności gospodarczej | liczba inwestycji | 31 | 6 556 300,88 | 1 480 011,03 |
| Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formy kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych | liczba kursów lub liczba kursantów | 7 | 430 795,18 | 97 247,16 |
| Zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych | liczba wyposażonych obiektów | 123 | 15 123 917,19 | 3 414 053,86 |

Tabela 140 Zakres rzeczowy zrealizowanych operacji - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | | **ilość operacji** | **kwota w zł** | **kwota w euro** |
| Tworzenie i rozwój systemów sprzedaż bezpośredniej produktów rybactwa | ilość powstałych miejsc sprzedaży bezpośredniej | 116 | 11 555 888,15 | 2 608 611,51 |
| Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli | liczba | 47 | 5 873 768,83 | 1 325 937,12 |
| Naprawa i konserwacja statków i łodzi | liczba | 12 | 1 657 995,36 | 374 273,77 |
| Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | liczba inwestycji | 132 | 16 252 009,93 | 3 668 708,08 |
| Działalność usługowa związana z wyżywieniem | liczba powstałych inwestycji | 173 | 19 113 206,07 | 4 314 590,86 |
| Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej | liczba | 21 | 1 563 566,49 | 352 957,51 |
| Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe | liczba | 17 | 1 867 418,71 | 421 548,73 |
| Działalność w zakresie architektury inżynierii, badań i analiz technicznych | liczba | 23 | 2 122 926,94 | 479 226,83 |
| Opieka zdrowotna | ilość powstałych punktów | 79 | 9 977 217,77 | 2 252 244,47 |
| Działalność sportowa, rozrywkową, rekreacyjna | liczba | 364 | 52 960 062,12 | 11 955 137,16 |
| Naprawy i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego | liczba | 1 | 66 538,16 | 15 020,24 |
| Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych | liczba | 185 | 22 820 306,01 | 5 151 426,90 |
| Działalność związana z transportem osób lub towarów | liczba | 51 | 8 495 445,85 | 1 917 751,16 |
| Działalność związana świadczeniem traw i chwastów na poboczach dróg | liczba | 48 | 4 819 661,13 | 1 087 984,18 |
| Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności | liczba | 257 | 27 600 737,29 | 6 230 555,38 |
| Inne | liczba | 19 | 2 428 263,00 | 548 153,01 |

Tabela 141 Zakres rzeczowy zrealizowanych operacji - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | | **ilość operacji** | **kwota w zł** | **kwota w euro** |
| Rekultywacja, w tym renaturyzacja i utrzymanie zbiorników wodnych | liczba lub powierzchnia | 74 | 17 852 959,31 | 4 030 104,36 |
| Ochrona przeciwpowodziowa | liczba lub powierzchnia | 37 | 9 054 131,75 | 2 043 868,20 |
| Regulacja możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji | liczba lub powierzchnia | 28 | 4 718 314,21 | 1 065 106,26 |
| Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi | liczba lub powierzchnia | 5 | 1 158 743,06 | 261 573,19 |
| Ukształtowanie trasy regulacyjnej linii brzegowej - z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych | długość linii brzegowej | 1 | 46 304,11 | 10 452,63 |
| Inwestycje melioracyjne | liczba | 47 | 8 997 474,32 | 2 031 078,43 |
| Budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych | długość szlaku wodnego | 13 | 3 788 922,36 | 855 306,52 |
| Zachowanie różnorodności biologicznej i ochronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych | liczba | 116 | 19 617 785,50 | 4 428 493,98 |
| Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 | liczba lub powierzchnia | 187 | 36 131 964,02 | 8 156 383,67 |
| Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk | liczba | 37 | 8 361 016,13 | 1 887 405,16 |
| Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody | liczba | 23 | 1 520 632,99 | 343 265,76 |
| Remont lub odbudowa budynków lub budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej | liczba wyremontowanych budynków lub budowli | 5 | 228 703,23 | 51 627,18 |
| Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów | ilość przeprowadzonych zabiegów | 19 | 5 549 218,65 | 1 252 673,57 |

Tabela 142 Zakres rzeczowy zrealizowanych operacji - Funkcjonowanie LGR oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | | **ilość operacji** | **kwota w zł** | **kwota w euro** |
| Administrowanie LGR | rodzaj kosztów | 680 | 64 025 485,52 | 14 453 031,79 |
| Badania dotyczące obszaru objętego LSROR | ilość i rodzaj badania | 123 | 5 459 190,40 | 1 232 350,71 |
| Działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR lub działalności LGR | ilość i rodzaj działania | 367 | 8 378 812,61 | 1 891 422,52 |
| Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR | liczba szkoleń lub liczba uczestników | 255 | 1 790 141,27 | 404 104,22 |
| Realizację wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR | liczba | 501 | 9 838 910,78 | 2 221 023,22 |
| Działania aktywizujące lokalne społeczności | ilość i rodzaj działania | 345 | 4 060 235,19 | 916 552,34 |

**Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej**

Środek był realizowany od 2010 r.

Tabela 143 Wdrażanie środka 4.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 7 286 414,42 | 100,00% |
| złożone wnioski | 9 004 325,68 | 123,58% |
| umowy/decyzje | 6 682 843,86 | 91,72% |
| kwoty wypłacone | 6 605 430,54 | 90,65% |

Wykres 24. Wdrożenie środka 4.2

Od początku wdrażania złożono wnioski na kwotę stanowiącą 124% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 144 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.2 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 1 | 160 033,50 | 36 125,76 |
| 2011 | 50 | 10 078 201,01 | 2 275 040,30 |
| 2012 | 96 | 6 591 951,48 | 1 488 058,76 |
| 2013 | 161 | 20 253 884,13 | 4 572 086,08 |
| 2014 | 27 | 1 793 205,46 | 404 795,92 |
| 2015 | 9 | 1 010 986,77 | 228 218,87 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **344** | **39 888 262,35** | **9 004 325,68** |

W ramach środka 4.2 od początku wdrażania podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę stanowiącą 92 % alokacji.

Tabela 145 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 6 | 682 836,40 | 154 142,62 |
| 2012 | 78 | 5 936 662,24 | 1 340 134,59 |
| 2013 | 135 | 10 166 556,53 | 2 294 985,56 |
| 2014 | 63 | 11 679 295,55 | 2 636 469,34 |
| 2015 | 11 | 1 138 979,30 | 257 111,74 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **293** | **29 604 330,02** | **6 682 843,86** |

Tabela 146 Statystyka wydanych decyzji od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w euro** |
| Minimalna kwota umowy | 200,00 | 45,15 |
| Średnia kwota umowy | 101 038,67 | 22 808,34 |
| Maksymalna kwota umowy | 1 702 869,59 | 384 403,62 |

Tabela 147 Zestawienie beneficjentów z najwyższą łączną kwotą pomocy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Beneficjenta** | **kwota pomocy w PLN** | **kwota pomocy w EURO** |
| Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka | 2 362 776,82 | 533 370,24 |
| Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby | 1 911 095,79 | 431 408,34 |
| Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Bytowskie" | 1 811 179,06 | 408 853,26 |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ''Żabi Kraj" | 1 737 256,49 | 392 166,07 |
| "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" | 1 619 332,82 | 365 546,13 |

Od początku wdrażania poświadczono kwotę stanowiącą 94% alokacji przewidzianej na środek 4.2.

Tabela 148 Kwoty wypłacone w ramach środka 4.2 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 21 | 670 593,98 | 151 379,03 |
| 2013 | 124 | 6 877 307,29 | 1 552 474,61 |
| 2014 | 101 | 5 993 574,64 | 1 352 981,93 |
| 2015 | 78 | 14 393 151,92 | 3 249 091,84 |
| 2016 | 5 | 1 326 768,94 | 299 503,14 |
| **Suma** | **329** | **29 261 396,77** | **6 605 430,54** |

Tabela 149 Zakres rzeczowy zrealizowanych operacji - Funkcjonowanie LGR oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | **ilość** | **kwota w zł** | **kwota w euro** |
| Organizacja spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia | 236 | 10 924 063,77 | 2 465 984,28 |
| Prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa | 254 | 18 337 333,00 | 4 139 446,26 |


* + 1. Oś priorytetowa 5: Pomoc techniczna

W ramach osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna, z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. nr 177, poz.1372) uruchomiono nabory w ramach środka 5.1.Pomoc techniczna

Tabela 150 Wdrażanie środka 5.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 47 697 944,93 | 100,00% |
| złożone wnioski | 46 274 844,67 | 97,02% |
| umowy/decyzje | 45 564 110,11 | 95,53% |
| Kwoty wypłacone | 43 680 255,21 | 91,58% |

Wykres 25. Wdrożenie osi priorytetowej 5



Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 97% alokacji przyznanej na program operacyjny.

Tabela 151 Złożone wnioski w ramach osi priorytetowej 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 5.1 | 691 | 204 992 934,40 | 46 274 844,67 |
| **Suma** | **691** | **204 992 934,40** | **46 274 844,67** |

Od początku wdrażania podpisano umowy w kwocie stanowiącej 96% alokacji przyznanej na oś 4 zgodnie z programem operacyjnym.

Tabela 152 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba umów** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 5.1 | 678 | 201 844 451,38 | 45 564 110,11 |
| **Suma** | **678** | **201 844 451,38** | **45 564 110,11** |

Od początku wdrażania wypłacono na rzecz beneficjentów kwotę stanowiącej 92% alokacji przyznanej na program operacyjny.

Tabela 153 Kwoty wypłacone w ramach osi priorytetowej 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 5.1 | 739 | 193 499 162,54 | 43 680 255,21 |
| **Suma** | **739** | **193 499 162,54** | **43 680 255,21** |


**Środek 5.1 Pomoc techniczna**

Środek był realizowany od 2011 r.

Tabela 154 Wdrażanie środka 5.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwoty w euro** | **udział do alokacja** |
| alokacja | 47 697 944,93 | 100,00% |
| złożone wnioski | 46 274 844,67 | 97,02% |
| umowy/decyzje | 45 564 110,11 | 95,53% |
| kwoty wypłacone | 43 680 255,21 | 91,58% |

Wykres 26. Wdrożenie środka 5.1



Od początku wdrażania złożono wnioski na kwotę stanowiącą 97% alokacji przyznanej na środek.

Tabela 155 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 5.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 78 | 40 503 975,05 | 9 143 315,89 |
| 2012 | 127 | 29 607 824,36 | 6 683 632,67 |
| 2013 | 166 | 38 444 824,38 | 8 678 485,83 |
| 2014 | 136 | 39 154 175,47 | 8 838 613,84 |
| 2015 | 184 | 57 282 135,14 | 12 930 796,44 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **691** | **204 992 934,40** | **46 274 844,67** |

W ramach środka 5.1 od początku wdrażania podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę stanowiącą 96% alokacji.

Tabela 156 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 5.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 27 | 31 996 660,02 | 7 222 885,40 |
| 2012 | 150 | 31 845 444,71 | 7 188 750,24 |
| 2013 | 165 | 40 591 618,15 | 9 163 100,33 |
| 2014 | 139 | 39 426 000,83 | 8 899 975,36 |
| 2015 | 197 | 57 984 727,67 | 13 089 398,78 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | **678** | **201 844 451,38** | **45 564 110,11** |

Tabela 157 Statystyka wydanych decyzji od początku realizacji środka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **kwota w PLN** | **kwota w euro** |
| Minimalna kwota umowy | 34,50 | 7,79 |
| Średnia kwota umowy | 297 705,68 | 67 203,70 |
| Maksymalna kwota umowy | 5 889 143,09 | 1 329 407,68 |

Od początku wdrażania poświadczono kwotę stanowiącą 94% alokacji przewidzianej na środek 4.2.

Tabela 158 Kwoty wypłacone w ramach środka 5.1 w podziale na lata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba płatności** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w PLN** | **Kwota dofinansowania wypłacona beneficjentom w EUR** |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 22 | 28 136 086,92 | 6 351 404,53 |
| 2012 | 91 | 22 703 404,44 | 5 125 037,68 |
| 2013 | 175 | 40 666 894,69 | 9 180 093,16 |
| 2014 | 182 | 46 381 752,89 | 10 470 157,99 |
| 2015 | 152 | 33 083 459,82 | 7 468 218,20 |
| 2016 | 117 | 22 527 563,78 | 5 085 343,64 |
| **Suma** | **739** | **193 499 162,54** | **43 680 255,21** |

Tabela 159 Zrealizowane operacje w podziale na beneficjentów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Samorząd Województwa/instytucja** | **Liczba operacji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **kwota w euro** |
| Dolnośląskie | 17 | 2 461 941,62 | 555 755,57 |
| Kujawsko-Pomorskie | 45 | 4 121 857,68 | 930 462,92 |
| Lubelskie | 46 | 2 835 952,57 | 640 184,33 |
| Lubuskie | 17 | 4 615 150,73 | 1 041 818,26 |
| Łódzkie | 24 | 2 714 289,74 | 612 720,32 |
| Małopolskie | 48 | 3 161 263,08 | 713 619,51 |
| Mazowieckie | 37 | 3 136 150,62 | 707 950,66 |
| Opolskie | 20 | 2 612 777,02 | 589 804,97 |
| Podkarpackie | 21 | 2 411 699,27 | 544 413,93 |
| Podlaskie | 21 | 3 523 473,61 | 795 384,46 |
| Pomorskie | 22 | 6 360 934,94 | 1 435 909,37 |
| Śląskie | 10 | 3 373 541,85 | 761 539,05 |
| Świętokrzyskie | 13 | 3 047 612,59 | 687 964,20 |
| Warmińsko-Mazurskie | 20 | 3 644 377,77 | 822 677,21 |
| Wielkopolskie | 18 | 4 665 476,83 | 1 053 178,81 |
| Zachodniopomorskie | 23 | 7 010 749,89 | 1 582 597,78 |
| MRiRW | 148 | 72 924 609,71 | 16 461 908,78 |
| MF | 19 | 8 047 140,12 | 1 816 551,19 |
| ARiMR | 39 | 37 709 580,82 | 8 512 512,88 |
| OIRM w Gdyni | 12 | 3 614 375,81 | 815 904,61 |
| OIRM w Słupsku | 8 | 2 780 625,87 | 627 694,95 |
| OIRM w Szczecinie | 8 | 2 532 716,47 | 571 732,20 |
| FAPA | 42 | 6 192 863,93 | 1 397 969,24 |
| **Razem** | 678 | 193 499 162,54 | 43 680 255,21 |

* 1. **Informacje Finansowe EUR**

W dniu 31 grudnia 2015 r. zakończył się okres kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Była to data graniczna wydatków dla beneficjentów.

Instytucja Pośrednicząca ARiMR – wypłacała środki dla beneficjentów do dnia 16 lutego 2017 r.

W celu jak najlepszego wykorzystania środków finansowych Komitet Monitorujący PO RYBY 2007-2013 zaakceptował szereg realokacji proponowanych przez Instytucję Zarządzającą, które następnie zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Proponowane przez Instytucję Zarządzającą przesunięcia środków były reakcją na zapotrzebowania beneficjentów oraz miały na celu zapewnienie wykorzystania jak największej ilości środków finansowych programu. Instytucja Zarządzająca przez cały okres programowania przedstawiła Komitetowi Monitorującemu 6 uchwał dotyczących przesunięcia środków między osiami priorytetowymi. Najwięcej środków finansowych zostało przesunięte do osi priorytetowej 2 – około 83,7 mln euro (w tym wkład EFR – 62,8), zwiększono również alokację dla osi priorytetowej 3 o ok. 31 mln euro (w tym wkład EFR – 23,2 mln euro).

**Tabela 160 Dokonane realokacje środków finansowych w ramach PO RYBY 2007-2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa której dotyczy realokacja** | **Środki EFR** | **Środki krajowe** | | **razem** | | **Data zatwierdzenia uchwały** | **Nr uchwały** |
| 1 | -28 331 111,25 | -9 443 703,75 | | -37 774 815,00 | | 28.03.2011 | 1/2011 |
| 2 | 16 054 297,50 | 5 351 432,50 | | 21 405 730,00 | |
| 3 | 12 276 813,75 | 4 092 271,25 | | 16 369 085,00 | |
| 1 | -16 326 108,00 | -5 442 036,00 | | -21 768 144,00 | | 24.08.2012 | 4/2012 |
| 2 | 10 884 072,00 | 3 628 024,00 | | 14 512 096,00 | |
| 3 | 5 442 036,00 | 1 814 012,00 | | 7 256 048,00 | |
| 2 | 34 076 235,70 | 11 358 744,57 | | 45 434 980,27 | | 16.04.2013 | 1/2013\* |
| 3 | 10 760 916,45 | 3 586 972,82 | | 14 347 889,27 | |
| 4 | -44 837 151,67 | -14 945 716,89 | | -59 782 868,56 | |
| 1 | 5 602 812,00 | 1 867 604,00 | | 7 470 416,00 | | 08.04.2014 | 1/2014 |
| 3 | -5 602 812,00 | -1 867 604,00 | | -7 470 416,00 | |
| 1 | 3 619 740,00 | 1 206 580,00 | | 4 826 320,00 | | 14.08.2015 | 2/2015 |
| 3 | 361 500,00 | 120 500,00 | | 482 000,00 | |
| 4 | -3 050 070,00 | -1 016 690,00 | | -4 066 760,00 | |
| 5 | -931 170,00 | -310 390,00 | | -1 241 560,00 | |
| 2 | 1 785 715,00 | 595 239,00 | | 2 380 954,00 | | 17.11.2015 | 3/2015 |
| 3 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | |
| 4 | -1 785 716,00 | -595 239,00 | | -2 380 955,00 | |
| \*konieczność przedstawienia tabeli finansowej w pełnych euro, dlatego nie będzie zgodnie arytmetycznie  Przy zatwierdzaniu Programu Operacyjnego „Zrównoważany rozwój sektora rybołówstwa 2007-2013” przyjęto podział środków finansowych w następujący sposób:  **Tabela 161 Tabela finansowa w zatwierdzonym w 2007 r. Programie** | | | | | | | |
| **Oś priorytetowa** | **EFR** | | **Wkład krajowy** | | **Suma** | |  |
| 1 | 168 841 292,02 | | 56 280 430,67 | | 225 121 722,69 | | 23,00% |
| 2 | 146 818 514,80 | | 48 939 504,93 | | 195 758 019,73 | | 20,00% |
| 3 | 146 818 514,80 | | 48 939 504,93 | | 195 758 019,73 | | 20,00% |
| 4 | 234 909 623,67 | | 78 303 207,89 | | 313 212 831,56 | | 32,00% |
| 5 | 36 704 628,69 | | 12 234 876,24 | | 48 939 504,93 | | 5,00% |
| **Suma** | **734 092 573,98** | | **244 697 524,66** | | **978 790 098,64** | | **100,00%** |

**Tabela 162 Ostateczna tabela finansowa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **EFR** | **Wkład krajowy** | **Suma** |  |
| 1 | 133 406 625,00 | 44 468 875,00 | 177 875 500,00 | 18,17% |
| 2 | 209 618 835,00 | 69 872 945,00 | 279 491 780,00 | 28,55% |
| 3 | 170 056 970,00 | 56 685 657,00 | 226 742 627,00 | 23,17% |
| 4 | 185 236 686,00 | 61 745 562,00 | 246 982 248,00 | 25,23% |
| 5 | 35 773 458,00 | 11 924 486,00 | 47 697 944,00 | 4,87% |
| **Suma** | **734 092 574,00** | **244 697 525,00** | **978 790 099,00** | **100,00%** |

Tabela 163 Kwoty poświadczone

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Osie priorytetowe zawarte w programie operacyjnym z podziałem na poszczególne środki** | **Wysokość limitów środków finansowych** | | | **Kwoty poświadczone do KE** | | | **Wykorzystanie limitu** |
| **(w euro)** | | | **(w euro)** | | |
| **wkład ogółem** | **wkład z Europejskiego Funduszu Rybackiego** | **wkład krajowy** | **wkład ogółem** | **wkład z Europejskiego Funduszu Rybackiego** | **wkład krajowy** |
| 1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej | 177 875 499,69 | 133 406 624,77 | 44 468 874,92 | 174 672 218,62 | 174 588 726,98 | 130 941 562,81 | 43 647 164,17 |
| 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej | 29 925 517,56 | 22 444 138,17 | 7 481 379,39 | 29 925 376,06 | 29 925 376,06 | 22 444 031,98 | 7 481 344,08 |
| 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej | 72 183 962,10 | 54 137 971,58 | 18 045 990,52 | 72 127 576,73 | 72 127 576,73 | 54 095 659,70 | 18 031 917,03 |
| 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność | 18 266 709,88 | 13 700 032,41 | 4 566 677,47 | 16 822 461,06 | 16 822 461,06 | 12 616 845,76 | 4 205 615,30 |
| 1.4. Rybactwo przybrzeżne | 40 881 571,74 | 30 661 178,80 | 10 220 392,94 | 39 620 770,10 | 39 537 278,46 | 29 652 959,02 | 9 884 319,44 |
| 1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką | 16 617 738,41 | 12 463 303,81 | 4 154 434,60 | 16 176 034,67 | 16 176 034,67 | 12 132 066,35 | 4 043 968,32 |
| 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury | 279 491 779,73 | 209 618 834,30 | 69 872 945,43 | 272 625 386,61 | 272 609 025,91 | 204 458 820,48 | 68 159 800,74 |
| 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb | 60 159 482,17 | 45 119 611,65 | 15 039 870,52 | 59 276 681,43 | 59 276 681,43 | 44 449 967,46 | 14 826 713,97 |
| 2.2. Działania wodno-środowiskowe | 80 629 265,91 | 60 471 949,53 | 20 157 316,38 | 80 436 070,03 | 80 419 714,33 | 60 314 785,22 | 20 104 929,11 |
| 2.3.Środki na rzecz zdrowia zwierząt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Rybołówstwo śródlądowe | 2 816 423,60 | 2 112 317,57 | 704 106,03 | 2 787 452,17 | 2 787 452,17 | 2 090 589,11 | 696 863,06 |
| 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu | 135 886 608,05 | 101 914 955,55 | 33 971 652,50 | 130 125 182,98 | 130 125 177,98 | 97 593 883,38 | 32 531 294,60 |
| 3. Środki służące wspólnemu interesowi | 226 742 626,73 | 170 056 970,30 | 56 685 656,43 | 221 215 398,75 | 220 471 561,53 | 165 353 671,07 | 55 117 890,46 |
| 3.1. Działania wspólne | 38 371 653,44 | 28 778 739,83 | 9 592 913,61 | 36 804 571,48 | 36 804 571,48 | 27 603 428,57 | 9 201 142,91 |
| 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej | 14 666 421,80 | 10 999 816,35 | 3 666 605,45 | 14 141 571,93 | 14 141 571,93 | 10 606 178,95 | 3 535 392,98 |
| 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach | 144 524 260,81 | 108 393 196,11 | 36 131 064,70 | 141 694 725,89 | 141 272 816,89 | 105 954 612,65 | 35 318 204,24 |
| 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne | 13 346 894,09 | 10 010 170,57 | 3 336 723,52 | 13 151 693,25 | 13 151 693,25 | 9 863 769,91 | 3 287 923,34 |
| 3.5. Projekty pilotażowe | 15 833 396,59 | 11 875 047,44 | 3 958 349,15 | 15 422 836,20 | 15 100 907,98 | 11 325 680,99 | 3 775 226,99 |
| 3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa | 246 982 247,56 | 185 236 685,92 | 61 745 561,64 | 241 140 367,13 | 241 123 337,47 | 180 842 499,49 | 60 280 837,98 |
| 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | 239 695 833,14 | 179 771 875,52 | 59 923 957,62 | 234 288 586,32 | 234 271 556,66 | 175 703 664,09 | 58 567 892,57 |
| 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej | 7 286 414,42 | 5 464 810,40 | 1 821 604,02 | 6 851 780,81 | 6 851 780,81 | 5 138 835,40 | 1 712 945,41 |
| 5. Pomoc techniczna | 47 697 944,93 | 35 773 458,69 | 11 924 486,24 | 45 232 451,85 | 45 232 451,85 | 33 924 219,47 | 11 308 232,38 |
| 5.1. Pomoc techniczna | 47 697 944,93 | 35 773 458,69 | 11 924 486,24 | 45 232 451,85 | 45 232 451,85 | 33 924 219,47 | 11 308 232,38 |
| **OGÓŁEM** | **978 790 098,64** | **734 092 573,98** | **244 697 524,66** | **954 885 822,96** | **954 025 103,74** | **715 520 773,33** | **238 513 925,73** |

Od początku realizacji programu Instytucja Certyfikująca złożyła 31 wniosków o płatność okresową do Komisji Europejskiej na łączną kwotę 709 940 221,25 Euro. Dodatkowo zostało sporządzone Poświadczenie salda końcowego, które obejmuje płatności za okres od 3 września 2016 r. do 16 lutego 2017 r. na kwotę 6 993 927,97 euro.

**Tabela 164 Wartość złożonych wniosków o płatność okresową do Komisji Europejskiej w podziale na lata**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Kwota wnioskowana przez IC do KE (w Euro)** |
| 2010 | 37 168 510,07 |
| 2011 | 100 512 940,00 |
| 2012 | 123 410 758,25 |
| 2013 | 143 779 833,27 |
| 2014 | 112 370 409,68 |
| 2015 | 54 856 543,96 |
| 2016 | 137 841 226,02 |
| 2017 | 6 993 927,97 |
| **Suma** | **716 934 149,22** |

Komisja Europejska zrefundowała 27 wniosków o płatność okresową (w tym jeden w niepełnej wysokości) na kwotę 594 614 984,94 Euro. Ponadto w latach 2008 i 2009 Komisja Europejska wypłaciła zaliczkę na poczet Programu w wysokości 102 772 960,36 euro.

\*kwota wnioskowana przez IC w Euro obliczana jest na podstawie zagregowanych danych dlatego różni się od kwoty zadeklarowanej przez IC do  KE wskazanej w zał. nr 2.

* 1. **Analiza jakościowa programu**
     1. Analiza osiągniętych postępów programu poczynionych od założonych początkowych celów

**Analiza postępów fizycznych**

W ramach PO RYBY 2007-2013 osiągnięto następujące wskaźniki:

* **Redukcja potencjału floty przez trwałe zaprzestanie działalności (-GT, -kW).** W ujęciu narastającym dla operacji zakończonych wartość wskaźnika *GT* wyniosła -5 216,79 i dla *kW* -15 566,08. Należy zwrócić uwagę, że wartość wskaźnika została przekroczona zarówno w odniesieniu do celu pośredniego określonego na rok 2010, jak i celu wyznaczonego na koniec programu.
* **Stopień modernizacji floty rybackiej.** W ujęciu narastającym na koniec programu dla operacji zakończonych w ramach środka 1.3. *Inwestycje na statkach rybackich i selektywność* zostało zmodernizowanych 448 jednostek. Wskaźnik został przekroczony w odniesieniu do celu wyznaczonego na koniec programu.
* **Moc wymienionych silników i** **zmniejszanie mocy (kW).** Wartość wskaźnika dla projektów rozliczonych do listopada 2016 r. wyniosła 2 592,6 kW. Na nieosiągnięcie celu miała wpływ przede wszystkim forma wsparcia dostępna w ramach PO RYBY 2007-2013. Forma wsparcia dla statków powyżej 12 m długości kadłuba zakładała konieczność redukcji mocy silnika o 20%, przy jednoczesnym wsparciu finansowym na poziomie 20% zwrotu kosztów kwalifikowalnych. Wspomniane zasady udzielania pomocy finansowej skutecznie ograniczyły zainteresowanie potencjalnych beneficjentów tą formą wsparcia. Jedynymi zainteresowanymi wymianą silnika głównego byli właściciele przybrzeżnych statków rybackich, gdzie zasady wsparcia były dużo bardziej atrakcyjne.
* **Ilość przeszkolonych rybaków**. W ujęciu narastającym na koniec programu wartość wskaźnika Ilość przeszkolonych rybaków osiągnęła wartość 27 co oznacza iż cel nie został osiągnięty (2 450). Główną przyczyną braku osiągnięcia założeń Programu dla w/w wskaźnika jest zauważalny brak zainteresowania tą formą pomocy wśród rybaków morskich. Instytucja Zarządzająca zaproponowała rybakom możliwość uzyskania premii za odbyte szkolenia, między innymi w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych. Niestety atrakcyjne wsparcie, z punktu widzenia Instytucji zarządzającej, nie znalazło uznania wśród rybaków.
* **Liczba miejsc pracy stworzonych lub utrzymanych (pracownicy stali)/ Liczba miejsc pracy stworzonych lub utrzymanych (pracownicy sezonowi)**. Do wyliczenia wskaźnika zastosowano wzór Lmiejsc\_pracy WB =WB-Lzł gdzie WB oznacza wartość bazową (3000), a Lzł maksymalny pułap zatrudnienia określony w karcie bezpieczeństwa złomowanej jednostki. W ujęciu narastającym zostało zezłomowanych 78 jednostek, dla których łącznie Lzł wyniósł 2 954. Cel na koniec programu został przekroczony.
* Odsetek operacji z produkcją ekologiczną (akwakultura) – w ramach środka 2.2. Działania wodno-środowiskowe schematu Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Na koniec programu liczba umów aktywnych (bez rozwiązanych) została oszacowana na 997..
* **Odsetek operacji z produkcją ekologiczną (akwakultura)** – w ramach środka 2.2. Działania wodno-środowiskowe schematu *Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.* Wartość wskaźnika została przekroczona.
* **Liczba miejsc pracy stworzonych lub utrzymanych** - operacje realizowane w ramach środka 2.1, 2.2, 2.4, 2.5.

Zatrudnienie wzrosło o 260 FTE (full time equivalent) Przy zakończeniu wykorzystania środków w ramach PO RYBY zakłada się, że założony cel zostanie zrealizowany.

Tabela 165 Wartości wskaźników dla osi priorytetowej 2 dla operacji zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środek | Pracownicy stali kobiety | | Pracownicy stali mężczyźni | |
| **Przed realizacją operacji** | **Po realizacji operacji** | **Przed realizacją operacji** | **Po realizacji operacji** |
| 2.1 | 627,25 | 684,00 | 2 386,58 | 2 465,00 |
| 2.2 (2.2.1 i 2.2.2) | 188 | 194 | 709,00 | 721 |
| 2.4 | 336,13 | 343,13 | 1 182 | 1 182,13 |
| 2.5 | 27 658,85 | 30 067,20 | 12 340,48 | 13 721,89 |
| RAZEM | **28 810,23** | **31 288,33** | **16 618,06** | **18 090,002** |
| Wzrost |  | **2 478,10** |  | **1 471,96** |
| Środek | **Pracownicy sezonowi kobiety** | | **Pracownicy sezonowi mężczyźni** | |
| **Przed realizacją operacji** | **Po realizacji operacji** | **Przed realizacją operacji** | **Po realizacji operacji** |
| 2.1 | 27,75 | 35,00 | 314,00 | 388,75 |
| 2.2 | 26 | 29 | 200 | 234 |
| 2.4 | 11 | 11 | 122 | 135 |
| 2.5 | 1 996,27 | 1 881,86 | 1025,20 | 892,50 |
| RAZEM | **2 061,02** | **1 956,86** | **1 661,20** | **1650,25** |
| Wzrost/ Spadek |  | **-104,16** |  | **- 10,95** |

Narastająco na koniec programu w ramach osi priorytetowej 2 stworzono 3 834,95 miejsc pracy.

* **Liczba zmodernizowanych portów - 18:** Darłowo, Hel, Jastarnia, Kołobrzeg, Łeba, Puck, Suchacz, Ustka, Władysławowo, Mrzeżyno, Dziwnów, Szczecin, Gdańsk, Nowa Pasłęka, Dębki, Rowy, Nowa Karczma, Gdynia. Wartość wskaźnika została przekroczona.
* **Zmodernizowano 8 przystani i miejsc wyładunku**: Kąty Rybackie, Krynica Morska, Chłopy, Stegna, Tolkmicko, Stepnica, Kuźnica, Mechelinki**.** Wskaźnik nie został osiągnięty, spowodowane to było dużym zaangażowaniem środków finansowych w modernizację portów oraz wybudowaniem nowych przystani.
* **Wybudowane przystanie i miejsca wyładunku:** w okresie sprawozdawczym zostało wybudowane Lokalne Centrum Sprzedaży Ryb w Łebie, Kołobrzegu i Helu w ramach środka 3.1 i 3.3. Wskaźnik został przekroczony
* **Ilość utworzonych organizacji producentów:** w okresie programowania 4 organizacje otrzymały wsparcie finansowe: Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych, OPR Bałtyk Sp. z o.o., Organizacji Rybaków Łodziowych - Producentów Rybnych Sp. z o.o., Darłowskiej Grupy Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o.
* **Miejsca pracy utworzone lub utrzymane na obszarach rybackich** zakładany wskaźnik 1600 został znacznie przekroczony.

Dla Osi 5 nie zostały określone wskaźniki w Programie Operacyjnym. W rozdziale 4.2.5 oraz VI szczegółowo opisano sposób i wyniki wdrażania tej osi.

**Załącznik nr 1** Informacje na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych

* + 1. Określenie wpływu programu w zakresie wspierania równości szans kobiet i mężczyzn oraz opis uzgodnień partnerskich

Przez cały okres wdrażania PO RYBY 2007-2013 przyznawanie wsparcia finansowego na realizację operacji   
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa…” realizowane było   
z zachowaniem równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zgodnie z zasadą równości szans wszystkich obywateli.

W zakresie uzgodnień partnerskich Instytucja Zarządzająca utrzymywała stałą współpracę z innymi resortami i instytucjami pośredniczącymi (ARiMR, Urzędy Marszałkowskie, Fundacja Programów Pomocowych   
dla Rolnictwa FAPA), Instytucją Certyfikującą, Instytucją Audytową, Morskim Instytutem Rybackim, Okręgowymi Inspektoratami Rybołówstwa Morskiego, jak również przedstawicielami sektora rybackiego, którzy są członkami Komitetu Monitorującego PO Ryby 2007-2013.

* 1. **Uzgodnienia dotyczące monitorowania**
     1. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją

Instytucja Zarządzająca na bieżąco monitorowała realizację Programu poprzez monitoring danych zawartych   
w systemie informatycznym PO RYBY, a także zestawieniach przekazywanych przez Instytucje Pośredniczące.

Zgodnie z przepisami Instytucja Zarządzająca sporządzała na podstawie przekazanych przez Instytucje Pośredniczące sprawozdania roczne. Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący były one przekazywane do Komisji Europejskiej.

Ze względu na fakt, że Polska nie jest uczestnikiem strefy euro w ramach PO Ryby 2007-2013, stosowany był ujednolicony system comiesięcznego obliczania limitu dostępnych środków finansowych w ramach zarówno Programu jak i poszczególnych środków. Pozwalało to na monitorowanie faktycznych kwot zobowiązań   
w ramach umów o dofinansowanie zawartych z beneficjentami, uwzględnienie zmian kursu euro w trakcie realizacji Programu oraz określenie faktycznych kosztów dla budżetu państwa związanych z rozliczeniami wydatków pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi i Instytucją Certyfikującą ponoszonych w ramach Programu. Pozwala też śledzić instytucji pośredniczącej oraz zarządzającej wysokość środków dostępnych do zawierania umów o dofinansowanie z beneficjentami w celu uniknięcia nadkontraktacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR przez cały okres realizacji programu realizowała zadania mające na celu monitorowanie realizacji środków oraz poszczególnych operacji. Na bieżąco monitorowała stopień i tempo wdrażania środków, wykorzystania limitów finansowych, terminowość weryfikacji wniosków, dokonywania płatności oraz gromadziła i przechowywała dane rzeczowo-finansowe dotyczące wdrażania osi priorytetowych 1 – 3.

Monitorowanie realizacji środków oraz operacji odbywało się poprzez sporządzanie miesięcznej i tygodniowej informacji zarządczej (sprawozdania tygodniowe obejmują dane narastająco na koniec każdego tygodnia,   
a miesięczne narastająco do ostatniego dnia roboczego miesiąca objętego sprawozdaniem). Sprawozdania zawierały informacje o liczbie wniosków złożonych i kwocie dofinansowania, liczbie i kwocie wniosków   
po weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej (w tym odrzuconych), liczbie i kwocie czynnych umów, liczbie   
i kwocie aneksów i decyzji zmieniających decyzje, liczbie wniosków i kwocie wniosków o płatność, w tym kwocie oszczędności ze zleceń płatności, liczbie wniosków oraz kwocie dofinansowania zrealizowanych płatności oraz liczbie wniosków i kwocie dofinansowania zrealizowanych płatności końcowych. Informacje przedstawiane są w podziale na osie i środki w ramach Programu.

ARiMR pozyskiwała i weryfikowała dane rzeczowe o postępach w realizacji Programu. Ponadto ARiMR przygotowywała i przekazywała instytucjom zewnętrznym raporty i sprawozdania na potrzeby sprawozdawczości, oceny, nadzoru i kontroli Programu zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa   
i bieżącymi potrzebami (np. Główny Urząd Statystyczny). Dodatkowo ARiMR prowadziła szczegółowy monitoring wykorzystania środków finansowych niezbędnych do realizacji zasady n+2, co umożliwiło wypłacenie i rozliczenie odpowiedniej ilości środków w ramach Programu i zapobieżenie utracie przez Polskę niewykorzystanych środków finansowych. Informacje o stanie wykorzystania środków i prognozie spełnienia zasady n+2 przekazywane były kierownictwu ARiMR i IZ na bieżąco.

Źródłem danych wejściowych dla sprawozdań jest dokumentacja prowadzona przez jednostki zaangażowane w realizację osi 1-3 (Oddziały Regionalne ARiMR, komórki organizacyjne Centrali ARiMR - Departament Wsparcia Rybactwa, Departament Kontroli Wewnętrznej, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Zarządzania Należnościami, Departament Komunikacji Społecznej, Departament Księgowości, Departament Finansowy, Departament Kontroli na Miejscu, Departament Pomocy Technicznej). Informacje niezbędne   
do przygotowania sprawozdań w ramach PO RYBY 2007-2013 gromadzone są w aplikacji PO RYBY 2007-13 oraz w systemach finansowo – księgowych, tj. Oracle Business Suite oraz Oracle E-Business Intelligence.

W procesie monitorowania realizacji PO RYBY 2007-13 kluczową rolę pełni aplikacja PO RYBY 2007-13. Została ona wdrożona w związku z zapisami paragrafu 14, ust. 2 ww. Umowy, w którym Agencja zobowiązana została do budowy systemu informatycznego zawierającego dane na temat realizacji Programu, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny. Funkcjonalności aplikacji, do których budowy ARiMR była zobowiązana zgodnie z ww. umową zostały wdrożone w 2011 roku. W trakcie trwania programu poszczególne funkcjonalności aplikacji były rozwijane w celu usprawnienia pracy użytkowników   
i dostosowania aplikacji do zmian legislacyjnych.

Ponadto ARiMR (Departament Wsparcia Rybactwa) zarządzała kontami użytkowników systemu (nadawanie, odbieranie uprawnień, zakładanie i blokowanie kont, resetowanie haseł, weryfikowanie zakresu danych przypisanych poszczególnym użytkownikom), udzielała wsparcia i pomocy użytkownikom systemu w zakresie korzystania z aplikacji, w tym także użytkowników instytucji zewnętrznych, w szczególności pracowników Urzędów Marszałkowskich zajmujących się wdrażaniem Osi 4 Programu. W odniesieniu do danych z Osi 1-3 DWR nadzorował i weryfikował poprawność i integralność informacji wprowadzonych do aplikacji, w tym zgodność danych w aplikacji z poświadczeniami wydatków.

Informacje niezbędne do przygotowania sprawozdań i raportów w ramach PO RYBY 2007-2013 gromadzone   
są w systemach finansowo – księgowych, tj. Oracle Business Suite, Oracle E-Business Intelligence oraz   
w aplikacji PO RYBY 2007-13.

W przypadku Oracle Business Suite gromadzone są dane na temat poniesionych wydatków, zrealizowanych zaliczek, zwrotów dokonywanych przez beneficjentów, kwot pozostających do odzyskania i księgi dłużników.

W aplikacji PO RYBY 2007-13 przechowywane są dane niezbędne do generowania następujących raportów   
i zestawień:

1. Raport dla Komisji Europejskiej zgodny z art. 40 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26.03.2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006   
   w sprawie EFR- raport sporządzany jest na żądanie KE, osadzony w aplikacji PO RYBY 2007-13. Tworzony jest na podstawie danych źródłowych wprowadzanych do aplikacji PO RYBY 2007-13 przez pracowników ARiMR, Samorządów Województw, IZ oraz FAPA.
2. Tabela nr 9 - raport zawierający listę projektów wchodzących w skład raportu głównego "Deklaracja wydatków" tworzonego przez Departament Księgowości ARiMR - raport sporządzany zgodnie   
   z harmonogramem przekazywania poświadczeń wydatków (po każdym kwartale) oraz na specjalnie ustalone terminy w okresie listopad-grudzień. Raport jest predefiniowany i osadzony w aplikacji PO RYBY 2007-13. Tworzony jest na podstawie zrealizowanych zleceń płatności wprowadzanych do aplikacji PO RYBY 2007-13 przez pracowników ARiMR, Samorządów Województw, IZ oraz FAPA. Główne źródło informacji o statusie danego zlecenia stanowi system finansowo-księgowy EBS UE, z którego zasilane   
   są daty realizacji płatności i statusu zleceń.
3. Raport podstawowy i pogłębiony. Raporty zgodne z postanowieniami Aneksu nr 1 z dnia 29.06.2010 r.,   
   do Porozumienia o współpracy MRR, IZ i ARiMR z dnia 07.09.2009 r. - raport sporządzany jest na żądanie, osadzony w aplikacji PO RYBY 2007-13. Tworzony jest na podstawie danych źródłowych wprowadzanych do aplikacji PO RYBY 2007-13 przez pracowników ARiMR, Samorządów Województw, IZ oraz FAPA.
4. Raport na potrzeby Departamentu Kontroli na Miejscu ARiMR, zawierający informacje o realizowanych płatnościach na rzecz beneficjentów i wykonywanych kontrolach na miejscu - raport sporządzany poprzez skrypt automatyczny z aplikacji PO RYBY 2007-13 w każdą środę w cyklach tygodniowych. Dane wprowadzane przez pracowników ARiMR, Samorządów Województw, IZ, FAPA oraz Biur Kontroli   
   na Miejscu ARiMR.
5. Sprawozdanie roczne z realizacji osi priorytetowych 1, 2, 3 - raport sporządzany co roku, dane pozyskiwane są z aplikacji PO RYBY oraz z departamentów ARiMR (DKW, DZN, DAW, DKS, DPT, DKM, BWI).
6. Sprawozdanie z działalności Agencji - raport sporządzany jest co roku na podstawie danych z aplikacji PO RYBY i raportu z Departamentu Księgowości "Informacja o realizacji PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i …".
7. Lista beneficjentów, którzy otrzymali pomoc w minionym roku - raport sporządzany co roku na podstawie danych zawartych w EBS i aplikacji PO RYBY.
8. Raport dla Głównego Urzędu Statystycznego - raport sporządzany co roku na podstawie danych zawartych w aplikacji PO RYBY.
9. Raport służący wsparciu monitorowania obciążenia Oddziałach Regionalnych ARiMR - raport sporządzany jest co miesiąc na podstawie danych zawartych w aplikacji PO RYBY. Służy monitoringowi zadań realizowanych w Oddziałach Regionalnych ARiMR.
10. Informacja tygodniowa i miesięczna o realizacji PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
    i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 - raport generowany jest na podstawie danych źródłowych pochodzących z BWI ARIMR. Konieczna jest zgodność danych z informacjami zawartymi w raporcie syntetycznym, generowanym z Aplikacji PO RYBY.
11. Założenia do prognozy wydatków (w układzie miesięcznym) w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - raport sporządzany jest co miesiąc   
    na podstawie danych zawartych w aplikacji PO RYBY oraz danych źródłowych pochodzących z Oddziałów Regionalnych ARiMR.
12. Raporty i zestawienia generowane w odpowiedzi na bieżące potrzeby ARiMR i instytucji zewnętrznych (m. in. zapytania organów kontroli, beneficjentów, itp.).

Samorządy Województw

**Samorząd Województwa Dolnośląskiego**

1. Aplikacja PO RYBY 2007 – 2013 uruchamiana z poziomu przeglądarki internetowej, stanowiąca rejestr Wniosków o Dofinansowanie, zawartych umów/decyzji/porozumień, Wniosków o Płatność, zleceń płatności w ramach realizacji Programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
   i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
2. Tabela monitorowania składania wniosków o płatność była prowadzona w celu monitorowania terminowości składania wniosków o płatność przez beneficjentów.
3. Rejestr wniosków o dofinansowanie był prowadzony w programie Microsoft Excel.
4. Rejestry umów o dofinansowanie zawartych w latach 2011 – 2015 były prowadzone w programie Microsoft Excel.
5. Zestawienie zleceń płatności w programie Microsoft Excel
6. Rejestr złożonych wniosków o płatność był prowadzony w programie Microsoft Excel.
7. Zestawienia zawartych umów/aneksów w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
   i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", które były przekazywane raz w tygodniu do Departamentu Finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu zasilenia Centralnego Rejestru Umów. Dzięki temu zapewniono spójność danych w zakresie prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego rejestru zawartych umów z rejestrem Centralnym prowadzonym przez Departament Finansowy ARiMR.
8. Poświadczenia aktualności systemu informatycznego PO RYBY od Instytucji Pośredniczącej – Samorząd Województwa do Instytucji Zarządzającej - były przekazywane raz w tygodniu do Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu poświadczenia zgodności systemu informatycznego PO RYBY ze stanem wykorzystania środków w ramach osi priorytetowej 4.

**Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

1. Wniosków o dofinansowanie połączone z Tabelą monitorowania wniosków o dofinansowanie – rejestry wypełniane są w momencie wpływu wniosku do SW, każdy wniosek otrzymuje swój numer zawierający informację o rodzaju działania i rok wpływu, co pozwala na łatwiejszą ich lokalizację pośród innych. Rejestry zawierają dane wnioskodawcy, wnioskowaną kwotę dofinansowania i tytuł projektu. Tabela monitorowania pozwala kontrolować terminowość wpływu uzupełnień do wniosku i zawiera informację kto go weryfikuje.
2. Umów o dofinasowanie – rejestr uzupełniany jest w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, zawiera numer wniosku i umowy, datę jej podpisania, nazwę beneficjenta, tytuł operacji, kwotę dofinasowania, a także informację o zaliczce.
3. Aneksów do umów o dofinansowanie – rejestracja wszystkich zawieranych aneksów do umów   
   z aktualizacją kwoty dofinansowania.
4. Informacji o odmowie przyznania pomocy – rejestracja wnioskodawców, którym odmówiono udzielenie dofinansowania z informacją o powodzie tej decyzji.
5. Harmonogram przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji operacji – rejestr zawiera wszystkie przeprowadzone w danym roku kontrole, dokładną datę kontroli, osoby które ją przeprowadziły i na jakim etapie był dany wniosek.
6. Upoważnień do przeprowadzenia kontroli – rejestr zawierający datę i numer wystawionego imiennego upoważnienia, miejsce, datę i zakres kontroli.
7. Zamówień publicznych – rejestracja wszystkich złożonych postępowań przetargowych z informacją o ich ocenie.
8. Nieprawidłowości – rejestr spraw, w których zachodzi podejrzenie o wystąpieniu nieprawidłowości lub błędu administracyjnego/systematycznego z informacją o stwierdzonych uchybieniach.
9. Wniosków o płatność połączony z Tabelą monitorowania wniosków o płatność – rejestracja wszystkich złożonych wniosków o płatność z podziałem na działania, zawiera datę złożenia wniosku, kwotę   
   do rozliczenia i kwotę rozliczoną z informacją o zaliczce i refundacji, a także o tym kto weryfikuje dany wniosek. Tabela monitorowania pozwala kontrolować terminowość wpływu uzupełnień do wniosku   
   o płatność i zawiera informację o zakończeniu weryfikacji.
10. Zleceń płatności – rejestracja wszystkich wystawionych zleceń płatności z informacją o kwocie rozliczającej zaliczkę i wypłacie refundacji, z podziałem na działania.
11. Wysłanych ZW-1A i ZW-1B – rejestracja zgłoszonych należności z informacją o kwocie do zwrotu   
    i odsetkach.
12. Korekt kosztów we wnioskach o płatność – rejestr dokonanych korekt kosztów z podanymi datami korespondencji z beneficjentami i przyczynami korekty.
13. Wezwań do usunięcia naruszenia prawa – rejestr rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia prawa zawierający datę złożenia wezwania, powód wezwania i ostateczną decyzję w sprawie.

Wszystkie rejestry prowadzone przez SW mają na celu przede wszystkim prawidłową organizację pracy zespołu poprzez przydział obowiązków w zależności od liczby wniosków i etapu na jakim się znajdują. Rejestry służą również gromadzeniu danych w celu ich późniejszej analizy, a także w celu sporządzania sprawozdań   
z wykonywanych zadań. Każdy rejestr ma podział na działania oraz obejmuje jeden rok kalendarzowy,   
co ułatwia wyszukiwanie poszczególnych wniosków i spraw.

**Samorząd Województwa Lubelskiego**

Wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność wpływające do Oddziału Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013 podlegają bieżącemu monitoringowi na stanowisku ds. wdrażania, monitoringu i sprawozdawczości.

Pracownicy prowadzą monitoring wpływających wniosków o dofinansowanie i płatność, podpisanych umów   
w tabelach programu Excel oraz na bieżąco aktualizują bazę danych PO RYBY.

**Samorząd Województwa Lubuskiego**

1. Aplikacja PO RYBY 2007-2013 (elektroniczny rejestr wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie, wniosków o płatność i zleceń płatności)
2. Tabela monitorowania składania wniosków o płatność
3. Rejestr umów o dofinansowanie (w wersji papierowej)
4. Rejestr wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność (w wersji papierowej)

Dane dot. przebiegu wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 były gromadzone na bieżąco i systematycznie aktualizowane celem prowadzenia bieżącej analizy stopnia wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację LSROR przez poszczególne lokalne grupy rybackie.

**Samorząd Województwa Łódzkiego**

W okresie sprawozdawczym działania o charakterze monitorującym skupione były przede wszystkim   
na wprowadzaniu danych do aplikacji „PO Ryby 2007-2013”, udostępnionej przez Agencje Restrukturyzacji   
i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotowa aplikacja stanowi rejestr wniosków o dofinansowanie, zawartych umów/decyzji o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz zleceń o płatność w ramach realizacji „PO RYBY 2007-2013”. Dane wprowadzone do aplikacji są poświadczane za zgodność ze stanem faktycznym.

Poświadczenie zgodności aplikacji PO Ryby 2007-2013 sporządzane jest za każdy zakończony tydzień i wysyłane w wersji papierowej i elektronicznej do Instytucji Zarządzającej.

Poza wprowadzaniem danych do ww. aplikacji co miesiąc sporządzane jest sprawozdanie T-1 stanowiące rejestr złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów o dofinansowanie wraz z aneksami, złożonych wniosków o płatność, zrealizowanych płatności a także poświadczonych wydatków w ramach „PO RYBY   
2007-2013”. Powyższe sprawozdanie przekazywane jest regularnie do Instytucji Zarządzającej.

Raz w miesiącu przygotowywana była także: prognoza dotycząca realizacji zasady N+2, harmonogram wydatków i rejestr zawartych umów z podziałem na dwulatki dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz prognoza wydatków dotycząca 3 kolejnych miesięcy dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydział PO Ryby prowadzi również na odrębnych arkuszach programu Excel rejestry terminów złożenia wniosków o płatność i wystawiania zaliczkowych zleceń płatności.

**Samorząd Województwa Małopolskiego**

Dane dotyczące osi priorytetowej 4 gromadzone były w systemie udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Wsparcie raportowania RYBY (aplikacja PO RYBY). Dane uzupełniane były na bieżąco, dostęp do nich posiadali uprawnieni pracownicy UMWM. W ramach sprawozdawczości comiesięcznie przygotowywane były sprawozdania z realizacji programu, które przekazywano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane dotyczące naborów, zakresu projektów, wnioskodawców i beneficjentów, wniosków o dofinansowanie, umów, jak również płatności zbierane były także w programie Microsoft Access dostępnym dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wszystkie informacje dla beneficjentów dotyczące programu, dokumentów aplikacyjnych, informacji   
o naborach i legislacji zamieszczane były na bieżąco na stronach internetowych www.fundusze20072013.malopolska.pl/poryby oraz [www.forumporyby.pl](http://www.forumporyby.pl)

**Samorząd Województwa Mazowieckiego**

1. Aplikacja PO RYBY 2007 – 2013, udostępniona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotowa aplikacja zawiera rejestr wniosków o dofinansowanie, zawartych umów/decyzji/ porozumień, wniosków o płatność, zleceń płatności w ramach realizacji PO RYBY 2007-2013. Poświadczenie zgodności aplikacji PO RYBY 2007-2013 sporządzano za każdy zakończony tydzień   
   i wysyłano w wersji papierowej i elektronicznej do Instytucji Zarządzającej
2. Tabela monitorowania składania wniosków o płatność T-1. Stanowi rejestr złożonych wniosków   
   o dofinansowanie, podpisanych umów o dofinansowanie wraz z aneksami, złożonych wniosków o płatność, zrealizowanych płatności oraz poświadczonych wydatków w ramach PO RYBY 2007-2013. Przekazywana systematycznie do IZ.
3. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów. W ramach systemu UM prowadzono rejestr wniosków   
   o dofinansowanie/ płatność złożonych w ramach PO RYBY 2007 -2013. Program umożliwia wytwarzanie, gromadzenie, zarządzanie, analizowanie i udostępnianie, a także archiwizację Dokumentów zgodnie   
   z zasadami określonymi w instrukcjach kancelaryjnych Urzędu.

Dane do prowadzonych zbiorów wprowadzane były na bieżąco w celu gromadzenia informacji ilościowego   
i rzeczowego wykorzystania środków w zakresie wdrażania PO RYBY 2007-2013.

**Samorząd Województwa Opolskiego**

Działania o charakterze monitorującym wykonywane były przez pracowników Zespołu Koordynacji   
i Monitorowania. W celu wykonywania tych zadań, prowadzona jest wewnętrzna baza danych tzw. Elektroniczny Rejestr Wniosków PO RYBY, w którym gromadzone są szczegółowe informacje nt. wdrażania Programu, a w szczególności dane ilościowe i wartościowe dot. złożonych wniosków, podpisanych umów   
i wypłaconych środków finansowych. Ma to na celu umożliwienie weryfikacji zbieranych i prezentowanych danych z wprowadzonymi do aplikacji PO RYBY 2007-2013. Na podstawie ww. danych przygotowywane   
są sprawozdania okresowe oraz inne informacje na potrzeby Samorządu Województwa Opolskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

**Samorząd Województwa Podkarpackiego**

Instytucja pośrednicząca podczas wdrażania Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 zbierała dane dotyczące:

-planowanego terminu złożenia wniosku o płatność i sprawozdań rocznych przez Beneficjentów.

Rejestry danych aktualizowano na bieżąco po podpisaniu kolejnych umów o dofinansowanie. Celem zastosowanej metody zbierania danych było zapobieganie przekraczania terminów zapisanych w podpisanych umowach z Beneficjentami oraz sprawne wdrażanie Programu Operacyjnego przez Instytucje Pośredniczącą.

Ponadto prowadzono bieżące monitorowanie stopnia realizacji inwestycji przez Beneficjentów celem przyśpieszania złożenia wniosków o płatność. Szybsze złożenie niektórych wniosków o płatność pozwoliło wykonać z nadwyżką prognozę założoną do realizacji zasady „n+2”

**Samorząd Województwa Podlaskiego**

Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizując zadania Instytucji Zarządzającej, jako Instytucja Pośrednicząca w ramach realizacji osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych   
od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", wypełniając zapisy obowiązujących Książek Procedur oraz fizyczny stan realizacji osi 4. PO RYBY 2007-2013 w województwie prowadził następujące rejestry danych:

1. Tabelę monitorowania składania wniosków o płatność;
2. Harmonogram przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji operacji programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013";
3. Rejestr zaleceń pokontrolnych;
4. Rejestr zamówień Publicznych;
5. Tabelę rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia prawa.
6. Wykaz podpisanych w ramach programu umów o dofinansowanie

**Samorząd Województwa Pomorskiego**

Samorząd Województwa Pomorskiego na bieżąco monitoruje postępy realizacji Osi 4 PO RYBY 2007-2013   
w regionie. Informacje zbierane są na spotkaniach informacyjno-szkoleniowych lub na bieżąco w miarę potrzeb   
w siedzibie samorządu województwa. Monitoring jest prowadzony przy wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi informatycznych.

**Samorząd Województwa Śląskiego**

1. Baza danych nt. beneficjentów 4 Osi Priorytetowej. Dane są wprowadzane narastająco z chwilą przekazania Wniosków o dofinansowanie przez Lokalne Grupy Rybackie. Wprowadzane dane dotyczą zarówno Wniosków pozytywnie ocenionych przez LGR, jak również odrzuconych. Informacja nt. Wniosków pozytywnie ocenionych przez LGR jak również odrzuconych przez LGR prowadzona jest w odrębnych skoroszytach w Excelu. Działania dotyczące środków 4.1 oraz 4.2 również prowadzone są w odrębnych skoroszytach.

Dane dotyczą w szczególności:

- klasyfikacji wniosków w zakresie przyjęte do oceny/odrzucone;

- klasyfikacji wniosków w zakresie środka 4.1 / 4.2;

- nazwy operacji;

- wielkości operacji (w tym wnioskowana kwota dofinansowania, środki kwalifikowalne, całkowite koszty operacji, procent współfinansowania);

- dane z wniosku o dofinansowanie (uwzględniające ilość etapów i podział środków na poszczególne etapy, data wpływu wniosku, data wpływu poprawnego wniosku o dofinansowanie, numer wniosku, data podpisania Umowy, numer Umowy);

- dane dotyczące beneficjenta (w szczególności dane adresowe);

- informacje nt. zaliczki i jej wysokości.

- dane z Wniosków o płatność (data złożenia WoP, kwota z WoP, informacja dotycząca kwoty refundacji kosztów, rozliczenia zaliczki, jak również kwota ze zlecenia oraz data zlecenia płatności).

- informacje nt. lokalizacji operacji.

- informacje nt. odstąpienia beneficjenta od realizacji operacji.

Informacje gromadzone są systematycznie w sposób narastający, a dane liczbowe aktualizowane na bieżąco.

1. Rejestr Umów o dofinansowanie oraz rejestr weryfikacji Wniosków, z uwzględnieniem osoby weryfikującej oraz sprawdzającej. Dane są również na bieżąco wprowadzane do systemu PO RYBY.

**Samorząd Województwa Świętokrzyskiego**

W okresie sprawozdawczym Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach opracowało i na bieżąco wypełniało prowadziło elektroniczne rejestry danych, tj.:

1. rejestr wniosków o dofinansowanie,
2. rejestr wniosków o płatność,
3. rejestr zawartych umów.

Ponadto w ramach działań związanych z monitoringiem czterech pracowników posiadało dostęp do systemu informatycznego PO RYBY 2007-2013 gdzie na bieżąco wprowadzano dane. Dwóch pracowników posiadało dostęp do systemu Simik 07-13 i OFSA PROW 2007-2013, w ramach których sporządzano raporty, prowadzono kontrole krzyżowe wydatków. Cotygodniowo poświadczano do IZ aktualność systemu informatycznego   
co pozwoliło na bieżąco monitorować postępy we wdrażaniu programu. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywano w głównej mierze do sporządzania wszelkich sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) przekazywanych m. in. do IZ oraz ARiMR, jak również sporządzano do Urzędu Marszałkowskiego informację na temat postępów osi 4 Programu. ŚBRR posiada stronę internetową, wwwprow.sbrr.pl (zakładka PO RYBY) gdzie na bieżąco zamieszczano informacje nt. osi 4 Programu (dokumenty legislacyjne, wzory wniosków wraz z instrukcjami wypełniania, informacje o konkursach, szkoleniach itp.).

**Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

W celu monitorowania działań Biura Wdrażania PO RYBY wprowadzono:

1. Rejestr wniosków o dofinansowanie pozytywnie zweryfikowanych i odrzuconych zawierający: numer nadany przez IP, środek, sektor, datę złożenia wniosku, LGR za pośrednictwem, której złożono wnioski, nazwę wnioskodawcy, tytuł wniosku, kwotę dofinansowania, dane po weryfikacji wniosku, dane dotyczące umowy, dane dotyczące aneksu do umowy o dofinansowanie, osobę weryfikującą, osobę sprawdzającą, dane czy wniosek został rozliczony z kwotą rozliczenia,
2. Rejestr wniosków o płatność zawierający: numer nadany przez IP, datę złożenia wniosku   
   o płatność, kwotę podaną we wniosku o płatność, tytuł wniosku, nazwę beneficjenta, daty zleceń płatności wraz z kwotami,
3. Rejestr umów zawierający: nazwę beneficjenta, sektor, tytuł operacji, datę i kwotę podpisania umowy, numer nadany przez IP, osobę weryfikującą wniosek, rodzaj beneficjenta, powiat,
4. Rejestr aneksów zawierający: nazwę beneficjenta, sektor, środek, tytuł operacji, datę podpisania aneksu, rodzaj LGR, numer aneksu, kwotę oraz termin rozliczenia wniosku o płatność (jeżeli dotyczy), informację czy był zmieniany załącznik do umowy o dofinansowanie, dane osoby sporządzającej aneks,
5. Zestawienie konkursów ogłaszanych przez LGR w formie tabeli zawierające: nazwę LGR, rok konkursu, termin oraz operacje,
6. Zestawienia limitów środków dla poszczególnych Lokalnych Grup Rybackich w podziale na środki zawierające: termin konkursu, kwotę limitu z ogłoszonego konkursu, oznaczenie sprawy, nazwę beneficjenta, wnioskowaną kwotę, kwotę umowy lub odrzucenia wniosku,
7. Rejestr przyjętych wniosków o płatność w podziale na sektory zawierającą: numer umowy, nazwę Beneficjenta, datę wpływu wniosku, Wnioskowaną kwotę pomocy wg wniosku o płatność, osobę weryfikującą oraz sprawdzającą,
8. Tabelę monitorującą składanie wniosków o płatność zawierającą: nazwę beneficjenta, znak sprawy nadany przez IP, numer umowy o dofinansowanie, planowany termin złożenia wniosku o płatność, przyznana kwota pomocy według umowy, szacowany termin wystawienia zlecenia płatności, termin złożenia wniosku o płatność według aneksu do umowy,
9. Tabelę zleceń płatności zawierającą: sektor, operację, nazwę Beneficjenta, LGR, numer umowy o dofinansowanie, numer zlecenia płatności, datę zlecenia płatności, datę wypłaty środków unijnych i krajowych, kwotę całkowitą, unijną i krajową, kwotę rozliczającą zaliczkę w przypadku refundacji, numer nadany sprawie przez IP, inicjały osoby sporządzającej zlecenie,
10. Tabelę monitorującą pracę pracowników weryfikujących wnioski zawierającą: imię i nazwisko pracownika, ilość wniosków przydzielonych w danym roku, wnioski wstrzymane, wnioski po weryfikacji I uzupełnienia, wnioski po weryfikacji II uzupełnienia, wnioski w trakcie weryfikacji, ilość wniosków odrzuconych, umowy do podpisania, umowy podpisane.

Wszystkie tabele znajdują się we wspólnym katalogu OW-IX w sieci informatycznej będące w dyspozycji pracowników Biura Wdrażania PO RYBY oraz dyrekcji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

**Samorząd Województwa Wielkopolskiego**

W całym okresie realizacji osi priorytetowej 4 pracownicy Oddziału Obsługi PO - Ryby współpracowali   
z Lokalnymi Grupami Rybackimi. Celem współpracy było uzyskanie informacji niezbędnych do opracowywania Rocznych Planów Kontroli dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, a także Rocznych Planów Działań Informacyjno   
– Promocyjnych Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla województwa wielkopolskiego. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r., w sprawie szczegółowego zakresu, trybu   
i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej wydanymi zgodnie z art. 23 pkt 2 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego przez cały okres realizacji Programu był zobowiązany do przekazywania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdania miesięcznego (Tabela T1). Obowiązek ten powstał dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego po podpisaniu umów o warunkach i sposobie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przez Lokalne Grupy Rybackie z siedzibą w Wielkopolsce.

Na potrzeby Oddziału Obsługi PO – Ryby w 2010 r., zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich rejestry wniosków o dofinansowanie oraz wniosków   
o płatność. Każdy z pracowników Oddziału był zobowiązany do systematycznego wprowadzania danych   
w zakresie wniosków przydzielonych do weryfikacji. Ponadto jeden z pracowników, zgodnie ze swym zakresem obowiązków, był odpowiedzialny za sprawozdawczość i monitoring w Oddziale.

Celem usprawnienia współpracy z Lokalnymi Grupami Rybackimi, pracownik Oddziału Obsługi PO – Ryby wysyłał zbiorczo informację o zawartych umowach, rozliczonych wnioskach o płatność, odmowach   
i rezygnacjach wnioskodawców. Informacje przekazywane były w systemie miesięcznym do LGR.

Wykaz zbiorów danych prowadzonych w Oddziale Obsługi PO – Ryby:

1. Rejestr wniosków o dofinansowanie – wprowadzony został zarządzeniem Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dane z wniosków wprowadzane były przez pracowników Kancelarii Departamentu niezwłocznie po ich złożeniu. Następnie pracownik weryfikujący był zobowiązany do systematycznego wprowadzania danych dotyczących wniosku. Rejestr stanowił zestawienie wszystkich projektów złożonych do UMWW, w tym wniosków wybranych i niewybranych oraz wniosków poniżej limitu. Rejestr obejmował dane kontaktowe beneficjentów, wnioskowaną kwotę wsparcia, przyznaną kwotę wsparcia (w tym informację o odmowie przyznania pomocy), terminy dotyczące wniosku (datę wpływu, uzupełnień, przeprowadzenia kontroli, podpisania umowy/ odmowy przyznania pomocy), wskazanie pracowników UMWW uczestniczących w weryfikacji. Dane zgromadzone w rejestrze wykorzystywane były do przygotowania sprawozdania miesięcznego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdań rocznych oraz monitorowania terminowości weryfikacji projektów.
2. Rejestr wniosków o płatność – wprowadzony został zarządzeniem Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dane z wniosków wprowadzane były przez pracowników Kancelarii Departamentu niezwłocznie po ich złożeniu. Następnie pracownik weryfikujący był zobowiązany   
   do systematycznego wprowadzania danych dotyczących wniosku. Rejestr obejmował numer wniosku   
   i nazwę beneficjenta, datę złożenia wniosku o płatność, kwotę kosztów całkowitych/ kwalifikowalnych/ wnioskowaną kwotę pomocy/ ostateczną kwotę pomocy/ informację o kwotach zwróconych przez beneficjenta. Ponadto w rejestrze wskazane były osoby uczestniczące w weryfikacji projektu, terminy dotyczące wniosku, informację o przeprowadzonych kontrolach. Dane zgromadzone w rejestrze wykorzystywane były do przygotowania sprawozdania miesięcznego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdań rocznych oraz monitorowania terminowości weryfikacji projektów.
3. Sprawozdanie miesięczne przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tabela T1) – obowiązek składania sprawozdania wynika z Procedury przekazywania sprawozdań (KP-012). Pracownik odpowiedzialny za sprawozdawczość i monitoring przygotowywał sprawozdanie w systemie miesięcznym do 10 dnia roboczego miesiąca kolejnego.
4. Rejestr weksli. Zgodnie z Uchwałą Nr 4705/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia   
   18 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Procedury prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych   
   od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w Departamencie DOW prowadzony był Rejestr zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez beneficjenta. Wprowadzony został wzór przedmiotowego Rejestru   
   do stosowania, oraz wyznaczono osobę odpowiedzialną za dokonanie rejestracji zabezpieczenia   
   w Rejestrze.
5. Rejestr zwrotów środków (do ZW1A)
6. Tabela monitowania wypłaty zaliczek
7. Tabela monitorowania składania wniosków o płatność
8. Rejestr rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia prawa
9. Tabela rozpatrzenia próśb o ponowne rozpatrzenie sprawy
10. Rejestr nieprawidłowości
11. Rejestr nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej
12. Rejestr wniosków wytypowanych do kontroli
13. Rejestr umów i aneksów (CRU).

**Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego**

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego monitoring i sprawozdawczość opierał na:

1. Aplikacji PO RYBY
2. Tabeli Monitorowania utworzonej na potrzeby programu, w której gromadzone były dane dotyczące wniosków o dofinansowanie, umów zawartych z beneficjentami oraz wniosków o płatność. W/w tabela uzupełniana była na bieżąco, co dawało możliwość monitorowania prac związanych z danym wnioskiem   
   o dofinansowanie lub płatność
3. Rejestrze umów zawartych – gromadził w sobie wszystkie umowy zawarte przez SW16 w kolejności chronologicznej
4. Rejestrze przeprowadzonych kontroli beneficjentów
5. Rejestrze Wniosków o dofinansowanie i Rejestrze Wniosków o płatność

Dane pochodzące z powyższych rejestrów wykorzystywane były do comiesięcznych sprawozdań T-1 przekazywanych do IZ, monitorowania postępów związanych ze sprawdzaniem wniosków o dofinansowanie   
i płatność, ilością i kwota podpisanych umów.

Na podstawie zgromadzonych danych możliwe było sporządzenie Sprawozdań rocznych za poszczególne lata trwania programu.

**Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa - FAPA**

W ramach działania, w okresie programowania 2007-2013 Fundacja sporządzała okresowe sprawozdania   
i raporty. Instytucja Zarządzająca i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymywały od Fundacji zestawienia zbiorcze prezentujące postępy w realizacji osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna według przyjętych wymagań, umów i harmonogramów.

1. zbiorcze sprawozdania roczne Instytucji pośredniczącej z realizacji osi priorytetowej 5
2. sprawozdania miesięczne.
3. Miesięczne prognozy, obejmujące kolejne 3 okresy rozliczeniowe, które przygotowywane były w oparciu   
   o podpisane umowy/porozumienia z beneficjentami.
4. Wykaz podpisanych z beneficjentami umów/porozumień i aneksów wraz z egzemplarzami podpisanych dokumentów. Dokumenty były przekazywane systematycznie po podpisaniu przez beneficjentów.
5. rejestry wniosków o dofinansowanie, umów/porozumień i aneksów, wniosków o płatność oraz statusu wniosku o dofinansowanie i o płatność.
6. roczne prognozy wydatków dla osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Prognozy były przygotowane w oparciu o dane uzyskane z 16 Urzędów Marszałkowskich, Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Szczecinie i Słupsku, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa.

1. stworzono bazę monitorowania postępów wdrażania osi priorytetowej 5 PT PO RYBY 2007-2013, w tym stanu wykorzystania środków finansowych, w celu weryfikacji poprawności danych, uzgodnienia stanu wykorzystania środków oraz wymiany informacji.

**Ewaluacja**

W ramach okresu programowania były przeprowadzone następujące ewaluacje:

* Raport z ewaluacji ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
* *Ewaluacja on-going działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Raport końcowy*, Agrotec Polska sp. z o.o. Warszawa 2010.
* *Wykonanie oceny okresowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Raport końcowy*, Agrotec Polska sp. z o.o.. Morski Instytut Rybacki w Gdyni, IRS; Warszawa, maj 2011,
* *Wykonanie badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Raport końcowy*, Agrotec Polska sp. z o.o. Warszawa, styczeń 2013;
* *Ewaluacja ex-post*

**2010 rok**

W roku 2010 zostało zrealizowane w pełni jedno badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja on-going działań informacyjno-promocyjnych   
i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zgodnie z art. 49 Rozporządzenia Rady (WE) NR 1198/2006   
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Jego realizacja rozpoczęła się 28 czerwca 2010 r. poprzez podpisanie umowy z wykonawcą zewnętrznym – firmą Agrotec Polska Sp. z o.o. Realizacja powyższego badania zakończyła się w dniu 10 sierpnia 2010 r. poprzez protokolarny odbiór raportu końcowego.

Przedmiotem niniejszej ewaluacji były działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013. Celem badania było określenie trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych realizowanych przez Instytucję Zarządzającą PO RYBY 2007-2013. W toku realizacji ewaluacji została przeprowadzona kompleksowa analiza prowadzonych działań informacyjno  
-promocyjnych i szkoleniowych. Wyniki ewaluacji pozwoliły ocenić, w jakim stopniu podjęte działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe przyczyniają się do skutecznego wdrożenia PO RYBY 2007-2013 poprzez użycie właściwych narzędzi promocyjnych i odpowiednie określenie grupy docelowej, jak również czy przeprowadzone szkolenia są tematycznie zgodne z celami PO RYBY 2007-2013 i czy ich dobór jest zgodny   
z zakresami obowiązków szkolonych osób. Zakres czasowy ewaluacji objął 2009 rok.

Badanie obejmowało:

* Ilościowe badanie metodą CATI reprezentatywnej próby 298 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Osi I-III PO RYBY 2007-2013 oraz badanie tą sama metodą 50-osobowej próby uczestników szkoleń w ramach Osi IV.
* Ilościowe badanie metodą CAWI z uczestnikami szkoleń organizowanych w ramach Pomocy Technicznej (Oś V PO RYBY 2007-2013) oraz z Lokalnymi Grupami Rybackimi.
* Badanie jakościowe metodą wywiadu zogniskowanego, w którym wzięli udział pracownicy Departamentu Rybołówstwa.

Wyniki badania zostały poddane ocenie panelu ekspertów.

Stwierdzono, że środki w ramach Pomocy Technicznej zostały przeznaczone na działania zgodne z celami, jakie zostały postawione przed Osią. Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 (Departament Rybołówstwa) wykorzystała wszystkie założone w Planie Informacji i Promocji narzędzia informacyjno-promocyjne. Zrealizowane zostały wszystkie cele wytyczone działaniom informacyjno-promocyjnym a przekazem zostały objęte wszystkie grupy docelowe. Generalnie dobór instrumentów i kanałów komunikacji można uznać   
za spójny i odpowiadający potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Wyjątkiem jest zbyt duże poświęcenie uwagi pewnym, niebranżowym tytułom prasowym, które raczej nie zapewniły dotarcia   
do adresatów przekazu (tj. Gazeta Sołecka, Kalendarz Rolnika, Eko i My, Nasza Ziemia, Poradnik Radnego   
i Sołtysa). Analizie powinno zostać poddane również użycie radia, jako kanału komunikacji, gdyż stosunkowo niewielu respondentów wskazuje je jako źródło informacji.

W większości działań promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych osiągnięto wysoką skuteczność, przekładającą się na rezultaty w postaci wykorzystania środków PO RYBY 2007-2013. Z ocen ekspertów wynika, że wszystkie instytucje zaangażowane w proces komunikowania w ramach PO RYBY 2007-2013 realizują swoje zadania zadowalająco, ale w komórkach zajmujących się bezpośrednio działaniami promocyjnymi informacyjnymi i szkoleniowymi stwierdzono brak wystarczającej liczby pracowników w stosunku   
do wykonywanych zadań.

Na podstawie badania sformułowano m.in. następujące rekomendacje:

* Ograniczenie roli prasy w przekazie promocyjnym (tylko albo przede wszystkim periodyki branżowe, prasa z Wybrzeża).
* Przeprowadzanie analiz potrzeb informacyjnych grup docelowych przed przetargami na działania informacyjne i promocyjne, lub, alternatywnie: wprowadzenie w przetargach na działania informacyjne i promocyjne (w SIWZ) wymogu analizy rynku i potrzeb informacyjnych odbiorców (wysoko punktowanej).
* Zwiększenie ilości szkoleń dla pracowników w najbardziej oczekiwanych zakresach: zamówienia publiczne (przede wszystkim w kontekście działań informacyjnych i promocyjnych); marketing, reklama i PR; pozostałe zagadnienia prawne.
* Kontynuacja kampanii „Ryba wpływa na wszystko”.
* Wzmocnienie kadrowe wydziałów zajmujących się działaniami informacyjno-promocyjnymi   
  i szkoleniowymi dot. PO RYBY 2007-2013 w Departamencie Rybołówstwa MRiRW.

W IV kwartale 2010 roku rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia oceny okresowej PO RYBY 2007-2013. 28 listopada 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą zewnętrznym konsorcjum firm Agrotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Morski Instytut Rybackim z siedzibą w Gdyni, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. W myśl art. 49 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 ocena okresowa służy badaniu skuteczności całości lub części programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) w celu jego ewentualnej korekty, tak by udoskonalić jakość pomocy oraz jej realizacji. Ponadto celem oceny jest uzyskanie poprawy w zakresie realizowanych działań poprzez formułowanie określonych wniosków na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych z wykonywaniem programu oraz określenie nowych kierunków rozwoju, których realizacja może okazać się niezbędna do osiągnięcia pierwotnych celów.

**2011 rok**

W 2011 roku nie były przeprowadzane żadne badania ewaluacyjne. Z końcem roku rozpoczęto przygotowania do badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, którego realizacja będzie przebiegać w roku 2012. Ponadto w 2012 roku planuje się przeprowadzenie ewaluacji komplementarności PO RYBY 2007-2012 z innymi politykami wspólnotowymi.

**2012 rok**

W 2012 roku przeprowadzano badanie ewaluacyjne umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

1. Głównym celem Osi priorytetowej 4 jest minimalizacja zaniku sektora rybackiego, rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w tym sektorze oraz poprawa jakości życia w społecznościach rybackich. Wydatkowanie środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) w ramach Osi priorytetowej 4 charakteryzuje się tym, że za pośrednictwem stowarzyszeń posiadających status Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) wdrażane są operacje przewidziane do finansowania ze środków EFR. W skład LGR oraz organu decyzyjnego LGR wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. W ramach Osi priorytetowej 4 przewidziano do wydatkowania 313 mln EUR, co stanowi 32% środków PO RYBY 2007-2013.

2. Ocena wykonania przez LGR zobowiązań zawartych w umowach ramowych

W ramach dwóch konkursów zrealizowanych przez MRiRW wybranych zostało 48 LGR, wśród których rozdysponowano kwotę 1,2 mld zł. Ogólna powierzchnia obszaru LSROR wybranych grup wynosi 70,5 tys. km2 (22,56% obszaru kraju), a łączna liczba ludności objętej LSROR wynosi 3,5 mln osób (9,37% ludności kraju). Średnio LGR obejmuje swoim obszarem 8 gmin i 75 tys. mieszkańców z budżetem w kwocie   
27 mln zł. W ujęciu regionalnym połowa środków finansowych w ramach Osi priorytetowej 4 wydatkowanych zostanie w regionach nadmorskich woj. pomorskiego i woj. zachodniopomorskiego.

2.1. Ocena finansowej skuteczności wdrażania Osi priorytetowej 4

Wdrożenie środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

W ramach badania ustalono, że do grudnia 2011 roku w skali kraju ogłoszonych zostało łącznie 259 naborów wniosków na środek 4.1. Nabory ogłoszone zostały w 14 regionach kraju (nie ogłoszono naborów w woj. łódzkim i lubelskim). W ramach naborów złożonych zostało 2963 wniosków o dofinansowanie na łączą kwotę 687 mln zł. LGR wybrały 1604 wniosków na kwotę 344 mln zł. Niewybranych przez LGR zostało 1102 wniosków na kwotę 312 mln zł. Do końca 2011 roku podpisanych zostało 10 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 4,7 mln zł, natomiast do połowy 2012 roku – 516 umów na łączną kwotę 133 mln zł.

2.2. Ocena funkcjonowania biura LGR

LGR po podpisaniu umowy ramowej miały 90 dni na zapewnienie odpowiedniego biura i jego wyposażenia. Dokonano szczegółowej analizy poszczególnych grup i wskazano te grupy, które znacznie opóźniły   
się w spełnieniu tego postanowienia umowy ramowej. Badanie wykazało znaczące różnice w efektywności poszczególnych grup. Wielkość obszaru LSROR nie miała większego wpływu na politykę zatrudnienia   
i wynagrodzenia pracowników. Rekomendacja: należy monitorować stan zatrudnienia w poszczególnych LGR tak, by przyrost zatrudnienia odzwierciedlał zakres zadań danej grupy i wprowadzić limit etatów w biurze LGR   
w zależności od liczby mieszkańców z obszaru LSROR.

Jednym z badanych aspektów był sposób zabezpieczania i przechowywania istotnych dokumentów i informacji związanych z wyborem operacji, jak też zabezpieczanie sprzętu IT wykorzystywanego przez LGR. 28 grup   
nie wdrożyło instrukcji kancelaryjnej, która mówiłaby o sposobie postępowania z taką dokumentacją. Niepokoić może też, że są LGR, które przechowują ważną dokumentację w szafkach niezamykanych na klucz. Rekomendacja: Zaleca się opracowanie jednolitej procedury przechowywania przez LGR dokumentacji związanej z wyborem operacji, opracowania jednolitego wzoru instrukcji kancelaryjnej, standardu bezpieczeństwa przechowywania danych oraz jednolitych warunków technicznych i lokalowych biura LGR.

2.3. Ocena skuteczności zarządzania LGR

Objęte badaniem LGR generalnie przestrzegały terminu przewidzianego na rozpatrzenie wniosku. Przekazywanie dokumentacji związanej z wyborem wniosków odbywało się głównie w ostatnim przewidzianym procedurami dniu. Stwierdzono przypadek wydłużenia się okresu na rozpatrzenie wniosku poza termin wskazany w rozporządzeniu (LGR Mòrénka). Grupy generalnie wypełniają postanowienia umowy ramowej   
i przekazują oryginały dokumentacji związanej z wyborem operacji do SW. W ramach badania zidentyfikowano praktykę kserowania przez SW dokumentacji i zwracania oryginałów do LGR (Łowicka Grupa Rybacka).   
W efekcie LGR przechowuje oryginały dokumentacji, a nie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem jak stanowi umowa ramowa; brak kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem list wybranych/niewybranych operacji, które powinny znajdować się w LGR (LGR Rybacka Brać Mierzei). Podobnie w LGR Pojezierze Krajeńskie, które nie posiada potwierdzonych za zgodność kopii, lecz drugie egzemplarze oryginałów dokumentów. Analiza wyników przeprowadzonych przez MRiRW kontroli w LGR do końca 2011 roku wskazuje na uchybienia natury organizacyjnej, ale też formalno-proceduralnej - niezamieszczanie informacji o naborach na tablicach informacyjnych z uwagi na brak takowej tablicy (LGR Rybacka Brać Mierzei), czy brak dat   
na tworzonej przez LGR dokumentacji – na kartach oceny zgodności operacji z LSROR (LGR Między Nidą   
a Pilicą). Wszystkie kontrolowane LGR umożliwiły przeprowadzenie kontroli podmiotom ją przeprowadzającym, choć nie zawsze udostępniały pełną dokumentację niezbędną do kontroli (LGR Rybacka Brać Mierzei). Zidentyfikowano fakt zawarcia niezgodnych z umową ramową umów zlecenia/o dzieło z członkami zarządu LGR, których przedmiotem było świadczenie usług eksperckich w zakresie zgodności operacji z LSROR, kwalifikowalności wydatków czy procedur wyboru operacji (LGR Mòrénka, LGR Mazurskie Morze). W LGR Mazurskie Morze podczas kontroli IZ stwierdzono ponadto nieprzechowywanie kopii wniosków   
o dofinansowanie w biurze LGR.

2.4. Ocena funkcjonowania Komitetu LGR

LGR zapewniły w składzie Komitetu, co najmniej 50-procentowy udział partnerów podmiotów sektora społecznego i gospodarczego (wszystkie LGR). Zidentyfikowane zostały przypadki LGR, w których skład Komitetu nie odpowiadał warunkom określonym w umowie ramowej dotyczącym udziału przedstawicieli sektora gospodarczego (LGR Drwęca) oraz przedstawicieli sektora rybackiego (LGR Jędrzejowska Ryba).

2.5. Ocena spójności działań LGR z LSROR

W ramach badania nie stwierdzono przypadku, aby obszar działania LGR był niezgodny z umową ramową   
i LSROR. Analizując ogłoszone w 2011 roku nabory wniosków stwierdzić można, iż większość LGR udostępniło możliwość aplikowania o środki finansowe dla wszystkich sektorów. Trzy grupy, które prowadziły nabory   
w 2011 r. nie ogłosiły naboru dla sektora publicznego, ale uczyniły to w roku 2012. Do końca 2011 roku większość grup wnioskowała do MRiRW o akceptację zmiany LSROR lub załącznika nr 2 lub 3 do umowy. Jedynie dwie grupy nie wnioskowały w trybie §7 ust 5 umowy ramowej o zmianę dokumentacji LGR (LGR Starzawa i Krośnieńsko-Gubińska LGR). W tym samym okresie 11 grup wystąpiło do MRiRW z informacją   
w trybie §5 pkt 16 umowy ramowej o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. Zidentyfikowano sytuację LGR, które nie wywiązało się z obowiązku uwzględnienia wnioskowanych przez Ministra zmiany w dokumentach w terminie 60 dni od ich przekazania przez Ministra (LGR Borowiacka Rybka). Analiza realizacji zapisów umowy §5 pkt 16 i §7 ust 5 wskazuje, że w praktyce oba przepisy służą LGR   
do informowania o okolicznościach skutkujących zmianą umowy w przedmiocie zmiany w LSROR lub załączniku nr 2 lub 3 do umowy ramowej, gdy tymczasem ten zakres informacji (wniosek) powinien być rozumiany wyłącznie dla §7 ust 5 umowy ramowej. §5 pkt 16 służyć zaś powinien do pozyskiwania informacji przez IZ (i SW z tytułu sprawowanego nadzoru nad LGR) mogących mieć wpływ na wykonanie umowy rozumiane jako te, które nie będą skutkować koniecznością dokonania zmiany w umowie.

2.6. Ocena działań informacyjno-promocyjnych LGR

LGR przyjęły w większości model działań informacyjno-promocyjnych oparty na komunikacji bezpośredniej oraz internetowej, z niewielkim udziałem instrumentów ATL. Był to wybór trafny, choć zapewne intuicyjny, z uwagi na to, iż 66,7% LGR nie przeprowadziło żadnych badań w zakresie potrzeb informacyjnych grup docelowych. Strony internetowe są tym instrumentem komunikacji, z którego zarówno mieszkańcy obszaru, jak i potencjalni beneficjenci korzystają najczęściej. Wszystkie LGR zadeklarowały utrzymywanie na stronie internetowej aktualnego wniosku o dofinansowanie, LSROR, kryteriów wyboru operacji, list wybranych operacji. Harmonogram konkursów zamieszcza jednak już tylko 77% LGR. Protokoły z posiedzeń Komitetu zamieszcza tylko 29% LGR, co wydaje się szczególnie niekorzystnym zjawiskiem, rzutującym na transparentność działania LGR, przede wszystkim wyboru operacji. Rekomendacja: Zaleca się wprowadzenie obowiązku publikowania protokołów posiedzeń Komitetów na stronach internetowych LGR (z uwzględnieniem wcześniejszej analizy informacji zawartych w protokole pod kątem ochrony danych osobowych, własności intelektualnej bądź praw autorskich). Kontrola wykonania tego obowiązku powinna spoczywać na SW. Rekomendacja dotyczy również harmonogramów. Ich niepublikowanie stanowi poważne utrudnienie dla potencjalnych beneficjentów i może utrudniać skuteczność wdrażania LSROR, gdyż opracowanie projektu stanowi dla aplikujących ważną decyzję finansową i organizacyjną. Zalecenie jest przede wszystkim skierowane do SW.

LGR deklarują, że w 97,9% przypadkach naborów zamieszczali na swojej stronie internetowej komunikaty   
o możliwości składania wniosków z 4-12 tygodniowym wyprzedzeniem przed terminem naboru. Jedynie w kilku przypadkach to wyprzedzenie było krótsze: 1-4 tygodni. Z kolei na tablicy informacyjnej podobne komunikaty na 4-12 tygodni przed terminem naboru ukazywały się w 89,6% przypadków. Komunikaty te były utrzymywane na stronie internetowej, jak i na tablicy informacyjnej do czasu zakończenia naborów.

W analizowanym okresie nie stwierdzono, aby LGR wystąpiły naruszenia terminu ogłoszenia o naborze wskazującego, że informacja o naborach powinna zostać podana do wiadomości w terminie, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie. Strony internetowe LGR były bardzo dobrze oceniane przez zdecydowaną większość respondentów badania, ale z analizy aktywności na stronach LGR wynika, że są one rzadko odwiedzane. W eksperckiej ocenie strony LGR pozostawiają wiele do życzenia. Przy ich projektowaniu nie wzięto pod uwagę potrzeb różnych typów użytkowników, skupiając się przede wszystkim na potrzebach beneficjentów. Strona LGR powinna służyć nie tylko do udostępniania podstawowych informacji o LGR, ale też wspomagać organizowanie się i komunikowanie społeczności lokalnej zgodnie   
z zasadami podejścia oddolnego Osi priorytetowej 4. W raporcie sformułowano szczegółowe rekomendacje   
w tym obszarze. Nie stwierdzono w żadnym z LGR problemów ze świadczeniem doradztwa. Wszystkie LGR zapewniały beneficjentom Osi priorytetowej 4 dostęp do bezpłatnych usług doradczych, większość też z usług takich skorzystała. Niewielka grupa beneficjentów korzystała również z płatnych usług firm doradczych,   
nie wynikało to jednak z braku dostępu do bezpłatnych usług LGR.

3. Ocena realizacji i postępu wdrażania Osi priorytetowej 4

3.1. Ocena skuteczności wdrażania Osi priorytetowej 4 do potrzeb regionów

Cele LSROR zostały właściwe określone w lokalnych strategiach i odnoszą się do endogenicznego potencjału regionu objętego LSROR. Przyjęte w LSROR cele pozostają aktualne i odpowiadają głównym potrzebom mieszkańców i regionu. W ograniczonym jednak stopniu środki Osi priorytetowej 4 pozwalają   
na przeciwdziałanie problemom terenów zależnych od rybactwa związanych z ochroną środowiska   
i zachowaniem przyrody. Analiza LSROR funkcjonujących LGR wskazała, że najczęstszym celem ogólnym LSROR jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru oraz umożliwienie zdobywania dodatkowych źródeł dochodu poza sektorem rybackim. Rekomendacja: Priorytetem w doborze projektów w ramach operacji Osi priorytetowej 4 powinno stać się wspieranie długofalowego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenia infrastruktury na terenach zależnych głównie od rybactwa. Zaleca się wprowadzenie minimalnych limitów finansowych środków przeznaczonych w LSROR na operacje związane z ochroną środowiska naturalnego.

3.2. Ocena oddziaływania wdrażania Osi priorytetowej 4

Duże zainteresowanie konkursami na wybór stowarzyszenia do realizacji LSROR świadczy o tym, że środowiska lokalne uznały oś 4 PO RYBY 2007-2013 za bardzo atrakcyjny instrument wspierania rozwoju lokalnego. Zaproponowano prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych skierowanych do LGR, w formie szkoleń, warsztatów oraz upowszechniania dobrych praktyk, które pokażą możliwości większego wpływu lokalnych grup rybackich na rodzaj i treść wniosków składanych przez wnioskodawców.

3.3. Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania LSROR

Za najważniejsze czynniki wpływające na skuteczność wdrażania LSROR uznano: działania informacyjno  
-doradcze podejmowane przez LGR w związku z naborem wniosków; procedury wyboru operacji przyjęte przez LGR; procedury monitorowania realizacji LSROR oraz przyjęty w Polsce system wdrażania Osi priorytetowej 4. Analizując czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Osi priorytetowej 4 odnotowano, że formularz Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji operacji nie zawiera rubryk dotyczących osiągniętego poziomu wskaźników realizacji strategii. Rekomendacja: Wskazana jest modyfikacja formularza sprawozdania wprowadzająca w nim rubrykę z informacjami na temat osiągniętych wskaźników realizacji LSROR w oparciu   
o dane pochodzące z chwili dokonania wyboru projektów na poziomie LGR.

3.4. Ocena efektywności działań LGR

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące pomiaru efektywności lokalnego partnerstwa należy zauważyć,   
że w ramach systemu wdrożenia Osi priorytetowej 4 nie określono jednorodnych wytycznych służących ocenie efektywności działań LGR. Rekomendacja: Wskazane jest opracowanie jednolitych wskaźników służących ocenie efektywności działań LGR w ramach realizacji LSROR i udział w pracach na tym obszarem Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich. W ramach badania odnotowano wysoki poziom wydatkowania środków na funkcjonowanie, aktywizację i nabywanie umiejętności w stosunku do wartości wybranych wniosków przez LGR.   
W początkowym okresie wdrażania LSROR większość kosztów wiązała się ze zorganizowaniem biura LGR. Szczególnie krytycznie ocenić należy wydatkowanie wysokich kwot na funkcjonowanie w przypadku 7 LGR, które nie ogłosiły naborów wniosków w 2011 roku a - podobnie jak LGR, gdzie przeprowadzono nabory wniosków - wydatkowały średnio 550 tys. zł. Rekomendacja: Rekomenduje się wprowadzenie na poziomie legislacji krajowej (zmiana rozporządzenia MRiRW z dnia 15 października 2009 r.) dodatkowych mechanizmów weryfikacji wniosku składanego przez LGR do SW w ramach środka 4.1. i bieżącej analizy ponoszonych przez LGR kosztów bieżących (art. 44 ust. 1 lit. j rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006). Analiza wydatkowanych kwot pozwoliła ponadto na stwierdzenie, że działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez LGR cechowało ogromne zróżnicowanie pod względem ich efektywności. W niektórych przypadkach były   
to działania zbyt kosztochłonne w stosunku do uzyskiwanych efektów. Rekomendacja: Wskazane jest przeprowadzenie na poziomie oceny SW bardziej wnikliwej analizy efektywności i racjonalności działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez LGR.

3.5. Przyszły okres programowania – szanse i ryzyka

W przyszłym Programie wprowadzona zostanie nowa definicja partnerstwa lokalnego złożonego   
z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, co oznaczać będzie odejście od dotychczasowego definiowania lokalnych partnerstw trójsektorowo. Nowa definicja składu lokalnej grupy działania wskazuje   
na komplementarność i synergię przepisów polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki spójności dotyczących partnerstwa lokalnego. W ramach wzmocnienia lokalnego rozwoju w miastach dopuszczalna będzie możliwość realizacji projektów współpracy LGD z partnerstwami z obszarów miejskich. W przyszłym okresie programowania zwiększona zostanie również paleta środków wsparcia na nabywanie umiejętności przez LGD współpracy i nawiązywanie kontaktów pomiędzy partnerstwami. Nowa formuła będzie oznaczała zwiększenie zakresu odpowiedzialności za realizację polityki rozwoju na obszarze LGD/LGR, w tym przejęcie szeregu kompetencji, które obecnie posiada SW. Obecny podział kompetencji postrzegany jest jako bardzo niewygodny dla LGD/LGR, gdyż w momencie, gdy projekt zostaje uznany za zgodny z LSR/LSROR, grupy tracą praktycznie nadzór nad jego realizacją.

3.6. Pożądane rozwiązania organizacyjne i prawne

W ramach badania stwierdzono różnice w postrzeganiu rozwiązań prawnych odnośnie Osi priorytetowej 4 między SW a LGR, co jest zjawiskiem normalnym, bowiem jest to wynik perspektywy podmiotów realizujących. Analiza pożądanych rozwiązań organizacyjnych pokazuje z kolei, że sposób patrzenia na tą kwestię przez SW   
i LGR jest do siebie dość zbliżony i najbardziej widocznie różni się na propozycji ograniczenia biurokracji (zastąpienie zaświadczeń oświadczeniami na etapie składania wniosku o płatność). Z badania wyłania się obraz LGR, które chcą się uczyć, usprawniać swoją działalność, zwiększać swoją efektywność i swoje możliwości dla dobra lokalnej społeczności i lepszego wykorzystywania środków unijnych. Rekomendowano, wsparcie LGR, jako organizacji w procesie ponoszenia kwalifikacji członków, szczególnie członków Komitetu.

Zebrane wnioski z badania pozwalają wskazać na rekomendację ograniczenia w przyszłym okresie programowania obszaru LSROR minimalnie do 10 tys. i maksymalnie do 150 tys. mieszkańców z budżetem LSROR uwzględniającym wysokość współczynnika rybackości i liczby mieszkańców obszaru LSROR i nie więcej niż 8 pracownikami etatowymi bura LGR. Rekomendacja: Zwiększenie zakresu działań LGR o oceną formalną wniosków. W takim przypadku zwiększeniu uległaby również etatyzacja biura grupy. Działania te pozwolą   
w pełni przyjąć odpowiedzialność za wdrożenie LSROR w okresie realizacji Programu przez LGR.

4. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Osi priorytetowej 4

4.1. Ocena procedur wdrażania Osi 4. PO RYBY 2007-2013

Kryteria wyboru LGR do realizacji LSROR oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii ocenić należy jako trafne. Kryteria wspierają wybór większych LGR, co ma przełożenie na ich lepszy potencjał, a także świadczy o większej efektywności – grupy dysponują większym budżetem przy jednocześnie proporcjonalnie mniejszych kosztach na funkcjonowanie biura i innych wydatkach administracyjnych.

4.2. Ocena barier wdrażania Osi priorytetowej 4

Wśród najważniejszych trudności podczas wdrażania Osi priorytetowej 4 wymienić należy:

* Niejednolite zasady działania LGR i wynikające z tego trudności interpretacyjne i nieprawidłowości (słabe przygotowanie członków Komitetu LGR, źle opracowane procedury odwoławcze, uznaniowość przy punktowaniu wniosków o dofinansowanie),
* Częste zmiany LSROR (LGR nie ma ograniczeń we wnioskowaniu do Ministra o wprowadzenie zmian w LSROR. Grupy wykorzystują tę możliwość, zgłaszając zmiany nawet kilkanaście razy w roku, co z jednej strony utrudnia pracę IZ, a z drugiej sprawia, że LSROR jest w ciągłej modyfikacji),
* Wielość instytucji pośredniczących (każdy SW ma swoje wewnętrzne regulaminy, sposób postępowania, rozwiązania, interpretacje, a MRiRW, które odpowiada finansowo za wdrażanie Osi priorytetowej 4 nie ma możliwości, aby wymóc zmiany w wewnętrznych procedurach SW zatwierdzanych przez Marszałka; procedury nie są udostępniane LGR ani beneficjentom Osi priorytetowej 4),
* Brak narzędzi po stronie SW, aby wpływać na realizację umów ramowych przez LGR, gdyż to MRiRW jest stroną podpisującą umowę z grupą,
* Nieefektywne gospodarowanie budżetem LGR (poziom dofinansowania wydatków na funkcjonowanie w wysokości 100% nie jest optymalny, gdyż nie sprzyja efektywnemu gospodarowaniu budżetem; problemem jest też fakt, iż wydatki poniesione z budżetów części LGR na funkcjonowanie stanowią więcej niż dopuszczalne 10% budżetu),
* Niekompletność składanych wniosków o przyznanie pomocy i ich słaba merytoryczna jakość (brak załączników, które pozwalałyby SW rzetelnie rozpatrzyć wniosek; brak mierzalnych efektów projektu; brak zgodności celów projektu z LSROR; błędy dotyczące kwalifikowalności kosztów),
* Brak informacji zwrotnej o operacjach wybranych przez SW (część SW nie przekazuje tej informacji do LGR, przez co grupy de facto nie wiedzą, jakie operacje są realizowane na ich terenie),
* Trudność oceny efektów realizacji Programu (nieprecyzyjne wskaźniki określone do mierzenia celów LSROR oraz brak narzędzi do ich gromadzenia).

Rekomendacja: Ograniczenie liczby zgłaszania zmian w LSROR przez LGR do IZ. Usprawniłoby to prace   
po stronie IZ i zmusiło grupy do bardziej kompleksowego i świadomego podejścia do modyfikowania dokumentów. Rekomendacja: Zasadne jest, aby SW sprawujący nadzór nad daną LGR był stroną, z którą LGR zawiera umowę ramową. Rekomendacja: Wskazane jest obniżenie poziomu dofinansowania na funkcjonowanie LGR poprzez nowelizację rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r.

W ramach środków EFR na lata 2007-2013 w art. 55 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 i w art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 przewidziane zostały instrumenty inżynierii finansowej. Jednak w PO RYBY 2007-2013 nie przewidziano realizacji instrumentów inżynierii finansowej przewidzianych w przepisach   
o Europejskim Funduszu Rybackim. Rekomendacja: Ujęcie w Programie Operacyjnym po 2013 roku instrumentów inżynierii finansowej (tj. mikropożyczki i gwarancje) celem ułatwienia dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenach zależnych od rybactwa.

4.3. Ocena działań wspierających system wdrażania Osi priorytetowej 4

Wśród instrumentów i systemów wsparcia wdrażania Osi priorytetowej 4 wymienić należy:

* Powstanie grupy roboczej przy Konwencie Marszałków RP ds. wdrażania Osi priorytetowej 4,
* Organizacja spotkań przedstawicieli różnych instytucji nt. problematyki Osi priorytetowej 4,
* Wypracowanie dokumentów wspierających wdrażanie Osi priorytetowej 4 (książki procedur, strona internetowa, podręczniki i poradniki dla wnioskodawców),
* Organizacja szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych,
* Działania podejmowane przez SW w zakresie procedur wewnętrznych (np. wdrożenie funkcji opiekuna projektu i LGR, wewnętrzna karta weryfikacji kosztów kwalifikowalnych, tabele monitorujące wnioski   
  o dofinansowanie i płatność).

Ocena rozwoju współpracy sieciowej LGR: W PO RYBY 2007-2013 nie ma jednego sformalizowanego podmiotu wspierającego rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Obecnie (koniec 2012 roku) funkcjonuje 6 sieci współpracy będących platformą wymiany informacji, dobrych praktyk i wzajemnego wsparcia. Kolejnym krokiem w tworzeniu sieci współpracy, tym razem już na poziomie krajowym było powstanie KPLGR. Rekomendacja: Należy wykorzystać potencjał KPLGR na etapie prac nad rozwiązaniami programowymi dla sektora zależnego od rybactwa na lata 2014-2020. Sieć współpracy powinna być w sposób systemowy wspierana w kolejnym okresie programowania, przy czym należy mieć na uwadze wdrożenie instrumentu CLLD, co oznaczać będzie potrzebę utworzenia wspólnej sieci współpracy dla terenów zależnych od rybactwa   
i obszarów wiejskich.

5.4. Ocena sposobu uwzględnienia kwestii płci

Kwestie równości płci zostały uwzględnione w realizacji Osi 4 PO RYBY 2007-2013 na kilku poziomach:

* Przyznawanie wsparcia finansowego na realizacje operacji w ramach PO RYBY 2007-2013, w tym Osi priorytetowej 4, realizowane jest z zachowaniem równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zgodnie z zasadą równości szans wszystkich obywateli,
* IZ określiła cele dotyczące reprezentacji kobiet w składzie Komitetu LGR,
* Dodatkowe punkty były przyznawane na etapie wyboru LGR za odpowiedni udział kobiet w składzie Komitetu LGR,
* Stosowanie kryterium płci promującego operacje zwiększające rolę kobiet w sektorze rybactwa (przez 4 LGR).

4.5. Ocena oczekiwanych efektów wdrożenia Osi priorytetowej 4

Powstanie LGR przyczynia się do osiągnięcia celów na poziomie polskiej polityki rybackiej: poprawy jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa oraz racjonalnej gospodarki żywymi zasobami wód. W odniesieniu   
do celów samej Osi priorytetowej 4 działalność LGR przyczynia się do aktywizacji społeczności na obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru   
do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Realizowane projekty ukierunkowane są głównie na promocję lokalną, rozwój turystyki oraz dywersyfikację działalności gospodarczej i inwestycji na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej.

5. Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych realizowanych w ramach PO RYBY   
2007-2013 Wymóg prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych uregulowany został w przepisach unijnych. IZ działa na podstawie Strategii Komunikacji PO RYBY 2007-2013. Działania planowane w każdym kolejnym roku ujmowane są w Planach Informacji i Promocji, zawierających ramowy harmonogram realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz indykatywny budżet.

5.1 Ocena adekwatności działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych do potrzeb

Obecne badanie potwierdziło wyniki przeprowadzonej w 2010 roku Ewaluacji on-going działań informacyjno  
-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013, obejmującej najpowszechniejsze kanały komunikacji, z których korzystają beneficjenci i potencjalni beneficjenci. W przypadku beneficjentów Osi priorytetowej 1-3, 35% z nich stwierdziło, że o Programie dowiedzieli się od znajomych (poprzednio 32,8%), 17% z Internetu (poprzednio 26,4%) i 17% - uczestnicząc w spotkaniu informacyjnym. W badaniu z 2010 roku duże znaczenie miała informacja przekazywana za pomocą telewizji (12,6%), ale obecnie jako istotny wskazuje ten kanał jedynie 4% respondentów. Równocześnie 21% respondentów wybrało odpowiedź: inne źródło informacji, najczęściej precyzując, że chodzi o doświadczenie, wynikające z uczestnictwa w poprzednich programach wsparcia sektora rybackiego, informację z LGD, LGR lub pochodzącą z rybackich organizacji branżowych. W przypadku beneficjentów Osi priorytetowej 4 informacja o możliwościach korzystania   
z Programu wynika najczęściej z uczestnictwa w działaniach inicjujących powstanie LGR, pochodzi ze źródeł samorządowych lub jest wynikiem działań informacyjnych grupy inicjatywnej LGR (odpowiedź na pytanie otwarte: „brałam udział w ankietach LGR”).

5.2 Ocena skuteczności systemu zarządzania działaniami informacyjno-promocyjnymi i szkoleniowymi

Ponad połowa beneficjentów Osi priorytetowej 1-3 (53%) zadeklarowała, że nie miała trudności z dotarciem   
do informacji na temat PO RYBY 2007-2013. Jedynie 5% uznało, że z dotarciem do informacji na temat Programu miało duże trudności. Brak jakichkolwiek trudności w tym zakresie zadeklarowało też 74% beneficjentów Osi 4. Zdecydowana większość beneficjentów wszystkich Osi oceniła też,   
że dostępne były wszelkie, nawet najbardziej szczegółowe informacje. Spośród beneficjentów Osi 1-3 priorytetowej korzystających z doradztwa na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, najwięcej wskazało jako podmiot świadczący tę usługę ARiMR (39%). Drugie w kolejności było doradztwo świadczone przez prywatną firmę doradczą (37%), dalej MRiRW (10%) i ODR (7%). W przypadku beneficjentów Osi priorytetowej 4 jako świadczący doradztwo przy opracowywaniu wniosku zdecydowanie dominują LGR (53% wskazań). Drugim typem podmiotów świadczących usługi doradcze są firmy prywatne, na które wskazało 27% respondentów, a 13% - SW. Zwiększenia zakresu usług doradczych oczekiwano ze strony SW oraz MRiRW   
(po 13% wskazań). 73% respondentów nie widzi potrzeby zwiększenia zakresu usług doradczych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Skuteczność zarządzania działaniami informacyjnymi należy   
w świetle przedstawionych wyników badań ocenić wysoko, z zastrzeżeniem, że stosowanie dość klasycznych instrumentów i niefachowość w projektowaniu stron internetowych może w dłuższym okresie prowadzić   
do wygaszenia zainteresowania LGR i może mieć ograniczoną skuteczność w poszerzaniu kręgu potencjalnych beneficjentów. W chwili obecnej procedury stosowane zarówno na poziomie IZ, SW i LGR przyczyniły   
się do uzyskania wysokiego stopnia satysfakcji beneficjentów Programu, a także właściwe poinformowanie ogółu społeczeństwa.

5.3 Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych

Jak stwierdzono w ewaluacji on-going działań informacyjno-promocyjnych, oznaczało to przeprowadzenie   
na początku wdrażania Programu dwóch kampanii:

• Kierowanej do konsumentów kampanię pod hasłem „Ryba wpływa na wszystko”;

• Kierowana do potencjalnych beneficjentów kampania pod hasłem: „Fala zmian. Napływają środki”.

Działanie pierwsze mogło mieć tylko pośredni wpływ na zachowania potencjalnych beneficjentów, niemniej jednak zostało uwzględnione w badaniu. Kampania skłaniała potencjalnych beneficjentów do skorzystania   
ze środków PO RYBY 2007-2013, pomimo, że nie było to jej celem. Jej wpływ należy ocenić jako pozytywny, uboczny efekt synergii działań kierowanych do różnych grup docelowych, co oznacza wartość dodatkową tego działania, występująca w obszarze, na który nie została pierwotnie skierowana. Kampania pod hasłem „Fala zmian. Napływają środki” zdecydowanie zachęcała – w ocenie respondentów omawianego badania ewaluacyjnego – do korzystania ze środków PO RYBY 2007-2013.

5.4 Czynniki wpływające na skuteczność działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych

W badaniu stwierdzono, że proces komunikacji w dużym stopniu zależał od tego, w jakim stopniu obszar,   
na którym prowadzone są w związku z Programem działania informacyjno-promocyjne jest zależny   
od rybactwa. W województwach pomorskich, gdzie problemy sektora rybactwa i rybołówstwa stanowią istotną kwestię gospodarczą i dotyczą pośrednio lub bezpośrednio warsztatów pracy dużej części mieszkańców   
– działania te spotykały się z dużym zainteresowaniem mediów oraz podmiotów politycznych (np. władz samorządowych) czy niezależnych instytucji (np. uczelni) lub organizacji pozarządowych. Natomiast   
na obszarach stosunkowo w niewielkim stopniu zależnych od rybactwa wdrażanie Programu wzbudzało mniejsze zainteresowanie.

5.5 Ocena efektywności działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych

W ocenie eksperckiej przyjęty model działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych był optymalny,   
w związku z czym nie wydaje się, by podobne efekty można było osiągnąć za pomocą innych, tańszych instrumentów. Kwestią podlegającą dyskusji wydaje się być jedynie proporcja nakładów na działania ATL   
i marketing bezpośredni oraz zbyt szerokie wykorzystanie instrumentów o ograniczonej skuteczności.

**Kontrole**

**Instytucja Zarządzająca - Przeprowadzone kontrole**

Tabela 166 Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Zarządzającą

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **ARiMR** | | **SW** | | **FAPA** | **LGR** | **w miejscu realizacji operacji** |
| **OR** | **Centrala** |
| **systemowe** | | | | | |
| **2010** | 7 |  | W związku z nierozpoczęciem procesu naboru wniosków o dofinansowanie lub rozpoczęciem naboru dopiero pod koniec roku Instytucja Zarządzająca nie przeprowadzała kontroli | | | 0 | 0 |
| **2011** | 16 | 4 | 11 | W związku z nierozpoczęciem procesu naboru wniosków o dofinansowanie lub rozpoczęciem naboru dopiero pod koniec roku Instytucja Zarządzająca nie przeprowadzała kontroli | | 3 | 0 |
| **2012** | 16 | 4 | 16 | 1 systemowa oraz każdorazowo na etapie wniosku o płatność końcową (złożonego przez FAPA) | | 18 | Kontrolą w miejscu realizacji operacji zostali objęci beneficjenci realizujący operacje w ramach Osi I Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej: 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność, 1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacka . |
| **2013** | 16 | 5 | 16 | 1 systemowa oraz każdorazowo na etapie wniosku o płatność końcową (złożonego przez FAPA) | | 32 | Kontrolą w miejscu realizacji operacji zostali objęci beneficjenci realizujący operacje w ramach Osi II (w zakresie środków: 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę; 2.4. Rybołówstwo śródlądowe; 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu; środka 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej. |
| **2014** | 16 | 4 | 17 | 1 systemowa oraz każdorazowo na etapie wniosku o płatność końcową (złożonego przez FAPA) | | 14 | Kontrolą w miejscu realizacji operacji byli objęci beneficjenci realizujący operacje w ramach środka 4.1. Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa, dla których obszarem realizacji jest teren działania 27 Stowarzyszeń Lokalna Grupa Rybacka |
| **2015** | 16 | 1 | 17 | 1 systemowa oraz każdorazowo na etapie wniosku o płatność końcową (złożonego przez FAPA) | | 0 | Kontrolą ex-post w miejscu realizacji operacji objęto beneficjentów realizujących operacje w zakresie: a. osi priorytetowej III Środki służące wspólnemu interesowi w szczególności środków: 3.1. Działania wspólne,  3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach  b. osi priorytetowej II Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury w szczególności ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu - kontrola operacji będzie przeprowadzona w III kwartale 2015 r. na próbie co najmniej 10% poświadczonych w 2013 r. operacji. |
| **2016** | 16 | 2 | 16 | 1 systemowa oraz każdorazowo na etapie wniosku o płatność końcową (złożonego przez FAPA). | | 0 | Kontrolą ex-post w miejscu realizacji operacji objęto beneficjentów realizujących operacje w zakresie a. osi priorytetowej II Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury w szczególności ramach środka 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb lub b. osi priorytetowej IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa na obszarze funkcjonowania lokalnych grup rybackich  Dobór operacji do kontroli dokonano spośród operacji zakończonych i poświadczonych do KE w szczególności w roku 2014 r. |

Kontrole wdrażania PO RYBY są przeprowadzane przez instytucję zarządzającą w odniesieniu do instytucji pośredniczących (ARiMR, SW, FAPA) zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy o EFR.

**Główne zalecenia sformułowane w wyniku kontroli w OR ARiMR to:**

1. Bezwzględne przestrzeganie terminów rozpatrywania wniosku o dofinansowanie.
2. Zwiększenie nadzoru nad pracownikami OR ARiMR weryfikującymi dokumenty składane przez beneficjentów.
3. Zwiększenie nadzoru nad pracownikami wystawiającymi zlecenia płatności.
4. Wyczerpujące informowanie wnioskodawców o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na termin weryfikacji wniosku.
5. Przyśpieszenie procesu weryfikacji wniosków o płatność w celu szybszego rozliczania realizowanych operacji.
6. Zwiększenie nadzoru nad pracownikami przygotowującymi umowę o dofinansowanie/ aneksy do umowy   
   o dofinansowanie.

**Główne zalecenia sformułowane w wyniku kontroli w SW to:**

1. Staranne przygotowywanie upoważnień do kontroli.
2. Zwiększenie nadzoru nad pracownikami sporządzającymi umowy o dofinansowanie. Ponadto zaleca   
   się wezwanie beneficjenta do zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie.
3. Mając na uwadze § 38 rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r. należy bezzwłocznie zawierać umowy  
   o dofinansowanie po weryfikacji wniosku o dofinansowanie tj. po uznaniu wniosku za kompletny   
   i poprawny lub stwierdzenia dostępności środków.
4. Zwiększenie nadzoru nad pracownikami wystawiającymi zlecenia płatności.
5. Staranne wypełnianie karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność a także karty weryfikacji umowy o dofinansowanie.
6. Bezwzględne przestrzeganie terminów rozpatrywania wniosku o dofinansowanie określonych w § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371).
7. Bezwzględne przestrzeganie terminu rozpatrywania wniosku o płatność określonego w § 42 ust. 8a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
8. Postępowanie zgodnie z procedurą, pn. „Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
   w ramach osi priorytetowej 4 – zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
9. Datowanie dokumentacji składanej przez beneficjenta.
10. Zwiększyć poziom weryfikacji wniosków przedkładanych przez Lokalne Grupy Rybackie albo beneficjentów, utrzymać terminowość i skrupulatność realizacji procesów wdrażania, płatności oraz kontroli przez pracowników instytucji pośredniczącej oraz spowodować wypełnienie zobowiązania finansowego, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Rady nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, zgodnie z ustanowionymi na początku każdego roku prognozą zrealizowanych płatności.

**Kontrole w miejscu realizacji operacji.**

Zgodnie z art. 24 ustawy o EFR w 2014 r. przeprowadzano kontrole w miejscu realizacji operacji w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego w zakresie sprawdzania dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych w ramach operacji wydatków, ich zgodności z programem operacyjnym oraz przepisami.

Kontrola przeprowadzona przez instytucję zarządzającą w miejscu realizacji operacji lub siedzibie beneficjenta miała przede wszystkim na celu weryfikację kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą oraz dokumentacji składanej przez beneficjenta i weryfikowanej przez instytucję pośredniczącą (m.in. wnioski   
o płatność, dokumenty poświadczające poniesione wydatki, dokumentację przetargową).

**Główne zalecenia sformułowane w wyniku kontroli w LGR to:**

1. Rozważne ocenianie operacji, zgodnie z zgodnie z lokalnymi kryteriami LGR oraz uzasadnianie przyznanej oceny stosownie do informacji zawartych w we wniosku o dofinansowanie oraz jego załącznikach.

2. Zaktualizowanie listy operacji wybranych wniosków o dofinansowanie.

3. Bezwzględne przestrzeganie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.

4. Opracowanie w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jasnych i przejrzystych kryteriów wyboru operacji dla członków komitetu.

5. Rozważne ustanawiania przez LGR kryteriów wyboru operacji, które będą używane przez członków komitetu przy wyborze operacji w ramach organizowanych konkursów.

6. Ewentualne wprowadzenie zmiany do procedury odwoławczej a także uzupełnienie procedury oceny operacji, poprzez wprowadzenie reguły, która określałaby sposób postępowania w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji.

7. Przestrzeganie zapisów Regulaminu organizacyjnego Komitetu .

8. Przechowywanie dokumentacji potwierdzającej pełne wykonanie zobowiązania wynikającego z § 5 pkt 5 umowy.

9. Bezwzględne przestrzeganie zapisów § 25 ust 1 pkt 2 rozporządzenia sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy.

**Instytucja Zarządzająca - Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne**

Tabela 167 Kontrole przeprowadzone w Instytucji Zarządzającej przez organy zewnętrzne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Instytucja kontrolująca** | **Nazwa kontroli** | **Data kontroli** |
| 1. | MF -Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej | Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | co roku |
| 2. | Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej | audyt na próbie operacji wykonanych na miejscu w ramach systemu zarządzania i kontroli PO RYBY 2007-2013 | co roku |
| 3. | Instytucja Certyfikująca | 1. poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej 2. poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność od Instytucji Zarządzającej do instytucji Certyfikującej | co roku |
| **2010** | | | |
| 4. | Biuro Audytu Wewnętrznego MRiRW | Audyt "Działania informacyjno-promocyjne na temat Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 2 -27.10.2009 r., oraz od 10.12.2009 r. do 29.01.2010 r. |
| 5. | Biuro Audytu Wewnętrznego MRiRW | "Uruchamianie środków w ramach "PO RYBY 2007-2013" | 26.02.2010 do 01.06.2010 r. |
| 6. | Europejski Trybunał Obrachunkowy | W zakresie działań Unii Europejskiej mających na celu zmniejszenie nadmiaru potencjału połowowego floty rybackiej | od 13 do 17.09.2010 r. |
| 7. | Biuro Kontroli MRiRW | W zakresie wykonywania przez Departament Rybołówstwa zadań zarządzania, realizacji opracowania przepisów prawa oraz innych czynności dotyczących PO RYBY 2007-2013 | od 12.10. do 15.11.2010 r. |
| 8. | Biuro Audytu Wewnętrznego MRiRW | Nadzór nad samorządami województw w zakresie zadań delegowanych przez Instytucją Zarządzającą w ramach PO RYBY 2007-2013 | od 27.10.2010 r. do 22.12.2010 r. |
| 9. | Najwyższa Izba Kontroli-Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego | Kontrola w zakresie wykonania budżetu państwa w 2009 r. w częściach 32- Rolnictwo, 33-Rozwój Wsi, 35- Rynki Rolne, 62- Rybołówstwo | od 14.12.2009 do 26.03.2010 r. |
| 10. | Biuro Kontroli MRiRW | Podział środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora i nadbrzeżnych obszarów rybackich", w tym limit środków finansowych na środek 4.1 osi 4. | Okres objęty kontrolą: od rozpoczęcia prac nad podziałem środków finansowych na realizację PO RYBY 2007-2013 do zakończenia kontroli. |
| **2011** | | | |
| 11. | Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Morskich i Rybołówstwa | Audyt objął przegląd planowania i realizacji wykonanych działań oraz systemów i procedur wprowadzonych i stosowanych przez Instytucję Audytową w celu przeprowadzenia audytu systemu zarządzania i kontroli ustawionego dla Europejskiego Funduszu Rybackiego w okresie programowania 2007-2013. (Sprawozdanie końcowe) | 9-10.12.2010 r. oraz 23-25.05.2011 r. |
| 12. | Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Morskich i Rybołówstwa | Celem audytu było uzyskanie wystarczającego zapewnienia, że system zarządzania i kontroli w Polsce efektywnie funkcjonuje. (Sprawozdanie wstępne dostarczone IZ w dniu 27.02.2012) | 5-9.12.2011 r. |
| 13. | Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (Instytucja Audytowa) | Audyt systemu zarządzania i kontroli dla osi IV oraz osi priorytetowej V | Czynności audytowe zostały przeprowadzone w terminie od kwietnia 2011 r. do czerwca 2011 r. |
| 14. | Najwyższa Izba Kontroli | Kontrola objęto działalność Ministerstwa w zakresie realizacji Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w latach 2007-2011 (do dnia zakończenia kontroli) | Okres objęty kontrolą: od początku realizacji programu do 15.07.2011 r. |
| 15. | Najwyższa Izba Kontroli-Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego | kontrola w zakresie wykonania budżetu państwa w 2010 r. w częściach: 32-Rolnictwo, 33Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne i 62- Rybołówstwo. | 03.01-21.03.2011 r. |
| 16. | Europejski Trybunał Obrachunkowy | Kontrola w zakresie redukcji nadmiernej zdolności połowowej | 13- 17.09.2010 r. |
| **2012** | | | |
| 17. | Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa | Audyt objął adekwatność kontroli zarządczych zgodnie z punktem 3.2.1 MPA „Zniwelowanie luki w zakresie pewności | 27.08.-04.09.-2012 |
| 18. | Europejski Trybunał Obrachunkowy | W zakresie drugiej płatności dla Polski z EFR | 01.02.2012 r.- 03.02.2012 r. |
| 19. | Najwyższa Izba Kontroli- Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego | kontrola w zakresie wykonania budżetu państwa w 2011 r. w częściach: 32- Rolnictwo, 33Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne i 62- Rybołówstwo. | kontrolę przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2012 r. |
| **2013** | | | |
| 20. | Najwyższa Izba Kontroli-Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi | kontrola w zakresie wykonania budżetu państwa w 2012 r. w częściach: 32-Rolnictwo, 33Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne i 62- Rybołówstwo. | od stycznia do marca 2013 r. |
| 21. | Europejski Trybunał Obrachunkowy | Kontrola zarządzania działaniami związanymi z akwakulturą współfinansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego | od 20.05.2013 r. do 29.05.2013 r. |
| 22. | Europejski Trybunał Obrachunkowy | Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2012 (DAS 2012) | Od 04.03.2013 do 05.03.2013 |
| **2014** | | | |
| 23. | Europejski Trybunał Obrachunkowy | DAS 2013 Badania systemów zarządzania i kontroli w ramach Programu operacyjnego EFR | 18-22.11.2013 r. oraz 7-10.01.2014 r. |
| 24. | Najwyższa Izba Kontroli | Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. Części: 32- Rolnictwo, 33- Rozwój wsi, 35- Rynki rolne, 62- Rybołówstwo |  |
| **2015** | | | |
| 25. | Europejski Trybunał Obrachunkowy | poświadczenia wiarygodności za rok budżetowy 2015 (DAS2015) | 16-20.11.2015 r. |
| 26. | Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa | audyt PO RYBY 2007-2013 | 22-26.06.2015 r. |
| 27. | Europejski Trybunał Obrachunkowy | kontrola wykonania zadań: "Co najmniej jedno na każde pięć euro na rzecz działań w dziedzinie klimatu - czy istnieje prawdopodobieństwo, że cel dla budżetu UE zostanie spełniony i wniesie wartość dodaną?" | 19-22.10.2015 r. |
| 28. | audyt wewnętrzny MRiRW | Przygotowanie ministerstwa jako instytucji zarządzającej PO "Rybactwo i Morze 2014-2020”. | 06.03.2015 r.-29.05.2015 r. |
| **2016** | | | |
| 29. | Komisja Europejska | Audyt w celu sprawdzenia dokładności i prawdziwości, kompletności i wiarygodności danych zgłoszonych przez państwa członkowskie dotyczących kwot wycofanych, odzyskanych, pozostających do odzyskania oraz nieściągalnych | 24-26.10.2016 r. |

**ARiMR - IP - Przeprowadzone kontrole**

Zgodnie z obowiązującą procedurą przeprowadzania kontroli na miejscu dla osi priorytetowej 1, 2 i 3 w ramach PO Ryby 2007-13 (KP-611-245-ARiMR), w trakcie obsługi wniosków o dofinansowanie i płatność oraz w okresie związania z celem możliwe jest skontrolowanie projektu w miejscu jego realizacji. Projekty kontrolowane są w wyniku typowania przeprowadzonego na podstawie analizy ryzyka oraz w konsekwencji zlecenia kontroli przygotowanego przez osobę rozpatrującą wniosek. Równolegle do kontroli zasadniczych, przeprowadzanych przez Biura Kontroli na Miejscu w poszczególnych oddziałach regionalnych, Departament Kontroli na Miejscu przeprowadził kontrole w ramach nadzoru nad prawidłowością realizacji procedur kontrolnych.

Tabela 168 Liczba kontroli na miejscu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Środek** | **Liczba przeprowadzonych kontroli na miejscu** | **w tym liczba kontroli na miejscu, w których stwierdzono nieprawidłowości** |
| 2010 | 1.1 | 2 | 0 |  |
| 1.2 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | 49 | 2 |  |
| 1.4 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | 42 | 2 |  |
| 2.2 | 206 | 29 |  |
| 2.4 | 1 | 0 |  |
| 2.5 | 49 | 5 |  |
| 3.1 | 4 | 1 |  |
| 3.3 | 11 | 1 |  |
| 3.4 | 10 | 1 |  |
| 3.5 | 0 | 0 |  |
| 2011 | 1.1 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | 52 | 5 |  |
| 1.4 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | 1 | 0 |  |
| 2.1 | 130 | 22 |  |
| 2.2 | 94 | 27 |  |
| 2.4 | 36 | 1 |  |
| 2.5 | 113 | 7 |  |
| 3.1 | 13 | 3 |  |
| 3.2 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | 23 | 0 |  |
| 3.4 | 47 | 3 |  |
| 3.5 | 2 | 0 |  |
| 2012 | 1.1 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | 74 | 7 |  |
| 1.4 | 12 | 2 |  |
| 1.5 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | 72 | 19 |  |
| 2.2 | 642 | 117 |  |
| 2.4 | 33 | 5 |  |
| 2.5 | 53 | 6 |  |
| 3.1 | 11 | 1 |  |
| 3.2 | 6 | 0 |  |
| 3.3 | 22 | 3 |  |
| 3.4 | 17 | 2 |  |
| 3.5 | 8 | 0 |  |
| 2013 | 1.1 | 4 | 0 |  |
| 1.2 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | 100 | 9 |  |
| 1.4 | 41 | 8 |  |
| 1.5 | 3 | 0 |  |
| 2.1 | 75 | 16 |  |
| 2.2 | 908 | 288 |  |
| 2.4 | 34 | 6 |  |
| 2.5 | 76 | 14 |  |
| 3.1 | 25 | 3 |  |
| 3.2 | 3 | 1 |  |
| 3.3 | 11 | 2 |  |
| 3.4 | 8 | 2 |  |
| 3.5 | 6 | 1 |  |
| 2014 | 1.1 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | 99 | 19 |  |
| 1.4 | 20 | 6 |  |
| 1.5 | 5 | 0 |  |
| 2.1 | 82 | 20 |  |
| 2.2 | 492 | 281 |  |
| 2.4 | 16 | 4 |  |
| 2.5 | 174 | 51 |  |
| 3.1 | 12 | 5 |  |
| 3.2 | 6 | 1 |  |
| 3.3 | 23 | 6 |  |
| 3.4 | 5 | 1 |  |
| 3.5 | 5 | 0 |  |
| 2015 | 1.1 | 3 | 0 |  |
| 1.2 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | 226 | 69 |  |
| 1.4 | 59 | 23 |  |
| 1.5 | 3 | 0 |  |
| 2.1 | 111 | 39 |  |
| 2.2 | 346 | 197 |  |
| 2.4 | 26 | 4 |  |
| 2.5 | 133 | 52 |  |
| 3.1 | 32 | 11 |  |
| 3.2 | 9 | 2 |  |
| 3.3 | 28 | 11 |  |
| 3.4 | 2 | 0 |  |
| 3.5 | 10 | 3 |  |
| Od początku realizacji do dnia 31.10.2016 | 1.1 | 2 | 0 |  |
| 1.2 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | 155 | 70 |  |
| 1.4 | 31 | 10 |  |
| 1.5 | 3 | 1 |  |
| 2.1 | 55 | 27 |  |
| 2.2 | 764 | 251 |  |
| 2.4 | 13 | 3 |  |
| 2.5 | 90 | 31 |  |
| 3.1 | 25 | 9 |  |
| 3.2 | 4 | 2 |  |
| 3.3 | 41 | 27 |  |
| 3.4 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | 3 | 2 |  |
| **Razem** |  | **6244** | **1859** |

Najczęstsze nieprawidłowości wykryte przez IP podczas kontroli na miejscu

Działanie 1.3 Inwestycje na pokładzie statków rybackich i selektywność

* niezgodność zakresu rzeczowo – finansowego operacji,
* rozpoczęcie i zakończenie projektu niezgodne z terminem zawartym w umowie,
* niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki,
* nieosiągnięcie lub niezachowanie celu operacji zgodnie z umową,
* beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006   
  z dnia 27 lipca 2006 r. nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej,
* niezgodność mocy silnika głównego (kW) statku rybackiego po modernizacji, niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.

Środek 1.4 Rybactwo przybrzeżne

* niezgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji,
* niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki,
* finansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,
* Beneficjent nie posiadał aktualnej karty bezpieczeństwa,
* rozpoczęcie i zakończenie projektu niezgodne z terminem zawartym w umowie,
* niezamontowanie oraz nieuruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia.

Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb

* niezgodność zakresu rzeczowo – finansowego operacji,
* rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie,
* niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki,
* niezgodność numerów seryjnych stwierdzonych na zakupionych urządzeniach z dokumentacją złożoną wraz z wnioskiem o płatność,
* nie przeprowadzono promocji operacji, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r.,
* niezamontowanie oraz nieuruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia.

Środek 2.2 Działania wodno – środowiskowe

* pomierzona powierzchnia stawów/obiektu chowu i hodowli ryb niezgodna z zadeklarowaną przez Beneficjenta,
* zadeklarowana powierzchnia stawu jest większa od powierzchni stwierdzonej,
* zadeklarowana powierzchnia stawu jest mniejsza od powierzchni stwierdzonej,
* Beneficjent uniemożliwił przeprowadzenie kontroli,
* beneficjent nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej,
* wnioskodawca nie posiadał aktualnego pozwolenia wodno – prawnego.

Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe

* niezgodność lokalizacji operacji,
* niezgodność zakresu rzeczowo – finansowego operacji,
* niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki,
* niezgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji,
* Beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.   
  nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

* niezgodność zakresu rzeczowo – finansowego operacji,
* rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie,
* niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki,
* niezgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji,
* Beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.   
  nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej,
* zaprzestanie prowadzenia działalności przez Beneficjenta.

Środek 3.1 Działania wspólne

* niezgodność nazwisk wykładowców z listą wykładowców podaną w szczegółowym harmonogramie,
* niezgodność liczby osób uczestniczących w szkoleniu/konferencji z założeniami w szczegółowym harmonogramie,
* rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie,
* niezgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.

Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

* niezgodność lokalizacji operacji,
* niezgodność zakresu rzeczowo – finansowego operacji,
* rozpoczęcie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie.

Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

* niezgodność lokalizacji operacji,
* niezgodność zakresu rzeczowo – finansowego operacji,
* niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki,
* niezamontowanie oraz nieuruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia,
* niezgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji,
* niezgodność przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli, sprzętu (maszyny), urządzenia   
  z projektem,
* przeniesienie prawa własności lub nieposiadanie dóbr nabytych w ramach realizacji operacji.

Środek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne

* niezgodność lokalizacji operacji,
* nazwy targów, promocji wystawy nie jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz z aktualnym szczegółowym harmonogramem.

Środek 3.5 Projekty pilotażowe

* niezgodność zakresu rzeczowo – finansowego operacji,
* niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.

**Samorządy Województw – IP – Przeprowadzone kontrole**

Kontrole przeprowadzone przez Samorządy Województw:

**Tabela 169 Kontrola** **na miejscu realizacji operacji w ramach środka 4.1 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Środek** | **Liczba przeprowadzonych kontroli na miejscu** | **w tym liczba kontroli na miejscu, w których stwierdzono nieprawidłowości** |
| 2008 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2009 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2010 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2011 | 4.1 | 222 | 1 |
| 2012 | 4.1 | 353 | 16 |
| 2013 | 4.1 | 515 | 31 |
| 2014 | 4.1 | 735 | 40 |
| 2015 | 4.1 | 1 004 | 71 |
| 2016 | 4.1 | 310 | 10 |
| **Suma** | | **3 139** | **169** |

**Tabela 170 Kontrola** **na miejscu realizacji operacji w ramach środka 4.2 w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Środek** | **Liczba przeprowadzonych kontroli na miejscu** | **w tym liczba kontroli na miejscu, w których stwierdzono nieprawidłowości** |
| 2008 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2009 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2010 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2011 | 4.2 | 10 | 0 |
| 2012 | 4.2 | 35 | 0 |
| 2013 | 4.2 | 68 | 1 |
| 2014 | 4.2 | 41 | 1 |
| 2015 | 4.2 | 28 | 0 |
| 2016 | 4.2 | 4 | 0 |
| **Suma** | | **186** | **2** |

**Tabela 171 Liczba kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowej 4 w okresie realizacji programu PO RYBY 2007-2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Środek/Podśrodek** | | | | | | **Suma** |
| **4.1.1** | **4.1.2** | **4.1.3** | **4.1.4** | **4.1.5** | **4.2** |
| Samorządy Województw | 944 | 330 | 762 | 236 | 867 | 186 | 3325 |
| w tym z nieprawidłowościami | 63 | 19 | 53 | 13 | 28 | 2 | 178 |

Tabela 172 Najczęstsze nieprawidłowości wykryte podczas kontroli IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SW | **Stwierdzone nieprawidłowości** | **Podjęte działania naprawcze** |
| Kujawsko-pomorskie | Zaliczka wykorzystana niezgodnie  z przeznaczeniem. Rozbieżności pomiędzy dokumentacją powykonawczą, a stanem faktycznym stwierdzonym podczas kontroli | Mimo wezwania do zapłaty Beneficjent nie zwrócił kwoty zaliczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. SW nie sporządził zlecenia płatności końcowej, wszczynając postępowanie administracyjne. W ramach postępowania SW wydał Decyzję określającą kwotę przypadającą  do zwrotu. Z powodu braku odwołania powyższa Decyzja stała się ostateczna. Całość dokumentacji przekazano do ARiMR celem rozpoczęcia postępowania windykacyjnego. |
|
| Zaliczka wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem | Zwrócono nieprawidłowo wykorzystaną kwotę zaliczki |
|
| Lubelskie | Zalecenie dotyczące sposobu wypełniania kart drogowych. | Zalecenia wdrożone |
| Zalecenie dotyczące oznakowania sprzętu i wyposażenia. |
| Pouczenie dotyczące wykorzystania sprzętu pływającego. |
| Lubuskie | Niewykonanie inwestycji budowlanej zgodnie  z kosztorysem powykonawczym | Rozwiązanie umowy o dofinansowanie |
| Brak zakupionego sprzętu | Rozwiązanie umowy o dofinansowanie |
| Nierzetelne przechowywanie dokumentów związanych  z realizowaną operacją (zagubienie faktur) | Uzyskanie duplikatów faktur |
| Łódzkie | Brak prawidłowego oznakowania zgodnego z Księgą wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013, w szczególności brak zapisu „Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo”. | Uzupełnienie/wymiana oznaczenia na zgodne z Księgą Wizualizacji Znaku „PO RYBY 2007-2013”. |
| Brak lub mało precyzyjne wyodrębnienie systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem. | Uzupełniono braki w dokumentacji, sporządzono tabele zawierające miesięczną ewidencję wydatków zawierających dofinansowanie z PO RYBY 2007-2013. |
| Nieokazanie całości zakupionego sprzętu w trakcie kontroli. | Pokazanie brakującego sprzętu w innym terminie, udokumentowanie jego posiadania. |
| Nieterminowy zwrot niewykorzystanej zaliczki lub nieprawidłowe dokonanie płatności za fakturę z konta przeznaczonego do obsługi zaliczki. | Zwrot niewykorzystanej lub błędnie wydatkowanej kwoty zaliczki wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. |
| Opisy do faktur bez wskazania źródła finansowania. | Skorygowanie opisów do faktur. |
| Małopolskie | Nieprawidłowości w zakresie rzeczowym operacji | Korekta na etapie weryfikacji wniosku o płatność. |
| Mazowieckie | Zakres niezgodny z warunkami przyznania pomocy | Korekta kosztów kwalifikowanych / odmowa wypłaty / rozwiązanie umowy / wydanie zaleceń pokontrolnych |
| Opolskie | Niezgodności faktycznie wykonanego zakresu robót budowalnych z zakresem przedstawionym do refundacji. | Korekta kwoty dofinansowania (przed płatnością). |
| Uchybienie dot. prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z realizacją operacji. | Korekta kwoty dofinansowania (przed płatnością). |
| Podlaskie | Uchybienia w zakresie:   * prowadzonej „wyodrębnionej ewidencji księgowej” oraz dokumentacji finansowo-księgowej * sposobu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją operacji | Wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych uchybień. |
| Błędne sporządzenie listy rankingowej w zw. ze złym sumowaniem punktów otrzymanych przez operacje w trakcie oceny przez Komitet LGR. | Wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych błędów i poprawienia list rankingowych.. |
| Przedstawienia w trakcie kontroli dokumentów potwierdzających realizację operacji zgodnie z przepisami szczególnymi prowadzenia danej działalności (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej). | Wydano zalecenia pokontrolne w celu uzupełnienia dokumentacji w celu potwierdzenia realizacji operacji zgodnie z tymi przepisami. |
| Śląskie | Inne uchybienia – błędy w listach obecności, nieuzupełnione druki OT | Uzupełnienie braków, poprawienie błędów – weryfikacja korespondencyjna |
| Inne uchybienia – błędy w listach obecności, rejestrze materiałów promocyjnych, dzienniku korespondencyjnym, nieuzupełnione druki OT | Uzupełnienie braków, poprawienie błędów – weryfikacja korespondencyjna |
| Błędy w stosowaniu zapisów Księgi Wizualizacji Znaku | Poprawienie znakowanie – weryfikacja korespondencyjna |
| Inne uchybienia – błędy w drukach delegacji | Poprawienie błędów – weryfikacja korespondencyjna |
| Inne uchybienia – błędy w drukach delegacji oraz ewidencji czasu pracy pracowników | Wprowadzenie zmian od okresu po przeprowadzeniu kontroli – weryfikacja korespondencyjna |
| Stwierdzenie nieprawidłowości finansowych | Obniżenie wartości kosztów kwalifikowalnych - rekontrola |
| Nie zachowano celu operacji | Sprawa windykacyjna |
| Nie zachowano celu operacji | Sprawa windykacyjna |
| Świętokrzyskie | Wątpliwość budziła ilość wbudowanych krawężników, obrzeży chodnikowych oraz wykonanych chodników z kostki brukowej. Występują rozbieżności w zakresie ilości wykonanych prac. Brak kosza na śmieci, tablicy informacyjnej i właściwego oznakowania operacji. | W dniu 26.03.2014r. Wysłano do beneficjenta zawiadomienie o wydaniu zaleceń pokontrolnych. W dniu 09.04.2014r. Beneficjent złożył wyjaśnienia do wydanych zaleceń. W dniu 17.04.2014r. Wysłano do Beneficjenta zawiadomienie o zatwierdzeniu wykonania zaleceń pokontrolnych. |
| Dwa pomieszczenia będące częścią budynku zostały wynajęte. Beneficjent pobrał nienależnie pomoc w części dotyczącej remontu dachu i elewacji dla powyższych pomieszczeń i został wezwany do ich zwrotu. Brak jest przyporządkowania poszczególnych eksponatów do poszczególnych pomieszczeń w sposób zgodny z deklaracjami beneficjenta zawartymi w wyjaśnieniach do wniosku o płatność. Brak jest regulaminu korzystania z Izby. Oznakowanie zgodnie z księgą wizualizacji programu. | W dniu 23.04.2014r. Zostało wysłane do beneficjenta zawiadomienie o wydaniu zaleceń pokontrolnych. Po udokumentowaniu wykonania przez beneficjenta wskazanych zaleceń w dniu 06.06.2014r. Wysłano zawiadomienie o zatwierdzeniu wykonania zaleceń pokontrolnych. |
| Brak kosza na śmieci, części parkanu z bali drewnianych, nie przedstawiono wyodrębnionej ewidencji księgowej, zrealizowana operacja nie została oznakowana w sposób prawidłowy. | W dniu 03.11.2014r. Wysłano zawiadomienie o wydaniu zaleceń pokontrolnych. Beneficjent wykonał zalecenia. W dniu 04.12.2014r. Wysłano do beneficjenta zawiadomienie o zatwierdzeniu wykonania zaleceń pokontrolnych. |
| Należy skorygować koszty kwalifikowane w końcowym wniosku o płatność o wartość wynikającą z faktur za usługę doradztwa prawnego. Na wyżej wymieniony zakres nie została zawarta umowa, jak również brak jest dowodów potwierdzających faktyczne wykonanie usług oraz racjonalność kosztów z tym związanych. Ponadto należy zaprowadzić ewidencję wszystkich delegacji pracowników w podróże służbowe - zgodnie z zatwierdzonym regulaminem delegowania pracowników, członków Zarządu i Komitetu - na bieżąco. | Pomniejszono kwotę kosztów kwalifikowalnych w końcowym wniosku o płatność o kwotę 1968 zł, koszt ten uznano za niekwalifikowalny. Dostarczono dokument potwierdzający zwrot na konto ARiMR kwoty pobranej w nadmiernej wysokości z konta zaliczkowego. Została zaprowadzona ewidencja delegowania pracowników biura w podróże służbowe |
| Warmińsko-Mazurskie | Zrealizowana operacja nie była zgodna  z zestawieniem rzeczowo – finansowym realizacji operacji. | Nieprawidłowości zgłoszone przez Biuro Kontroli zostały rozpatrzone przez Biuro Wdrażania PO RYBY. W Raporcie wewnętrznym R-1 z rozpatrywania i stwierdzenia nieprawidłowości dokonano ponownej oceny na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Koszty kwalifikowalne operacji zostały skorygowane, pomoc uległa zmniejszeniu przed płatnością końcową lub po wypłaceniu środków w przypadku operacji kontrolowanych expost. |
| Wielkopolskie | Nieprawidłowość polegała na sztucznym zawyżeniu wartości przedmiotu faktury | Beneficjent został wezwany do zwrotu części pomocy wykorzystanej niezgodnie |
| Sztuczne zawyżenie wartości przedmiotu faktury w celu wykazania wyższych kosztów kwalifikowanych, a tym samym uzyskania wyższej kwoty dofinansowania. | Wezwanie do zwrotu części pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczaniem. |
| Wykazanie wykonania prac, które nie zostały wykonane lub ich wykonanie odbiegało od stanu rzeczywistego. | Wezwanie beneficjenta do zwrotu części pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczaniem. |
| Potwierdzenie protokołami odbioru wykonania prac, które faktycznie nie zostały zrealizowane. | Wezwanie beneficjenta do zwrotu części pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczaniem. |
| Rozbieżność między kosztorysem inwestorskim, a stanem faktycznym zastanym podczas przeprowadzonej kontroli. | Wezwanie beneficjenta do zwrotu części pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczaniem. |
| Wykorzystanie obiektu niezgodnie z przeznaczeniem. | Wezwanie beneficjenta do zwrotu części pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczaniem. |
| Zachodniopomorskie | Zakupione mikrosito zostało zamontowane w niewłaściwym miejscu | Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych i zmienił lokalizację mikrosita |
| Brak części zadeklarowanego we wniosku wyposażenia łodzi, nieprawidłowe zamontowanie tabliczki z numerami identyfikacyjnymi łodzi | Beneficjent oświadczył, że z chwilą wyciagnięcia łodzi z wody tabliczka zostanie zamontowana poprawnie |
| Brak oznakowania PO RYBY zakupionej łodzi | Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych i oznakował łódź |
| Beneficjent nie posiadał dokumentów „dopuszczenie do użytkowania” zgodnie z zapisem w pozwoleniu na budowę | uzyskano stosowne dokumenty |
| Objęty umową o dofinansowanie zakres prac dla etapu I nie został wykonany lub został wykonany częściowo | Podczas rekontroli wykazano, ze nie został wykonany cały zakres prac zgodnej z zaleceniami pokontrolnymi - zmniejszenie kwoty dofinansowania |

**FAPA - IP - Przeprowadzone kontrole**

Kontrole na miejscu

**Tabela 173** **Kontrole na miejscu realizacji operacji w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Środek** | **Liczba przeprowadzonych kontroli na miejscu** | **w tym liczba kontroli na miejscu, w których stwierdzono nieprawidłowości** |
| 2011 | 5.1 Pomoc techniczna | 5 | 0 |
| 2012 | 5.1 Pomoc techniczna | 24 | 0 |
| 2013 | 5.1 Pomoc techniczna | 35 | 0 |
| 2014 | 5.1 Pomoc techniczna | 44 | 0 |
| 2015 | 5.1 Pomoc techniczna | 24 | 0 |
| 2016 | 5.1 Pomoc techniczna | 17 | 0 |
| **Razem Oś 5** | | **149** | **0** |

**Tabela 174 Liczba kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowej w rozbiciu na instytucje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **w podziale na instytucje** | **Środek** | **Razem** |
| **5.1 Pomoc techniczna** |
| SW Dolnośląskiego | 3 | 3 |
| SW Kujawsko-Pomorskiego | 14 | 14 |
| SW Lubelskiego | 6 | 6 |
| SW Lubuskiego | 6 | 6 |
| SW Łódzkiego | 3 | 3 |
| SW Małopolskiego | 4 | 4 |
| SW Mazowieckiego | 6 | 6 |
| MRiRW | 39 | 39 |
| MF | 4 | 4 |
| ARiMR | 11 | 11 |
| SW Opolskiego | 6 | 6 |
| SW Podkarpackiego | 2 | 2 |
| SW Podlaskiego | 5 | 5 |
| SW Pomorskiego | 7 | 7 |
| OIRM w Gdyni | 5 | 5 |
| OIRM w Słupsku | 3 | 3 |
| SW Śląskiego | 5 | 5 |
| SW Świętokrzyskiego | 4 | 4 |
| SW Warmińsko-Mazurskiego | 3 | 3 |
| SW Wielkopolskiego | 3 | 3 |
| SW Zachodniopomorskiego | 8 | 8 |
| OIRM w Szczecinie | 2 | 2 |

2. Kontrole zamówień publicznych

**Tabela 175 Kontrole zamówień publicznych w podziale na lata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Środek** | **Liczba przeprowadzonych kontroli zamówień publicznych** | **w tym liczba kontroli zamówień publicznych, w których stwierdzono nieprawidłowości** |
| 2011 | 5.1 Pomoc techniczna | 28 | 1 |
| 2012 | 5.1 Pomoc techniczna | 145 | 1 |
| 2013 | 5.1 Pomoc techniczna | 133 | 3 |
| 2014 | 5.1 Pomoc techniczna | 145 | 7 |
| 2015 | 5.1 Pomoc techniczna | 164 | 6 |
| 2016 | 5.1 Pomoc techniczna | 43 | 1 |
| **Razem Oś 5** | | **658** | **19** |

**Tabela 176 Liczba kontroli zamówień publicznych w ramach osi priorytetowej w rozbiciu na instytucje**

|  |  |
| --- | --- |
| **w podziale na instytucje** | **Środek** |
| **5.1 Pomoc techniczna** |
| SW Dolnośląskiego | 21 |
| SW Kujawsko-Pomorskiego | 44 |
| w tym z nieprawidłowościami | 3 |
| SW Lubelskiego | 37 |
| w tym z nieprawidłowościami | 5 |
| SW Lubuskiego | 36 |
| w tym z nieprawidłowościami | 3 |
| SW Łódzkiego | 15 |
| SW Małopolskiego | 48 |
| w tym z nieprawidłowościami | 1 |
| SW Mazowieckiego | 31 |
| w tym z nieprawidłowościami | 1 |
| MRiRW | 113 |
| w tym z nieprawidłowościami | 1 |
| MF | 2 |
| ARiMR | 32 |
| SW Opolskiego | 24 |
| w tym z nieprawidłowościami | 1 |
| SW Podkarpackiego | 18 |
| SW Podlaskiego | 26 |
| w tym z nieprawidłowościami | 3 |
| SW Pomorskiego | 41 |
| SW Śląskiego | 27 |
| SW Świętokrzyskiego | 4 |
| Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego | 19 |
| SW Warmińsko-Mazurskiego | 44 |
| SW Wielkopolskiego | 38 |
| SW Zachodniopomorskiego | 38 |
| w tym z nieprawidłowościami | 1 |

**Tabela 177 Najczęstsze nieprawidłowości wykryte przez IP podczas kontroli zamówień publicznych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instytucja** | **Stwierdzone nieprawidłowości** | **Podjęte działania naprawcze** |
| SW Kujawsko-Pomorskiego  SW Lubelskiego  SW Lubuskiego  SW Mazowieckiego | Przyjęcie kryteriów oceny ofert naruszających zasadę uczciwej konkurencji | Korekta kosztów |
| SW Kujawsko-Pomorskiego  SW Lubuskiego  SW Małopolskiego  SW Zachodniopomorskiego | Przyjęcie opisu przedmiotu zamówienia naruszającego zasadę uczciwej konkurencji | Korekta kosztów |
| SW Podlaskiego | Nieodrzucenie oferty niespełniającej wymagań określonych w SIWZ | Korekta kosztów |
| SW Opolskiego  SW Podlaskiego | Zastosowanie niewłaściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia | Korekta kosztów |
| MRiRW | Nieprawidłowy sposób publikacji Ogłoszenia o zamówieniu | Korekta kosztów |

**Tabela 178 Najczęstsze nieprawidłowości wykryte przez IP podczas kontroli Wniosków o płatność**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instytucja** | **Stwierdzone nieprawidłowości** | **Podjęte działania naprawcze** |
| SW Mazowieckiego  SW Warmińsko-Mazurskiego  SW Kujawsko-Pomorskiego | Brak odrębnej ewidencji księgowej dla kosztów kwalifikowalnych | Korekta kosztów |
| SW Śląskiego | Wydatek niekwalifikowalny | Korekta kosztów |

* + 1. Działania Komitetu Monitorującego lub Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu

Komitet Monitorujący Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został powołany Zarządzeniem nr 30 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia   
3 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zmienionym zarządzeniem nr 32   
z dnia 17 grudnia 2008 r. oraz zarządzeniem nr 3 z dnia 5 lutego 2009 r.

Komitet Monitorujący realizował zadania określone w art. 65 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia   
27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1).

Członkami Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” byli przedstawiciele instytucji zarządzającej, instytucji certyfikującej, instytucji koordynującej NSRO, ARiMR, Konwentu Marszałków Województw, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Morskiego Instytutu Rybackiego, Instytutu Rybactwa Śródlądowego, organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony środowiska, rybołówstwa dalekomorskiego, rybołówstwa bałtyckiego, przetwórstwa rybnego, w zakresie ryb łososiowatych, karpiowatych oraz rybactwa jeziorowego.

**Tabela 179 Zestawienie uchwał i posiedzeń Komitetu i podjętych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posiedzenie KM PO RYBY 2007-2013** | **Termin i miejsce posiedzenia** | **Podjęte uchwały** |
| I | 18-19 grudnia 2008 r. | Uchwała nr 1/2008 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 18 grudnia 2008 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Uchwała nr 2/2008 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru oraz poziomu wsparcia publicznego dla środka 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, Osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| II | 17-18 lutego 2009 r. |  |
|  |
|  |
| III | 18-19 maja 2009 r. | Uchwała nr 4/2009 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla środka 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, Osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Uchwała nr 5/2009 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru i wysokości pomocy dla środka 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, Osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Uchwała nr 6/2009 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru i kwalifikowalności dla środka 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność, Osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" |
| Uchwała nr 7/2009 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru i kwalifikowalności dla środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne, Osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Uchwała nr 8/2009 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru i kwalifikowalności dla środka 1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, Osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Uchwała nr 9/2009 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 19 maja 2009 r. w zakresie osi priorytetowej 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Uchwała nr 10/2009 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji w zakresie osi priorytetowej 3 „Środki służące wspólnemu interesowi” objętej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Uchwała nr 11/2009 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| IV | 27 stycznia 2010 r., Warszawa | Uchwała nr 1/2010 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Komitetu Monitorującego Nr 8/2009 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru i kwalifikowalności dla Środka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką Osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” |
| V | 24-25 czerwca 2010 r., Ostróda | Uchwała Nr 2/2010 Komitetu Monitorującego program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. |
| Uchwała Nr 3/2010 Komitetu Monitorującego program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Komunikacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. |
| Uchwała Nr 4/2010 Komitetu Monitorującego program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 25 czerwca 2010r. |
| Uchwała Nr 5/2010 Komitetu Monitorującego program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 25 czerwca 2010r. w zakresie Środka 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb w ramach osi priorytetowej 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. |
| VI | 7-8 grudnia 2010 r., Łochów | Uchwała nr 6/2010 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Komitetu Monitorującego nr 7/2009 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru i kwalifikowalności dla środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne, Osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. |
| Uchwała nr 7/2010 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Komitetu Monitorującego nr 8/2009 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru i kwalifikowalności dla środka 1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, Osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. |
| Uchwała nr 8/2010 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność, Osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". |
| VII | 28-29 marca 2011 r., Warszawa | Uchwała nr 1/2011 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie:   * przesunięcia środków finansowych w kwocie 85 000 000 zł (21 405 730 Euro) ze Środka 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność objętego osią priorytetową 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej na rzecz Środka 2.2. Działania wodno-środowiskowe objętego osią priorytetową 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, w tym 79 000 000 zł na Środek 2.2. w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb oraz 6 000 000 zł na Środek 2.2. w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb, * przesunięcia środków finansowych w kwocie 65 000 000 zł (16 369 085 Euro) ze Środka 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność objętego osią priorytetową 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej na rzecz Środka 3.1. Działania wspólne objętego osią priorytetową 3 Środki służące wspólnemu interesowi. |
| VIII | 27-28 czerwca 2011 r., Jadwisin | Uchwała nr 2/2011 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” za rok 2010 |
| IX | 27 lutego 2012 r., Warszawa, MRiRW | Uchwała nr 1/2012 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 27 lutego 2012 r. w zakresie Środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu w ramach osi priorytetowej 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Uchwała nr 2/2012 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 27 lutego 2012 r. w zakresie Środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu w ramach osi priorytetowej 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| X | 27 czerwca 2012 r., Warszawa, MRiRW | Uchwała nr 3/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji PO Ryby 2007-2013 za rok 2012 |
| Tryb obiegowy | 13 sierpnia 2012 pismo  w sprawie, 7 dni na zajęcie stanowiska | Uchwała nr 4/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany PO Ryby 2007-2013 w zakresie przesunięcia środków finansowych w kwocie 21768144 euro (około 89,7 mln zł) z osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej na rzecz: a) osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury oraz osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi |
| XI | 16 kwietnia 2013 r., Warszawa, MRiRW | Uchwała nr 1/2013 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie przesunięcia środków finansowych z osi priorytetowej 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w kwocie 250 000 000,00 zł (59 782 869 euro). |
| XII | 28 czerwca 2013 r., Warszawa, MRiRW | Uchwała nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za rok 2012. |
| XIII | 8.04.2014 r., Warszawa, IZ | Uchwała nr 1/2014 w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie przesunięcia środków finansowych z osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi na rzecz osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej |
| XIV | 27.06.2014 r.,  Warszawa, IZ | Uchwała nr 2 /2014 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za rok 2013 |
| XV | 14.08.2015 r.,  Warszawa, IZ | Uchwała nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” za rok 2014 |
| Uchwała KM PO RYBY 2007-2013 Nr 2 z 2015 z dn. 14.08.2015 r. w sprawie zmiany PO RYBY 2007-2013 w zakresie przesunięcia środków finansowych |
| XVI | 17.11.2015 r.,  Warszawa, IZ | Uchwała KM PO RYBY 2007-2013 Nr 3 z 2015 z dn. 17.11.2015 r. w sprawie zmiany PO RYBY 2007-2013 w zakresie przesunięcia środków finansowych |

* 1. **Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze**

Raporty o nieprawidłowościach:

Raporty nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE oraz zestawienia nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE były sporządzane przez instytucję zarządzającą Programami przekazywane na podstawie dokumentu zatwierdzonego w czerwcu 2007 r. przez Pełnomocnika do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, pt. System Informowania   
o Nieprawidłowościach Finansowych w Wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Rybackiego (SION). Instytucje pośredniczące Programu przekazywały raporty nieprawidłowości podlegające zgłoszeniu do KE oraz zestawienia nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE do instytucji zarządzającej Programem na podstawie dokumentu zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czerwcu 2010 r., pt.: System Informowania Instytucję Zarządzającą przez Instytucje Pośredniczące o Nieprawidłowościach Finansowych   
w Wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zgodnie z SION, instytucja zarządzająca przekazywała do Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE   
w Ministerstwie Finansów (z kopią do Departamentu Instytucji Płatniczej MF) raporty oraz zestawienia nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE:

**ROK 2010**

Raporty:

* II kwartał: ARiMR 1.2 – jeden raport: nie dostarczono dokumentów w terminie

**ROK 2011**

* III kwartał: ARiMR: 1.2 - jeden raport: nierzetelne zaświadczenia dot. tymczasowego zaprzestania działalności połowowej; 1.2 - siedemnaście raportów: niewpłynięcie w terminie dokumentów dot. tymczasowego zaprzestania działalności połowowej
* IV kwartał: ARiMR: 3.4 - dwa raporty: zakwestionowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE:

* ARiMR: nie przedstawiono wszystkich dokumentów potwierdzających pracę na statkach, przedstawiono   
  do refundacji koszty niekwalifikowalne, brak prawomocnego pozwolenia wodno- prawnego, błędy   
  w księdze stawowej.

**ROK 2012**

W związku z wprowadzeniem raportowania w systemie IMS, obowiązek przekazywania do MF-R zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE został anulowany od II kwartału 2012 r. z uwagi   
na brak takiego wymogu ze strony KE i brak odpowiedniej funkcjonalności w systemie informatycznym.

W stosunku do instytucji pośredniczących IZ zachowało dotychczasowe wymogi zawarte w SION:

Raporty:

* I kwartał: ARiMR: 1.2 –jeden raport: niedostarczeniu w terminie dokumentów.
* II kwartał: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: 4.1- dwa raporty: uchybienia   
  w dokumentach; ARiMR: 2.1 – jeden raport: nieosiągnięcie celu umowy o dofinansowanie; 3.2 – jeden raport: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
* III kwartał: ARiMR: 3.5 –jeden raport: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 3.2   
  – jeden raport: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
* IV kwartał: ARiMR: 3.5 – jeden raport: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 2.2   
  – jeden raport: niewypełnienie części wymogów wodno-środowiskowych; 2.2 - jeden raport: niewypełnienie części wymogów wodno-środowiskowych; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: 4.1 – jeden raport: nieprawidłowości w dokumentacji.

Zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE:

* FAPA – naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
* ARiMR – naruszenie art. 35 ust. 6 Rozporządzenia WE 1198/2006 z dnia 27.07.2006 tj. założenie   
  w obiekcie objętym operacją sklepu detalicznego, naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych; przedstawienie przerobionego dokumentu; jedna nieprawidłowość: brak pozwolenia wodno-prawnego; stwierdzono krzyżowanie się nurtów; zawyżona wartość powierzchni stawu przedstawioną do uzyskania pomocy.
* Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: kwota przelewu z rachunku zaliczki przewyższyła koszty wynikające z przedstawionego dokumentu; poniesiono koszty z zaliczki niezwiązane z operacją, poniesiono koszt, do którego nie przedstawiono oryginału dokumentu;

**ROK 2013**

* I kwartał: **ARiMR**: 1.2 - jeden raport: naruszenie Wspólnej Polityki Rybackiej; 2.1 – jeden raport: kontrola na miejscu wykazała niewykonanie części operacji; 2.2 – jeden raport; brak pozwolenia wodno-prawnego; 2.5 - dwa raporty: niepowiadomienie o zamknięciu zakładu; niezrealizowanie zakresu rzeczowo  
  -finansowego umowy o dofinansowanie; 3.1. – jeden raport; naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych; 3.2 - trzy raporty: brak zgodności realizowanego zakresu rzeczowo-finansowego   
  z zapisami umowy, nie złożenie przez beneficjenta w terminie dokumentów potwierdzających wydatki; naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych; 3.4 – dwa raporty: naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych; **Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**: 4.1: dwa raporty: wydatkowanie z zaliczki kosztów niekwalifikowanych nieujętych we wniosku o płatność;
* II kwartał: **ARiMR**: 1.2 - jeden raport: naruszenie Wspólnej Polityki Rybackiej; 2.5 - jeden raport: beneficjent nie prowadził działalności pod wskazanym adresem, nie złożył sprawozdania rocznego; 2.4   
  – jeden raport: przedstawienie dokumentów z cenami znacznie odbiegającymi od rynkowych; 3.1. – jeden raport: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 3.2. dwa raporty: beneficjent nie złożył dokumentów w wymaganym terminie, beneficjent nie zrealizował zakresu rzeczowo-finansowego zgodnie z umową o dofinansowanie; **Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**: 4.1 – jeden raport: montaż urządzenia niezgodny z wnioskiem o dofinansowanie;
* III kwartał: **ARiMR:** 2.2 jeden raport: beneficjent nie wypełnił wszystkich zobowiązań wodno  
  -środowiskowych; 3.2 - jeden raport: beneficjent naruszył przepisy ustawy prawo zamówień publicznych;
* IV kwartał: ARiMR: 3.2 – jeden raport: beneficjent nie złożył dokumentacji w terminie.

Zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE:

* Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - zawyżona wartość przedmiotu zakupu.
* Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - nieudokumentowanie rzeczowo realizacji zadania; wydatkowanie z zaliczki kosztu niekwalifikowanego oraz ujęcie go we wniosku o płatność;
* ARiMR: niezrealizowanie inwestycji w całości, rozbieżność między powierzchnią realizacji zadeklarowanych przez beneficjenta a powierzchnią wynikającą z wizytacji na miejscu, nieprawidłowości w zakresie poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego, nierozdzielnie kosztów poniesionych   
  na realizację dwóch operacji, wystąpienie o rekompensatę w pełnej wysokości dla pracownika zatrudnionego na pół etatu; rozbieżności między powierzchnią rzeczywistą a deklarowaną;   
  nie przedstawienie przez beneficjenta dowodów na nie łowienie w terminie objętym rekompensatą, brak aktualnego pozwolenia wodno-prawnego, niedostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo   
  do dysponowania działkami, naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, uznanie kosztów, niewskazanych wcześniej w umowie, zrealizowano w większej ilości i po wyższych cenach poszczególnych pozycji zestawienia finansowo-rzeczowego umowy o dofinansowanie, nie spełniono warunków umowy; zaliczono powierzchnię niezwiązaną z działalnością rybacką, wykonano mniejszy zakres prac niż wynikający z dokumentacji; podanie niezgodnie z rzeczywistością wielkość powierzchni stawowej; zaliczono do rekompensaty pozycję niezwiązaną z operacją, stwierdzono powrót beneficjenta do zawodu przed upływem wymaganego terminu, pobranie rekompensaty za pracowników będących na zasiłku chorobowym, przedstawianie do rekompensaty większej liczby pracowników niż pozwala karta bezpieczeństwa, włączenie do kosztów kwalifikowanych VAT oleju napędowego, wydatkowanie z zaliczki kosztów niekwalifikowanych i przedstawienie ich do refundacji, zgłoszenie do ubezpieczenia załogantów zatrudnionych przez inny podmiot lub będących na urlopie bezpłatnym, na zasiłku chorobowym   
  i rehabilitacyjnym,
* FAPA: niedopełnienie obowiązku informacyjnego; naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
* Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego: dokonanie przelewu na kwotę wyższą niż wynikało z dokumentu; niedostarczenie wszystkich dokumentów uzupełniających do wniosku rozliczającego projekt zostały potwierdzających poniesione koszty, opłacenie faktury VAT w kwocie brutto; poniesienie wydatków w kwocie wyższej niż założone w umowie, rozbieżność między kosztorysem inwestorskim a powykonawczym, niezgodność między dokonanymi pomiarami a wielkościami zawartymi   
  w dokumentach;
* Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: naruszenie warunków umowy o dofinansowanie poprzez nieprawidłowe wydatkowanie środków.
* Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: sztuczne zawyżanie wartości przedmiotu operacji, użytkowanie przedmiotu operacji niezgodne z warunkami umowy.
* Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: niezrealizowanie planu rzeczowego operacji, przekroczenie 10% wzrostu kosztów kwalifikowanych, brak wymaganego pozwolenia do realizacji operacji, wykonanie innych prac niż wykazane w zestawieniu finansowo-rzeczowym.

**ROK 2014**

W maju 2014 r. Pełnomocnik do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej zatwierdził Procedurę informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach finansowych w zakresie wydatków z Europejskiego Funduszu Rybackiego (PION), natomiast Minister Rolnictwa   
i Rozwoju Wsi zatwierdził Procedurę Informowania o nieprawidłowościach finansowych w zakresie wydatków   
z Europejskiego Funduszu Rybackiego przez instytucje raportujące IR III.

Ww. dokumenty dotyczyły raportowania nieprawidłowości od II kwartału 2014 r.

* I kwartał - brak raportów
* II kwartał: ARiMR: 2.2 – dwa raporty: brak udokumentowania spełnienia wymogów w ramach umowy, brak aktualnego pozwolenia wodno-prawnego; 2.5 – jeden raport: wykonanie robót niezgodnie z kosztorysem   
  i ofertą, zakup innego urządzenia.
* III kwartał: ARiMR: 3.3. – jeden raport: beneficjent złożył kosztorys zawierający koszty niekwalifikowalne oraz zawyżone koszty robocizny, sprzętu, pracy.
* IV kwartał: ARiMR: 2.1. –jeden raport: na etapie dofinansowania wnioskodawca przedstawił przerobioną ofertę; 2.5 – jeden raport - beneficjent złożył ostateczny kosztorys powykonawczy zawierający elementy niekwalifikowalne (koszty pośrednie i zysk).

Nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE:

* FAPA: naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych; beneficjenci nie uwzględnili części kwoty kwalifikowanej w odrębnej ewidencji księgowej.
* ARiMR: beneficjenci nie zrealizowali wszystkich wymogów pakietów środka 2.2 zgodnie   
  z umowami; brak pozwoleń wodno-prawnych; rozbieżności między rzeczywistą a deklarowaną lokalizacją operacji; użytkowanie urządzenia niezgodnie z umową o dofinansowanie; beneficjent nie posiadał wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do obsługi zaliczki; naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
* Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: beneficjent naliczył składki na Fundusz pracy   
  od wynagrodzenia pracownika na urlopie macierzyńskim.
* Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: wykonanie inwestycji niezgodnie z umową; oświadczenie nieprawdy.
* Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: przyznana pomoc niezgodna   
  z przeznaczeniem.

**ROK 2015:**

* I kwartał: ARiMR: 2.5 – jeden raport; beneficjent zrealizował operację po okresie kwalifikowalności, dokonał zakupu po zawyżonych cenach, zakupił część urządzeń używanych;
* II kwartał: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: 4.1- jeden raport: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
* III kwartał: Brak raportów
* IV kwartał: ARiMR: 2.2. –jeden raport: nie przekazano na następcę zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie; 2.5 – dwa raporty – kontrola na miejscu wykazała rozbieżności między stanem faktycznym a zobowiązań wynikających z umowy, beneficjent nie utrzymał celu operacji przez wymagany okres.

Nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE:

* FAPA: naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych; beneficjenci nie uwzględnili części kwoty kwalifikowanej w odrębnej ewidencji księgowej.
* ARiMR: brak ciągłości pozwolenia wodno-prawnego; realizacja wymogów środka 2.2 na mniejszej powierzchni, niż deklarowano; niezrealizowanie wszystkich wymogów środka 2.2; zmniejszenie powierzchni realizacji wymogów środka 2.2 w wyniku przejęcia przez Agencję Nieruchomości Rolnych grobli jako wału przeciwpowodziowego; naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych.
* Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: beneficjent zakupił w rzeczywistości urządzenie inne niż na fakturze.
* Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: rozbieżności miedzy kosztorysami powykonawczym a stanami faktycznymi.
* Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; rozbieżność między kosztorysem przedstawionym do refundacji a stanem faktycznym.
* Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: wykonanie operacji niezgodnie z umową   
  o dofinansowanie.
* Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
* Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: niespójność między przedstawionymi dokumentami   
  a stanem rzeczywistym.
* Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: niespójność między przedstawionymi dokumentami a stanem rzeczywistym; zainstalowano urządzenia w innym miejscu niż wskazano w umowie.

**ROK 2016:**

* I kwartał: ARiMR: 1.4 – jeden raport: realizacja operacji niezgodnie z umową; 1.4 – jeden raport: nieuzasadnione wydatki; 2.4 – jeden raport: beneficjent nie rozpoczął działalności związanej z operacją.
* II kwartał: ARiMR: 1.3 – jeden raport: zawyżony koszt dokumentacji; 2.5 – dwa raporty: beneficjent   
  nie utrzymał celu operacji, niepowiadomienie o zmianie działalności gospodarczej; 3.3 – dwa raporty: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
* III kwartał: ARiMR: 2.5 – jeden raport: beneficjent wykonał część operacji, niezgodnie z umową   
  o dofinansowanie; 3.2 – dwa raporty: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, beneficjent nie dostarczył raportu oddziaływania na środowisku, podał nieprawdziwe dane o wielkości produkcji; 3.3 – jeden raport: naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: 4.1. – jeden raport: beneficjent wykonał część operacji, nie osiągnął celu operacji; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: 4.1 – jeden raport: beneficjent nie utrzymał celu operacji, nie uczestniczył w czynnościach kontrolnych, nie powiadomił o zmianie zakresu działalności.

Nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE:

* ARiMR: brak ciągłości pozwolenia wodno-prawnego; częściowa realizacja wymogów środka 2.2, realizacja wymogu na zmniejszonej powierzchni; zgłoszono większą powierzchnię stawów do refundacji   
  niż w rzeczywistości; nie złożono dokumentacji w terminie; realizacja niezgodna z umową   
  o dofinansowanie; brak dokumentu potwierdzającego realizację operacji; dokonanie zakupu bez rozeznania rynku; rozpoczęcie pracy przed upływem 12 miesięcy od dnia wypłaty rekompensaty za utratę miejsca pracy; naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
* Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: niespełnienie warunków umowy o dofinansowanie; stwierdzono rozbieżność między kosztorysem powykonawczym a stanem faktycznym;
* FAPA: naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, wystąpienie   
  o rekompensatę 100% dodatkowego wynagrodzenia, podczas gdy kwalifikowalność wynosi 50%.
* Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego: stwierdzono rozbieżność między kosztorysem powykonawczym a stanem faktycznym; beneficjent poniósł koszty faktury VAT na miesiąc przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
* Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: operacja nie została w pełni zrealizowana, beneficjent zaprzestał działalności związanej z operacją.
* Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: beneficjent przedstawił koszty poniesione   
  na działkach niebędących miejscem realizacji operacji, przedstawił oświadczenie potwierdzające nieprawdziwe dane.
  1. **Zalecenia Komisji sformułowane w następstwie dorocznego badania programu operacyjnego**
     1. Sposób wykonania zaleceń Komisji lub przedstawienie powodów nie wykonania zaleceń

SPOTKANIE ROCZNE Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Podczas całego okresu wdrażania programu PO RYBY 2007-2013 obyło się 7 spotkań z Komisją Europejską.

1. **Spotkanie - 1 grudnia 2009 r, w Brukseli w sprawie wdrażania PO RYBY 2007-2013 w roku 2008.**

Rok 2009 był pierwszym rokiem wdrażania Programu. Nie było szczegółowego sprawozdania z jego realizacji.

1. **Spotkanie - 26 listopada 2010 r. w Brukseli w sprawie wdrażania PO RYBY 2007-2013 w roku 2009.**

Podkreślono, że nadal oczekiwana będzie bardziej szczegółowa analiza skoncentrowana na wdrożonych operacjach i osiągniętych rezultatach. Komicja Europejska wyraziła swoje zadowolenie o stanie zaawansowania wdrożenia programu i zaznaczyła, że tempo wdrażania projektów inwestycyjnych musi uleć przyspieszeniu by uniknąć w latach 2012/2013 ryzyka niezachowania zasady n+2 wynikającej z art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.

Dodatkowo Komisja podkreśliła fakt ogromnego postępu wdrażania osi 4 a w szczególności decyzje podjęte przez Ministerstwo w kierunku wyłonienia 26 LGR i ich LSROR i podziękowała IZ za wszelkie wysiłki poczynione w tym kierunku. KE Podkreśliła, że jest to nowa oś priorytetowa i czas na jej wdrożenie rzeczywiście wymagał wydłużenia z powodu przeszkolenia LGR-ów do przygotowania zintegrowanych lokalnych strategii. Jednakże, mimo to nadal koniecznym jest rozpoczęcie wydatkowania w ramach osi 4, by unijność ryzyka niezachowania zasady n+2 w przyszłości i by móc ukazać na tej podstawie zrównoważone rezultaty rozwoju, biorąc pod uwagę bardzo dużą alokację.

Komisja poinformowała także, że jest na ostatnim etapie oceny Opisu sytemu zarządzania i kontroli instytucji Zarządzającej.

Komisja podkreśliła konieczność wzięcia udziału w ewaluacji sródokresowej EFF. Podkreśliła także ważność otwartego dialogu z partnerami społecznymi w ramach KM PO RYBY. Zaangażowanie to jest konieczne   
dla osiągnięcia optymalnych rezultatów wdrażania programu.

1. **Spotkanie - 29 listopada 2011 r. w Brukseli w sprawie wdrażania PO RYBY 2007-2013 w roku 2010.**

Omówiono: Stan wdrażania Programu Operacyjnego.

Zaprezentowano informację dotyczącą stanu wdrożenia Osi 4 w Polsce na koniec 2011 roku. Przedstawiono również informacje dotyczące przeprowadzonych przez LGR konkursów oraz liczby złożonych w Instytucji Pośredniczącej (IP) wniosków.

Realizacja Planu Dostosowania Nakładu Połowowego (PDNP) - Przedstawiono postęp w realizacji PDNP. Poinformowano KE o osiągniętych wskaźnikach trwałego wycofania statków rybackich, modernizacji, czasowego zawieszenia działalności połowowej oraz krótko odniósł się do jednego z elementów PDNP, czyli wdrożenia Zbywalnych Kwot Połowowych (ITQ). Przedstawiono również postępy i prognozy we wdrażaniu osi Priorytetowej 1. Podstawowe informacje dotyczyły wyników finansowych tej osi, planowanego zakończenia realizacji Środka 1.1 Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, oraz uruchomienia Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne.

Prognoza realizacji Programu Operacyjnego, wnioski o płatność planowane do przedłożenia KE, ryzyko niezrealizowanych zobowiązań (n+2) - Poinformowano Komisję, iż planowane jest przedłożenie do Komisji Europejskiej w terminie do 31 grudnia 2011 r. poświadczenia wydatków oraz wniosków o płatność na kwotę brakująca do wypełnienia zobowiązania n+2 tj. złożenie wniosków o płatność na kwotę 64.716.800,50 euro.

Zarządzanie Programem Operacyjnym i kontrola - Stan realizacji, zaistniałe trudności - Poinformowano KE, iż IZ opracowała, poddała konsultacjom i zatwierdziła poprawiony Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK) w listopadzie 2011 r., który został przekazany do instytucji audytowej w celu potwierdzenia jego zapisów z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) 1198/2006. IZ omówiła podstawowe zmiany w OSZiK tj. zmniejszenie ilości kontroli z 100% do 25 % wybranych na podstawie próby, dostosowanie OSZiK do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozszerzenia komórek organizacyjnych MRiRW jako podmiotów obsługujących IZ. Z uwagi, na brak wydania opinii przez instytucję audytową, która nastąpi w II połowie lutego 2012 r.

Ewaluacja - Zostały omówione następujące sprawy podniesione w raporcie końcowym z ewaluacji śródokresowej: rybołówstwo śródlądowe: powodami niskiego popytu na ten środek jest to,   
że rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 nie jest ukierunkowane na potrzeby polskiego sektora rybactwa śródlądowego - tj. potrzeba finansowania budowy nowych łodzi lub modernizacji już istniejących,

Oś 4 - rekomenduje się zwiększenie obowiązków LGR-ów za ocenę projektów formalną i merytoryczną. Została podkreślona możliwa potrzeba realokacji środków z Osi 4 na inne osie.

Komitet Monitorujący - Komisja Europejska podkreśliła, że jedną z rekomendacji wynikających z ewaluacji śródokresowej było zapewnienie obecności w składzie Komitetu Monitorującego przedstawicieli organizacji działających w obszarze ochrony środowiska oraz zapewnienia zasady równości szans kobiet   
i mężczyzn w składzie Komitetu. W odpowiedzi IZ poinformowała, że członkiem KM jest przedstawiciel WWF oraz że kobiety odgrywają dużą rolę w sektorze rybołówstwa w Polsce, w szczególności   
w przetwórstwie.

Działalność informacyjna i promocyjna - KE zwróciła uwagę, iż IZ nie opublikowała wykazu beneficjentów korzystających z pomocy z EFR. Poinformowano, iż oprócz przepisu znajdującego się w rozporządzeniu Komisji nr 498/2007 zobowiązujące Polskę do publikacji informacji o beneficjentach otrzymujących pomoc, zobowiązanie takie znajduje się również w ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wpieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego a wykaz beneficjentów został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonej przez urząd obsługujący ministra właściwego ds. rybołówstwa. Strona polska zobowiązała się, że do końca roku wykaz beneficjentów będzie znajdował   
się również na stronie [www.rybactwo.info](http://www.rybactwo.info).

Zamknięcie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFRO) - Komisja poinformowała,   
iż konieczne jest zamknięcie SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" do końca 2011 r. W celu zamknięcia SPO konieczne jest zakończenia prac nad Infosysem do którego KE przesłała uwagi.   
W przypadku nie przekazania przez Polskę komentarzy do uwag KE podejmie decyzję dotyczącą zamknięcia pomocy na podstawie posiadanych informacji. Strona polska zobowiązała się przesłać komentarze natychmiast po powrocie.

Wdrażanie Planu Węgorzowego - Poinformowano o postępach wdrażania w Polsce Planu Węgorzowego. KE uzyskała szczegółowe informacje, że Plan jest wdrażany bez zakłóceń, większość najważniejszych elementów Planu została wdrożona oraz udało się w br. przeprowadzić zarybienia dorzecza Odry i Wisły narybkiem podchowanym węgorza europejskiego (łącznie wpuszczono 1 200 000 szt. narybku o masie   
6 000 kg).

Sprawy rożne - KE zadała pytanie czy strona polska wykorzystuje środki z Pomocy Technicznej   
na przygotowania do nowej perspektywy finansowej, jak również jaki jest stan przygotowania Strategii rozwoju akwakultury w Polsce.

1. **Spotkanie - 22 stycznia 2013 r. w Warszawie w sprawie wdrażania PO RYBY 2007-2013 w roku 2011.**

Omówiono:

Stan wdrażania Programu Operacyjnego - Przedstawiono informację dotyczącą stanu wdrożenia Osi 4   
w Polsce na koniec 2012 roku. Przedstawiono również informacje dotyczące przeprowadzonych przez LGR konkursów oraz liczby złożonych w Instytucji Pośredniczącej (IP) wniosków. Następnie przedstawiono wyniki ewaluacji dotyczącej wdrażania przez LGR LSROR, która została przeprowadzona na zlecenie Instytucji Zarządzającej (IZ) w 2012 r. Kolejnym punktem było pokazanie KE działań sieciujących LGR.

Przedstawiciele KE zwrócili szczególną uwagę na następujące kwestie:

* LGR powinny dalej pracować nad uelastycznieniem swoich procedur tak, by stały się one proste   
  i przyjazne dla beneficjenta oraz nad skuteczniejszym docieraniem do beneficjentów pomocy. LGR powinny w większym stopniu kontaktować się z lokalnymi społecznościami i działać w mniej zbiurokratyzowany sposób,
* Należy dążyć do zwiększania zadań LGR, tak by już na poziomie oceny wniosków w LGR możliwe było poprawianie oraz pełniejsza niż do tej pory weryfikacja wniosków,
* Należy kontynuować prace nad przyspieszeniem oceny i obsługi wniosków o dofinansowanie w IP,   
  co w efekcie umożliwi szybszą absorpcję środków,

Realizacja Planu Dostosowania Nakładu Połowowego (PDNP) - Przedstawiono postęp w realizacji PDNP. Poinformowano KE o osiągniętych wskaźnikach trwałego wycofania statków rybackich, modernizacji, czasowego zawieszenia działalności połowowej oraz odniesiono się do jednego z elementów PDNP, czyli wdrożenia Zbywalnych Kwot Połowowych (ITQ). Przedstawiono również postępy i prognozy we wdrażaniu osi Priorytetowej 1. Podstawowe informacje dotyczyły wyników finansowych tej osi, planowanego zakończenia realizacji Środka 1.1 Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, oraz uruchomienia Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne.

Prognoza realizacji Programu Operacyjnego - Poinformowano Komisję, iż planowane jest przedłożenie   
do Komisji Europejskiej w terminie do 31 grudnia 2013 r. poświadczenia wydatków oraz wniosków   
o płatność na kwotę brakująca do wypełnienia zobowiązania n+2.

Zarządzanie Programem Operacyjnym i kontrola - Stan realizacji, zaistniałe trudności

Wdrażanie Planu Węgorzowego - Przedstawiono informację o postępach wdrażania w Polsce Planu Węgorzowego. KE uzyskała szczegółowe informacje, że Plan jest wdrażany bez zakłóceń, większość najważniejszych elementów Planu została wdrożona oraz udało się w br. przeprowadzić zarybienia dorzecza Odry i Wisły narybkiem podchowanym węgorza europejskiego.

1. **Spotkanie - 31 stycznia 2014 r. w Warszawie w sprawie wdrażania PO RYBY 2007-2013 w roku 2012.**

Omówiono: Stan wdrażania Programu Operacyjnego - Przedstawiono informację dotyczącą stanu wdrożenia Osi 4 w Polsce na koniec 2012 roku. Przedstawiono również informacje dotyczące przeprowadzonych przez LGR konkursów oraz liczby złożonych w Instytucji Pośredniczącej (IP) wniosków. Kolejnym punktem było pokazanie KE działań sieciujących LGR. Następnie odbyła się dyskusja, której wynikiem było podsumowanie dobrych praktyk oraz zidentyfikowanych problemów:

Przedstawiciele KE zwrócili szczególną uwagę na następujące kwestie:

* LGR powinny dalej pracować nad uelastycznieniem swoich procedur tak, by stały się one proste   
  i przyjazne dla beneficjenta oraz nad skuteczniejszym docieraniem do beneficjentów pomocy. LGR powinny w większym stopniu kontaktować się z lokalnymi społecznościami i działać w mniej zbiurokratyzowany sposób,
* Należy dążyć do zwiększania zadań LGR, tak by już na poziomie oceny wniosków w LGR możliwe było poprawianie oraz pełniejsza niż do tej pory weryfikacja wniosków,
* Należy kontynuować prace nad przyspieszeniem oceny i obsługi wniosków o dofinansowanie w IP,   
  co w efekcie umożliwi szybszą absorpcję środków,

Realizacja Planu Dostosowania Nakładu Połowowego (PDNP):

* Przedstawiono postęp w realizacji PDNP. ,
* Poinformowano KE o osiągniętych wskaźnikach trwałego wycofania statków rybackich, modernizacji, czasowego zawieszenia działalności połowowej oraz odniesiono się do jednego z elementów PDNP, czyli wdrożenia Zbywalnych Kwot Połowowych (ITQ).
* Przedstawiono również postępy i prognozy we wdrażaniu osi Priorytetowej 1. Podstawowe informacje dotyczyły wyników finansowych tej osi, planowanego zakończenia realizacji Środka 1.1 Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, oraz uruchomienia Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne.

Prognoza realizacji Programu Operacyjnego:

* Poinformowano Komisję, iż planowane jest przedłożenie do Komisji Europejskiej w terminie   
  do 31 grudnia 2013 r. poświadczenia wydatków oraz wniosków o płatność na kwotę brakująca   
  do wypełnienia zobowiązania n+2.

Zarządzanie Programem Operacyjnym i kontrola - Stan realizacji, zaistniałe trudności.

Wdrażanie Planu Węgorzowego.

Przedstawiono informację o postępach wdrażania w Polsce Planu Węgorzowego. KE uzyskała szczegółowe informacje, że Plan jest wdrażany bez zakłóceń, większość najważniejszych elementów Planu została wdrożona oraz udało się w br. przeprowadzić zarybienia dorzecza Odry i Wisły narybkiem podchowanym węgorza europejskiego.

1. **Spotkanie 21 stycznia 2015 r. w Brukseli w sprawie wdrażania PO RYBY 2007-2013 w roku 2013.**

Omówiono: Podczas spotkania podsumowano zakończenie realizacji EFR oraz podkreślono równoczesne zapewnienie terminowego przygotowania okresu programowania 2014-2020. Zaznaczono, iż bardzo ważne jest skoncentrowanie działań na maksymalnym wykorzystaniu EFR w zakresie nadal dostępnych środków, osiągnięciu celów wyznaczonych przez Program Operacyjny i wyciągnięciu wniosków na następny okres programowania. Olbrzymie znaczenie ma Roczne sprawozdanie z realizacji PO RYBY 2007-2013 będące źródłem informacji dla Komisji w ocenie wydajności Programu Operacyjnego.

Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej podkreślił wysiłki Polski w zmniejszeniu ryzyka niezachowania zasady n+2 w 2014 roku.

1.Postępy w realizacji Programu Operacyjnego. KE oceniła Raport roczny z realizacji PO RYBY 2007-2013 w 2013 jako dobry. Ogólny stan realizacji PO RYBY 2007-2013 oraz priorytety w zakresie wykorzystania całkowitej alokacji PO. Komisja pogratulowała postępów w zakresie osiągniętego wydatkowania środków finansowych w 2014 roku.

* Oś Priorytetowa I -Komisja wskazała, że ostatecznie cel dotyczący redukcji zdolności połowowej floty przez trwałe zaprzestanie działalności w zakresie Programu Operacyjnego został osiągnięty.
* Oś Priorytetowa II - Komisja z zadowoleniem przyjęła informację o postępach w osiąganiu celów, choć wiele z nich było dalekie do osiągnięciu ostatecznych celów Programu Operacyjnego na koniec roku 2013.
* Oś Priorytetowa III - IZ zaznaczyła, że cele związane z „liczbą zmodernizowanych portów” oraz „liczbą zmodernizowanych przystani i miejsc wyładunku” będą osiągnięte w związku z trwającymi w tym obszarze inwestycjami, mającymi mieć finał do końca roku.
* Oś priorytetowa IV - Komisja pogratulowała znacznych postępów podczas realizacji Osi Priorytetowej IV.

Prognoza realizacji PO

* + Prognozowane nabory wniosków - IZ zapewniła, iż zobowiązania w 2015 r. zostały przewidziane tak, aby alokacja z EFR została wykorzystana na najwyższym poziomie.
  + Przewidywana sytuacja dotycząca zasady n+2 - w 2014 r. w Polsce zasada n+2 nie była zagrożona, dzięki czterem zobowiązaniom uruchomionym na przełomie listopada i grudnia 2014 r. o wartości ok. 112 milionów EURO, które rozwiązało potencjalne zagrożenie anulowania zobowiązań.
  + Planowane zmiany w programie - IZ poinformowała Komisję o przewidywanych dwóch zmianach PO RYBY 2007-2013 w 2015 roku. Komisja przypomniała o przestrzeganiu terminów dotyczących przedkładania wniosków do Komisji w sprawie zmian Programu Operacyjnego oraz podziękowała   
    za uwzględnienie sugestii o połączeniu w jeden wniosek o zmianę PO dotyczących dwóch zmian tego Programu Operacyjnego.

2. Program zarządzania i kontroli.

System zarządzania i kontroli.

* + Ogólny stan zaawansowania (zidentyfikowane problemy, możliwe słabe strony) - Komisja informowała, iż DG MARE F1 planuje przeprowadzenie badania pt.: "Bridging the assurance gap" w czerwcu 2015 r.
  + Roczne sprawozdanie z kontroli (art.60) - Komisja poinformowała, że roczne sprawozdanie z kontroli 2014 (ACR) i Opinia są zgodnie z art. 60.1.e Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1198/2006. Jednakże na błąd stopy 2,57%, Komisja postanowiła przerwać płatność śródrocznych wniosków o płatność złożonych   
    w listopadzie/grudniu 2014 r. (oficjalne pismo w tej sprawie z dnia 21 stycznia 2015 r.).
  + Mechanizmy zapobiegania i wykrywania oszustw - IZ poinformowała, że nie było żadnych zmian instytucjonalnych. Miały miejsce jedynie zmiany proceduralne w celu uwzględnienia zaleceń audytu   
    i przepisów krajowych.

Ewaluacja.

Ocena okresowa - IZ poinformowała, że nie było przygotowanej oceny na bieżąco.

Współpraca z Komitetem Monitorującym EFR - IZ potwierdziła, iż KM EFR był zawsze zaangażowany

Informacja i Promocja - IZ przekazała zbiorczą informację na temat działań promocyjnych prowadzonych przez IZ i IP.

Komplementarność i koordynacja z innymi funduszami UE - IZ wskazała, że EFR był komplementarny do innych funduszy i był Komitet Koordynacyjny do skonfigurowania prac w realizacji funduszy.

3. Sprawy różne.

Działanie 2.2 zaprezentowanie informacji zawartych w piśmie PL Ares(2014)2771345 - IZ potwierdziła (przy piśmie sierpień 2014 r. do Komisji), że ARiMR nie w pełni respektowała dyspozycje art. 43 i 51 Rozporządzenia z dnia 7.10.2009 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 1193), w przypadku przyznawania pomocy w ramach Działania: „Działania wodno-środowiskowe”.

Aktualny stan prac na PO RYBY 2014-2020 – Przekazanie KE projektu PO RYBY 2014-2020 wraz załącznikami otworzyło nieformalną drogę negocjacji. Komisja podzieliła się pierwszymi nieformalnymi uwagami z IZ i potwierdziła, że pełna lista nieformalnych uwag zostanie przedstawiona IZ na początku lutego 2015 r.

1. **Spotkanie - 11 stycznia 2016 r. w Warszawie w sprawie wdrażania PO RYBY 2007-2013 w roku 2014.**

Omówiono:

1.Postępy w realizacji Programu Operacyjnego - Omówiono poziom wdrożenia każdej osi priorytetowej.

2. System zarządzania i kontroli.

KE poinformowała, że roczny raport z kontroli Polski zawierał błąd na poziomie 2,57%, z tego powodu KE zdecydowała się zmienić datę końcową wniosków o płatności częściowe.

KE poinformowała o trwającej ewaluacji ex post, która będzie przeprowadzana w oparciu o dokumenty   
już dostarczone przez PL do KE.

Współpraca z Komitetem Monitorującym EFR - IZ potwierdziła, iż KM EFR był zawsze zaangażowany   
i uczestniczył w konsultacjach dotyczących przesunięć środków pomiędzy Osiami Priorytetowymi.

Informacja i Promocja - IZ przekazała zbiorczą informację na temat działań promocyjnych prowadzonych przez IZ i IP.

Komplementarność i koordynacja z innymi funduszami UE - IZ wskazała, że EFR był komplementarny   
do innych funduszy i był Komitet Koordynacyjny do skonfigurowania prac w realizacji funduszy.

3. Sprawy różne.

KE wskazała, iż o wszystkich operacjach zawieszonych z powodu trwających administracyjnych   
albo sądowych postępowań dla SPO 2004-2006, powinny zostać przekazane OLAF.

Omówiono postęp w procedowaniu EFMR

* 1. **Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana (wypełnia się wyłączeni w wypadku, jeżeli zaszły zasadnicze modyfikacje w stosunku do poprzedniego sprawozdania)**

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnych lub systemowych przy wykorzystaniu pomocy, ARiMR zobowiązana była do poinformowania MRiRW o ww. nieprawidłowościach. Sposób przekazywania przedmiotowych informacji opisany został w procedurze przekazywania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w ramach PO Ryby 2007-2013 - KP-611-243-ARiMR.

Tabela 180 Środki odzyskane od beneficjentów z tytułu należności powstałych w wyniku błędu administracyjnego

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba spraw będących w windykacji** | **Liczba spraw czynnych wg stanu na dzień 31.10.2016** | **Środki UE** | | **Środki PL** | | **Ogółem (PLN)** |
| **Należność Główna** | **Odsetki** | **Należność Główna** | **Odsetki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1/1.1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1/1.2 | 100 | 7 | 422 952,43 | 21 791,10 | 140 984,18 | 7 263,71 | **592 991,42** |
| 1/1.4 | 3 |  | 9 900,00 | 0,68 | 3 300,00 | 0,23 | **13 200,91** |
| 1/1.5 | 45 |  | 127 044,45 | 3 335,23 | 42 348,35 | 1 112,42 | **173 840,45** |
| 2/2.2 | 16 |  | 34 291,89 | 0,00 | 11 430,66 | 0,00 | **45 722,55** |
| 3/3.1 | 1 |  | 666,30 | 44,69 | 222,10 | 14,89 | **947,98** |
| **Razem:** | **166** | **8** | **594 855,07** | **25 171,70** | **198 285,29** | **8 391,25** | **826 703,31** |

Tabela 181 Środki odzyskane od beneficjentów z tytułu należności powstałych winy beneficjenta

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba spraw będących w windykacji** | **Liczba spraw czynnych wg stanu na dzień 31.10.2016** | **Środki UE** | | **Środki PL** | | **Ogółem (PLN)** |
| **Należność Główna** | **Odsetki** | **Należność Główna** | **Odsetki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1/1.2 | 36 | 4 | 980 588,57 | 85 112,53 | 326 729,57 | 28 370,82 | **1 420 801,49** |
| 1/1.3 | 5 |  | 61 177,90 | 2 738,07 | 20 392,64 | 908,52 | **85 217,13** |
| 1/1.4 | 10 | 3 | 45 427,50 | 2 892,83 | 15 142,50 | 964,25 | **64 427,08** |
| 1/1.5 | 9 | 1 | 116 240,92 | 29 647,54 | 38 750,13 | 9 882,53 | **194 521,12** |
| 2/2.1 | 7 |  | 7 286,40 | 1 417,99 | 2 428,80 | 472,65 | **11 605,84** |
| 2/2.2 | 220 | 15 | 1 008 024,57 | 199 537,48 | 336 007,98 | 66 511,98 | **1 610 082,01** |
| 2/2.4 | 1 |  | 15 653,70 | 7 277,05 | 5 217,90 | 2 425,68 | **30 574,33** |
| 2/2.5 | 22 | 9 | 930 863,96 | 151 772,71 | 310 287,98 | 50 590,92 | **1 443 515,57** |
| 3/3.1 | 2 | 1 | 8 429,91 | 4 962,09 | 2 809,97 | 1 654,03 | **17 856,00** |
| 3/3.2 | 2 | 1 | 749,29 | 204,50 | 249,76 | 64,99 | **1 268,54** |
| 3/3.3 | 4 |  | 8 496,64 | 1 030,05 | 2 832,22 | 343,35 | **12 702,26** |
| 3/3.4 | 1 |  | 24 715,80 | 4 310,37 | 8 238,60 | 1 436,79 | **38 701,56** |
| 3/3.5 | 2 |  | 793,35 | 337,54 | 264,45 | 112,52 | **1 507,86** |
| 4/4.1 | 64 | 7 | 561 778,57 | 113 978,47 | 187 259,66 | 37 992,91 | **901 009,61** |
| 4/4.2 | 1 |  | 4 875,00 | 260,71 | 1 625,00 | 86,90 | **6 847,61** |
| **Razem:** | **386** | **41** | **3 775 102,08** | **605 479,93** | **1 258 237,16** | **201 818,84** | **5 840 638,01** |

Tabela 182 Środki odzyskane od beneficjentów z tytułu dobrowolnych zwrotów dokonanych przez beneficjenta

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Środek** | **Liczba spraw** | **Środki UE** | | **Środki PL** | | **Ogółem (PLN)** |
| **Należność Główna** | **Odsetki** | **Należność Główna** | **Odsetki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/1.2 | 20 | 156 052,50 |  | 52 017,50 |  | **208 070,00** |
| 1/1.3 | 1 | 1,99 |  | 0,67 |  | **2,66** |
| 1/1.5 | 3 | 2 474,07 |  | 824,70 |  | **3 298,77** |
| 2/2.1 | 2 | 105 414,75 |  | 35 138,25 |  | **140 553,00** |
| 2/2.2 | 20 | 21 393,12 |  | 7 131,06 |  | **28 524,18** |
| 2/2.5 | 1 | 13 216,90 |  | 4 405,63 |  | **17 622,53** |
| 3/3.3 | 1 | 1 617,00 |  | 539,00 |  | **2 156,00** |
| 4/4.1 | 8 | 18 953,20 |  | 6 317,76 |  | **25 270,96** |
| 4/4.2 | 2 | 2 873,20 |  | 957,74 |  | **3 830,94** |
| **Razem:** | **58** | **321 996,73** | **0,00** | **107 332,31** | **0,00** | **429 329,04** |

Odzyskane środki zwracane były na rachunek MRiRW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.Środki te wykorzystywane były zgodnie z art. 96 rozporządzenia 1198/2006.

* 1. **Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006**

Program nie był modyfikowany w tym zakresie.

* 1. **Zmiany w kontekście i ogólnych warunkach realizacji programu** 
     1. Opis zmian społeczno gospodarczych, legislacyjnych oraz innych mający wpływ na zmianę warunków realizacji programu

ZMIANA PROGRAMU OPERACYJNEGO

W celu prawidłowej realizacji Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Instytucja Zarządzająca czterokrotnie podejmowała prace skutkujące zmianą treści Programu.

W celu zapewnienia możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania alokacji finansowej PO RYBY 2007 -2013, niezbędne było dokonywanie przesunięć alokacji pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi. Ponadto, niezbędna była rewizja planowanych do osiągnięcia wskaźników wyników Programu

LEGISLACJA

Rozpoczęcie wdrażania poszczególnych osi priorytetowych Programu możliwe było wraz z uruchomieniem poniższych aktów prawnych. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w warunkach realizacji Programu wymienione akty prawne były kilkakrotnie nowelizowane.

W 2009 roku weszły w życie następujące regulacje krajowe, które umożliwiły rozpoczęcie wdrażania poszczególnych osi priorytetowych:

* USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. nr 72, poz. 619).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. nr 101 poz. 840).

Zmiana Rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz.U. nr 129 poz. 1064).

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. nr 147 poz.1193).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”   
  (Dz.U. nr 161 Poz.1285).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz.U. nr 162, poz.1291).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich   
  2007-2013" (Dz.U. nr 162, poz.1292).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą   
  w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. nr 177, poz.1371).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. nr 177, poz.1372).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 147, poz. 1192).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"   
  (Dz.U. nr 129, poz. 1065).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków   
  i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. nr 223 poz. 1786).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń   
  w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. nr 142, poz.1163).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu   
  do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"   
  (Dz. U. nr 147, poz. 1191).

Zmiany aktów prawnych wprowadzone **w 2010 roku**

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. nr 43, poz. 249).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. nr 89, poz. 584).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań,   
  w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. nr 36, poz. 200).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata   
  2007-2013 (Dz.U. nr 230 poz. 1518).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" (Dz. U. nr 110, poz. 734)

Zmiany aktów prawnych wprowadzone **w 2011 roku**

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz.U. nr 129 poz. 745).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" (Dz.U. nr 48 poz. 250).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie   
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej   
  na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych   
  od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz. U. nr 261, poz. 1563).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej   
  w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" (Dz. U. nr 133, poz. 776).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. nr 246 poz. 1474).

Zmiany aktów prawnych wprowadzone w **2012 roku**

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013" (Dz.U.  poz. 1220).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. poz. 751).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3  – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013" (Dz.U. poz. 658).
* [ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"   
  (Dz.U.  poz. 313)](http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PO-ryby/Akty_prawne/Akty_prawne_krajowe/D20120313.pdf).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI [z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych  na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013 (Dz.U. poz. 279)](http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PO-ryby/Akty_prawne/Akty_prawne_krajowe/D20121160.pdf).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI [z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych  na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata   
  2007 - 2013 (Dz.U. poz. 1160)](http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PO-ryby/Akty_prawne/Akty_prawne_krajowe/D20121160.pdf).

Zmiany aktów prawnych wprowadzone **w 2013 roku**

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”   
  (Dz.U. poz. 764).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. poz. 601).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”   
  (Dz.U. poz. 953).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. poz. 952).

Zmiany aktów prawnych wprowadzone **w 2014 roku**

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. poz. 1130).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 ([Dz.U. poz. 171](http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000171&min=1)).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 ([Dz.U. poz. 1122](http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001122&min=1)).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. 2015 poz. 1).

Zmiany aktów prawnych wprowadzone **w 2015 roku**

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. poz. 801).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”   
  (Dz.U. poz. 864).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. poz. 1151).

Zmiany aktów prawnych wprowadzone **w 2016 roku**

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” ([Dz.U. poz. 1194](http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001194)).
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. poz. 1784).

Inne dokumenty

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich   
2007 – 2013” wdrażany był również w oparciu o dokumenty o charakterze pozalegislacyjnym, określające zasady współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO RYBY 2007 – 2013.

* Porozumienie w sprawie powierzenia zadań i obowiązków związanych z wykonywaniem zadań instytucji zarządzającej w zakresie środka 1.2 – Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 zawarta pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi   
  a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 3 listopada 2008 r. (zmienione w dniu  
  17 listopada 2008 r.)
* Porozumienie w sprawie szczegółowych warunków współpracy między instytucją certyfikującą a instytucją zarządzającą w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rybackiego, zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Ministrem Finansów w dniu  
  8 października 2009 r. (zmienione w dniu 20 października 2011 r., w dniu 2 października 2013 r. i w dniu   
  10 listopada 2015 r.)
* Umowa określająca zadania instytucji zarządzającej wykonywane przez instytucję pośredniczącą w zakresie osi priorytetowych 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, 3 – środki służące wspólnemu interesowi oraz sposób ich wykonywania, zawarta pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 26 czerwca 2009 r. (zmieniona w dniu 17 czerwca 2010 r., w dniu 30 września 2010 r., w dniu 27 grudnia 2010 r. i w dniu 17 grudnia 2015 r.)
* Umowa określająca zasady udostepnienia, korzystania, obsługi, utrzymania i rozwoju systemu informatycznego, w którym wprowadzane, gromadzone i przetwarzana są dane na temat realizacji programu, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji i oceny Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich   
  2007 – 2013”, zawarta pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Agencją Restrukturyzacji   
  i Modernizacji Rolnictwa w dniu 8 września 2010 r. (zmieniona w dniu 29 maja 2012 r. i w dniu 17 kwietnia 2013 r.)
* Porozumienie o współpracy w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej kontroli krzyżowej, zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 7 lipca 2009 r. (zmienione w dniu 29 czerwca 2010 r.).
* Umowa powierzenia zadań instytucji zarządzającej w zakresie osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Fundacją Programów Pomocy   
  dla Rolnictwa FAPA w dniu 9 października 2009 r.(zmienione w dniu 29 czerwca 2010 r.).

W celu zapewnienia środków na płatności na rzecz Beneficjentów, w każdym roku realizacji PO RYBY   
2007 – 2013 Instytucja Zarządzająca przekazywała Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację celową, na wykonanie zadania w zakresie dokonywania płatności na rzecz beneficjentów realizujących operacje w ramach środków, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Od roku 2010 r., w którym weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, Instytucja Zarządzająca przekazuję dotację celową na płatności na rzecz Beneficjentów jedynie na współfinansowanie krajowe, natomiast cześć finansowania unijnego przekazywana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zleceń płatności przekazanych przez instytucje pośredniczące PO RYBY 2007 – 2013 za pośrednictwem ARiMR.

W każdym roku Instytucja Zarządzająca przekazywła również dotację celową dla ARIMR i FAPA, przeznaczoną na wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez te instytucje, w zakresie osi priorytetowych 1-3 (ARIMR)   
i 5 (FAPA).

KSIAŻKI PROCEDUR

Tabela 183 Procedury ARiMR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer procedury | Nazwa procedury | Data zatwierdzenia procedury (wersja ostateczna - końcowa) |
| 1. | KP-611-151-ARiMR/3/z | Poprawa Zlecenia Płatności dla środków w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 14.06.2012 |
| 2. | KP-611-203-ARiMR/1/z | Procedura udzielania pomocy dla środka 1.2 "Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w 2008 roku" w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 11.03.2009 |
| 3. | KP-611-205-ARiMR/1/z | KP Procedura przyznawania pomocy w formie premii w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w zakresie Środka 1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w 2008 r. zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 744/2008 | 18.11.2008 |
| 4. | KP-611-211-ARiMR/2/z | Weryfikacja spełnienia przez beneficjenta zobowiązań zawartych w Umowie o pomocy finansowej przyznanej na podstawie art. 6 Rozporządzenia Rady (WE) NR 744/2008 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 15.12.2009 |
| 5. | KP-611-228-ARiMR/2/z | Procedura zwrotu beneficjentom dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjentów dla osi 1, 2 oraz 3 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 15.12.2009 |
| 6. | KP-611-236-ARiMR/5/z | Instrumenty KPA w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 16.05.2016 |
| 7. | KP-611-239-ARiMR/11/z | Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie na podstawie umowy o dofinansowanie, złożonego po dniu 27 sierpnia 2014 r., dla Osi 1 w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 28.07.2016 |
| 8. | KP-611-240-ARiMR/7/z | Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie na podstawie decyzji administracyjnej dla Osi 1 w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz kontynuacji wypłaty pomocy w ramach operacji 4.2.1. "Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka" w ramach SPO 2004-2006 | 27.06.2016 |
| 9. | KP-611-242-ARiMR/2/z | Procedura przyjmowania wniosku o dofinansowanie oraz wstępne sprawdzenie dostępności środków w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 11.05.2010 |
| 10. | KP-611-244-ARiMR/3/z | Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dla środków w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 11.12.2015 |
| 11. | KP-611-246-ARiMR/5/z | Obsługa wniosku o płatność na podstawie decyzji administracyjnej dla Osi 1 w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 25.07.2016 |
| 12. | KP-611-248-ARiMR/7/z | Obsługa wniosku o płatność na podstawie umowy o dofinansowanie dla Osi 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 26.07.2016 |
| 13. | KP-611-250-ARiMR/10/z | Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie dla Osi 2 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 14.06.2016 |
| 14. | KP-611-253-ARiMR/10/z | Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie dla Osi 3 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 28.07.2016 |
| 15. | KP-611-254-ARiMR/6/z | Procedura obsługi wniosków o płatność składanych na podstawie umów o dofinansowanie zawieranych w zakresie Osi 2 i 3 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 26.07.2016 |
| 16. | KP-611-262-ARiMR/3/z | Procedura obsługi wniosków o płatność dla środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 08.07.2013 |
| 17. | KP-611-264-ARiMR/1/z | KP Procedura przyjmowania wniosków o płatność składanych na podstawie umów o dofinansowanie zawartych dla środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 27.05.2010 |
| 18. | KP-611-269-ARiMR/2/z | Kontrola ex post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 25.06.2013 |
| 19. | KP-611-270-ARiMR/2/z | Obsługa prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 11.12.2015 |
| 20. | KP-611-292-ARiMR/8/z | Obsługa wniosku o dofinansowanie dla Środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne”, zawartego w osi priorytetowej 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 14.06.2016 |
| 21. | KP-611-293-ARiMR5/z | Procedura obsługi wniosków o płatność składanych na podstawie umów o dofinansowanie zawieranych w zakresie środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 25.07.2016 |
| 22. | KP-611-296-ARiMR/2/z | Nadzór merytoryczny Departamentu Wsparcia Rybactwa nad zadaniami realizowanymi przez Oddziały Regionalne ARiMR w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 20.04.2015 |
| 23. | KP-611-297-ARiMR/6/z | Kontrola wypełniania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z otrzymanej pomocy finansowej w ramach: Osi priorytetowych 1, 2 i 3 zawartych w PO Ryby 2007-2013 oraz SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji 4.2.1 Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu rybaka | 06.07.2016 |
| 24. | KP-611-300-ARiMR/5/z | Obsługa wniosku o dofinansowanie dla środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe" w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 23.06.2016 |
| 25. | KP-611-245-ARiMR/9/z | Przeprowadzanie kontroli na miejscu dla osi priorytetowej 1, 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. | 11.07.2016 |
| 26. | KP-611-255-ARiMR/8/z | Wybór beneficjentów do kontroli na miejscu oraz kontroli ex post w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 13.06.2016 |
| 27. | KP-611-197-ARiMR/8/z | Procedury prognozowania i kontroli dokumentów w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 18.03.2016 |
| 28. | KP-611-198-ARiMR/5/z | Procedury sprawozdawczości w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 07.07.2016 |
| 29. | KP-611-404-ARIMR/1/z | Procedury dokonywania płatności po 31 grudnia 2015 r. ze środka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 10.02.2016 |
| 30. | KP-611-200-ARiMR/6/z | Procedury księgowe w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 10.08.2016 |
| 31. | KP-611-201-ARiMR/5/z | Procedury dokonywania płatności ze środków współfinansowania krajowego w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 05.05.2016 |
| 32. | KP-611-243-ARiMR/3/z | Procedura przekazywania informacji i stwierdzonych nieprawidłowościach | 29.12.2015 |
| 33. | KP-611-202-ARiMR/3/z | Procedury windykacji należności w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 12.10.2015 |

W Samorządach Województw wprowadzono następujące procedury:

1. KP-001-SW/5/z - Procedura obsługi dokumentacji konkursowej, wniosku o dofinansowanie oraz wniosku   
   o aneks do umowy o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych operacji w zakresie środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
   i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
2. KP-002-SW/5/z - Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych operacji w zakresie środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
3. KP-003-SW/4/z - Procedura weryfikacji umowy o dofinansowanie przed jej podpisaniem przez strony umowy w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
4. KP-004-SW/3/z Procedura obsługi wniosku o płatność obejmującej realizację operacji osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
5. KP-005-SW/5/z - Wykrywanie, wyjaśnianie oraz raportowanie nieprawidłowości w zakresie osi priorytetowej 4 – *Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa* w ramach Programu Operacyjnego „*Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich   
   2007-2013”*
6. KP-006-SW/3/z - Procedura rozwiązywania umowy o dofinansowanie na wniosek Beneficjenta
7. KP-007-SW/3/z - Procedura zwrotu beneficjentowi dokumentu związanego z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjenta w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
8. KP-008-SW/4/z - Poprawa Zlecenia Płatności dla środków w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
9. KP-009-SW/3/z - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie osi priorytetowej 4   
   – *Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa* w ramach Programu Operacyjnego „*Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”*
10. KP-010-SW/6/z - Procedura przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji operacji na etapie wniosku   
    o dofinansowanie/ płatność/ realizacji umowy o dofinansowanie/ naruszenia prawa/ nieprawidłowości/ związania z celem w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
11. KP-011-SW/4/z - Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
12. KP-012-SW/4/z - Procedura przekazywania sprawozdań oraz jej zakres, tryb i terminy w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
13. KP-013-SW/4/z - Dochodzenie należności z tytułu kwot wypłaconych w zakresie osi priorytetowej 4   
    – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
14. KP-014-SW/2/z - Poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Pośredniczącej   
    – Samorząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej – ARiMR.

Tabela 184 Procedury zatwierdzone przez poszczególne Samorządy Województw

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SW** | **KP-001** | **KP-002** | **KP-003** | **KP-004** | **KP-005** | **KP-006** | **KP-007** | **KP-008** | **KP-009** | **KP-010** | **KP-011** | **KP-012** | **KP-013** | **KP-014** |
| Dolnośląskie | 08.08.2016 r. | 09.09.2014 r. | 09.07.2013 r. | 09.09.2014 r. | 09.09.2014 r. | 06.03.2012 r. | 09.09.2014 r. | 09.09.2014 r. | 06.03.2012 r. | 19.04.2016 r. | 09.07.2013 r. | 09.07.2013 r. | 21.06.2016 r. | 09.09.2014 r. |
| Kujawsko-Pomorskie | 05.09.2016 r. | 05.08.2015 r. | 17.07.2013r. | 01.10.2014 r. | 01.10.2014 r. | 14.03.2012 r. | 01.10.2014 r. | 01.10.2014 r. | 14.03.2012 r. | 04.05.2016 r. | 17.07.2013 r. | 17.07.2013 r. | 29.06.2016 r. | 01.10.2014 r. |
| Lubelskie | 03.08.2016 r. | 03.08.2016 r. | 31.07.2014 r. | 31.07.2014 r. | 31.07.2014 r. | 03.04.2012 r. | 30.06.2014 r. | 31.07.2014 r. | 03.04.2012 r. | 28.04.2016 r. | 31.07.2014 r. | 31.07.2014 r. | 31.07.2014 r. | 31.07.2014 r. |
| Lubuskie | 05.08.2016 r. | 24.06.2015 r. | 24.06.2013 r. | 12.08.2014 r. | 12.08.2014 r. | 22.02.2012 r. | 12.08.2014 r. | 12.08.2014 r. | 22.02.2012 r. | 08.04.2016 r. | 24.06.2013 r. | 24.06.2013 r. | 01.06.2016 r. | 12.08.2014 r. |
| Łódzkie | 06.09.2016 r. | 02.09.2014 r. | 23.07.2013 r. | 02.09.2014 r. | 02.09.2014 r. | 20.03.2012 r. | 20.03.2012 r. | 02.09.2014 r. | 20.03.2012 r. | 14.06.2016 r. | 23.07.2013 r. | 23.07.2013 r. | 14.06.2016 r. | 02.09.2014 r. |
| Małopolskie | 21.10.2014 r. | 21.07.2015 r. | 06.08.2013 r. | 21.10.2014 r. | 21.10.2014 r. | 06.08.2013 r. | 06.08.2013 r. | 21.10.2014 r. | 06.08.2013 r. | 17.05.2016 r. | 06.08.2013 r. | 06.08.2013 r. | 06.08.2013 r. | 21.10.2014 r. |
| Mazowieckie | 05.08.2016 r. | 12.08.2014 r. | 02.09.2014 r. | 12.08.2014 r. | 12.08.2014 r. | 20.02.2012 r. | 12.08.2014 r. | 12.08.2014 r. | 20.02.2012 r. | 11.04.2016 r. | 27.06.2013 r. | 27.06.2013 r. | 03.06.2016 r. | 02.09.2014 r. |
| Opolskie | 16.08.2016 r. | 30.06.2015 r. | 02.07.2013 r. | 01.10.2014 r. | 16.09.2014 r. | 27.02.2012 r. | 01.10.2014 r. | 01.10.2014 r. | 27.02.2012 r. | 19.04.2016 r. | 02.07.2013 r. | 02.07.2013 r. | 13.06.2016 r. | 01.09.2014 r. |
| Podkarpackie | 03.08.2016 r. | 23.06.2015 r. | 17.07.2013 r. | 07.08.2014 r. | 07.08.2014 r. | 24.02.2012 r. | 07.08.2014 r. | 07.08.2014 r. | 24.02.2012 r. | 08.04.2016 r. | 10.07.2013 r. | 10.07.2013 r. | 06.06.2013 r. | 07.08.2014 r. |
| Podlaskie | 16.08.2016 r. | 14.07.2015 r. | 02.07.2013 r. | 26.08.2014 r. | 26.08.2014 r. | 06.03.2012 r. | 26.08.2014 r. | 26.08.2014 r. | 06.03.2012 r. | 26.08.2014 r. | 02.07.2013 r. | 02.07.2013 r. | 06.03.2012 r. | 26.08.2014 r. |
| Pomorskie | 05.08.2016 r. | 23.06.2015 r. | 24.06.2013 r. | 07.08.2014 r. | 07.08.2014 r. | 21.02.2012 r. | 07.08.2014 r. | 07.08.2014 r. | 21.02.2012 r. | 08.04.2016 r. | 24.06.2013 r. | 24.06.2013 r. | 01.06.2016 r. | 07.08.2014 r. |
| Śląskie | 23.08.2016 r. | 07.10.2014 r. | 30.07.2013 r. | 07.10.2014 r. | 07.10.2014 r. | 15.03.2012 r. | 07.10.2014 r. | 07.10.2014 r. | 15.03.2012 r. | 26.04.2016 r. | 30.07.2013 r. | 30.07.2013 r. | 14.06.2016 r. | 07.10.2014 r. |
| Świętokrzyskie | 05.08.2016 r. | 24.06.2015 r. | 09.07.2013 r. | 12.08.2014 r. | 12.08.2014 r. | 21.02.2012 r. | 12.08.2014 r. | 12.08.2014 r. | 21.02.2012 r. | 08.04.2016 r. | 09.07.2013 r. | 09.07.2013 r. | 01.06.2016 r. | 12.08.2014 r. |
| Warmińsko-Mazurskie | 13.09.2016 r. | 02.09.2014 r. | 13.08.2013 r. | 02.09.2014 r. | 02.09.2014 r. | 20.03.2012 r. | 02.09.2014 r. | 02.09.2014 r. | 20.03.2012 r. | 05.05.2016 r. | 13.08.2013 r. | 13.08.2013 r. | 13.06.2016 r. | 02.09.2014 r. |
| Wielkopolskie | 25.08.2016 r. | 16.07.2015 r. | 11.07.2013 r. | 28.08.2014 r. | 28.08.2014 r. | 29.02.2012 r. | 28.08.2014 r. | 28.08.2014 r. | 29.02.2012 r. | 21.04.2016 r. | 11.07.2013 r. | 11.07.2013 r. | 10.06.2016 r. | 28.08.2014 r. |
| Zachodniopomorskie | 30.08.2016 r. | 02.09.2014 r. | 10.07.2013 r. | 02.09.2014 r. | 02.09.2014 r. | 30.03.2012 r. | 02.09.2014 r. | 02.09.2014 r. | 30.03.2012 r. | 26.04.2016 r. | 10.07.2013 r. | 10.06.2013 r. | 29.06.2016 r. | 29.06.2016.r. |

Tabela 185 Procedury FAPA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer procedury | Nazwa procedury | Data zatwierdzenia procedury (wersja ostateczna - końcowa) |
| 1. | KP-04-FAPA-7/z | Książka procedur „Obsługa wniosku o dofinansowanie i zawieranie umów” | 02.07.2015 |
| 2. | KP-05-FAPA-2/z | Książka procedur „Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” | 12.10.2010 |
| 3. | KP-06-FAPA-3/z | Książka procedur „Zakres, tryb i terminy przekazywania sprawozdań” | 04.10.2011 |
| 4. | KP-07-FAPA-4/z | Książka procedur „Wykrywanie, wyjaśnianie oraz raportowanie nieprawidłowości | 02.07.2015 |
| 5. | KP-08-FAPA-5/z | Książka procedur „Przeprowadzanie czynności kontrolnych” | 13.05.2016 |
| 6. | KP-09-FAPA-9/z | Książka procedur „Obsługa wniosku o płatność” | 02.07.2015 |
| 7. | KP-10-FAPA-3/z | Książka procedur „Aktualizacja Procedur” | 19.08.2013 |

1. **SPOSÓB WYKORZYSTANIA POMOCY TECHNICZNEJ** 
   1. **Opis wykorzystania pomocy technicznej**

Ze środków pomocy technicznej mogą korzystać wszystkie podmioty realizujące PO Ryby 2007-2013 tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Samorządy Województw, Fundacja Programów Pomocy   
dla Rolnictwa FAPA, Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca i Instytucja Audytowa.

**INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA**

Nadrzędnym celem operacji realizowanych w ramach Pomocy technicznej było wsparcie systemu zarządzania   
i wdrażania Programu poprzez refundację wydatków przeznaczonych m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do zadań związanych z Programem, oraz kosztów umów zleceń bądź umów   
o dzieło dla osób świadczących pracę na rzecz instytucji zarządzającej.

Osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenie lub dzieła wspierały pracowników Instytucji Zarządzającej w realizacji zadań związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, promocją, kontrolą oraz audytem Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zatrudnienie dodatkowych osób umożliwiło uzupełnienie działań podejmowanych przez pracowników w celu efektywnej i terminowej realizacji zadań związanych   
z PO RYBY 2007 – 2013.

Realizacja operacji w latach 2008-2015 miała na celu zapewnienie wsparcia dla Instytucji Zarządzającej odpowiedzialnej za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrolę i ocenę Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, aby pracownicy efektywnie mogli wykonywać powierzone im zadania. Wsparcie administracji polegało na wyremontowaniu   
i wyposażeniu pomieszczeń biurowych oraz stanowisk pracy w meble oraz urządzenia i sprzęt biurowy poprzez zakup komputerów stacjonarnych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów, laptopów, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowanie komórek organizacyjnych IZ.

W ramach pomocy technicznej sfinansowano usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej. Korzystano z usług obejmujących tłumaczenia. Sfinansowano wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne pracowników.

W ramach wyjazdów krajowych sfinansowane zostały kontrole w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO „RYBY   
2007-2013”), zrealizowane przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Kontrole zostały przeprowadzone   
u beneficjentów Programu w miejscu realizacji projektu, w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji   
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w Lokalnych Grupach Rybackich (LGR), w Samorządach Wojewódzkich oraz   
w Urzędach Marszałkowskich.

Ponadto z tych środków pokryte zostały koszty spotkań Zespołu do spraw opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, jak również szkolenia dotyczące aktualizacji procedur dla osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Ponadto sfinansowano koszty uczestnictwa pracowników Departamentu Rybołówstwa w spotkaniach   
ze środowiskiem rybackim, z Komisją Europejską oraz z innymi organizacjami międzynarodowymi.

W ramach pomocy technicznej sfinansowane były również posiedzenia Komitetu Monitorującego PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Ze środków pomocy technicznej sfinansowano również szkolenia i kursy językowe pracowników Instytucji Zarządzającej. Pracownicy uczestniczyli w:

1) szkoleniach językowych:

- język angielski,

- język francuski,

- język hiszpański,

- język niemiecki;

2) oraz szkoleniach tematycznych krajowych m.in.

- kursy informatyczne,

- dot. zamówień publicznych,

- nowelizacji ustaw, zmiany przepisów

- rozliczania projektów;

3) seminariach i sympozjach zagranicznych m.in. w Berlinie, w Barcelonie, w Paryżu,   
w Kopenhadze.

Ze środków pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013 zostały również opłacone koszty uczestnictwa pracowników w studiach podyplomowych m.in.:

- „Podyplomowe Studium Administrowania Funduszami Unijnymi”,

- „Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo – Ekonomiczno – Prawnych

-„Niestacjonarnych studiach doktoranckich” organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Jednocześnie w ramach środków pomocy technicznej sfinansowano:

- opracowanie Planu gospodarowania zasobami węgorza europejskiego,

- wykonanie ewaluacji działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,

- wykonanie oceny ex-post Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb   
2004-2006”,

- wykonanie ekspertyz

- opinie – oceny przedsięwzięć mających na celu budowę przepławek dla ryb na rzekach: Drwęcy, Szprotawie, Nysie Łużyckiej i Wierzycy, Skawie, Widawce, Gwda, Wkra Pokrzywna, .

- „Analizę stanu infrastruktury w portach rybackich i przystaniach pod katem dalszych potrzeb inwestycyjnych”

- „Ocenę okresową Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”” .

W ramach działań informacyjno-promocyjnych, Programu ze środków pomocy technicznej sfinansowano:

- spoty reklamowe które wyemitowane zostały w telewizji (m.in. TVP1,TVP2, POLSAT, TVN, TVP3, AGRO KURIER, oraz niszowych stacjach telewizyjnych) i radiu (m.in. RMF FM, Radio Zet, Program 1 Radia, Radiu Kaszebe),

- wykonanie materiałów promocyjnych PO RYBY 200-2013 (gadżety, kalendarze),

- przygotowanie artykułów sponsorowanych i wykup powierzchni w prasie (m.in.: Przegląd Rybacki, Gazeta Sołecka, Magazyn Przemysłu Rybnego, Kalendarz Rolnika 2010, Poradnik Radnego i Sołtysa, AGRO TRENDY, Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy, Biuletyn Dożynkowy, Fundusze Europejskie, Gospodarz – Poradnik Samorządowy, Eko i My, Poradnik Radnego i Sołtysa, Magazyn Przemysłu Rybnego, Nowa Wieś Europejska, Przegląd Rybacki, Kalendarz Rolnika 2012, Biuletyn Dożynkowy,

- przygotowanie i opracowanie graficzne, druk (publikacje) i dystrybucje materiałów informacyjno-promujących (broszur, plakatów, ulotek, rollupy) na temat PO RYBY 2007-2013,

- przygotowanie Media Planu do kampanii informacyjno-promocyjnej w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym,

- prowadzenie stron internetowych ([www.rybactwo.info](http://www.rybactwo.info)),

- przedstawienie Programu na różnego rodzaju imprezach branżowych konferencjach, targach, w dożynkach, piknikach, festynach promocyjnych, targach, oraz spotkaniach promocyjnych (m.in. Targi AGROPOMERANIA, POLFISH, Forum Funduszy Europejskich, Targi Polagra, Grune Woche w Berlinie, Regionalne Dni Rybactwa, Piknik Rodzinny w Kartuzach, Piknik Jedz Ryby, Międzynarodowa Konferencja Karpiowa),

- koszty spotkań informacyjno-promocyjnych z potencjalnymi beneficjentami Programu

- wykonanie interaktywnej mapy Polski z zaznaczeniem obszarów lokalnych grup rybackich (LGR).

W okresie programowania złożono 148 wniosków o dofinansowanie na kwotę około 77 275 524 zł. W ramach refundacji wniosków o płatność pomocy technicznej otrzymano ponad 54 522 811 zł.

**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

**Tabela 186 Wydatki poniesione na realizację osi 1-3 w ramach Pomocy Technicznej wg rodzaju kosztów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z przygotowywaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitoringiem, kontrolą osi 1-3 Programu. Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie brutto oraz koszty pracodawcy związane z finansowaniem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz dodatek stażowy i funkcyjny występujący na niektórych stanowiskach. | 32 712 739,14 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | Wydatki związane przede wszystkim z wyposażeniem pracowników przeprowadzających kontrole na miejscu oraz kosztami weryfikacji kosztorysów inwestorskich w ramach Środka 2.5. *Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu*. | 210 376,07 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Wydatki związane z kosztami przeprowadzenia szkoleń dla pracowników centrali ARiMR oraz pracowników oddziałów regionalnych ARiMR weryfikujących wnioski o dofinasowanie i płatność. Szkolenia dotyczyły stosowania procedur oraz takich tematów jak m.in. dobra praktyka rybacka, dobrostan ryb, inwestycje w akwakulturze, zamówienia publiczne. | 236 171,28 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* | 371 739,84 |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Zakupy materiałów i sprzętu informatycznego (w tym przede wszystkim komputerów) na potrzeby związane z wdrażaniem Programu. Rozbudowa i modyfikacja systemu informatycznego wspierającego wdrażanie Programu. | 386 594,44 |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Wydatki związane z kosztami najmu, eksploatacji i sprzątania pomieszczeń biurowych. Wyliczane są proporcjonalnie do zaangażowania etatowego pracowników w realizację działań związanych z całością zadań wykonywanych w ARiMR w ramach Programu. | 3 705 325,40 |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | Wydatki związane z kosztami zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu. | 33 807,19 |
| 8 | Podróże służbowe | Koszty wizyty studyjnej pracowników ARiMR (m. in. bilety lotnicze, noclegi, wyżywienie, diety, przejazdy na miejscu, opieka przewodnika/tłumacza). | 52 827,46 |
| 9 | Wydatki majątkowe |  | - |
| 10 | Inne |  | - |

**SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW**

**Samorząd Województwa Dolnośląskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Dziale ds. osi 4 PO RYBY. | 2 107 444,41 zł |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | Środki wykorzystano na zakup wyposażenia do biura i pracowników Działu ds. osi 4 PO RYBY:- meble (m.in. biurka, krzesła, szafy metalowe, szafy aktowe, wentylatory, tablice magnetyczną, pieczątki, telefony);- materiały biurowe (m.in. papier do ksera, segregatory, koperty, koszulki, długopisy, zszywacze, teczki),- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących (tonery, naprawa i konserwacja sprzętu),- aparat fotograficzny, - niszczarka,- ekspres ciśnieniowy,- czajnik elektryczny | 74 417,22 zł brutto |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Środki wykorzystano na szkolenia otwarte, zamknięte podnoszące kwalifikację zawodowe pracowników Działu ds. osi 4 PO RYBY. | 65 165,65 zł brutto |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* | - |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Środki wykorzystano na zakup wyposażenia teleinformatycznego (zestawy komputerowe stacjonarne i przenośne (laptopy), urządzenia drukujące i kopiujące, rzutnik) | 96 229,81 zł brutto |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | - | - |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | - | - |
| 8 | Podróże służbowe | Środki wydatkowano na podróże służbowe które obejmowały m.in. wyjazdy na kontrole w miejscu realizacji operacji, spotkania robocze w MRiRW, spotkania przedstawicieli SW zajmujących się wdrażaniem PO RYBY 2007-2013 (Grupy Roboczej) | 45 155,28 zł brutto |
| 9 | Wydatki majątkowe | - | - |
| 10 | Inne: |  |  |
| Leasing samochodu na potrzeby PO RYBY 2007-2013 | Środki wykorzystano na leasing samochodu osobowo-terenowego na potrzeby PO RYBY 2007-2013 (czynsz inicjalny + raty leasingowe) | 93 170,03 zł brutto |
| Obsługa samochodu na potrzeby PO RYBY 2007-2013 | Środki wykorzystano na zakup paliwa do samochodu oraz jego obsługę (przeglądy rejestracyjne, wymiana opon, przechowanie opon) | 12 803,92 zł brutto |

**Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Koszt wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wraz z pochodnymi wypłacanymi w 2015 roku dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PO RYBY. | 3 059 685,36 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) |  | 349 182,95 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 |  | 83 823,27 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* | 272 184,14 |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 |  | - |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych |  | 322 086,99 |
| 7 | Koszty energii elektrycznej |  | 13 084,73 |
| 8 | Podróże służbowe |  | 48 129,52 |
| 9 | Wydatki majątkowe |  | 14 165,91 |
|  | Inne |  | - |

**Samorząd Województwa Lubelskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Wynagrodzenia, trzynastki, nagrody | 2 345 694,28 zł |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | Zakup materiałów biurowych, mebli i wyposażenia, zakup paliwa do samochodu | 126 931,31 zł |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Szkolenia, usługi hotelowe | 43 514,50 zł |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* | - |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 44 924,72 zł |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | - | - |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | - | - |
| 8 | Podróże służbowe | - | - |
| 9 | Wydatki majątkowe | - | - |
|  | Inne | organizacja spotkań, warsztatów i konferencji | 18 156,40 zł |

**Samorząd Województwa Lubuskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1. | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Wynagrodzenia, fundusz pracy, ZUS, nagrody, nadgodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne | **3.315.300,78** |
| 2. | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | Zakup materiałów biurowych, telefonia stacjonarna i komórkowa, remont pomieszczenia biurowego, zakup i dostawa mebli, media, zakup pieczątek, zakup miernika laserowego, zakup urządzeń do promocji, zakup kompozycji kwiatowej, badanie medyczne do prowadzenia samochodów służbowych, zakup odzieży ochronnej sztućców i naczyń, usługa wyceny i opinii przez rzeczoznawców, zakup sprzętu elektronicznego i artykułów spożywczych, prenumerata pisma dot. funduszy europejskich, zakup wizytówek, weryfikacja wniosków o dofinansowanie i o płatność na umowę zlecenie | **122.991,53** |
| 3. | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Udział pracowników w szkoleniach | **30.161,52** |
| 4. | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane  w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* | **689.536,99** |
| 5. | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Zakup komputerów stacjonarnych wraz  z osprzętem, drukarek z wymianą elementów eksploatacyjnych, zakup telefonów bezprzewodowych, niszczarek, utworzenie subdomeny: [www.ryby.lubuskie.pl](http://www.ryby.lubuskie.pl) | **142.654,04** |
| 6. | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Koszty wynajmu powierzchni biurowych, piwnicznych, magazynowych, mebli i sprzątanie | **307.189,98** |
| 7. | Koszty energii elektrycznej | Energia elektryczna | **19.246,84** |
| 8. | Podróże służbowe | Opłaty za noclegi, bilety komunikacyjne, opłaty za autostrady i opłaty parkingowe | **39.321,19** |
| 9. | Wydatki majątkowe | Kserokopiarka, zestawy komputerowe, laptopy, projektor drukarki | **61.297,89** |
| 10. | Koszty zakupu i utrzymania samochodu służbowego Suzuki SX4 będącego do dyspozycji Wydziału Rybactwa | Leasing samochodu, zakup paliwa, przeglądy, naprawy, zakup i wymiana części eksploatacyjnych, kosmetyka samochodu, zakup i wymiana opon, polisa komunikacyjna | **152.898,16** |
|  |  |  |  |

**Samorząd Województwa Łódzkiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Lata 2009 – 2015:  Koszty wynagrodzeń za poszczególne miesiące (styczeń – grudzień) Premie kwartalne, Premie uznaniowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz Godziny nadliczbowe | 2 241 867,50 zł |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) |  | 148 887,06 zł |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Koszty udziału pracowników Wydziału PO RYBY w szkoleniach, mających na celu zwiększenie kompetencji i rozwój pracowników, poszerzenie wiedzy merytorycznej, poprawę efektywności pracy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w tematyce związanej z Programem Operacyjnym RYBY 2007 – 2013. W okresie objętym sprawozdaniem pracownicy Wydziału PO RYBY uczestniczyli w 21 szkoleniach. | 32 518,27 zł |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych)* | 231 898,73 zł |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Brak | 0,00 zł |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Brak | 0,00 zł |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | Brak | 0,00 zł |
| 8 | Podróże służbowe | Koszty podróży samochodem prywatnym, koszty diety, opłaty za nocleg, nocleg – ryczałt, koszty zakupu biletów kolejowych PKP, ryczałty na dojazdy, koszty przejazdu autostradą, koszty dojazdów środkami komunikacji miejscowej | 56 430,40 zł |
| 9 | Wydatki majątkowe | Koszty zakupu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | 34 900,00 zł |
| 10 | Inne | Brak | 0,00 zł |

**Samorząd Województwa Małopolskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 266 352,37 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | Środki na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, papieru kserograficznego, mebli oraz niszczarek dla pracowników, jak również wydatki na usługi pocztowe i kurierskie. | 395 461,48 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Koszty różnego rodzaju form dokształcania pracowników odpowiedzialnych za obsługę zadań (w tym kursy językowe, szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, postępowania w sprawie zwrotu oraz umarzania nienależnie wydatkowanych środków pochodzących z programów europejskich oraz programów informatycznych (MS Excel), delegacje krajowe | 85 878,14 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* |  |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Dostęp do serwisu Sekocenbud w 2013 r. | 308,13 |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych (w tym najem powierzchni biurowej, sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz czynsz i opłata eksploatacyjna). | 330 281,63 |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | Wydatki bieżące |
| 8 | Podróże służbowe | W 2013 73 delegacje służbowe (krajowe)  W 2014 73 delegacje służbowe (krajowe) | Koszt uwzględniony w pkt. 3 |

**Samorząd Województwa Mazowieckiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | - wynagrodzenie miesięczne wraz z pochodnymi,  - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,  - premie uznaniowe wraz z pochodnymi. | 2 333 983,70 netto |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | W ramach wydatków bieżących realizowano zakupy mebli, papieru kserograficznego, materiałów eksploatacyjnych (tonery) oraz sprzętu biurowego, w tym: niszczarki, aparaty telefoniczne, faks itp. | 36 616,82 netto |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | - szkolenia grupowe,-szkolenia indywidualne,- studia podyplomowe,-delegacje krajowe,- konferencje,- spotkania koordynacyjne,-spotkania/szkolenia grup roboczych, | 81 617,78 netto |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* | 386 222,94 netto |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | --------------- | --------------- |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Koszty czynszu i eksploatacji powierzchni biurowej wykorzystywanej przez pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY 2007-2013. | 242 645,47 netto |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | --------------- | --------------- |
| 8 | Podróże służbowe | --------------- | --------------- |
| 9 | Wydatki majątkowe | W ramach wydatków majątkowych realizowano zakupy sprzętu komputerowego w tym: zestawy komputerowe, komputery przenośne, drukarki oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego i projektora. | 41 561,74 netto |
| 10 | Inne | --------------- | --------------- |

**Samorząd Województwa Opolskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 w latach 2010-2015 | 2 016 246,29 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | Koszty zakupu materiałów i artykułów biurowych, wyposażenia, usług pozostałych, konserwacji i napraw urządzeń biurowych oraz inne wydatki bieżące w latach 2010-2015 | 49 570,33 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Ujęto koszty szkolenia pracowników oraz koszty ich podróży służbowych w latach 2010-2015 | 60 278,66 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych | 195 007,16 |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Zakup zestawów komputerowych, telefonów, drukarek, skanerów, oprogramowania, laptopów, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego w latach 2010-2015. Zakupy dokonane w 2010r. zostały sfinansowane z wydatków majątkowych (kwota 24 942 zł) | 77 892,27 |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych w latach 2010-2015 (w tym koszty najmu, eksploatacyjne i sprzątanie pomieszczeń biurowych) | 317 292,58 |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | Koszt energii elektrycznej płatny był w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2013r. | 6 762,11 |
| 8 | Podróże służbowe | Kwota wydatków na podróże służbowe pracowników w latach 2010-2015 ujęta łącznie z pkt 3 - szkolenia… | 0,00 |
| 9 | Wydatki majątkowe | Kwota wydatków z 2010r. w wysokości 24942 zł została ujęta w pkt 5. | 16 605,00 |
| 10 | Inne |  | 2 739 654,40 |

**Samorząd Województwa Podkarpackiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | - wynagrodzenia brutto w tym: wynagrodzenia zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wypłaty nagród regulaminowych , | **1 748 188,46zł.** |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) |  | **39 727,34** |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 |  | **12 005,83** |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych |  |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Zakup zestawu telefonów 3-słuchawkowych (2 kpl.), 2-słuchawkowych (1 kpl.) oraz telefonu bezprzewodowego (1 kpl.) – w wyniku wyeksploatowania starych telefonów stacjonarnych należących do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego konieczny był zakup nowych zestawów telefonów - dla pracowników Oddziału wdrażania PO RYBY. | **777,00** |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 8 | Podróże służbowe |  | **23 829,26** |
| 9 | Wydatki majątkowe |  | **65 410,36** |
|  | Inne | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

**Samorząd Województwa Podlaskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 |  | 3 094 632,29 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) |  | 157 977,30 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 |  | 82 085,97 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* | 112 614,80 |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 |  | 40 415,99 |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych |  | 0,00 |
| 7 | Koszty energii elektrycznej |  | 0,00 |
| 8 | Podróże służbowe |  | 35 747,26 |
| 9 | Wydatki majątkowe |  | 0,00 |
|  | Inne |  |  |

**Samorząd Województwa Pomorskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 |  | 5 524 394,46 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) |  | 161 268,50 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 |  | 22 556,58 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* | 160 368,06 |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 |  | 183 658,71 |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych |  | 368 978,95 |
| 7 | Koszty energii elektrycznej |  | 2 256,23 |
| 8 | Podróże służbowe |  | 50 479,18 |
| 9 | Wydatki majątkowe |  | 0,00 |
|  | Inne |  | 68 657,90 |

**Samorząd Województwa Śląskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody, nagrody kwartalne, nagrody motywacyjne, nagrody specjalne, nagrody indywidualne, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi | 2 931 357,61 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | Usługi Pozostałe: najem pomieszczeń do przeprowadzania szkoleń, najem powierzchni wystawienniczej, usługi cateringu, zlecenie opracowania kosztorysu, usługa przygotowania do druku oraz wydruk materiałów konferencyjnych, opracowanie tematów  i wygłoszenie podczas konferencji, ogłoszenia prasowe;  Zakup materiałów: zestaw projekcyjny, niszczarki dokumentów, ekspres ciśnieniowy | 75 257,91 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Studia podyplomowe, szkolenia pracowników, kurs języka migowego | 30 491,29 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* | Nie dotyczy |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Komputery stacjonarne, komputery przenośne, drukarki, skanery, iPad, licencje Ms Office | 83 898,69 |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Nie dotyczy | 0,00 |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | Nie dotyczy | 0,00 |
| 8 | Podróże służbowe | Wyjazdy na konferencje, szkolenia, imprezy promocyjne, kontrole | 89 904,04 |
| 9 | Wydatki majątkowe | Urządzenia wielofunkcyjne, zestaw fotograficzny, namiot, zestaw wystawienniczy, zestaw pomiarowy | 61 220,38 |
|  | Inne | Nie dotyczy | 0,00 |

**Samorząd Województwa Świętokrzyskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Pracownicy Biura realizowali zadania związane z wdrażaniem osi priorytetowei 4 PO „RYBY 2007-2013”. Na wynagrodzenie zatrudnionych osób składały się: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premia w wysokości 25% od wynagrodzenia brutto pracowników, składki płacone przez pracodawcę tj. ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy. Wypłacone zostały nagrody indywidualne za I i II półrocze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ŚBRR. | 2 517 122,20 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | abonamenty telefoniczne i połączenia, przeglądy techniczne samochodu służbowego, zakup paliwa, wymiana kół, naprawa i konserwacja, oraz produkty eksploatacyjne, tonery, art. biurowe, spożywcze, chemia gospodarcza, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu, przeglądy okresowe klimatyzacji, adaptacja pomieszczeń biurowych i archiwalnych, zakup ekspresu do kawy, kuchenka mikrofalowa, szafy metalowe na przechowywanie dokumentacji, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne | 243 091,51 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | - | 0,00 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | *Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych* | 82 312,39 |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | akumulatorki do UPS-ów, przewody do podłączenia sieci komputerowej, sprzęt teleinformatyczny, licencje | 12 939,59 |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | wynajem miejsca garażowego, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty eksploatacji, C.O, wywóz śmieci, woda, | 215 051,68 |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | zakup energii elektrycznej | 20 827,40 |
| 8 | Podróże służbowe | podróże służbowe krajowe – delegacje, usługa hotelowa | 4 455,57 |
| 9 | Wydatki majątkowe | zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego z oprogramowaniem, licencji, leasing operacyjny samochodu służbowego | 44 407,20 |
|  | SUMA | - | 3 140 207,54 |

**Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Realizacja operacji obejmowała okres od listopada 2010 r. do grudnia 2015 r., w tym:- wypłacane było pracownikom wynagrodzenie brutto wraz z dodatkami (funkcyjnymi, stażowymi, specjalnymi) i należnymi składkami płaconymi przez pracodawcę na ZUS oraz FP,- dodatkowe wynagrodzenie roczne,- umowy zlecenia,- nagrody  ,Maksymalna liczba pracowników, którym wypłacano wynagrodzenie wynosiła 14 osób | 3 021 652,28 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | Realizacja operacji obejmuje zakup:  - wyposażenia biura (meble),  - materiałów biurowych  - usługi – doładowanie SIMPLUS 100 do telefonu służbowego kierownika Biura Wdrażania PO RYBY, który służy kontaktom w czasie wyjazdów służbowych z pracownikami biura oraz kontaktami pracowników z beneficjentami, naprawy urządzeń. | 140 311,32 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Udział w szkoleniach, koszty szkoleń, koszty usług gastronomicznych, koszty usług hotelowych. | 216 291,15 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych | --- |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Zakup komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, ksero, dysków zewnętrznych, listew | 48 102,76 |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Nie dotyczy | --- |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | Nie dotyczy | --- |
| 8 | Podróże służbowe | Wydatki związane z podróżami służbowymi na konferencje, szkolenia, imprezy plenerowe, spotkania grupy roboczej ds. osi 4 PO RYBY oraz kontrole | 128 296,52 |
| 9 | Wydatki majątkowe | Urządzenie wielofunkcyjne, xero, drukarki, kserokopiarka | 30 127,09 |

**Samorząd Województwa Wielkopolskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Koszty osobowe pracowników zajmujących się wdrażaniem PO RYBY 2007 – 2013 ponoszone w latach 2009-2015, w tym: wynagrodzenia, nadgodziny, ekwiwalenty, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 3 791 406,96 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | m.in. koszty przeglądów i napraw sprzętu, koszty związane ze stroną internetową www.porybyumww.pl, usługi dostępu do sieci Internet, koszty organizacji szkoleń dla beneficjentów Szkoleń dla beneficjentów, zakupy art. biurowych, sprzętu meblowego, wyposażenia, usługi transportowe, dostęp do cenników budowlanych, usługi niszczenia nośników danych, modernizacja strony internetowej, testy bezpieczeństwa, zakup programu do kosztorysowania, zakup sprzętu do kontroli, zakupy papieru, segregatorów, tonerów | 306 970,55 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników | 95 263,00 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych | 294 162,79 |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | - | - |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | - | - |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | - | - |
| 8 | Podróże służbowe | Koszty wyjazdów służbowych pracowników, związane z udziałem w spotkaniach, konferencjach, grupach roboczych itp. (w tym koszty przejazdów, usług hotelowych, diet) | 23 659,81 |
| 9 | Wydatki majątkowe | Zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, notebooki, drukarki, rzutnik, ekran) i oprogramowania | 101 783,73 |
| 10. | Inne: koszty remontu pomieszczeń | koszty remontu pomieszczeń | 10 295,00 |
| 11. | Umowy zlecenia/o dzieło | Umowy związane z wdrażaniem PO RYBY 2007-2013 | 29 434,99 |
| 12. | Ekspertyzy | Dwie ekspertyzy dotyczące operacji dofinansowanych z osi 4 PO RYBY 2007-2013 | 12 500,00 |

**Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Poniesione zostały koszty wynagrodzenia brutto, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, świadczeń świątecznych, składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy | 5 301 735,05 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | Koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów, aparatów telefonicznych, mebli, niszczarek, aparatów fotograficznych, wentylatorów stojących, drukarek, dyktafonu i dalmierz. | 134 895,19 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Koszty szkolenia, zakwaterowania, przejazdu i diety | 46 165,15 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych | 486 875,61 |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 |  | - |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Koszty wynajmu 7 pomieszczeń biurowych i 1 pomieszczenia gospodarczego. | 667 402,14 |
| 7 | Koszty energii elektrycznej |  | - |
| 8 | Podróże służbowe | Koszty przejazdu, diety i zakwaterowania. | 89 615,02 |
| 9 | Wydatki majątkowe | Koszty zakupu kopiarki, zestawów komputerowych i laptopów. | 93 049,83 |
| 10 | Inne: obsługa prawna, umowy zlecenie | Koszty świadczenia usług prawnych na rzecz PO RYBY oraz koszty wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 446 581,06 |

**FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwalifikowalne działanie** | **Rodzaj kosztów** | **Wydatkowana kwota w PLN** |
| 1 | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 | Koszty wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013 oraz koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadań związanych z PO Ryby 2007-2013 zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia | 4 944 656,36 |
| 2 | Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 (koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących) | Koszty zakupu m. in.: mebli, sprzętu AGD, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zakupu publikacji oraz koszty zakupu usług m.in.: dostępu do internetu, telefonii komórkowej, usługi administratora bezpieczeństwem informacji, wykonania pieczątek, usługi informatycznej dot. oprogramowania księgowego, remontu pomieszczeń, usług prawniczych, wynajmu samochodu | 133 905,23 |
| 3 | Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | Koszty studiów podyplomowych i szkoleń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 | 25 235,08 |
| 4 | Informacja i promocja PO RYBY 2007-2013 | Nie dotyczy (powinny zostać opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji działań informacyjno-promocyjnych | 107 642,51 |
| 5 | Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007-2013 | Koszty zakupu m.in.: komputerów, modemów, telefonów, skanera, kserokopiarki, drukarek, projektora | 100 815,89 |
| 6 | Najem oraz utrzymanie powierzchni biurowych | Koszty najmu powierzchni biurowej, magazynowej i stanowisk garażowych oraz koszty sprzątania biura | 746 084,15 |
| 7 | Koszty energii elektrycznej | Koszty energii elektrycznej | 7 193,89 |
| 8 | Podróże służbowe | Koszty podróży służbowych związanych z kontrolą realizacji działania PO RYBY 2007-2013, w tym m.in. diety, paliwo, noclegi, opłata parkingowa | 51 544,20 |
| 9 | Wydatki majątkowe | Koszty związane m.in. z zakupem licencji oprogramowania komputerowego, np. MS Office, a także zakup dostępu do serwisu prawniczego | 43 310,36 |
|  | Inne | Koszty odpisu na ZFŚS dokonanego za 2014r. i 2015r. | 32 476,26 |

* 1. **Wysokość wkładu z EFR przydzielonego programu i wydanego w ramach pomocy technicznej**

Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w ramach PO Ryby 2007-2013 przeznaczono 48.939.504,93 euro   
w tym wkład z Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 36.704.328,69 euro, co stanowi 75% całości alokacji dla tego środka.

**6. INFORMACJA I PROMOCJA**

* 1. **Opis działań podjętych w zakresie realizacji działań informacyjnych i promujących Program**

Instytucja Zarządzająca

W ramach realizowanych działań informacyjno – promocyjnych ARiMR prowadziła następujące działania:

1. udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IZ

|  |  |
| --- | --- |
| Temat | Miejsce i termin |
| Zasady wdrożenia i finansowania PO RYBY 2007-2013 | Władysławowo, 15-16 września |
| Zasady uzyskania wsparcia w ramach osi priorytetowej 2 PO RYBY 2007-2013 | Iława, 25 września |
| Wyjaśnienie kwestii problemowych związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007-2013 | Dębe, 13-15 października |
| Zasady pozyskiwania środków unijnych z PO RYBY 2007-2013 | Łosiowo k. Opola, 14-16 października |
| Inwestycje w chów i hodowlę oraz działania wodno-środowiskowe w ramach PO RYBY 2007-2013 | Kozy, 18 listopada |
| Konferencja dot. PO RYBY 2007-2013 | Świnoujście, 3-4 lutego 2010 r. |
| Konferencja naukowa dot. Przyszłości sektora rybackiego po 2013 | Dębe 18-19 listopada 2010 r. |
| Spotkanie LGR organizowane przez FARNET | Sofia, 21-23 marca 2011 r. |
| Seminarium nt. przyszłości osi 4 w następnej perspektywie finansowej | Bruksela, 12-13 kwietnia 2011 r. |
| Spotkanie z samorządami województw | Bydgoszcz, 13-14 lipca 2011 r. |
| WPRyb: Jaka przyszłość dla akwakultury? | Mondsee (Austria), 10-12 maja 2012 r. |
| Konferencja FARNET - FLAGs: Drivers of Green Growth in European Fisheries Areas | Olhao (Portugalia), 4-6 czerwca 2012 r. |
| Spotkanie z samorządami województw | Wronki, 12-14 września 2012 r. |
| Seminarium nt. rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność | Bruksela, 6 lutego 2013 r. |
| Konferencja na temat przyszłości LGR | Kołobrzeg, 14-15 marca 2013 r. |
| Europejski Fundusz Morski i Rybacki jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich | Wilno, 19 marca 2013 r. |
| Przyszłość Lokalnych Grup Rybackich | Darłowo, 5 czerwca 2013 r. |
| EFR 2007-2013 i Europejski Fundusz Morski i Rybacki - aspekty środowiskowe | Otrębusy, 22 października 2013 r. |
| Szkolenie w zakresie technik połowowych i zmian zachodzących w rybołówstwie przybrzeżnym | Frombork, 9-11 kwietnia 2014 r. |
| Warsztat szkoleniowy w zakresie wskaźników stosowanych w doradztwie naukowym do oceny żywych zasobów morza przez ICES | Warszawa, 16 maja 2014 r. |
| Regionalne Dni Rybactwa | Gołszyn, 18-20 września 2015 r. |

1. organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

|  |  |
| --- | --- |
| Temat | Miejsce  i termin |
| Organizacja forum mającego na celu upowszechnienie informacji na temat możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w związku z wejściem  w życie ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego | Przysiek k. Torunia, 30 czerwca i 1 lipca 2009 |
| Organizacja forum mającego na celu upowszechnienie informacji na temat możliwości pozyskania środków finansowych na realizacje określonych operacji przez potencjalnych beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w związku z wejściem w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Przysiek k. Torunia, 26-27 listopada 2009 |
| Cykl szkoleń przeprowadzonych na zlecenie IZ przez stowarzyszenie Agrolinia dla otencjalnych beneficjentów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013. Szkolenia odbywały się w 3 etapach i dotyczyły następujących zagadnień: 1) Zagadnienia z zakresu formalności w zakresie zakładania stowarzyszeń, 2) Przygotowanie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, 3) Wdrażanie i funkcjonowanie LGR. | Obszar całego kraju w okresie od lipca do grudnia 2009 r. |
| I Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR | Warszawa, MRiRW 25 maja |
| II Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR | Warszawa, MRiRW 8 czerwca |
| III Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR | Warszawa, MRiRW 29 czerwca |
| IV Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR | Warszawa, MRiRW 27 lipca |
| Szkolenie poświęcone aktualizacji procedur dla osi 4 | Warszawa, MRiRW 14 września |
| V Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR | Warszawa, MRiRW 31 sierpnia |
| Szkolenie poświęcone aktualizacji procedur dla osi 4 | Warszawa, MRiRW 14 września |
| VI Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR | Warszawa, MRiRW 23 września |
| VII Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR | Warszawa, MRiRW 8 października |
| Szkolenie poświęcone aktualizacji procedur dla osi 4 | Warszawa, MRiRW 19 października |
| Szkolenie poświęcone aktualizacji procedur dla osi 4 | Warszawa, MRiRW 3 listopada |
| Podpisywanie umów | Warszawa, MRiRW 23 listopada |
| Szkolenie poświęcone aktualizacji procedur dla osi 4 | Warszawa, MRiRW 6 grudnia |
| Szkolenie poświęcone aktualizacji procedur dla osi 4 | Warszawa, MRiRW 13 grudnia |
| Szkolenie poświęcone aktualizacji procedur dla osi 4 | Warszawa, MRiRW 21 grudnia |
| Szkolenie dla UM | Zielonka, 30 listopada - 1 grudnia |
| Konferencja pn. Fundusze europejskie dla sektora rybackiego w Polsce - doświadczenia i perspektywy | Berlin, 24 stycznia 2011 r. |
| Szkolenie dla samorządów województw | Zielonka, 30-31 marca 2011 r. |
| Konferencja dot. finansowania sektora rybackiego ze środków UE po 2013 r. | Kraków, 15-17 marca 2011 r. |
| Konferencja dot. sektora akwakultury pod kątem finansowania ze środków UE po 2013 r. | Falenty, 21-22 czerwca 2011 r. |
| Współorganizacja spotkania FARNETu "FLAGs in business promoting diversification in fisheries areas" | Gdynia, 5-7 lipca 2011 r. |
| Posiedzenie zespołu ds. opiniowania LSROR | Warszawa, 25-26 lipca 2011 r. |
| Konferencja dot. przetwórstwa ryb pod kątem finansowania ze środków UE po 2013 r. | Falenty, 21-22 lipca 2011 r. |
| Spotkanie min. Plocke ze środowiskiem rybackim ws. Reformy Wspólnej Polityki Rybackiej | Gdynia, 10 sierpnia 2011 r. |
| Spotkanie dot. przyszłości finansowania sektora rybackiego | Gdynia, 9 stycznia 2012 r. |
| Konferencja Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy – aktualny stan wdrażania osi priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) | Berlin, 24-25 stycznia 2012 r. |
| Spotkanie dot. przyszłości finansowania sektora rybackiego | Warszawa, 8 lutego 2012 r. |
| Konferencja z LGR i FARNET w celu omówienia zagadnień dotyczących prac nad budową i uruchomieniem Krajowej Sieci Obszarów Zależnych od Rybactwa | Warszawa, 23 maja 2012 r. |
| Innowacje szansą na zrównoważone rybactwo | Berlin, 18-19 stycznia 2013 r. |
| XVIII Krajowa Konferencja Hodowców Karpia i Szkolenie Producentów Ryb | Licheń, 6-8 lutego 2013 r. |
| XX Forum Gospodarcze „Transgraniczne więzi systemowe – Pieniądz” | Toruń, 4-5 marca 2013 r. |
| Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. | Warszawa, 25-25 czerwca 2013 r. |
| II Konferencja Karpiowa | Wrocław, 12-13 września 2013 r. |
| Spotkanie podsumowujące spełnienie zasady n+2 w 2013 r. | Warszawa, 6 lutego 2014 r. |
| Spotkanie dotyczące Lokalnych Grup Rybackich | Warszawa, 22-23 maja 2014 r. |
| Szkolenie z zakresu opracowywania i pisania lokalnych strategii rozwoju | Warszawa, 23 maja 2014 r. |
| Spotkanie grupy roboczej ds. opracowania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 | Warszawa, 29 lipca 2014 r. |
| Szkolenie dotyczące przygotowania i złożenia przez LGR sprawozdania końcowego z realizacji LSROR | Warszawa, 11-12 grudnia 2014 r. |
| Spotkanie podsumowujące spełnienie zasady n+2 w 2014 r | Serock, 12-13 lutego 2015 r. |
| Szkolenie w zakresie antykorupcji | Serock, 24-27 marca 2015 r. |
| Szkolenie w zakresie metodologii obliczania określonych wskaźników zawartych w raporcie flotowym | Warszawa, 28 października 2015 r. |

1. organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

|  |  |
| --- | --- |
| Temat | Miejsce i termin |
| PO RYBY 2007-2013 oraz sektor przetwórstwa | Gdańsk, 16 czerwca 2009 r. |
| Agrotrendy – I ranking zakładów rybnych, wykorzystanie środków z PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 10 grudnia 2009 r. |
| Wspólna Polityka Rybacka oraz uruchomienie PO RYBY 2007-2013 | Gdynia, 23 września 2009 r. |
| Konferencja prasowa w MRiRW w związku z podpisywaniem umów z LGR wyłonionymi w II konkursie | Warszawa, 4 sierpnia 2011 r. |
| V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel | Kielce, 5-7 kwietnia 2013 r. |
| XII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH | Gdańsk, 22-24 maja 2013 r. |
| Pomorski Dzień Rybaka | Bytów, 29 czerwca 2013 r. |
| Finał Regat The Tall Ships Races | Szczecin, 2-6 sierpnia 2013 r. |
| Święto Sandacza | Lubniewice, 17 sierpnia 2013 r. |
| Cykl 4 imprez promocyjnych PO RYBY Polacy | Ustka 31 sierpnia 2013 r., Kołobrzeg 7 września 2013 r., Olsztyn 14 września 2013 r., Sandomierz 28 września 2013 r. |
| Opracowanie graficzne i wykonanie dwunastu grafik oraz nabycie praw majątkowych do hasła „Rozwijamy polskie rybactwo” | grudzień 2014 r. |

1. przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj publikacji** | **Nakład/termin** |
| Folder informacyjny o Europejskim Funduszu Rybackim | 12 000 |
| Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 3 000 |
| Rozporządzenia związane z EFR: Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1198/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 498/2007 | 3 000 |
| Ulotka informacyjna nt. PO RYBY 2007-2013 | 10 000 |
| Ulotka informacyjna nt. osi 4 PO RYBY 2007-2013 | 10 000 |
| Folder informacyjny o EFR | 10 000 |
| Plakat z rybami | 2 000 |
| Album „Przykłady dobrych praktyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego *Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*”, | 3 000 |
| Poradnik dla beneficjenta osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 | 8 200 |
| Ulotka informacyjna w jęz. ang. nt. PO RYBY 2007-2013 | 500 |
| Ulotka informacyjna w jęz. ang. nt. osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 | 500 |
| Ulotka informacyjna w jęz. ang. nt. osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce | 500 |
| Ulotka informacyjna w jęz. pol. nt. PO RYBY 2007-2013 | 3 000 |
| Ulotka informacyjna w jęz. pol. nt. osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce | 3 000 |
| Lokalne Grupy Rybackie od kuchni | 6 000 |
| Przewodnik po osi 4 PO Ryby 2007-2013 | 7 400 |
| Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" | 7 400 |
| Ulotka informacyjna dotycząca osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 1 500 |
| Ulotka informacyjna dotycząca środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 2 000 |
| Samochodowa mapa Polski z naniesionymi obszarami Lokalnych Grup Rybackich | 6 000 |
| Opracowanie graficzne i wykonanie dwunastu grafik oraz nabycie praw majątkowych do hasła „Rozwijamy polskie rybactwo” | grudzień 2014 r. |
| Publikacja książki pt. "Naukowe, polskie i angielskie nazewnictwo ryb świata w układzie systematycznym" | maj 2015 r. |
| Wykonanie i dostarczenie do MRiRW publikacji pt. "PO RYBY … turystycznie" | czerwiec 2015 r. |
| Druk folderu: "Klucz do oznaczania ptaków w przyłowie" | lipiec 2015 r. |

1. wykonanie materiałów promocyjnych

|  |  |
| --- | --- |
| Rok | Ogólny opis |
| 2007 | Nie dotyczy |
| 2008 | Foldery informacyjne i broszury |
| 2009 | Broszura „Rybactwo” I,II i III oś priorytetowa |
| 2010 | Ulotki dot. każdego środka Programu Po 750 sztuk na każdy środek) |
| 2011 | Kalendarz promujący PO RYBY 2007-2013 na 2011 r. |
| 2012 | Kalendarz promujący PO RYBY 2007-2013 na 2012 r. |

1. Prowadzenie stron internetowych

|  |  |
| --- | --- |
| 2009 | prowadzenie stron internetowych (www.minrol.gov.pl, www.rybactwo.info) |
| 2010 | prowadzenie stron internetowych (www.minrol.gov.pl, www.rybactwo.info) |
| 2011 | prowadzenie stron internetowych (www.minrol.gov.pl, www.rybactwo.info) |
| 2012 | prowadzenie zakładki dotyczącej PO Ryby 2007-2013 na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej - www.minrol.gov.pl |
| 2013 | prowadzenie zakładki dotyczącej PO RYBY 2007-2013 na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej - www.minrol.gov.pl |
| 2014 | prowadzenie zakładki dotyczącej PO RYBY 2007-2013 na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej - www.minrol.gov.pl |
| 2015 | Prowadzenie zakładki dotyczącej PO RYBY 2007-2013 na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej - www.minrol.gov.pl. |

1. wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji) Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **ROK** | **Forma przekazania informacji** |
| 2009 | Radio - 2 spoty reklamowe o długości 30 sekund każdy |
| Telewizja - jeden spot reklamowy o długości 30 sekund oraz jego skrót montażowy o długości 15 sekund |
| 2010 | Audycja TV AgroKurier - 208 s. |
| 2011 | Audycje w radiu ZET, ich zapowiedzi oraz spoty reklamowe - 25 audycji 60 s. i 90 s., 40 zapowiedzi audycji 30 s., 19 spotów 20 s. |
| 2012 | W okresie wrzesień – listopad 2012 r. przeprowadzono ogólnopolską kampanię telewizyjną dotyczącą  PO Ryby 2007-2013, a w szczególności obszarów zależnych od rybactwa. Na kampanię składały się następujące elementy: - 30 felietonów dotyczących Lokalnych Grup Rybackich emitowanych przez 10 tygodni w programie Pytanie na Śniadanie w TVP2 (regiony, beneficjenci, projekty), - 10 prognoz pogody w TVP2 z LGR odwiedzonych w danym tygodniu, - 100 zapowiedzi emitowanych w różnym czasie antenowym w TVP2,  - 180 plansz informacyjnych w TVP2 (przed i po każdym felietonie), - 30 dni prognozy pogody w TVN 24 i TVN Meteo z miejsc związanych z PO Ryby 2007-2013, - 270 plansz informacyjnych w TVN 24i TVN Meteo (przed i po każdym wejściu pogodowym na żywo), - 14-minutowy film podsumowujący kampanię w TVP2.  Ponadto, w grudniu 2012 r. kampania była wzmocniona poprzez wyprodukowanie i emisję 4 części dotyczących projektów zrealizowanych w ramach PO Ryby 2007-2013 w programie „Sztuka Życia” w TVP2. |
| 2013 | W okresie październik – listopad 2013 r. przeprowadzono ogólnopolską kampanię telewizyjną dotyczącą PO RYBY 2007-2013, a w szczególności obszarów zależnych od rybactwa. Na kampanię składały się następujące elementy: - Produkcja łącznie 12 felietonów 3 minutowych i ich emisja w TVP 2; - Produkcja 3 różnych spotów reklamowych i ich emisja w TVP 2 i TVP Info; - Emisja 60 zwiastunów w ciągu 6 tygodni akcji w TVP 2; - Emisja 84 plansz informacyjnych w TVP 2; - Przeprowadzenie 6 rozmów na żywo w studio w TVP 2 podsumowujących emisję felietonów.  Ponadto, w okresie październik - grudzień 2013 r. kampania była wzmocniona poprzez wyprodukowanie i emisję w Telewizji Rolniczej TVR 8 odcinków programu, w którym zaprezentowano projekty zrealizowane przy udziale środków pochodzących z PO RYBY 2007-2013. Kampania została zrealizowana poprzez: - Produkcję oraz emisję 8 odcinków programu o długości ok. 15 minut każdy; - Produkcję oraz emisję dedykowanych zapowiedzi programu zawierająca logotypy PO RYBY 2007-2013; - Promocja materiałów na stronie internetowej stacji. |
| 2014 | W okresie sierpień-październik 2014 r. przeprowadzono ogólnopolską kampanię telewizyjno-radiową dotyczącą PO RYBY 2007-2013. Na kampanię składały się następujące elementy: - 4 dedykowane audycje telewizyjne z: Darłowa, Dobiegniewa, Skoczowa i Węgorzewa, z których każda składała się z 3 łączeń na żywo z wskazanych miejsc oraz 2 materiałów filmowych zarejestrowanych wcześniej we wskazanym obszarze i dotyczących realizacji projektów w ramach PO Ryby 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Łącznie ok. 4 godzin emisji telewizyjnej; - Wyprodukowano 3 różne spoty telewizyjne, które emitowano na antenach Telewizji Polskiej S.A., TVN 24, Polsat News; - Wyprodukowano 4 różne plansze informacyjne, które emitowano na antenach Telewizji Polskiej S.A. i TVN 24; - Wyprodukowano 30-sekundowy spot radiowy i emitowano go na antenach Polskiego radia S.A., Radia TOK FM i Radia PIN; - Przeprowadzono 6 wywiadów w Polskim radiu Pr. I, Polskim radiu Pr. III, Radiu PIN |
| 2015 | • Produkcja jednego 15 sekundowego spotu reklamowego w technice animacji 2D, jednej 8 sekundowej planszy informacyjnej, 30 sekundowego spotu radiowego zapowiadającego nową perspektywę 2014-2020 Rybactwo i Morze i ich emisja na antenach: Telewizji Polskiej S.A., TVN 24, Polsat News, Polskiego radia S.A. i Radia TOK FM; • Przygotowanie i emisja 15 sekundowego spotu TV w serwisach www. TVP S.A. oraz TVP Media Sp. Z o.o.; • Zorganizowanie cyklu 5 wywiadów i audycji w Polskim Radiu S.A. o tematyce dotyczącej środków unijnych inwestowanych w sektor rybactwa w Polsce z udziałem ekspertów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Rybołówstwa; • Podanie do publicznej wiadomości informacji o podmiotach finansujących programy pomocowe. |

1. przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Tytuł prasowy/zasięg terytorialny** | **Ilość artykułów** |
| 2009 | Eurofundusze – kwartalny dodatek do Gazety Wyborczej | 3 |
| Przegląd Rybacki | 3 |
| Gazeta Sołecka | 6 |
| Eko i My | 1 |
| Nasza Ziemia | 1 |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | 1 |
| Kalendarz Rolnika 2010 | 1 |
| Poradnik Radnego i Sołtysa na 2010 rok | 1 |
| 2010 | Przegląd Rybacki | Szansa dla obszarów zależnych od rybactwa, Rekompensaty w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” |
| Przegląd Rybacki | Podsumowanie oceny ex-post Sektorowego Programu Operacyjnego „RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 |
| Przegląd Rybacki | Partnerstwo trzech sektorów – jak powinny działać lokalne grupy rybackie (LGR) |
| Przegląd Rybacki | Pierwszy konkurs za nami… Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| **Dzienniki Regionalne** |  |
| Polska Głos Wielkopolski | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Dziennik Polski | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Polska Dziennik Zachodni | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Anonse | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Echo Dnia | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Gazeta Codzienna Nowiny | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Gazeta Wyborcza (mutacja na Dolny Śląsk) | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Polska Dziennik Łódzki | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Głos - Dziennik Pomorza | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Polska Dziennik Bałtycki | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Gazeta Współczesna | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Gazeta Wyborcza (mutacja na Mazowsze) | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Gazeta Pomorska | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Gazeta Lubuska | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| Nowa Trybuna Opolska | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| **Tygodnik** |  |
| Newsweek | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
| **Miesięcznik** |  |
| Naj | INSERT - Jak ryba w... funduszach unijnych - Zarzucamy sieci na dotacje |
|  |  |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 - Szansa dla obszarów zależnych od rybactwa |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | Podsumowanie oceny ex-post Sektorowego Programu Operacyjnego „RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | Pomoc finansowa w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w zakresie osi priorytetowej 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury oraz osi priorytetowej 3.Środki służące wspólnemu interesowi |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 |
| Gazeta Sołecka | Szansa dla obszarów zależnych od rybactwa |
| Gazeta Sołecka | Podsumowanie oceny ex-post Sektorowego Programu Operacyjnego „RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 |
| Gazeta Sołecka | Partnerstwo trzech sektorów – jak powinny działać lokalne grupy rybackie (LGR) |
| Gazeta Sołecka | Pomoc finansowa w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w zakresie osi priorytetowej 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury oraz osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi |
| Gazeta Sołecka | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" - I Konkurs za nami |
| Gazeta Sołecka | Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" |
|  |  |
| Kalendarz Rolników 2010 | Szansa dla obszarów zależnych od rybactwa |
|  |  |
| Poradnik Radnego i Sołtysa na 2011 rok | Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 - Oś 4 |
|  |  |
| Przegląd Przemysłowo - Gospodarczy | Nie zapominamy o rybakach - wywiad z Kazimierzem Plocke, Sekretarzem Stanu w MRiRW |
|  |  |
| Biuletyn Dożynkowy | Materiały promocyjno-informacyjne dot. Polskiego rolnictwa, Gospodarki żywnościowej, PROW 2007-2013, PO RYBY 2007-2013 |
| Agro Trendy | Artykuły promocyjne oraz publicystyczne z serwisem zdjęciowym na temat PO RYBY 2007-2013 |
| 2011 | Gospodarz. Poradnik samorządowy | „Lokalne Grupy Rybackie – nowa jakość na terenach zależnych od rybactwa - Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ( PO RYBY 2007-2013) ” |
| Gospodarz. Poradnik samorządowy | „Lokalne Grupy Rybackie - Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ( PO RYBY 2007-2013) ” |
| Gospodarz. Poradnik samorządowy | „Efekty unijnej pomocy dla sektora rybackiego – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Gospodarz. Poradnik samorządowy | „Efekty unijnej pomocy dla sektora rybackiego – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Gospodarz. Poradnik samorządowy | „Lokalne Grupy Rybackie – nowa jakość na terenach zależnych od rybactwa - Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Gospodarz. Poradnik samorządowy | „Lokalne Grupy Rybackie - Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ( PO RYBY 2007-2013) ” |
| Gospodarz. Poradnik samorządowy | „Efekty unijnej pomocy dla sektora rybackiego – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 |
| Gospodarz. Poradnik samorządowy | „Efekty unijnej pomocy dla sektora rybackiego – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 |
| Przegląd Rybacki | „Lokalne Grupy Rybackie - Oś 4, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ( PO RYBY 2007-2013) ” |
| Przegląd Rybacki | Przywracanie ciągłości ekologicznej rzek w ramach PO RYBY 2007-2013” |
| Przegląd Rybacki | „Efekty unijnej pomocy dla sektora rybackiego – Program Operacyjny RYBY 2007 – 2013” |
| Fundusze Europejskie | „Lokalne Grupy Rybackie - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ( PO RYBY 2007-2013) - Oś 4, ” |
| Fundusze Europejskie | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – stan wykorzystania środków w osi 1-4 – stan na 31 sierpnia 2011r. |
| Fundusze Europejskie | „Program operacyjny RYBY 2007-2013” – Efekty unijnej pomocy dla sektora rybackiego,” |
| Eko i My | „Przywracanie ciągłości ekologicznej rzek w ramach PO RYBY 2007-2013” – Oś 3 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. |
| Eko i My | „Jak złowić unijne pieniądze dla Twojej miejscowości - Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. |
| Eko i My | „Przykłady Lokalnych Grup Rybackich - Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”- |
| Nowa Wieś Europejska | „Drugi konkurs na wybór Lokalnych Grup Rybackich – Oś 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 |
| Nowa Wieś Europejska | „ Lokale Grupy Rybackie w Polsce – Oś 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” – Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 |
| Nowa Wieś Europejska | Efekty unijnej pomocy dla sektora rybackiego – Program Operacyjny PO RYBY 2007-2013” |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | Drugi konkurs na wybór Lokalnych Grup Rybackich Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | Przykłady Lokalnych Grup Rybackich - Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | „Efekty unijnej pomocy dla sektora rybackiego Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013” |
| Kalendarz Rolników 2012 | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – Lokalne Grupy Rybackie |
| Biuletyn Dożynkowy | Działania realizowane przez MRiRW |
| Lokalne Grupy Rybackie – nowa jakość na terenach od rybactwa Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. |
| 2012 | Gazeta Wyborcza | 1 |
| Rzeczpospolita – dodatek Eurofundusze | 1 |
| Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy | 2 |
| Przegląd Rybacki | 4 |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | 4 |
| Poradnik Radnego i Sołtysa na 2013 r. | 1 |
| 2013 | Przegląd Rybacki | 3 |
| Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy | 1 |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | 2 |
| Nadmorski Przegląd Gospodarczy | 1 |
| Dla Radnych.pl | 1 |
| Kutry z Wielkiej Wsi | 1 |
| 2014 | Smak i Tradycja | 1 |
| Kalendarz Rolników na 2015 r. |  |
| Polishfood | 1 |
| 2015 | Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy |  |
| Rybacka Flota Władysławowa |  |

1. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Rodzaj działania** | **Przykład** |
| 2009 | Działanie informacyjne | Newsweek – zapytanie dotyczące działań promocyjnych MRiRW. |
| Media Plan | Badanie w celu zoptymalizowania efektów kampanii informacyjno – promocyjnej w prasie ogólnopolskiej i branżowej, sierpień 2010 |

1. udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Nazwa imprezy** | **Forma promocji** |
| 2009 | II Forum Funduszy Europejskich (obchody piątej rocznicy wstąpienia Polski do UE) | Stoisko promocyjne |
| X Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH w Gdańsku | Stoisko promocyjne |
| Forum Akwakultury podczas targów POLFISH w Gdańsku | Wykłady oraz dystrybucja materiałów informacyjnych |
| I Ranking Zakładów Rybnych | Stoisko promocyjne |
| 2010 | III Forum Funduszy Europejskich | Stoisko promocyjne |
| II Ranking Zakładów Rybnych | Stoisko promocyjne |
| 2011 | 92 rocznica Zaślubin Polski z Morzem | Puck, 10 lutego 2011 r. |
| 4. Forum Funduszy Europejskich | Warszawa, 6-7 maja 2011 r. |
| Spotkanie informacyjne pt. „Wiejska Polska” | Licheń, 28-29 maja 2011 r. |
| 11. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych Polfish | Gdańsk, 31 maja – 2 czerwca 2011 r. |
| Morska Pielgrzymka Rybaków do Puckiej Fary | Puck, 25 czerwca 2011 r. |
| Międzynarodowa Konferencja Karpiowa | Kazimierz Dolny, 15-16 września 2011 r. |
| Powitanie jesieni z PO RYBY 2007-2013 | Kartuzy, 2 października 2011 r. |
| 2014 | Konferencja Hodowców Karpia i Szkolenie Producentów Ryb | Licheń Stary, 19-21 lutego 2014r. |
| Forum Gospodarcze „Integracja i Współpraca” | Toruń, 3-4 marca 2014 r. |
| Polski Kongres Rolnictwa – Zdrowa Żywność 2014 (4 konferencje) | Wrocław, Białystok, Olsztyn, Lublin, maj-grudzień 2014 r. |
| Szkolenia dla rybaków (6 szkoleń) | Łężany, Gołuń, Ruda Różaniecka, Milicz, Żabieniec, Katowice, czerwiec-listopad 2014 r. |
| Święto Śledzia Bałtyckiego | Niechorze, 5 lipca 2014 r. |
| Święto Sandacza | Lubniewice, 16 sierpnia 2014 r. |
| 2015 | Stoisko MRiRW na VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL | Kielce, 08-12 kwietnia 2015 r. |
| Wystawa promująca PO RYBY 2007-2013 podczas XXVII. Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych | Poznań, 15-17 maja |
| Organizacja stoiska promującego rezultaty wdrażania Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" podczas 73. Zjazdu Zarządu Związków Miast Bałtyckich – Dolina Charlotty | 12-13 czerwca |
| Kampania informacyjna oraz organizacja stoiska promującego rezultaty wdrażania Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", podczas imprezy plenerowej Jarmark Bożonarodzeniowy | Puck, 01-08 grudnia |

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ramach realizowanych działań informacyjno – promocyjnych ARiMR prowadziła następujące działania:

1. udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez instytucje

ARiMR zrealizowało 6 tego rodzaju zadań.

1. organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

|  |  |
| --- | --- |
| Temat | Miejsce i termin |
| Skorzystanie z hiszpańskich doświadczeń we wdrażaniu programów wsparcia dla rybołówstwa | Hiszpania, Santiago de Compostela oraz Vigo – międzynarodowe targi Conxemar, 30.09.2012-5.10.2012 |
| Efekty wdrażania PO RYBY 2007 - 2013 - wyjazd studyjny dla dziennikarzy | 10 czerwca 2015 r.: wizyta w Żerominie, Rzgowie Drugim i Gosławicach, gdzie powstały inwestycje finansowane z budżetu PO RYBY 2007 - 2013 |
| Szkolenie dla wnioskodawców i beneficjentów informujące o zasadach i kryteriach udzielania dofinansowania i rozliczania wniosków w ramach środka 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu | Warszawa, Gdynia, styczeń 2010 r. |

1. organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

ARiMR nie realizowała tego rodzaju zadań.

1. przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuły | Nakład (egz.) |
| Folder informacyjny o ARiMR -wersja pl. (2008) | 20 000 |
| Folder informacyjny o ARiMR –wersja ang. (2008) | 3 000 |
| Broszura – „ARiMR-Pomoc krajowa i unijna” wersja pl. (2008) | 20 000 |
| Broszura- „ARMA-National and UE aid”- wersja ang. (2008) | 6 000 |
| Broszura- „Realizacja pomocy unijnej i krajowej w ARiMR” wersja pl. (2008) | 10 000 |
| Broszura „Rybactwo” (oś I, II i III) (2009) | Brak danych |
| Ulotki dot. każdego środka Programu (2010) | 9 000 |
| Ulotki informacyjne dot. Programu przygotowane przez Podlaski OR (2013) | 20 000 |
| Album „cztery pory na stawach rybackich” polska wersja językowa (2014) | 1 000 |
| Album „cztery pory na stawach rybackich” angielska wersja językowa (2014) | 500 |
| Artykuł w „Biuletynie Informacyjnym” nr 7-8/2014 | 10 000 |
| Artykuł w „Biuletynie Informacyjnym” nr 10/2014 | 10 000 |
| Sektor rybacki na fali - artykuł w nr 3/2015 Biuletyny Informacyjnego | 8 000 |
| Kurs na sukces - artykuł w nr 7-8/2015 Biuletynu Informacyjnego | 8 000 |

1. wykonanie materiałów promocyjnych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | Ogólny opis | Kwota |
| 2007 | Nie dotyczy | - |
| 2008 | Foldery informacyjne i broszury | Brak danych |
| 2009 | Broszura „Rybactwo” I,II i III oś priorytetowa | Brak danych |
| 2010 | Ulotki dot. każdego środka Programu Po 750 sztuk na każdy środek) | Brak danych |
| 2011 | Kalendarz promujący PO RYBY 2007-2013 na 2011 r. | Brak danych |
| 2012 | Kalendarz promujący PO RYBY 2007-2013 na 2012 r. | Brak danych |

1. Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa strony | Liczba odwiedzin na stronie | Termin realizacji |
| 1. | [www.arimr.gov.pl](http://www.arimr.gov.pl) (zakładka PO RYBY 2007-2013) | Brak danych | Brak danych |
| 2. | www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-ryby-2007-2013 | 20,4 tys. | Styczeń -grudzień 2015 |
| 3. | www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-ryby-2007-2013 | 6 tys. | Styczeń - listopad 2016 |
|  | **Razem** | 26,40 tys. |  |

1. wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji) Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tematyka | Miejsce emisji | Termin |
| Uczestnictwo pracowników ARiMR jako zaproszonych ekspertów | I Program Polskiego Radia | 2009 |
| Emisja programów promujących działania dotyczące PO RYBY 2007-2013 | TV Szczecin-Eurofarmer | 2010 |
| Uczestnictwo pracowników ARiMR jako zaproszonych ekspertów | I Program Polskiego Radia | 2010 |
| Promocja działań dotyczących PO RYBY 2007-2013 | TV Szczecin (3 programy), TV Olsztyn (3 programy), TV Gdańsk (1 program), TV Kaszebe (1 program) | 2011 |
| Uczestnictwo pracowników ARiMR jako zaproszonych ekspertów | I Program Polskiego Radia, Radio Gdańsk, Radio Olsztyn i Radio Szczecin | 2011 |
| Emisja programów promujących działania dotyczące PO RYBY 2007-2013 | TV Opole (5 programów), TV Łódź (2 programy), TV Poznań (1 program), TV Białystok (3 programy), TV Lublin (1 program), TV Olsztyn (1 program) | 2012 |
| Audycja telewizyjna „Czas dotacji-czas rozwoju. Działania PO RYBY 2007-2013 wdrożone przez ARiMR na Warmii i Mazurach” | TVP Olsztyn | 30.10.2013, 31.10.2013, 02.11.2013, 03.11.2013 |
| Rybołówstwo w województwie zachodniopomorskim w aspekcie wdrażania PO RYBY 2007-2013 | TVP Szczecin | 06.09.07.2013 |
| Rybołówstwo w województwie zachodniopomorskim w aspekcie wdrażania PO RYBY 2007-2013 | PR Koszalin | 27-29.06.2013, 31.10.2013, 02.11.2013 |
| Materiał dotyczący m.in. PO RYBY 2007-2013 | TVP Opole | 07.04.2013 |
| Cykl :Wokół ryb 2014” (12 odcinków) | TVP Szczecin, TVP Regionalna | 13-10.2014-29.12.2014 |
| Audycja z cyklu "Wokół Ryb"- efekty wdrażania PO RYBY 2007 - 2013; | TVP Szczecin i TVP Regionalna | emisja wiosna-lato 2015 |
| Film - Polskie rybactwo- efekty wdrażania PO RYBY 2007 - 2013; | TVP 1 i TVP Regionalna | marzec 2015 |
| Film - Unia z wędką- efekty wdrażania PO RYBY 2007 - 2013 | TVP Szczecin i TVP Regionalna | jesień 2015 |
| „Agroekspress” - audycja telewizyjna nt. działań, o wypłatach środków za tradycyjne metody chowu | TVP Regionalna | 30.09.2015, 4.10.2015 |
| Program Agroraport – PO Ryby – inwestycje w portach oraz przetwórstwo rybne | TVP Gdańsk (2 odcinki) | 05.2015, 10.2015 |
| Odcinek nt. PO Ryby – inwestycje w portach oraz przetwórstwo rybne | Twoja Telewizja Morska (2 odcinki) | 05.2015, 10.2015 |
| Program Radiowy nt. inwestycji w portach oraz przetwórstwo rybne | Radio Plus | 09.2015, 10.2015 |
| Program Radiowy nt. inwestycji w portach oraz przetwórstwo rybne | Radio Gdańsk | 09.2015, 10.2015 |
| Audycja informacyjna „Rozwój Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego w woj. zachodniopomorskim” | Radio Koszalin | 27.08.2015, 29.08.2015 |
| Program Agro-szansa, audycja „Inwestycje w zakresie rybołówstwa w woj. zachodniopomorskim” | TVP Szczecin | 03.09.2015, 07.09.2015 |
| Program Agro-szansa, audycja „Inwestycje w zakresie akwakultury i przetwórstwa rybnego w woj. zachodniopomorskim” | TVP Szczecin | 15.10.2015, 18.10.2015 |
| Audycja w ramach programu „Agro-szansa” „Wsparcie rybołówstwa w ramach Po Ryby 2007-2013” – audycja przedstawiająca zrealizowane inwestycje wpierane przez ARiMR oraz informacje o rozpoczęciu programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” | TVP Szczecin | 2016 |
| Audycja w ramach programu „Agro-szansa” „Rozwój akwakultury i przetwórstwa rybnego” – audycja przedstawiająca zrealizowane inwestycje wpierane przez ARiMR oraz informacje o rozpoczęciu programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” | TVP Szczecin | 2016 |

1. przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tytuł prasowy | liczba artykułów | Data publikacji |
| Magazyn Przemysłu Rybnego 12/2009 | Brak danych | 12.2009 |
| Magazyn Przemysłu Rybnego, Przegląd Rybacki, Kurier Szczeciński, Gazeta Pomorska, Dziennik Bałtycki, Gazeta Olsztyńska, Dziennik Wschodni, Gazeta Współczesna, Kurier Lubelski, Głos Koszaliński, Portal Morski (artykuły dot. działań PO RYBY 2007-2013) | Brak danych | 2010 |
| Biuletyn Informacyjny wydawany przez MRiRW oraz ARiMR | Brak danych | 2010 |
| Magazyn Przemysłu Rybnego, Zielony Sztandar, Gospodarz, Agro-Serwis, Gazeta Olsztyńska, Biznes Warmii i Mazur, Nasz Dziennik | 4 | 2011 |
| Magazyn Przemysłu Rybnego, Wiadomości Rybackie, Przegląd Rybacki, dodatkowo prasa ogólnopolska | 11 | 2012 |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | 1 | 19.08.2013 |
| Polish Market | 1 | 11.2013 |
| Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy | 1 | 12.12.2013 |
| Przegląd Rybacki | 1 | 06.08.2013 |
| Przegląd Techniczny | 1 | 13.10.2013 |
| Wiadomości Rybackie | 1 | 30.08.2013 |
| Białogardzianin | 1 | 12.08.2013 |
| Kulisy Regionu Opole | 1 | 12.12.2013 |
| Wiadomości Rolnicze | 1 | 06.2013 |
| Dziennik Bałtycki | 1 | 18.03.2013 |
| Przegląd Rybacki | 3 | 10.02.2014, 5.08.2014, 15.12.2014 |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | 2 | 08.2014, 12.2014 |
| Wiadomości Rybackie | 2 | 26.08.2014, 16.12.2014 |
| Komunikaty Rybackie | 2 | 25.07.2014, 29.12.2014 |
| Rzeczpospolita | 7 | 21.02.2014, 11.06.2014, 1.07.2014, 14.07.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 29.12.2014 |
| Rzeczpospolita | 2 | 02.2015, 10.2015 |
| Magazyn Przemysłu Rybnego | 1 | 03.-04.2015 |
| Komunikaty Rybackie | 1 | 04.-05.2015 |
| Przegląd Rybacki | 2 | 04.-10.2015 |
| Głos Katolicki Tygodnik Diecezji Łomżyńskiej | 1 | 19.04.2015 |
| Nasz Dziennik | 2 | 06.2016 |

1. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013

1. udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa imprezy | | Miejsce i termin |
| Międzynarodowe Targi Polagra Food | 15-18.09.2008 Poznań | |
| Międzynarodowe Targi Polagra Food | 2009 Poznań | |
| Krajowa Konferencja Hodowców Karpia | 24.02.2010 Dębe | |
| Międzynarodowa Konferencja Jesiotrowa | 24.11.2010 Warszawa | |
| Konferencja Stowarzyszenia Ryb Łososiowatych | 5-7.10.2011 Jastrzębia Góra | |
| Krajowa Konferencja Hodowców Karpia | 2-4.03.2011 Paprotnia k .Teresina | |
| Targi Polfish- Konferencja Technologów Przemysłu Rybnego | 31.05-01.06.2011 Gdynia | |
| Międzynarodowa Konferencja Jesiotrowa | 23.11.2011 Warszawa | |
| Międzynarodowa Konferencja Jesiotrowa | 21.11.2012 Warszawa | |
| Konferencja „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” | 06.06.2013 Zyzdrój Mały | |
| XVIII Krajowa Konferencja Hodowców Karpia oraz Szkolenie Producentów Ryb | 6-8.02.2013 Licheń Stary | |
| XXXVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych | 09.11.2013 Rumia | |
| Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Woj. Podkarpackiego- informacja o zrealizowanych zadaniach ARiMR | 09.08.2013 Rzeszów | |
| Piknik rodzinny -udzielanie informacji i dystrybucja materiałów promocyjnych | 09.06.2013 Pełkinie | |
| Powiatowo-Miejsko-Dekanalne Święto Chleba-udzielanie informacji i dystrybucja materiałów promocyjnych | 25.08.2013 Lubaczów | |
| XVIII Jarmark Gancarski-udzielanie informacji i dystrybucja materiałów promocyjnych | 07.07.2013 Medynia Głogowska | |
| Dożynki Gminne -udzielanie informacji i dystrybucja materiałów promocyjnych | 15.08.2013 Grodzisko Dolne | |
| III edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego | 10.06.2015 Szczecin | |
| XXVIII Barzkowickie Targi Rolne „Agro Pomerania” | 11-13.09.2015 Barzkowice | |
| II Międzynarodowe Forum Ekologiczne | 16-18.09.2015 Kołobrzeg | |
| Małopolska Regionalna Konferencja Rybacka „Gospodarka – Strategia – Środowisko” | 21-22.09.2015 Inwałd | |
| Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych | 4-5.06.2016 Glinna | |
| IV edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego | 8-10.06.2016 Szczecin | |
| Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dot. PO Rybactwo i Morze – Priorytet 2 | 4.10.2016 Rytwiany | |
| Udział w szkoleniu-konferencji Hodowców Ryb | 13-14.10.2016 Gdynia | |

1. Inne działania informacyjno-promocyjne

Insert do jednego z numerów "Przeglądu Rybackiego" filmu "Polskie rybactwo".

Podczas targów, dożynek i innych imprezach o charakterze wystawienniczo- targowym zawsze byli obecni eksperci ARiMR, gotowi do udzielania informacji m.in. o PO RYBY 2007 - 2013.

Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR – wysyłał do beneficjentów z sektora rybackiego pisma o ogłaszanych naborach wniosków w latach 2007 – 2015.

Prowadzenie dyżurów telefonicznych w Podkarpackim OR ARiMR.

Samorządy Województw:

**Samorząd Województwa Dolnośląskiego**

1. udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 4 |
| Razem | 18 |

2. organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Szkolenie LGR w zakresie wniosku o dofinansowanie  i wniosku o płatność | Milicz – 13.06.2011 r. |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie  PO RYBY 2007-2013 (dla beneficjentów sektora gospodarczego) | Grabownica – 30.06.2011 r. |
| Przeprowadzenie szkolenia dla sektora publicznego | Wrocław – 05.07.2011 r. |
| Przeprowadzenie szkolenia z wniosku o płatność – funkcjonowanie LGR | Chocianów – 14.09.2011 r. |
| Przeprowadzenie szkolenia dla sektora publicznego z zakresu pisania wniosku o dofinansowanie PO RYBY | Chocianów – 21.10.2011 r. |
| Przeprowadzenie szkolenia dla sektora prywatnego z zakresu pisania wniosku o dofinansowanie PO RYBY | Chocianów – 28.10.2011 r. |
| Spotkanie informacyjno–szkoleniowe dla LGR  z wniosku o dofinansowanie | Wrocław – 04.11.2011 r. |
| Szkolenie z wniosku o dofinansowanie | Chocianów – 08.02.2012 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów z wniosku  o dofinansowanie | Milicz- 24.02.2012 r. |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe partnerów odpowiedzialnych za wdrożenie PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa dolnośląskiego | Kliczków, 21-22.06.2012 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów LGR DKK z wniosku o płatność i kosztów kwalifikowalnych | Chocianów – 27.07.2012 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów z zakresu wniosku o płatność i rozliczania zaliczki | Chocianów – 05.10.2012 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów z zakresu umów o dofinansowanie, wniosku o płatność i rozliczania zaliczki | Milicz – 11.10.2012 r. |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe partnerów odpowiedzialnych za wdrożenie PO RYBY | Milicz – 05.12.2012 r. |
| Szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o płatność dla operacji realizowanych w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych o rybactwa | Wrocław – 22.04.2013 r. |
| Szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o płatność dla operacji realizowanych w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych o rybactwa | Chocianów – 29.10.2013 r. |
| Szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o płatność dla operacji realizowanych w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych o rybactwa | Milicz – 12.05.2014 r. |
| Szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o płatność dla operacji realizowanych w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych o rybactwa | Chocianów – 15.05.2014 r. |

3. organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| Konferencja otwierająca oś 4 PO RYBY 2007-2013 na Dolnym Śląsku. | Grabownica, 27-28.10.2010 r. |
| Konferencja otwierająca PO RYBY 2007-2013 na obszarze LGR Dolnośląska Kraina Karpia. | Kliczków 29.11.2011 r. |

4. przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Zadanie polegało na przygotowaniu, opracowaniu graficznym, druk (publikacja) i dostarczenie broszur  i ulotek informacyjnych promujących Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) w następującym nakładzie:   1. Ulotka informacyjna – 1000 szt. 2. Broszura informacyjna – 1000 szt. | Łącznie 2 000 szt. |

5.wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2007 | - | - |
| 2008 | - | - |
| 2009 | - | - |
| 2010 | Banner typu roll up PO RYBY 2007-2013 – 1 szt. | 1 034,56 zł (w tym podatek VAT 186,56 zł) |
| 2011 | Zadanie polegało na opracowaniu graficznym, projektu, wykonania i dostawie materiałów promujących Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) w następującym nakładzie: Długopisy automatyczne metalowe wyposażone w cienko piszący wkład koloru niebieskiego. W górnej części grawer logotypów (flaga UE, logo Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz logotyp województwa) – 200 szt.; Smycze poliestrowe o tasiemkach barwionych dwustronnie w kolorze biało granatowym z nadrukiem 3 kolorowych logotypów – 200 szt.; Torby płócienne z długimi uszami z nadrukiem 3 kolorowych logotypów – 200 szt.; Teczki A4 z gumką, białe z kolorowym nadrukiem 3 logotypów – 200 szt.; | 2 295,23 zł (w tym podatek VAT 429,19 zł) |
| Baner typu roll-up promujący oś priorytetową 4 PO RYBY 2007-2013 | 773,67 zł (w tym podatek VAT 144,67 zł) |
| 2012 | - | - |
| 2013 | Zadanie polegało na opracowaniu graficznym, wykonaniu i dostarczeniu artykułów promujących Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) w następującym nakładzie: Smycz – 120 sztuk, Pamięć przenośna pendrive – 30 sztuk, Koszulka polo męska – 50 sztuk, Koszulka polo damska – 50 sztuk, Bluza polarowa męska – 50 sztuk, Bluza polarowa damska – 50 sztuk, Brelok do kluczy – 120 sztuk, Latarka – 40 sztuk, Kubek – 120 sztuk, Notatnik – 120 sztuk, Długopis – 120 sztuk, Torba na ramie – 120 sztuk, Naklejki (etykiety samoprzylepne) – 300 sztuk, Naklejki (etykiety samoprzylepne na samochód) – 2 sztuki. | 17 650,80 zł (w tym podatek VAT  3 300,56 zł) |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |

6.Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/po-ryby-2007-2013/ | 26 562 | 01.01.2010 r. – 31.10.2016 r. |
| 2. | http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/po-ryby-2007-2013/ | 1 253 | 01.01.2016 r. – 31.10.2016 r. |

7.wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa spotu reklamowego/audycji/programu** | **Liczba emisji** | **Długość spotu/audycji/programu** | **Termin realizacji** |
| 1. | Program TVP Wrocław „Teraz wieś” | 1 | 00:28:27 | 10.07.2011 r. |

8.przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego – Rozwój sektora rybołówstwa | 1 | październik 2010 r. |
| Informacja o możliwości składania wniosków - Rzeczpospolita | 1 | 20.07.2011 r. |
| Informacja o możliwości składania wniosków - Gazeta Wrocławska | 1 |  |

9.współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły) Nie dotyczy.

10.udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1. | Spotkanie poświęcone podsumowaniu działań  w PO RYBY 2007-2013 | Centrum Turystyki Wędkarskiej, Łagów Lubuski – 09.07.2010 r. |
| 2. | Udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie zrealizowanego w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Żmigród – 05.07.2014 r. |

**Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

1.udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | 30 |
| 2010 | 11 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 3 |
| **Razem** | **61** |

2. organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Konferencja wojewódzka na temat Programu PO RYBY | Toruń, 26 marzec 2009 r. |
| Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Toruń, 9 kwiecień 2009 r. |
| Konsultacje dotyczące tworzenia LGR, stan przygotowań Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Drwęca” | Grzmięca, 28 stycznia 2010 r. |
| Szkolenie na temat Programu PO RYBY 2007-2013, skierowane do przedstawicieli grup rybackich z województwa kujawsko-pomorskiego | Górzno, 3-4 luty 2010 r. |
| Szkolenie dotyczące funkcjonowania LGR oraz możliwości finansowania zadań objętych LSROR ze środków PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | Toruń, 25 luty 2010 r. |
| Spotkanie informacyjne dla członków LGR i potencjalnych beneficjentów | Sępólno Krajeńskie, 18 marzec 2010 r. |
| Konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na której zaprezentowano Lokalne Grupy Rybackie | Toruń, sierpień 2011 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów z zakresu realizacji operacji oraz ich rozliczania | Toruń, 13-14 grudzień 2012 r. |
| Szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich i beneficjentów/ wnioskodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na temat możliwości przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 | Górzno, 26-27 sierpnia 2013 r. |
| Warsztaty dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu wniosków o płatność oraz wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 | Przysiek, 16-17 maj 2013 r. |
| Szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich i beneficjentów/wnioskodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu rozliczania wniosków o płatność w ramach osi priorytetowej 4 | Toruń, 4 marzec 2014 r. |
| Organizacja staży dla pracowników LGR z zakresu rozliczania wniosków o płatność w ramach osi priorytetowej 4 | Toruń, kwiecień-czerwiec 2014 r. |
| Spotkanie podsumowujące wykonanie zasady n+2 | Jachranka k/Warszawy  25-27 luty 2015 r. |
| Sympozjum ogólnokrajowe „Fundusze europejskie, a zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” | Tarnowo Podgórne,  23-25 czerwiec 2015 r. |
| Spotkanie Grupy Roboczej Samorządów Województw ds. wdrażania Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Uniejów, 28-30 wrzesień 2015 r. |
| Szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego | Górzno, 27-28 październik 2015 r. |

3. organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| Stoisko informacyjno-promocyjne PO RYBY 2007-2013 podczas zawodów wędkarskich | Toruń, 4 wrzesień 2010 r. |
| Stoisko informacyjno-promocyjne PO RYBY 2007-2013 podczas zawodów wędkarskich | Toruń, 28 maj 2011 r. |
| Stoisko informacyjno-promocyjne PO RYBY 2007-2013 podczas zawodów wędkarskich | Toruń, 4 wrzesień 2011 r. |
| Festiwal smaku | Gruczno, 20-21 sierpień 2011 r. |
| Stoisko informacyjno-promocyjne podczas IV Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012 | Kielce, 20-22 kwietnia 2012 r. |
| Stoisko informacyjno-promocyjne PO RYBY 2007-2013 podczas zawodów wędkarskich | Toruń, 26 maj 2012 r. |
| Stoisko informacyjno-promocyjne PO RYBY 2007-2013 podczas zawodów wędkarskich | na terenie LGR Drwęca, 16 wrzesień 2012 r. |
| Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas jubileuszowych 48 Długodystansowych Regat Żeglarskich Związku Miast Nadwiślańskich | Bydgoszcz, 17-18 maj 2013 r. |
| Stoisko informacyjno-promocyjne PO RYBY 2007-2013 podczas zawodów wędkarskich | Toruń, 25 maj 2013 r. |
| Akcja informacyjno-promocyjna połączona z podpisywaniem umów w ramach PO RYBY 2007-2013 | Toruń, 10 czerwiec 2013 r. |
| Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego w ramach PO RYBY 2007-2013 podczas pikniku Leader | Radzyń Chełmiński, 7 czerwiec 2014 r. |
| Stoisko informacyjno-promocyjne PO RYBY 2007-2013 podczas zawodów wędkarskich | Toruń, 8 czerwca 2014 r. |
| Akcja informacyjno-promocyjna połączona z podpisywaniem umów w ramach PO RYBY 2007-2013 | Toruń, 9 czerwca 2014 r. |
| Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego w ramach PO RYBY 2007-2013 | Jabłonowo, 9 listopad 2014 r. |
| Spotkanie informacyjne z Lokalnymi Grupami Rybackimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego – omawianie spraw bieżących | Choceń, 17 luty 2015 r. |
| Spotkanie informacyjne z Lokalnymi Grupami Rybackimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego – omawianie spraw bieżących | Nakło nad Notecią, 22 kwietnia 2015 r. |
| Spotkanie informacyjne z Lokalnymi Grupami Rybackimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego – omawianie spraw bieżących | Orłowo, 15 maj 2015 r. |
| Stoisko informacyjno-promocyjne PO RYBY 2007-2013 podczas zawodów wędkarskich | Toruń, 23 maj 2015 r. |
| Spotkanie informacyjne z Lokalnymi Grupami Rybackimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego – omawianie spraw bieżących | Gostycyn, 28 maj 2015 r. |

4.przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Ulotki informacyjno-promocyjne | 1000 sztuk |
| Kalendarze książkowe na rok 2011 zawierające publikacje informacyjno-promocyjne PO RYBY | 50 sztuk |
| Folder promocyjny „PO RYBY 2007-2013” | 2000 sztuk |
| Kalendarze książkowe na rok 2012 zawierające publikacje informacyjno-promocyjne PO RYBY | 50 szt. |
| Promocja PO RYBY w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi. Powiaty: toruński, bydgoski.” | 13 550 szt. |
| Promocja PO RYBY w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi. Powiaty: chełmiński, świecki, grudziądzki.” | 30 400 szt. |
| Kalendarze książkowe na rok 2014 zawierające publikacje informacyjno-promocyjne PO RYBY | 200 szt. |
| Promocja PO RYBY w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi. Powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński, wąbrzeski” | 25 000 szt. |
| Promocja PO RYBY w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi. Powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski” | 28 500 szt. |
| Promocja PO RYBY w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi. Powiaty: nakielski, sępoleński, tucholski” | 1. 00 szt. |

5.wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2007 | - | - |
| 2008 | - | - |
| 2009 | - | - |
| 2010 | ulotki informacyjno-promocyjne (1000 szt.), kalendarze książkowe na rok 2011 (50 szt.), gadżety z logo Programu: podstawki pod telefon (100 szt.) i teczki (30 szt.) | 3 206,18 zł |
| 2011 | gadżety i materiały promujące | 82 309,95 zł |
| 2012 | gadżety i materiały promujące - mapy, wykałaczki z logo, ścianka wystawiennicza, baner reklamowy, roll-up promujący „PO RYBY 2007-2013” | 21 325,74 zł |
| 2014 | gadżety promocyjne PO RYBY 2007-2013 (800 szt.), kalendarze (200 szt.) | 22 415,77 zł |
| 2015 | gadżety promocyjne PO RYBY 2007-2013 – lizaki, notatniki EKO, karty i pen drive | 8 947,54 zł |

6.Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | www.mojregion.eu | brak danych | od 2009 r. na bieżąco |
| 2. | www.kujawsko-pomorskie.pl | brak danych | od 2013 r. na bieżąco |

7.wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

- wywiad dla TV Bydgoszcz „Zbliżenia” – 29 marca 2010 r.

8.przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| Fundusze Europejskie w Województwie Kujawsko-Pomorskiem Gazeta Pomorska | 1 | 28 maj 2009 r. |
| „Rybacy będą działać razem” Gazeta Pomorska | 1 | 24 luty 2010 r. |
| „Łowią ryby i …dotację” Ekspres Bydgoski | 1 | 12 marca 2010 r. |
| „Lokalne Grupy Rybackie. Unia wspiera rybaków z Kujaw  i Pomorza” Gazeta Pomorska | 1 | 29 marca 2010 r. |
| „Rybacy będą działać razem” Gazeta Pomorska | cykl artykułów | 29 marzec – 30 czerwiec 2010 r. |
| „Sukces Borowiackiej Rybki” Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka Rybka” | 1 | 8 grudnia 2010 r. |
| „Unia wspiera rybaków z Kujaw i Pomorza” | 7 | 14 kwietnia – 14 czerwca 2010 r. |
| Ogłoszenia informacyjne na temat Programu PO RYBY Gazeta Pomorska | 9 | 2011 r. |
| Artykuł informacyjno-promocyjny w niemieckojęzycznym specjalnym wydaniu gazety Kommerzblatt | 1 | styczeń 2013 r. |
| Artykuł informacyjno-promocyjny w miesięczniku Region Plus | 1 | marzec 2013 r. |
| Promocja PO RYBY w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi. Powiaty: toruński, bydgoski” insert w gazetach: Gazeta Wyborcza Bydgoszcz i Toruń, Gazeta Pomorska Bydgoszcz i Toruń, Ekspres Bydgoski, Nowości, Gazeta Regionalna Powiat Bydgoski | 1 | 21 listopada 2014 r. |
| Promocja PO RYBY w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi. Powiaty: chełmiński, świecki, grudziądzki” insert w gazetach: Czas Świecia, Czas Chełmna, Nowości Nadwiślanin, Gazeta Pomorska Grudziądz. | 1 | 21 listopada 2014 r. |
| Promocja PO RYBY w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi. Powiaty brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński, wąbrzeski” insert w gazetach: Czas Brodnicy, Czas Rypina, Nowości Golub-Dobrzyń, Nowości Brodnica, Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego, Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego, Nowości Rypin | 1 | kwiecień 2015 r. |
| Promocja PO RYBY w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi. Powiaty aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski” insert w gazetach: Nowości Lipno, Gazeta Pomorska Włocławek, Tygodnik Regionu Lipnowskiego | 1 | maj 2015 r. |
| Promocja PO RYBY w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi. Powiaty nakielski, sępoleński, tucholski” insert w gazetach: Tygodnik Tucholski, Wiadomości Krajeńskie, Nakielski Czas, Gazeta Regionalna Powiat Nakielski, Pałuki wydanie Kcynia, Pałuki wydanie Szubin | 1 | czerwiec 2015 r. |

9.współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły) Brak

10.udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1. | Festyn „DAJ RYBCE SZANSĘ” | Gostycyn, Cekcyn, Śliwice, Lubiewo, Świekatowo  29 maj, 26 czerwiec, 2 i 10 lipiec, 7 sierpień 2011r |
| 2. | Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „AGRO-TECH” | Minikowo,  2-3 lipiec 2011 r. |
| 3. | Dzień Rybaka i Wędkarza | teren województwa kujawsko-pomorskiego,  16 lipiec 2011 r. |
| 4. | Piknik rybny | teren województwa kujawsko-pomorskiego,  7 sierpień 2011 r. |
| 5. | Ogólnopolskie spotkania ekologiczne „Barwy lata, dary jesieni” | Przysiek,  10 wrzesień 2011 r. |
| 6. | Udział w dożynkach wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | teren województwa kujawsko-pomorskiego,  wrzesień 2011 r. |
| 7. | Dni otwarte Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych funduszy Unii Europejskiej wdrażanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | teren województwa kujawsko-pomorskiego,  wrzesień 2011 r. |
| 8. | Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa GRÜNE WOCHE | Berlin,  18-27 stycznia 2013 r. |
| 9. | Festyn „Karp nie tylko na święta” | Minikowo,  28 września 2014 r. |
| 10. | Konferencja zorganizowana przez LGD Dorzecza Zgłowiączki pn. „Jak program PO RYBY wpłynął na obszar LGR Dorzecza Zgłowiączki” | Boniewo,  22 listopada 2014 r. |
| 11. | Festyn wędkarski połączony z otwarciem stanicy organizowany przez PZW Bydgoszcz | Więcbork,  9 maj 2015 r. |
| 12. | III Bieg Przełajowy Doliną Noteci | Nakło nad Notecią,  24 maj 2015 r. |
| 13. | IV Festyn Rybacki organizowany przez Lokalną Grupę Rybacką | Nakło nad Notecią,  6 czerwiec 2015 r. |

**Samorząd Województwa Lubelskiego**

1.udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 2011 | - |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | - |
| **Razem** | **11** |

2.organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów | 07.12.2012 - Kock |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów | 10.12.2012 - Parczew |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów | 12.12.2012 – Ostrów Lubelski |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów | grudzień 2012 - Ryki |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów | grudzień 2012 - Lubartów |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów, wdrażanie i rozliczanie projektów i kontroli na miejscu | 20.06.2013 -Lublin |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów, wdrażanie i rozliczanie projektów  oraz kontrola na miejscu | 8.10.2013 - Lublin |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów, wdrażanie i rozliczanie projektów  oraz kontrola na miejscu | 16.12.2013 - Lublin |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów, rozliczanie wniosku o płatność | 24.06.2014 - Lublin |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów, rozliczanie projektów  oraz kontrola na miejscu | 21.10.2014 - Lublin |
| Nieodpłatne szkolenia dla beneficjentów, rozliczanie projektów | * + 1. - Lublin |

3.przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Torba papierowa | 200 szt. |
| Potykacz | 1 szt. |
| Teczka | 60 szt. |
| Notatnik | 100 szt. |
| Rollup | 1 szt. |
| Torba na ramię | 60 szt. |
| Zaparzacz do herbaty | 100 szt. |
| Termos | 60 szt. |
| Parasol 1 | 35 szt. |
| Parasol 2 | 35 szt. |
| Piłka | 100 szt. |
| Nóż | 60 szt. |
| Długopis rybka | 200 szt. |
| Zestaw piśmienniczy | 50 szt. |
| Długopis | 200 szt. |
| Chusteczki higieniczne | 500 szt. |
| Półmisek ryba | 60 szt. |
| Widelce do ryb | 60 szt. |
| Portfel | 55 szt. |
| Etui na klucze | 60 szt. |
| Kurtka | 60 szt. |
| Pamięć USB | 60 szt. |
| Głośnik – podstawka pod iPad | 100 szt. |
| Hub USB - kwiatek | 100 szt. |
| Teczka z przegródkami | 100 szt. |
| Długopis w skórzanym etui | 50 szt. |
| Torba papierowa wzmocniona | 1. t. |

4.wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2007 | - | - |
| 2008 | - | - |
| 2009 | - | - |
| 2010 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2012 | Gadżety promocyjne | 42 633,98 |
| 2013 | Gadżety promocyjne | 13 523,85 |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |

5.Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa strony** | **liczba odwiedzin na stronie** | **termin realizacji** |
| 1. | http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=2010 | - | od 2007 roku |

6. wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

Nie dotyczy.

7. przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **Liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| Ogłoszenie o naborze wniosków przez Lokalną Grupę Rybacką „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”; | 1 | „Kurier Lubelski” - 25.05.2012 r. |
| Ogłoszenie o naborze II wniosków przez Lokalną Grupę Rybacką „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”; | 1 | „Kurier Lubelski” - 19.10.2012 r. |
| Artykuł informacyjny na temat możliwości uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 | 1 | „Gazeta Wyborcza” - 18.12.2012 r. |
| Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe organizowane w porozumieniu z LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”; | 1 | „Dziennik Wschodni” – 30.09.2013 r. |
| Artykuł dotyczący stanu realizacji osi 4 PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa lubelskiego | 1 | „Dziennik Wschodni” – 19.12.2013 r. |
| Artykuł dotyczący stanu realizacji osi 4 PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa lubelskiego | 1 | „Gazeta Wyborcza” – 20-21.12.2014 r. |

8. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły) Nie dotyczy

9. udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Nie dotyczy

**Samorząd Województwa Lubuskiego**

1.udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 7 |
| **Razem** | **21** |

2.organizowanie szkoleń/ warsztatów konferencji/ seminariów/ konkursów/ wizyt studyjnych/ konferencji prasowych

*Przykłady:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Spotkanie pn. „Budowanie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich” | 11 – 12.02.2010r. Zielona Góra |
| Konferencja podsumowująca dotychczasowe działania  w PO RYBY 2007-2013 | 09.07.2010r. Łagów Lubuski |
| Spotkanie pn. „Lokalne Grupy Rybackie jako sposób aktywizacji  społeczności gminnych, identyfikacja problemów – propozycja rozwiązań w LSROR” | 24.07.2010r. Sieraków |
| Konferencja pn. „Lokalne Grupy Rybackie szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa w województwie lubuskim” | 16.11.2010r. Zielona Góra |
| Spotkanie pn. „Wypracowanie wspólnego modelu szkoleń dla Komitetów, Zarządów i pracowników etatowych LGR” | 07 – 08.12.2010r. Sulęcin |
| Organizacja spotkania dla Międzywojewódzkiej Grupy Roboczej ds. osi 4 PO RYBY 2007-2013 | 30.11 – 02.12.2011r. Sulęcin |
| Organizacja konferencji pn. ”Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020” | 27.09.2012r. Zielona Góra |
| Organizacja spotkania przedstawicieli pięciu Lokalnych Grup Rybackich woj. lubuskiego, którego celem było podsumowanie wyników działalności LGR za rok 2011, funkcjonujących w ramach Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 | 27.01.2012r. Zielona Góra |
| Organizacja konferencji pn. ”Rola Sołtysa Rady Sołeckiej w rozwoju społeczno-gospodarczym społeczności wiejskich na terenie działania pięciu Lokalnych Grup Rybackich” | 06.12.2012r. Zielona Góra |
| Spotkanie dot. omówienia bieżących spraw PO RYBY 2007-2013 z przedstawicielami LGR woj. lubuskiego | 25.10.2013r. Zielona Góra |
| Organizacja spotkania dot. realizacji PO RYBY 2007-2013 przez przedstawicieli pięciu LGR woj. lubuskiego | 18.12.2013r. Osiecznica |
| Organizacja konferencji pn. „Przetwórstwo ryb słodkowodnych” | 03 – 04.04.2014r. Sieraków |
| Seminarium pn. „Efekty wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w ratowaniu obiektów sakralnych będących pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” | 30.03.2014r. Rokitno |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z realizacji PO RYBY 2007-2013 | 16 – 17.10.2014r. Chrapów |
| Konferencja podsumowująca dotychczasową realizację PO RYBY 2007-2013 w województwie lubuskim | 16 – 17.12.2014r. Sława |
| Konferencja podsumowująca realizację PO RYBY 2007-2013 w województwie lubuskim | 11.09.2015r. Chrapów |
| Konferencja podsumowująca realizację PO RYBY 2007-2013 w województwie lubuskim | 06.10.2015r. Osiecznica |
| Konferencja podsumowująca realizację PO RYBY 2007-2013 w województwie lubuskim | 09.10.2015r. Lubsko |
| Konferencja podsumowująca realizację PO RYBY 2007-2013 w województwie lubuskim | 13.10.2015r. Śmieszkowo |
| Konferencja podsumowująca realizację PO RYBY 2007-2013 w województwie lubuskim | 15.10.2015r. Mironice |
| Konferencja podsumowująca realizację PO RYBY 2007-2013 w województwie lubuskim | 20.10.2015r. Głębokie |
| Konferencja podsumowująca realizację PO RYBY 2007-2013 w województwie lubuskim | 11.12.2015r. Kalsk |

3.organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| Pokaz kulinarny z ryb słodkowodnych podczas Dni Województwa Lubuskiego, którego celem była promocja PO RYBY 2007-2013 | 29.06.2014r. Zielona Góra |
| Organizacja konkursu dla dzieci z wiedzy o rybach słodkowodnych | 19.12.2015r. Zielona Góra |

4. przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Projekt i skład plakatu B2, skład ulotki A4 x 3 | 20 250 |
| Druk i skład ulotki; druk i skład folderu | 4200 |
| Zakup i druk folderów promocyjnych informujących o warunkach i zasadach uzyskania dofinansowania w ramach PO RYBY 2007-2013 | 4 000 |
| Zakup plakatów promocyjnych z ”rybołowem” | 600 |
| Zakup plakatów promujących wiedzę o przyrodzie województwa lubuskiego | 542 |
| Zakup broszur o tematyce „Ryby słodkowodne w wiejskiej kuchni” | 4000 |

5.wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2007 | - | - |
| 2008 | - | - |
| 2009 | Wykonanie gadżetów promocyjnych | 38.613,00 zł |
| 2010 | Zakup kalendarzy | 4.800,00 zł |
| 2011 | Druk i zakup materiałów promocyjnych | 77.056,78 zł |
| 2012 | Druk i zakup materiałów promocyjnych | 47.521,67 zł |
| 2013 | Druk i zakup materiałów promocyjnych | 47.164,35 zł |
| 2014 | Druk i zakup materiałów promocyjnych | 57.116,14 zł |
| 2015 | Druk i zakup materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji | 10.312,55 zł |

6.prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | [www.ryby.lubuskie.pl](http://www.ryby.lubuskie.pl) | - | 2010r. – 2015r. |

7.wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł** | **Liczba** | **Data emisji** |
| Zakup usługi „Serial promujący PO RYBY 2007-2013’’; serial składał się z 5 odcinków, z których każdy trwał około 10 min.; w każdym z odcinków pokazane były wybrane operacje realizowane na terenie poszczególnych LGR, a także najważniejsze informacje o PO RYBY 2007-2013; serial był wielokrotnie emitowany na różnych spotkaniach, zarówno tych z udziałem SW, jak i LGR; dzięki serialowi wypromowano PO RYBY wśród lokalnych społeczności z terenów LGR | 50 | marzec 2012r. –  grudzień 2014r. |
| Produkcja spotów promujących konsumpcję ryb (12 szt.) | 1 | grudzień 2011r. |
| Zakup i emisja trzech spotów reklamowych promujących i informujących o PO RYBY 2007-2013 (ekran LED Ruben, ekran LED Focus, ekran LED RTV Lubuska) | 1 | grudzień 2011r. |
| Kampania radiowa w Radio Zachód, Radio Zielona Góra i Radio Gorzów, promująca PO RYBY 2007-2013 | 1 | październik 2012r. |
| Produkcja i emisja audycji telewizyjnej z cyklu „Nasze Lubuskie” pt. „PO RYBY” – audycja przedstawiała informacje nt. zasad korzystania z Programu Operacyjnego „RYBY”; ponadto film obrazował dotychczasowy stopień wykorzystania środków unijnych w tym zakresie przez województwo lubuskie, prezentując miejsca przykładowych inwestycji | cyklicznie | grudzień 2013r. –  grudzień 2014r. |

8.przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **Liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| Zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Lubuskiej o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” | 1 | 28.12.2011r. |
| Zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Lubuskiej o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem „Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej” | 1 | 31.12.2011r. |
| Zamieszczenie ogłoszeń o naborach wniosków dla Stowarzyszenia LGR Obra-Warta w Gazecie Lubuskiej | 1 | 15.11.2011r. |
| Zamieszczenie ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie dla LGR „Wodny Świat” w Gazecie Lubuskiej | 1 | 31.10.2011r. |
| Zamieszczenie ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie dla „Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej” w Gazecie Lubuskiej | 1 | 10.10.2011r. |
| Zamieszczenie ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie dla LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” w Gazecie Lubuskiej | 1 | 20.09.2011r. |
| Zamieszczenie ogłoszeń w Gazecie Lubuskiej o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem „Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej” w Gazecie Lubuskiej | 1 | 15.05.2011r. |
| Zamieszczenie ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie dla Stowarzyszenia LGR Obra-Warta w Tygodniku pn. „Tydzień Międzychodzko-Sierakowski” | 1 | 27.05.2011r. |
| Zamieszczenie ogłoszeń o naborach wniosków dla LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” w Gazecie Lubuskiej | 1 | 06.05.2011r. |
| Współudział w wydaniu pisma samorządowego „Region” jako dodatek specjalny na XIII Lubuskich Dożynkach Wojewódzkich w Dąbrówce Wlkp.; w piśmie „Region”, Wydział Rybactwa zamieścił artykuł na jednej ze stron pisma, który dotyczył warunków uzyskania pomocy na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia rybaków w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa | 1 | 11.09.2011r. |
| Wydania albumu pt. „Niezwykłe i tajemnicze jeziora lubuskie”  w Gazecie Lubuskiej | 1 | 30.04.2012r. |
| Usługa reklamowa przedstawiająca przepisy na dania z ryb słodkowodnych wraz ze świątecznymi życzeniami w ramach promocji PO RYBY 2007-2013 w Gazecie Lubuskiej | 1 | 21.12.2012r. |
| Artykuły wraz ze zdjęciami, promujące PO RYBY 2007-2013 oraz przedstawiające zrealizowane inwestycje przez beneficjentów programu w miesięczniku Region | 14 | 2014r. |
| Wydanie folderu z czterech lat działalności Zarządu Województwa Lubuskiego; folder między innymi zawierał informacje dotyczące podsumowania efektów realizacji PO RYBY 2007-2013, z uwzględnieniem następujących wskaźników: ilość nowopowstałych miejsc pracy, łączna wysokość środków pozyskana w ramach PO RYBY 2007-2013, ilość podpisanych umów o dofinansowanie, ilość umów podpisanych na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej a także ilość umów podpisanych na funkcjonowanie Lokalnych Grup Rybackich woj. lubuskiego | 1 | listopad 2014r. |
| Artykuły wraz ze zdjęciami, promujące PO RYBY 2007-2013 oraz przedstawiające zrealizowane inwestycje przez beneficjentów programu w miesięczniku Region | 6 | 2015r. |

9.współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł** | **Liczba** | **Data realizacji** |
| Wykonanie i emisja materiałów promujących Program Operacyjny RYBY 2007-2013 – dodatek do miesięcznika Uzetka, audycja w Radio Index, zamieszczenie baneru na stronie radia z przeniesieniem na stronę Wydziału Rybactwa | 1 | marzec 2012r. |

10.udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1. | Stoisko promocyjne – II Targi Funduszy Europejskich | 8 – 9.05.2010r. Gorzów Wielkopolski |
| 2. | Stoisko promocyjne – II Forum Funduszy Europejskich | 22.10.2010r. Zielona Góra |
| 3. | Wynajem wyposażenia stoiska wystawienniczego i promocyjnego reprezentującego PO RYBY 2007-2013 podczas Dni Województwa Lubuskiego | 30.06 – 3.07.2011r. Łagów |
| 4. | Udział wraz ze stoiskiem promocyjnym w imprezie cyklicznej „Święto Karpia” | 13.08.2011r. Osiecznica |
| 5. | Obsługa stoiska wystawienniczego na targach spożywczych Food & Taste | 19 – 21.10.2012r. Frankfurt n/Odrą |
| 6. | Najem powierzchni przeznaczonej na organizację stoiska informacyjnego Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego podczas imprezy „Wiosna w Ogrodzie” | 01.04.2012r. Zielona Góra |
| 7. | Najem powierzchni wystawienniczej na stoisko informacyjne Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego podczas imprezy „VII Lubuski Dzień Żywności” | 27.05.2012r. Zielona Góra |
| 8. | Wynajem wyposażenia stoiska wystawienniczego i promocyjnego reprezentującego PO RYBY 2007-2013 podczas Dni Województwa Lubuskiego | 15 – 17.06.2012r. Zielona Góra |
| 9. | Promocja PO RYBY 2007-2013 na Dożynkach Wojewódzkich w Szprotawie | 09.09.2012r. Szprotawa |
| 10. | Promocja PO RYBY 2007-2013 podczas Święta Dożynek Diecezjalnych | 15.08.2013r. Rokitno |
| 11. | Stoisko informacyjno-promocyjne podczas obchodów Dni Forum Funduszy Europejskich | 02.09.2013r. Zielona Góra |
| 12. | Przygotowanie poczęstunku z produktów regionalnych z ryb na stoisku informacyjno-promocyjnym podczas Pikniku Rodzinnego Funduszy Europejskich pt. „Zmieniliśmy Region – 10 lat Lubuskiego w UE” | 01.05 2014r. Zielona Góra |
| 13. | Promocja PO RYBY 2007-2013 poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego podczas Dni Województwa Lubuskiego | 27 – 29.06.2014r. Zielona Góra |

**Samorząd Województwa Łódzkiego**

1. Udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | Brak |
| 2008 | Brak |
| 2009 | Brak |
| 2010 | Brak |
| 2011 | Brak |
| 2012 | 1. 24-25 stycznia 2012 r, Berlin. Konferencja pt. ”Gdzie jesteśmy? Dokąd zamierzamy?- aktualny stan wdrażania osi priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). 2. 24.05.2012 r. Warszawa. Konferencja pt. „W sieci osi 4 PO RYBY 2007-2013 czyli dyskusja o wzajemnej współpracy”. 3. 20-21.09.2012. Sielpia k/Końskich. „Konferencja pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów rybackich” 4. 10.12.2012 Warszawa, Konferencja nt. Strategii równoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. |
| 2013 | 1. 24.06.2013 r. Warszawa Konferencja pt. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. |
| 2014 | 1. Warszawa, 22.05.2014 r. Konferencja pt. „Instrumenty RLKS w ramach Priorytetu IV Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”. 2. Trzebaw k/Poznania, 9-10.10.2014 r., Sympozjum ogólnokrajowe poświęcone nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem RLKS |
| 2015 | 1. Warszawa, 31.03.2015 r., Udział w seminarium „Jak wykorzystać potencjał obszarów wiejskich?”. 2. Kielce, 27.11.2015 r. Udział w I Kongresie Rybactwa Śródlądowego |

1. Organizowanie/współorganizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Szkolenie skierowane do pracowników Biura LGR oraz Komitetu LGR | Łowicz, 24.04.2012 r. |
| Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w Gminie Łowicz | Łowicz, 20.11.2012 r. |
| Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w Gminie Domaniewice | Domaniewice, 21.11.2012 r. |
| Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w Gminie Piątek | Piątek, 23.11.2012 r. |
| Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w Gminie Nieborów | Nieborów, 26.11.2012 r. |
| Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w Gminie Bielawy | Bielawy, 28.11.2012 r. |
| Spotkanie informacyjne dla członków Komitetu ŁGR | Łowicz, 10.05.2013 r. |
| Spotkanie informacyjne podczas Walnego Zebrania Członków ŁGR | Łowicz, 28.06.2013 r. |
| Udział w spotkaniu wójtów Powiatu Łowickiego w zakresie Programu Leader oraz PO RYBY | Maurzyce, 04.02.2014 r. |
| Spotkanie informacyjne podczas Walnego Zgromadzenia Członków ŁGR (udział 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) | Łowicz, 30.05.2014 r. |
| Spotkanie informacyjne organizowane przez właścicieli i użytkowników stawów hodowlanych i obrębów hodowlanych z gminy Masłowice i okolic ws. Zrzeszenia się w podmiotów i ubiegania o dofinansowanie z PO RYBY | Radomsko, 19.09.2014 r. |
| Organizacja konferencji pn. „Realizacja projektów regionalnych w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013:Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” | Walewice, 16.12.2014 r. |
| Udział w spotkaniu wykonanie zasady n+2 w Jachrance/ koło Warszawy | Jachranka,12-13.02.2015 r. |
| Spotkanie informacyjne dotyczące omówienia spraw związanych z nowym okresem programowania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 | Radomsko, 12.05.2015 r. |
| Spotkanie organizacyjne w związku z działalnością PO RYBY | Uniejów 29.06.2015 r. |
| Spotkanie dotyczące tworzenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania | Parzęczew, 02.07.2015 r. |
| Spotkanie na temat możliwości pozyskiwania dofinansowania na rozwój sektora rybackiego w ramach działania PO RYBY 2014-2020 | Parzęczew, 15.09.2015 r. |
| Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój sektora rybackiego w ramach działań Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. | Parzęczew, 18.11.2015 r. |

1. Organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| Przygotowanie degustacji karpia wędzonego podczas Jarmarku Wojewódzkiego w ramach działań promocyjnych PO RYBY 2007-2013. | Łódź, 06.09.2014 r. |
| Organizacja konferencji pn. „Realizacja projektów regionalnych w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013:Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” wraz z organizacją występu artystycznego zespołu Blichowiacy. | Walewice,16.12.2014 r. |
| Grupa Robocza Samorządów Województw ds. Osi 4 i 5 PO RYBY 2007-2013 | Uniejów 28-30.09.2015 r. |

1. Przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Folder "Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa"; (2011 r.) | 300 |
| Folder "Operacje realizowane w ramach Osi priorytetowej 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”; (2011 rok) | 300 |
| Broszura informacyjna PO RYBY 2007-2013. (2011 rok) | 300 |
| Plakat PO RYBY 2007-2013 oraz plakat dotyczący obszarów zależnych od rybactwa w województwie łódzkim | 2 |
| Roll-upy | 2 |
| Folder „Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” (luty 2012 r., czerwiec-listopad 2012 r.) | 600 |
| Folder „Operacje realizowane w ramach Osi priorytetowej 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” (luty 2012 r., czerwiec-listopad 2012 r.) | 600 |
| Broszura informacyjna PO RYBY 2007-2013 | 500 |
| Wkładka informacyjna dotycząca Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka o LGR „Między Nidą a Pilicą” (luty 2012 r., czerwiec-listopad 2012 r.) | 600 |
| Folder „Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” (czerwiec 2013 r.) | 200 |
| Folder „Operacje realizowane w ramach Osi priorytetowej 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. (czerwiec 2013 r.) | 200 |
| Broszura informacyjna PO RYBY 2007-2013 (czerwiec 2013 r.) | 100 |
| „Oś priorytetowa 4 PO RYBY 2007-2013 – „nie tylko dla rybaków” – broszura informacyjna PO RYBY 2007-2013 (grudzień 2013 r.) | 1 500 |
| Folder „Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” (luty-grudzień 2014 r.) | 400 |
| Folder „Operacje realizowane w ramach Osi priorytetowej 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” (luty-grudzień 2014 r.) | 400 |
| Broszura informacyjna PO RYBY 2007-2013 (luty-grudzień 2014 r.) | 200 |
| Plakat dot. konferencji pn. „Realizacja projektów regionalnych w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” | 10 |

1. Wykonanie materiałów promocyjnych przez IP:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota**  **brutto** |
| 2011 | teczka konferencyjna (150 sztuk); etui na pióra (150 sztuk); pióro wieczne (150 sztuk); wizytownik z ringiem (150 sztuk); aktówka (150 sztuk); rozdzielacz USB (150 sztuk); wskaźnik laserowy (150 sztuk); koszulka polo (150 sztuk); bluza polarowa (150 sztuk); kurtka wiatrówka (150 sztuk); pendrive 4 GB (100 sztuk); pendrive 8 GB (100 sztuk); pendrive 16 GB (100 sztuk); piłka do gry w siatkówkę(150 sztuk); piłka nożna (150 sztuk); stacja pogodowa (150 sztuk); termos z kubkami (200 sztuk); parasol (150 sztuk); długopis drewniany (350 sztuk); długopis metalowy (1000 sztuk); kalkulator z długopisem (350 sztuk); notes z karteczkami samoprzylepnymi (250 sztuk); notes A5 z długopisem (350 sztuk); lampka LED (350 sztuk); torba bawełniana (500 sztuk); latarka (350 sztuk); saszetka na dokumenty (200 sztuk); T-shirt (150 sztuk);etui na telefon (350 sztuk); peleryna w etui (350 sztuk); bloczek papierowy A4 (350 sztuk); bloczek papierowy 6x12 cm (350 sztuk) | 114 044,69 zł |
| 2012 | Portfele skórzane męskie (32 szt.); Portfele skórzane damskie (32 szt.) | 3 778,56 zł |
| 2013 | Kubek ceramiczny (200 szt.); Czyścik do klawiatury (300 szt.); Ręcznik promocyjny (200 szt.); Namiot promocyjny ( 1 szt.); Etui na okulary (150 szt.); Notes A5 z długopisem (200 szt.); Torba bawełniana (400 szt.); Rękawica kuchenna (100 szt.); Deski do krojenia w kształcie ryby (100 szt.); Komplet z drewna bukowego (100 szt.) | 18 519,55 zł |
| 2014 | Smycze korkowe (100 szt.); Długopisy (100 szt.); Karteczki w pudełku (100 szt.); Mini zestaw narzędzi (100 szt.); Pendrive 8GB (100 szt.); Krówki (30 kg); Lizaki (200 szt.); Portfele damskie (20 szt.); Portfele męskie (20 szt.); Aktówki (20 szt.); Koszulki T-shirt (200 szt.); Torby papierowe (500 szt.); Zestawy wędkarskie (30 szt.) | 28 984,76 zł |
| 2015 | Krówki (50 kg); Długopis z końcówką do ekranów dotykowych (200); Fartuch kuchenny (100); Mini tablet (10); Czyściki do ekranów LCD (200); Opaski na rzep (150); Zestaw upominkowy (100); Krawat ozdobny haftem łowickim (35); Miód lipowy, rzepakowy (75) | 12 941,25 zł |

1. Prowadzenie stron internetowych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | [www.rolnictwo.lodzkie.pl](http://www.rolnictwo.lodzkie.pl) (zakładka PO RYBY 2007-2013) | 2 000 | Styczeń-czerwiec 2012 r. |
| 2. | [www.ryby.lodzkie.pl](http://www.ryby.lodzkie.pl) | 4 442 | Lipiec-grudzień 2012 r. |
| 3. | [www.ryby.lodzkie.pl](http://www.ryby.lodzkie.pl) | 2 000 | Strona funkcjonuje w sposób ciągły od lipca 2012 r. |
| 4. | [www.ryby.lodzkie.pl](http://www.ryby.lodzkie.pl) (2014 r.) | 809 | Styczeń-lipiec 2014 r. |
| 5. | [www.lodzkie.pl/poryby](http://www.lodzkie.pl/poryby) | 2478 | Strona [www.ryby.lodzkie.pl](http://www.ryby.lodzkie.pl) została przekształcona w II połowie 2014 roku w podstronę www.lodzkie.pl/poryby |
| 6. | [www.lodzkie.pl/popryby](http://www.lodzkie.pl/popryby) | 828 | Jw. |
| 7. | [www.lodzkie.pl/popryby](http://www.lodzkie.pl/popryby) | 927 | Jw. |

1. Wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji):

* 2012 rok - brak
* 2013 rok – „Nie tylko ryby”, jedna emisja, długość spotu 12 minut, termon realizacji 18.10.2013 r. godź. 17.30 (TVP3 Łódź), koszt 6 150,00 brutto
* 2014 rok - brak
* 2015- Obsługa medialna na realizację programu „Agroexpress” dot. PO RYBY 2007-2013, lipiec 2015 r.

1. Przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| artykuł, zamieszczony  w magazynie „THINKTANK EUROPE” | 1 | (wrzesień, 2011) |

1. Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły).

Brak

1. Udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym.

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1. | XVIII Targi –Regiony Turystyczne „Na styku kultur” | Łódź, 24-26 luty 2012 r. |
| 2. | „Święto bąka” | Warszewice, 03.06.2012 r. |
| 3. | Piknik Funduszy Europejskich | Łódź, 17.06.2012 r. |
| 4. | I Regionalne Święto Ryby | Pęczniew, 23.06.2012 r. |
| 5. | XIV Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych połączona z Targami Rolnymi „W sercu Polski” | Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, 23-24.06.2012 r. |
| 6. | II Piknik Złotej Ryby | Łęczyca, 25.08.2012 r. |
| 7. | IX Jarmark Wojewódzki | Łódź, 7-9.09.2012 r. |
| 8. | „Księżackie Jadło” | Łowicz, 09.09.2012 r. |
| 9. | Spotkanie promocyjno-integracyjne mieszkańców obszaru objętego LSROR ŁGR. | Domaniewice, 09.09.2012 r. |
| 10 | Dożynki Prezydenckie | Spała, 16.09.2012 r. |
| 11. | Dożynki Wojewódzkie | Piotrków Trybunalski, 23.09.2012 r. |
| 12. | IV Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego | Łódź, 26.10.2012 r. |
| 13. | IV Europejskie Forum Młodych Rolników | Słok k/Bełchatowa, 19-21.11.2012 r. |
| 14. | „Święto Bąka” | Warszewice, 2 czerwca 2013 r. |
| 15. | XV Wojewódzka wystawa Zwierząt Hodowlanych połączona z Targami Rolnymi „W sercu Polski”. | Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, 22-23.06. 2013 r. |
| 16. | Piknik Funduszy Europejskich | Łódź, 23.06.2013 r. |
| 17. | Dożynki Wojewódzkie | Biała Rawska, 25.08.2013 r. |
| 18. | „Księżackie Jadło” | Łowicz, 8.09.2013 r. |
| 19. | X Jarmark Wojewódzki | Łódź, 7-8.09. 2013 r. |
| 20. | Dożynki Prezydenckie | Spała, 14-15.09.2013 r. |
| 21. | Dożynki Powiatowe Powiatu Łowickiego | Bielawy, 15.09.2013 r. |
| 23. | Targi Turystyczne „Na styku kultur” | Łódź, 21-23.02.2014 r. |
| 24. | Piknik Funduszy Europejskich | Łódź, 1.05.2014 r. |
| 25. | Dzień Europejski | Łowicz, 9.05.2014 r. |
| 26. | Festyn „Zielone Świątki” | Domaniewice, 1.06.2014 r. |
| 27. | „Święto Bąka” | Warszewice, 1.06.2014 r. |
| 28. | Dzień Nowalijki | Piątek, 8.06.2014 r. |
| 30. | Dożynki Wojewódzkie | Zduńska Wola, 31.08.2014 r. |
| 31. | Jarmark Wojewódzki (Mixer Regionalny) | Łódź, 6.09.2014 r. |
| 34. | Festiwal Rodzinny „Domaniewicka Majówka” | Domaniewice, 31.05.2015 r. |
| 35. | Piknik Funduszy Europejskich | Łódź, 7.06.2015 r. |
| 36. | Impreza Integracyjna „Święto Bąka” | Warszewice, 7.062015 r. |
| 37. | Impreza plenerowa „Spotkanie z Karpiem”. | Walewice, 28.06.2015 r. |
| 38. | Udział w Wojewódzkich Dożynkach 2015 i XVI Biesiadzie Łowickiej organizowanej na terenie skansenu w Maurzycach | Maurzyce, 30.08.2015 r. |
| 39. | Promocja projektów PO RYBY w ramach ŁGR na spotkaniu KGW Rogóźno | Rogóźno, 18.10.2015 r. |
| 40. | Mixer Regionalny 2015 | Łódź, 6.09.2015 r. |

**Samorząd Województwa Małopolskiego**

1. udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 14 |
| 2015 | 1 |
| **Razem** | **20** |

2. organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Spotkanie z LGR ws. współczynnika rybackości w kontekście przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 | Kraków, (siedziba UMWM) 30.06.2014 r. |
| Otwarcie biblioteki w Brzeźnicy | Brzeźnica, 28.02.2014 r. |
| Spotkanie informacyjne dla pracowników Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia | Zator, 23.05.2012 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów Osi 4 PO RYBY 2007-2013 oraz LGR | Porąbka, 16.04.2013 r. |
| Małopolska Regionalna Konferencja Rybacka, Gospodarka-Strategia-Środowisko | Inwałd, 21-22 września 2015 r. |
| „Najaktywniejsi w PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013” – konkurs dla JST i LGR | Kraków, 25 listopada 2015 |

3. organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| Małopolski Pikniki Europejskie w latach 2012-2015 | okres maj-wrzesień w różnych miastach Małopolski |
| Święto Rybaka w Paszkówce | Paszkówka, 29.09.2013 r. |

4. przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| „Gdzie są obszary rybackie, tam jest rozwój” - wkładka do Gazety Wyborczej | 30 tys. |
| Ogłoszenia prasowe dot. PO RYBY 2007-2013 | 15 tyś. |
| Biuletyn informacyjny „Fundusze Europejskie dla Małopolski”, edycja II | 600 |
| Biuletyn informacyjny „Fundusze Europejskie dla Małopolski”, edycja III | 600 |
| Biuletyn informacyjny „Fundusze Europejskie dla Małopolski”, edycja IV | 600 |
| Biuletyn informacyjny „Fundusze Europejskie dla Małopolski”, czerwiec 2014 | 600 |

5. wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 1 namiot wystawienniczy, 1 baner roll-up, flagi i proporczyki | 5 050,68 |
| 2011 | 1 forum internetowe, kalendarze podkładowe | 2 822,40 |
| 2012 | - gadżety: 150 szt. opasek odblaskowych, 1200 szt. kredek, 360 szt. podkładek pod kubki  - przygotowanie biuletynu informacyjnego, - przygotowanie mapy Zachodniej Małopolskie  - ulotki informacyjne | 27 838,21 |
| 2013 | - przygotowanie biuletynu informacyjnego, - konfiguracja mapy internetowej na potrzeby proj. PO RYBY  - opracowanie gry nt. PO RYBY 2007-2013 | 14 502,05 |
| 2014 | Wykonanie zdjęć projektów  PO RYBY  2007-2013 | 7 447,00 |
| 2015 | Wydrukowanie zdjęć projektów PO RYBY  2007-2013 | 1 758,90 |
| **Razem** | | 1. **419,24** |

6. Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Termin realizacji** |
| 1. | [www.fundusze.malopolska.pl/poryby](http://www.fundusze.malopolska.pl/poryby)  (później: www.fundusze20072013.malopolska.pl/poryby) | na bieżąco |
| 2. | www.fundusze.malopolska.pl/poryby/Strony/mapa.aspx | na bieżąco |
| 3. | [www.forumporyby.pl](http://www.forumporyby.pl/) | na bieżąco |

7. wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji) - brak

8. przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **Liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| „Gdzie są obszary rybackie, tam jest rozwój” - wkładka do Gazety Wyborczej | 1 |  |

9. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły) – wkładka do Gazety Wyborczej z 2012 r. (pt. „Gdzie są obszary rybackie, tam jest rozwój”).

10. udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
|  | Żniwa Karpiowe w Zatorze | Zator  7-8.07.2012 r. |
| 2. | Małopolski Piknik Europejski (corocznie od 2012 r.) | okres maj-wrzesień w różnych miastach Małopolski |
| 3. | Festiwal Doliny Karpia w gminie Przeciszów | Przeciszów, 14.07.2013 |

**Samorząd Województwa Mazowieckiego**

1. udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | --------------- |
| 2008 | --------------- |
| 2009 | --------------- |
| 2010 | --------------- |
| 2011 | --------------- |
| 2012 | --------------- |
| 2013 | --------------- |
| 2014 | --------------- |
| 2015 | --------------- |
| Razem | --------------- |

2. organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Temat** | **Koszt wykonania (PLN)** | **Miejsce i termin** |
| Szkolenie/konferencja dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013. | 4 900,00 | Wola Kiełpińska – 21.11.2012 r. |
| Konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013 | 12 730,50 | Jachranka – 7.11.2014 r. |

3. organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| --------------- | --------------- |

4. przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań - brak

5. wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2010 | Zakup materiałów promocyjnych kalendarzy na rok 2011 | 17 156,25 |
| 2011 | Zakup materiałów reklamowych oraz kalendarzy na rok 2012 | 38 513,05 |
| 2012 | Zakup materiałów reklamowych oraz kalendarzy na rok 2013 | 98 778,34 |
| 2013 | Zakup materiałów reklamowych oraz kalendarzy na rok 2014 | 52 201,20 |
| 2014 | Zakup materiałów reklamowych oraz kalendarzy na rok 2015 | 194 740,37 |

6. Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | www.mazovia.pl strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - prowadzenie zakładki PO RYBY 2007 - 2013 | 17 562 | 2009-2015 |

7. wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

nd

8. przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO RYBY 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **Liczba artykułów** | **Koszt wykonania (PLN)** | **Data publikacji** |
| PO RYBY 2007-2013 w województwie mazowieckim Kronika Mazowiecka NR 6 (88) 2010 ROK | 1 | 0,00 | 2010 |
| Publikacja materiału prasowego w zakresie rozpowszechniania informacji o PO RYBY 2007-2013 w Kronice Mazowieckiej nr 3 (97) 2011 ROK | 1 | 0,00 | marzec 2011 |
| "Środki finansowe dla funkcjonującej na terenie województwa mazowieckiego LGR Zalew Zegrzyński Kurier W", nr 35/11 | 2 stronicowa publikacja, (rozkładówka) | 3 444,00 | 04.10.2011 |

9. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły)

10. udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym - brak

11. Inne działania informacyjno-promocyjne: wydanie albumu nr ISBN:978-83-63372-88-0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj kosztu** | **Nazwa wydawnictwa** | **Liczba egzemplarzy** | **Termin realizacji** | **Koszt wykonania (PLN)** |
| 1. | opracowanie merytoryczne, redakcyjne, graficzne, skład, łamanie, korektę przygotowanie do druku, druk i dostawę do siedziby albumu promującego” dobre praktyki” | Album promujący „Podsumowanie PO RYBY2007-2013 na obszarze województwa mazowieckiego, przykłady dobrych praktyk podsumowujące wykorzystanie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013” | 1040 | 14.10.2015 r. | 44 096,00 |

**Samorząd Województwa Opolskiego**

1.Udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 8 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 9 |
| 2015 | 2 |

2.Przykłady organizowanychszkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Szkolenie dot. wykorzystania pieniędzy unijnych w ramach PO RYBY 2007-2013 | OODR w Łosiowie 19.02.2010 r. |
| Konferencja otwierająca Oś 4 PO RYBY 2007-2013 na Dolnym Śląsku | Grabownica 27.10.2010 r. |
| Wiosenna Konferencja Rybacka | Łosiów, 30 marca 2012 r. |
| Konferencja „Rozwój rybactwa oPolskiego - szanse i możliwości” | Gracze k. Niemodlina, 16 listopada 2012 r. |
| Konferencja "Hodowla karpia szansą zrównoważonego rozwoju Opolszczyzny" | Gracze, 15 listopada 2013 r. |
| Konferencja pn. „Rybactwo Opolszczyzny – rozwój regionalny i globalny” | Gracze, 7 listopada 2014 r. |
| Konferencja „Podsumowanie realizacji programów unijnych | Prószków, 10 czerwca 2015 r. |
| Szkolenie wraz z warsztatami dla członków Lokalnej Grupy Rybackiej poświęcone tworzeniu lokalnej strategii rozwoju w zakresie realizacji wskaźników | Pawłowice, 7 maja 2015 r. |

3.Przykłady zorganizowanych/współorganizowanych imprez promocyjnych i sponsoring

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| Międzynarodowa Wystawa Rolnicza OPOLAGRA | Kamień Śląski - 11-13.06 2010 r. |
| VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych | Opole-Bierkowice - 10-11.07 2010 r. |
| Wystawa „Opolagra” | Kamień Śląski - 13-15 czerwca 2014 r. |
| IV Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego | Krogulna, 4 października 2014 r. |
| V edycja Święta Karpia oPolskiego | Krogulna, 3 października 2015 r. |

4. W ramach założeń poszczególnych Planów Samorząd Województwa Opolskiego współorganizował następujące przedsięwzięcia oraz zorganizowano punkty promocyjno-informacyjne z obsługą stoiska:

2010:

* Szkolenie dla środowiska rybackiego i hodowców ryb,
* Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Opolagra 2010,
* VII Regionalna wystawa zwierząt hodowlanych i maszyn rolniczych,
* Dożynki Wojewódzkie 2010,
* Szkolenie dla środowiska rybackiego i hodowców ryb.

2011:

* Szkolenie dla pracowników LGR „Opolszczyzna” z zakresu wypełniania wniosku o płatność oraz aneksowania umowy na funkcjonowanie,
* VIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
* Wystawa Rolnicza Opolagra 2011,
* Dożynki Wojewódzkie 2011,
* Trzy Konferencje Rybackie,
* Jarmark Świąteczny „Pożegnanie z prezydencją”.

2012:

* Trzy spotkania konsultacyjno-informacyjne dla pracowników Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” oraz beneficjentów sektora publicznego i społeczno-gospodarczego,
* IX Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
* Wystawa Rolnicza Opolagra 2012,
* Dożynki Wojewódzkie 2012,
* II Wojewódzkie Święto Karpia,
* Konferencja Rybacka,
* zespołu imprez w ramach święta pn.: Karpik 2012.

2013:

* Trzy spotkania konsultacyjno-informacyjne dla beneficjentów sektora publicznego oraz społeczno  
  -gospodarczego w zakresie wykorzystania środków EFR,
* Wystawa Rolnicza i Pokazy Maszyn OPOLAGRA 2013,
* Dożynki Wojewódzkie 2013,
* Konferencja Rybacka w ramach święta pn.: Karpik 2013.

2014:

* Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla beneficjentów sektora publicznego oraz społeczno-gospodarczego w zakresie wykorzystania środków EFR,
* Wystawa Rolnicza i Pokazy Maszyn OPOLAGRA 2014,
* Dożynki Wojewódzkie 2014,
* XI Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
* IV Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego,
* Konferencja Rybacka ”Rybactwo Opolszczyzny rozwój lokalni i globalny” w ramach święta pn.: Karpik 2014,
* Konferencja pt. „Instrument RLKS w ramach priorytetu 4 EFMR” dot. perspektywy finansowej   
  2014-2020.

2015:

* V Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego,
* Szkolenie połączone z warsztatami dla LGR dot. tworzenia lokalnej strategii rozwoju w zakresie wskaźników.

W ramach wywiązania się z założeń ww. Planów wykonano następujące materiały promocyjne oraz przeprowadzono niżej wymienione działania informacyjno-promocyjne:

2010:

* Tablica informacyjna,
* Stojak na ulotki,
* Ulotka informacyjna (500 szt.),
* wkładka informacyjna dot. osi 4 PO RYBY 2007-2013 w prasie lokalnej,
* produkcja i emisja spotów reklamowych oraz audycji tematycznej w Radio Opole.

2011:

* gadżety i kalendarze,
* wydruk ulotek informacyjnych,
* publikacja trzech ogłoszeń o naborach oraz wkładki informacyjnej dot. osi 4 PO RYBY 2007-2013   
  w prasie lokalnej,
* cykl spotów reklamowych w Radio Opole.

2012:

* gadżety i kalendarze,
* 2 wkładki informacyjno-promocyjnych dot. Osi 4 PO RYBY 2007-2013 w prasie lokalnej,
* cykl spotów reklamowych w Radio Opole.

2013:

* publikacja pn.: „Gospodarka rybacka w województwie opolskim – stan obecny i perspektywy rozwoju” - nakład 500 sztuk.

2014:

* publikacja pn.: „10 lecie województwa opolskiego w Unii Europejskiej”. Część publikacji poświęcona została działaniom LGR Opolszczyzna oraz inwestycjom zrealizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego na Opolszczyźnie.
* Zlecone zostało wykonanie kalendarzy ściennych na rok 2015 w ilości 400 szt.

2015:

* Zlecone zostało wykonanie kalendarzy ściennych (70 szt.) i książkowych (100 szt.) na rok 2016,
* Wykonanie statuetki wraz z etui wg indywidualnego projektu graficznego dla uhonorowania Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” podczas konferencji pn. „Podsumowanie realizacji programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2007-2013 w woj. opolskim”.

Podczas realizacji materiałów promocyjnych zastosowano oznakowanie związane z PO RYBY   
2007-2013 zgodne z Księgą Wizualizacji. Materiały wykorzystywano podczas spotkań, imprez i konferencji   
w celu budowania pozytywnego wizerunku EFR wraz z Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Działania te miały na celu podniesienie świadomości społecznej na poziomie regionalnym o roli funduszy wspólnotowych oraz zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania ze środków EFR i informowania o możliwościach uzyskania pomocy w ramach Programu Operacyjnego.

Podczas konferencji, spotkań i szkoleń wykorzystane zostały banery reklamowe z logotypami Unii Europejskiej, PO RYBY 2007-2013 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

W siedzibie UMWO funkcjonował punkt informacyjny dot. Programu Operacyjnego.

Dodatkowo prowadzono podstronę poświęconą Osi Priorytetowej 4. w ramach domeny www.opolskie.pl.   
Na podstronie publikowane były akty prawne i dokumenty programowe, informacje o naborach, wiadomości ogólne poświęcone PO RYBY 2007-2013 i aktualności.

5.Przykłady wyemitowanych audycji informacyjnych w TV, radio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł** | **Liczba** | **Termin** | **Tematyka** | **Miejsce emisji** |
| Produkcja i emisja audycji, produkcja i emisja zwiastunów audycji, produkcja i emisja spotów reklamowych | 13 | 2010 | Oś priorytetowa 4 Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | Radio Opole |
| Cykl spotów reklamowych | 40 | 2011 | Oś priorytetowa 4 Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | Radio Opole |

6.Przykłady przygotowanych artykułów sponsorowanych nt. PO RYBY 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **Liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| Wkładka w Nowej Trybunie Opolskiej na temat Oś priorytetowa 4 Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 1 | 2010 |
| Wkładka w Nowej Trybunie Opolskiej na temat Oś priorytetowa 4 Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 3 | 2011 |

W 2011 roku opublikowano 3 ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w Nowej Trybunie Opolskiej.

7.Udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu i funduszom unijnym

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1. | Spotkanie informacyjno-organizacyjne w ramach PO RYBY 2007-2013 w MRiRW, | Warszawa, 22.02.2010r. |
| 2. | Spotkanie dot. zasad funkcjonowania samorządów jako IP w MRiRW, | Warszawa, 18.08.2010r. |
| 3. | II spotkanie Grupy Roboczej ds. Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Brzoza k. Bydgoszczy 13-15 lipca 2011 |
| 4. | Konferencja pt. „W sieci osi 4 PO RYBY 2007-2013 czyli dyskusja o wzajemnej współpracy” | Warszawa  24 maja 2012 r. |
| 5. | VI spotkanie Grupy Roboczej Województw ds. PO RYBY 2007-2013 | Białka Tatrzańska 18-20 marca 2013 |
| 6. | Konferencja "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 | Warszawa, 25 czerwca 2013 r. |
| 7. | Spotkanie zespołu ds. europejskiej i krajowej Polityki strukturalnej | Warszawa, 11 września 2013 r. |
| 8. | Konferencja pt. „Instrument RLKS w ramach priorytetu  4 EFMR” dot. perspektywy finansowej 2014-2020 | Warszawa, 22 maj 2014r. |
| 9. | Sympozjum ogólnokrajowe poświęcone nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem RLKS | Trzebawie, 9-10 października 2014r |

**Samorząd Województwa Podkarpackiego**

1.udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 8 |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 6 |
| Razem | **40** |

2.organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Przeprowadzenie szkoleń z zakresu osi IV PO RYBY 2007-2013 | Nowa Dęba , 19.01.2010 r. |
| Spotkanie ze stowarzyszeniami ubiegającymi się o uznanie za LGR | Rzeszów, 16.03.2010 r. |
| Szkolenie z zakresu zmian w procedurach obsługi wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w zakresie wdrażania PROW 2007-2013 oraz PO RYBY 2007-2013 | Tyrawa Solna, 17-18 czerwiec 2011 r. |
| Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla pracowników biur Lokalnych Grup Rybackich | Rzeszów, 19.11.2012 r. |
| Szkolenie z zakresu zmian w procedurach wykorzystywanych w PROW 2007-2013  i PO RYBY 2007-2013 oraz Pomocy technicznej PROW | Strzebowiska k. Cisnej, 21-22.06.2013 r. |
| Spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej województw ds. PROW 2007-2013 oraz Grupy Roboczej Województw ds. RYBY 2007-2013 | Arłamów, 29.09-2.10.2014 r. |

3.organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| „X Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej” | Rudawka Rymanowska, 28.08.2010 |
| Podkarpacki konkurs „Nasza ryba nie tylko od święta” | Rzeszów, 10.12.2013 |
| Podkarpacki konkurs „Nasza ryba nie tylko od święta” | Rzeszów, 10.05.2014 |

4.przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań - brak

5.wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2010 | Zakup materiałów promocyjnych w ilości: 100 szt. koszulek, 100 szt. czapeczek, 100 szt. breloków „ryba”, 100 szt. breloków „latarka”, 100 szt. toreb materiałowych oraz 70 szt. plakatów- map pokazujących obszar i lokalizację potencjalnych LRG na terenie województwa. | 5 696,00 |
| 2011 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2013 | Zakup artykułów promocyjnych: długopis I - 100 szt., długopis II - 250 szt., brelok żaglówka - 50 szt., torby ekologiczne - 50 szt., balony - 200 szt., skrobaczki - 70 szt., notatnik A5 - 70 szt., piłka dmuchana plażowa - 100 szt., parasol - 10 szt., ołówek drewniany - 200 szt., opaska odblaskowa - 150 szt., brelok odblaskowy - 150 szt., kubek- 60 szt., pendrive - 60 szt., torba jutowa eco z uchwytami bambusowymi - 30 szt., zestaw woskowych kredek -100 szt., teczka na dokumenty z notatnikiem - 20 szt.)  Zakup portfeli (39 szt.) - zakup z przeznaczeniem na nagrody podczas konkursów (dla wystawców produktów rybnych z terenów działania LGR Starzawa i Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej) w ramach Rocznych Działań Informacyjno-Promocyjnych dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  Zakup szklanych figurek (112 szt.) – zakup z przeznaczeniem na nagrody podczas konkursów (dla wystawców produktów rybnych z terenów działania LGR Starzawa i Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej) w ramach Rocznych Działań Informacyjno-Promocyjnych dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. | 11 627,12 |
| 2014 | Zakup parasoli (100 sztuk), zakup torby papierowej ze sznurkiem (100 szt.), pamięci USB (50 szt.), portfela męskiego 1 (35 szt.), portfela męskiego 2 (35 szt.), portfela damskiego 1 (10 szt.), portfela damskiego 2 (10szt.) - materiały promocyjne zakupione w ramach projektu przeznaczone zostały do propagowania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 wśród uczestników szkoleń, spotkań koordynacyjnych itp. | 12 737,89 |
| 2015 | Zakupiono między innymi: piórniki (100 szt.), kapelusze (100 szt.), długopisy (100 szt.), długopisy żelowe (100 szt.), długopisy w eleganckim pudełku (25 szt.) pendrive (100 szt.), plecaki (60 szt.) notatniki (100 szt.), powerbanki (100 szt.), filiżanki (50 szt.), daszki (100 szt.), lampki rowerowe (100 szt.), czyściki do ekranu (200 szt.), podstawki na telefon komórkowy (100 szt.), saszetki (100 szt.), zakładki linijka (200 szt.), zestawy 30 kredek świecowych w kartonowym pudełku (100 szt.). Materiały promocyjne zakupione w ramach projektu rozdane zostały podczas szkoleń; spotkań koordynacyjnych; konferencji - podsumowujących kończący się okres programowania. | 15 472,00 |

6.Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby | Brak możliwości sprawdzenia | zrealizowane |

1. wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

Nazwa audycji radiowej: Wsparcie dla obszarów zależnych od rybactwa w województwie podkarpackim,   
liczba emisji: 1, długość audycji: 1h, termin i miejsce: 27.11.2013 w Rzeszowie.

1. przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| Przykłady realizacji „dobrych praktyk” w ramach działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego objętych Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. | 1 | 20.12.2015 |

1. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły) Nie dotyczy
2. udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1. | IV Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych „EKOGALA 2010” | Rzeszów, 18-20.06.2010 r. |
| 2. | X Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej | Rudawka Rymanowska, 28.08.2010 r. |
| 3. | Festiwal kultur i kresowego jadła | Basznia Dolna , 08.08.2010 r. |
| 4. | V Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych „EKOGALA 2011” | Rzeszów, 20-22.05.2011 r. |
| 5. | VI Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej „EKOGALA 2012" | Rzeszów, 25-27.05.2012 r. |
| 6. | Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii | Warszawa, 01.02.2012 r. |
| 7. | Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej „EKOGALA 2013” | Rzeszów, 24-26.06.2013 r. |
| 8. | Prezentacja potraw z ryb na konferencji „Winiarstwo szansą rozwoju rolnictwa  i promocji Województwa Podkarpackiego” | Rzeszów, 14.05.2014 r. |
| 9. | Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej „EKOGALA 2014” | Rzeszów, 23-25.05.2014 r. |
| 10. | XV Cesarsko-królewski Jarmark Galicyjski – Smak Roztocza | Narol, 11.07.2014 r. |
| 11. | Targi LGD i LGR | Rzeszów, 31.08.2014 r. |
| 12. | **Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości „Ekogala 2015”** | Rzeszów, 29-31.05.2015 r. |

**Samorząd Województwa Podlaskiego**

1.Udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 8 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 4 |
| **Razem** | **54** |

2.Organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| ,,Prawo Budowlane w oparciu o aktualne przepisy oraz weryfikacja kosztorysów robót budowlanych we wdrażaniu i kontroli Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013” | Białystok, 20-21.09.2011 r. |
| ,,Biznes Plan z nastawieniem na część finansową” | Supraśl, 07-08.12.2016 r. |
| ,,Szkolenie członków Zarządu i Komitetu LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz pracowników Biura LGR | Suwałki, 16.01.2012 r. |
| ,,Nowa Ustawa o Finansach Publicznych i dyscyplina finansów publicznych” | Warszawa, 10-11.05.2012 r. |
| ,,Proces inwestycyjno-budowlany według przepisów prawa” | UMWP, Białystok, 04-05.09.2012 r. |
| ,,Kontrola na miejscu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO RYBY” | Warszawa, 04-05.10.2012 r. |
| ,,Prawo Zamówień Publicznych w projektach dofinansowanych w ramach PO RYBY 2007-2013” | Białystok, 14-15.12.2012 r. |
| Zasady prawidłowego rozliczania projektów realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 w związku z koniecznością zachowania zasady n+2 w 2013 r. | UMWP, Białystok, 04.10.2013 r. |
| Szkolenia indywidualne beneficjentów, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 | UMWP, Białystok; (dzień podpisania umowy) |
| Międzynarodowa Praktyczno-Naukowa Konferencja pn. ,,Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” | Suwałki, 20-22.10.2014 r. |

3.Organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| - | - |

4.Przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| 2010 | |
| Roll Up z logo PO RYBY | 2 |
| Materiały promocyjne z logo PO RYBY (np. parasole, plecaki, długopisy, smycze, czapki) | 1550 |
| 2011 | |
| Namiot stelażowy | 1 |
| Baner reklamowy zawieszany | 1 |
| Meble składane (5 krzeseł i stolik) | 6 |
| Stojaki reklamowe na ulotki (format A4) | 2 |
| Stojaki z pleksy na ulotki (format A5) | 6 |
| Materiały reklamowe (ulotki reklamowe, wizytówki, bloczki z karteczkami) | 1200 |
| 2012 | |
| Balony z nadrukiem, patyczki, koszyczki | 1200 |
| Materiały promocyjne z logo PO RYBY (np. etiu na telefon z zawieszką, wodoodporny portfel z zawieszka na szyję, dwukolorowy ręcznik plażowy, parasol plażowy, zestaw do kawy, latarka LED metalowa, kamizelka bezpieczeństwa) | 10450 |
| Kalendarze promocyjne z logo PO RYBY | 1200 |
| 2013 | |
| - | - |
| 2014 | |
| Promocyjne zestawy ziołowe (np.: sól z Eko ziołami, przyprawa do ryb i owoców morza, pieprz ziołowy | 6000 |
| 2015 | |
| Promocyjne pakiety ziołowe i herbaty | 960 |

5.Wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2007 | - | - |
| 2008 | - | - |
| 2009 | - | - |
| 2010 | Roll Up wykorzystywano na spotkaniach, szkoleniach czy imprezach, zaś materiały promocyjne poprzez dystrybucję służyły promocji Programu | 11 664,64 zł |
| 2011 | Namiot stelażowy wraz z banerem reklamowym oraz krzesłami i stolikiem służyły do aktywnego udziału w imprezach plenerowych promujących Program  Stojaki reklamowe wykorzystywano na spotkaniach, szkoleniach czy imprezach  Materiały reklamowe poprzez dystrybucję służyły promocji Programu | 2 570,65 zł  1280,70 zł  2045,00 zł |
| 2012 | Wykonane balony przeznaczono na wyjazdy informcyjno-promocyne podczas lokalnych uroczystości  Materiały promocyjne poprzez dystrybucję służyły propagowaniu Programu  Zakupione kalendarze promocyjne służyły propagowaniu Programu | 1 386,95 zł  42 808,50 zł  32 740,50 zł |
| 2013 | - | - |
| 2014 | Zakupione pakiety promocyjne służyły propagowaniu Programu | 6 470,00 zł |
| 2015 | Zakupione pakiety promocyjne służyły propagowaniu Programu | 2 999,00 zł |

6.Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | Na stronie <http://www.wrotapodlasia.pl> jest prowadzona podstrona poświęcona PO RYBY 2007-2013 | 1 152 623 | 2010 |
| 2. | Na stronie <http://www.wrotapodlasia.pl> jest prowadzona podstrona poświęcona PO RYBY 2007-2013 | 1 280 692 | 2011 |
| 3. | Na stronie <http://www.wrotapodlasia.pl> jest prowadzona podstrona poświęcona PO RYBY 2007-2013 | 1 422 991 | 2012 |
| 4. | Na stronie <http://www.wrotapodlasia.pl> jest prowadzona podstrona poświęcona PO RYBY 2007-2013 | 1 309 618 | 2013 |
| 5. | Na stronie <http://www.wrotapodlasia.pl> jest prowadzona podstrona poświęcona PO RYBY 2007-2013 | 1 559 789 | 2014 |
| 6. | Na stronie <http://www.wrotapodlasia.pl> jest prowadzona podstrona poświęcona PO RYBY 2007-2013 | 1 715 768 | 2015 |

\* statystyki są prowadzone jedynie dla głównej witryny

7.Wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

1. W dniach 29.10.2010 r. i 05.11.2010 r. w największej telewizji regionalnej – **Telewizji Białystok** realizowano program pt. **,,Studio Weekend”,** w którym zachęcano do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Ryby 2007-2013 i jednocześnie program ten przyczynił się do rozszerzenia wiedzy o w/w Programie wśród mieszkańców województwa podlaskiego;
2. W 2012 r. sfinansowano projekt polegający na realizacji i emisji **spotu informacyjno – promocyjnego** prezentującego Program Operacyjny RYBY 2007-2013 oraz nową siedzibę Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku od dnia 30.04.2012 r. do dnia 27.05.2012 r. w **TVP Białystok** (80 emisji po 20 sekund). Emisja spotu była jednym z głównych elementów kampanii informacyjno – promocyjnej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 i objęła swym zasięgiem województwo podlaskie. Zadanie wchodziło w zakres Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych PO RYBY 2007-2013. Spot był emitowany w czasie ogłoszonego III konkursu o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. W związku ze zmianą siedziby Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich emisja spotu informowała obecnych oraz przyszłych Beneficjentów o zmianie miejsca podpisywania umów oraz przyjmowania wniosków   
   o płatność.

8.Przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **Liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| - | - | - |

9.Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013   
(ew. szczegóły)

1. W listopadzie 2010 r. w numerze **,,Wiadomości Rolnicze"**, miesięczniku wydawanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ukazał się obszerny **wywiad z Panem Mieczysławem Kazimierzem Baszko – Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego,** który przybliżył tematykę   
   z zakresu osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   
   i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, a zarazem reklamował i zachęcał do uczestnictwa   
   w nim;
2. W dniu 31 marca 2011 r. Urząd Marszałkowski w lokalnych środkach masowego przekazu tj. w **,,Gazecie Współczesnej”** i **,,Kurierze Porannym”** opublikował **ogłoszenia informujące o możliwości składania wniosków o dofinansowanie** za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR) w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych   
   od rybactwa” określone w § 1 pkt. 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia   
   15 października 2009 r. (…);
3. W maju 2011 r. w numerze **,,Wiadomości Rolnicze"**, ukazał się artykuł dotyczący konferencji **„Partnerstwo dla rozwoju obszarów rybackich pogranicza Polski i Litwy”** zorganizowanej przezStowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie wspólnie   
   ze Stowarzyszeniem „Ryba wody Dzukijos” (Dzūkijos vandenų žuvys) z Litwy. W artykule zamieszczono także **informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie** za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR) w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”;
4. Informacje o **konferencji „Partnerstwo dla rozwoju obszarów rybackich pogranicza Polski i Litwy”   
   i możliwości składania wniosków o dofinansowanie** ramach osi 4 Programu Operacyjnego RYBY   
   2007-2013 zamieszczono w majowym numerze **,,Gospodarz”** ogólnopolskim poradniku samorządowym wydawanym przez Wydawnictwo Ludowe Sp. Z o.o. w Warszawie;
5. W dniu 21 grudnia 2011 r. Urząd Marszałkowski w prasie **,,Gazeta Współczesna” opublikował informację o możliwości skorzystania z pomocy finansowej** w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. zachęcając potencjalnych beneficjentów do udziału w kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

10.Udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1 | Dożynki Wojewódzkie | Mońki, 28.08.2011 r. |
| 2 | ,,Zielona Gala” i Targi Budownictwa Wiejskiego | Szepietowo, 20-21.05. 2012 r. |
| 3 | ,,Dzień Rybaka” | Kukle, 23.06.2012 r. |
| 4 | Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie | Szepietowo, 20-21.04.2013 r. |
| 5 | „Rybactwo i wędkarstwo – stan obecny i przyszłość” | Warszawa, 20.06.2013 r. |
| 6 | Targi Agro-Ekoturystyczne | Augustów, 20-21.07.2013 r. |
| 7 | 4 Forum Podlaskich LGD | Zabuże, 4-6.09.2013 r. |
| 8 | ,,Święto Siei” | Wigry, 07.09.2013 r. |
| 9 | III Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na Pograniczu EXPO Sejny | Sejny, 21-22.09.2013 r. |
| 10 | VI Forum Rolnicze | Janów, 11.05.2014 r. |
| 11 | IV Nadbużańskie Ziołowe Spotkania | Koryciny; 23.06.2014 r. |
| 12 | XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych | Szepietowo, 28-29.06.2014 r. |
| 13 | ,,Smaki Podlasia” | Białostockie Muzeum Wsi w Białymstoku, 06.07.2014 r. |
| 14 | Turniej Gmin LGR | Dowspuda, 10.08.2014 r. |
| 15 | III Jarmark na Świętego Bartłomieja | Szudziałowo, 24.08.2014 r. |

**Samorząd Województwa Pomorskiego**

1. udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 2 |
| **RAZEM** | **16** |

1. organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/ sympozji /wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Spotkanie szkoleniowo-informacyjne „Oś 4 PO RYBY 2007-2013” (Spotkanie Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Gdańsk, 09.02.2011 |
| Spotkanie szkoleniowo-informacyjne „Oś IV PO RYBY 2007-2013” | Szymbark, 11.03.2011 |
| Spotkanie dla LGR z Województwa Pomorskiego | Starbienino, 27-28.04.2011 |
| Spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Władysławowo, 25-27.05.2011 |
| Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Pomorskiego, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | Jurata, 29-30.09.2011 |
| Konferencja dotycząca. „Ponadregionalnej współpracy Lokalnych Grup Rybackich” | Strzelinko, 12-13.03.2012 |
| Spotkanie szkoleniowe dla członków Komitetów Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Gdańsk, 30.05.2012 |
| Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich w ramach Osi 4 PO Ryby 2007-2013 | Wieżyca, 28.10.2013 |
| Szkolenie dla beneficjentów z obszaru LGR „Rybacka Brać Mierzei” | Nowy Dwór Gdański, 30.10.2013 |
| Szkolenie dla beneficjentów z obszaru LGR „Mórenka” | Chojnice, 13.11.2013 |
| Szkolenie dla beneficjentów z obszaru LGR „Rybacka Brać Mierzei” | Nowy Dwór Gdański, 19.11.2013 |
| Szkolenie dla beneficjentów z obszaru LGR „Kaszuby” | Wieżyca, 21.11.2013 |
| Szkolenie dla Beneficjentów Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Wieżyca, 13.05.2014 |
| Szkolenie dla Beneficjentów z rozliczania operacji realizowanych w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Chojnice, 22.09.2014 |
| Szkolenie z zakresu rozliczania operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 | Władysławowo, 24.09.2014 |
| Spotkanie informacyjne dotyczące rozliczania wniosków o płatność oraz uruchamiania „wsparcia przygotowawczego” dla Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Pomorskiego | Gdańsk, 15.06.2015 |
| Szkolenie dot. Opracowania lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 | Gdańsk, 06.08.2015 |

1. udział w szkoleniach/warsztatach/spotaknaich/konferencjach/seminariach/wizytach studyjnych/konferencjach prasowych organizowanych przez instytucje

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Spotkanie dotyczące PO RYBY 2007-2013 4 Osi priorytetowej | Warszawa, 22.02.2010r. |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 13.05.2010 |
| Spotkanie Członków Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR | Warszawa, 25.05.2010 |
| Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wdzycko-Charzykowskiej LGR Mórenka | Węglikowo k. Kościerzyny, 28.05.2010 |
| Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGR Kaszuby | Szymbark, 01.07.2010 |
| Posiedzenie Zespołu ds. Opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji LSROR | Warszawa, 27.07.2010 |
| Spotkanie dotyczące zasad funkcjonowania Pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 18.08.2010 |
| Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR | Warszawa, 31.08.2010 |
| Posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR | Warszawa, 23.09.2010 |
| Spotkanie dotyczące aktualizacji procedury o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 19.10.2010 |
| Spotkanie zespołu ds. procedur 4 Osi PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 3.11.2010 |
| Posiedzenie Zespołu doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania wniosków o wybór LGR | Warszawa, 07-08.10.2010 |
| Spotkanie dotyczące omówienia projektów: wniosku o płatność i umowy PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 06.12.2010 |
| Posiedzenie Zespołu ds. Procedur PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 13.12.2010 |
| Spotkanie ds. procedur PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 21.12.2010 |
| Szkolenie dotyczące autoryzacji procedur dla Osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 | Warszawa 14.09.2010 |
| Szkolenie dotyczące użytkowania KSI SIMIK | Warszawa, 17.11.2010 |
| Szkolenie przeznaczone dla pracowników Urzędów Marszałkowskich dot. PO RYBY 2007-2013 | Zielonka, 29.11.-01.12.2010 |
| Spotkanie dot. problematyki realizacji LSROR – LGR Kaszuby | Wieżyca, 11.01.2011 |
| Spotkanie dot. omówienia uchybień do LSROR LGR-U Kaszuby wskazanych przez MRiRW | Szymbark, 13.01.2011 |
| Konferencja „Fundusze europejskie dla sektora rybackiego w Polsce – doświadczenia i perspektywy” | Berlin, 23-25.01.2011 |
| Szkolenie dla członków Komitetu LGR „Rybacka Brać Mierzei” z zakresu wdrażania LSROR | Krynica Morska, 11.02.2011 |
| Otwarcie Biura PLGR | Władysławowo, 26.02.2011 |
| Spotkanie dotyczące II nabory wniosków o wybór stowarzyszenia do realizacji LSROR w ramach PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 14.03.2011 |
| Szkolenie/warsztaty dla członków komitetu i zarządu LGR w ramach PO RYBY 2007-2013 | Wdzydze Kiszewskie, 17.03.2011 |
| Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Pomorskiego | Tuchomie, 18.03.2011 |
| Spotkanie dla beneficjentów, dotyczące wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 | Nowy Dwór Gdański, 25.03.2011 |
| Szkolenie doradcze dla beneficjentów z zakresu melioracji w ramach PO RYBY 2007-2013 | Tuchomie, 28.03.2011 |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Ustka, 29.03.2011 |
| Spotkanie informacyjne dotyczące celów LSROR i procesu oceny wniosków w konkursach LGR Kaszuby | Chmielno, 29.03.2011 |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wniosków o dofinansowanie w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Zielonka, 30-31.03.2011 |
| Spotkanie nt. kwalifikowalności kosztów dla samorządów w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Kościerzyna, 10.06.2011 |
| Szkolenie dla członków zarządu, komitetu oraz Komisji Rewizyjnej LGR „Pojezierze Bytowskie” w ramach PO RYBY 2007-2013 | Tuchomie, 08.04.2011 |
| Szkolenie dla członków komitetu zarządzającego i pracowników LGR „Mórenka” | Charzykowy, 16.05.2011 |
| Szkolenie dla członków komitetu, zarządu i pracowników LGR | Kościerzyna, 20.05.2011 |
| Szkolenie dla informatorów gminnych w ramach PO RYBY 2007-2013 | Wieżyca, 16.05.2011 |
| XVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych | Wdzydze Kiszewskie, 08.06.2011 |
| Spotkanie dotyczące sieciowania pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Władysławowo, 17.06.2011 |
| Seminarium międzynarodowe „LGR w działaniu: różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich” | Gdynia, 5-7.07.2011 |
| Spotkanie Grupy Roboczej ds. Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Brzoza, 13-15.07.2011 |
| I posiedzenie Zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór LGR do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach II naboru | Warszawa, 25-26.07.2011 |
| Spotkanie Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Władysławowo, 25.08.2011 |
| Konferencja pn. „Lokalne Grupy Rybackie w Województwie Zachodniopomorskim” | Darłowo, 20.09.2011 |
| Spotkanie przedstawicieli Samorządów Województwa w celu ustalenia ostatecznej treści umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Po RYBY 2007-2013 | Warszawa, 11.10.2011 |
| Spotkanie robocze zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką „Rybacka Brać Mierzei” | Stegna, 13.10.2011 |
| Szkolenie dla członków Komitetu Wyboru Projektów PO RYBY 2007-2013 | Ustka, 23.11.2011 |
| III Spotkanie Grupy Roboczej Samorządów Województwa ds. Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Sulęcino, 30.11-02.12.2011 |
| Posiedzenie Komitetu ds. LSROR | Władysławowo, 07.12.2011 |
| Spotkanie Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Puck, 12-13.12.2011 |
| Szkolenie dot. PO RYBY 2007-2013 | Krynica Morska, 14.12.2011 |
| Szkolenie pn. „Procedury oceny wniosków – ugruntowanie wiedzy i podnoszenie kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji” | Wieżyca, 17.12.2011 |
| Konferencja podsumowująca pierwszy rok działalności LGR Mórenka | Chojnice, 20.12.2011 |
| Spotkanie Grupy Roboczej Województwa ds. Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 17.01.2012 |
| Spotkanie Maszoperii | Ustka, 08.02.2012 |
| Spotkanie Grupy Roboczej Samorządu Województwa ds. Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Istebna, 05-07.03.2012 |
| Spotkanie dot. przeszkolenia pracowników i członków LGR „Pojezierze Bytowskie” w ramach PO RYBY 2007-2013 | Tuchomie, 09.03.2012 |
| Spotkanie informacyjne dot. PO RYBY 2007-2013 | Wieżyca, 29.03.2012 |
| Spotkanie dot. konsultacji WoD i WoP w ramach PO Ryby 2007-2013 | Ustka, 25.04.2012 |
| Spotkanie informacyjne dot. zasad rozliczania projektów w ramach PO RYBY 2007-2013 | Władysławowo, 11.05.2012 |
| Konferencja „W sieci Osi 4 PO RYBY 2007-2013 czyli dyskusja o wzajemnej współpracy” | Warszawa, 24.05.2012 |
| Szkolenie (warsztaty) z obsługi systemu IMS | Warszawa, 18.06.2012 |
| Spotkanie Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Ustka, 21-22.06.2012 |
| Spotkanie z beneficjentami osi priorytetowej V PO RYBY 2007-2013 | Strzelinko, 25-26.06.2012 |
| Spotkanie Grupy Roboczej ds. PO RYBY 2007-2013 | Wronki k/Poznania, 12-14.09.2012 |
| Spotkanie robocze w sprawie osi IV PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 09.10.2012 |
| Spotkanie robocze w sprawie PO RYBY 2007-2013 | Warszawa, 12.11.2012 |
| Spotkanie pn. „Jesienna Debata Maszoperii” | Chmielno, 5-6.12.2012 |
| Spotkanie w sprawie budowy przystani przy rzece Czarna Woda | Karwia, 08.11.2012 |
| Wizytacja Komisji Europejskiej | Ustka, 13.02.2013 |
| Posiedzenie Komitetu LSROR | Władysławowo, 25.02.2013 |
| Spotkanie robocze Maszoperii | Bytów, 26.02.2013 |
| Spotkanie informacyjne dla beneficjentów Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Wieżyca, 06.03.2013 |
| Spotkanie ze środowiskiem rybackim | Krynica Morska, 11.03.2013 |
| V Spotkanie Grupy Roboczej Województw ds. PO RYBY 2007-2013 | Białka Tatrzańska, 18-20.03.2013 |
| Szkolenie nt. rozliczania projektów w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Wicko, 25.03.2013 |
| Szkolenie dla beneficjentów osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Władysławowo, 18.04.2013 |
| Konferencja pn. „Lokalnych Grup Rybackich szansą rozwoju Województwa Pomorskiego” | Władysławowo, 29.04.2013 |
| Spotkanie robocze dot. stanu wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 – woj. Pomorskie | Warszawa, 28.05.2013 |
| Konferencja pn. „VI spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013” | Darłowo, 05-07.06.2013 |
| Konferencja pt. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” | Warszawa, 25-26.03.2013 |
| I posiedzenie dwóch podgrup roboczych działających w ramach Grupy Roboczej ds. opracowania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” | Warszawa, 10.07.2013 |
| Spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej Województw ds. Osi Priorytetowej 3 PO RYBY 2007-2013 | Sandomierz, 25-27.09.2013 |
| Szkolenie dla beneficjentów osi 5 w ramach PO RYBY 2007-2013 | Kiermusy, 14-16.10.2013 |
| Szkolenie w MRiRW | Warszawa, 4-5.11.2013 |
| Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe poświęcone działaniom na rzecz obszarów zależnych od rybactwa | Strzelinko, 6.12.2013 |
| Konferencja podsumowująca działalność LGR Mórenka w 2013r. pt „Kierunek Promocja” | Czersk, 12.12.2013 |
| Konferencja „Maszoperia w Hotelu Mistrzów” | Gniewino, 13-14.12.2013 |
| Posiedzenie plenarne Grupy Roboczej ds. opracowania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” | Warszawa, 23.01.2014 |
| Spotkanie podsumowujące realizację zasady „n+2” w roku 2013 | Warszawa, 06.02.2014 |
| Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne nad PO Rybactwo i Morze 2014-2020 | Warszawa, 13.02.2014 |
| Spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej Województw PO RYBY 2007-2013 | Prószków, 07-09.04.2014 |
| Spotkanie dot. nowego okresu programowania działalności LGR Mórenka na lata 2011-2014 oraz możliwości finansowania w okresie 2020 r. | Grabówko, 16.04.2014 |
| X spotkanie Grupy Roboczej Województw ds. Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Stare Sady/Mikołajki, 18.06.2014 |
| Szkolenie dla Beneficjentów z rozliczania projektów w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Wicko, 23.06.2014 |
| Posiedzenie plenarne Grupy Roboczej ds. PO RYBY 2014-2020 | Warszawa, 29.07.2014 |
| Szkolenie dla Beneficjentów osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna | Prusim, 15-17.09.2014 |
| Spotkanie Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Władysławowo, 22.09.2014 |
| Spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej Województw ds. PO RYBY 2007-2013 i PROW 2007-2013 | Arłamów, 29.09-02.10.2014 |
| Sympozjum ogólnokrajowe pt. Inicjatywa Leader szansą rozwoju | Trzebaw, 09-10.10.2014 |
| Spotkanie dot. bieżącej realizacji zasady n+2 PO RYBY | Warszawa 04.11.2014 |
| Spotkanie dotyczące realizacji PO RYBY 2007-2013 | Jachranka k/Warszawy, 12-13.02.2015 |
| XII spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie osi priorytetowej IV PO RYBY 2007-2013 | Suwałki, 13-15.05.2015 |
| Spotkanie z Panem Ministrem w sprawie PO RYBY 2007-2013 | 08.06.2015 |
| Sympozjum pt. „Fundusze Europejskie, a zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” | Tarnów Podgórny, 23-25.06.2015 |
| Spotkanie w związku z wdrażaniem osi 4 i 5 PO Ryby 2007-2013 oraz konferencja w sprawie LEADER 2014-2020 | Uniejów, Koszecin, 28-30.09.2015 |
| Spotkanie związane z rozwojem i działalnością Stowarzyszenia LGR „Mórenka” | Laska (Gm. Brusy), 28.10.2015 |
| Posiedzenie Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przy Związku Województw RP | Władysławowo, 4.11.2015 |

1. organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| Obchody w związku z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej | Gdańsk, 1 maja 2014 |
| Kampania promocyjna „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” | Gdańsk, 7-10 maja 2015 |

1. przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych   
   na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Broszura dot. Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Pomorskiego – wersja polskojęzyczna | 800 szt. (2010r.) |
| Dodruk Broszury dot. Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Pomorskiego – wersja polskojęzyczna | 500 szt. (2011r.) |
| Dodruk Broszury dot. Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Pomorskiego – wersja anglojęzyczna | 300 szt. (2011r.) |
| Wykonanie notatnika formatu A5 | 200 szt. (2011 r.) |
| Broszura dot. Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Pomorskiego | 200 szt. (2014r.) |

1. wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2010 | Gadżety reklamowe:  - długopis z nadrukiem (160 szt.),  - pamięć USB zdobiona laserem (100 szt.),  - balon z nadrukiem (1 000 szt.),  - poncho przeciwdeszczowe z nadrukiem (200 szt.).  Roll-up (1 szt.). | 7 621,58 |
| 2011 | Rollup (1 szt.).  Gadżety reklamowe:  - długopis z nadrukiem (500 szt.),  - zawieszka na torebkę z nadrukiem (150 szt.),  - torba materiałowa z nadrukiem (250 szt.). | 2 978,45 |
| 2012 | Parasol promocyjno-reklamowa z nadrukiem (60 szt.).  Kubek termiczny „beczułka” (200 szt.). | 3 700,60 |

1. Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | www.wrotapomorza.pl/dprow/poryby | Brak danych | 2007 rok |
| 2. | www.wrotapomorza.pl/dprow/poryby | Brak danych | 2008 rok |
| 3. | www.wrotapomorza.pl/dprow/poryby | Brak danych | 2009 rok |
| 4. | www.wrotapomorza.pl/dprow/poryby | Brak danych | 2010 rok |
| 5. | www.wrotapomorza.pl/dprow/poryby | 32 879 | 2011 rok |
| 6. | www.pomorskie.eu/pl/dprow/poryby | 31 852 | 2012 rok |
| 7. | www.pomorskie.eu/pl/dprow/poryby | 5 889 | 2013 rok |
| 8. | www.pomorskie.eu/pl/dprow/poryby | 18 439 | 2014 rok |
| 9. | www.pomorskie.eu/pl/dprow/poryby | 6 084 | 01.01-26.11.2015 rok |
| 10. | http://dprow.pomorskie.eu/po-ryby | 18 | 30.11-31.12.2015 |
|  | **Razem** | **95 161** |  |

W latach 2007-2010 nie było obowiązku sporządzania sprawozdań z działań informacyjno-promocyjnych, zatem dane w powyższym zakresie nie były gromadzone.

1. wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

W okresie programowania PO RYBY 2007-2013 Samorząd Województwa Pomorskiego współpracował   
ze środkami masowego przekazu na bieżąco, zwracając uwagę na konieczność zainteresowania lokalnych mediów interwencją w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Radia/TV** | **Liczba emisji** | **Tematyka** | **Termin** |
| Rozgłośnie radiowe: Radio Plus, Radio Weekend, Radio Koszalin, Radio Kaszebe | 94 | 40 sekundowy spot radiowy, odnoszący się do PO RYBY, z okazji rocznicy 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej | 22.04-01.05.2014 r |
| Rozgłośnie radiowe: Radio RMFMAXXX Pomorze, Radio RMF MAXXX Trójmiasto, Radio Plus Gdańsk, Radio Gdańsk, Radio Kaszebe | 76 | 45 sekundowy spot radiowy na potrzeby kampanii promocyjnej „Pomorskie – nasze miejsce na ziemi”; | 01.09-31.10.2014 r |
| Telewizja Gdańsk | 141 | 45 sekundowy spot telewizyjny na potrzeby kampanii promocyjnej „Pomorskie – nasze miejsce na ziemi” | 01.09-31.10.2014 r. |
| Rozgłośnie radiowe: Radio Gdańsk, Radio Weekend, Radio Kaszebe, Radio RMF Pomorze, Radio RMF Trójmiasto, Radio Plus | 147 | 45 sekundowy spot radiowy na potrzeby kampanii promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015” | 20.04-09.05.2015 r. |

1. przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie (reklama prasowa)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **Liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| Fakt | 1 | 08.10.2010 r. |
| Wiadomości Rybackie | 1 | Wrzesień-październik 2010 r. |
| Twój Wieczór | 1 | 20.10.2010 r. |
| Dziennik Bałtycki | 1 | 16.11.2010 |
| Gazeta Wyborcza | 50 | 14.03-18.11.2011 r. |
| Gazeta Prawna | 6 | 21.06.2011 r. |
| Fakt | 4 | 1-31.10.2014 r. |
| Dziennik Bałtycki | 4 | 3,10,17,24.10.2014 r. |
| Gazeta Wyborcza | 4 | 1-31.10.2014 r. |
| Kurier Gmin i Powiatu Gdańskiego, Rolnik Pomorski, Dziennik Pomorza, Głos Kaszub | 9 | 01.09-02.11.2014 r. |
| Fakt | 1 | 23.04, 30.04-01.05, 7.05.2015 r. |
| Gazeta Wyborcza | 1 | 24.04, 30.04-01.05, 7.05.2015 r. |

1. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły) – (jak w punkcie 8 i 9)
2. udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1. | POLFISH | 31.05-02.06.2011 r. |
| 2. | XVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych | Wdzydze Kiszewskie, 08.06.2011 r. |
| 3. | Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Władysławowo, 25.08.2011 r. |
| 4. | Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Władysławowo, 12-13.12.2011 r. |
| 5. | Jesienna Debata Maszoperii | Chmielno, 5-6.12.2012 r. |
| 6. | Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Wieżyca, 06.03.2013 r. |
| 7. | Konferencja „Maszoperia w Hotelu Mistrzów” | Gniewino, 13-14.12.2013 r. |
| 8. | Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich | Władysławowo, 22.09.2014 r. |
| 9. | Sympozjum ogólnokrajowe pt. Inicjatywa Leader szansą rozwoju | Trzebaw 09-10.10.2014 r. |
| 10. | Sympozjum pt. „Fundusze Europejskie, a zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” | Tarnów Podgórny, 23-25.06.2015 r. |

**Samorząd Województwa Śląskiego**

1.udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 3 |
| Razem | 17 |

2. organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Szkolenia dla Beneficjentów | Lubliniec 28.01.2011,  Zaborze 08.07.2011,  Skoczów, Strumień 20.07.2011,  Skoczów 17.11.2011,  Bielsko-Biała 18.07.2013,  Pruchna 17.10.2013,  Skoczów 27.11.2013,  Bielsko-Biała 11.12.2013,  Bielsko-Biała 12.12.2013,  Bielsko-Biała 28.10.2014,  Skoczów 25.11.2014,  Skoczów 14.01.2015,  Skoczów 21.04.2015 |
| Przedstawienie prezentacji nt. rozliczania wniosków o płatność w ramach PO RYBY 2007-2013 | Łączka 12.11.2012 |
| Spotkania z LGR'ami | Bielsko-Biała 28.11.2012,  Skoczów 30.01.2013,  Bielsko-Biała, 07.03.2013 |
| Przedstawienie wstępnych założeń dotyczących wdrażania przyszłego okresu programowania 2014-2020 w kontekście doświadczeń we wdrażaniu obecnej perspektywy | Zawada Pilicka, 14-15.06.2013 |
| Prezentacja dotycząca rozwoju turystyki w ramach środków PO RYBY | Brenna 10.12.2015 |

3. organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| Współorganizacja konferencji pt.: „Aktualne problemy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa w województwie śląskim” | Zaborze 17.09.2010 |
| Współorganizacja konferencji pt.: „Aktualne problemy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa” | Zaborze 19.09.2011 |
| V Targi Funduszy Europejskich | Żywiec 24.11.2011 |
| Piknik Funduszy Europejskich | Chorzów 13.05.2012 |
| Współorganizacja konferencji pt.: „Aktualne problemy oraz perspektywy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa w województwie śląskim” | Zaborze 18.09.2015 |

1. przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO RYBY 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Materiały konferencyjne pt.: „Aktualne problemy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa w województwie śląskim” | 1. t. |

5. wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2007 | - | 0,00 |
| 2008 | - | 0,00 |
| 2009 | - | 0,00 |
| 2010 | Notesy A6, notesy A5, breloki metalowe, smycze sublimacyjne i metalowe na komórkę, stojaki na komórkę, teczki A4, długopisy, ołówki, linijki drewniane, zestawy: pióro i długopis, podkładki pod mysz, kubki, torby ekologiczne składane, torby podróżne na kółkach, torby bawełniane, zegary ścienne, parasol składany. | 51 687,13 |
| 2011 | Balony z nadrukiem, pompka elektryczna do balonów,  pendrive’y, ołówki, długopisy, breloki, kalendarze | 23 087,10 |
| 2012 | Długopisy, ołówki, linijki drewniane, kredki, zestawy piśmiennicze, koce z polaru, portfele, parasole, podkładki, teczki, notatniki A4, torba papierowe, kubki, szklanki, pendrive’y, wizytowniki obrotowe, skarbonki, kalendarze z zestawem "Post it", notatniki z kalkulatorem, zegary podróżne, breloki, smycze metalowe na komórkę, podkładki pod telefon. | 60 206,66 |
| 2013 | Kubki ceramiczne, długopisy, zestawy piśmiennicze, pendrive’y, zegary podróżne, wskaźniki laserowe, latarki, kosmetyczki, wieszaki na torebkę, koce, teczki konferencyjne. | 14 833,80 |
| 2014 | - | 0,00 |
| 2015 | Ołówki, linijki drewniane, zegary podróżne, opaski odblaskowe, kubki ceramiczne, długopisy, pendrive’y, kredki, parasole. | 10 255,50 |

6. Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | http://rybactwo.slaskie.pl/  W związku z utworzeniem nowej witryny pod podanym adresem, poprzednia wersja serwisu znajduje się pod adresem: http://rybactwo2007-2013.slaskie.pl/ | b.d. | od 21 stycznia 2010 do 30 czerwca 2016 |

7. wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji) – nie dotyczy

8. przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| Informacja o konkursach ogłaszanych przez LGR-y, zaproszenia do udziału w imprezach branżowych, promocja LGR województwa śląskiego oraz PO RYBY 2007-2013 | 11 | 29.06.2011, 08.07.2011, 09.08.2011, 17.09.2011, 23.09.2011, 16.11.2011, 18.11.2011, 17.12.2011, 21.12.2011 |
| Przygotowano artykuły prasowe na temat stanu wdrażania Programu Operacyjnego PO RYBY 2007-2013, które zostały umieszczone w Śląskich Aktualnościach Rolniczych. | 1 | 2010 |

9. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły) – nie dotyczy

10. udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1 | Targi Funduszy Europejskich | Katowice 16.11.2009,  Kozy 18.11.2009,  Katowice 06.12.2010,  Żywiec 24.11.2011 |
| 2 | Zebranie Związku Producentów Ryb | Złoty Potok 22.03.2010 |
| 3 | Targi Agro Silesia | Sosnowiec  23-25.04.2010 |
| 4 | Dni Otwarte Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, oddział Mikołów-Śmiłowice | Mikołów 26-27.06.2010 |
| 5 | Święto Pstrąga | Złoty Potok  31.07.2010 |
| 6 | Regionalne Dni Rybactwa | Skoczów  18-19.09.2010,  17-18.09.2011, 15-16.09.2012, 21-22.09.2013, 20-21.09.2014, 19-20.09.2015 |
| 7 | Konferencja Rybacka | Łosiów 23.02.2011 |
| 8 | Seminarium na temat możliwości pozyskiwania funduszy UE, w tym PO RYBY 2007-2013 | Gliwice 04.03.2011 |
| 9 | Seminarium „LGR w działaniu – druga fala” | Sofia, Bułgaria 21-23.03.2011 |
| 10 | Targi AGROTRAVEL | Kielce  15-16.04.2011,  20-21.04.2012, 05-07.04.2013, 09-12.04.2015 |
| 11 | Święto Karpia w Kaniowie | Kaniów 20.08.2011 |
| 12 | Piknik Funduszy Europejskich | Chorzów 11.09.2011 |
| 13 | Międzynarodowa konferencja „Podejście LEADRE po roku 2013” | Koszęcin 03-05.10.2011 |
| 14 | Konferencja dot. rybactwa | Niemodlin 18.11.2011 |
| 15 | Święto Karpia Opolskiego | Starościna 01.09.2012,  Krogulna 04.10.2014 |
| 16 | Spotkanie pt. „Rozwój rybactwa Opolskiego – szanse i możliwości | Gracze 16.11.2012 |
| 17 | Konferencja pn. „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020” | Warszawa 10-11.12.2012 |
| 18 | Grune Woche | Berlin 18-24.01.2013 |
| 19 | Święto Pstrąga Górskiego | Jaworze 05.05.2013 |
| 20 | Konferencja pt. „Promocja produktów regionalnych i lokalnych szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa” podczas Dni Rybactwa | Pielgrzymowice 19.09.2013 |
| 21 | Dożynki Prezydenckie | Spała 20-22.09.2014 |
| 22 | Forum Sołtysów | Szczyrk 27-28.10.2014,  14-15.10.2015 |
| 23 | Targi Expo Smaki | Sosnowiec 18-21.06.2015 |

**Samorząd Województwa Świętokrzyskiego**

1.udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 7 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| Razem | 19 |

2.organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Szkolenie informacyjno-szkoleniowe dla LGR | Kielce 31.01.2012r. |
| Realizacja zadań osi IV i V PO „RYBY 2007-2013” | Sandomierz 25-27.09.2013r. |
| Realizacja zadań w ramach osi priorytetowej IV PO RYBY | Kielce 18.05.2011r., 26.10.2011r. |
| Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność | Jędrzejów 13.02.2013r. |

3.organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL | Kielce 11-13.04.2014r. |
| PO RYBY 2007-2013-stan realizacji osi IV w województwie świętokrzyskim, dobre praktyki | Kielce 28.10.2014r. |
| Kongres Rybactwa Śródlądowego | Kielce 27.11.2015r. |

4.przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Baner roll-up | 2 |
| Teczka kartonowa A4 | 1000 |
| Notes reklamowy A5 | 160 |

5.wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2007 | - | 0,00 |
| 2008 | - | 0,00 |
| 2009 | - | 0,00 |
| 2010 | - | 0,00 |
| 2011 | - | 0,00 |
| 2012 | Wykonano 1120 szt. artykułów reklamowo-promocyjnych  w postaci gadżetów (długopisy, torby ekologiczne). | 2029,50 |
| 2013 | - | 0,00 |
| 2014 | - | 0,00 |
| 2015 | Wykonano 520 szt. artykułów reklamowo-promocyjnych  w postaci gadżetów (opaski na ramię, zestawy pióro + długopis, lampki ledowe, narzędzia wielofunkcyjne, zestawy podróżne, torby na laptopa, kurtki, piórniki z kredkami, maskotki). | 23 254,00 |

6.Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | [WWW.prow.sbrr.pl](http://WWW.prow.sbrr.pl) (zakładka PO RYBY) | 103 188 | Proces ciągły |

7.wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

Brak

8.przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

Brak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

9.współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły)

- wykup powierzchni w prasie w celu zamieszczenia ogłoszenia o naborze wniosków w ramach konkursów organizowanych przez LGR – 4 ogłoszenia

10.udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1. | Konferencja „100 lat Karpia” | Sielpia, Ruda Maleniecka  20-23.09.2012 |
| 2. | V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej  i Agroturystyki „AGROTRAVEL” | Kielce 07-07.04.2013r. |
| 4. | Impreza pn. „ Święto Ryby” | Końskie, Ruda Maleniecka październik 2010r. |
| 5. | Dni Województwa | Teren województwa sierpień/wrzesień 2010r. |
| 6. | Szkolenie z zakresu nowej perspektywy finansowej 2014-2020 PO „Rybactwo i Morze” | Ruda Maleniecka 29.12.2014r. |
| 7. | Sympozjum ogólnokrajowe „Inicjatywa Leader szansą rozwoju” | Trzebaw 09-10.10.2014r. |

**Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

1.udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 14 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 21 |
| 2015 | 14 |
| **Razem** | **71** |

2.organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Konferencja pt. „Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” szansą wsparcia obszarów zależnych od rybactwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” | Olsztyn 23.04.2010 r. |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Biuro Wdrażania PO RYBY we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi, nt. „Wdrażania Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w województwie warmińsko-mazurskim” | Gołdap 09.07.2010 r. |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Biuro Wdrażania PO RYBY we współpracy z Urzędem Miasta Iława, nt. „Wdrażania Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w województwie warmińsko-mazurskim” | Iława 15.07.2010 r. |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Biuro Wdrażania PO RYBY we współpracy z Urzędem Miasta w Szczytnie, nt. „Wdrażania Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w województwie warmińsko-mazurskim” | Szczytno 22.07.2010 r. |
| Konferencja pt. „Aktywność Lokalnych Grup Rybackich w zakresie Osi 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” | Olsztyn 10.12.2010 r. |
| Spotkania informacyjno-promocyjne | Węgorzewo 12.01.2011 r.,  Orzysz 19.01.2011 r.,  Tolkmicko 28.01.2011 r.,  Tuławki,  Olsztyn 25.01.11 r.,  Ełk 29.03.2011 r. |
| Szkolenie dla członków Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” | Jeziorowskie 07-14.10.2011 r. |
| Szkolenie dla członków Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie i Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” | Stare Sady 03-04.11.2011 r. |
| Szkolenie dla członków Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” | Kadyny 09-10.11.2011 r. |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Funkcjonowanie Lokalnych Grup Rybackich w ramach 4 Osi PO RYBY 2007-2013” | Olsztyn 12.08.2011 r. |
| „Rybactwo w kontekście certyfikowanych systemów jakości, produkcji ekologicznej, naturalnej i tradycyjnej oraz szanse realizacji przedsięwzięć w ramach IV Osi priorytetowej PO RYBY” | Łężany 29.06.2011 r. |
| Konferencja pt. „Lokalne Grupy Rybackie szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim” | Ogonki 15-16.09.2011 r. |
| Spotkanie informacyjne „Omówienie wniosków  o dofinansowanie i płatność wraz z załącznikami (wnioski  o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Zaliczki i ich rozliczanie” | Olsztyn 18.01.2012 r. |
| Spotkanie informacyjne „Aspekty współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w ramach środka 4.2 wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej  i międzynarodowej między Lokalnymi Grupami Rybackimi. Rozliczanie Projektów” | Olsztyn 08.02.2012 r. |
| Podsumowanie pierwszego etapu wdrażania osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz podpisanie listu intencyjnego powołującego Międzyregionalny Konwent Północno-Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich” | Olsztyn 02.04.2012 r. |
| „Problemy w procesie weryfikacji wniosków o dofinansowanie  i płatności oraz ocenie operacji przez Komitety LGR” | Olsztyn 20.06.2012 r. |
| Konferencja pt. „Postępy wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim” | Stare Sady 22-23.11. 2012 r. |
| Spotkanie pracowników dotyczące omówienia procedury: KP-005-SW/3/z | Olsztyn 06.02. 2013 r. |
| Spotkanie robocze z lokalnymi grupami rybackimi nt. problemów związanych z wdrażaniem osi priorytetowej 4 PO RYBY | Olsztyn 01.03 2013 r. |
| Szkolenie wewnętrzne: Omówienie procedur w zakresie osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Olsztyn 24.06.2013 r. |
| Szkolenie w zakresie nieprawidłowości przeprowadzone przez przedstawicieli MRiRW | Olsztyn 04.07. 2013 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów w zakresie rozliczenia wniosków o płatność w ramach osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013, przeprowadzone przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY. LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie" (współorganizator) | Węgorzewo 05.09.2013 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów w zakresie rozliczenia wniosków o płatność w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, przeprowadzone przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY. LGD "Mazurskie Morze" (współorganizator) | Pisz 11.09.2013 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów w zakresie rozliczenia wniosków o płatność w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, przeprowadzone przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY. LGR "Zalew Wiślany" (współorganizator) | Braniewo 17.09.2013 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów w zakresie rozliczenia wniosków o płatność w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, przeprowadzone przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY. LGR Pojezierze Olsztyńskie (współorganizator) | Olsztyn 26.09.2013 r. |
| Szkolenie dotyczące przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Warszawa 04-05.11.2013 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów w zakresie rozliczania wniosków o płatność w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY, przeprowadzone przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY. LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie" (współorganizator) | Giżycko 25.02.2014 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów w zakresie rozliczania wniosków o płatność w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY, przeprowadzone przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY. LGD "Mazurskie Morze" (współorganizator) | Pisz 10.03.2014 r. |
| Szkolenie wewnętrzne "Nieprawidłowości w osi 4 PO RYBY 2007-2013" | Olsztyn 17.03.2014 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów w zakresie rozliczania wniosków o płatność w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY, przeprowadzone przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY. LGR "Zalew Wiślany" (współorganizator) | Braniewo 18.03.2014 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów w zakresie rozliczania wniosków o płatność w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY, przeprowadzone przez pracowników Biura Wdrażania PO RYBY. LGR Pojezierze Olsztyńskie (współorganizator) | Olsztyn 19.03.2014 r. |
| Szkolenie dotyczące procedur wewnętrznych w osi 4 PO RYBY 2007-2013 | Olsztyn 16.04.2014 r. |
| Spotkanie użytkowników rybackich, przedstawicieli IRS i LGR nt. „Aktualne problemy w realizacji osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013” | Olsztyn 30.05.2014 r. |
| Spotkanie Grupy Roboczej Województw ds. osi 4 PO RYBY zorganizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Stare Sady 16-18.06.2014 r. |
| Szkolenie dotyczące zmienionych Procedur do wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 przyjętych uchwałą Zarządu w dn. 02.09.2014 r. | Olsztyn 12.09.2014 r. |
| Spotkanie szkoleniowo-informacyjne - DROWIR Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Guzowy Piec 27-28.11.2014 r. |
| Spotkanie szkoleniowo-informacyjne "Podsumowanie realizacji osi 4 PO RYBY 2007-2013" | Olsztyn 23.03.2015 r. |
| Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Lokalnych Grup Rybackich w ramach PO RYBY 2007-2013 - Podsumowanie przez LGR wdrożenia LSROR oraz przedstawienie wytycznych MRiRW do priorytetu 4 w Programie Rybactwo i Morze- Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Worliny 29.06.2015 r. |
| Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące opracowania lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 -MRiRW, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Olsztyn 07.08.2015 r. |
| Konferencja pt. "Podsumowanie stanu wdrażania i zrealizowanych projektów w ramach Osi 4PO RYBY 2007-2013 | Kadyny 28-29.09.2015 r. |

3.organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| Dożynki Wojewódzkie | Lidzbark Warmiński 19.09.2010 r. |
| Uroczyste podsumowanie I edycji konkursu „Najlepsze łowisko wędkarskie” oraz dotychczasowej działalności LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” | Ogonki 31.08.2012 r. |

4.przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Broszura „PO Ryby 2007-2013 na Warmię  i Mazury” | 600 egzemplarzy |
| Folder wydanie I „Lokalne Grupy Rybackie na Warmii i Mazurach” | 1000 egzemplarzy |
| Folder wydanie II „Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich” | 1000 egzemplarzy |
| Broszura informacyjna „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 1000 egzemplarzy |

5.wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2010 | Gadżety (teczki na dokumenty, torby papierowe, roll baner, potykacz, długopisy metalowe – 50, kubek w pudełku) Kalendarze na 2011 rok | 18 635,50 |
| 2011 | Gadżety (parasole, dysk wymienny, smycze, podstawki pod telefony komórkowe, klips, podkładka pod myszkę, długopisy, kubki, notesy duże i małe, torby, koszulka polo damska, koszulka polo męska, USB pendrive) Kalendarze na 2012 rok, Ogłoszenie w prasie dot. konkursów | 45 925,14 |
| 2012 | Gadżety (pendrive USB, notes z nadrukiem, latarka, długopis, opaska odblaskowa, torba papierowa, plastikowe poncho przeciwdeszczowe, dmuchana piłka plażowa, długopis drewniany w ozdobnym pudełku) Kalendarze na 2013 rok: trójdzielne ścienne, kieszonkowe książkowe i spiralkowe biurkowe, Projekt i druk broszury, | 18 946,92 |
| 2013 | Gadżety (długopisy, dmuchane zagłówki w pokrowcu, zestaw piśmienniczy, worki turystyczne, podstawki na telefon komórkowy, wizytowniki metalowe, zestawy długopis i pióro, ładowarki do zapalniczek samochodowych z USB, torby papierowe, zestawy do wina, zestawy gier w drewnianym pudełku) oraz przygotowanie projektów (wzorów) graficznych i umieszczenie ich na materiałach promocyjnych dla Biura Wdrażania PO RYBY wraz z ich dostarczeniem do siedziby zamawiającego | 8 533,13 |
| 2014 | Gadżety (długopis „zwierzątka”, kosmetyczki, lampki do czytania, torby podróżne, gry planszowe - rakiety z piłeczką, zestawy kredek świecowych w pudełku, zestawy gier w ozdobnych pudełkach, kubki, opaski odblaskowe, pamięci USB, długopisy, torby papierowe) oraz przygotowanie projektów (wzorów) graficznych i umieszczenie ich na materiałach promocyjnych dla Biura Wdrażania PO RYBY wraz z ich dostarczeniem do siedziby zamawiającego, Kalendarze na rok 2015 rok, Kurtki z Logo | 24 796,44 |
| 2015 | Gadżety (parasole manualne 16 panelowe, torby papierowe średnie, teczki na dokumenty, długopisy, pokrowce na garnitury, stacje pogody, zestawy do wina, torby filcowe, walizki podróżne średnie) oraz przygotowanie projektów (wzorów) graficznych i umieszczenie ich na materiałach promocyjnych dla Biura Wdrażania PO RYBY wraz z ich dostarczeniem do siedziby zamawiającego), Tabliczki okolicznościowe w opakowaniu ozdobnym, Projekt i druk broszury, Artykuł w prasie, | 41 295,91 |

6.Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | www.wrota.warmia.mazury.pl/obszary wiejskie/PO Ryby | brak możliwości pomiaru odwiedzin zakładki PO RYBY | 2011-2016 |

7.wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

8.przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO RYBY 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| Gazeta Olsztyńska „Miliony z PO RYBY 2007-2013” | 1 | 18 grudzień 2015 r. |
| Książka „Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku” wydana przez Instytut Rybactwa Śródlądowego rozdział „Pierwsze konkursy z osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim” | 1 | grudzień 2012 r. |
| Biuletyn KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego artykuł pt. „Pierwsze konkursy z osi IV PO RYBY na Warmii i Mazurach za nami” | 1 | listopad 2012 r. |
| Biuletyn KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. Województwo Warmińsko-Mazurskie w czołówce II konkursu w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY) | 1 | wrzesień 2011 r. |
| Biuletyn KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Lokalne Grupy Rybackie rozpoczęły działalność na Warmii i Mazurach” | 1 | październik 2011 r. |
| Biuletyn Tolkmickie Wici pt. „Lokalne Grupy Rybackie w województwie warmińsko-mazurskim | 1 | grudzień 2011 r. |

9.współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły)

10.udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
|  | Promocja osi 4 PO RYBY podczas imprezy "Święto Rybaka" organizowanej przez Lokalną Grupę Działania "Mazurskie Morze" | Mikołajki 30 czerwca 2012 r. |
|  | Promocja osi 4 PO RYBY podczas imprezy plenerowej "Święto Śledzia" organizowanej przez Lokalną Grupę Rybacką "Zalew Wiślany" | Frombork 28 czerwca 2013 r. |
|  | Promocja osi 4 PO RYBY podczas imprezy "Święto Rybaka" organizowanej przez Lokalną Grupę Działania "Mazurskie Morze" | Mikołajki 29 czerwca 2013 r. |
|  | Promocja osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w czasie imprezy pn. „Fishmarkt 2013” współorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany" | Gdańsk 10.08.2013 r. |
|  | Promocja osi 4 PO RYBY podczas imprezy plenerowej "Święto Śledzia" - Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" | Braniewo 14 czerwca 2014 r. |
|  | Promocja osi 4 PO RYBY podczas imprezy plenerowej "Święto Rybaka" -Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" | Orzysz 21 czerwca 2014 r. |
|  | Promocja osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w czasie imprezy pn. „Fishmarkt" współorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany" | Gdańsk 23 sierpnia 2014 r. |
|  | Promocja osi 4 PO RYBY podczas imprezy plenerowej "Święto Śledzia" organizowanej przez Lokalną Grupę Rybacką "Zalew Wiślany" | Braniewo 12 czerwca 2015 r. |
|  | Promocja osi 4 PO RYBY podczas imprezy plenerowej "Święto Rybaka" organizowanej przez Lokalną Grupę Działania "Mazurskie Morze" | Orzysz 20 czerwca 2015 r. |
|  | Uczestnictwo w uroczystym otwarciu restauracji na wodzie w ramach projektów "Remont nabrzeża oraz budowa przystani dla łodzi w miejscowości Mikołajki", "Budowa oraz wyposażenie w instalacje wewnętrzne restauracji na wodzie w miejscowości Mikołajki" - Gospodarstwo Rybackie w Mikołajkach | Mikołajki 13 czerwca 2015 r. |

**Samorząd Województwa Wielkopolskiego**

1.udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań / konferencji** |
| **2007** | Brak |
| **2008** | Brak |
| **2009** | Brak |
| **2010** | 3 spotkania:  Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach PO Ryby 09.07.2010 r. w Łagowie Lubuskim;   * Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych 7 – 8.11.2010 r. w Jastrzębiej górze; * Konferencja "Lokalne Grupy Rybackie szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa" 16.11.2010 w Zielonej Górze |
| **2011** | 8 spotkań:   * Spotkanie informacyjno - szkoleniowe "Wniosek o dofinansowanie 4.1 a-d" 30 – 31.03.2011 r. w Zielonce; * Spotkanie informacyjno - promocyjne dot. osi 4 PO RYBY 15.04.2011 w Pawłowie Żońskim; * Szkolenie dla beneficjentów osi 4 PO RYBY 11.05.2011 w Zbąszyniu; * Warsztaty dla zarządu i kadry LGR 17.05.2011 Płotki; * LGR szansą czy tylko nadzieją 02.06.2011 r. w Gdańsku; * Warsztaty dla beneficjentów 6-7.06.2011 r. w Płotkach; * Konferencja „Lokalne Grupy Rybackie w Województwie Zachodniopomorskim” 19-20.09.2011 w Darłowie, * Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych „TERAZ PSTRĄG” 6-7.10.2011 r. w Jastrzębiej Górze. |
| **2012** | 4 spotkania:   * Konferencja nt. aktualnego stanu wdrażania osi priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) 25.01.2012 w Berlinie; * Spotkanie Grupy Roboczej Samorządów Województw zaangażowanych we wdrażanie osi priorytetowej 4 PO RYBY 5-7.03.2012 r. w Istebnej; * Spotkanie w sprawie sieciowania 24.05.2012 r. w Warszawie; * Konferencja pt. "Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020" 27.09.2012 r. w Zielonej Górze. |
| **2013** | 5 spotkań:   * Spotkanie Grupy Roboczej Samorządów Województw 05 – 07.06.2013 r. w Darłowie, * Konferencja "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020" 25.06.2013 r. w Warszawie, * Spotkanie Grupy Roboczej Samorządów Województw 25-27.09.2013 r. w Sandomierzu, * Szkolenie dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach osi 4 PO RYBY 04.11.2013 r. w Warszawie, * Szkolenie "Korekty finansowe w postępowaniach o zamówienia publiczne ze środków unijnych lub korekty finansowe na tle prawa zamówień publicznych" 05.11.2013 w Warszawie. |
| **2014** | 8 spotkań, w tym:   * Grupa Robocza Samorządów Województw 07 – 09.04.2014 r. w Pruszkowie; * konferencja „Stan rybactwa śródlądowego w Polsce” 07.05.2014 r. w Stobnie; * Instrument RLKS w ramach priorytetu 4 Rybactwo i Morze 02.05.2014 r. Warszawa; * Stan rybactwa śródlądowego w Polsce 06.06.2014 r. w Sierakowie; * Grupa Robocza Samorządów Województw 16 – 18.06.2014 r. w Starych Sadach, * Spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów osi 5 Pomoc Techniczna PO RYBY 15 – 17.09.2014 w Prusimiu; * Spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej Samorządów Województw 29.09 – 02.10.2014 r. w Arłamowie; * Konferencja podsumowująca założenia i realizację LSROR 27 – 28.11.2014 r. Kołobrzeg |
| **2015** | **5 s**potkań, w tym:   * Konferencja w Jachrance 12 – 13.02.2015 r.; * Grupa Robocza Samorządów Województw 13 – 15.05.2015 r. w Suwałkach, * Konferencja podsumowująca realizację LSROR LGR „7 RYB” 10.06.2015 r. w Grylewie, * Spotkanie szkoleniowe dla Beneficjentów osi priorytetowej 5 PO RYBY 21 – 23.09.2015 r. w Grębiszewie; * Spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie osi priorytetowych 4 i 5 PO RYBY 28 – 30.09.2015 r.  w Uniejowie. |

2. Organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/ konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| „Wieś Wielkopolska - Wieś Europejska. Propagowanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania środków z programów Unii Europejskiej na obszarach wiejskich” | lipiec / sierpień / wrzesień 2010 r |
| Konferencja "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w Wielkopolsce" | 16.06.2010 r. w Poznaniu |
| Konferencja „Lokalne Grupy Rybackie jako sposób aktywizacji społeczności gminnych. Identyfikacja problemów - propozycje rozwiązań w LSROR” | 24.07.2010 r. w Sierakowie |
| Konferencja "Perspektywy rozwoju Lokalnych Grup Rybackich na bazie Lokalnych Grup Działania” | 15 – 16.11.2010 r. w Rokosowie |
| Szkolenie "Praktyczne aspekty Wdrażania osi 4 PO RYBY" | 28.04.2011 w Poznaniu |
| Spotkanie w sprawie sieciowania LGR | 28.02.2012 r. w Poznaniu |
| Grupa Robocza Samorządów Województw ds. wdrażania osi 4 PO RYBY | 12 – 14.09.2012 r. we Wronkach |
| Sympozjum ogólnokrajowe „Inicjatywa Leader szansą rozwoju” | 9 – 10.10.2014 r. w Trzebawiu |
| Konferencja „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader (RLKS) w perspektywie finansowej 2014-2020” | 08 – 09.06.2015 r. w Zbąszyniu |
| Sympozjum "Fundusze europejskie a zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” | 23 – 25.06.2015 r. w Tarnowie Podgórnym |
| Szkolenia z Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność | 14.08 / 10.11 / 26.11.2015 r. w Poznaniu |

3.przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Foldery promocyjne "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w Wielkopolsce" | 400 szt. |
| Folder promocyjny "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w Wielkopolsce" (wersja 2) | 480 szt. |
| Album „Wielkopolska Rybna” | 1. szt. |

4.wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| **2010** | W ramach zadania zostały wydane: notesy promocyjne A 5 (500 szt.), notesy promocyjne A 6 (500 szt.), długopisy (200 szt.), broszury informacyjne (450 szt.), zestawy piśmiennicze (45 komp.), torby ekologiczne (200 szt.), wizytowniki (20 szt.), czapki (80 szt.), termokubki (40 szt.), Foldery promocyjne "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w Wielkopolsce" (400 szt.). | 8 402,63 zł |
| **2011** | Folder promocyjny "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w Wielkopolsce" (wersja 2) - 480 szt. | 4 664,16 zł |
| **2012** | W ramach zadania zostały wydane: notesy promocyjne (500 szt.), pendrive (300 szt.), filiżanki (300 szt.), długopisy (300 szt.), torby ekologiczne (300 szt.), zestawy karteczek (250 szt.), zestawy piśmiennicze (50 szt.), torby sportowe (100 szt.), długopisy (250 szt.), teczki konferencyjne (50 szt.). | 35 927,20 zł |
| **2013** | Brak | 0 zł |
| **2014** | W ramach zadania zostały wykonane: portfele męskie (50 szt.), portfele damskie (50 szt.), parasole (50 szt.), etui na laptopa (50 szt.), torby z juty (70 szt.), maskotki (50 szt.), opaski odblaskowe (70 szt.). | 15 670,20 zł |
| **2015** | W ramach zadania został wydany Album „Wielkopolska Rybna” (300 szt.) oraz notesy promocyjne (300 szt.). Ponadto zostały wykonane długopisy (300 szt.), pendrive (200 szt.), kubki izotermiczne (200 szt.), torby bawełniane (200 szt.), zestaw notes i długopis (200 szt.), zestawy karteczek (250 szt.), opaski odblaskowe (200 szt.), latarki diodowe (200 szt.), torby termiczne (200 szt.), portfele męskie (140 szt.), portfele damskie (140 szt.). | 47 896,20 zł |

5.Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | http://www.poryby.umww.pl/ | 273606 | 31.10.2016 |

6.Udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym.

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Otwarcie Parku Ryb Słodkowodnych. | Trzcianka, 13.07.2014 r. |
| Otwarcie Technikum Rybackiego. | Sieraków, 01.09.2014 r. |
| Otwarcie Świetlicy Wiejskiej. | Grylewo,   * + 1. r. |

**Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego**

1.udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 16 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 11 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 9 |

2.organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temat** | **Miejsce i termin** |
| Szkolenie dla beneficjentów osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. | Chojna - 19.02.2010 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. | Szczecin - 23.02.2010 r. |
| Szkolenie dla Konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na temat osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 | Szczecin -15.03.2010 r. |
| Szkolenie dla beneficjentów osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. | Szczecin - 18.03.2010 r. |
| Spotkanie informacyjne z rybakami | Darłowo - 07.05.2010 r. |
| Konferencja- Lokalne Grupy Rybackie w Województwie Zachodniopomorskim oraz Uroczyste podpisanie umów między Ministrem Rolnictwa a Lokalnymi Grupami Rybackimi | Szczecin - 09.11.2010 r. |
| Szkolenie nt.: Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013 | Szczecin - 03.12.2010 r. |
| Szkolenie z zakresu przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. | Szczecin - 12.01.2011 r. |
| Spotkanie dotyczące korzystania z pomocy Osi 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". | Szczecin - 18.01.2011 r. |
| Spotkanie związane z podpisaniem Umowy o dofinansowanie z Darłowską Lokalną Grupą Rybacką w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści w siedzibie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie. | Koszalin - 21.03.2011 r. |
| Spotkanie w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Rybackiej "Morza i Zalewu". | Rewal - 24.01.2011 r. |
| I Konferencja konsultacyjno-uzgodnieniowa PO RYBY, oś IV na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, dotycząca wybranych zagadnień. | Świnoujście - 13.04.2011 r. |
| Szkolenie informacyjne dotyczące osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 dla członków Komitetów lokalnych Grup Rybackich. | Szczecin - 16.06.2011 r. |
| Szkolenie z zakresu prawidłowości wypełniania Wniosku o Dofinansowanie, adresowane do pracowników biur LGR. | Szczecin - 17.06.2011 r. |
| Szkolenie pn "Konkurs na wybór operacji - wyzwanie dla organizatorów i beneficjentów" dla pracowników biura, członków zarządu i członków Komitetu LGR Zalew Szczeciński. | Świnoujście -27.06.2011 |
| Szkolenie z zakresu wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w zakresie operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności dla nowowybranych LGR. | Szczecin - 18.08.2011 r. |
| Szkolenie z zakresu oceny prawidłowości wypełniania Biznes Planów oraz Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 zorganizowane dla pracowników biura PO RYBY 2007-2013 | Szczecin - 22.08.2011 r. |
| Szkolenie z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich dla Konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego | Szczecin - 01.09.2011 r. |
| Szkolenie z zakresu wdrażania projektów w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz oceny dokumentów aplikacyjnych zorganizowane dla pracowników Biura Po RYBY 2007-2013. | Szczecin - 05.09.2011 r. |
| Konferencja pn. "Lokalne Grupy Rybackie w Województwie Zachodniopomorskim " zorganizowana dla LGR z Województwa Zachodniopomorskiego, sąsiadujących województw-pomorskiego i wielkopolskiego oraz przedstawicieli MRiRW. | Szczecin - 19-20.09.2011 r. |
| Szkolenie dotyczące praktycznego wykorzystania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową. | Szczecin - 09.11.2011 r. |
| Szkolenie informacyjne dotyczące osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 dla członków Komitetów Lokalnych Grup Rybackich | Barzkowice - 11.04.2012 r. |
| Szkolenie informacyjne dla pracowników biur lokalnych grup rybackich dotyczące obsługi wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 | Szczecin - 22.06.2012 r. |
| Konferencja podsumowująca działalność Zachodniopomorskich LGR | Dźwirzyno - 22.11.2012 r. - 23.11.2012 r. |
| VI spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Osi 4 PO-RYBY 2007-2013 | Darłowo - 05-07.06.2013 r. |
| Opracowanie i weryfikacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 | Szczecin - 10.06.2015 r. |
| Szkolenie dot. wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | Szczecin - 04.12.2015 r. |
| Szkolenie dot. wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | Szczecin - 14.12.2015 r. |

3.organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| Barzkowickie Targi Rolne "AGRO POMERANIA 2010" | Barzkowice - 10-12.09.2010 r. |
| XXIV Barzkowickie Targi Rolne "Agro Pomerania 2011" | Barzkowice - 09-11.09.2011 r. |
| "Polagra Food - Smaki Regionów" | Poznań - 10-14.09.2011 r. |
| I Zachodniopomorski Konkurs Kulinarny "Smaki ryb odrzańskich" - "Żabnickie Lato z Rybką" | Żabnica - 16.06.2012 r. |
| XXV Barzkowickie Targi Rolne "Agro Pomerania 2012 | Barzkowice - 08.09.2012 r. |
| "Polagra Food - Smaki Regionów" | Poznań - 07-09.10.2012 r. |
| Jarmark Bożonarodzeniowy | Szczecin - 14-16.12.2012 r. |
| Międzynarodowe Targi Poznańskie - Smaki Regionów | Poznań - 19-22.09.2015 r. |
| Jarmark Bożonarodzeniowy | Szczecin - 12-13.12.2015 r. |

4.przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań

|  |  |
| --- | --- |
| **Artykuły** | **Nakład (egz.)** |
| Przygotowanie i wykonanie roll-upów PO RYBY 2007-2013 | 2 szt. |
| Folder Lokalne Grupy Rybackie w województwie zachodniopomorskim | 800 szt. |
| Roll-up | 1 szt. |
| Folder PO RYBY 200-2013 zmienia Pomorze Zachodnie | 6 000 szt. |

5.wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2010 | 1. Przygotowanie i wykonanie roll-upów PO RYBY 2007-2013 2. Gadżety promocyjne (kurtki, parasole, torby, długopisy itp.) | 729,56 zł  18 360,00 zł |
| 2011 | Folder Lokalne Grupy Rybackie w województwie zachodniopomorskim | 7 830,00 zł |
| 2012 | 1. Gadżety promocyjne (kurtki, koszulki polo, torby, długopisy itp.) | 59 772,50 zł |
| 2013 | Roll-up | 252,15 zł |
| 2014 | - | - |
| 2015 | Folder PO RYBY 200-2013 zmienia Pomorze Zachodnie | 58 269,92 zł |

6.Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | http://zachodniopomorskielgr.wzp.pl/wrir/poryby2007-2013/n\_aktualnosci\_po\_ryby\_2007-2013.htm | 2 764 | 01.01.2010 r. -31.12.2015 r. |
| 2. | http://zachodniopomorskielgr.wzp.pl/wrir/poryby2007-2013/ogloszenia\_o\_naborach\_wnioskow.htm | 3 318 | 01.01.2010 r. -31.12.2015 r. |
| 3. | http://www.wrir.wzp.pl/biuro-ds-wdrazania-osi-priorytetowej-4-po-ryby-2007-2013/program-operacyjny-zrownowazony-rozwoj-sektora-rybolowstwa-i-nadbrzeznych-obszarow-rybackich-2007 | 3 755 | 01.01.2010 r. -31.12.2015 r. |
| 4. | http://www.wrir.wzp.pl/biuro-ds-wdrazania-osi-priorytetowej-4-po-ryby-2007-2013/dane-kontaktowe | 3 721 | 01.01.2010 r. -31.12.2015 r. |

7.wyemitowanie audycji informacyjnych w TV, radio (w szczególności liczba, termin, tematyka, miejsce emisji)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa spotu reklamowego/audycji/programu** | **liczba emisji** | **termin realizacji** |
| Audycja radiowa dotycząca funkcjonowania lokalnych grup rybackich w ramach osi priorytetowej IV PO RYBY 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim | 6 audycji | 22-23.12.2012 r. w godzinach, 5.50 - 7.00 |
| Audycja radiowa dotycząca funkcjonowania lokalnych grup rybackich w ramach osi priorytetowej IV PO RYBY 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim | 8 audycji | 18-21 grudnia 2012 r. o godz. 5.50 i 16.50 |
| Polskie Radio S.A. Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "RADIO KOSZALIN" S.A .Audycja dotycząca działań realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach osi priorytetowej 4 "Zrównoważony rozwój obszarów rybackich" w ramach Programu Operacyjnego "zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 10 audycji oraz 10 powtórek | Listopad -Grudzień 2013 |
| Polskie Radio Szczecin S.A. Audycja dotycząca działań realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach osi priorytetowej 4 "Zrównoważony rozwój obszarów rybackich" w ramach Programu Operacyjnego "zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 5 audycji oraz 5 powtórek | Listopad -Grudzień 2013 |

8.przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tytuł prasowy** | **Liczba artykułów** | **Data publikacji** |
| Gazeta Wyborcza - Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 objętych osia priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za pośrednictwem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści. | 1 | 30.05.2011 r. |
| Gazeta Wyborcza - Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 objętych osia priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu. | 1 | 10.06.2011 r. |
| Gazeta Wyborcza - Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 objętych osia priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy". | 1 | 01.07.2011 r. |
| Gazeta Wyborcza - Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 objętych osia priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za pośrednictwem Lokalnej Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu. | 1 | 15.07.2011 r. |
| Gazeta Wyborcza - Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 objętych osia priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy". | 1 | 05.08.2011 |
| Gazeta Wyborcza - Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 objętych osia priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy". | 1 | 14.11.2011 r. |
| Gazeta Wyborcza - Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 objętych osia priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za pośrednictwem Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka. | 1 | 14.11.2011 r. |
| Gazeta Wyborcza - Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 objętych osia priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. | 1 | 28.11.2011 |
| Gazeta Wyborcza -Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 objętych osia priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" za pośrednictwem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. | 1 | 27.12.2011 |
| „Gazeta Wyborcza” – dodatek regionalny (Zachodniopomorskie) - Lokalne Grupy Rybackie w Województwie Zachodniopomorskim | 1 | 30.11.2012 r. |
| Miesięcznik - Obserwator Morski - PO RYBY na Pomorzu Zachodnim | 1 | grudzień 2013 r. |
| Portale internetowe - "Kampania promocyjna przeznaczona dla odbiorców z województwa zachodniopomorskiego, poświęcona rezultatom wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013" | 1 | 01.11.2014 - 03.12.2014 r. |
| Obserwator Morski - "Wdrażanie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim" | 1 | lipiec-sierpień 2014 r. |
| Obserwator Morski - Podsumowanie wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" wraz z prezentacją najważniejszych działań zrealizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego | 1 | maj 2015 r. |

9.współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013 (ew. szczegóły)

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiału prasowego/zapytanie prasowe** | **Termin realizacji** |
| "Rozwój obszarów rybackich" - notatka prasowa informująca jakie stowarzyszenia z woj. zachodniopomorskiego ubiegają się o przyznanie statusu Lokalnej Grypy Rybackiej oraz o jaką wartość dofinansowania będą się ubiegać i na co chcą przeznaczyć te środki. | 07.03.2011 |
| "Komu pieniądze" - notatka prasowa informująca o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" PO RYBY 2007-2013, za pośrednictwem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści przez podmioty zlokalizowane w obrębie działania grupy. | 27.05.2011 |
| Cykl 8 audycji pt. " Zachodniopomorskie Lokalne Grupy Rybackie" | 22.11.2012 r. - 16.12.2012 r. |
| Audycja pt.: "Pogoda na przygodę" | czerwiec 2014 r. |

10. udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym

Przykłady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa imprezy** | **Miejsce i termin** |
| 1. | I Zachodniopomorski Konkurs Kulinarny "Smaki ryb odrzańskich" - "Żabnickie Lato z Rybką" | Żabnica - 16.06.2012 |
| 2. | XXV Barzkowickie Targi Rolne "Agro Pomerania 2012 | Barzkowice - 08.09.2012 r. |
| 3. | "Polagra Food - Smaki Regionów" | Poznań - 07-09.10.2012 r. |
| 4. | Jarmark Bożonarodzeniowy | Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie –  14-16.12.2012 r. |
| 5. | Biesiada Rybacka | Mielno 17.05.2013 r. |
| 6. | Udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA 2014 | Poznań - 28-30.09.2014 r. |

**Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA**

W ramach wykonywanych zadań informacyjno – promocyjnych w całym okresie programowania Fundacja prowadziła szereg działań skierowanych do beneficjentów osi priorytetowej 5. Informacje przygotowywane były w oparciu o dokumenty wdrożeniowe i konsultacje z IZ, a następnie przekazywane były na spotkaniach, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. Pracownicy Fundacji kontaktowali się z beneficjentami w zakresie wymiany informacji i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych wniosków. Wyjaśniane były wątpliwe i niejasne sytuacje, których interpretacje przekazywane były beneficjentom. Informacje te dotyczyły przede wszystkim wypełniania wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, sprawozdań końcowych   
z realizacji operacji oraz kwalifikowalności kosztów.

W ramach realizowanych działa informacyjno – promocyjnych *<instytucja pośrednicząca>* prowadziła następujące działania:

1. udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez IP

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Ilość spotkań/konferencji** |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 3 |

2.organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji prasowych

Przykłady:

|  |  |
| --- | --- |
| Temat | Miejsce i termin |
| Ogólnopolskie spotkanie z beneficjentami osi priorytetowej5 PT PO RYBY 2007-2013 | Strzelinko, 25-26.06.2012 r. |
| **Ogólnopolskie spotkanie szkoleniowe z beneficjentami osi priorytetowej 5 PT PO RYBY 2007-2013** | Kiermusy, 14-16.10.2013 r. |
| **Spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów osi priorytetowej 5 PT PO RYBY 2007-2013** | Prusim, 15-17.09.2014 r. |
| **Spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów osi priorytetowej 5 PT PO RYBY 2007-2013** | Grębiszew, 21-23.09.2015 r. |

3. wykonanie materiałów promocyjnych przez IP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ogólny opis** | **Kwota** |
| 2013 | Dla uczestników Ogólnopolskiego spotkania szkoleniowego  z beneficjentami osi priorytetowej 5 PT PO RYBY 2007-2013 Fundacja przygotowała zestaw materiałów promocyjnych PO RYBY 2007-2013, które zostały rozdane wraz z materiałami szkoleniowymi podczas spotkania (Torba ekologiczna, notes a5, breloczek, długopis, teczka a4) | 1 574,40 |
| 2014 | nie wykonywano |  |
| 2015 | nie wykonywano |  |

4. Prowadzenie stron internetowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa strony** | **Liczba odwiedzin na stronie** | **Termin realizacji** |
| 1. | http://www.fapa.org.pl/ | statystyki nie są prowadzone | 2009-2016 |

**Załącznik nr 3**. **-** Informacje na temat postępów fizycznych dla informacji i promocji.

**7. INFORMACJE I PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZESTRZEGANIEM POLITYK WSPÓLNOTY PRZY REALIZACJI PROGRAMU**

* 1. **Zgodność realizowanego Programu z polityką ochrony środowiska**

Program jest realizowany zgodnie z polityką ochrony środowiska.

* 1. **Zgodność Programu z polityką równych szans**

Dostęp do pomocy finansowej w ramach EFR z zasady zapewnia równouprawnienie mężczyzn i kobiet   
oraz przestrzeganie zasady równych szans. Zapewniają to również krajowe przepisy prawne, zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 33) jak i inne akty krajowe, w tym również te, które umożliwiają dostęp do pomocy finansowej. Dodatkowo, w celu monitorowania rozdysponowania pomocy finansowej, IZ stworzyła system wskaźników, których zbieranie pozwoli na bieżąco obserwować sytuację w tym zakresie. Dane dotyczące m. in. liczby kobiet i mężczyzn, którzy ubiegają się o pomoc w ramach EFR, zbiera ARiMR i raportuje je IZ. W przypadku zagrożenia równego dostępu do pomocy, IZ przedłoży KM stosowne uchwały, które   
je wyeliminują.

* 1. **Zgodność realizowanego Programu z Wspólną Polityką Rybacką**

Program jest zgodny ze Wspólną Polityką Rybacką

* 1. **Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych**

Program jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

* 1. **Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej**

Pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z zasadami art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 83 z 30.3.2010, str. 366—388) oraz przepisami krajowymi w przedmiotowym zakresie,   
w szczególności Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) określającą tryb i formy informowania o otrzymanej pomocy publicznej przez beneficjentów.

W art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa (Dz. U. UE L z 2008r. Nr 201, poz. 16) określono, iż pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej rybaków i właścicieli statków rybackich jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu.

Ponadto zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego pomoc przyznawana w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego   
nie jest pomocą publiczną w rozumieniu art. 87-89 Traktatu Europejskiego (art. 107-109). Mając na uwadze powyższe w/w przepisy TWE nie mają zastosowania do wkładów finansowych państw członkowskich na rzecz operacji współfinansowanych z PO Ryby 2007-2013.

**8. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI INSTRUMENTAMI**

* 1. **Powiązanie realizacji Programu z politykami unijnymi i krajowymi**

Komplementarność Programu PO RYBY 2007-2013 ze Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego zapewniona jest poprzez możliwość realizowania przez beneficjentów operacji w ramach osi priorytetowej 3 PO RYBY   
2007-2013, które mogą wpisywać się w zakres obszarów priorytetowych 2 i 9 Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Przykłady operacji możliwych do zrealizowania w ramach osi priorytetowej 3 zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. Nr 161, poz. 1285 z późn. zm.).

Do realizacji obszaru priorytetowego 2 (Priority area 2 – to preserve natural zones and biodiversity, including fisheries) Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego może przyczynić się m. in. wdrażanie Środka 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 3 PO RYBY 2007-2013, poprzez:

* budowę albo odbudowę, przebudowę lub montaż urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących,
* adaptację, remont, wymianę, naprawę lub techniczne wyposażanie urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących, dokonaną w celu poprawy efektywności ich działania   
  lub poprawy bezpieczeństwa wędrówki tych ryb,
* renaturyzację i utrzymanie siedlisk, tarlisk i tras migracyjnych gatunków wędrownych ryb,
* opracowanie i wdrożenie systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb,
* ochronę i poprawę stanu Środowiska w ramach sieci obszarów NATURA 2000 w przypadkach gdy wiąże   
  się to z działalnością połowową.

Do realizacji obszaru priorytetowego 9 (Priority area 9 – to reinforce sustainability of agriculture, forestry and fisheries) Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego może przyczynić się m. in. wdrażanie Środka 3.5. Projekty pilotażowe objętego osią priorytetową 3 PO RYBY 2007-2013, poprzez ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych.

Instytucja Zarządzająca planuje ewaluację programu PO Ryby zakresie komplementarności z innymi.

**9.** **REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO W 2015 ROKU**

* 1. **Informacja na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych**

W 2015 roku w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wdrażano następujące osie priorytetowe:

1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej;
2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury;
3. Środki służące wspólnemu interesowi;
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
5. Pomoc techniczna.

Tabela 187. Wdrażanie PO Ryby 2007-2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **rok 2015 w euro** | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r. w euro** |
| złożone wnioski | 16 800 026,75 | 1 459 775 453,24 |
| umowy/decyzje | 24 228 145,23 | 924 203 547,31 |
| zrealizowane płatności | 39 971 117,87 | 645 910 614,09 |

**Tabela 188. Wnioski złożone w ramach PO Ryby 2007-2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| Oś 1 | 166 | 27810978,68 | 6 278 015,01 | 7472 | 973132377,5 | 219 673 667,02 |
| Oś 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3498 | 3 043 027 795,70 | 686 929 229,94 |
| Oś 3 | 21 | 46 611 459,80 | 10 522 011,74 | 731 | 2 450 499 107,12 | 553 172 556,29 |
| Oś 4 | 42 | 3959062,55 | 893 713,75 | 9409 | 1882452422 | 424 942 418,91 |
| Oś 5 | 169 | 55301969,39 | 12 483 796,34 | 640 | 197494275,1 | 44 582 106,84 |
| Razem | 187 | 74 422 438,48 | 16 800 026,75 | 11701 | 6 466 659 280,33 | 1 459 775 453,24 |

Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 156,00% alokacji przyznanej na program operacyjny, w samym roku 2015 na 2,00%.

Tabela 189. Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach PO Ryby 2007-2013

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| Oś 1 | 770 | 30 039 747,29 | 6 781 134,40 | 7289 | 725 920 587,91 | 163 868 391,59 |
| Oś 2 | 56 | 39 581 258,20 | 8 935 022,96 | 1968 | 1 166 474 125,95 | 263 318 387,76 |
| Oś 3 | 18 | 37 707 255,08 | 8 511 987,87 | 334 | 957 446 000,53 | 216 132 644,20 |
| Oś 4 | 228 | 36248792,43 | 8182756,367 | 5216 | 1048850321 | 236 766 139,35 |
| Oś 5 | 184 | 56434008,56 | 12739341,42 | 636 | 195438259,1 | 44 117 984,40 |
| Razem | 844 | 107 328 260,57 | 24 228 145,23 | 9591 | 2 849 840 714,39 | 924 203 547,31 |

Od początku wdrażania programu zakontraktowano kwotę stanowiącą 69,00% alokacji przyznanej na program operacyjny w tym w roku 2015 3,00%.

Tabela 190 Kwoty wypłacone w ramach PO Ryby 2007-2013

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** |
| Oś 1 | 5355 | 60 548 039,68 | 13 668 037,58 | 35150 | 706 454 293,86 | 159 474 095,09 |
| Oś 2 | 502 | 63 845 591,23 | 14 412 422,68 | 3329 | 1 161 117 993,28 | 262 109 301,18 |
| Oś 3 | 39 | 52 674 424,16 | 11 890 657,61 | 509 | 993 747 142,20 | 224 327 217,82 |
| Oś 4 | 3872 | 163311501,7 | 36865730,98 | 13612 | 1134174199 | 256027043,4 |
| Oś 5 | 143 | 32378725,49 | 7309132,371 | 584 | 166664746,7 | 37622688,26 |
| Razem | 5896 | 177 068 055,07 | 39 971 117,87 | 38988 | 2 861 319 429,34 | 645 910 614,09 |

Od początku wdrażania programu wypłacono beneficjentom w formie refundacji kwotę stanowiącą 69,00% alokacji przyznanej na program operacyjny w tym w roku 2015 4,00%.

Oś priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej

**Tabela 191 Wdrażanie osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **rok 2015 w EURO** | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r. w EURO** |
| złożone wnioski | 6 278 015,01 | 219 673 667,02 |
| umowy/decyzje | 6 781 134,40 | 163 868 391,59 |
| zrealizowane płatności | 13 668 037,58 | 159 474 095,09 |

Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 132,00% alokacji przyznanej na program operacyjny, w tym w roku 2015- 4,00%.

Tabela 192. Wnioski złożone w ramach osi priorytetowej 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 1.1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 93 | 144 494 133,43 | 32 617 922,17 |
| 1.2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3128 | 308 188 983,39 | 69 570 189,71 |
| 1.3 | 157 | 8 494 458,68 | 1 917 528,31 | 1090 | 97 920 832,64 | 22 104 524,40 |
| 1.4 | 9 | 19 316 520,00 | 4 360 486,69 | 245 | 191 975 644,57 | 43 336 338,19 |
| 1.5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2916 | 230 552 783,48 | 52 044 692,54 |
| Razem | 166 | 27 810 978,68 | 6 278 015,01 | 7472 | 973 132 377,51 | 219 673 667,02 |

Od początku wdrażania programu podpisano umowy i wydano decyzje w kwocie stanowiącej 132,00% alokacji przyznanej na program operacyjny w tym w roku 2015 4,00%.

Tabela 193. Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach osi priorytetowej 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 1.1. | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | 120 598 271,54 | 27 223 700,66 |
| 1.2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2918 | 294 635 768,49 | 66 510 704,19 |
| 1.3 | 149 | 6 599 142,40 | 1 489 682,02 | 839 | 72 331 534,03 | 16 328 028,63 |
| 1.4 | 617 | 22 991 170,00 | 5 189 997,52 | 2682 | 168 126 340,00 | 37 952 626,47 |
| 1.5 | 4 | 449 434,89 | 101 454,86 | 772 | 70 228 673,85 | 15 853 331,64 |
| Razem | 770 | 30 039 747,29 | 6 781 134,40 | 7289 | 725 920 587,91 | 163 868 391,59 |

Od początku wdrażania programu w ramach 1 osi priorytetowej wypłacono środki w kwocie stanowiącej 99,00% alokacji przyznanej na program operacyjny, w tym w 2015 r. 4%.

Tabela 194 Kwoty wypłacone w ramach osi priorytetowej 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** | **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 1.1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | 120 597 284,85 | 27 223 477,92 |
| 1.2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6202 | 296 256 673,80 | 66 876 605,30 |
| 1.3 | 153 | 6 532 831,13 | 1 474 713,00 | 910 | 77 318 907,58 | 17 453 872,00 |
| 1.4 | 625 | 23 149 902,50 | 5 225 829,59 | 2865 | 167 915 377,50 | 37 905 004,06 |
| 1.5 | 4577 | 30 865 306,05 | 6 967 494,99 | 25095 | 44 366 050,13 | 10 015 135,81 |
| Razem OŚ | 5355 | 60 548 039,68 | 13 668 037,58 | 35150 | 706 454 293,86 | 159 474 095,09 |

Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa   
i akwakultury

Tabela 195 Wdrażanie osi priorytetowej 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **rok 2015 w PLN** | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r. w PLN** |
| złożone wnioski | 0,00 | 3 043 027 795,70 |
| umowy/decyzje | 39 581 258,20 | 1 166 474 125,95 |
| zrealizowane płatności | 63 845 591,23 | 1 161 117 993,28 |

W ramach 2 osi priorytetowej w 2015 r. nie złożono wniosków o dofinansowanie. W ujęciu narastającym wnioskodawcy złożyli wnioski obrazujące zapotrzebowanie na kwotę 258,00% obecnej alokacji.

Tabela 196 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 2.1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 855 | 659 250 159,10 | 148 818 293,66 |
| 2.2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 643 | 675 243 354,54 | 152 428 577,29 |
| 2.3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 182 | 37 859 737,98 | 8 546 409,17 |
| 2.5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 818 | 1 670 674 544,08 | 377 135 949,81 |
| Razem | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 498 | 3 043 027 795,70 | 686 929 229,94 |

W ramach osi priorytetowej 2 Agencja zakontraktowała w 2015 r. 56 umów na łączną kwotę stanowiącą 3,00% alokacji. Od uruchomienia osi priorytetowej 2 Agencja zawarła łącznie 1 968 umów na kwotę stanowiącą 99,00% dostępnego limitu finansowego.

Tabela 197 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 2.1 | 1 | 465 427,20 | 105 064,95 | 410 | 251 836 278,23 | 56 849 201,61 |
| 2.2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 003 | 335 112 211,00 | 75 647 804,92 |
| 2.3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 108 | 12 008 485,24 | 2 710 780,21 |
| 2.5 | 55 | 39 115 831,00 | 8 829 958,01 | 447 | 567 517 151,48 | 128 110 601,02 |
| Razem OŚ | 56 | 39 581 258,20 | 8 935 022,96 | 1 968 | 1 166 474 125,95 | 263 318 387,76 |

Od początku wdrażania programu w ramach 2 osi priorytetowej wypłacono środki w kwocie stanowiącej 98,00% alokacji przyznanej na program operacyjny, w tym w roku 2015 – 5,00 %.

Tabela 198 Kwoty wypłacone w ramach osi priorytetowej 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** |
| 2.1 | 28 | 5 121 102,18 | 1 156 031,10 | 691 | 254 914 871,06 | 57 544 159,25 |
| 2.2 | 412 | 12 555 341,70 | 2 834 226,89 | 1864 | 335 646 085,65 | 75 768 321,10 |
| 2.3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 5 | 130 391,96 | 29 434,52 | 142 | 12 806 501,76 | 2 890 923,44 |
| 2.5 | 57 | 46 038 755,39 | 10 392 730,17 | 632 | 557 750 534,81 | 125 905 897,38 |
| Razem OŚ | 502 | 63 845 591,23 | 14 412 422,68 | 3329 | 1 161 117 993,28 | 262 109 301,18 |

Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi

Tabela 199 Wdrażanie osi priorytetowej 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **rok 2015** | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** |
| złożone wnioski | 10 522 011,74 | 553 172 556,29 |
| umowy/decyzje | 8 511 987,87 | 216 132 644,20 |
| zrealizowane płatności | 11 890 657,61 | 224 327 217,82 |

W ramach 3 osi priorytetowej w 2015 r. złożono 21 wniosków o dofinansowanie. W ujęciu narastającym wnioskodawcy złożyli wnioski obrazujące zapotrzebowanie na kwotę 57,00% alokacji.

**Tabela 200 Złożone wnioski w ramach osi priorytetowej 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 3.1 | 21 | 46 611 459,80 | 10 522 011,74 | 214 | 398 173 785,51 | 89 883 244,66 |
| 3.2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27 | 200 381 523,61 | 45 233 870,65 |
| 3.3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 175 | 1 429 882 349,56 | 322 779 825,63 |
| 3.4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 277 | 241 692 543,73 | 54 559 367,87 |
| 3.5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 38 | 180 368 904,71 | 40 716 247,48 |
| 3.6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 21 | 46 611 459,80 | 10 522 011,74 | 731 | 2 450 499 107,12 | 553 172 556,29 |

W ramach osi priorytetowej 3 Agencja do końca 2015 roku zawarła 334umów na łączną kwotę stanowiącą 22,00% alokacji.

**Tabela 201 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 3.1 | 18 | 37 707 255,08 | 8 511 987,87 | 108 | 148 617 524,63 | 33 548 731,26 |
| 3.2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 64 255 114,00 | 14 504 867,83 |
| 3.3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 112 | 613 865 930,16 | 138 573 315,46 |
| 3.4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 91 | 57 339 902,40 | 12 943 836,75 |
| 3.5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 73 367 529,34 | 16 561 892,90 |
| 3.6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 18 | 37 707 255,08 | 8 511 987,87 | 334 | 957 446 000,53 | 216 132 644,20 |

Od początku wdrażania programu w ramach osi priorytetowej 3 wypłacono środki w kwocie stanowiącej 23,00% alokacji przyznanej na program operacyjny, w tym w roku 2015 – 5,00% .

**Tabela 202 Kwoty wypłacone w ramach Osi 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** |
| 3.1 | 26 | 41 136 161,84 | 9 286 024,93 | 170 | 148 071 123,78 | 33 425 387,43 |
| 3.2 | 2 | 2 358 210,25 | 532 339,39 | 26 | 64 450 370,35 | 14 548 944,75 |
| 3.3 | 5 | 5 754 217,85 | 1 298 949,83 | 152 | 656 960 321,32 | 148 301 388,59 |
| 3.4 | 1 | 116 623,00 | 26 326,33 | 124 | 57 658 858,80 | 13 015 837,56 |
| 3.5 | 5 | 3 309 211,22 | 747 017,14 | 37 | 66 606 467,95 | 15 035 659,48 |
| 3.6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 39 | 52 674 424,16 | 11 890 657,61 | 509 | 993 747 142,20 | 224 327 217,82 |

Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

**Tabela 203 Wdrażanie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **rok 2015** | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** |
| złożone wnioski | 893 713,75 | 424 942 418,91 |
| umowy/decyzje | 8 182 756,37 | 236 766 139,35 |
| zrealizowane płatności | 36 865 730,98 | 256 027 043,35 |

W ramach 4 osi priorytetowej w 2015 r. złożono 42 wniosków o dofinansowanie. W ujęciu narastającym wnioskodawcy złożyli wnioski obrazujące zapotrzebowanie na kwotę 179,00% alokacji.

Tabela 204 Złożone wnioski w ramach osi priorytetowej 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 4.1 | 33 | 2 948 075,78 | 665 494,88 | 9 065 | 1 842 564 159,18 | 415 938 093,23 |
| 4.2 | 9 | 1 010 986,77 | 228 218,87 | 344 | 39 888 262,35 | 9 004 325,68 |
| Suma | 42 | 3 959 062,55 | 893 713,75 | 9 409 | 1 882 452 421,53 | 424 942 418,91 |

Od początku wdrażania podpisano umowy w kwocie stanowiącej 100,00% alokacji przyznanej na oś 4 zgodnie z programem operacyjnym, w tym w roku 2015 – 3,00%.

Tabela 205 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 4.1 | 217 | 35 109 813,13 | 7 925 644,63 | 4923 | 1 019 245 990,69 | 230 083 295,49 |
| 4.2 | 11 | 1 138 979,30 | 257 111,74 | 293 | 29 604 330,02 | 6 682 843,86 |
| Suma | 228 | 36 248 792,43 | 8 182 756,37 | 5216 | 1 048 850 320,71 | 236 766 139,35 |

Od początku wdrażania poświadczono wydatki w kwocie stanowiącej 108,00% alokacji przyznanej na program operacyjny, w tym w roku 2015 – 16,00%.

Tabela 206 Kwoty wypłacone w ramach osi priorytetowej 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** |
| 4.1 | 3715 | 159 718 932,31 | 36 054 748,94 | 12880 | 1 103 659 010,40 | 249 138 583,35 |
| 4.2 | 157 | 3 592 569,35 | 810 982,04 | 732 | 30 515 188,95 | 6 888 460,00 |
| Suma | 3872 | 163 311 501,66 | 36 865 730,98 | 13612 | 1 134 174 199,35 | 256 027 043,35 |

Oś priorytetowa 5: Pomoc techniczna

**Tabela 207 Wdrażanie osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **rok 2015** | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** |
| złożone wnioski | 12 483 796,34 | 44 582 106,84 |
| umowy/decyzje | 12 739 341,42 | 44 117 984,40 |
| zrealizowane płatności | 7 309 132,37 | 37 622 688,26 |

Tabela 208 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 5.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba złożonych wniosków** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 5.1 | 169 | 55 301 969,39 | 12 483 796,34 | 640 | 197 494 275,11 | 44 582 106,84 |
| Suma | 169 | 55 301 969,39 | 12 483 796,34 | 640 | 197 494 275,11 | 44 582 106,84 |

W 2015 roku podpisano umowy/porozumienia z beneficjentami na kwotę stanowiącą 28,00% limitu   
– narastająco kontraktacja środków jest na poziomie 96,00% alokacji.

Tabela 209 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 5.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba umów/decyzji** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania w EURO** |
| 5.1 | 184 | 56 434 008,56 | 12 739 341,42 | 636 | 195 438 259,11 | 44 117 984,40 |
| Suma | 184 | 56 434 008,56 | 12 739 341,42 | 636 | 195 438 259,11 | 44 117 984,40 |

Od początku wdrażania w ramach osi 5 poświadczono środki w kwocie stanowiącej 82,00% alokacji w tym   
w samym roku 2015 – 16,00% alokacji.

Tabela 210 Kwoty wypłacone w ramach środka 5.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **środek** | **w 2015 r.** | | | **od początku realizacji programu do 31.12.2015 r.** | | |
| **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** | **Liczba zrealizowanych płatności** | **Kwota dofinansowania  w PLN** | **Kwota dofinansowania  w EURO** |
| 5.1 | 143 | 32 378 725,49 | 7 309 132,37 | 584 | 166 664 746,71 | 37 622 688,26 |
| Suma | 143 | 32 378 725,49 | 7 309 132,37 | 584 | 166 664 746,71 | 37 622 688,26 |

**10. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ**

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą

Data:

Pieczęć i podpis:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie | Marek Gróbarczyk |
| Adres | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Polska |
| Numer telefonu i faksu | Tel. (+4822) 583-89-00, Fax: (+4822) 583-89-01 |
| Adres poczty elektronicznej | [sekretariat@mgm.gov.pl](mailto:sekretariat@mgm.gov.pl) |

**Załączniki do sprawozdania:**

**Załącznik 1.** Informacje na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych

**Załącznik 2.** Informacje finansowe

**Załącznik 3**. Informacje na temat postępów fizycznych dla informacji i promocji

**Załącznik 4**. Przykłady dobrych praktyk

**Załącznik 5.** Zestawienie projektów zawieszonych

1. Na podstawie opracowania „Sprawozdania za lata 2009-2010 Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa”. [↑](#footnote-ref-1)