- SOPZ DO ROZEZNANIA RYNKU

- w celu oszacowania wartości zamówienia na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dot. polityki miejskiej, adresowanego do młodych ludzi, w kontekście organizacji 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 zaprasza w ramach procedury rozeznania rynku do przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu dot. polityki miejskiej, adresowanego do młodych ludzi, w kontekście organizacji 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU.

- Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).

- II. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA.

- Przedmiotem zapytania jest przedstawienie szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu dot. polityki miejskiej, adresowanego do młodych ludzi, w kontekście organizacji 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

- II. 1. KONTEKST ZAPYTANIA

W ostatnich latach jednym z priorytetowych zagadnień krajowej polityki stały się urbanizacja, rozwój miast i różnego rodzaju wyzwania z nimi związane. W najbliższych latach Polska będzie organizatorem dwóch wydarzeń odgrywających kluczową rolę w kształtowaniu się polityk miejskich zarówno w kraju, jak i na świecie. Pierwszym z nich – na szczeblu krajowym - będzie Kongres Polityki Miejskiej w 2021 r. w Katowicach, a drugim 11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11 tzw. WUF11) w 2022 r. w Katowicach. Obecnie trwa również proces aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej, tak aby dostosować ją do aktualnych priorytetów rozwojowych w Polsce oraz międzynarodowych perspektyw i trendów rozwoju obszarów miejskich.

Światowe Forum Miejskie to jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych w ramach systemu ONZ – uczestniczy w nim zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy ludzi z ok. 170 krajów świata, różnego szczebla (od prezydentów po ekspertów), pochodzenia (społecznego, kulturowego) i wieku (od dzieci i młodzieży, po osoby starsze). Forum jest jednocześnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych spotkań poświęconych wymianie poglądów i doświadczeń dotyczących wyzwań miejskich, rozwoju miast i osiedli ludzkich. Do tej pory odbyło się dziesięć edycji tego wydarzenia, ostatnia w lutym 2020 r. w Abu Dhabi, ZEA.

Od maja 2019 r. trwają przygotowania do organizacji WUF11, które są prowadzone wspólnie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice. Powołany został również Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach, który kieruje pracami przygotowawczymi do WUF. Dotyczą one kwestii programowych, logistycznych, budżetowych, promocyjno-informacyjnych.

Jednym z priorytetów organizacji 11. sesji Światowego Forum Miejskiego jest upowszechnienie Celów Zrównoważonego Rozwoju i Nowej Agendy Miejskiej ONZ oraz zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie polityk miejskich. Do tego potrzebna jest promocja tych zagadnień wśród ludzi młodych, w tym także wśród tych, którzy wcześniej nie zajmowali się lub nie interesowali zagadnieniami i wyzwaniami dot. szeroko rozumianej polityki miejskiej.

Mając na uwadze powyższe, MFiPR planuje zorganizowanie konkursu dot. polityki miejskiej adresowanego do młodych ludzi. Ma on na celu popularyzację nowoczesnych rozwiązań dot. polityki miejskiej, związanych z tematyką: dostępności miast, zielonej transformacji miast i odporności miast na kryzysy. Konkurs ma umożliwić młodym ludziom pokazanie świeżego i innowacyjnego punktu widzenia na sprawy miejskie i wyzwania współczesnych miast (zarówno te przestrzenne, jak i społeczno-ekonomiczne czy środowiskowe) oraz zmierzenie się z problemami ośrodków miejskich.

II. 2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

- konkurs będzie miał zasięg ogólnopolski;

- udział w konkursie będzie bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Oznacza to, że autorom nie przysługuje żadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie projektów;

- konkurs będzie prowadzony w języku polskim;

- konkurs będzie przeznaczony dla młodych ludzi w wieku 15-35 lat, mieszkających w Polsce;

- konkurs będzie prowadzony w 2 kategoriach:

- „młodzi pasjonaci” (15-22 lat)

- „młodzi profesjonaliści” (23-35 lat)

- udział w konkursie będą mogły brać zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły od 2 do 5 osób;

- konkurs będzie dotyczył przygotowania prac konkursowych w jednym z trzech obszarów tematycznych:

- miasto dostępne (rozumiane jako miasto o ludzkiej skali, gdzie nie ma barier, w tym przestrzennych, w swobodnym dostępie do dóbr i usług oraz zapewnione są możliwości swobodnego i pełnego udziału w życiu społecznym i publicznym dla osób o szczególnych potrzebach, zgodnie z założeniami rządowego Programu Dostępność+);

- miasto zielonej transformacji (rozumiane jako miasto efektywne energetycznie  z przewagą transportu niezmotoryzowanego i publicznego, nasycone terenami zielonymi, wykorzystujące rozwiązania oparte na naturze);

- miasto odporne na kryzysy (np. rozumiane jako miasto, które jest przygotowane na szybkie i efektywne radzenie sobie z kryzysami,  takimi jak np. pandemia COVID-19 czy zmiany klimatyczne oraz miasto zdolne do szybkiej regeneracji);

Zakres obszarów tematycznych może być doprecyzowany i uszczegółowiony w dokumentach konkursowych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, tak aby używane pojęcia  i terminologia były czytelne i zrozumiałe dla uczestników, w szczególności tych, którzy będą startować w kategorii „młodzi pasjonaci”.

- Prace konkursowe w kategorii „młodzi pasjonaci” powinny być prezentacją rozwiązania konkretnego problemu/zagadnienia dot. miast w jednej z 3 wskazanych w ppkt. g  kategorii tematycznej i odpowiadać na pytanie: Co według Ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w Twoim mieście? Finalną formą pracy może być np. film, prezentacja, tekst pisany, materiał audiowizualny, plakat, plansza czy inne formy - w zależności od indywidualnej koncepcji uczestnika. Prace nie muszą  opierać się na specjalistycznej wiedzy z zakresu polityki miejskiej, powinny za to w ciekawy i innowacyjny sposób pokazać pomysł na rozwiązanie jakiegoś miejskiego „problemu” bądź sprawienie, że dana ulica, plac, okolica mogłaby być bardziej przyjazna  dla wszystkich mieszkańców; chodzi zarówno o projekty dot. transportu, środowiska, przestrzeni jak i projekty społeczne czy kulturowe. Konkurs w kategorii „młodzi pasjonaci” będzie jednoetapowy. Wstępnie planowany jest  następujący przebieg konkursu:

- przygotowanie szczegółowej koncepcji konkursu dla „młodych pasjonatów”, w tym regulaminu oraz tematu i sposobu realizacji pracy konkursowej;

- ogłoszenie konkursu;

- nabór prac konkursowych;

- ocena i wybór zwycięskich prac;

- prezentacja zwycięskich prac w ramach wydarzeń promujących WUF lub innych wydarzeń miejskich (np. Urban October w 2021).

- Prace konkursowe w kategorii „młodzi profesjonaliści” powinny polegać na opracowaniu prototypu/projektu rozwiązania w zakresie polityki miejskiej w jednej z 3 wskazanych w 
ppkt. g  kategorii tematycznej, które będzie mogło zostać wdrożone przez jedno z miast wybrane w ramach selekcji miast (założenia selekcji miast zostały opisane w pppk. j). Finalną formą pracy w tym etapie może być np. opis tekstowy prototypu, film z prezentacją dźwiękową i wizualną prototypu lub też prezentacja prototypu w formie graficznej (rysunków, grafik etc.) i opisowej. Praca konkursowa (prototyp) musi być tak zaprojektowana by była możliwy do wdrożenia  w ciągu max. 6 miesięcy. Opisanie  zadania konkursowego oraz forma prac konkursowych zostaną doprecyzowane przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Konkurs w kategorii „młodzi profesjonaliści” będzie dwuetapowy (etap nr  1 i nr 2). Dodatkowo przed rozpoczęciem pierwszego etapu konkursu w tej kategorii odbędzie się selekcja miast, dla których przygotowywane będą  prace konkursowe. Wstępnie planowany jest  następujący przebieg konkursu dla „młodych pasjonatów”:

ETAP nr 1 – opracowanie prototypu rozwiązania

- przygotowanie szczegółowej koncepcji konkursu dla młodych profesjonalistów, w tym  regulaminu;

- ogłoszenie o konkursie

- nabór prac konkursowych,

- ocena i wybór zwycięskich prac (finalistów), które zastaną zakwalifikowane do Etapu  nr 2 konkursu

* wyboru nagrodzonych prac konkursowych dokona Kapituła konkursu przy współudziale miast wybranych w selekcji. Następnie Kapituła konkursu przygotuje finalną listę zwycięzców; nagrodzone zostaną po 3 prace (1,2,3 miejsce) w każdym z obszarów tematycznych (czyli w sumie 9 prac); do wdrożenia zostaną przeznaczone jedynie prace zwycięskie w każdym z obszarów tematycznych (3 prace); na wdrożenie ww. prototypów powinna zostać przeznaczona przez Wykonawcę pula 75 tys. PLN.

- ETAP  nr 2 - wdrożenie prototypu

- wdrożenie rozwiązania (realizacja rozwiązania prototypowego) przez laureatów pierwszej nagrody w 3 obszarach tematycznych z udziałem miasta przy wsparciu Wykonawcy;

- prezentacja prototypu/wdrożenia podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

- przed właściwym konkursem  zostanie zorganizowana selekcja miast, dla których będą przygotowywane prace konkursowe (tj. rozwiązania prototypowe i ich wdrożenie) w ramach konkursu dla „młodych profesjonalistów”; selekcja miast zostanie zorganizowana przez Wykonawcę w formie konkursu lub innej formy otwartego naboru, przy uwzględnieniu następujących zasad:

- celem selekcji jest wyłonienie ograniczonej liczby miast, dla których będą realizowane prace konkursowe w kategorii „młodzi profesjonaliści”;

- prace konkursowe będą poświęcone rozwiązaniom dot. polityki miejskiej do zastosowania w każdym mieście, ale mieszczące się w ramach obszarów tematycznych wymienionych w ppkt g; ww. rozwiązania mogą dotyczyć zarówno zagadnień architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, środowiskowych jak i społecznych czy gospodarczych;

- selekcja miast powinna być obiektywna, bezstronna i otwarta oraz uwzględniać zróżnicowanie polskiej sieci osadniczej pod kątem: geograficznym, demograficznym, ekonomicznym i społecznym;

- Wykonawca dokona selekcji miast w taki sposób by wybrać takie, które zobowiążą się do pełnego zaangażowania w konkurs, w tym do wdrożenia prototypu rozwiązania dot. polityki miejskiej w swoim mieście; wybranych miast powinno być nie mniej 
niż 3, a nie więcej niż 6, ale ostateczna liczba zostanie ustalona przez Wykonawcę z Zamawiającym na etapie przygotowywania zasad selekcji miast;

- miasta, które zostaną wybrane do udziału w konkursie  wyznaczą osobę odpowiedzialną za wdrożenie prototypu, będą współpracować z projektantem rozwiązania (zwycięzcą konkursu), będą wspierać wdrożenie konkursu (w tym jeśli konieczne ułatwią pozyskanie odpowiedniej informacji do realizacji prototypu), będą aktywnie promować konkurs i WUF w szkołach w swoim mieście; do rozważenia na etapie przygotowywania zasad selekcji miast kwestia ew. finansowej współpartycypacji miast we wdrożeniu prototypu (np. jako kryterium wyboru);

- Wykonawca nawiąże również z wybranymi w selekcji miastami formalną współpracę w tym zakresie (w formie umowy lub porozumienia);

- Wykonawca opracuje regulamin selekcji miast, który uzgodni z Zamawiającym.

- wyboru laureatów zwycięskich prac konkursowych dla młodych pasjonatów i młodych profesjonalistów dokona Kapituła Konkursu (min. 7-osobowa). Kapitułę konkursu, oprócz przedstawiciela/-i MFiPR, powinni stanowić specjaliści z zakresu różnych aspektów polityki miejskiej (m.in. urbanistyki, architektury, transportu, środowiska, spraw społecznych), jak i przedstawicieli organizacji miejskich i/lub uczelni i instytucji współpracujących, i/lub Rady Młodych przy Podzespole ds. Programowych WUF, i/lub innych osób/instytucji. Dodatkowo w składzie Kapituły, w przypadku oceniania prac konkursowych w kategorii „młodzi profesjonaliści”  powinni znaleźć się przedstawiciele miast wybrani w selekcji. Akceptacji składu Kapituły, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę kryteriów i przedstawionych kandydatur, dokonuje Zamawiający. Do zadań Kapituły będzie należało przeprowadzenie oceny przedstawionych prac, selekcja finałowych prac i wyłonienie zwycięzców w obydwu kategoriach wiekowych (młodzi pasjonaci i młodzi profesjonaliści) konkursu;

- Wykonawca zapewni szeroką promocję konkursu, głównie poprzez strony internetowe i media społecznościowe. Zmawiający wesprze Wykonawcę z tym zakresie.

Szczegółowa koncepcja konkursu i jego przebieg oraz regulaminy zostaną opracowane przez Wykonawcę i przedstawiona  Zamawiającemu do zatwierdzenia.

- SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAPYTANIA

III.1. Zapytanie dotyczy zamówienia, którego celem jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla młodych ludzi dot. polityki miejskiej, organizowanego w kontekście 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.  Realizacja zamówienia obejmuje następujące zadania:

- Przygotowanie szczegółowego opisu (kryteriów merytorycznych i formalnych) i przebiegu konkursu, hasła konkursu oraz harmonogramu konkursu w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Zapewnienie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, nagród dla laureatów konkursu w każdej z kategorii przy uwzględnieniu następujących informacji:

- W kategorii młodzi pasjonaci: przyznane zostaną po 3 nagrody (za pierwsze, drugie i trzecie miejsce) w każdym z obszarów tematycznych czyli w sumie 9 nagród finansowych; nagroda (niezależnie od liczby osób w zespole) za 1 miejsce będzie miała wartość 2000 PLN, za 2 miejsce – 1500 PLN, za 3 miejsce – 1000 PLN.

- W kategorii młodzi profesjonaliści: przyznane zostaną po 3 nagrody (za pierwsze, drugie i trzecie miejsce) w każdym z obszarów tematycznych czyli w sumie 9 nagród finansowych; nagroda (niezależnie od liczby osób w zespole) za 1 miejsce będzie miała wartość 3000 PLN, za 2 miejsce – 2000 PLN, za 3 miejsce – 1500 PLN . Dodatkową nagrodą za 1 miejsce w każdym z trzech obszarów tematycznych będzie wdrożenie prototypu i możliwość ich prezentacji podczas WUF11.

- Przygotowanie regulaminu konkursu dla każdej z kategorii (tj. regulaminu konkursu dla „młodych pasjonatów” i regulaminu konkursu dla „młodych profesjonalistów”) oraz regulaminu selekcji miast, uwzględnieniem założeń i warunków określonych przez Zamawiającego;

- Zapewnienie sekretariatu konkursu w formie wirtualnej (w tym stworzenie adresu mailowego dedykowanego konkursowi) oraz powołanie koordynatora konkursu + zespołu obsługującego konkurs;

- Przygotowanie ogłoszenia o konkursie i ogłoszenie konkursu;

- Zapewnienie Kapituły konkursowej (po konsultacji i w uzgodnieniu z Zamawiającym) tj. ustalenie kryteriów doboru, pozyskanie członków Kapituły, organizacja pracy Kapituły, wypłacenie  wynagrodzeń członkom Kapituły; Kapituła konkursowa będzie oceniać prace  zarówno w kategorii „młodzi pasjonaci” jak i „młodzi profesjonaliści”;

- Przeprowadzenie konkursu  dla kategorii „młodzi pasjonaci” zgodnie z założeniami konkursu i w uzgodnieniu z  Zamawiającym, w tym m.in.: nabór prac konkursowych, weryfikacja wg wybranych kryteriów formalnych, przygotowanie projektów do oceny merytorycznej przez Kapitułę, organizacja i prowadzenie posiedzeń Kapituły konkursu, protokołowanie ustaleń, powiadomienie uczestników o wynikach konkursu;

- Przeprowadzenie przez Wykonawcę selekcji miast dla których uczestnicy opracują rozwiązania prototypowe (zgodnie z pkt I). Po stronie Wykonawcy leży nawiązanie kontaktu z miastami, promocja konkursu, rekrutacja miast do selekcji i przeprowadzenie procesu selekcji, jak również nawiązanie formalnej współpracy z miastami w zakresie konkursu;

- Przeprowadzenie konkursu (2 etapów) dla kategorii „młodzi profesjonaliści” zgodnie z założeniami konkursu i w uzgodnieniu z  Zamawiającym, w tym m.in.:

- nabór prac konkursowych,

- weryfikacja wg wybranych kryteriów formalnych,

- przygotowanie projektów do oceny merytorycznej przez Kapitułę,

- organizacja i prowadzenie posiedzeń Kapituły konkursu,

- protokołowanie ustaleń, powiadomienie uczestników o wynikach konkursu;

- mentoring/coaching (pilotaż) zwycięzców I etapu konkursu w tej kategorii, które przejdą do II etapu konkursu;

- wsparcie uczestników II etapu przy realizacji prototypu, we współpracy z miastami i Zamawiającym .

- Promowanie i informowanie o konkursie, w tym m.in.:

- przygotowanie strony/podstrony internetowej dedykowanej konkursowi oraz jej obsługiwanie (wersja pl), z zastrzeżeniem, że strona musi być responsywna i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Strona musi być zaprojektowana w sposób nowoczesny, kreatywny, z wykorzystaniem grafiki zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wykonawca ustali z Zamawiającym sposób akceptacji treści na stronie,

- przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w języku polskim,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania konkursowe, wpływające na każdym etapie konkursu, w kwestiach merytorycznych w uzgodnieniu z  Zamawiającym,

- bieżący kontakt z uczestnikami konkursu,

- bieżący kontakt z miastami wybranymi ramach selekcji miast,

- publikacja materiałów pokonkursowych,

- promocja konkursu, w tym zwłaszcza pozyskanie uczestników konkursu, m.in. poprzez:

- media społecznościowe np. Twitter, Facebook czy Instagram (w tym poprzez już istniejące konta w social mediach Wykonawcy i Zamawiającego),

- umieszczenie informacji o konkursie w mediach branżowych, związanych z urbanistyką, architekturą, polityką miejską czy polityką regionalną i/lub mediach młodzieżowych,

- kontakty ze szkołami średnimi, uczelniami i organizacjami studenckimi.

- organizacja ceremonii wręczenia nagród:

  - za I etap w kategorii „młodzi pasjonaci” w formie spotkania (panelu dyskusyjnego) w ramach wydarzeń promujących WUF (podczas tzw. Urban October w 2021 r.)

  - za II etap w kategorii „młodzi profesjonaliści” w formie spotkania/panelu w ramach Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w czerwcu 2022 r. wraz z przygotowaniem pokazu prac dla uczestników.

- inne zadania związane z realizacją Zamówienia, w tym m.in.:

  - stałą współpracę z Zamawiającym,

  - przekazanie Zamawiającemu dokumentacji konkursowej w tym również korespondencji prowadzonej w formie elektronicznej (w wersji papierowej i na przenośnym nośniku typu DVD, CD, pendrive, lub ew. innym uzgodnionym z Zamawiającym),

  - obsługiwanie ewentualnych skarg na wyniki konkursu (w tym odpowiadanie na skargi);

  - realizacja konkursu zgodnie z ustawą z  dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062.) oraz  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848)  oraz, w miarę możliwości logistycznych i finansowych, standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

- Wykonawca ustali z Zamawiającym niezbędny katalog oznaczeń i logotypów na materiałach i treściach informacyjno-promocyjnych, w tym na stronie internetowej konkursu.

- Wykonawca pozyska zgody na przetwarzanie danych osobowych, praw autorskich jak również praw do wizerunku od uczestników konkursu w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji przyszłej umowy oraz jej rozliczenia, a także dopełni obowiązku określonego w art. 13 i/lub 14 RODO.

- Wykonawca uwzględni w regulaminie zapisy dot. udziału w konkursie osób niepełnoletnich,  w tym zapisów dot. ich „opiekunów prawnych”.

- Ew. inne zadania związane z organizacją, przeprowadzaniem i rozliczeniem konkursu.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o bezstronności udziału w postępowaniu przetargowym o którym mowa w niniejszym SOPZ. Dodatkowo, w umowie z Wykonawcą zostanie zawarte postanowienie o zakazie udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

III. 2. PLANOWANY CZAS REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do ostatniego dnia 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2022 r.

|  | ZADANIE | TERMIN | SYMULACJA KALENDARZA (przy założeniu wyłonienia wykonawcy do końca czerwca 2021) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustanowienie koordynatora i sekretariatu konkursu (+skrzynki mailowej) | W ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy | 5 lipca 2021 |
| 2. | Przygotowanie harmonogramu konkursu | W ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy | 7 lipca 2021 |
| 3. | Przygotowanie: szczegółowego opisu (kryteriów merytorycznych i formalnych) konkursu, hasła konkursu, regulaminu konkursu (dla każdej z kategorii) oraz selekcji miast | W ciągu 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy | 28 lipca 2021 |
| 4. | Wybór Kapituły Konkursowej | W ciągu 15 dni roboczych od zakończenia prac z punktu 2 | 28 lipca 2021 |
| 5. | Przygotowanie ogłoszenia w konkursie w kategorii „młodzi pasjonaci” | W ciągu 3 dni roboczych od zakończenia prac z punktu 3 | 2 sierpnia 2021 |
| 6. | Uruchomienie strony internetowej konkursu, a następnie jej obsługiwanie | W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia prac w punkcie 3, a następnie praca ciągła do zakończenia konkursu | 11 sierpnia 2021 |
| 7. | Ogłoszenie o konkursie w kategorii „młodzi pasjonaci” | W ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia prac w punkcie 6 | 25 sierpnia 2021 |
| 8. | Nabór prac konkursowych w kategorii „młodzi pasjonaci” |  | 26 sierpnia – 30 września 2021 |
| 9. | Rozstrzygnięcie konkursu w kategorii „młodzi pasjonaci” | W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia naboru prac (pkt.8) | Do 14 października 2021 |
| 10. | Organizacja ceremonii wręczenia nagród w kategorii „młodzi pasjonaci” (np. podczas wydarzeń Urban October) |  | Październik 2021 |
| 11. | Przeprowadzenie selekcji miast, gdzie realizowane będą prototypy w kategorii dla „młodych profesjonalistów” | W ciągu 45 dni roboczych od dnia zakończenia prac w punkcie 3 | 29 września 2021 |
| 12. | Przygotowanie ogłoszenia i ogłoszenie o konkursie w kategorii „młodzi profesjonaliści” | W ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia prac w punkcie 11 | 6 października 2021 |
| 12. | Nabór prac konkursowych w kategorii „młodzi profesjonaliści” |  | 7 października – 30 listopada 2021 |
| 12. | Rozstrzygnięcie konkursu w kategorii „młodzi pasjonaci” | W ciągu 20 dni roboczych od dnia zakończenia prac w punkcie 12 | 28 grudnia 2021 |
| 13. | Wdrożenie zwycięskich prototypów |  | Styczeń-maj 2022 |
| 14. | Organizacja ceremonii wręczenia nagród za II etap w formie spotkania/panelu w ramach Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. wraz z przygotowaniem pokazu prac dla uczestników polskich oraz zagranicznych edycji konkursu |  | Czerwiec/lipiec 2022 (podczas WUF) |
| 15. | Działania promocyjne i informacyjne |  | Praca ciągła, od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 31 lipca czerwca 2022 r. |

***

Szacunkową wycenę kosztów zrealizowania przedmiotu zapytania, zgodnie z załącznikiem nr 1, należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.sliz@mfipr.gov.pl do końca dnia 30 marca 2021 r.

Szacując wartość przedmiotu zapytania należy podawać ceny brutto.