****

Harmonogram projektu:   
Systemowe kształcenie specjalistów i specjalistek ds. dostępności cyfrowej

# Harmonogram opisowy

1. Zadanie 1: Badania i analizy potrzeb uczestników i uczestniczek szkoleń — od 2. kwartału 2024 r. do 1. kwartału 2028 r.
2. Zadanie 2: Działania rekrutacyjne — od 2. kwartału 2024 r. do 4. kwartału 2027 r.
3. Zadanie 3. Opracowanie bazy dobrych praktyk dla podmiotów publicznych — od 3. kwartału 2024 r. do 3. kwartału 2027 r.
4. Zadanie 4: Nabywanie kompetencji i kwalifikacji rynkowych związanych z dostępnością cyfrową przez uczestników i uczestniczki projektu — od 2. kwartału 2024 r. do 4. kwartału 2027 r.
5. Zadanie 5: Koszty pośrednie — od 2. kwartału 2024 r. do 1. kwartału 2028 r.

# Harmonogram tabelaryczny

| Zadania w przedziale czasu | 2024 r. kwartał II | 2024 r. kwartał III | 2024 r. kwartał IV | 2025 r. kwartał I | 2025 r. kwartał II | 2025 r. kwartał III | 2025 r. kwartał IV | 2026 r. kwartał I | 2026 r. kwartał II | 2026 r. kwartał III | 2026 r. kwartał IV | 2027 r. kwartał I | 2027 r. kwartał II | 2027 r. kwartał III | 2027 r. kwartał IV | 2028 r. kwartał I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1: Badania i analizy potrzeb uczestników i uczestniczek szkoleń | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadanie 2: Działania rekrutacyjne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Zadanie 3. Opracowanie bazy dobrych praktyk dla podmiotów publicznych |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Zadanie 4: Nabywanie kompetencji i kwalifikacji rynkowych związanych z dostępnością cyfrową przez uczestników i uczestniczki projektu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Zadanie 5: Koszty pośrednie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |