OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie modeli telemedycznych w dziedzinach: kardiologia, geriatria, psychiatria, położnictwo, diabetologia, opieka paliatywna, choroby przewlekłe

Wprowadzenie

Udzielenie przedmiotowego zamówienia wynika z realizacji przez Departament Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia projektu  pn.: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Celem projektu jest opracowanie 7 modeli telemedycznych w dziedzinach: kardiologia, geriatria, psychiatria (w tym zdrowie psychiczne), położnictwo, diabetologia, opieka paliatywna, choroby przewlekłe. Projekt zakłada opracowanie przez polskich i norweskich ekspertów modeli (standardów) dla procedur telemedycznych, które następnie zostaną pilotażowo wdrożone przez szpitale i instytuty badawcze wyłonione w procedurze konkursowej. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie ewaluacji pilotażu, która ma na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących ewentualnego finansowania ze środków publicznych najbardziej skutecznych i efektywnych kosztowo procedur.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie siedmiu modeli telemedycznych w następujących dziedzinach: kardiologii, geriatrii, psychiatrii, położnictwa, diabetologii, opieki paliatywnej, chorób przewlekłych, z których każdy będzie stanowił przedmiot odrębnej części zamówienia.

Dla każdej z dziedzin zostanie powołana jedna grupa robocza, czyli powołanych zostanie łącznie 7 grup roboczych, w skład których wejdą: wyłonieni w postępowaniu eksperci (właściwi dla każdej wyodrębnionej dziedziny), eksperci norwescy (właściwi dla każdej wyodrębnionej dziedziny), przedstawiciele Partnera (Norweskiego Centrum Badań nad e-Zdrowiem), przedstawiciele Beneficjenta (Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia) oraz ew. przedstawiciele innych departamentów MZ.

Model telemedyczny podlegający opracowaniu w przedmiotowym projekcie to opis możliwej do zastosowania w polskich warunkach pod względem kosztowym i klinicznym procedury telemedycznej, opartej na sprawdzonych rozwiązaniach krajowych i zagranicznych, obejmujący:

1. definicję problemu;

2. grupy docelowe;

3. opis przypadku klinicznego;

4.opis procesu oraz wskazanie zaangażowanych podmiotów w jego realizację wraz z podziałem obowiązków i czynności;

5. opis obiegu informacji;

6. opis rozwiązania od strony technologicznej;

7. potrzebne kwalifikacje medyczne oraz techniczne;

8. proponowany model integracji z istniejącą architekturą e-zdrowia w Polsce.

- Warunki świadczenia usług

Wykonawca składający ofertę na wykonanie danej części zamówienia, musi wykazać, że dysponuje grupą roboczą od 2 do 4 osób, wśród których znajdzie się przynajmniej dwóch ekspertów w dziedzinie odpowiadającej danej części zamówienia. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że minimalny skład grupy roboczej to 1 ekspert posiadający kwalifikacje opisane w Załączniku nr  3. Wymagania dotyczące ekspertów realizujących zamówienie w punkcie a) oraz jeden ekspert posiadający kwalifikacje opisane w Załączniku nr  3. Wymagania dotyczące ekspertów realizujących zamówienie w punkcie a) lub b).

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, każda z osób, którymi dysponuje Wykonawca, może uczestniczyć w pracach maksymalnie 2 grup roboczych  – o ile spełnia wymagania określone dla obydwu dziedzin.

Wszystkie osoby wchodzące w skład grupy roboczej Wykonawcy będą zobowiązane do:

- udziału osobistego lub z użyciem narzędzi komunikacji zdalnej we wszystkich  (minimalnie 4, a w maksymalnie 10) spotkaniach danej grupy roboczej w latach 2020 -2021 r., której zadaniem będzie opracowanie modelu telemedycznego w odniesieniu do danej dziedziny;

- dzielenia się wiedzą ekspercką z pozostałymi ekspertami zaangażowanymi w proces opracowywania modeli telemedycznych i innymi członkami danej grupy roboczej;

- wspólnego aktywnego udziału w opracowaniu modelu telemedycznego, w tym:

- udziału w opracowaniu schematu modelu telemedycznego dla danej dziedziny:

- uwzględnienie najlepszych praktyk międzynarodowych we wdrażaniu modeli telemedycznych w danej dziedzinie oraz rekomendacja ewentualnego przeniesienia ich (w całości lub części) do polskiego systemu ochrony zdrowia;

- udział w tworzeniu ścieżki postępowania – opisanie jak dokładnie będzie przebiegał proces, zdefiniowanie ról poszczególnych podmiotów zaangażowanych w proces, w tym ośrodka wysokospecjalistycznego i placówek POZ, opisanie zasad współpracy między tymi placówkami,

- określenie wymagań technicznych oraz organizacyjnych zarówno po stronie świadczeniodawców, jak i pacjentów,

- zdefiniowanie ryzyk związanych z wdrożeniem danego modelu telemedycznego i możliwych sposobów ich ograniczenia,

- ogólna analiza potencjalnych korzyści z wdrożenia danego modelu telemedycznego;

- terminowej realizacji prac i przygotowywaniu stosownych materiałów, celem osiągnięcia stanu produktywnej i efektywnej współpracy w ramach danej grupy roboczej;

- przygotowania materiału merytorycznego w obszarach wskazanych przez Zamawiającego, który obejmować będzie:

- zaproponowanie rozwiązań optymalizacyjnych do zastosowania w danej dziedzinie,

- interpretację danych dostępnych w raportach, analizach, innych wskazanych źródłach danych, w tym źródłach norweskich i innych międzynarodowych (w jęz. angielskim),

- prognozę skuteczności klinicznej proponowanych rozwiązań,

- szacunek poziomu kosztów proponowanych rozwiązań.

Zamawiający rekomenduje, żeby dla celów kalkulacji uwzględnić maksymalną liczbę spotkań z uczestnictwem osobistym, przy czym połowa spotkań tj. 5 odbędzie się w Polsce, a 5 w Norwegii.  Zamawiający zakłada, że spotkania w Polsce będą organizowane w Warszawie, natomiast w Norwegii - w Tromsoe.

- Rozliczenie usług

Rozliczenie finansowe każdego eksperta zostanie przeprowadzone w następujący sposób:

- w cz. I zostanie wypłacone wynagrodzenie za pracę merytoryczną – w transzach obejmujących wynagrodzenie za realizację zadań merytorycznych opisanych w pkt. a – e (z wyłączeniem kosztów związanych z uczestnictwem w spotkaniach);

- w cz. II zostanie dokonany zwrot kosztów związany  z udziałem w spotkaniach – faktycznie poniesione koszty związane z podróżami (na podstawie faktur, rachunków, imiennych biletów lotniczych) –  ta część oferty nie będzie podlegała ocenie.

Zamawiający określa maksymalną kwotę, którą zwróci Wykonawcy w związku z poniesionymi kosztami podróży, na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, w wysokości  nie wyższej niż 140 000 zł.  Kwota dotyczy każdej z 7 części zamówienia.

- Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu umowy dla każdej części zamówienia:

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2021 r.

- Spotkania z udziałem osobistym lub zdalnym organizowane będą w okresie: październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.:

2.1. w Polsce: maksymalnie 5 (minimalnie 2) spotkań w Warszawie;

2.2. w Norwegii: maksymalnie 5 (minimalnie 2) spotkań w Tromsoe.

- Zamawiający każdorazowo, drogą mailową lub telefoniczną, zaprosi Wykonawcę do uczestniczenia w spotkaniu (w formie osobistej, telekonferencyjnej czy telefonicznej) najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem spotkania, jeśli spotkanie będzie planowane w Polsce i na 20 dni kalendarzowych, jeśli spotkanie będzie planowane w Norwegii. Forma udziału w spotkaniu jest określana przez Zamawiającego.

- Maksymalny przewidywany czas trwania jednego spotkania to 8 godzin zegarowych w przypadku spotkań na terenie Polski w formie zdalnej lub stacjonarnej lub spotkania organizowanego w Norwegii w formie zdalnej. W przypadku spotkań wyjazdowych na terenie Norwegii – o ile będzie możliwa ich realizacja w związku z trwającą pandemią - czas trwania będzie określony każdorazowo do 7 dni przed spotkaniem i nie może przekroczyć 4 dni roboczych łącznie z podróżą. Każdy ekspert zobowiązany jest do uczestnictwa w całym spotkaniu.

- Zamawiający zastrzega, że ekspert pozostanie do dyspozycji Zamawiającego w czasie trwania umowy w formie konsultacji telefonicznej, wideokonferencji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku pojawienia się ewentualnych pytań lub wątpliwości co do treści opracowanych w wyniku konsultacji, w dni robocze w godz. 9-17.

- Po każdym spotkaniu grupy roboczej Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemny raport zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy. W raporcie, Wykonawca zawrze podsumowanie aktualnego postępu prac w ramach wskazanych obszarów tematycznych omawianych podczas spotkań danej grupy roboczej.

- Dodatkowo, Zamawiający zastrzega, że przedstawiciele Wykonawcy pozostaną do dyspozycji Zamawiającego w okresie 6 miesięcy (dni robocze, w wymiarze max. 2h/tydzień) po przekazaniu wkładu merytorycznego do danego modelu telemedycznego, w przypadku pojawienia się ewentualnych pytań lub wątpliwości co do treści opracowanych w ramach wkładu merytorycznego. W tym okresie Zamawiający nie planuje organizacji spotkań, komunikacja będzie odbywała się w sposób zdalny.

- Kryteria oceny ofert

Przy ocenie zamówienia będzie brany pod uwagę poziom wynagrodzenia za zadania w części merytorycznej.

Poziom wynagrodzenia w części merytorycznej (kryterium cena): 60 %

Zapewnienie przez Wykonawcę więcej niż 2 ekspertów: 20%

Przy czym Zamawiający zastrzega, że minimalny skład do uruchomienia grupy roboczej to 1 ekspert spełniający wymagania opisane w Załączniku nr  3. Wymagania dotyczące ekspertów realizujących zamówienie w punkcie  a) i 1 ekspert spełniający wymagania opisane w Załączniku nr  3. Wymagania dotyczące ekspertów realizujących zamówienie w punkcie a) lub b), a dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaproponowanie: eksperta nr 3 i 4 spełniającego wymagania opisane w Załączniku nr  3. Wymagania dotyczące ekspertów realizujących zamówienie w punkcie a) lub b) lub c) lub d). Maksymalna liczba ekspertów w danej grupie roboczej to 4 osoby. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kompetencji w ramach jednej osoby w tej samej grupie roboczej.

Dodatkowe doświadczenie danego eksperta w realizacji projektów międzynarodowych: 20%

Część oferty dotycząca zwrotu kosztów podróży związanych z merytoryczną realizacją zadań nie będzie podlegała ocenie.