**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider |
| **Partnerzy** | *1.Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych*  *2.Studio Filmowe KADR*  *3. Studio Filmowe ZEBRA*  *4. Studio Filmowe TOR*  *5. Studio Filmów Rysunkowych*  *6. Studio Miniatur Filmowych*  *7. Studio Filmowe Kronika /zlikwidowana z dniem 31 maja 2019 r. – oczekujemy na aneks do umowy CPPC/* |
| **Źródło finansowania** | Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Program jest finansowany z budżetu państwa – część budżetowa nr 24 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 108 476 873,18 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 92 889 975,24 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 grudnia 2017 r.*  *Data zakończenia realizacji projektu 30 listopada 2020 r* |

**1.Otoczenie prawne**

Nie dotyczy

**2. Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 61,11% | 1. 39,59% 2. 3,99% 3. 39,32% | 63,20% |

### **3 .Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiór dokumentacji – wersja robocza studium wykonalności projektu | - | 01-2016 | 05-2017 | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) | |
| Odbiór dokumentacji – wersja ostateczna studium wykonalności projektu | **-** | 01-2016 | 05-2017 | | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Realizacja postępowań wyboru wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji | * 4 – 3 400 szt. * 8 – 1 812 00 TB | 05-2019 | 05-2019 | | Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/ - przetarg na dodatkowe minuty został rozstrzygnięty 11.10.2019 r. |
| Podpisanie umów z wykonawcami procesu rekonstrukcji |  | 06-2019 | 06-2019 | | Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/ - przetarg na dodatkowe minuty został rozstrzygnięty 11.10.2019 r. |
| Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych. |  | 02-2019 | 02-2019 /w raporcie za I kw. omyłkowo wpisano datę rzeczywistego osiągnięcia kamienia milowego/ | | Osiągnięty |
| Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych. |  | 02-2020 | - | | W trakcie realizacji |
| Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 40 % zrekonstruowanych materiałów filmowych. |  | 09-2020 | - | | W trakcie realizacji |
| Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy | - | 08-2018 | 09-2018 | | Osiągnięty (przesunięcie względem punkty ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Podpisanie umów z wykonawcami | - | 09-2018 | 10-2018 | | Osiągnięty (przesunięcie względem punkty ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Odbiór prac budowlanych, których celem jest adaptacja pomieszczeń do potrzeb Centrum Dystrybucyjnego | - | 05-2019 | 07-2019 | | Osiągnięty (przesunięcie względem punkty ostatecznego spowodowane było dodatkowymi okolicznościami związanymi z modernizacją posiadanych instalacji. Termin prac zakończony został 17.07.2019 r. ) |
| Realizacja postępowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenia | * 3 (szt). - 8,00 * 5 (szt.)-6 800 ,00 * 6 (szt). -1 * 7 (szt.) -1 * 9 – 1578,50 TB * 2 – 1 szt * 1 -6 160 000,00 | 09-2019 | - | | W trakcie realizacji /na dzień składania raportu został wyłoniony projektant platformy dystrybucyjnej. Nadal trwa postępowanie na wybór dostawcy wyposażenia. |
| Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia |  | 10-2019 | - | | W trakcie realizacji |
| Odbiór prac instalatorskich, próbny rozruch. |  | 06-2020 | - | | W trakcie realizacji |
| Rozpoczęcie postępowań w celu wyłonienia wykonawców działań informacyjno-promocyjnych | - | 06-2019 | 06-2019 | | Osiągnięty |
| Podpisanie umów z wykonawcami | - | 07-2019 | 08-2019 | | Osiągnięty /przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane przedłużeniem procedury ze względu na konieczność składania wyjaśnień od Oferentów. Umowa została podpisana 01.08.2019 r./ |
| Działania informacyjno-promocyjne przewidziane do realizacji w projekcie | - | 09-2020 | - | | W trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość  docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów informacje sektora publicznego | Szt. | 6 160 000 | 11-2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |
| 1. Liczba wygenerowanych API | Szt. | 1 | 11-2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 8 | 11-2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 3400 | 11-2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 2301 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zwierających informacje sektora publicznego | Szt. | 6800 | 11-2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 11-2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 11-2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 1812 | 11-2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 900,13 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1578,50 | 11-2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |

## **4. E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

## **5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy fabularne, dokumentalne i animowane gotowe do udostępniania on-line | 05-2020 | - | Zgodnie z harmonogramem czasowym projektu |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji | 05-2020 | - | - |
| 1. Cyfrowe repozytorium na potrzeby udostępniania | 06-2020 | - | Nazwa systemu: Cyfrowe repozytorium Chełmska, opis zależności: typ interfejsu WWW, LAN, usługa fizycznego przeniesienia danych, umożliwia digitalizację i przechowywanie zasobów, zakres wymienianych danych – materiały filmowe po digitalizacji, sposób wymiany danych: kopiowanie danych; status integracji: planowane/modyfikowane; Nazwa systemu: Platforma WEB /zarządzanie/, opis zależności :typ interfesju: WWW,SQL, zakres wymienianych danych: metadane, sposób wymiany danych: bezpośrednie; status integracji : planowane; Funkcje transkodowania – system docelowy; zasób danych wyjściowych, typ interfesju: API, SDK zakres wymienianych danych: materiały filmowe dostosowane do potrzeb platformy, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji: planowane /integracja z rozwiązaniem cloud computing/ z repozytorium cyfrowym |
| 1. Platforma on-line w ramach Centrum Dystrybucji | 07-2020 | - | Nazwa systemu: Platforma WEB/publiczna/zarządzanie/typ interfesju: WWW, zakres wymienianych danych: tekst, grafika, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji: planowane; Platforma WEB /publiczna/ zarządzanie/- wyszukiwanie, systemy docelowe – machine learning dla wyszukiwania, typ interfejsu: API/SDK, zakres wymienianych danych, tekst, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji :planowane; Platforma WEB /publiczna/zarządzanie/system źródłowy – zbiór danych wyjściowych, typ interfejsu: WWW, API/SDK, zakres wymienianych danych :materiały video, sposób wymiany danych: bezpośrednie; status integracji: planowane, aplikacja  WEB do zarządzania platformą - umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami niezbędnymi do prawidłowej pracy oraz edycje zasobów i metadanych – status integracji planowane; Aplikacja WEB dostępna dla użytkownika – umożliwia wyszukiwanie w naturalny sposób elementów występujących w materiałach filmowych, odtwarzanie, pobieranie wersji profesjonalnych w wysokiej rozdzielczości, dodatkowo płatności online, status integracji: planowane, System płatności online / API dostawcy, typ interfejsu: WWW, API, zakres wymienianych danych: dane o płatność, sposób wymiany danych: bezpośrednie; integracja z operatorem - planowana |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko projektowe (niewłaściwe oszacowane koszty projektu) | średnia | średnie | Kontrola kosztowa poprzez szacowanie wartości zamówienia w wyniku postępowania ofertowego, planowane jest zawarcie długoterminowych umów z cenami ustalonymi na stałym poziomie. |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień; opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu | średnia | średnie | Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g ustawy PZP usługi digitalizacji są zwolnione z konieczności jej stosowania. Natomiast prace związane z adaptacją budynku do potrzeb Centrum Dystrybucji wymagać będą zastosowania ustawy PZP. W celu niwelowania ryzyka opóźnień wydłużono okres związany z realizacją wyboru Oferenta.  Partnerzy rozpoczęli działania mające na celu wyłonienie wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji. Biorąc pod uwagę fakt zwolnienia z Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 lit g. Partnerzy przeprowadzają rozeznanie rynku.  Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy: przygotowana został dokumentacja przetargowa dla zadania.  Znajduje się w CPPC w celu kontroli ex-ante.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych | Mała | Niskie | Zbadano wrażliwość na wzrost kosztów operacyjnych. Ryzyko będzie monitorowane w procesie Zarządzania projektem.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: zwiększony popyt na usługi digitalizacyjne spowodować może zatory w procesie realizacji usługi przez istniejące podmioty zewnętrzne | Średnia | Średnie | W celu neutralizacji ryzyka przeprowadzono wstępne rozmowy na temat zakresu realizowanego projektu oraz sporządzono indykatywny plan digitalizacji z podmiotami, z którymi współpracuje Konsorcjum.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko organizacyjne: opóźnienia w realizacji Kamieni milowych | Mała | Niskie | W celu neutralizacji ryzyka dokonano aktualizacji terminów realizacji Kamieni Milowych (wniosek o aneks do umowy). Wskazano realne terminy realizacji Kamieni Milowych w oparciu o rzeczywisty stan realizacji  Projektu. Nowo wskazane terminy nie będą skutkować przekroczeniem terminu realizacji Projektu.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko technologiczne: problemy techniczne związane z użytkowaniem urządzeń do rekonstrukcji i digitalizacji | Mała | Niskie | W celu neutralizacji ryzyka dokonywane są okresowe prace serwisowe urządzeń wykorzystywanych w projekcie.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko organizacyjne: zmiany w personelu bezpośrednio związanym z realizacją celu głównego Projektu | Mała | Niskie | W celu neutralizacji ryzyka prowadzona jest odpowiednia polityka kadrowa mająca na celu utrzymanie ciągłości zatrudnienia.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmniejszenie/wstrzymanie połączeń z użytkownikami końcowymi za pomocą Internetu | Mała | Niskie | Ryzyko zewnętrzne, minimalizacja ryzyka zostanie osiągnięta poprzez udostępnianie produktów projektu za pośrednictwem planowanej platformy KRONIK@;  Spodziewane lub faktyczne działania oraz zmiany w zakresie ryzyka będą możliwe do przedstawienia po zakończeniu projektu |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

nie dotyczy

**Dane kontaktowe:** Polski Instytut Sztuki Filmowej, Zuzanna Ostapowicz – Kierownik Projektu,

tel. 22 10 26 447, e-mail: zuzanna.ostapowicz@pisf.pl

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)