## aglomeracje nowe
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2007 (Aglomeracje nowe, dotychczas nie ujęte w KPOŚK)
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [15 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [16 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [25 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie
Lp | I_d aglomeracji | pozycja z A-KPOŚK | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg A-KPOŚK | nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2007 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2007 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2007 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2007 roku, km |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2007 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tys m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni tys m3/r | ilość ścieków nieoczyszczanych tys m3/r | przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2007 r. | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | przepustowość, m3/d |  |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tys m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? (należy wpisać wartość "1" jeżeli spełnia lub wartość "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2007 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 64 - 70) | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku (tys. zł) |  |  |  | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł)
[16 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [5 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM |  |  | średnia | maksymalna dla okresu pogody bezopadowej | maksymalna dla okresu pogody opadowej | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2007 r. | docelowa |  |  |  |  | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[69 empty] | ilość suchej masy (Mg/rok) | sposób zagospodarowania |  | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [15 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [25 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 |  | X | [7 empty] | X
2 |  | X | [7 empty] | X
3 |  | X | [7 empty] | X
Suma:
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [15 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [25 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 |  | X | [7 empty] | X
2 |  | X | [7 empty] | X
3 |  | X | [7 empty] | X
Suma:
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [15 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [25 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 |  | X | Baranów | puławski | LE | SW | Wisła | Baranów | Baranów | X | 28/2007 | 2830 | 2561 | 1672 | 348 | 15.56 | 13.3 | 0 | 0 | 15.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 52.3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Baranów | 150 | 218 | 218 | 0 | 250 | 160 | 52.3 | nonB | 1 | 720 | 1330 | 628 | 0 | 0 | 18 | 64.8 | 31 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | zagęszczanie | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
2 |  | X | Białka | parczewski | LE | SW | Wisła | Dębowa Kłoda | Dębowa Kłoda | X | 29/2007 | 2076 | 2076 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 75% | 75% |  | Białka | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2008 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
3 |  | X | Biszcza | biłgorajski | LE | GW | Wisła | Biszcza | Biszcza | X | 27/2007 | 3355 | 2183 | 2183 | 1287 | 30.1 | 19.6 | 0 | 0 | 30.1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 38 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1% | 1% |  | Biszcza | 0 | 395 | 395 | 0 | 500 | 310 | 38 | B | 1 | 610 | 150 | 220 | 0 | 0 | 1 | 74 | 24 | 0 | 0 | BN | 2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
4 |  | X | Bystrzyca | kraśnicki | LE | SW | Wisła | Zakrzówek | Zakrzówek | X | 50/2007 | 3830 | 3827 | 504 | 4608 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 1.2 | 1.2 | 57 | 29 | 29 | 0 | 57 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Bystrzyca | 80 | 85 | 90 | 0 | 0 | 90 | 29 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59 | 6 | 48 | 4 | BN | 2010 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
5 |  | X | Czemierniki | radzyński | LE | SW | Wisła | Czemierniki | Czemierniki | X | 7/2007 | 3360 | 2807 | 780 | 540 | 14.1 | 9.3 | 0 | 0 | 14.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Czemierniki | 52 | 100 | 100 | 0 | 400 | 80 | 19 | nonB | 0 | 690 | 1315 | 710 | 0 | 0 | 35 | 120 | 50 | 0 | 0 | RM | 2009-2010 | - | - | - | 2010 | 2015 | stabilizacja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
6 |  | X | Dąbrowica | łukowski | LE | SW | Wisła | Trzebieszów | Trzebieszów | X | 23/2007 | 2050 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | brak oczyszcz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
7 |  | X | Firlej | lubartowski | LE | SW | Wisła | Firlej | Firlej | X | 8/2007 | 3120 | 1610 | 1490 | 110 | 18.9 | 12.5 | 0 | 0 | 18.9 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30% | 25% |  | Serock | 108 | 340 | 340 | 0 | 340 | 220 | 40 | B | 1 | 400 | 600 | 370 | 13 | 80 | 9 | 35 | 16 | 0 | 0 | MO | 2010 | - | - | - | 2010 | - | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
8 |  | X | Huta Dąbrowa | łukowski | LE | SW | Wisła | Krzywda | Krzywda | X | 33/2007 | 2200 | 2057 | 384 | 1637 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Huta Dąbrowa | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 5114 | B | 1 | 423 | 1041 | 463 | 0 | 0 | 54 | 193 | 36 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | odwadnianie i prasowanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
9 |  | X | Jeziorzany | lubartowski | LE | SW | Wisła | Jeziorzany | Jeziorzany | X | 13/2007 | 3450 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | brak oczyszcz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2008-2010 | - | - | - | 2010 | 2010 | odwodnienie prasą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
10 |  | X | Kamień | chełmski | LE | SW | Wisła | Kamień | Kamień | X | 56/2006 | 2750 | 2750 | 1250 | 650 | 12 | 11.2 | 0 | 0 | 12 | 11.2 | 1 | 0.7 | 50 | 61 | 29 | 0 | 50 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Kamień | 216 | 236 | 236 | 0 | 236 | 140 | 30.8 | B | 1 | 385 | 881 | 272 | 0 | 0 | 21 | 109 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwadnianie | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | - | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
11 |  | X | Karczmiska | opolski | LE | SW | Wisła | Karczmiska | Karczmiska | X | 32/2006 | 3705 | 2810 | 800 | 400 | 8.4 | 7.5 | 0 | 0 | 8.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 54.7 | 0 | 0 | 10% | 1% | 0% | 0% |  | Karczmiska | 345 | 345 | 454 | 0 | 750 | 345 | 64.7 | B, PUB2 | 1 | 340 | 1500 | 400 | 0 | 0 | 30 | 120 | 40 | 0 | 0 | M, RM | 2009 | - | - | - | 2013 | 2014 | kompost | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
12 |  | x | Kąkolewnica Wschodnia | radzyński | LE | SW | Wisła | Kąkolewnica Wschodnia | Kąkolewnica Wschodnia | x | 54/2007 | 4508 | 4532 | 1111 | 3421 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1111 | 124.1 | 5 | 0 | 1111 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Kąkolewnica Wschodnia | 195 | 254 | 254 | 195 | 500 | 48 | 5.5 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 15 | 0 | 0 | R | 2012 | brak środków finansowych | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 746.8 | 203.5 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 113.9 | środki prywatne
13 |  | X | Komarówka Podlaska | radzyński | LE | SW | Wisła | Komarówka Podlaska | Komarówka Podlaska | X | 53/2007 | 2192 | 2192 | 1290 | 902 | 10.1 | 9.5 | 0 | 0 | 10.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Komarówka Podlaska | 240 | 240 | 240 | 0 | 330 | 210 | 28 | PUB2 | 1 | 180 | 389 | 122 | 0 | 0 | 8 | 40 | 16 | 0 | 0 | MO, R | 2010 | - | - | - | 2010 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
14 |  | X | Konstantynów | bialski | LE | SW | Wisła | Konstantynów | Konstantynów | X | 6/2008 | 3161 | 2344 | 930 | 1414 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 53 | 52.5 | 0 | 0 | 3% | 26% | 0% | 0% |  | Konstantynów | 160 | 160 | 200 | 0 | 320 | 200 | 53 | B | 1 | 429 | 745 | 382 | 0 | 0 | 4 | 32 | 5 | 0 | 0 | RM | 2009-2010 | - | - | - | - | - | prasa komorowa | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | - | 62.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
15 |  | X | Krzywda | łukowski | LE | SW | Wisła | Krzywda | Krzywda | X | 38/2007 | 4200 | 4131 | 513 | 3638 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Krzywda | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 20107 | B | 1 | 654 | 1741 | 497 | 0 | 0 | 335 | 1279 | 153 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | odwadnianie i prasowanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
16 |  | X | Księżpol | biłgorajski | LE | GW | Wisła | Księżpol | Księżpol | X | 58/2007 | 2568 | 2568 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | brak oczyszcz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2009 | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
17 |  | X | Lipiny Dolne | biłgorajski | LE | GW | Wisła | Potok Górny | Potok Górny | X | 27/2006 | 3269 | 3195 | 2111 | 1084 | 18.7 | 14.6 | 0 | 0 | 18.7 | 14.6 | 6.8 | 5.9 | 323 | 22 | 22 | 0 | 323 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Lipiny Dolne | 300 | 340 | 381 | 0 | - | 160 | 22 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 109 | 23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | odwadnianie na prasie, dosuszanie przez okres 10-12 tygodni | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 966 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
18 |  | X | Okrzeja | łukowski | LE | SW | Wisła | Krzywda | Krzywda | X | 25/2007 | 2600 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | brak oczyszcz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
19 |  | X | Piotrowice | lubelski | LE | SW | Wisła | Strzyżewice | Strzyżewice | X | 35/2005 | 2041 | 1938 | 600 | 1338 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Piotrowice | 66 | 81 | 81 | 0 | I etap -150,0 II etap -150,0 | 81 | 14 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 128 | 48 | 0 | 0 | RM | 2008 | - | Zadanie w trakcie realizacji. W 2007 r. wykonane zostały roboty na kwotę 1 445 090,23 zł, w tym: bioreaktor, budynek techniczny w stanie surowym zamkniętym, pompownia ścieków, zbiornik osadu i zbiornik uśredniający oraz odwodnienie wykopów.Zakończenie finansowe realizacji projektu planowane jest na 30.08.2008 r. | - | - | - | odwadnianie, wapnowanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1456 | 162.1 | 0 | 113.6 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 928.6 | EFRR | 123.81 | budżet państwa
20 |  | x | Polskowola | radzyński | LE | SW | Wisła | Kąkolewnica Wschodnia | Kąkolewnica Wschodnia | x | 55/2007 | 2674 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | brak oczyszcz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2013 | brak środków finansowych | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
21 |  | X | Pszczela Wola | lubelski | LE | SW | Wisła | Strzyżewice | Strzyżewice | X | 37/2005 | 2523 | 2395 | 690 | 1705 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Pszczela Wola | 98 | 200 | 200 | 0 | 300 | 200 | 35 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 74.9 | 28 | 16.2 | 3.3 | RM | 2010-2011 | - | - | - | - | - | odwadnianie, wapnowanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | osad jest kompostowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
22 |  | X | Rogóźno | łęczyński | LE | SW | Wisła | Ludwin | Ludwin | X | 59/2006 | 6849 | 6849 | 0 | 6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | brak oczyszcz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2012 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
23 |  | X | Rossosz | bialski | LE | SW | Wisła | Rossosz | Rossosz | X | 20/2007 | 2953 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | brak oczyszcz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
24 |  | X | Różaniec Pierwszy | biłorajski | LE | GW | Wisła | Tranogród | Tarnogród | X | 65/2005 | 2395 | 2314 | 350 | 400 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Różaniec Pierwszy | 28 | 250 | 250 | 0 | 250 | 40 | 10.3 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 91 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | wapnowanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
25 |  | X | Siemień | parczewski | LE | SW | Wisła | Siemień | Siemień | X | 32/2007 | 2017 | 2017 | 1171 | 846 | 9.9 | 7 | 0 | 0 | 9.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Siemień | 45 | 65 | 70 | 0 | 120 | 130 | 17 | B | 1 | 540 | 951 | 193 | 0 | 0 | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | czasowe składowanie | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
26 |  | X | Siennica Nadolna | krasnostawski | LE | SW | Wisła | Krasnystaw | Krasnystaw | X | 14/2007 | 5150 | 4425 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | brak oczyszcz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2015 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
27 |  | X | Stanin | łukowski | LE | SW | Wisła | Stanin | Stanin | X | 31/2006 | 2371 | 2062 | 522 | 1540 | 4.9 | 3.4 | 0 | 0 | 4.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 112 | 14.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Oczyszczalnia ścieków w Staninie | 148 | 204.7 | 204.7 | 0 | 350 | 150 | 18 | B | 1 | 265 | 726.67 | 325.58 | 0 | 0 | 11.22 | 44.84 | 6.73 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa odwadnianie na prasie | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
28 |  | X | Strzyżewice | lubelski | LE | SW | Wisła | Strzyzewice | Strzyżewice | X | 36/2005 | 2319 | 2288 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Strzyżewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2013 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
29 |  | X | Tarnawatka | tomaszowski | LE | SW | Wisła | Tarnawatka | Tarnawatka | X | 39/2005 | 3704 | 3700 | 1680 | 2020 | 17.4 | 15.1 | 0 | 0 | 17.4 | 15.1 | 0.9 | 0.2 | 20 | 67 | 29.5 | 0 | 20 | 0% | 0% | 1% | 1% |  | Tarnawatka | 257 | 257 | 257 | 0 | 400 | 130 | 29.5 | B | 1 | 636 | 1147 | 560 | 0 | 0 | 12 | 74 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | prasowanie | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
30 |  | X | Tereszpol | biłgorajski | LE | GW | Wisła | Tereszpol | Tereszpol | X | 11/2007 | 4715 | 3768 | 1779 | 1986 | 13.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3% | 2% |  | Tereszpol | 365 | - | - | 0 | 487 | 487 | 28 | B | 1 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
31 |  | X | Trzebieszów | łukowski | LE | SW | Wisła | Trzebieszów | Trzebieszów | X | 24/2007 | 2350 | 2340 | 1340 | 1000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% |  | Trzebieszów | 123 | 140 | 150 | 0 | 150 | 110 | 37 | B | 1 | 520 | 624 | 214 | 97 | 26 | 13 | 36 | 15 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
32 |  | X | Radecznica | zamojski | LE | GW | Wisła | Radecznica | Radecznica | X | 55/2006 | 3582 | 2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Radecznica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2008-2009 | - | uzbrojenie terenu inwestycji | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
33 |  | X | Ulan-Majorat | radzyński | LE | SW | Wisła | Ulan-Majorat | Ulan-Majorat | X | 30/2006 | 2222 | 2175 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | brak oczyszcz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
34 |  | x | Urzędów | kraśnicki | LE | SW | Wisła | Urzędów | Urzędów | x | 6/2007 | 2540 | 2512 | 1087 | 1425 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 86 | 36 | 42 | 0 | 0% | 0% | 15% | 12% |  | Urzędów | 170 | 206 | 206 | 0 | 255 | 120 | 36 | B | 1 | 422 | 975 | 400 | 100.1 | 8.6 | 7.3 | 55 | 10 | 15.9 | 2.1 | RM | 2008-2010 | - | - | - | - | - | odwodnienie prasą | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | wywożone na składowisko oczyszczalni ścieków w Krasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
35 |  | X | Wierzbica | chełmski | LE | SW | Wisła | Wierzbica | Wierzbica | X | 14/2006 | 2350 | 2600 | 1720 | 336 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 43.9 | 0 | 0 | 0.1% | 0.18% | 0% | 0% |  | Wierzbica | 190 | 190 | 200 | 0 | 300 | 120 | 43.9 | B | 1 | 246.9 | 351 | 418 | 0 | 0 | 17.9 | 54.7 | 22.6 | 0 | 0 | BN | 2009 | brak środków finansowych | - | - | 2009 | 2009 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
36 |  | X | Wohyń | radzyński | LE | SW | Wisła | Wohyń | Wohyń | X | 68/2006 | 4960 | 2800 | 910 | 220 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 30% | 50% | 1% | 0.9% |  | Wohyń | 134 | 80 | 190 | 0 | 600 | 190 | 50 | B | 1 | 390 | 972 | 274 | 0 | 0 | 12.5 | 72 | 19 | 0 | 0 | RM | 2011 | - | - | - | - | - | składowanie | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
37 |  | X | Wojcieszków | łukowski | LE | SW | Wisła | Wojcieszków | Wojcieszków | X | 19/2007 | 3030 | 2874 | 649 | 2225 | 11.3 | 10.2 | 0 | 0 | 11.3 | 10.2 | 11.3 | 10.2 | 649 | 5.9 | 5.9 | 0 | 649 | 0% | 0% | 2% | 2% |  | Wojcieszków | 175 | 210 | 210 | 210 | 420 | 210 | 5.9 | B | 1 | 525 | 768 | 1828 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 0 | 0 | BN | 2007 | - | zaplanowane prace zakończono | - | - | - | odwadnianie, wapnowanie | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 1507 | 232 | 5 | 4.5 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 | ZPORR | 223 | budżet państwa
38 |  | X | Wola Kisielska | łukowski | LE | SW | Wisła | Stoczek Łukowski | Stoczek Łukowski | X | 17/2007 | 2299 | 2112 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Dębina | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | X | Wola Uhruska | włodawski | LE | SW | Wisła | Wola Uhruska | Wola Uhruska | X | 41/2007 | 3465 | 3016 | 1190 | 1826 | 13.2 | 12.5 | 0 | 0 | 13.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 33 | 0 | 0 | 0% | 0% | 29.09% | 27% |  | Bytyń | 90 | 140 | 140 | 0 | 200 | 100 | 33 | B | 1 | 358 | 710 | 295 | 0 | 0 | 20.7 | 53.8 | 26.2 | 0 | 0 | RM | 2009 | - | - | - | 2009 |  | stabilizacja tlenowa i higienizacja wapnem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
39 |  | 394-errata | Żółkiewka | krasnostawski | LE | SW | Wisła | Żółkiewka | Żółkiewka | X | 90/2005 | 2893 | 2886 | 988 | 1898 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Żółkiewka | 60 | 130 | 150 | 0 | 425 | 130 | 27 | B | 1 | 548 | 3600 | 1265 | 0 | 0 | 6 | 33 | 10 | 0 | 0 | MO | 2009 | brak środków finansowych | projekt techniczny | - | - | - | prasowanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
40 |  | 395-errata | Łukowa | biłgorajski | LE | GW | Wisła | Łukowa | Łukowa | X | 59/2005 | 3156 | 2609 | 3100 | 56 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 3.6 | 3.6 | 502 | 57 | 57 | 0 | 502 | 0% | 0% | 18% | 18% |  | Łukowa | 340 | 400 | 440 | 0 | 440 | 57 | 57 | B | 1 | 350 | 650 | 420 | 0 | 0 | 11 | 68 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 1161.9 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
Suma: | [11 empty] | 127782 | 112468 | 32794 | 62848 | 302.06 | 261.7 | 0 | 0 | 288.3 | 249.5 | 30.3 | 27.3 | 2712 | 1675.4 | 774 | 42 | 2712 | [6 empty] | 4685 | 5266.7 | 5656.7 | 405 | 12169 | 4768 | 26044.9 | [20 empty] | 166.32 | 3 | 1 | 0 | 128.5 | 24.8 | 0 | 6 |  | 5731.1 | 1945.4 | 180.6 | 6 | 4082.6 | 0 | 2547.1 | 0 | 0 | 0 | 2580.6 |  | 460.71
Suma wszystkich przedziałów: