## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2007 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE (Aglomeracje ujęte w KPOŚK)
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [15 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [16 empty] | 3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [25 empty] | 4. Osady | [11 empty] | 5. Finansowanie
Lp | I_d aglomeracji | pozycja z A-KPOŚK | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg A-KPOŚK | nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2007 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2007 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2007 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2007 roku, km |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2007 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tyś m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni, tyś m3/r | ilość ścieków nieoczyszczanych tyś m3/r | przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2007 r. | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | przepustowość, m3/d |  |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tyś m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2007 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 64 - 70) | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku (tys. zł) |  |  |  | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł)
[16 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [5 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM |  |  | średnia | maksymalna dla okresu pogody bezopadowej | maksymalna dla okresu pogody opadowej | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2007 r. | docelowa |  |  |  |  | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[69 empty] | ilość suchej masy (Mg/rok) | sposób zagospodarowania |  | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe |  | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 | x | x | Dziećmorowice | wałbrzyski | DO | SO | Odra | Walim | Walim Wałbrzych | x | Nr 10 z dn. 31.05.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 140 poz. 1834 | 2800 | 3745 | 3419 | 326 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Dziećmorowice | 800 | - | - | 0 | - | 1377 | 163 | B | 1 | 350 | 789 | 274 | 65 | 11 | 4 | 32 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | nie dotyczy | - | - | odwadnianie, humifikacja poprzez sezonowanie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | W aKPOŚK 2005 oczyszczalnia w Dziećmorowicach figurowała jako druga oczyszczalnia w aglomeracji Wałbrzych. Wojewoda wyznaczył osobną aglomerację, z uwagi na fakt, iż miejscowość Dziećmorowice leży na terenie gminy Walim. W skład aglomeracji wchodzi jedna miejscowość z terenu gminy Walim i dwie dzielnice miasta Wałbrzycha.
2 | x | x | Chocianów | polkowicki | DO | SO | Odra | Chocianów | Chocianów Radwanice Przemków | x | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, z 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 14200 | 14454 | 8313 | 267 | 6.3 | 6.3 | 33.1 | 33.1 | 39.4 | 39.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 930.2 | 742 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | Chocianów | 1300 | 1800 | 2575 | 0 | 2400 | 7420 | 722 | B | 1 | 282 | 503 | 208 | - | - | 19 | 67 | 14 | - | - | RM | 2009 | opóźnienie z podpisaniem umowy o dofinansowanie z MF EOG | - | nie dotyczy | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
3 | x | x | Bukowice | milicki | DO | SO | Odra | Krośnice | Krośnice | x | Nr 10 z dn. 31.05.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 140 poz. 1834 | 2300 | 2311 | 240 | 2071 | 20.1 | 16.8 | 0 | 0 | 20.1 | 16.8 | 11.5 | 10.5 | 240 | 93 | 9 | b.d. | 240 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | Bukowice | 312 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 9 | B | 1 | 390 | 520 | 380 | 80 | 11 | 25 | 125 | 35 | - | - | BN | 2007 | - | zakończono | nie dotyczy | 2007 | 2007 | oczyszczalnię oddano do eksploatacji pod koniec 2007 r., osad dowożony na oczyszczalnię w Krośnicach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2995.2 | 1040.7 | 41.3 | 0 | 264.9 | 0 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 2874 | ZPORR | 448.5 | pożyczka z BGK
4 | x | x | Gniewków | świdnicki | DO | SO | Odra | Dobromierz | Dobromierz | x | Nr 21 z dn. 18.12.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 1 poz. 1 | 4500 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Gniewków | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2012 | - | - | nie dotyczy | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
5 | x | x | Legnickie Pole | legnicki | DO | SO | Odra | Legnickie Pole | Legnickie Pole | x | Nr 9 z dn. 18.08.2006r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 182 poz.2784 | 6200 | 4083 | 3262 | 821 | 37.5 | 21.5 | 1.5 | 1.4 | 39 | 22.9 | 13.5 | 7.5 | 635 | 89 | 81 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Biskupice | 800 | 800 | 880 | 0 | 800 | 300 | 89 | B | 1 | 413 | 1111 | 314 | - | - | 11 | 83 | 92 | - | - | - | - | - | - | nie dotyczy | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 2934.7 | 0 | 0 | 0 | 1502.7 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
6 | x | x | Gmina Wiejska Chojnów | legnicki | DO | SO | Odra | Chojnów w. | Chojnów w. | x | Nr 21 z dn. 18.12.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 1 poz. 1 | 5600 | 7658 | 0 | 6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.955 | 0 | 70.591 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | x | Zamienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2010 | - | 0 | nie dotyczy | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
7 | x | x | Niechlów | górowski | DO | SO | Odra | Niechlów | Niechlów | x | Nr 3 z dn. 30.06.2005r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 125 poz.2568, z 2006r. Nr 98 poz. 1668, z 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 2500 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | b.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Niechlów | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2015 | - | - | nie dotyczy | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
8 | x | x | Dziadowa Kłoda | oleśnicki | DO | SO | Odra | Dziadowa Kłoda | Dziadowa Kłoda | x | Nr 7 z dn. 4.11.2005r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 234 poz. 3632 oraz z 2007r. Nr 58 poz. 617 | 4600 | 4567 | 1083 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 54 | b.d. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | oleśnicki | DO | SO | Odra | Dziadowa Kłoda | [25 empty] | Dziadowa Kłoda | 300 | 300 | 400 | 0 | 900 | 400 | 54 | B | 1 | 194.5 | 327.6 | 130.6 | 34.1 | - | 22.3 | 24.4 | 25.9 | - | - | MO | 2012 | - | - | nie dotyczy | - | - | kompostowanie | b.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | oleśnicki | DO | SO | Odra | Dziadowa Kłoda | [25 empty] | Gołębice | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2015 | - | - | nie dotyczy | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | x | x | Żukowice | głogowski | DO | SO | Odra | Żukowice | Żukowice | x | Nr 2 z dn. 1.03.2006r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 53 poz. 871, z 2006 r. Nr 197 poz. 2903, z 2007 r. Nr 250 poz. 2832 | 3700 | 3509 | 1490 | 0 | 24.3 | 14.8 | 0 | 0 | 24.3 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 160 | 35 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Nielubia | 240 | 240 | 240 | 0 | 500 | 238 | 35 | B | 1 | 235 | 462 | 282.97 | 86.2 | 8 | 7 | 42 | 14 | 22 | 5 | RM | 2012 | brak środków finansowych | - | nie dotyczy | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | wywożony na oczyszczalnię w Głogowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
10 | x | x | Ciepłowody | ząbkowicki | DO | SO | Odra | Ciepłowody | Ciepłowody | x | Nr 3 z dn. 30.06.2005r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 125 poz.2568, z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, z 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 2900 | 1357 | 34 | 1323 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 4.6 | 97.2 | 0 | b.d. | b.d. | 5 | 5 | x | Dobrzenice | 552 | 552 | 552 | 0 | 552 | 17.11 | 4.6 | B | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 27 | 30 | - | - | BN | 2010 | - | - | nie dotyczy | - | - | - | 27.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.89 | odbiór przez wyspecjalizowane firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
11 | x | x | Skokowa | trzebnicki | DO | SO | Odra | Prusice | Prusice | x | Nr 3 z dn. 30.06.2005r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 125 poz.2568, z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 2500 | 2400 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | b.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Skokowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2015 | - | - | nie dotyczy | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
12 | x | x | Wądroże Wielkie | jaworski | DO | SO | Odra | Wądroże Wielkie | Wądroże Wielkie | x | Nr 5 z dn. 20.09.2005r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 198 poz.3339, z 2007 r. Nr 116 poz. 1515 | 5800 | 4103 | 1692 | b.d. | 28.2 | 21.5 | 0 | 0 | 28.2 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 143.4 | 73 | b.d. | 0 | 1 | b.d. | 0 | 0 |  | 2 | [36 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | jaworski | DO | SO | Odra | Wądroże Wielkie | [25 empty] | Mierczyce | 205 | 600 | 600 | 0 | 600 | 350 | 73 | B | 1 | 150 | 420 | 120 | - | - | 3 | 42 | 6 | - | - | - | - | - | - | nie dotyczy | - | - | ustabilizowanie osadu i jego zmagazynowanie w komorze zagęszczania i stabilizacji osadu, odwadnianie osadu na prasie taśmowej lub poletkach osadowych | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | jaworski | DO | SO | Odra | Wądroże Wielkie | [25 empty] | Budziszów Wielki | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2015 | - | - | nie dotyczy | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13 | x | x | Dobromierz | świdnicki | DO | SO | Odra | Dobromierz | Dobromierz | x | Nr 3 z dn. 30.06.2005r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 125 poz.2568, z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Dobromierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2010 | - | - | nie dotyczy | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 253.7 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
14 | x | x | Lubiąż | wołowski | DO | SO | Odra | Wołów | Wołów | x | Nr 9 z dn. 18.08.2006r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 182 poz.2784 | 3800 | 3801 | 970 | 2831 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Lubiąż | 275 | 275 | 275 | 0 | 550 | 275 | 100 | non B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2008 | - | - | nie dotyczy | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
15 | x | x | Kotla | głogowski | DO | SO | Odra | Kotla | Kotla | x | Nr 3 z dn. 30.06.2005r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 125 poz.2568, z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 3300 | 2901 | 1398 | 210 | 14.2 | 13.3 | 0 | 0 | 14.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Kotla | 255 | 305 | 305 | 0 | 255 | 305 | 46 | B | 1 | 319 | 562 | 277 | - | - | 13 | 49 | 17 | - | - | RM | 2013 | - | - | nie dotyczy | 2010 | - | składowanie na poletkach i lagunie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
16 | x | x | Złoty Stok | ząbkowicki | DO | SO | Odra | Złoty Stok | Złoty Stok | x | Nr 14 z dn. 22.11.2006r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 252 poz. 3737, z 2008 r. Nr 10 poz. 134 | 3300 | 3070 | 2020 | 1050 | 5.096 | 5.096 | 5.8 | 5.8 | 10.896 | 10.896 | 0.156 | 0.156 | 24 | 81 | 78 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 | x | Płonica | 700 | 500 | 900 | 0 | 1250 | 800 | 81 | B | 1 | 257 | 445 | 71 | 33 | 9.2 | 19.3 | 59.4 | 14 | 13.6 | 3.5 | RM | 2010 | - | - | nie dotyczy | - | - | odsączanie | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | 52.808 | 0 | 0 | 0 | 11.518 | 0 | 41.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
17 | x | x | Zawonia | trzebnicki | DO | SO | Odra | Zawonia | Zawonia | x | Nr 2 z dn. 1.03.2006r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 53 poz. 871, Nr 197 poz. 2903, z 2007 r. Nr 250 poz. 2831 | 3200 | 2242 | 0 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Sucha Wielka | 359 | 501 | - | 0 | 359 | 0 | 0 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oczyszczalnia ścieków została wybudowana pod koniec 2007 r., ale oddano ją do użytkowania już w 2008 r. | nie dotyczy | - | - | wapnowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1794 | 0 | 0 | 796 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
18 | x | x | Niemcza | dzierżoniowski | DO | SO | Odra | Niemcza | Niemcza | x | Nr 3 z dn. 30.06.2005r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 125 poz.2568, z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, z 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 7200 | 5777 | 4012 | 1765 | 26.65 | 26.44 | 6.8 | 6.8 | 33.5 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | 169 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | x | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | dzierżoniowski | DO | SO | Odra | Niemcza | [25 empty] | Niemcza | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 600 | 109 | B | 1 | 541.3 | 688.1 | 385.3 | 82.6 | 14.7 | 7.8 | 26.6 | 27.5 | 3.1 | 4 | - | - | - | - | nie dotyczy | - | - | gromadzony na poletkach | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | dzierżoniowski | DO | SO | Odra | Niemcza | [25 empty] | Przerzeczyn Zdrój | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 260 | 60 | B | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | BN | 2015 | - | - | nie dotyczy | - | - | gromadzony na poletkach | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -
19 | x | x | Udanin | średzki | DO | SO | Odra | Udanin | Udanin | x | Nr 14 z dn. 22.11.2006r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 252 poz. 3737, z 2008 r. Nr 10 poz. 134 | 6200 | 5582 | 2060 | 3522 | 21.9 | 18.9 | 0 | 0 | 21.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 64 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [36 empty] | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
|  |  |  | średzki | DO | SO | Odra | Udanin | [25 empty] | Piekary | 250 | 250 | 250 | 0 | 500 | 250 | 65 | B | 1 | 455 | 1073 | 337 | - | - | 13 | 52 | 8 | - | - | R | 2012 | - | rozpoczęto budowę kanalizacji Lusina - tranzyt do oczyszczalni | nie dotyczy | - | - | odwodnienie na prasie taśmowej, higienizowanie wapnem chlorowanym | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | średzki | DO | SO | Odra | Udanin | [25 empty] | Ujazd Dolny | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2001 | - | - | nie dotyczy | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
20 | x | x | Gądkowice | milicki | DO | SO | Odra | Milicz | Milicz Cieszków | x | Nr 3 z dn. 30.06.2005r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 125 poz. 2568, z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, z 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 4000 | 4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Gądkowice | - | - | - | 0 | 840 | 0 | 0 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2011 | - | - | nie dotyczy | 2011 | 2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
21 | x | x | Chwaliszów | wałbrzyski | DO | SO | Odra | Stare Bogaczowice | Stare Bogaczowice | x | Nr 9 z dn. 18.08.2006r., Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 182 poz.2784 | 2400 | 2105 | 1689 | 416 | 25.4 | 23.3 | 0 | 0 | 25.4 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | x | Chwaliszów | 484 | - | 563 | 0 | 600 | 766 | 27 | B | 1 | 320 | 785 | 814 | 75 | 15.2 | 4 | 26 | 4 | 7 | 1.2 | - | - | - | - | nie dotyczy | - | - | humifikacja, higienizacja, odwodanianie na oczysczalni Ciernie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 524 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
[12 empty] | 93000 | 85614 | 31682 | 28713 | 237.746 | 196.036 | 47.2 | 47.1 | 284.996 | 243.136 | 25.256 | 18.256 | 899 | 3570.255 | 1618.6 | 1126.991 | 909 | [12 empty] | 1637.6 | [20 empty] | 282.89 | 0 | 4 | 0 | 208 | 28 | 10 | 32.89 |  | 6623.308 | 3358.7 | 41.3 | 0 | 3739.718 | 0 | 2919.79 | 0 | 0 | 0 | 2874 |  | 448.5
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę z Urzędu Wojewódzkiego |  |  |  |  | Agnieszka Cierpik tel. 071 340 60 84