Numer postępowania: WOF-I.261.12.2022

**Załącznik nr 5 do SWZ**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE**

**§1. PRZEDMIOT UMOWY**

Przedmiotem umowy jest opracowanie ekspertyzy pn.: **Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki PLH240006 - zwierzęta**,zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w dokumentach zamówienia do postępowania nr      , oraz ofertą z dnia      .

**§2. WYNAGRODZENIE I TERMIN WYKONANIA**

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich prac majątkowych do ekspertyzy, o której mowa w § 1, wynosi brutto       złotych, słownie:       złotych.
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy.
3. Wykonawca zrealizuje zamówienie w dwóch częściach, część I w terminie do 14 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, że dostarczenie ekspertyzy do Zamawiającego musi nastąpić **do 10 października 2022 r.** i część IIw terminie do 12 grudnia 2023 r.   
   z zastrzeżeniem, że dostarczenie ekspertyzy do Zamawiającego musi nastąpić **do 9 października 2023 r.**
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch ratach po wykonaniu każdej części zamówienia i ich odbiorze, potwierdzonym protokołem końcowym bez uwag/zastrzeżeń w następujący sposób:
5. **I transza** w wysokości ……………………..zł brutto, [14,08 % wartości umowy] – po odbiorze prac przewidzianych do wykonania w etapie I (bez uwag/ zastrzeżeń);
6. **II transza** w wysokości ………………zł brutto [85,92 % wartości umowy]  – po odbiorze prac przewidzianych do wykonania w etapie II (bez uwag/ zastrzeżeń).
7. Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
   i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dlatego pierwszą stronę publikacji oraz załączniki mapowe należy oznakować, zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
8. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany treścią wystawionej przez niego faktury/rachunku w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez komisję protokołu odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury/rachunku.
11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Polityką Środowiskową Zamawiającego, dostępną na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
12. Zamawiający wyraża zgodę na doręczenie faktury drogą elektroniczną.

**§3. WYKONANIE ZAMÓWIENIA I WSPÓŁPRACA STRON**

1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najefektywniejszej realizacji Umowy, w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej Stronie danych   
   i informacji mających znaczenie dla realizacji podjętych Umową zobowiązań.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy na najwyższym profesjonalnym poziomie, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą   
   i obowiązującymi przepisami prawa oraz że przy wykonaniu umowy będzie korzystał ze zdolności zawodowej osób posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji niniejszej umowy, w szczególności do powiadamiania Zamawiającego o wszystkich problemach i utrudnieniach występujących przy realizacji usługi. Podczas prowadzonych prac eksperci muszą się konsultować z pracownikami tut. Dyrekcji. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału w wybranych sesjach terenowych.
4. Przygotowana ekspertyza musi stanowić spójne opracowanie. Podczas prowadzonych prac eksperci muszą się konsultować z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, którzy mogą uczestniczyć w realizowanych przez Wykonawcę pracach terenowych.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy do wykorzystania na potrzeby wykonania zamówienia wskazaną przez Wykonawcę dokumentację przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącą tematu i obszaru objętego zamówieniem.
6. Wykonawca musi zapoznać się z zarządzeniem w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki PLH240006, a także danymi zawartymi w dokumentacji zgromadzonej na potrzeby opracowania ww. PZO, dostępnymi na stronie <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/beskid-zywiecki-plh240006>.  
   W trakcie opracowania należy skorzystać z dostępnych źródeł danych, w tym między innymi:

• danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,

• Więcek M. (red.). 2020. Monitoring gatunków zwierząt - przedmiotów ochrony   
w obszarze Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006. WISNA. Gorlice.

• przewodników metodycznych:

- Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

- Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.

- Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.

- Makomaska-Juchiewicz M., Bonk M. (red.) 2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa.

Metodyki dla poszczególnych gatunków zwierząt dostępne są również na stronie internetowej GIOŚ: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne/pojedyncze-metodyki/dla-gatunkow-zwierzat.

1. Wynikiem przeprowadzonych badań terenowych powinny być opracowania przygotowane w formie tekstowej i graficznej. Integralną częścią opracowań muszą być mapy, na których powinny zostać zobrazowane przestrzenne zagadnienia poszczególnych elementów opracowania opisanych w dokumentach zamówienia. Mapy z logotypami w wersji analogowej i warstw wektorowych GIS w formacie shapefile/dbf, z naniesionymi informacjami dotyczącymi monitorowanych gatunków zwierząt oraz z danymi GIS z informacjami odnoszącymi się do poligonów gatunków. Na mapach należy wrysować wszystkie dane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Do opracowania należy dołączyć, co najmniej 216 sztuk fotografii, ilustrujących monitorowane siedliska gatunków zwierząt z terenów objętych badaniami, a także w miarę możliwości fotografie monitorowanych gatunków. Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej o wymiarach 3872x2592 pikseli lub więcej. Fotografie należy opisać (autor, data, przedmiot fotografii).
3. Do opracowania muszą być dołączone dane GIS, zgodne ze „Standardem Danych GIS   
   w Ochronie Przyrody” oraz adaptacji tego standardu dla potrzeb dokumentacji PZO (wersja 3.03.01 Maciej Łochyński, Marcin Guzik). Dokumentacja Standardu GIS oraz dokumentacja adaptacji standardu na potrzeby PZO są dostępne u Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych do prowadzenia badań terenowych, w tym dotyczących rezerwatów przyrody i stref ochrony gatunkowej. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zezwolenia na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do gatunków chronionych.
5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu pisemnie *(ilekroć   
   w umowie jest mowa o pisemności należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić,   
   w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej),* w terminie do 21 dni od podpisania umowy: metodykę i harmonogram prac w terenie. Dopuszcza się   
   w harmonogramie planowanie realizacji poszczególnych prac monitoringowych   
   z dokładnością do jednej dekady w danym miesiącu lub 10 dni, jeżeli monitoring planowany będzie na przełomie miesięcy. Dopuszcza się możliwość przesłania informacji drogą elektroniczną. Czas potrzebny na przedstawienie i akceptację metodyki i harmonogramu prac w terenie nie wstrzymuje rozpoczęcia badań terenowych. Akceptacja przez Zamawiającego harmonogramu prac terenowych wraz z lokalizacją stanowisk monitoringowych, może nastąpić drogą elektroniczną lub listownie. Każda zmiana harmonogramu i lokalizacji stanowisk monitoringowych wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość przesłania pisma drogą elektroniczną.
6. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu z każdego dnia lub cyklu badań przeprowadzonych w terenie krótką informację z przeprowadzonych prac wraz ze zdjęciami (przynajmniej 1 zdjęcie z każdego stanowiska/powierzchni/punktu) oraz współrzędnymi określającymi położenie stanowiska/powierzchni/punktu monitoringowego, a także z plikiem przedstawiającym trasę przejścia zapisaną przez urządzenie GPS (np. w formacie gpx). Informację należy przedkładać w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia każdej sesji terenowej (termin licząc od ostatniego dnia w każdej sesji terenowej). Zamawiający dopuszcza przekazania zbiorczych informacji w przypadku następujących po sobie wyjść (maksymalnie 6 dni). Informacje te mogą być przekazywane drogą elektroniczną.
7. Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu dwa sprawozdania dotyczące realizacji przedmiotu umowy w następujących terminach:

• w terminie do 19 sierpnia 2022 r. sprawozdanie z przebiegu prac przeprowadzonych w okresie od zawarcia umowy do 5 sierpnia 2022 r.

• w terminie do 18 sierpnia 2023 r. sprawozdanie z przebiegu prac przeprowadzonych od 6 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2023 r.

Sprawozdania te powinny zawierać krótką charakterystykę przeprowadzonych działań (prac kameralnych i terenowych), a w szczególności określać miejsce i czas zrealizowanych kontroli na stanowiskach/punktach/powierzchniach monitoringowych oraz zawierać podstawowe wyniki monitoringu (np. liczba stwierdzeń osobników gatunku na danej powierzchni monitoringowej, ocena poszczególnych parametrów i wskaźników). Ponadto w sprawozdaniu należy oszacować stopień zaawansowania prac wraz   
z wyszczególnieniem zadań pozostałych do wykonania oraz wskazać ewentualne problemy związane z realizacją zamówienia.

1. Trwałość map w wersji papierowej: 20 lat - skala map powinna być dostosowana do szczegółowości przekazywanych informacji, tak, aby wyżej wymienione rysunki map były czytelne, a także spójne z dokumentacją tekstową. Liczba egzemplarzy: opracowanie część I i część II, w formie papierowej - 3 egzemplarze, w formie elektronicznej edytowalnej - 3 egzemplarze.
2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:

* ze strony Wykonawcy:
* ze strony Zamawiającego:

1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 12, następuje poprzez pisemne powiadomienie   
   i nie stanowi zmiany treści umowy.
2. Zapewnienie i przestrzeganie zasad bhp w trakcie prac, leży po stronie Wykonawcy.

**§4. ODBIÓR PRAC**

1. Odbioru przedmiotu zamówienia dokonają osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
2. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy jest dostarczenie ekspertyzy – część I i część II do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu zamówienia i gotowości do odbioru pisemnie. Termin dostarczenia opracowania: **do 10 października 2022 r. (część I) i do   
   9 października 2023 r. (część II).** W ww. terminie dostarczenia opracowania (część I i II), dopuszcza się możliwość, przesłania jednego egzemplarza opracowania w wersji elektronicznej, które będą podstawą do wniesienia w stosownym protokole ewentualnych uwag przez Komisję Odbioru. W przypadku braku ww. uwag również zostanie sporządzony przez Komisję Odbioru protokół, w którym Wykonawca zostanie powiadomiony o konieczności dostarczenia 3 egzemplarzy opracowania w formie papierowej na papierze ekologicznym, pochodzącym z recyklingu i pozostałych egzemplarzy w formie elektronicznej edytowalnej. Dopiero po dostarczeniu do tut. Dyrekcji ww. egzemplarzy opracowania, zostanie sporządzony ostateczny protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia ekspertyzy przez Komisję Odbioru wyznaczoną przez Zamawiającego, przy czym:
4. w odbiorze może brać udział Wykonawca,
5. o terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę, dopuszcza się zawiadomienie telefoniczne lub pisemne.
6. Odbiór każdorazowo będzie potwierdzony protokołem odbioru, którego kopia zostanie dostarczona niezwłocznie Wykonawcy.
7. W przypadku stwierdzenia błędów, wad lub braków w przekazanej ekspertyzie Zamawiający ma prawo nie odebrać przedmiotu zamówienia*.*
8. Jeżeli wady i błędy w ekspertyzy mogą być usunięte bez konieczności powtórzenia lub uzupełnienia badań terenowych Zamawiający wyznacza termin na ich usunięcie, przy czym:
9. szczegółowy wykaz wad i koniecznych poprawek, wraz z terminem na ich usunięcie zostanie ujęty w stosownym protokole sporządzonym przez Komisję Odbioru, który niezwłocznie zostanie przekazany Wykonawcy,
10. odbiór poprawionej ekspertyzy odbywa się w trybie określonym w ust 1, 2, i 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem że Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy niż określony w ust 3.
11. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia, innych niż stwierdzone   
    w trybie określonym w ust 6 błędów w ekspertyzie zauważonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie jednego roku od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
12. informacje o wystąpieniu wad, omyłek i błędów przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej. W przypadku wysłania pisma faksem fakt ten niezwłocznie potwierdzony zostanie poprzez wysyłanie oryginału pisma listownie. Powyższy sposób korespondencji dotyczy również Wykonawcy;
13. błędy zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty przekazania informacji o wadach, omyłkach lub błędach.

**§5. PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. do ekspertyzy, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, w tym do fotografii i map, w zakresie w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia   
   4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), przysługiwać mu będą nieograniczone prawa autorskie,
3. ekspertyza nie będzie zawierać niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będzie obciążona prawami osób trzecich.
4. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do ekspertyzy na następujących polach eksploatacji:
5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie,   
   a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności przez Internet.
8. Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na potrzeby innych opracowań.
9. Wykonawca oświadcza, iż ekspertyza nie będzie naruszała żadnych praw osób trzecich.   
   W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.
10. Z chwilą podpisania protokołu odbioru i zapłaty wynagrodzenia Zamawiający nabywa prawo własności wszystkich egzemplarzy i nośników elektronicznych, które powstały   
    w wyniku wykonania przedmiotu umowy za wynagrodzenie, o którym mowa   
    w § 2 ust. 1.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji,   
    o których mowa w ust. 2 oraz praw określonych w ust. 3.

**§6. PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy[[1]](#footnote-1).
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania   
   o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy   
   z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**§7. KARY UMOWNE, ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną [z wyjątkiem sytuacji określonych w §10]:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 2 odpowiednio ust. 2;
3. przypadku nieprzedłożenia do akceptacji Zamawiającego dokumentów o których mowa w § 3 ust. 11 w terminie do 14 dni od podpisania umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
4. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia,   
   o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
5. w przypadku ujawnienia przez Zamawiającego, że do wykonania umowy skierowano osobę/osoby nieposiadającą/e odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, zgodnie   
   z wymogami określonymi w dokumentach zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa   
   w § 2 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
7. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, [z wyjątkiem sytuacji określonych w §10] Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Strony mogą dochodzić to 10%   
   wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§8. ZMIANY W UMOWIE**

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania   
    o udzielenie zamówienia następujących sytuacjach:
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac:
   * 1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac,
     2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     3. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     4. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zgód, pozwoleń, m.in. do przeprowadzenia badań terenowych, innych zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, w którym ww. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     5. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ, podmiot, lub nakazania ich wstrzymania   
        z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
     6. w przypadku wystąpienia siły wyższej, stanu wyjątkowego, stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, na zasadach określonych w § 10 umowy,
3. konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku   
    zmiany:
4. stawki podatku od towarów i usług,
5. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT) z dnia 10 października 2002 r.   
   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),
6. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
7. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,   
   o których mowa w [ustawie](https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT) z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,   
a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem   
w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

1. gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:

w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

1. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania   
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu   
 podpisanego przez każdą ze Stron.

**§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo   
   zamówień publicznych,
5. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.   
   108 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w [art. 258](https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT) 2014/24/UE, [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT) 2014/25/UE i [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT) 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy   
   w części, której zmiana dotyczy.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie   
   wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
9. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może być dokonane w formie pisemnej   
   pod rygorem nieważności.

**§ 10. SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH**

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego   
   w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   
   i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego   
   w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
3. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1-2, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.
4. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych   
   z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
5. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
6. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku   
   z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
7. poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
8. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności   
   w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
9. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
10. okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
11. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
12. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
13. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w [art. 455 ust. 1 pkt 4](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(455)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT) ustawy Prawo zamówień publicznych,   
    w szczególności przez:
14. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
15. zmianę sposobu wykonywania usług,
16. zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

**§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową i Polityką prywatności Zamawiającego i jest świadomy jej znaczenia dla należytej realizacji postanowień umowy.
2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawartej Umowy będą rozstrzygane przez Strony   
   w drodze bezpośrednich negocjacji w terminie 30 dni od zaistnienia sporu. W razie nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia, sądem właściwym dla roszczeń wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden - dla Wykonawcy.

1. Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. [↑](#footnote-ref-1)