**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Finansów[[1]](#footnote-2) za rok 2023**

**dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe[[2]](#footnote-3)**

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023**

*(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)*

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu**[[3]](#footnote-4)) | | | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu**[[4]](#footnote-5)) | **Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu** [[5]](#footnote-6)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** | **Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie stabilności finansów publicznych  *Cel zadania 4.2.W* | Terminowe opracowanie projektu ustawy budżetowej na 2024 r.,  tj. do 30 września 2023 r.  *(definicja: liczba zrealizowanych zadań cząstkowych w związku z opracowaniem projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w stosunku do liczby zadań zaplanowanych)* | **100%** | **100%** | Opracowanie projektu ustawy budżetowej na rok 2024:   1. Opracowanie: 2. dokumentu *Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024*; 3. dokumentu *Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2024 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych;* 4. scenariusza makroekonomicznego, w tym prognozy dochodów budżetu państwa z tytułu głównych kategorii podatkowych, kwoty wydatków wynikającej ze stabilizującej reguły wydatkowej i wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektora g.g.); 5. Opracowanie planu finansowego państwa na 2024 rok, w tym: 6. określenie / aktualizacja szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej; 7. określenie limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych; 8. koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej i przekazanie projektu budżetu państwa do Rady Dialogu Społecznego; 9. koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej i przekazanie projektu budżetu państwa do Sejmu RP do 30 września 2023 r. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| Pozycja beneficjenta netto Polski w przepływach finansowych z UE  *(definicja: różnica kwoty transferów do Polski z UE oraz składki wpłaconej do budżetu UE w danym roku)* | **≥0** | **6 942 mln EUR** | 1. Aktywne wpływanie przez Ministerstwo Finansów na kształt projektu budżetu UE na rok 2024 r., tak aby był zgodny ze stanowiskiem RP. 2. Prezentowanie stanowisk Polski dot. zarządzania budżetem rocznym UE na posiedzeniach Komitetu Budżetowego Rady, Coreper oraz Rady Ecofin. 3. Aktywne wpływanie przez MF na kształt systemu środków własnych UE, w celu uwzględnienia interesów Polski. 4. Płatność składki członkowskiej do budżetu UE (4.2.4.). | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 1. | Zapewnienie stabilności finansów publicznych  *Cel zadania 4.2.W* | Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)  *(definicja: relacja państwowego długu publicznego na koniec 2023 r. do rocznego PKB nie wyższa niż 60%)* | **≤60%** | **38,9%** | 1. Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa (4.2.2.). 2. Opracowanie *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027*, w tym prognoz długu publicznego według definicji krajowej oraz UE. 3. Monitorowanie wielkości długu publicznego: 4. miesięczne informacje o wysokości zadłużenia Skarbu Państwa; 5. kwartalne informacje o wysokości państwowego długu publicznego; 6. kwartalne prognozy wykonania relacji państwowego długu publicznego na koniec roku wraz z analizą wrażliwości. 7. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem części oświatowej (4.2.3.). 8. Terminowa realizacja płatności związanych z obsługą zadłużenia wobec międzynarodowych instytucji finansowych. 9. Zapewnienie realizacji stanowiska Polski w obszarze koordynacji zarządzania gospodarczego w UE - udział w *Semestrze Europejskim.* | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku  *(definicja: różnica między wydatkami a dochodami sektora instytucji rządowych i samorządowych w danym roku, obliczana zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA2010))*  *Na podstawie publikowanego przez GUS komunikatu dotyczącego deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w poprzednim roku* | **≤4,5%** | **5,1%** | 1. Opracowanie dokumentu Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026 zawierającego aktualizację Programu konwergencji określającego wstępną: ścieżkę redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych, a także wstępną kwotę wydatków obliczoną zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową. 2. Opracowanie strategii konsolidacji finansów publicznych zgodnej z wymogami krajowych i unijnych reguł fiskalnych w przypadku objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu przez Radę UE. 3. Monitorowanie relacji deficytu sektora g.g. do PKB, przygotowanie analiz i prognoz w wymaganych terminach, w tym w ramach prac nad ustawą budżetową na rok 2024, dialog z Komisją Europejską dotyczący oceny wypełniania przez Polskę wymogów Paktu Stabilności i Wzrostu. 4. Przygotowanie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. 5. Opracowanie prognoz wyniku sektora g.g., które stanowią wkład do notyfikacji fiskalnej. 6. Dostosowanie stabilizującej reguły wydatkowej do zmian w regułach unijnych. 7. Dostarczanie kompleksowych informacji/publikacji w zakresie analiz makroekonomicznych i sektora instytucji rządowych i samorządowych. | 1. Zaplanowane zadania nr 1 oraz 3-7 zostały zrealizowane. 2. Odstąpiono od realizacji zadania nr 2, ze względu na informację od Komisji Europejskiej, która powiadomiła, że, biorąc pod uwagę utrzymującą się wysoką niepewność w gospodarce oraz prognozy finansów publicznych państw UE, w 2023 roku nie należy decydować o procedurze nadmiernego deficytu. |
| 1. | Zapewnienie stabilności finansów publicznych  *Cel zadania 4.2.W* | Zapewnienie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu poboru opłat drogowych z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej SPOE KAS  *(definicja: suma zrealizowanych kwot wpływów z tytułu poboru opłat drogowych za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych, liczona narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego w stosunku do kwoty wpływów zaplanowanych na dany rok)* | **100%** | **102%** | 1. Rozbudowa funkcjonalności aplikacji e-TOLL PL o możliwość obsługi kont i powiązanie z Internetowym Kontem Klienta. 2. Rozwój sieci dystrybucji biletu autostradowego. 3. Uruchomienie zapasowego centrum przetwarzania danych systemu e‑TOLL. 4. Rozszerzenie sieci dróg płatnych w systemie e-TOLL. 5. Akredytacja i uruchomienie obsługi operacyjnej dostawców EETS. | 1. Odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na zmianę wykonawcy w zakresie dostarczenia zasobów "bodyleasing" (zespół wytwórczy aplikacji mobilnej). Czas na dostarczenie nowych rozwiązań rozwojowych wydłużył się. 2. Odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na zniesienie od 1 lipca 2023 r. poboru opłat od pojazdów lekkich na płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA. 3. Przeprowadzono analizę oraz odebrano i zatwierdzono do realizacji *Projekt Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych.* 4. Monitorowano potrzeby przeprowadzenia pomiarów kolejnych dróg. Ze względu na brak stanowiska Ministerstwa Infrastruktury dot. dalszego planu rozszerzenia sieci dróg płatnych, nie zlecano nowych pomiarów dróg. 5. Projekt umowy akredytacyjno-operacyjnej, obejmujący wymianę informacji biznesowych oraz technicznych dotyczących usługi EETS w obszarze poboru opłat Szefa KAS, przekazano do konsultacji z dostawcą EETS. |
| Wskaźnik zaspokojonych roszczeń  *(definicja: liczba wniosków przeznaczonych do realizacji wypłat w stosunku do liczby wniosków, które zostały przekazane do MF)* | **100%** | **100%** | 1. Wypłata odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. 2. Wypłata odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 3. Realizacja porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. | 1. Zaplanowane zadania nr 1 i 3 zostały zrealizowane. 2. W 2023 roku do Ministerstwa nie wpłynęły wnioski o wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. |
| 2. | Poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi | Terminowość opracowania aktów prawnych zwiększających efektywność zarządzania środkami publicznymi  *(definicja: liczba projektów aktów prawnych terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub Członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych)* | **100%** | **0%** | Opracowanie projektu ustawy wdrażającej nowy system dochodów JST. | Przygotowano materiał dla przedstawicieli JST, szczegółowo opisujący proponowane rozwiązania. Opracowano roboczą wersję projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. |
| 2. | Poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi | Wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi  *(definicja: liczba podmiotów zaangażowanych we wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi)* | **≥403** | **3** | 1. Przeprowadzenie audytu zleconego – audytu efektywnościowego w 400 jednostkach sektora finansów publicznych. 2. Przeprowadzenie dwóch pilotażowych przeglądów wydatków w oparciu o zaktualizowaną metodykę przygotowaną w ramach projektu realizowanego z *Instrumentu Wsparcia Technicznego.* | 1. Przesunięto realizację zadania na rok 2024. 2. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. |
| 3. | Uszczelnienie systemu podatkowego | Kontrole podatków pozytywne  *(definicja: liczba kontroli (celno-skarbowych i podatkowych) dotyczących podatków z ustaleniami powyżej 5.000 zł w stosunku do ogólnej liczby kontroli (celno-skarbowych i podatkowych) dotyczących podatków zakończonych w okresie rozliczeniowym)* | **≥84,5%** | **93,2%** | 1. Zwiększenie skuteczności typowania podmiotów do kontroli. 2. Zwiększenie wykorzystania narzędzi informatycznych w realizacji kontroli. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| Terminowość opracowania aktów prawnych uszczelniających system podatkowy  *(definicja: liczba projektów aktów prawnych terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub Członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych)* | **100%** | **62,5%** | Opracowanie projektów aktów prawnych:   1. ustawy dotyczącej obszaru wymiany informacji podatkowych; 2. wdrażających Globalne Zasady Przeciwdziałania Erozji Podstawy Opodatkowania (GloBE); 3. w zakresie exit tax; 4. wdrażających Dyrektywy ATAD III; 5. wdrażających Dyrektywy DEBRA; 6. wdrażających zmiany w Dyrektywie Fuzyjnej; 7. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; 8. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. | 1. opracowano projekt ustawy oraz skierowano na Stały Komitet Rady Ministrów (UC9); 2. opracowano projekt ustawy oraz przeprowadzono wstępne konsultacje wewnętrzne; 3. opublikowano rozporządzenie MF z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1611); 4. przedmiotowa dyrektywa nie została przyjęta przez Radę UE; 5. przedmiotowa dyrektywa nie została przyjęta przez Radę UE; 6. opracowano projekt przepisów (pakiet zmian) do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw i przekazano wkład do Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 1705); 7. opublikowano rozporządzenie MF z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1895); 8. opublikowano rozporządzenie MF z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1894). |
| Wdrożenie systemu dystrybucji paragonów elektronicznych (HUB paragonowy) – etap II  *(definicja: liczba terminowo zrealizowanych zadań w zakresie wdrożenia systemu dystrybucji paragonów elektronicznych w stosunku do liczby zadań zaplanowanych)* | **100%** | **100%** | 1. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych. 2. Wdrożenie zmian legislacyjnych. 3. Wdrożenie produkcyjne systemu dystrybucji paragonów elektronicznych. 4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 4. | Wspieranie obywateli i przedsiębiorców w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (Klientocentryczność) | Terminowość opracowania aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne  *(definicja: liczba projektów aktów prawnych terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub Członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych)* | **100%** | **67%** | Opracowanie projektów aktów prawnych:   1. ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych; 2. ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn; 3. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur, wymiany kas na kasy on-line oraz HUBa paragonowego; 4. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (SLIM VAT 3); 5. rozporządzeń i obwieszczeń w zakresie PIT; 6. rozporządzeń w sprawie zaniechania podatku dochodowego. | 1. opracowano projekt zmiany ustawy wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji; 2. opracowano projekt zmiany ustawy wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji; 3. opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz. U. poz. 1598); 4. opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1059); 5. opublikowano:  * rozporządzenie MF z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia organu krajowej administracji skarbowej do przekazywania 1,5% zryczałtowanego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 611); * rozporządzenie MF z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz. U. poz. 1611); * rozporządzenie MF z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1895) * rozporządzenie MF z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1894) * rozporządzenie MF z dnia 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2335); * obwieszczenie MF z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2024 r. (M. P. poz. 1279); * obwieszczenie MF z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2024 r. (M. P. poz. 1337); * obwieszczenie MF z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na rok 2024 (M. P. poz. 1359) * obwieszczenie MF z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024 (M. P. poz. 1456)  1. opublikowano rozporządzenie MF z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz. U. poz. 1227); rozporządzenie MF z dnia 25 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2091) |
| 4. | Wspieranie obywateli i przedsiębiorców w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (Klientocentryczność) |
| Uruchomienie serwisu usług cyfrowych na stronie podatki.gov.pl  *(definicja: liczba zrealizowanych zadań w ramach uruchomienia serwisu usług cyfrowych na stronie podatki.gov.pl w stosunku do liczby zadań zaplanowanych do realizacji)* | **100%** | **100%** | 1. Przygotowanie architektury strony. 2. Przygotowanie makiet nowej architektury informacji. 3. Przeprowadzenie testów poszczególnych serwisów z wykorzystaniem zintegrowanej usługi logowania. 4. Uruchomienie serwisu usług cyfrowych. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| Interakcja na Głos Podatnika  *(definicja: liczba wydanych wyjaśnień  i wdrożonych usprawnień w danym roku zgłoszonych do usługi GP w wykonywaniu obowiązków prawno-podatkowych w stosunku do liczby zarejestrowanych pomysłów przez obywateli do usługi GP w zakresie wypełniania obowiązków prawno-podatkowych)* | **≥87%** | **93%** | 1. Zarządzanie procesem usługi *Głos Podatnika*. 2. Koordynacja procesu udzielania odpowiedzi za zgłaszane pomysły i interakcja na komentarze obywateli. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| Organizacja platform dialogu  *(definicja: liczba zorganizowanych Forów Cen Transferowych (FCT))* | **≥2** | **2** | 1. Organizacja FCT. 2. Udział w spotkaniach grup roboczych przy FCT. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| Satysfakcja klientów z usług cyfrowych świadczonych przez e-Urząd Skarbowy  *(definicja: liczba klientów, którzy pozytywnie oceniają korzystanie z usług  e-Urzędu Skarbowego w stosunku do liczby wszystkich klientów, którzy dokonali oceny w danym roku)* | **≥60%** | **57%** | 1. Przeprowadzenie badań satysfakcji klientów. 2. Analiza wyników badań. 3. Opracowanie wniosków i wytycznych. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| Rozwój Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC)  *(definicja: liczba usług elektronicznych udostępnionych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC))* | **≥10** | **10** | 1. Wdrożenie nowych i zmodyfikowanych e-usług w obszarze obrotu towarowego z państwami trzecimi. 2. Budowa i wdrożenie mobilnych aplikacji granicznych oraz powiązanych rozwiązań funkcjonalnych SISC. 3. Wdrożenie nowych i zmodyfikowanych e-usług z zakresu postępowań administracyjnych. | 1. Udostępniono ulepszoną e-usługę publiczną „e-Single Window”; podjęto działania ulepszające e-usługi publiczne: „e-Wywóz” i „e-Tranzyt”. 2. Zaplanowane zadania nr 2-3 zostały zrealizowane. |

**CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2023**

*(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)*

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu**3) | | | **Podzadania budżetowe służące realizacji celu**4) | **Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** | **Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS  *Cel zadania 4.1.W* | Wskaźnik realizacji wpływów  (w %) | **≥ 100** | **94** | 1. Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa (4.1.1.). 2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa (4.1.2.). 3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej (4.1.3.). 4. Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja w tym zakresie (4.1.4.). | 1. Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa (4.1.1.). 2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa (4.1.2.). 3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej (4.1.3.). 4. Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja w tym zakresie (4.1.4.). |
| 2. | Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej  *Cel zadania 4.1.W* | Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika  (w dniach) | **< 24** | **19** |
| 3. | Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych  *Cel zadania 4.1.W* | Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie  (w min.) | **≤ 32** | **38,08** |
| 4. | Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową  *Cel zadania 4.2.W* [[6]](#footnote-7)) | Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej  (w %) | **≤ 100** | **93** | 1. Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa (4.2.1.). 2. Rezerwy ogólne i celowe (4.2.5.). [[7]](#footnote-8)) | 1. Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa (4.2.1.). 2. Rezerwy ogólne i celowe (4.2.5.). |

**CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2023**

*(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)*

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu**3) | | | **Najważniejsze zadaniasłużące realizacji celu**4) | **Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu** 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** | **Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wzmocnienie potencjału analitycznego | Rozwój narzędzi analitycznych i modeli wspierających decyzje dotyczące finansów publicznych  *(definicja: liczba zaktualizowanych lub wdrożonych narzędzi analitycznych i modeli wspierających decyzje dotyczące finansów publicznych)* | **8** | **6** | 1. Rozbudowa i testy modelu makroekonometrycznego. 2. Rozwój istniejących oraz budowa nowych modułów modelu mikrosymulacyjnego POLSIM (przejścia behawioralne, waloryzacja). 3. Aktualizacja danych w środowisku APOD w obszarach (PIT, CIT, VAT, ZUS, PPK, transfery społeczne). 4. Prace rozwojowe środowiska APOD w zakresie warstwy integracyjnej i modelu danych. 5. Rozwój aplikacji wspierających dla celów przetwarzania i udostępniania danych, informacji oraz wyników analiz (Baza Wiedzy, MyTS, EMMS). 6. Rozwój środowiska APOD w zakresie pozyskania/budowy nowych zbiorów danych (konsumpcja, działalność gospodarcza, emerytury i renty). 7. Aktualizacja mechanizmu raportowania danych makroekonomicznych oraz porównawczych sytuacji makrofiskalnej Polski na tle innych państw w formie dashboardów. 8. Rozwój systemu *TPR* na podstawie danych z informacji o cenach transferowych (*TPR*). | 1. Zaplanowane zadania nr 1-5 oraz 7 zostały zrealizowane. 2. Odstąpiono od realizacji zadania nr 6. 3. W ramach zadania nr 8 zaprojektowano i wdrożono nową strukturę do przechowywania danych na Data Mart TPR. |
| Rozwój środowiska analitycznego *Big Data i sztucznej inteligencji*  *(definicja: liczba terminowo zakończonych zadań w ramach rozwoju środowiska analitycznego Big Data i sztucznej inteligencji)* | **7** | **4** | 1. Publikacja nowych źródeł danych na stronie *Otwarte Dane* (dane.gov.pl) oraz przegląd wykorzystania zbiorów danych obecnie publikowanych. 2. Wprowadzenie rozwiązań klasy Big Data w zakresie przetwarzania danych paragonowych. 3. Przygotowanie rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji obejmujących analizę sentymentu, analizy produktowe oraz procesy klasyfikacji. 4. Rozwój systemu informacji zarządczej. 5. Opracowanie i zatwierdzenie polityki sztucznej inteligencji w Ministerstwie Finansów zgodnej z wytycznymi *Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020*. 6. Uruchomienie produkcyjne kolejnych obszarów w CHD: Zaległości, Egzekucja, ZalEga, Mierniki – dane z WHTAX. 7. Uruchomienie produkcyjne kolejnych obszarów w CHD: Kontrola, Czynności sprawdzające, Inne podatki, TPR – dane z SPR. | 1. Zaplanowane zadania nr 1-4 zostały zrealizowane. 2. W ramach zadania nr 5 opracowano projekt *Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w resorcie finansów,* a jej przyjęcie przesunęło się na luty 2024 r. 3. W ramach zadania nr 6 i 7 struktury bazodanowe CHD zostały zasilone danymi historycznymi i przygotowane na przyjmowanie kolejnych porcji danych. Uruchomiono testy UAT. |
| 2. | Skuteczne zaangażowanie MF na forum UE i organizacji międzynarodowych | Prezentowanie stanowiska Polski przez Kierownictwo MF na forum UE i międzynarodowych instytucji finansowych oraz organizacji międzynarodowych  *(definicja: liczba posiedzeń: Rady ECOFIN, Eurogrupy w formacie rozszerzonym, Komitetu Ekonomiczno Finansowego, EWG+, międzynarodowych instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych, na których przedstawiciel Kierownictwa MF zaprezentował stanowisko Polski w stosunku do liczby posiedzeń, na których odbyła się dyskusja)* | **≥85%** | **99%** | 1. Aktywne prezentowanie stanowiska Polski przez Kierownictwo MF na forum *Rady ECOFIN, Eurogrupy* w formacie rozszerzonym, *Komitetu Ekonomiczno-Finansowego UE, EWG+.* 2. Aktywne prezentowanie stanowiska Polski przez przedstawicieli Kierownictwa MF na forum międzynarodowych instytucji finansowych. 3. Aktywne wsparcie dla realizacji polskich interesów na forum organizacji międzynarodowych (*OECD, WTO, ONZ, Rady Europy, OBWE* i innych). 4. Zapewnienie udziału przedstawiciela Kierownictwa MF w spotkaniach międzyrządowych i z partnerami zagranicznymi. 5. Przedstawianie stanowisk MF Pełnomocnikowi Rządu ds. postępowań przed *TSUE* lub w trybie *KSE* w przedmiocie udziału RP w sprawach prejudycjalnych lub skargowych przed *TSUE*. 6. Zapewnienie obecności przedstawicieli MF w instytucjach unijnych i organizacjach międzynarodowych oraz w placówkach zagranicznych RP. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 2. | Skuteczne zaangażowanie MF na forum UE i organizacji międzynarodowych | Udział w pracach organów UE  *(definicja: Liczba przygotowanych stanowisk Rządu RP i instrukcji na posiedzenia grup organów UE dotyczących wypracowania nowych rozwiązań legislacyjnych w stosunku do liczby wymaganych stanowisk i instrukcji)* | **100%** | **100%** | 1. Przygotowywanie stanowisk Rządu RP i instrukcji. 2. Udział przedstawicieli Ministerstwa Finansów w pracach grup organów UE. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 3. | Podnoszenie świadomości oraz wiedzy obywateli i przedsiębiorców w zakresie finansów i podatków | Przygotowanie i organizacja działań (akcji, kampanii) o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym dla dorosłych, uczniów i młodzieży  *(definicja: liczba zrealizowanych działań (akcji, kampanii) o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym dla dorosłych, uczniów i młodzieży)* | **≥5** | **7** | 1. Przygotowanie założeń i działań (akcji, kampanii) o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym dla dorosłych, uczniów i młodzieży. 2. Realizacja akcji/kampanii o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym dla dorosłych, uczniów i młodzieży. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| Publikacja informacji dotyczących planowania oraz wykonywania budżetu państwa  *(definicja: liczba opublikowanych dokumentów na stronie BIP MF oraz stronie Otwarte Dane (dane.gov.pl) w stosunku do planowanej liczby publikacji w całym roku)* | **100%** | **100%** | 1. Przygotowanie i publikacja informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa wraz z komunikatem za poszczególne okresy miesięczne. 2. Opracowanie i publikacja zbiorczych sprawozdań operatywnych (miesięcznych za kolejne okresy). 3. Opracowanie i publikacja sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2022 r. wraz z omówieniem, w tym sprawozdawczość budżetu zadaniowego. 4. Przygotowanie i publikacja ustawy budżetowej na 2023 r. oraz projektu ustawy budżetowej na 2024 r. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| Odsetek zrealizowanych projektów edukacyjnych i wydawniczych  *(definicja: liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych i wydawniczych w stosunku do zaplanowanych)* | **100%** | **82%** | 1. Realizacja projektów edukacyjnych w obszarze działalności statutowej. 2. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji, seminariów oraz debat. 3. Organizowanie lub współorganizowanie szkoleń oraz webinarów. | 1. Rozstrzygnięto II edycję konkursu plastycznego "Finanse? A co to takiego?"; w ramach projektu klas patronackich otworzono w ZS1 w Wieluniu pierwszą klasę technika ekonomisty o profilu finansowo-skarbowym; opracowano i rozdystrybuowano 5 scenariuszy lekcji, które dotyczą wybranych zagadnień finansowych i gospodarczych; wydrukowano skrypt pn. "Statystyka w ekonomii" dla nauczycieli przedmiotu; ogłoszono konkurs pt. „Moje finansowe tricki” wyłącznie dla uczniów klasy finansowo-skarbowej. 2. Zaplanowane zadania nr 2 i 3 zostały zrealizowane. |
| 4. | Rozwój krajowego systemu finansowego | Terminowość opracowania aktów prawnych regulujących obszar rynku finansowego  *(definicja: liczba projektów aktów prawnych terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub Członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych)* | **100%** | **100%** | Opracowanie projektów aktów prawnych:   1. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji NBP przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego; 2. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez NBP oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych; 3. ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (UC67); 4. ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw (UC32). | 1. opublikowano rozporządzenie z 22 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2819); 2. opublikowano rozporządzenie z 19 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2766); 3. opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1843); 4. opublikowano ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 825). |
| Ujawnienia z zakresu nadzoru rynku  *(definicja: liczba zatrzymanych przesyłek towarów podlegających zakazom i ograniczeniom w ramach nadzoru rynku)* | **≥1 800** | **4 499** | 1. Przeprowadzanie akcji kontrolnych z udziałem organów nadzoru rynku. 2. Opracowanie elektronicznych instrukcji w zakresie wymagań harmonizacyjnych. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| Stopień likwidacji barier zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego  *(definicja: liczba zlikwidowanych barier lub zrealizowanych rekomendacji w stosunku do liczby barier zidentyfikowanych)* | **≥80%** | **80%** | 1. Współpraca z uczestnikami rynku finansowego w zakresie realizacji Strategii Rynku Kapitałowego. 2. Opracowanie projektów przepisów aktów prawnych służących likwidacji barier: 3. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (UD235); 4. wdrażających rozwiązania podatkowe PIT, wynikające ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. 5. Opracowanie projektu Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. 6. Rozliczenie realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. | 1. Zaplanowane zadania nr 1 i 3-4 zostały zrealizowane. 2. 1) opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1723);   2) opracowano rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1059). |
| Terminowość przygotowania Mapy Drogowej dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce  *(definicja: liczba zrealizowanych zadań w związku z przygotowaniem Mapy Drogowej dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w stosunku do liczby zadań zaplanowanych do realizacji)* | **100%** | **100%** | 1. Organizacja spotkań Platformy Zrównoważonych Finansów. 2. Współpraca z konsultantami Komisji Europejskiej w zakresie przygotowania dokumentu *Mapa Drogowa dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce.* 3. Zatwierdzenie dokumentu *Mapa Drogowa dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce.* | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |

**CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2023**

*(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)*

***Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów***

**Ad. część A:**

**Cel 1:** Zapewnienie stabilności finansów publicznych, miernik: *Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku*

**Informacja:** Na nieosiągnięcie planowanej wartości miernika miały wpływ wydatki obronne, środki zastosowane w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków wysokich cen energii oraz zapewnienia pomocy humanitarnej dla osób uciekających z Ukrainy po inwazji Rosji.

**Cel 2**: Poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi, miernik: *Wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi*

**Informacja:** W wyniku decyzji poprzedniego Kierownictwa MF, dotyczącej nieprzeprowadzania konsultacji proponowanych zmian w systemie dochodów JST z przedstawicielami JST, prace nad przygotowaniem zapisów projektu ustawy o dochodach JST zostały wstrzymane w roku 2023. Prace nad projektem są kontynuowane w 2024 r. Aktualnie prowadzone są dalsze prace koncepcyjno-analityczne. Po akceptacji przez aktualne Kierownictwo MF kierunków zmian, prace nad przygotowaniem projektu ustawy będą kontynuowane.

**Cel 2**: Poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi, miernik: *Wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi*

**Informacja**: Członkowie Kierownictwa Ministerstwa Finansów w dniu 2 sierpnia 2023 r. podjęli decyzję o odstąpieniu od realizacji audytu wewnętrznego zleconego w 2023 r. i przesunięciu jego realizacji na I półrocze 2024 r.

**Cel 3**: Uszczelnienie systemu podatkowego, miernik: *Terminowość opracowania aktów prawnych uszczelniających system podatkowy*

**Informacja:** Proces legislacyjny **w**drożenia dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej(GloBE) nie został zakończony. Jednym z głównych powodów opóźnień w tym zakresie było zakończenie kadencji Sejmu (procedowanie ustawy w Sejmie zostało odłożone do czasu rozpoczęcia prac nowego rządu, z uwagi na zasadę dyskontynuacji prac parlamentu).

Proces legislacyjny w Ministerstwie Finansów dot. wdrożenia Dyrektywy ATAD III (nowa nazwa UNSHELL) i Dyrektywy DEBRA nie został rozpoczęty ze względu na to, że przedmiotowe dyrektywy nie zostały przyjęte przez Radę UE. Proces ustawodawczy w Komisji Europejskiej nad opracowaniem i przyjęciem dyrektyw miał być realizowany, zgodnie z harmonogramem prac, w roku 2023. Dyrektywy te zgodnie z planem KE miały zostać implementowane w państwach członkowskich w 2023 r. i wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.

**Cel 4**: Wspieranie obywateli i przedsiębiorców w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (Klientocentryczność), miernik: *Terminowość opracowania aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne*

**Informacja**: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn - obejmują regulacje dotyczące zwolnienia nabycia gospodarstwa rolnego stanowiącego pomoc de minimis w rolnictwie, opracowane projekty wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji zostały zaakceptowane przez Ministra Finansów, natomiast ze względu zmianę priorytetów Kierownictwa oraz zakończenie kadencji Sejmu nie zostały przesłane do dalszego procedowania zgodnie z procesem legislacyjnym.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - zrezygnowano z prowadzenia prac legislacyjnych w zakresie wymiany kas na kasy on-line. Decyzja o rezygnacji w części dot. wymiany kas wynikała z zakresu regulacji objętej projektem – celem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług było przede wszystkim wprowadzenie obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Zmiany w obszarze dotyczącym kas rejestrujących powodowałyby wprowadzenie nadmiernych obciążeń na podatników w tym samym czasie.

W pozostałym zakresie tzn.: HUB paragonowy i KSeF – zapisy zostały zawarte w ustawie.

**Cel 4:** Wspieranie obywateli i przedsiębiorców w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (Klientocentryczność), miernik: *Satysfakcja klientów z usług cyfrowych świadczonych przez e-Urząd Skarbowy*

**Informacja:** Analiza danych z całego roku sugeruje, że jedną z głównych przyczyn nieosiągnięcia poziomu 60% był spadek satysfakcji użytkowników e-Urzędu Skarbowego w części czasu trwania akcji PIT, kiedy to wystąpiły problemy techniczne z logowaniem do usługi. Ze względu na fakt, że jest to okres kiedy najwięcej osób korzysta z e-Urzędu Skarbowego i wypełnianych jest najwięcej ankiet wpływ tej awarii na roczny wynik satysfakcji był znaczący.

**Ad. część B:**

**Cel 1**: Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS, miernik*: Wskaźnik realizacji wpływów*

**Informacja:** Na wysokość wpływów ma przełożenie niespotykana dotychczas wysokość kwot zwrotów nadpłat w podatku PIT za 2022 rok. Według posiadanych danych, tylko do 24 lipca 2023 roku, kwota zwrotów nadpłat za 2022 rok dokonana przelewem i przekazem pocztowym wyniosła ponad 24,9 mld zł. Ponadto, w podatku CIT i PIT przekazano w bieżącym roku wysoką kwotę udziałów JST. W podatku PIT, pomimo znacznego podniesienia kwoty wolnej od podatku, mającej bezpośrednie przełożenie na kwotę wpływów w tym podatku, przekazano do JST udziały w kwocie ponad 52 mld zł, tj. o prawie 16 mld zł więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. W podatku CIT przekazano JST udziały w kwocie prawie 22 mld zł, tj. więcej o ponad 6,7 mld zł w stosunku do kwot przekazanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wystąpiły również wysokie zwroty w podatku VAT. Zwroty VAT (rozdział 75653) dokonane w 2023 roku były o 24,04% wyższe od zwrotów dokonanych w analogicznym okresie 2022 r.

**Cel 3**: Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych, miernik: *Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie*

**Informacja:** Wydłużony czas obsługi zgłoszenia celnego jest wynikiem zwiększenia ilości czynności związanych z sankcjami, jak i zakazem przywozu określonych towarów w związku z wojną w Ukrainie.

**Ad. część C:**

**Cel 1:** Wzmocnienie potencjału analitycznego, miernik: *Rozwój narzędzi analitycznych i modeli wspierających decyzje dotyczące finansów publicznych*

**Informacja:** Zadanie. 6. Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak przekazania danych przez ZUS z powodu braku podstawy prawnej dla zakresu. Trwają uzgodnienia nad przekazaniem danych o zmniejszonym zakresie danych. Zadanie. 8.Z uwagi na nieprawidłowości ujawnione w trakcie testowania wprowadzone zostały modyfikacje (nowe załadowanie danych), które wymusiły dalsze testy. Przeprowadzenie testów obszaru TPR na CHD RF planowane jest na I-II kw. 2024 r.

**Cel 1:** Wzmocnienie potencjału analitycznego, miernik*: Rozwój środowiska analitycznego Big Data i sztucznej inteligencji*

**Informacja:** Zadanie. 5. Nie zatwierdzono *Polityki sztucznej inteligencji w resorcie finansów*, zgodnej z wytycznymi *Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020*, z uwagi na rozciągnięty w czasie proces konsultacji treści dokumentu, wypracowanie kompromisowego brzemienia dokumentu oraz uzyskanie akceptacji kierunkowych dla założeń dokumentu. Druga tura konsultacji wewnętrznych zakończyła się w styczniu 2024 r. W dniu 5 lutego 2024 r. *Polityka sztucznej inteligencji w resorcie finansów* uzyskała akceptację Kierownictwa Ministerstwa Finansów*.*

Zadanie. 6 i 7. Wdrożenie produkcyjne (tj. umożliwienie korzystania z danych użytkownikom) nie było możliwe z uwagi na nieprawidłowe działanie mechanizmu VPD, który odpowiada za udostępnianie danych użytkownikom zgodnie z właściwością miejscową. Poprawiony mechanizm VPD jest w trakcie testów UAT. Dodatkowo nie zakończył się proces udostępnienia zespołowi CHD preagregatu dot. danych w obszarze Egzekucja. Wytworzenie tego preagragatu realizowane jest w ramach odrębnej inicjatywy (poza CHD). Ponadto obszar TPR jest realizowany poza projektem CHD Resortu Finansów.

**Cel 3:** Podnoszenie świadomości oraz wiedzy obywateli i przedsiębiorców w zakresie finansów i podatków, miernik: *Odsetek zrealizowanych projektów edukacyjnych i wydawniczych*

**Informacja:** Projekty edukacyjne *Akademia Instytutu Finansów* oraz *Klasa patronacka* to projekty rozciągnięte na dłuższy horyzont czasowy. Akademia odbywa się w całości stacjonarnie na przełomie 2023 i 2024 tak aby przeprowadzić cały program w sposób komfortowy dla słuchaczy. Z kolei realizacja projektu Klasy patronackiej tzn. klasy finansowo-skarbowej częściowo zakończy się z końcem pierwszego roku szkolnego. Sam projekt zakłada długoterminową i kompleksową współpracę i wsparcie Instytutu Finansów, szkoły oraz kadry pedagogicznej.

***Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników***

**Ad. część C:**

**Cel 4**:Rozwój krajowego systemu finansowego**,** miernik: *Ujawnienia z zakresu nadzoru rynku*

**Informacja:** Osiągnięty miernik jest wyższy od zaplanowanego w związku z realizacją akcji kontrolnych z organami nadzoru rynku, które zobligowały organy celne do prowadzenia działań kontrolnych na granicy w zakresie konkretnych grup towarowych, w których stwierdzono dużo nieprawidłowości. Dodatkowo, w 2023 r. organy nadzoru rynku przekazały organom KAS, zgodnie z art. 25 ust. 5 *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011*, informacje o towarach stwarzających ryzyko, w stosunku do których organy KAS musiały podjąć działania. W związku z prowadzonymi z organami nadzoru rynku działaniami przeprowadzono szkolenia funkcjonariuszy z oddziałów celnych dokonujących kontroli obrotu towarowego z zagranicą, co podniosło kompetencje i świadomość funkcjonariuszy w zakresie możliwych nieprawidłowości związanych z kontrolowanymi towarami.

10 maja 2024 r.

(data) Andrzej Domański

Minister Finansów

(-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1. ) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki. [↑](#footnote-ref-2)
2. ) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych. [↑](#footnote-ref-3)
3. ) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. [↑](#footnote-ref-4)
4. ) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. [↑](#footnote-ref-5)
5. ) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu. [↑](#footnote-ref-6)
6. 6) Drugi cel zadania *4.2.W* *Zapewnienie stabilności finansów publicznych* wraz z miernikiem *Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)* został ujęty w części A planu. [↑](#footnote-ref-7)
7. 7) Pozostałe podzadania budżetowe tj. 4.2.2., 4.2.3. i 4.2.4. zostały ujęte w części A planu, w celu 4.2.W, tj. *Zapewnienie stabilności finansów publicznych*. Podzadania budżetowe 4.2.2. i 4.2.3. zostały ujęte w mierniku *Relacja państwowego długu publicznego do PKB*

   *(w %)* natomiast podzadanie budżetowe 4.2.4. w mierniku *Pozycja beneficjenta netto Polski w przepływach finansowych z UE*. [↑](#footnote-ref-8)