| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. "System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
|  | MC | 3 | KM: „Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Wyjaśnienie dotyczące opóźnienia wskazuje na działania po 08/2018. Nie wskazano przyczyn nieosiągnięcia KM do 08/2018. Dlaczego otwarcie ofert w postępowaniu odbyło się dopiero 3 grudnia 2018 r.? | Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia KM do 08/2018. |
|  | MC | 3 | KM: „Zakup serwerów dla węzłów systemu oraz ich wdrożenie i konfiguracja w środowisku docelowym SIPAM” nieosiągnięty w terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia. | Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia KM. |
|  | MC | 3 | KM: „Dostawa/konfiguracja/instalacja licencji na oprogramowanie systemowe serwerów SIPAM” nieosiągnięty w terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia. | Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia KM. |
|  | MC | 3 | KM: „Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej” nieosiągnięty w terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia. | Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia KM. |
|  | MC | 3 | KM: „Opracowanie i przedstawienie do akceptacji planu prac wraz z harmonogramem realizacji Za-mówienia” nieosiągnięty w terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia. | Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia KM. |
|  | MC | 6 | Jako produktu końcowego nie wskazano SIPAM oraz API. | Proszę o wprowadzenie stosownej korekty zapisów raportu. |