**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2021 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM) |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy |
| **Partnerzy** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Źródło finansowania** | Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd”  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  Budżet Państwa (Ministerstwo Cyfryzacji, część 27 budżetu państwa) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 11 240 754,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 11 240 754,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 25.02.2019 – 30.07.2021 |

## **Otoczenie prawne**

Zgodnie z założeniami projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikiem   
Studium Wykonalności, nie jest wymagane wprowadzanie regulacji prawnych niezbędnych do wdrożenia produktów projektu.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 87% | 1. 86%  2. 66%  3. Nie dotyczy | 1. 86% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe – daty osiągnięcia Kamieni milowych zmieniono na podstawie zawartego z dnia 29.01.2021 Aneksu do umowy o dofinansowanie.**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne i projekt GUI (zad. 1) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 05.2019 | 09.2019 | Osiągnięty.  Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe. |
| Uzgodnione standardy i protokoły wymiany informacji (zad. 1) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 08.2019 | 10.2019 | Osiągnięty.  Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe. |
| Udostępnienie pierwszej wersji systemu (zad. 1) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 11.2019 | 11.2019 | Osiągnięty. |
| Udostępnienie drugiej wersji systemu (zad. 1) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 07.2020 | 07.2020 | Osiągnięty. |
| Udostępnienie trzeciej (końcowej) wersji systemu (zad.1) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 10.2020 | 03.2021 | Osiągnięty. |
| Wymagania techniczne  (zad. 2) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 05.2019 | 08.2019 | Osiągnięty.  Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe. |
| Uzgodnione interfejsy wymiany danych (zad. 2) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 08.2019 | 08.2019 | Osiągnięty. |
| Udostępnienie pierwszej wersji modułu (zad. 2) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 11.2019 | 11.2019 | Osiągnięty. |
| Udostępnienie drugiej wersji modułu (zad. 2) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 07.2020 | 07.2020 | Osiągnięty. |
| Udostępnienie trzeciej (końcowej) wersji modułu (zad. 2) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 10.2020 | 03.2021 | Osiągnięty. |
| Wymagania przetargowe (zad. 3) | 2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej | 06.2019 | 09.2019 | Osiągnięty.  Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe. |
| Zakończenie procedur przetargowych (zad. 3) | 2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej | 05.2020 | 04.2020 | Osiągnięty.  Przetarg ogłoszony w grudniu 2019 r. został unieważniony. Jedyna oferta, która wpłynęła nie mogła zostać odszyfrowana i odczytana (z powodu zaszyfrowania oferty kluczem publicznym z innego postępowania – według opinii zespołu miniportalu UZP). Kolejny przetarg został ogłoszony 27.02.2020. Otwarcie ofert nastąpiło 02.04.2020. Umowę z dostawcą podpisano 20.04.2020, a dostawa sprzętu nastąpiła z początkiem czerwca. |
| Wdrożenie zakupionej infrastruktury i oprogramowania (zad. 3) | 2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej | 07.2020 | 08.2020 | Osiągnięty.  Opóźnienie bezpośrednio związane z problemami przy realizacji zamówienia na „Dostawę i instalację infrastruktury sprzętowej”. |
| Administracja i utrzymanie systemu (zad. 3) | 3 – wartość docelowa 1 uruchomionych systemów | 07.2021 |  | W realizacji. |
| Przygotowanie scenariuszy szkoleń i szablonów materiałów pomocniczych (zad. 4) | 4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób,  5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet,  6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn | 09.2019 | 09.2019 | Osiągnięty. |
| Przygotowanie ekspozycji na Piknik Naukowy (zad. 4) |  | 10.2019 | 05.2019 | Osiągnięty. |
| Zakończenie I etapu szkoleń (zad. 4) | 4 – wartość docelowa 325 przeszkolonych osób  5 – wartość docelowa 230 przeszkolonych kobiet  6 – wartość docelowa 95 przeszkolonych mężczyzn | 07.2020 | 08.2020 | Osiągnięty.  Cykl 1 szkoleń, pod nazwą „Szkolenia SI2PEM” uruchomiony został na platformie e-learningowej Instytutu Łączności – PIB. Szkolenia SI2PEM dostępne są tylko dla uprawnionych pracowników organów administracji  i wymagają zalogowania poprzez witrynę internetową. W związku z dużym zainteresowaniem Uczestników, ale także z uwagi na okres wakacyjny, przedłużono dostępność szkoleń do 05.10.2020. Zakłada się podsumowanie statusu realizacji kamienia milowego po tym terminie.  Przeszkolone osoby na 15.11.2020 – 276 mężczyzn, 345 kobiet. |
| Przygotowanie ekspozycji na Konferencję PEM (zad. 4) |  | 05.2020 | 12.2019 | Osiągnięty. |
| Zakończenie II etapu szkoleń (zad. 4) | 4 – wartość docelowa 1200 przeszkolonych osób  5 – wartość docelowa 700 przeszkolonych kobiet  6 – wartość docelowa 500 przeszkolonych mężczyzn | 11.2020 |  | W trakcie realizacji. |
| Analiza instytucjonalno-prawna możliwości wykorzystania systemu w procesie inwestycyjnym wraz z rekomendacjami (zad. 5) |  | 09.2020 |  | W trakcie realizacji.  W związku z podpisaniem aneksu w dniu 29.01.2021 r. zostały zabezpieczone środki w KPRM na 2021 r. oraz wprowadzono postępowanie do planu zamówień KPRM. Dodatkowo zmodyfikowano Opis Przedmiotu zamówienia w związku z nowymi dokumentami UE mającymi wpływ na przedmiot analizy. W lutym złożono wniosek o udzielenie przedmiotowego zamówienia obecnie trwa zabezpieczanie środków na realizację postępowania o udzielnie przedmiotowego zamówienia. Niestety pomimo zakładanego harmonogramu nie udało się wszcząć przedmiotowego postepowania w okresie sprawozdawczym. Problemy wynikają ze zmian organizacyjnych w strukturach KPRM. Konieczność migracji systemów księgowych z dawnego MC do KPRM oraz zmiany personalne w komórkach finansowych spowodowały opóźnienie w zabezpieczaniu odpowiednich środków na realizację tego zamówienia. Departament Telekomunikacji interweniował w tej sprawie w służbach księgowych KPRM. Obecnie trwa przesuwanie środków na realizację zadania. Zmiana ta wymaga jednak decyzji Ministra Cyfryzacji.  Jednocześnie należy wskazać, że przedmiot analizy wpisuje się w realizację Zalecenia Komisji z dnia 18 września 2020 r. *w sprawie wspólnego unijnego zestawu narzędzi służących zmniejszeniu kosztów wprowadzania sieci o bardzo dużej przepustowości oraz zapewnieniu terminowego i sprzyjającego inwestycjom dostępu do widma radiowego 5G, aby wspierać łączność z myślą o odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19 w Unii*. |
|  |  |  |  |  |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 –  dwustronna interakcja | szt. | 1 | 03.2021 | Zrealizowany  Uwaga: Usługa zrealizowana i gotowa do udostępnienia. Udostępnienie nastąpi po 3 miesiącach od komunikatu Ministra Cyfryzacji o uruchomieniu systemu. |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 60 | 01.2021 | Zrealizowany (07.2020) |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 03.2021 | Zrealizowany  Uwaga: Udostępnienie nastąpi po 3 miesiącach od komunikatu Ministra Cyfryzacji o uruchomieniu systemu. |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 1200 | 07.2021 | 621 osób  (stan na 15.11.2020) |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 700 | 07.2021 | 345 osób  (stan na 15.11.2020) |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 500 | 07.2021 | 276 osób  (stan na 15.11.2020) |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 03.2021 | Zrealizowany  Uwaga: Usługa zrealizowana i gotowa do udostępnienia. Udostępnienie nastąpi po 3 miesiącach od komunikatu Ministra Cyfryzacji o uruchomieniu systemu. |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 10 000 | 01.2022 | nie dotyczy |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

Planowane daty wdrożenia produktów zmieniono na podstawie zawartego z dnia 29.01.2021Aneksu do umowy o dofinansowanie.

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Usługa e-PEM.**  Usługa umożliwiająca i ułatwiająca dostęp prowadzącym instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne, a w końcowym efekcie również obywatelom, do istotnych danych środowiskowych dotyczących PEM, zawierająca narzędzia teleinformatyczne oraz modele obliczeniowe umożliwiające analizę, agregację i przetwarzanie danych pomiarowych z różnych dostępnych źródeł oraz precyzyjną estymację ciągłych rozkładów PEM w oparciu o pomiary i opracowane modele matematyczne, w szczególności:  – dla prowadzących instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające PEM, usługa związana z planowaniem i projektowaniem nowych sieci radiokomunikacyjnych, w tym formularz z narzędziami do obsługi działań związanych z wprowadzaniem geolokalizowanych danych o obiektach i zdarzeniach (pomiarach i symulacjach) PEM,  W wyniku powstałej usługi będą udostępniane informacje dla obywateli polegające na dostępie do jednoznacznych, kompletnych i spójnych danych o instalacjach wytwarzających PEM z radiowego zakresu częstotliwości, jednocześnie zapewniająca skuteczne monitorowanie PEM. | 03.2021 | 03.2021  Uwaga: Usługa zrealizowana i gotowa do udostępnienia. Udostępnienie nastąpi po 3 miesiącach od komunikatu Ministra Cyfryzacji o uruchomieniu systemu. | Nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasób danych o nadajnikach radiowych uwzględnionych w symulacji | od 12.2019 | 03.2021 Uwaga: Usługa zrealizowana i gotowa do udostępnienia. Udostępnienie nastąpi po 3 miesiącach od komunikatu Ministra Cyfryzacji o uruchomieniu systemu. | Liczba nadajników uwzględnionych w symulacjach: 604952[[2]](#footnote-2) |
| Dane ze sprawozdań – liczba sprawozdań w tym sprawozdania z kampanii pomiarowych PEM realizowanych przez IŁ-PIB | od 12.2019 | 03.2021 | Liczba udostępnionych sprawozdań –  10 070[[3]](#footnote-3) |
| Informacje o urządzeniach nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych – liczba lokalizacji urządzeń nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, wprowadzonych do systemu  Lokalizacja rozumiana jako miejsce instalacji urządzenia nadawczego, zgodnie z adresem ze zgłoszenia instalacji = liczbie zgłoszeń instalacji | od 12.2019 | 03.2021 | Liczba lokalizacji urządzeń nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, wprowadzonych do systemu – 38 840[[4]](#footnote-4) |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Daty produktów końcowych zostały zmienione na podstawie zawartego z dnia 29.01.2020 Aneksu do umowy o dofinansowanie.

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych wraz z interfejsami do zbierania, przetwarzania, prezentowania i udostępniania danych z pomiarów poziomów PEM | 03.2021  Uwaga: Usługa zrealizowana i gotowa do udostępnienia. Udostępnienie nastąpi po 3 miesiącach od komunikatu Ministra Cyfryzacji o uruchomieniu systemu. |  | **[1] Projekt komplementarny:** "*Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet"*.  Zależności: Ekoinfonet → SI2PEM   * dane z pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz pomiarów kontrolnych i interwencyjnych, zgromadzone w bazie JELMAG   Status integracji  Projekt Ekoinfonet planowany do realizacji, w ramach POPC 2.1. – obecnie nieznany status projektu.  Status integracji z Ekoinfonet – zrealizowany. Do SI2PEM przesyłane są pliki XLSX generowane z systemu JELMAG.  **[2] Projekt komplementarny:**  Kampanie pomiarowe PEM realizowane w ramach dotacji celowej MC  Zależności: Kampanie pomiarowe PEM → SI2PEM   * dane z pomiarów realizowanych w ramach kampanii pomiarowych   Statut integracji  Interfejsy umożliwiające zasilanie SI2PEM danymi z kampanii pomiarowych PEM z lat 2016-2019 oraz kolejnych - zrealizowane; pomiary poziomów PEM z 2020 - w fazie realizacji. |
| Baza geolokalizowanych danych o urządzeniach nadawczych w sieciach mobilnych i geolokalizowanych danych pomiarowych | 03.2021  Uwaga: Usługa zrealizowana i gotowa do udostępnienia. Udostępnienie nastąpi po 3 miesiącach od komunikatu Ministra Cyfryzacji o uruchomieniu systemu. |  | **[1] Projekt komplementarny:**  Projekt pt. „*Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet*”.  Zależności: SI2PEM → Ekoinfonet   * dane o wynikach pomiarów PEM zgromadzone w bazie danych SI2PEM * dane o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne zgromadzone w bazie danych SI2PEM   Statut integracji  Projekt Ekoinfonet planowany do realizacji, w ramach POPC 2.1 – obecnie nieznany status projektu. |
| Narzędzia dla przedsiębiorców i obywateli do prezentacji danych z pomiarów w postaci map cyfrowych oraz w postaci tabelarycznej | 03.2021  Uwaga: Usługa zrealizowana i gotowa do udostępnienia. Udostępnienie nastąpi po 3 miesiącach od komunikatu Ministra Cyfryzacji o uruchomieniu systemu. |  |  |
| Narzędzia analityczno-symulacyjne dla przedsiębiorców i obywateli, pokazujące poziomy PEM w dowolnie wybranym punkcie na terytorium kraju | 03.2021  Uwaga: Usługa zrealizowana i gotowa do udostępnienia. Udostępnienie nastąpi po 3 miesiącach od komunikatu Ministra Cyfryzacji o uruchomieniu systemu. |  | Do celów developerskich i testowych, zanim został zakupiony sprzęt komputerowy, wykorzystywane było aktualne środowisko serwerowe pozyskane w ramach projektu PIAST w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ze względu na inny obszar merytoryczny obu projektów i brak komplementarności rozwiązań nie była planowana integracja obu systemów, lecz jedynie tymczasowe wykorzystanie infrastruktury sprzętowej projektu PIAST do czasu zakupu sprzętu komputerowego dedykowanego dla projektu SI2PEM. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zagrożenie "konkurencją" wobec innych projektów i przeciążeniem zasobów zaangażowanych w Projekt | Duża | Duże | *Wprowadzono działania zaradcze: reorganizację prac w innych projektach i przeniesienie pracowników do projektu SI2PEM. Planowane jest również zwiększenie zatrudnienia*.  Dzięki zwiększeniu liczby pracowników zaangażowanych w realizacje projektu prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem projektu.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problemy z zapewnieniem wymaganych powiązań kooperacyjnych z innymi systemami/bazami danych | Średnia | Średnie | Uzgodnienia z gestorami systemów/baz danych.  Prowadzenie kampanii informacyjnej. Wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w związku z istotnymi ograniczeniami różnych form kontaktów, w tym bezpośrednich, wynikającymi z pandemii.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak dostatecznych zasobów finansowych | Duża | Małe | Właściwe planowanie wydatków i bieżąca analiza dostępnych środków.  Działania na rzecz pozyskania środków. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Rozwiązanie Porozumienia o dofinansowanie ze względu na niezgodność realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności | Duża | Małe | Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu, bieżące monitorowanie rzeczowych postępów prowadzonych działań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu.  Informowanie na bieżąco Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zmianach w realizacji projektu wraz z uzasadnieniem oraz konsultacja merytorycznego zakresu projektu z użytkownikiem końcowym.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w pozyskiwaniu sprzętu i oprogramowania wynikające z konieczności stosowania Ustawy PZP | Małe | Małe | Ze względu na zakończoną procedurę dużych zakupów w projekcie ryzyko uległo zmianie na małe.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niestosowanie założeń planu komunikacji i informacji na temat projektu | Mała | Małe | Opracowanie planu komunikacji zawierającego identyfikację kluczowych grup interesariuszy.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Seria szkoleń informacyjno-szkoleniowych. Spotkania informacyjno-szkoleniowe odbywają się poprzez platformę e-learningową IŁ –PIB.  Zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego- wydłużenie okresu realizacji szkoleń. |
| Możliwa „konkurencja” z projektami jednostek administracji państwowej związanymi z tematyką PEM | Duża | Małe | Prowadzenie rozmów z jednostkami administracji państwowej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Prowadzenie kampanii informacyjnej.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Duża fluktuacja kadry realizującej projekt | Duża | Średnie | Prowadzenie bieżących działań mających na celu efektywną motywację zespołu projektowego.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w uruchomieniu pełnej funkcjonalności usług wynikające z działań przyszłych użytkowników | Duża | Duże | Stała współpraca z przyszłymi użytkownikami w celu doprecyzowania wymagań i niwelowania wszelkich utrudnień.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Zapewnienie możliwie najwcześniej udziału użytkowników w zapoznawaniu się z produktami dla nich przeznaczonymi. z pandemii.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie w uruchomieniu pełnej funkcjonalności systemu wynikające z braku w pełni poprawnych danych wejściowych pozyskiwanych od operatorów | Duża | Duże | Podjęte zostaną działania komunikacyjne i telekonferencje z operatorami telekomunikacyjnymi dostarczającymi dane do systemu w celu wyjaśnienia i zapewnienia sposobów prawidłowego dostarczania kompletu danych.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie w dostarczeniu produktów projektu | Duże | Małe | Ze względu na podpisany Aneks do umowy zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości zlecenia zamówienia zewnętrznego na sporządzenie analizy z Zadania 5 | Duże | Duże | Ogólne spowolnienie postępowań przetargowych spowodowane pandemią koronawirusa oraz niskie zainteresowanie potencjalnych wykonawców realizacją zamówienia może uniemożliwić jego realizację przez podmiot zewnętrzny. W przypadku braku możliwości realizacji analizy przez podmiot zewnętrzny, taka analiza zostanie sporządzona przez zespoły projektowe w Departamencie Telekomunikacji i Instytucie Łączności.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu | Duża | Średnie | Przewiduje się, że utrzymanie i dalszy rozwój aplikacji w okresie trwałości projektu, będzie finansowane w ramach umów dotacji ministerialnych lub z innych środków budżetu państwa. |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | Duża | Małe | Utrzymanie pracownika poprzez zapewnienie mu rozwoju zawodowego |
| Brak regularnego dostarczania informacji przez przedsiębiorców | Duża | Małe | Obowiązek regularnego dostarczania informacji przez przedsiębiorców został zapisany w Ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Rafał Pawlak, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa   
tel. 22 51 28 258, r.pawlak@il-pib.pl

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)
2. Udostępnione w systemie finalnym. [↑](#footnote-ref-2)
3. Udostępnione w systemie finalnym. [↑](#footnote-ref-3)
4. Udostępnione w systemie finalnym. [↑](#footnote-ref-4)