Zał. nr 5 do ogłoszenia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zawarta w dniu  …... ………. 2023 r. w Rzeszowie

pomiędzy:

Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie,

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, NIP: 8131721402

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”

a

Firmą …………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty na usunięcie awarii 
w konstrukcji stropu tarasu przy bud. PUW Grunwaldzka 15 (znak sprawy: 
OA-XVI.272.4.2.2023), została zawarta umowa następującej treści:

Zapisy § 4 pkt 4 i 5, § 5 pkt 17 – 18, § 9 ust. 8 i 9, § 11 ust. 1 lit. d – i, § 14 ust. 1 pkt 4 i 5 będą miały zastosowanie tylko w przypadku występowania podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w niniejszym zamówieniu

§ 1.  Przedmiot umowy.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ​Usunięcie awarii w konstrukcji stropu tarasu przy bud. PUW Grunwaldzka 15.

- Zakres robót precyzują: Przedmiar robót, Projekt techniczny, STWiORB oraz Ogłoszenie
o zamówieniu.

- Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych                            (przez siebie zakupionych).

5.  	Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów   dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy       z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pózń. zm.).

6. 	Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom zawartym w zaproszeniu do składania ofert.

7. 	Na każde żądanie Zamawiającego (Przedstawiciela) Wykonawca zobowiązany jest                   okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa,                                  deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

8. 	Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego Wykonawca winien dostarczyć atesty lub świadectwa dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej.                            Na wyposażenie techniczne i technologiczne Wykonawca winien przedstawić certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami

9. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, przepisami, dokumentacją projektową, przedmiarem oraz ogłoszeniem o zamówieniu.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. 2022, poz. 931 z późn. zm.) przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikających z faktur będzie stosował mechanizm podzielonej płatności.

§ 2. Termin wykonania.

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do 45 dni od dnia przekazania terenu robót, nie dłużej niż 60 dni od dnia podpisania umowy.

- W związku z faktem, że roboty będą wykonywane na terenie obiektu użytkowanego,  terminy realizacji poszczególnych robót będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym              – Inspektorem Nadzoru.

- Roboty zewnętrzne na płycie tarasu muszą być wykonywane po godz. 16:00 lub przed godz. 7.30.

§ 3. Przedstawiciele stron.

- W celu sprawdzenia robót w zakresie objętym umową Zamawiający wyznacza 
Przedstawicieli w osobach: ………………………… (Inspektor Nadzoru)……………….

kontakt e-mail………………………………………….tel. ……………………………….

- Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: ............................................................

kontakt e-mail……………………………………………tel.……………………………...

§ 4. Obowiązki Zamawiającego:

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia                        robót w terminie 3 dni roboczych (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku                      do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy;

- Protokolarne dokonanie odbioru częściowego lub końcowego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;

- Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;

- W terminie 14 dni Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia do przedstawionego projektu umowy, o którym mowa w § 5 pkt 17, a także do projektu jej zmian;

- W tym samym terminie Zamawiający zgłosi ewentualny sprzeciw do przedstawionej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się do:

  - utylizacji materiałów z rozbiórki;

  - zapewnienia odpowiedniej organizacji prac nie zakłócających funkcjonowania 
Urzędu, w tym zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami bhp 
i p. poż.;

  - zorganizowania zaplecza robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji na 
terenie przeznaczonym pod realizację zadania;

  - uzgadniania na roboczo z Zamawiającym kolejności wykonywanych robót;

  - prowadzenia robót powodujących utrudnienie w działalności Urzędu (np. hałas)
w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym;

  - prowadzenia robót nie powodujących dewastacji terenów przyległych oraz ochronę 
mienia osób postronnych;

  - prowadzenia robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe;

  - bieżące zapewnienie maksymalnej czystości i porządku w obrębie wykonywanych robót;

  - bezzwłocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót;

  - wydzielenia stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, 
zgodnie z przepisami bhp;

  - utrzymywania w należytym porządku, stanie i czystości wspólnie użytkowanych dróg komunikacyjnych;

  - zabezpieczenia terenu budowy i robót przed dostępem niepożądanych osób;

  - ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;

  - przed przystąpieniem do realizacji robót objętych umową – wizja Wykonawcy 
na obiekcie;

  - prowadzenia prac w systemie wielozmianowym – jeżeli wymagać tego będzie 
dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1;

  - w przypadku konieczności realizacji robót zamiennych w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia do składania ofert, przedłożenie koncepcji ich realizacji Zamawiającemu do akceptacji;

  - Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umów 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo jak i jej zmiany;

  - Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, a także ich zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów, których 
wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, w terminie 7 dni od 
daty ich zawarcia;

  - zawarcie umowy na dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wymaga przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu takiej umowy wraz z jego zgodą na jej zawarcie. Zamawiający zachowuje 
uprawnienia, o których mowa w § 4 pkt 4;

  - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność kopię umowy 
z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlana w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Ten sam obowiązek ciąży na Wykonawcy w stosunku do umów 
pomiędzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami;

  - posiadanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo - kredytowej dla którego prowadzony jest rachunek VAT 
i wykorzystywanie go w rozliczeniach dotyczących niniejszej umowy, a także 
wskazywanie wszystkich koniecznych danych do dokonania płatności podzielonej przez Zamawiającego, w tym wskazanie numeru za pomocą którego Wykonawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

  - w przypadku udziału podwykonawców zawarcie w umowach o podwykonawstwo zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.

§ 6. Odbiory robót.

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy na minimum 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót.

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru robót nie później niż w trzecim dniu 
roboczym po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich 
wymaganych przepisami dokumentów.

- Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, jednak Wykonawca traci w tym wypadku prawo do 
zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyników odbioru. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia 
fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub 
ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich usterek                             stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy                                 pisemnej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

  - może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli  wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

  - może skorzystać z uprawnień określonych w § 11 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane            w toku odbioru.

§ 7. Podwykonawcy

- Wykonawca zachowując zasady określone w art. 6471 Kodeksu Cywilnego może                       podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwykonawcom.

- Za działanie lub zaniechanie podwykonawców Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność.

§ 8. Wynagrodzenie.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia – zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy – jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ustalone w formie wskazanej w ust. 1 jest niezmienne do czasu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 5

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:

wartość ogółem brutto: …………..… zł (słownie: …..…………………………...……..),

wartość ogółem netto: ..………….… zł (słownie: ……...……………………...………..),

podatek VAT w….….%,

4.   	Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie koszty związane                       z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m. in.:

- koszty ubezpieczenia budowy na czas wykonywania robót;

- koszty związane z prowadzeniem robót w czynnym zakładzie;

- koszty urządzenia zaplecza robót;

- koszty wywozu gruzu i innych materiałów odpadowych na wysypisko, bez względu  na odległość, odpadów niebezpiecznych do utylizacji;

- koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy wymienionych w § 5 niniejszej               umowy;

- koszty dokumentacji powykonawczej;

- pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 9. Sposób płatności.

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, wg procentowego zaawansowania prac (faktury częściowe nie przekroczą 80% kwoty umownej brutto) oraz                                     końcową wystawioną po zakończeniu całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego protokół wykonanych robót (musi zawierać oświadczenie Wykonawcy 
o realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę).

- Faktury częściowe płatne będą w 100%.

- Faktura za wykonane roboty wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca             dostarczy Zamawiającemu.

- Termin zapłaty faktury wynosi do 21 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu                   faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

- Faktura będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

- Zamawiający ustala następujący sposób płatności faktur częściowych w przypadku 
udziału podwykonawców:

- wszystkie faktury będą płacone w ciągu 21 dni od daty ich dostarczenia 
Zamawiającemu, przy zachowaniu poniższych zasad;

- warunkiem zapłaty drugiej i kolejnych faktur częściowych będzie załączenie dowodów uregulowania przez Wykonawcę, wynikających z poprzedniej faktury, należności dla podwykonawców (z załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, że podwykonawca/dalszy podwykonawca umówioną kwotę otrzymał,
a także z jakiego tytułu zostało ono wypłacone);

- warunkiem zapłaty faktury końcowej będzie załączenie dowodów ostatecznego 
uregulowania należności dla podwykonawców (z załączonych dowodów musi 
jednoznacznie wynikać, że podwykonawca/dalszy podwykonawca umówioną kwotę otrzymał, a także z jakiego tytułu zostało ono wypłacone).

- powyższe zapisy mają zastosowanie także w przypadku dalszego podwykonawstwa.

- Zapłata wynagrodzenia przez Wykonawcę dla podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni.

§ 10. Roboty dodatkowe.

    - Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie                           Zamawiającego o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

    - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego; wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

2.   	Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie - zaakceptowany przez Zamawiającego - "Protokół konieczności" i aneks do umowy.

3. 	Za roboty dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie w oparciu o kosztorys                                   ofertowy sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników cenotwórczych                           wg kosztorysu ofertowego na podstawie obmiarów powykonawczych zatwierdzonych przez Inwestora.

§ 11. Kary umowne.

1. 	Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – 
w  wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy
za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

  - z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

  - z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,

  - z tytułu niewypełnienia obowiązku przedstawienia projektu umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 5 pkt 17 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,

  - z tytułu niewypełnienia obowiązku przedstawienia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o którym mowa 
w § 5 pkt 17 i 18 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,

  - jeżeli pomimo złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o  podwykonawstwo w zakresie terminu płatności Wykonawca zawrze taką umowę bez uwzględnienia stanowiska Zamawiającego zapłaci karę umowną 
w wysokości 10% wartości umowy brutto,

  - za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 5 pkt 20 - 22 w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna za naruszenie postanowień § 5 pkt 20 - 21 będzie naliczana maksymalnie za 7 dni zwłoki;

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego ale innych niż podano w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych na podstawie umowy nie przekroczy 10% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto.

3. 	Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. 	W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań 
przyjętych niniejszą umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez 
siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia 
naprawienia szkody spowodowanej ww. zwłoką.

5. 	W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 
10 dni, Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić 
usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.

6. 	Wynagrodzenie umowne stanowi wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, o której mowa 
w § 8 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 tego paragrafu.

§ 12. Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres: 
3 lat od dnia odbioru końcowego.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
(bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) usuwania usterek budowlano-montażowych.

- W ramach gwarancji jakości strony ustalają, że czas na realizację usunięcia usterek budowlano-montażowych, w okresie gwarancji wynosi maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Zgłoszenia o których mowa w ust. 3 będą odbywać się na nr telefonu …… lub e-mail …...

- Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 7.

- Zamawiający będzie korzystał z praw przysługujących z tytułu rękojmi przez okres 5 lat od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu  
w szczególności niniejszej umowy  istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.

- Rękojmia za wady – wg zapisów Kodeksu cywilnego.

§ 13. Odpowiedzialność za szkody.

- Za szkody na osobie lub mieniu wynikłe w skutek realizacji niniejszej umowy              odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu                        prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy.

- Wykonawca powinien ubezpieczyć roboty objęte niniejszą umową od konsekwencji          wystąpienia siły wyższej. Wystąpienie siły wyższej nie będzie podstawą żądania                        Wykonawcy do podwyższenie wynagrodzenia umownego.

§ 14. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

1. 	Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty                                     z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak i siły wyższej i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu (w tym przypadku Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach);

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

- w razie dwukrotnej konieczności bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego                         wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub konieczność jednorazowej zapłaty sumy większej niż 5% wartości umowy brutto na rzecz                             podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- Wykonawca przekroczył termin na wypełnienie obowiązków, o których mowa w § 5 pkt 19 i pkt 20 o więcej niż 7 dni.

- Niezależnie od zapisów ust. 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca w sposób uporczywy narusza postanowienia umowne, w szczególności 
w przypadku dwukrotnego naliczenia kary umownej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 21 dni od zaistnienia przesłanek 
określonych w ust. 1 pkt 1, 3-5 oraz w ust. 2.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące postanowienia szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień 
odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy do płatności wynagrodzenia Wykonawcy za                             wykonane roboty stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące płatności                        wynagrodzenia za wykonanie umowy. Podstawą wystawienia faktury w takim                                                  przypadku jest szczegółowy protokół robót w toku, sporządzony zgodnie z ust. 5 pkt 1.

§ 15. Zmiana umowy.

- Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku:

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT (bez konieczności zawierania aneksu                    do umowy);

- potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli 
roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót objętych niniejszą umową lub usprawnią proces budowy – zgodnie
z zapisami art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;

- w przypadku gdy w okresie pomiędzy podpisaniem umowy, a jej realizacją producent sprzętu objętego niniejszą umową wycofa go z produkcji, a Wykonawca zaproponuje rozwiązanie równoważne;

- potrzeby wykonania robót dodatkowych, o których mowa § 10 umowy.

- Pozostałe zmiany mogą zostać dokonane jeżeli pozostaje to bez wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie prowadzi do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do jego wykonania.

§ 16. Załączniki.

Integralną część umowy stanowią:

- Ogłoszenie o zamówieniu;

- Oferta Wykonawcy;

- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach umowy na realizację udzielonego zmówienia przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 17. Postanowienia końcowe.

- Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności za zgodą stron.

- Strony wyłączają możliwość dokonania zmiany wierzyciela, o której mowa w art. 509 
i następne kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XVI i odpowiednie przepisy tytułu XV
a także przepisy Ustawy Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi do ww. ustaw.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową dot. gwarancji jakości stosuje się                                        przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

| .................................... ZAMAWIAJĄCY |  | .................................... WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |

Załącznik do umowy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach umowy na realizację zmówienia przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych netto

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki 
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji udzielonego zamówienia publicznego na podstawie zawartej umowy/udzielonego zlecenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b  i lit. c RODO;

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od roku zakończenia postępowania;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji udzielonego zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym kontrolujące działalność Wojewody,

- podmioty wnioskujące o dostęp do dokumentacji postępowania w ramach dostępu
do informacji publicznej,

- podmioty realizujące na rzecz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją e-Dok,

- podmioty zaangażowane w utrzymanie systemów poczty elektronicznej oraz serwisu ePUAP, które mogą być wykorzystywane do kontaktu z Panią/Panem;

- przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

- żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych na podstawie art. 16 RODO, 
z zaznaczeniem, że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy, za wyjątkiem zmian:

- przewidzianych w treści umowy,

- mających nieistotny charakter,

- żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

- Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

- Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PUW w Rzeszowie:

- listownie na adres PUW w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,

- elektronicznie: na adres e-mail rodo@rzeszow.uw.gov.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu:

/PUWRzeszow/SkrytkaESP

/PUWRzeszow/skrytka,

- osobiście w siedzibie PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).