PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-

OK-III.272.36.2022.MP

Białystok, 2022.07.22

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na zaprojektowanie i budowę aluminiowych wież telekomunikacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą radiokomunikacyjną oraz montażem urządzeń radiowych

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1. „Czy podany termin 30.11.2022 r. - wykonania zamówienia uwzględnia okres potrzebny na uzyskanie pozwoleń na budowę? Czy termin zostanie wydłużony o czas uzyskiwania pozwoleń?

Ustawowy czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę, jeśli złożony wniosek nie posiada wad, to do 65 dni. W przypadku konieczności konsultacji z Zamawiającym termin wydania pozwolenia ulegnie wydłużeniu.”

Odpowiedź. Wskazany termin 30.11.2022 r. uwzględnia okres potrzebny na uzyskanie pozwoleń na budowę. Na tym etapie Zamawiający nie zamierza wydłużać terminu na wykonanie zamówienia.

Pytanie 2. „Zamawiający na wykonanie zamówienia przeznaczył według nas za małą ilość czasu, uzasadnienie poniżej. Nawet w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia o czas uzyskania pozwoleń budowlanych jest on za krótki o ponad miesiąc. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zadań umowy przedmiotowego postępowania?

Uzasadnienie - harmonogram optymistyczny

Warunki:

- Podpisanie umowy 1.08.2022

- Otrzymanie skutecznego pełnomocnictwa 1.08.2022

- Wolne niedziele i pracujące soboty

- 30 dni na uzyskanie trzech pozwoleń na budowę

- Dwa dni na konsultacje projektu z Zamawiającym

- Uwzględniono możliwości wykonywania niektórych zadań równolegle

- Nie uwzględniono świąt

- Nie uwzględniono warunków pogodowych oraz innych nieprzewidzianych sytuacji

| Data | Ilość dni | Nazwa zadania |
| --- | --- | --- |
| 1.08.2022 | - | Podpisanie umowy oraz uzyskanie skutecznego pełnomocnictwa |
| 15.08.2022 | 14 | Uzyskanie map do celów projektowych |
|  |  | Badania geotechniczne gruntu (zgodnie z uzgodnieniami geodezyjnymi) |
| 14.09.2022 | 30 | Projekt budowlany |
|  |  | Konsultacje ze stronami (PASZP, itd.) |
| 16.09.2022 | 2 | Wymagane w SWZ Konsultacje z zamawiającym i ewentualne poprawki |
| 16.10.2022 | 30 | Uzyskanie trzech pozwoleń na budowę |
| 30.10.2022 | 14 | Uprawomocnienie pozwolenia |
| 5.11.2022 | 6 | Wykonanie fundamentów |
| 3.12.2022 | 28 | Czas utwardzania betonu przed rozpoczęciem montażu konstrukcji (w 20 °C) |
|  |  | Wykonanie konstrukcji aluminiowej wieży |
| 24.12.2022 | 21 | Montaż konstrukcji aluminiowych wieży |
|  |  | Posadowienie kontenerów i wyposażenie |
|  |  | Okablowanie i wyposażenie 2 z 3 wież |
| 31.12.2022 | 7 | Okablowanie i wyposażenie ostatniej wieży |
| 2.01.2023 | 2 | Pomiary i sprawdzenie torów radiowych |
| 9.01.2023 | 7 | Badania wpływu na środowisko |

W  tabeli  pogrubiono  nazwy  zadań,   których  czas  trwania jest  niezależny  od Wykonawcy. Pewne jest, że potrwają one dłużej niż podano.”

Odpowiedź. Na tym etapie Zamawiający nie zamierza wydłużać terminu na wykonanie zamówienia.

Pytanie 3. “W punkcie 2.3.1.1. „PFU Część 1” wymieniono dokument, który jest w trakcie uzyskiwania. Czy Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia o czas oczekiwania na w/w decyzję?”

Odpowiedź. W dniu 15 lipca 2022 r. zostało opublikowane obwieszczenie Wójta Gminy Dziadkowice o wydaniu decyzji Nr RG.6733.1.2022.AO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu antenowego aluminiowego ostrzegania i alarmowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Informacja dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Dziadkowice.

Na tym etapie Zamawiający nie zamierza wydłużać terminu na wykonanie zamówienia.

Pytanie 4. “W punkcie 2.3.1.3. „PFU Część 1” wymieniony jest dokument uzgodnienia z lotnictwem cywilnym, czy dotyczy on lokalizacji Sztabin czy Dziadkowice?”

Odpowiedź. Uzgodnienie dotyczy obu lokalizacji, tj. Sztabin i Dziadkowice.

Pytanie 5. “W punkcie 2.3.1.4. „PFU Część 1” wymieniony jest dokument uzgodnienia z lotnictwem wojskowym, czy dotyczy on lokalizacji Sztabin czy Dziadkowice?”

Odpowiedź. Uzgodnienie dotyczy obu lokalizacji, tj. Sztabin i Dziadkowice.

Z up. Wojewody Podlaskiego

/-/ Bogusław Tomasz Maksim

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego