## Slide 1
Platforma Polskich Publikacji Naukowych

## Slide 2
Platforma Polskich Publikacji Naukowych
Wnioskodawca: Minister Edukacji i Nauki
Beneficjent: Uniwersytet Warszawski
Partnerzy: Nie dotyczy
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”, Budżet państwa: część budżetowa 27 - Informatyzacja
CEL PROJEKTU
udostępnienie w modelu otwartego dostępu, w sposób zgodny ze światowymi standardami, znacznej części bieżących polskich publikacji naukowych

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 1.8.2018 | 31.07.2021
Faktyczny: | 1.8.2018 | 29.10.2021
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 5164777.78 | 4603551.52
w tym środki UE | 4370951.43 | 3895985.65
5164777,78
4603551,52
4370951,43
3895985,65

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Projekt został zrealizowany w pełnym zakresie produktowym, wszystkie kamienie milowe zostały osiągnięte. W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano 10 zadań:
Zadanie 1 - Stworzenie aplikacji do zarządzania zasobami platformy. W ramach zadania osiągnięty został kamień milowy „Zakończenie prac nad aplikacją do zarządzania zasobami platformy”.
Zadanie zostało zakończone w planowanym zakresie w terminie, osiągnięto również kamień milowy.
Zadanie 2 - Adaptacja oprogramowania infona dla potrzeb platformy. W ramach zadania osiągnięty został kamień milowy „Zakończenie prac nad oprogramowaniem Infona dla potrzeb platformy”. Zadanie zostało zakończone w planowanym zakresie w terminie, osiągnięto również kamień milowy.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Zadanie 3 - Hosting i utrzymanie techniczne platformy deweloperskiej i produkcyjnej.
Zadanie zostało zakończone w terminie i w planowanym zakresie.
Zadanie 4 - Udostępnienie artykułów z nowopozyskanych czasopism naukowych.
Zadanie zostało zakończone w terminie i w planowanym zakresie.
Zadanie 5 - Zwiększenie poziomu prawnej dostępności treści czasopism naukowych dla celów ich ponownego wykorzystania. Zadanie zostało zakończone w terminie i w planowanym zakresie.
Zadanie 6 - Zwiększenie poziomu dostępności książek naukowych z kolekcji "Otwórz Książkę". Zadanie zostało zakończone w terminie i w planowanym zakresie.
Zadanie 7 - Bieżące wsparcie użytkowników i obsługa merytoryczna platformy.
Zadanie zostało zakończone w terminie i w planowanym zakresie.

## Slide 6
ZAKRES PROJEKTU cd.
Zadanie 8 - Działania szkoleniowe, informacyjne i promocyjne. W ramach zadania osiągnięty został kamień milowy „Zakończenie opracowania, składu i druku materiałów informacyjno-edukacyjnych dla potrzeb szkoleń”. Zadanie zostało zakończone w terminie i w planowanym zakresie.
Zadanie 9 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. W ramach zadania osiągnięty został kamień milowy „Dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania przez dostawców” 31.03.2019.
Zadanie zostało zakończone 31.03.2019 (Pierwotnie zakończenie zadania i osiągnięcie kamienia milowego planowane było na 31.10.2018, jednak z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konieczne było przeprowadzenie procedury uzupełniającej).
Zadanie 10 – Koordynacja. Zadanie zostało zakończone w terminie i w planowanym zakresie.

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Biblioteka Nauki (udostępnienie 95883 artykułów naukowych, w tym 51196 na licencjach CC oraz 576 książek, 2 baz danych oraz 3 API) Projekt nie przewidywał wytworzenia e-usług | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Docelowa nazwa serwisu, w opisie założeń funkcjonująca pod nazwą roboczą „Platforma Polskich Publikacji Naukowych”

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Biblioteka Nauki
Open Journal Systems
Baza AGRO
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Polska Bibliografia Naukowa
POL-on (baza jednostek naukowych)
Baza CEJSH
Baza BazTech
Baza PLDML

## Slide 9
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | Szt. | 2 | 2
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 1 | 1
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 90000 | 95883
Liczba utworzonych API [szt.] | Szt. | 3 | 3
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 530000 szt/rok | 0 (osiągnięcie wskaźnika zgodnie z wnioskiem planowane jest w terminie 1 roku od zakończenia projektu)

## Slide 10
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,9 | 0,11
Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 500 | 512
Liczba dokumentów zawierających informacje sektora publicznego udostępnionych on-line na otwartych licencjach | Szt. | 25000 | 51196
Liczba książek udostępnionych w nowych formatach | Szt. | 540 | 576
Liczba przeprowadzonych szkoleń | Szt. | 18 | 23

## Slide 11
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Nowa wersja aplikacji do wprowadzania i zarządzania danymi w Bibliotece Nauki, dostępna dla zalogowanych przedstawicieli redakcji i wydawców (uzupełnianie wizytówek czasopism, wprowadzanie danych i pełnych tekstów publikacji ręcznie, półautomatycznie lub przez importy) | zaspokajanie potrzeb redakcji czasopism dążących do jak najszerzej i otwartej dostępności zawartości czasopism, zwiększenia widoczności udostępnianego dorobku naukowego na arenie międzynarodowej, ułatwienia jego weryfikacji oraz zwiększenie cytowalności
Nowa wersja publicznego serwisu Biblioteki Nauki udostępniającego dane do przeglądania i pobierania | zaspokajanie potrzeb informacyjnych w obszarze nauki wśród naukowców, ale też pozostałych obywateli, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej korzystających z informacji naukowej w swoich aktywnościach
Udostępnianie zasobów w oparciu o standardowe protokoły i formaty oraz utrzymywanie otwartego API | ułatwienie zaspokajania potrzeb administracji publicznej i instytucji naukowych w zakresie planowania i rozliczania polityk ewaluacji dorobku naukowego, a także potrzeb w zakresie automatycznego, maszynowego analizowania tekstów naukowcom, przedsiębiorcom, obywatelom i administracji

## Slide 12
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Biblioteka Nauki (udostępnienie 95883 artykułów naukowych, w tym 51196 na licencjach CC oraz 576 książek, 2 baz danych oraz 3 API) | System został uruchomiony w podsieci i zabezpieczony odpowiednimi regułami zapory ogniowej, które ograniczają dostęp do usług na serwerze, które potencjalnie mogą stać się furtką w razie ataku. System został zbudowany i przetestowany pod kątem zapewnienia integralności danych oraz ochrony danych użytkowników. Został zapewniony odpowiedni poziom zabezpieczenia systemu przed ingerencją. Część danych (np. adresy email użytkowników czy też zaszyfrowane hasła) podlega szczególnej ochronie - dane użytkowników są dostępne jedynie dla osób z odpowiednimi uprawnieniami, a użytkownicy spoza danej redakcji lub wydawnictwa nie mają dostępu do danych, statystyk, ani logów dotyczących pozostałych zasobów systemu. Aplikacja jest dostępna tylko z użyciem bezpiecznych połączeń sieciowych (SSL). System jest dodatkowo zabezpieczony poprzez przyłączenie do systemów monitorowania ruchu sieciowego oraz aktywności aplikacji, co pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych anomalii w jej zachowaniu. Baza danych aplikacji utrzymywana jest z użyciem infrastruktury ICM UW pozwalającej na zabezpieczenie systemu nie tylko przed atakiem, ale również przed skutkami potencjalnych awarii sprzętowych.

## Slide 13
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Beneficjenta
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Wypowiedzenie umów przez wydawców | średnia | znikome | unikanie zagrożenia (działania informacyjne, negocjacje, pozyskiwanie kolejnych wydawców do współpracy)
Awaria systemu bezpieczeństwa danych | średnia | znikome | unikanie zagrożenia (stały monitoring systemu, regularne aktualizacje)
Brak zainteresowania ze strony wydawców nadawaniem otwartych licencji publikacjom naukowym udostępnianym na Platformie. | średnia | średnie | unikanie zagrożenia (działania edukacyjne i promocyjne)

## Slide 14
Dziękuję za uwagę