ZARZĄDZENIE NR 256

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia

obronnego pod kryptonimem „MAZOWSZE - 2021”

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 lit. c oraz ust.2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października  2015 r. 
w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) w związku z art. 17 ustawy 
z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje:

§  1. 1. W dniach od 23 do 25 listopada 2021 r., na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzone kompleksowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem 
MAZOWSZE - 2021, zwane dalej „ćwiczeniem”.

2. Tematem ćwiczenia jest osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa mazowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”, zwanego dalej „Planem operacyjnym”.

§   2.  Celami ćwiczenia są:

  - doskonalenie i zgranie elementów kierowania oraz zespołów zadaniowych 
w wypracowaniu decyzji oraz realizacji przedsięwzięć i zadań wynikających z Planu operacyjnego;

  - sprawdzenie realności rozwiązań przyjętych w Planie operacyjnym, o którym mowa 
w pkt 1, a także sprawności organizacyjnej oraz działania elementów kierowania  wybranych jednostek organizacyjnych i ich ogniw wykonawczych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

§  3.  Kierownikiem ćwiczenia jest Wojewoda Mazowiecki.

§ 4. 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuje się Sztab Kierownictwa ćwiczenia w składzie:

- Szef Sztabu Kierownictwa ćwiczenia / Zastępca Kierownika ćwiczenia - I Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zwanego dalej „Urzędem”;

- Zespół Autorski  przygotowujący koncepcję ćwiczenia w składzie:

a)  Kierownik Zespołu - Inspektor Wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu,

b)  Członkowie Zespołu - przedstawiciele:

- Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

- Komendanta Stołecznego Policji,

- Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,

- Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

- Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej „5 MBOT”,

- Dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej „6 MBOT”,

- Urzędu;

- Zespół Analizy, Oceny i Omówienia ćwiczenia oraz Podawania Wiadomości 
w składzie:

    - Kierownik Zespołu - Inspektor Wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego Urzędu,

b)  Członkowie Zespołu - przedstawiciele:

- Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

- Komendanta Stołecznego Policji,

- Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,

- Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

- Dowódcy 5 MBOT,

- Dowódcy 6 MBOT,

- Urzędu;

4)    Zespół Zabezpieczenia Logistycznego:

- Kierownik Zespołu - Dyrektor Biura Obsługi Urzędu,

- Członkowie Zespołu – przedstawiciele:

- Biura Obsługi Urzędu,

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu,

- Oddziału Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Biurze Kadr i Organizacji Urzędu;

5)    Zespół Łączności i Informatyki:

- Kierownik Zespołu - Dyrektor Biura Informatyki Urzędu,

- Członkowie Zespołu - przedstawiciele:

- Biura Informatyki Urzędu,

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu;

- Zespół Ochrony Informacji Niejawnych:

- Kierownik Zespołu - Dyrektor Biura Ochrony Urzędu,

- Członkowie Zespołu - przedstawiciele Biura Ochrony Urzędu;

- Zespół Prasowy ćwiczenia:

- Kierownik Zespołu - Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Urzędu,

- Członkowie Zespołu - przedstawiciele Biura Wojewody Urzędu.

- Zakres oraz terminarz przedsięwzięć przygotowawczych do ćwiczenia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

- Zadania osób oraz zespołów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuje się organy oraz kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych 
w § 4 w ust. 1 do wydzielenia niezbędnej liczby pracowników, celem uczestnictwa w pracach Sztabu Kierownictwa ćwiczenia.

§  6.  W ćwiczeniu biorą udział:

- Wojewoda Mazowiecki;

- Marszałek Województwa Mazowieckiego;

- Starostowie Powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, sokołowskiego, grodziskiego, przysuskiego, warszawsko-zachodniego;

- Prezydent Miasta Płock, Prezydent Miasta Siedlce;

- Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast z terenów administrowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 3;

- zespolone inspekcje, służby i straże województwa mazowieckiego;

- wydzielone pododdziały Sił Zbrojnych RP: 5 MBOT i 6 MBOT;

- przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.

§ 7. Zobowiązuje się organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek organizacyjnych i podmiotów biorących udział w ćwiczeniu do wydzielenia
i przygotowania niezbędnych sił i środków do udziału w ćwiczeniu oraz zapewnienia  właściwych warunków pracy, a także ochrony informacji niejawnych.

§   8.   Ćwiczenie przeprowadza się:

  - w siedzibach ćwiczących organów jednostek samorządu terytorialnego;

  - na terenie obiektów, stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego ćwiczących organów i podmiotów;

  - w rejonach odpowiedzialności poddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  zespolonych służb, inspekcji i straży województwa mazowieckiego.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu.

§   10.   Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia nr 256     Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1

Zakres oraz terminarz przedsięwzięć przygotowawczych do kompleksowego
ćwiczenia obronnego pod kryptonimem MAZOWSZE - 2021

| Lp. | Zadanie | Termin wykonania | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Opracowanie i wydanie zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem MAZOWSZE - 21 | do dnia 25 czerwca 2021 r. | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu |
|  | Opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia | do dnia 16 lipca 2021 r. | Kierownik Zespołu Autorskiego |
|  | Opracowanie założenia do ćwiczenia | do dnia 6 sierpnia 2021 r. | Kierownik Zespołu Autorskiego |
|  | Przeprowadzenie przeglądu rejonów przeprowadzenia epizodów praktycznych Praktyczne sprawdzenie działania elementów systemu łączności niejawnej (szyfratorów) w wybranych lokalizacjach | do dnia 10 września 2021 r. | Szef Sztabu Kierownictwa ćwiczenia, Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego |
|  | Przeprowadzenie wstępnej konferencji planistycznej | do dnia 17 września 2021 r. | Szef Sztabu Kierownictwa ćwiczenia |
|  | Opracowanie planu przeprowadzenia ćwiczenia | do dnia 27 września 2021 r. | Kierownik Zespołu Autorskiego |
|  | Przygotowanie planu podawania wiadomości oraz pozostałej dokumentacji ćwiczenia | do dnia 8 października 2021 r. | Kierownik Zespołu Autorskiego |
|  | Przeprowadzenie końcowej konferencji planistycznej | do dnia 15 października 2021 r. | Szef Sztabu Kierownictwa ćwiczenia |
|  | Przeprowadzenie szkoleń przygotowawczych kierownictwa ćwiczenia, zespołów wykonawczych oraz pozostałych uczestników ćwiczenia | do dnia 9 listopada 2021 r. | Szef Sztabu Kierownictwa ćwiczenia |
|  | Przygotowanie logistyczne rejonów ćwiczenia | do dnia 17 listopada 2021 r. | Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego |
|  | Złożenie Wojewodzie Mazowieckiemu meldunku o gotowości organizacyjnej do ćwiczenia | do dnia 23 listopada 2021 r. | Szef Sztabu Kierownictwa ćwiczenia, Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego |
|  | Zapewnienie obsługi medialnej ćwiczenia | na bieżąco | Kierownik Zespołu Prasowego ćwiczenia |
|  | Koordynowanie całości przedsięwzięć organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia. | na bieżąco | Szef Sztabu Kierownictwa ćwiczenia |

Załącznik nr 2

Zadania osób funkcyjnych i zespołów Kierownictwa ćwiczenia

- Szef Sztabu Kierownictwa ćwiczenia / Zastępca Kierownika ćwiczenia - do obowiązków Szefa Sztabu Kierownictwa ćwiczenia, który z upoważnienia Kierownika ćwiczenia może wydawać polecenia i wytyczne wszystkim uczestnikom ćwiczenia, należy w szczególności:

- koordynowanie i organizacja pracy Zespołu Autorskiego w okresie przygotowania ćwiczenia,

- organizacja i przygotowanie szkolenia osób funkcyjnych wchodzących w skład kierownictwa ćwiczenia,

- organizacja, przygotowanie i kierowanie pracą zespołów Sztabu Kierownictwa ćwiczenia,

- przedstawianie Kierownikowi ćwiczenia propozycji dotyczących wniesienia ewentualnych zmian do przebiegu ćwiczenia, wynikających z działań ćwiczących;

- Zespół Autorski - do jego zadań należy w szczególności:

- opracowanie „Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia” oraz przedłożenie jej do podpisu Kierownikowi ćwiczenia,

- wypracowanie i przekazanie wytycznych do opracowania dokumentów   koniecznych do rozpoczęcia procesu przygotowania do ćwiczenia jednostek biorących w nim udział na wszystkich szczeblach,

- opracowanie „Planu przeprowadzenia ćwiczenia”;

- Zespół Analizy, Oceny i Omówienia Ćwiczenia  oraz Podawania Wiadomości - do jego zadań należy w szczególności:

- ocena prowadzenia działań oraz poziomu przygotowania do realizacji zadań  obronnych przez ćwiczących,

- opracowanie w wyznaczonym terminie projektu omówienia ćwiczenia,

- uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu omówienia ćwiczenia,

- opracowanie sprawozdania z ćwiczenia,

- koordynowanie podawanych wiadomości do ćwiczących,

- koordynowanie dynamiki działań na podstawie wytycznych Kierownika  ćwiczenia oraz decyzji powziętych przez ćwiczących;

- Zespół Zabezpieczenia Logistycznego - do jego zadań należy w szczególności:

- rozwinięcie i wyposażenie miejsca pracy dla kierownictwa ćwiczenia 
i ćwiczących,

- zabezpieczenie pojazdów dla kierownictwa ćwiczenia,

- zorganizowanie ochrony i obrony rozwiniętych stanowisk kierowania 
i urządzeń;

- Zespół Łączności i Informatyki - do jego zadań należy w szczególności:

- opracowanie dokumentów łączności oraz planu informatycznego wspomagania ćwiczenia,

- zapewnienie łączności na potrzeby kierownictwa ćwiczenia i ćwiczących;

- Zespół Ochrony Informacji Niejawnych - do jego zadań należy w szczególności zapewnienie warunków właściwego przesyłania, przechowywania, ewidencjonowania i dystrybucji dokumentów niejawnych w ramach obowiązującego na czas ćwiczenia obiegu dokumentów;

- Zespół Prasowy ćwiczenia - do jego zadań należy obsługa medialna ćwiczenia.