**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji |
| **Wnioskodawca** | Minister Edukacji i Nauki |
| **Beneficjent** | Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa |
| **Partnerzy** | brak |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji  w części EFS: 84,28%, w części wkładu krajowego: 15,72%  *budżet państwa: część 30* |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Wartość początkowa projektu: 19 892 935,88 zł brutto  Wartość obecna projektu: 18 826 530,04 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 18 826 530,04 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-01-2018 * pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30-06-2020 * data zakończenia realizacji projektu: 30-11-2020 wynikająca z Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

ZRK działa na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 25 października 2018 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o ZSK.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| % czasu przeznaczonego na realizację projektu, który upłynął do końca okresu sprawozdawczego: 100% | % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu: 98,15%  % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 94,35%  % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 98,13% | % wartość środków zaangażowanych w projekcie: 100% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojawienie się w ZRK krótkich charakterystyk pierwszych stu kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego w języku polskim oraz przygotowanie ich wersji anglojęzycznych | Wiersz: nd.  Wartość docelowa: nd. | 06-2019 | 06-2019 | Osiągnięty |
| Pojawienie się informacji o kwalifikacjach z ZRK (po polsku i po angielsku) na portalu ERK (Ploteus, LOQ) | Wiersz: nd.  Wartość docelowa: nd. | 09-2019 | 09-2019 | Osiągnięty |
| Uruchomienie zmodernizowanej wersji SI ZRK | Wiersz: 3  Wartość docelowa: 1 | 11-2020 | 11-2020 | Osiągnięty |
| aplikacje typu łącznikowego (do eksportu/importu danych z systemów POLon; LOQ (Ploteus); badania „Ekonomicznych Losów Absolwentów” (ELA) | Wiersz: nd.  Wartość docelowa: nd. | 06-2018 (POLon)  09-2019 (LOQ)  11-2020 (ELA) | 09-2019 (POLon)  12-2019 (LOQ)  11-2020 (ELA) | Osiągnięty |
| aplikacje typu edukacyjnego („ścieżki rozwoju” - mapa wszystkich/wybranych kwalifikacji w postaci skierowanego grafu; aplikacja „kompas” - do oceny ścieżek rozwoju w zależności od zainteresowań/kompetencji; „szkolnictwo branżowe” - do wspomagania rodziców w wyborze szkoły dla dzieci) | Wiersz: nd.  Wartość docelowa: nd. | 11-2020 | 11-2020 | Osiągnięty |
| aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników („Aktywne formularze” - obsługujące workflow obsługi wniosków i do współpracy grupowej (ocena wniosku, przypisywanie poziomu do kwalifikacji); „zarządzanie kwalifikacjami” - do zarządzania własnymi kwalifikacjami i raportowania dla danego uprawnionego podmiotu; „IC/PZZJ” - do gromadzenia danych z IC/PZZJ i raportowania właściwym podmiotom) | Wiersz: nd.  Wartość docelowa: nd. | 09-2018 („AF”)  12-2018 („IC/PZZJ”)  03-2019 („ZK”) | 06-2020 („AF”)  12-2019 („IC/PZZJ”)  12-2019 („ZK”) | Osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcjonujący ZRK | Szt. | 1 | 11-2020 | 1 |
| Odsetek pełnych kwalifikacji wpisanych do ZRK | procent | 100 | 11-2020 | 100 |
| Zmodernizowany system informatyczny ZRK | Szt. | 1 | 11-2020 | 1 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| aplikacje służące do wymiany danych z innymi systemami (POLon, LOQ, ELA) | 06-2018 (POLon)  09-2019 (LOQ)  11-2020 (ELA) | 09-2019 (POLon)  12-2019 (LOQ)  11-2020 (ELA) |  |
| aplikacje edukacyjne („ścieżki rozwoju”, „kompas”, ”szkolnictwo branżowe”) | 03-2020 | 11-2020 |  |
| aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników („Aktywne formularze”, „zarządzanie kwalifikacjami”, „IC/PZZJ”) | 09-2018 („AF”)  12-2018 („IC/PZZJ”)  03-2019 („ZK”) | 06-2020 („AF”)  12-2019 („IC/PZZJ”)  12-2019 („ZK”) |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy; ten punkt dotyczy wyłącznie projektów w ramach działania POPC 2.3 |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmodernizowany system informatyczny ZRK | 11-2020 | 11-2020 | Nie dotyczy.  Zmodernizowany Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji zachowuje wszystkie dotychczasowe funkcje istniejącego rejestru w zakresie pobierania i udostępniania danych, w tym API do pobierania informacji z rejestru oraz eksporty wybranych danych w formie xml. ZRK jest systemem referencyjnym dla ew. innych systemów, udostępnia nieodpłatnie dane w formie API, eksportów XML lub za pomocą portalu internetowego [kwalifikacje.gov.pl](http://kwalifikacje.gov.pl/). Modernizacja nie dotyczy interfejsów systemu i nie ma wpływu na zależności/powiązania z innymi systemami. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |

*Nie dotyczy*

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko braku zainteresowania szkół wyższych w realizacji założonych celów w zakresie uzupełniania informacji o kwalifikacjach. | Średnia | Średnie | Przeciwdziałaniem jest ścisła współpraca z ekspertami i środowiskiem akademickim w celu zachęcenia uczelni do aktywnego udziału w przedsięwzięciu. Zadanie to będzie zadaniem zleconym uczelniom (płatnym). Dodatkowo powstał pakiet wsparcia: seminaria informacyjne i warsztaty, przygotowanie wytycznych do tworzenia krótkich opisów kwalifikacji i tłumaczeń nazw i krótkich opisów kwalifikacji i przygotowanie wzorcowych opisów/tłumaczeń nazw i krótkich charakterystyk kwalifikacji. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Marek Kopyt, Instytut Badań Edukacyjnych, M.Kopyt@ibe.edu.pl, tel. +48601265143

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)