……………………………………

 **Zatwierdzam**

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2023**

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Zakres działalności | Realizujący zadanie | Sposób realizacji | Czas realizacji |
| 1. | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej- Koordynator do spraw dostępności cyfrowej | - opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu- podanie do publicznej wiadomości na BIP | Luty 2022 r. |
| 2. | Analiza stanu obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu pod względem dostosowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej | - przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami - zgromadzanie danych oraz informacji dotyczących możliwości usunięcia potencjalnych przeszkód w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - sporządzenie listy dotychczasowych działań podjętych na rzecz zapewnienia dostępności | Kwiecień/ Maj 2022 r. |
| 3. | Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności  | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej - Koordynator do spraw dostępności cyfrowej | - aktualizacja deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, wynikające z zapisów art. 6 Ustawy -zamieszczenie uaktualnionej deklaracji na stronie BIP | Marzec 2022 r. i 2023 r.dodatkowo w razie konieczności |
| 4.  | Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej | - zgromadzenie danych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - dokonanie analizy sposobów zapewnienia dostępności alternatywnej - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami:* wsparcia wyznaczonej osoby
* wsparcia technicznego
* wsparcia organizacyjnego
* wsparcia tłumacza języka migowego
 | Realizacja w całym okresie działania |
| 5. | Monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej | - współpraca z Naczelnikami Wydziałów i samodzielnymi stanowiskami oraz ekspertami branży budowlanej, sanitarnej, itp.. | Realizacja w całym okresie działania |
| 6. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami  | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej- Koordynator do spraw dostępności cyfrowej | - działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego | Realizacja w całym okresie działania |
| 7. | Monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej oraz strony BIP do wymogów zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.AA | - Koordynator do spraw dostępności cyfrowej | - działania mające na celu ułatwienie dostępności strony internetowej  | Listopad 2022 r. |
| 8. | Zapewnienie wstępu osobiekorzystającej z psaasystującego, psa przewodnika na teren Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej | - poinformowanie pracownikówodpowiedzialnych za wpuszczanie dosiedziby Inspektoratu osób przychodzącychz psem asystującym, psem przewodnikiemo dostępności budynkudla osób z psem asystującym-przeszkolenie pracownikówodpowiedzialnych za wpuszczanie dosiedziby Inspektoratu osób przychodzącychz psem asystującym, psem przewodnikiem- zakup misek na wodę dla psów przewodników iasystujących | Listopad/Grudzień 2022 r. |

Sporządziła:

----------------------------------------------

 Podpis osoby sporządzającej