# UMOWA  …………..

zawarta w Żorach w dniu ………………2019  pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej  Straży  Pożarnej  w Żorach, ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory

NIP 651 15 44 678   REGON 276274568

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................

2.........................................................................................................................

a

firmą 	, z siedzibą w ……………,kod….., ul. ……………, zarejestrowaną w …………… prowadzonym przez ………… pod numerem …………. NIP:……  REGON:……. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1.........................................................................................................................

2.........................................................................................................................

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

PREAMBUŁA

- Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 poz. 1986 ze zm.), w  trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie na zasadach określonych w dokumentach wymienionych poniżej według hierarchii ważności:

- Umowa (niniejszy dokument).

- Odpowiedzi i informacje udzielone  przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, w formie pisemnej.

- Program funkcjonalno – użytkowy  (zwany w treści „PFU”),

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w treści „SIWZ”),

- Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część formularzem cenowym.

3. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie prac projektowych, przygotowania placu pod budowę, wykonania robót budowlanych i montażowych w budynkach Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Ogniowej 10, w Żorach, działki nr: 2802/67, 2764/67, 3740/46, 4406/46

ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory

2.  Zakres prac obejmuje:

a) Uzyskanie podkładów mapowych, wykonanie inwentaryzacji budynku  główny i garażowo-magazynowy, wykonanie ekspertyzy – inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanie odkrywek,

b) Wykonanie szczegółowej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,

c) Termomodernizację – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach wraz
z montażem nawiewników higrosterowanych oraz wymianę bram garażowych,

d) Termomodernizacja ścian budynków głównego i magazynowego,

e) Termomodernizację stropów budynków głównego i magazynowego,

f) Poprawę sprawności systemu Centralnego Ogrzewania i systemu Ciepłej Wody Użytkowej,

g) Wymianę instalacji oświetleniowej,

h) Zabudowę instalacji fotowoltaicznej,

i) Promocję projektu (tablice: informacyjna i pamiątkowa).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno – użytkowym  (zwany w treści „PFU”), stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.

TERMINY

- Przedmiot umowy w pełnym zakresie należy wykonać do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za  termin  wykonania  zadania  uważa  się  przedstawienie do odbioru końcowego. W dacie zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć  dokumenty opisane w § 10 ust. 4 umowy.

- Termin na wykonanie dokumentacji projektowej – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym zamawiający dopuszcza sukcesywne przekazywanie dokumentacji i realizację na jej podstawie prac.

- Termin na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej wraz z dokumentacją fotograficzną -  21 dni od podpisania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji jakości, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące  przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady, z zastrzeżeniem §11 oraz §12 umowy.

- Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych prac zawarte są w harmonogramie wykonania umowy, zaakceptowanym przez zamawiającego. Harmonogram wykonania umowy  stanowi załącznik do umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy.

§ 3.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

      - Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości brutto ……………………PLN (słownie ………………………… ) zgodne
z ofertą Wykonawcy, w tym:

  - wartość netto  – ……………………………….. PLN

  - podatek VAT w wysokości 23% .

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowiący integralną część umowy, w którym zastosowano ryczałtowe ceny odpowiednio dla poszczególnych usług, robót i dostaw.

      - Ryczałtowe ceny podane w  formularzu ofertowym  nie ulegną zmianie i obowiązują do końca realizacji przedmiotu umowy.

§ 4.

WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz środki finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodne ze szczegółowym zakresem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Nadzór nad robotami budowlanymi objętymi umową wykonywany będzie wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w zakresie objętym umową, zgodnie z ustawą Prawo budowlane

- Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru działają w ramach obowiązków wynikających z ustawy - Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z niniejszej umowy.

- Wykonawca ustanawia Pana/Panią …………………………………….…………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawa Budowlanego. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na trenie budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę, zmiana ta wymaga zmiany umowy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Wymóg nie dotyczy osób projektujących, osób kierujących budową,  oraz  usługi dostawy materiałów, usługi transportowe i sprzętowe.

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę winno zawierać okres zatrudnienia oraz co najmniej minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2177),  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794) i regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………………………………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …………………..… (w jakim wiedza
i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku wycofania podmiotu  ……………………..…… (nazwa podmiotu trzeciego) z wykonywania niniejszej Umowy z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

§ 5.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- Prace projektowe objęte umową zostaną wykonane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie objętym umową, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

- Na podstawie danych wyjściowych PFU Wykonawca winien dokonać  doboru szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji służb Zamawiającego. Po akceptacji technicznej rozwiązań Wykonawca winien dokonać przedłożenia rozwiązań materiałowych (wymagana akceptacja materiału w postaci karty materiałowej), a następnie realizacja na podstawie zatwierdzonych dokumentów.

- Uzyskane przez Wykonawcę  uzgodnienia  mogą być pozytywne lub negatywne, zawierające sugestie zmian, ew. inne propozycje.

- Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminu umowy lub  dodatkowe koszty, które Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z uzyskaniem ewentualnych decyzji administracyjnych z zastrzeżeniem §2 pkt 2, uzgodnień projektowych w imieniu własnym oraz
w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy oraz w zakresie udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji umowy pełnomocnictw.

- Wykonawca dostarczy do Zamawiającego kompletną, prawidłową i uzgodnioną dokumentację projektową w ilościach określonych w PFU. Protokół zdawczo – odbiorczy zawierający specyfikację przekazywanych opracowań i dokumentów oraz ilości ich egzemplarzy będzie potwierdzeniem daty wpływu dokumentacji do Zamawiającego.

- Podstawę do otrzymania wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy  oraz wydanie decyzji  pozwalającej na rozpoczęcie robót (jeżeli konieczność wydania decyzji wynikać będzie
z obowiązujących przepisów).

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, jak również dokumentacji powykonawczej  i w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy,
w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw:

- Przeniesienie praw do dzieła dotyczy następujących pól eksploatacji:

- utrwalania dzieła na wszelkich nośnikach,

- zwielokrotniania dzieła dowolną techniką,

- wprowadzania dzieła do pamięci komputera,

- zastosowania dzieła lub zwielokrotnionych egzemplarzy do wykonywania robót budowlanych na podstawie tego dzieła,

- użyczenia i udostępnienia za pomocą elektronicznych środków przekazu  lub zwielokrotnienia  egzemplarzy dzieła na rzecz podmiotów i organów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, na rzecz podmiotów i organów będących uczestnikami procesu inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane, oraz na rzecz podmiotów i organów uczestniczących w rozpoznawaniu sporów wynikłych z niniejszej umowy,

- publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp włącznie z prawem udostępniania w Internecie,

- wprowadzenia do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy dzieła poprzez ich sprzedaż, najem lub użyczenie, także w celach promocyjnych i marketingowych,

- udzielania upoważnienia innym podmiotom na korzystanie z dzieła.

- Korzystanie z dzieła  na wskazanych powyżej polach eksploatacji może dotyczyć całości lub części dzieła, według uznania Zamawiającego.

- Wykonawca, z chwilą przekazania dokumentacji projektowej oraz powykonawczej i w ramach wynagrodzenia umownego, udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań utworu, który został wykonany na podstawie niniejszej umowy (prawo zależne). Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do dokonania opracowań dzieła (w tym do wprowadzenia zmian, przeróbek i uzupełnień), prawo do upoważnienia innego podmiotu do dokonania opracowań dzieła oraz prawo do udzielenia zgody na korzystanie z opracowanego dzieła. Zamawiający może udzielić zgody samemu sobie.

§ 6.

ROBOTY BUDOWLANE

- Wykonawca oświadcza, iż roboty budowlane realizowane będą zgodnie z prawem polskim,
w szczególności z ustawą Prawo Budowlane i zapewnia wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno–budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

- Nadzór nad robotami budowlanymi objętymi umową wykonywany będzie wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w zakresie objętym umową, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, udokumentowane w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 ÷ 4 umowy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów oraz zespołów elementów fabrycznie nowych, dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie niezbędne materiały i urządzenia w odpowiednim rodzaju i standardzie  określonym w dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- Wszelkie materiały i urządzenia stosowane do wykonania robót objętych Umową będą dostarczone przez Wykonawcę z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, takimi jak w szczególności: deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty dopuszczenia do użytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urządzenia i materiały winny być w pełni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Wszelkie urządzenia winny być dostarczone z instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji.

- Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami  wytworzonymi  w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi przekazanie materiałów wtórnych (złomu, ziemi urodzajnej, drewna itp.) na składowisko, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni stosownych potwierdzeń odbioru materiałów wtórnych przez składowisko/firmę w celu  wystawienia przez Zamawiającego faktury sprzedaży na składowisko/firmę.

- Za wykonane roboty budowlane, dostawy i montaż urządzeń Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie w częściach. Podstawą częściowych rozliczeń będzie  protokół częściowy odbioru wykonywanych robót, o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, potwierdzający % udział wykonanych robót w okresie rozliczeniowym i podpisany przez inspektora nadzoru.

- Inwestycja prowadzona będzie w czynnym obiekcie (funkcjonująca w pełni mobilna jednostka ratunkowo-gaśnicza). Sposób i realizację robót budowlanych należy przewidzieć w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie obiektu z wyłączeniem czasowym jedynie niektórych obszarów, wyłącznie na niezbędny czas prowadzenia robót budowlanych. Jako wytyczną realizacyjną przy planowaniu prac budowlanych należy uwzględnić priorytetowe wykonywanie prac w części związanej z stanowiskami wyjazdowymi wozów bojowych z maksymalnym skróceniem prac
w szczególności w obszarach stanowiący istotny obszar dla mobilności jednostki - maksymalne wyłączenie jednorazowo do 3 bram.

§ 7.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu:

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową wraz z kopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego,

- Zamawiający przekaże plac budowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 7 dni licząc od dnia wpływu wniosku do Zamawiającego oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1  ust. 1 pkt 1, w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia robót.

- Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, niezwłocznie od daty przekazania placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - sporządzenia inwentaryzacji obiektu (w wersji elektronicznej)

  - uzyskania na własny koszt i ryzyko, wymaganych prawem wszelkich pozwoleń, zezwoleń, decyzji oraz wykonania obowiązków informacyjnych i wszelkich czynności w tym zakresie, w tym dokonanie odpowiednich zgłoszeń;

  - kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

  - przygotowania terenu prowadzenia robót poprzez zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,  a także zabezpieczenie wynikające z przepisów bhp i ppoż.;

  - sporządzenia w chwili zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru końcowego,  pełnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej  (pliki edytowalne np. doc, dwg, xls oraz
w wersji PDF),

  - ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztów zużycia mediów i innymi kosztów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

  - naprawienia na własny koszt szkody lub zniszczenia mienia, które wyrządził Zamawiającemu lub osobie trzeciej w związku lub przy wykonywaniu robót;

  - posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę co najmniej 500 000 zł

  - przywrócenia terenów przyległych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

- Wykonawca - z dniem przekazania terenu budowy - przejmuje pełną odpowiedzialność za:

- przejęty teren budowy od dnia protokolarnego przekazania, aż do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy w całości;

- koordynację robót budowlanych, w szczególności robót podzleconych podwykonawcom,
a także za zachowanie podwykonawców na budowie,

- informowanie Zamawiającego na piśmie o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą spowodować zmianę zakresu robót lub terminu ich zakończenia w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia;

- utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowiązującego w czasie wykonywania robót  oraz  zachowania istniejących standardów oświetlenia terenu.

- Wykonawca - w ramach wynagrodzenia umownego  - zapewni i zrealizuje:

- wszelkie badania, próby  i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji projektowej, niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego i przekazania go Zamawiającemu.

- przeszkolenie wyznaczonych osób w zakresie obsługi urządzeń.

§ 8.

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  W tym celu Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, gdy jest to niemożliwe -  Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 2, w przypadku zamówień na dostawy i usługi, które mają być wykonane przy realizacji zamówienia na roboty budowlane.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy
i doświadczenia oraz  dysponować personelem gwarantującym prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy.

- Jeżeli Wykonawca zatrudni podwykonawcę zobowiązany jest do stosowania przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach ogólnych za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza realizować przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie:

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

§ 9.

ZASADY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia:

  - Za wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawca ma prawo otrzymać wynagrodzenie, podstawą  wystawienia  faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w §5 ust.7 umowy. Wynagrodzenie (do wysokości wskazanej w pkt I formularza cenowego) za wykonanie dokumentacji powykonawczej zostanie wypłacone Wykonawcy po jej przekazaniu i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego.

  - Za wykonanie robót budowlanych, dostaw i prac towarzyszących  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach, na podstawie protokołu zaawansowania robót, potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z cenami wynikającymi z formularza cenowego załączonego do oferty. Podstawą wystawienia faktury przejściowej (częściowej) jest protokół odbioru robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 8 umowy, podpisany przez inspektora nadzoru. Faktura częściowa może być wystawiona nie częściej niż raz w miesiącu.

3) Fakturę końcową na pozostałą kwotę umowną za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciągu 14 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Faktury należy wystawiać na Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Żorach. W opisie faktury należy powołać się na numer umowy oraz jakiego zakresu ona dotyczy.  Do faktury należy dołączyć protokół odbioru robót, o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy.

- Zapłata każdej faktury nastąpi przez Zamawiającego w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, zapłata Wykonawcy przez Zamawiającego drugiej
i kolejnej faktury za roboty budowlane nastąpi po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, określonych w załączniku nr 2 do umowy.

- Zamawiający dopuszcza wystawianie e-faktur. W przypadku gdy Wykonawca wystawi
e-fakturę to należy ją przesłać na platformę,  na której Zamawiający posiada skrzynkę. Dane dotyczące konta z wszystkimi danymi zostaną udostępnione na wniosek Wykonawcy.

§ 10.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- W trakcie realizacji i po wykonaniu robót będą stosowane odbiory jn.:

  - odbiór dokumentacji projektowej,

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiory częściowe robót  -  w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń wg załącznika nr 1 do umowy,

  - odbiór końcowy robót – dokonywany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot zamówienia, zagospodarowaniu terenu, wyposażenia  obiektu  i przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

  - odbiory gwarancyjne (w tym odbiór pogwarancyjny) polegające  na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, w terminie umożliwiającym udział inspektora nadzoru
w próbach i sprawdzeniach.

- Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru końcowego do Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu robót- przyjęciu obiektów do odbioru przez właściwego Inspektora Nadzoru oraz sporządzeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym w szczególności:

- skompletowaniu dokumentów wskazanych w PFU w zakresie niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego (ostatecznego);

- sporządzeniu dokumentacji powykonawczej

- sporządzenie wykazu wytworzonego majątku w formie ilościowej i wartościowej zrealizowanego zakresu rzeczowego w rozbiciu na obiekty i wyposażenie (z wykazem typu urządzenia, nr seryjnego, ilości i wartości);

- sporządzeniu instrukcji eksploatacji w języku polskim,

- sporządzeniu zestawienia kosztów przyszłej eksploatacji obiektu.

- posiadaniu co najmniej potwierdzenia złożenia do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żorach powykonawczej mapy obiektu, celem naniesienia na zasoby Miasta wykonanego przedmiotu umowy, jeżeli niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia prac będzie wykonanie robót zewnętrznych wymagających naniesienia do zasobów.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy robót w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej oraz zakończy odbiór w terminie do 7 dni od jego rozpoczęcia lub wznowienia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

- Jeżeli w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego robót Zamawiający stwierdzi brak kompletnej dokumentacji powykonawczej albo dostrzeże nieprawidłowości, usterki, bądź uchybienia w przedmiocie zamówienia (dalej „zastrzeżenia”), wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy realny termin  do usunięcia nieprawidłowości i dokonania uzupełnień oraz przerywa odbiór końcowy – czynność ta winna być stwierdzona protokolarnie.

Odbiór końcowy zostaje zakończony w chwili podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót i przekazania do użytku (eksploatacji).

- Odbiór pogwarancyjny Zamawiający rozpocznie w 14 dniu przed upływem ostatniego dnia obowiązywania gwarancji i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiór pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez Strony.

§ 11.

RĘKOJMIA ZA WADY

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonywanej na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym wygasa po upływie 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 12.

GWARANCJA JAKOŚCI

- Niezależnie od rękojmi za wady zgodnej z Kodeksem cywilnym, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia będące przedmiotem umowy na okres …….lat (zgodnie z ofertą) licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót, o którym mowa w §10 ust. 6 umowy. Z dniem zawarcia umowy Wykonawca składa Zamawiającemu „Oświadczenie  Gwarancyjne”, które jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, mające wpływ na trwałość gwarancji producenta i ponosi koszty płatnych serwisów gwarancyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych. Ponadto Zamawiający wymaga, aby gwarancja udzielona przez Wykonawcę
w zakresie zabudowanych urządzeń i instalacji wymagających czynności przeglądowych
i konserwacyjnych nie wskazywała konkretnego podmiotu do wykonywanych czynności,
a dopuszczała każdy autoryzowany serwis producenta z terenu całego kraju.

- Sieci i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie
w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Należy zastosować nowe urządzenia najwyższej jakości technicznej i użytkowej.

- W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia będzie korzystał inny podmiot niż Zamawiający, zwany dalej Użytkownikiem, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo wadliwie usunie wadę, albo odmówi  usunięcia wady za którą odpowiedzialność ponosi, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami naprawy Wykonawcę (wykonanie zastępcze). W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę w terminie kosztów wykonania zastępczego, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia tej wierzytelności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli wysokość wierzytelności przewyższy wysokość zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

§ 13.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem”, które wynosi ........... zł (10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostało wniesione na okres realizacji przedmiotu umowy i  rękojmi za wady, przed podpisaniem umowy, w formie: (wg wyboru Wykonawcy)

- pieniądza na cały okres aż do wygaśnięcia rękojmi,

- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na cały okres aż do wygaśnięcia rękojmi,

- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres 5 lat  i zobowiązuje się do jego przedłużenia,

zgodnie z ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, w formie innej niż pieniądz, w przypadku, gdy:

- okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje całego wymaganego okresu;

- w razie zmiany terminu zakończenia robót dokonanej w drodze aneksu do umowy  lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu zakończenia robót.

- Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, w szczególności:

- roszczeń z  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych;

- roszczeń o zapłatę kar umownych;

- roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy,  zgodnie z art. 647[1] KC;

- roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie rękojmi;

- roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego;

- roszczeń o wypłatę kwoty zabezpieczenia w związku z niewykonaniem zobowiązania dotyczącego wydłużenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi, forma wniesionego zabezpieczenia może zostać na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiającego (pieniądze, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe), z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi istotnej zmiany umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje się.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w częściach i terminach j.n.:

  - 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych,

  - 30 % zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14.

ZASADY OGÓLNE DOKONYWANIA ZMIAN UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 5) ustawy Prawa zamówień publicznych albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w §15, §16 i  §17 umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych w budżecie Zamawiającego .

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 5) ustawy Pzp  lub odpowiednio w §15, §16 i §17 niniejszej umowy. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie z podaniem podstawy prawnej dokonania zmian, o której mowa w zdaniu poprzednim (Pzp lub umowa) i w zależności od charakteru wystąpienia  winien zawierać m.in.:

- dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót dodatkowych lub zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji pierwotnej;

- protokół konieczności;

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

- planowany koszt  robót dodatkowych zawierający zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów oraz zestawienie prac ujętych w formularzu cenowym Wykonawcy, które nie będą wykonywane (jeśli dotyczy);

- dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót;

- dokumenty potwierdzające koszty, które Wykonawca poniósł w związku z rozwiązaniem umowy.

- Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia przepisów ustawy Pzp.

§ 15.

ZMIANA TERMINU

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, gdy wystąpią:

- niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych z powodu technologii realizowania prac, określonej normami i innymi przepisami technicznymi, a także umową i PFU, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, w szczególności gdy:

- zjawiska te będą nietypowe dla pory roku w jakiej realizowane będą prac zgodnie
z harmonogramem

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy,

- Przyczyny niezależne od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec,
w szczególności:

- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych,

- Roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej  do przewidzenia;

- Zmiany będące następstwem siły wyższej.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie terminy wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót.

§ 16.

ZMIANA WYNAGRODZENIA

- Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-)  o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT.

§ 17.

INNE ISTOTNE ZMIANY UMOWY

- Inne istotne zmiany umowy są dopuszczalne, gdy:

- bezskutecznie upłynął umowny termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

- nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie inwestycji  lub pogorszenie sytuacji finansowej zamawiającego ;

- nastąpi  siła wyższa;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

- nastąpi zmiana podwykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy;

- Wykonawca  powierzy podwykonawcy do wykonania zakres prac, które zgodnie z ofertą  miał wykonać osobiście;

- Wykonawca wykona osobiście  zakres prac, który  zgodnie z ofertą  miał być powierzony podwykonawcy do wykonania,

- W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 1 pkt. 1) ÷ 4), a także w przypadku, gdy zmiana niniejszej umowy dokonana została z naruszeniem art. 144 ust.1 – 1b, 1d i 1e Pzp lub Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów Unii Europejskiej, Zamawiający może ROZWIĄZAĆ UMOWĘ. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nastąpi przez przekazanie Wykonawcy powiadomienia, które wejdzie w życie z dniem otrzymania tego powiadomienia przez Wykonawcę. Po wejściu w życie powiadomienia  Wykonawca bezzwłocznie:

- zaprzestanie dalszej pracy;

- zabezpieczy wykonane roboty, obiekty  w celu ochrony życia i własności;

- przekaże wszelkie dokumenty, materiały, urządzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu umowy, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie;

- usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprócz tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa i opuści plac budowy;

- określi  wartość wykonanych usług i/lub robót na dzień rozwiązania umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, uzgodnione przez Strony i zatwierdzone w drodze aneksu do umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt. 5) i 6), Zamawiający jest uprawniony do zweryfikowania doświadczenia podwykonawcy w stosunku do odpowiednich wymagań zawartych w SIWZ oraz złożenia sprzeciwu wobec jego zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do  przedłożenia wraz z projektem umowy podwykonawczej  dokumentów podmiotowych podwykonawcy, w tym potwierdzających jego doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Wymagania zawarte w załączniku nr 2 do umowy stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt. 7), Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego przedkładając mu stosowne oświadczenie.

§ 18.

KARY UMOWNE

- Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań umownych opisanych w:

- § 2 ust.2 umowy (dostarczenie dokumentacji projektowej),

- § 7 ust. 3 umowy (rozpoczęcie robót),

dla których ustalono umowny termin wykonania – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł dla danego przypadku.

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, dla którego uzgodniono termin wykonania w §2 ust.1 umowy lub w harmonogramie wykonania umowy  - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10%  wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie (tj. wynagrodzenie umowne w wysokości brutto,  zgodne z ofertą Wykonawcy),

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w §2 ust. 4 umowy -
w wysokości 70,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł dla danego przypadku,

- za zwłokę w usunięciu zastrzeżeń, o których mowa w §10 ust. 6 umowy - w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia dodatkowego terminu wyznaczonego na ich usunięcie, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

- za brak przedłużenia zabezpieczenia, o którym mowa w §13 ust. 2 umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, z zastrzeżeniem §13 ust. 5;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający –w wysokości 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć łącznie 40% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość kary.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiający ma prawo w terminie określonym w § 2 umowy odstąpić od umowy, gdy:

- Wartość naliczonych łącznie kar umownych osiągnie kwotę określoną w §18 ust.2 umowy;

- Bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż
7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich
w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- Zamawiający dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub dokonał bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy;

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia.

- W toku wykonywania zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z podmiotu (podwykonawcy) na którego zasoby Wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a nie zostanie wykazane, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie w terminie miesiąca od zaistnienia przesłanki do odstąpienia z podaniem przyczyn odstąpienia i stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Z chwilą skutecznego odstąpienia umowa ulega zakończeniu i z tą chwilą następują skutki odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy wynikać będzie z protokołu odbioru robót sporządzonego przez Strony na dzień odstąpienia od umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy (art.145 Prawo zamówień publicznych).

§ 20.

NADZÓR AUTORSKI

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zapewni  wykonanie przedmiotu umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia według prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą – Prawo budowlane.

- Obowiązki nadzoru autorskiego z ramienia Wykonawcy pełnić będzie wyznaczony przez niego projektant (projektanci poszczególnych branż w zakresie swoich kompetencji) będący autorami opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego.

- Nadzór autorski będzie sprawowany w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do czasu uzyskania prawomocnego, bezwarunkowego  pozwolenia na użytkowanie, a jeżeli pozwolenie nie będzie wymagane – do czasu upływu terminu na złożenie przez właściwy organ sprzeciwu wobec zgłoszenia zakończenia budowy lub zakończenia robót budowlanych zakończonych protokołem końcowym, jeżeli żadna z ww. czynności tj. pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót nie będzie wymagana przepisami prawa lub nie będzie wynikać z nałożonego w tym zakresie obowiązku przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

§ 21.

PRZEPISY KOŃCOWE

Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pisemnie, nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych.

§ 22.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Zał. Nr 1 - protokół  odbioru wykonywanych robót do celów fakturowania

Zał. Nr 2 - podwykonawca/dalszy podwykonawca - zasady  zatrudniania i rozliczania

Zał. Nr 3 - oświadczenie gwarancyjne

Zał. Nr 4 – wzór harmonogramu wykonania prac

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

### Załącznik nr 1

Zadanie

###### PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONYWANYCH ROBÓT

w okresie od dnia  …………………..  do dnia  ……………………..

sporządzony dnia …………………  przy udziale :

Inwestora/Zamawiający:

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Inspektor  Nadzoru   …………………………..………………………………………….

Wykonawca 		– Kierownik Budowy   ………………………….…………………………………………..

– Kierownik Robót      ………………………….…………………………………………..

-    …………………………………………………………………………………………….

Innych osób:

………………………………………………………………………………………………………………….......

Tab.1

| L.P. | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym należna Wykonawcy | Jakość wykonanych robót | Uwagi i zastrzeżenia stron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | pozytywna | Bez uwag |
|  | Łącznie netto |  |  |  |

Strony stwierdzają co następuje: 
1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z PFU.

2. Wyżej wymienione roboty zostały wykonane zgodnie z umową.

3. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienia wartości robót wykonanych od początku budowy, podane w tabeli 3

ponadto

Wykonawca oświadcza, iż niżej wymieniony Podwykonawca i dalszy Podwykonawca  brał udział w realizacji robót odebranych niniejszym protokołem obioru:											Tab.2

| L.P. | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów wykonywanych przez podwykonawcę / dalszego podwykonawcę | Nazwa Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym należna podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy | UWAGI (ew. potrącenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łącznie netto |  |  |  |
|  | Kierownik Budowy / Dyr. Kontraktu Wykonawcy (podpis) |  | …………………………... |  |

| Lp. | Prace zgodne z HRP do UoD – Kategoria | Wykonanie zakresu rzeczowego od początku budowy |  |  | Wykonanie zakresu rzeczowego, wg bieżącego protokołu |  |  |  | Wykonanie zakresu rzeczowego, wg kolejnych protokołów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xxxxxxxxx | % realizacji |  | zł | % realizacji |  | zł |  | % realizacji |  | zł |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Żory, dn. ……………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspektor Nadzoru |  | Kierownik budowy/robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (podpis) |  | (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Załącznik nr 2

PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA

ZASADY  ZATRUDNIANIA I ROZLICZANIA

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu (inwestorowi) projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy z podwykonawcą, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

  - Treść projektu umowy nie zawiera:

- określenia podmiotu, z którym będzie zawierana umowa,

- określenia przedmiotu umowy (zakresu, rodzaju i lokalizacji),

- określenia wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),

- określenia terminu wykonania.

- zobowiązania, opisanego w ust.4 niniejszego paragrafu,

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Wykonawcę uzależniony jest od uzyskania wynagrodzenia od Zamawiającego (inwestora),

  - Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przewyższa wynagrodzenie należne Wykonawcy,

  - Z wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) postanowiono dokonać potrąceń  z tytułu:

- partycypacji w kosztach ogólnych organizacji budowy i kosztach utrzymania BHP,

- generalnego wykonawstwa,

- ubezpieczenia budowy,

- kar umownych naliczonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu innych zobowiązań umownych,

- kompensat związanych z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w szczególności wcześniejszego uregulowania faktur (tzw. skonto) oraz innych zobowiązań,

za wyjątkiem:

- kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli przewiduje się tworzenie kaucji z faktur podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i/lub

- kar umownych naliczonych z tytułu wadliwego wykonywania umowy o podwykonawstwo tej części zamówienia,  którą będzie wykonywał podwykonawca (dalszy podwykonawca);

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo przekracza 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w niniejszym ustępie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 3 powyżej, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 3 powyżej. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 3 powyżej, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane będzie zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, za wyjątkiem:

- umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000 zł;

- umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące utrzymania placu budowy, w szczególności umowy z zakresu ochrony mienia (stróżowania), usług sanitarnych i wywozu nieczystości, BHP, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu,  itp. o wartości mniejszej niż 50.000 zł .

- Przepisy ust. 3÷5 stosuje się odpowiednio do każdej zmiany  umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy druga i następne faktury VAT Wykonawcy płatne będą przez Zamawiającego po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym  podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Pisemne dowody winny być przedłożone Zamawiającemu nie później niż 15 dni przed terminem zapłaty. Akceptowanymi przez Zamawiającego dokumentami są:

- potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy wraz z kopią faktury podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, albo

- oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu  przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, zgodne ze wzorem oświadczenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

# wzór oświadczenia

ZADANIE: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Ogniowej 10 w Żorach”

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

BIORĄCEGO UDZIAŁ W REALIZACJI ODEBRANYCH ROBÓT

wykonanych  w okresie od dnia  …………………..  do dnia  ……………………..

Będąc należycie upoważnionymi i reprezentując Podwykonawcę:

(nazwa i adres  podmiotu)

…………………………………………………………………..………………………………………………..

w zakresie robót

(zakres prac podzleconych w skrócie)

…………………………………………………………………..………………………………………………..

realizowanych w ramach zadania jw. oświadczam, iż:

- na podstawie umowy z dnia …………………. za wykonane roboty ww. okresie przysługuje nam wynagrodzenie w kwocie ……………… zł netto (1), z którego dokonuje się stosownych potrąceń  umownych w wysokości …………..…… zł (2),

- należne mi wynagrodzenie w kwocie …………………. zł netto (1) - (2) wraz z podatkiem VAT …….% zostało uregulowane przez  ………………………………………………………………………….(nazwa podmiotu)  w związku z czym nie będziemy dochodzić przedmiotowej kwoty od Zamawiającego – Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

- wszystkie prace wykonywane są przeze mnie samodzielnie, bez udziału dalszych podwykonawców*/ 
prace wykonywane były przy udziale dalszych podwykonawców, których oświadczenia o analogicznej treści  jak niniejsze załączamy*.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………..

podpisy  należycie upoważnionych przedstawicieli

Załącznik nr 3 do umowy

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

- Zamawiający (beneficjent Gwarancji): Komenda Miejska Państwowej  Straży  Pożarnej  w Żorach, ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory

- Nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta) lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej:

……………………………………………………..……………………………..

Dane adresowe do zgłaszania wad (awarii):

(adres)  ……………………………………. (mail) …………………………………… (Fax.) ……………………… (Tel.) …..…………………

Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji jakości na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie:

- Przedmiot gwarancji:

- Zadanie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Ogniowej 10 w Żorach” o parametrach zgodnych z opisem w protokole odbioru końcowego robót wraz z systemami i urządzeniami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie zamówienia nr …….., bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę czy też przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, a także zamontowanych instalacji, systemów  i urządzeń. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty gwarancją określa powykonawcza dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do protokołu odbioru końcowego robót i stanowi przedmiot gwarancji.

- W przypadku, gdy z wykonanego obiektu budowlanego, określonego w pkt 1 gwarancji, będzie korzystał inny podmiot niż Zamawiający, zwany dalej „Użytkownikiem”,  wówczas uprawnionym do zgłaszania wad może być  Zamawiający i Użytkownik, każdy z osobna.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwarancji, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego inwestycji, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego.

- W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które zostały spowodowane przez wady lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

- Okres ważności gwarancji

- Okres trwania gwarancji wynosi …..lat, liczony od zapisanej w protokole odbioru końcowego robót daty odbioru przedmiotu gwarancji.

- Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe.

- Obowiązki Wykonawcy

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad, jeżeli pojawiły się one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj. w związku z wadliwym wykonaniem robót, a także w przypadku użycia wadliwego materiału.

- Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp. stanowiące elementy obiektu budowlanego, o którym mowa w pkt 1 gwarancji,  co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

- Wykonawca będzie usuwał zgłoszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- TERMINY

- Termin usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad – 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.

- W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę  terminu usunięcia wady, opisanej odpowiednio w pkt. 1, wówczas Strony wspólnie ustalą nowy termin, mając na uwadze charakter, specyfikę danej wady oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej.

- Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady 
 i procedura reklamacyjna

- Zawiadomienie o wadzie (zwane dalej „Zawiadomienie”) będzie następowało w formie pisemnej: pocztą, faksem lub mailem, na adres podany w pkt B gwarancji. Zawiadomienie będzie zawierać krótki opis dostrzeżonej wady oraz jej lokalizację.

- Wykonawca niezwłocznie pisemnie informuje Zamawiającego i Użytkownika (jeśli składał zawiadomienie o wadzie) o zasadności zgłoszenia oraz określa sposób realizacji naprawy gwarancyjnej.  Informację Wykonawca przekazuje na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty, faksu lub mailem. Jeżeli Zawiadomienie składał Użytkownik, wówczas wszelka korespondencja w ramach procedury reklamacyjnej będzie przekazywania Zamawiającemu i Użytkownikowi.

- Jeżeli Wykonawca zakwestionuje zasadność Zawiadomienia, Zamawiający i/lub Użytkownik wyznaczy termin dokonania wspólnej komisyjnej oceny (oględzin) stwierdzonej wady. Data i miejsce oględzin zostają określone przez Zamawiającego i/lub Użytkownika w terminie do pięciu (5) dni od  otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

- Wynikiem wspólnej, dokonanej przez Zamawiającego i/lub Użytkownika i Wykonawcy, komisyjnej oceny (oględzin) stwierdzonej wady będzie pisemny protokół, w którym zostaną zapisane ustalenia dokonane przez komisję. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego i/lub Użytkownika będzie równoznaczne z uznaniem przez Niego za uzasadnione zgłoszenie wady dokonane przez Zamawiającego i/lub Użytkownika. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego i/lub Użytkownika do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Zamawiającego w sposób, w jaki powinien je wykonywać
w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad.

- W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady lub odmowy usunięcia wady, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu, o którym mowa w pkt 18 gwarancji), Zamawiający może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania  lub nienależytego wykonania naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do dokonania naprawy przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

- Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii, wówczas Wykonawca, na własny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

- Każde usunięcie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

- Ograniczenie odpowiedzialności gwarancyjnej

- Gwarancją nie są objęte wady przedmiotu gwarancji powstałe z innych przyczyn, niż tkwiące w elementach przedmiotu gwarancji, w szczególności :

- powstałe wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiającego i/lub Użytkownika lub inną nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w strukturę przedmiotu gwarancji,

- powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania,

- powstałych na skutek mechanicznych uszkodzeń,

- powstałych na skutek działania siły wyższej, zdarzeń losowych, spowodowane np. pożarem; powodzią, uderzeniem pioruna anomalia klimatyczne, wypadek lub kolizja drogowa oraz innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami,

- Gwarancją nie są objęte wady przedmiotu gwarancji jeżeli:

- Zawiadomienie o wadach Wykonawcy przez Zamawiającego i/lub Użytkownika zostało dokonane w sposób niezgodny z zapisami w niniejszym Oświadczeniu Gwarancyjnym,

- Zawiadomienie o wadach zostało przekazane Wykonawcy po upływie okresu gwarancji.

WYKONAWCA – GWARANT

………………………………………………..

podpisy  należycie upoważnionych przedstawicieli