# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za III kwartał 2018 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO” |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
| Beneficjent | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
| Partnerzy | Uniwersytet Warszawski w Warszawie – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E - administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki ( typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. z budżetu państwa: część budżetowa nr 27 |
| Całkowity koszt projektu | 7 442 980,00 zł |
| Okres realizacji projektu | 01.08.2018 – 31.07.2021 |

Nie dotyczy

## 1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy

## 2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 5,55% | 1,56% | 62,30% |

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów | 1 | 08-2018 |  | W trakcie realizacji |
| Odbiór sprzętu i oprogramowania | 4 | 08-2018 |  | W trakcie realizacji Przyczyny nieosiągnięcia w terminie „Kamienia milowego nr 1”: późne podpisanie Umowy o dofinansowanie, brak środków finansowych Beneficjenta na prefinansowanie zadania oraz przedłużające się postępowanie przetargowe. Ponadto pojawiały się kwestie wymagające doprecyzowania i wyjaśnień w obrębie koniecznych parametrów technicznych specyfikacji przedmiotów zamówień, co z kolei przekładało się na przedłużanie się przetargowych procedur. Skaner do digitalizacji EDS Gamma nie występował na rynku w postaci „gotowego” sprzętu, (o czym wcześniej nie wiedzieliśmy), firmy składające oferty potrzebowały kilka tygodni na montaż urządzenia. To także przyczyniło się do opóźnienia zakupu. |
| Nawiązanie umów współpracy (umów o dzieło/pracę) | 5,8 | 08-2018 | 09-2018 | osiągnięty |
| Przeprowadzenie szkolenia | 5,8 | 08-2018 |  | W trakcie realizacji |
| Dostosowanie bazy do standardów WCAG 2.0 | 6,7 | 05-2019 |  | w trakcie realizacji |
| Aktualizacja API | 6,7 | 02-2019 |  | w trakcie realizacji |
| Opracowanie procedur długoterminowej archiwizacji | 5,2 | 08-2019 |  | w trakcie realizacji |
| Digitalizacja 47 444 artykułów | 1,2 | 07-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Wprowadzenie 165 015rekordów | 1,2 | 07-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Kontrola jakości dodawanych rekordów | 3 | 07-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Przeprowadzenie audytu projektu | 6,7 | 07-2021 |  | planowany |
| Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem | 8 | 07-2021 |  | w trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 165 015 | 07.2021 | 9168 |
| 2. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | terabajty | 0,2 | 07.2021 | 0 |
| 3. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | terabajty | 0,236 | 07.2021 | 0.000057118 |
| 4. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 1 | 07.2021 | 0 |
| 5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 43 457,00 | 07.2021 | 0 |
| 6. Liczba utworzonych API [szt.] | szt. | 2 | 07.2021 | 0 |
| 7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | Szt. | 1 | 07.2021 | 0 |
| 8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] | Szt./rok | 86 022,00 | 07.2021 | 0 |

## 4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Digitalizacja 47 444 artykułów | 07.2021 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów. |

### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktualizacja API | 02.2019 |  |  |
| Dostosowanie bazy do standardów WCAG.2.0 | 05.2019 |  |  |

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko wzrostu nakładów inwestycyjnych w wyniku wzrostu średniego wynagrodzenia bądź kosztów zakupu sprzętów | średnia | Średnie | Planuje się: - podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu, -podpisanie umów o dzieło na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu, -przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena. -podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu zapewni utrzymanie stałej wartości kosztów bez względu na sytuację na rynku pracy. -podpisanie umów o dzieło oraz umowy zlecenie na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu spowoduje, że wartość kosztów nie zmieni się w trakcie realizacji projektu i utrzymana zostanie na znanym poziomie przez cały okres realizacji. -przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena. Ze względu na opóźnienia w ramach prowadzonych procedur zdecydowano o oddelegowanie do projektu większej ilości osób i wsparciu osób zaangażowanych w projekt osobami dotąd wykonującym inne prace. Rozwiązanie to nie generuje dodatkowych kosztów dla projektu, Pozwala zorganizować taka kadrę, która w terminie będzie w stanie realizować projekt. Dodatkowo planuje się monitorować kamienie milowe i punkty krytyczne i w razie konieczności angażować dalsze osoby do wsparcia. Wsparcie może mieć charakter długoterminowy bądź dorywczy (uzależniony od sytuacji w projekcie) dzięki czemu dalsze opóźnienia nie powinny mieć miejsca. |
| Ryzyko opóźnień w realizacji projektu | średnia | niskie | - weryfikacja zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów), -systematyczna kontrola pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji, - dokładne sprecyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji, - stały monitoring związany z zarządzaniem projektem, - przyjęty harmonogramu prac z założonymi realnymi - do wykonania terminami realizacji projektu. - aktualizacja harmonogramu. Spodziewanymi rezultatami powyższych działań będą: -zweryfikowanie zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów), -systematyczne kontrolowanie pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji, - dokładne precyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji, - permanentne monitorowanie związane z zarządzaniem projektem, - przyjęcie harmonogramu prac z założonymi realnymi do wykonania terminami realizacji projektu. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła nieznaczna zmiana dotycząca ilości zdigitalizowanych dokumentów oraz zgodna z przyjętym harmonogramem zmiana w zakresie liczby udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego a także dotycząca rozmiaru udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. |
| Błędy we wprowadzanych metadanych | duża | niskie | Działania zarządcze: Celem minimalizacji ryzyka przeprowadzona zostanie rekrutacja w wyniku której nastąpi wybór osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Ponadto zorganizowane zostanie szkolenie w celu zapoznania się wszystkich osób realizujących projekt z zasadami działania. Stworzony zostanie system kontroli jakości pozwalający na wychwytywanie błędów, obejmujący zadanie dotyczące redagowania nowo powstałych rekordów bazy. Ponadto: ujęto w kosztach projektu zadanie związane z kontrolą jakości produktów, prowadzona jest weryfikacja rekordów przez redaktorów, a w przypadku wystąpienia błędu, następuje odesłanie do korekty przez redaktorów rekordów. Faktyczne efekty powyższych działań spowodowały, że przeprowadzona została rekrutacja w wyniku której nastąpił wybór osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie, jak również stworzono system kontroli jakości polegający na wykrywanie na bieżąco błędów i ich korygowanie. Wymieniony system obejmuje zadanie dotyczące redagowania nowo powstałych rekordów bazy. |
| Ryzyko nieotrzymania dofinansowania | duża | niskie | Działania zarządcze: w procesie przygotowania inwestycji, jej założeń, koncepcji technicznej i technologicznej, założeń finansowych, zaangażowano zespół pracowników Wnioskodawcy posiadających doświadczenie zarówno w zakresie przygotowania i obsługi procesów inwestycyjnych, jak i doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,nawiązano współpracę z firmą doradczą, która posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej. W celu ograniczenia ryzyka nieuzyskania dotacji w pełnej wysokości lub opóźnienia w wypłacie dofinansowania podjęto następujące środki zaradcze: opracowano wewnętrzne procedury wyboru wykonawców /dostawców uwzględniające wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, w przygotowanie dokumentacji przetargowej zaangażowano zespół doświadczonych pracowników, którzy w razie potrzeby zostaną wsparci przez odpowiednią kancelarię prawną, wdrożone zostaną wewnętrzne regulacje dotyczące weryfikacji postępów procesu inwestycyjnego, jego zgodności z umową i harmonogramem prac, wnioski o płatność składane będą regularnie, a pracownicy Wnioskodawcy będą dokładać wszelkich starań, aby dokumentacja była kompletna i poprawna. Wszystkie powyższe podjete działania spowodowały przyznanie dofinansowania na realizację projektu. |
| Brak łącza internetowego | mała | znikome | Działania zapobiegawcze: Celem minimalizacji ryzyka Wnioskodawca współpracuje z dostawcą internetu, który zapewnia doskonałą jakość łącza., korzysta z łącza internetowego Uczelni oraz uczelnianych programów antywirusowych ( to znaczy zakupionych przez UPP ). Możliwe jest: - uruchomienie zastępczego bezprzewodowego internetu, - praca w systemie off-line. Faktycznym efektem jest dotychczasowy brak perturbacji w płynnej realizacji zaplanowanych działań. |
| Awaria sprzętu komputerowego | średnia | znikome | Działania zapobiegawcze: zakupione zostaną dyski zewnętrzne oraz pendrive, celem m. in. zabezpieczenia danych. Działania zarządcze: - naprawa przez specjalistów zatrudnionych w strukturach UPP, - kontakt z producentem sprzętu celem naprawy/złożenia reklamacji, - aktualizacja harmonogramu. Nie nastąpiła żadna zmiana w zakresie omawianego ryzyka, sprzęt działa bezawaryjnie. |
| Wystąpienie siły wyższej | duża | znikome | Działania zarządcze: -aktualizacja harmonogramu, -skierowanie wniosku do Komitetu Sterującego. Omawiane ryzyko nie wystąpiło. |
| Ryzyko wydłużenia realizacji projektu/zmian w harmonogramie w wyniku absencji osób, z którymi podpisano umowy | średnia | średnie | Działania zarządcze: W przypadku absencji osoby/osób prace zostaną rozplanowane w taki sposób, aby umożliwić rozdzielenie ich wśród osób wykonujących podobne czynności. Ponadto przewiduje się: oprócz rozdzielenia obowiązków wśród innych pracowników, w przypadku dłuższej nieobecności, zawarcie umowy na zastępstwo oraz aktualizację harmonogramu. Absencja w stopniu nieznacznym, nie miała wpływu na ryzyko wydłużenia realizacji projektu/zmian w harmonogramie. |
| Utrata siły roboczej na rzecz innych rynków europejskich | średnia | znikome | DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE Zaplanowane w ramach projektu wynagrodzenie przewyższa średnie wynagrodzenie krajowe, mając zapewnić zainteresowanie wykwalifikowanych osób do udziału w projekcie. Ponadto Wnioskodawca proponuje możliwość pracy zadaniowej/zdalnej. PROPONOWANE REAKCJE - w przypadku problemów z rekrutacją pracowników, należy zwiększyć akcję promocyjno-informacyjną. Ryzyko utraty siły roboczej na rzecz innych rynków europejskich nie wystąpiło. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zerwane łącza z serwerem ICM lub awaria serwera | duża | znikome | Celem minimalizacji ryzyka Wnioskodawca zapewni tworzenie na serwerze Biblioteki zapasowych kopii bazy AGRO w celu zabezpieczenia danych. proponowana praca zastępcza w systemie off-line, - wysyłanie pakietów do dołączenia do bazy, zamiast pracy bezpośrednio na serwerze docelowym. Do tej pory nie miało miejsca zerwane łącza z serwerem ICM ani awaria serwera. |

8. Dane kontaktowe: Zofia Kasprzak, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, e-mail: rektorat@up.poznan.pl, zofia.kasprzak@up.poznan.pl, tel.: 61 8 48 70 01, 61 8 46 62 06

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE