# INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.03.01.00-18-0002/16-014

| 1 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres jednostki kontrolowanej | Plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów |
| 3 | Nazwa i numer projektu | Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie - nr PLSK.03.01.00-18-0002/16 |
| 4 | Termin kontroli | 27.03 – 26.04.2023 r. |
| 5 | Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli | Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.Dz.U.2020, poz.818). |
| 6 | Członkowie zespołu kontrolującego | - Bożena Lepak - kierownik zespołu kontrolującego, - Anna Szydełko - członek zespołu kontrolującego |
| 7 | Zakres kontroli | Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok obrachunkowy od 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego. Zakres kontroli obejmował: - wsparcie mikrobeneficjentów w realizacji mikroprojektów, - wykorzystanie i rozliczenie zaliczki, - zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczania w ramach projektu parasolowego, - przekazywanie płatności mikrobeneficjentom, - wykonanie działań przewidzianych/ opisanych w projekcie, - osiągnięcie wskaźników, - prowadzenie ewidencji księgowej, - przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji. W okresie objętym kontrolą nie miały miejsca procesy organizacji i przeprowadzania naborów oraz podpisywania umów. Były one przedmiotem kontroli w roku 2021. W okresie objętym bieżącą kontrolą zweryfikowano tylko proces podpisania umowy z mikrobeneficjentem nr INT/EK/KAR/3/IV/A/285, wybranym z listy rezerwowej w wyniku stwierdzonych oszczędności w projekcie parasolowym. W ramach mikroprojektów do próby wylosowano wydatki z jednego mikroprojektu indywidualnego (wobec braku projektów wspólnych), raport nr INT/EK/KAR/3/IV/A/0307/IV/K, zgodnie z zapisami sekcji 5.2.4 pkt 3 Wytycznych dla Kontrolera Krajowego w programach EWT na lata 2014-2020. W pozostałym zakresie kontrola została przeprowadzona za okres objęty czterema wnioskami o płatność tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków w sposób losowy wybrano siedem wydatków, w ramach kosztów zarządzania, które stanowią 11,76% wartości wszystkich wydatków przedstawionych do refundacji za w/w okres. |
| 8 | USTALENIA Z KONTROLI Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-18-0002/16-00 z dnia 04.08.2016 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 09.08.2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 27.12.2018 r., Aneksem nr 3 z dnia 20.05.2020 r., Aneksem nr 4 z dnia 30.12.2020 r oraz Aneksem nr 5 z dnia 07.06.2021 r. Data rozpoczęcia projektu: 17.02.2016 r. Data zakończenia projektu: 31.12.2022 r. Partner Wiodący zobowiązany jest do złożenia (do WST) końcowego wniosku o płatność dla projektu nie później niż 20.05.2023 r. - Kontrola wykonania działań przewidzianych/opisanych w projekcie W okresie objętym kontrolą Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska nie przeprowadzało szkoleń dla potencjalnych mikrobeneficjentów. Przeprowadzano natomiast bezpośrednie i telefoniczne konsultacje z potencjalnymi wnioskodawcami. W okresie objętym kontrolą Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP) zorganizowało w dn. 22.03.2022 r. Komitet ds. mikroprojektów w formule on-line. Przedstawiono stan wdrażania projektu parasolowego oraz mikroprojektów, w tym stopień osiągnięcia wskaźników. Podczas posiedzenia zaktualizowano Podręcznik mikrobeneficjenta oraz zatwierdzono do dofinansowania mikroprojekt złożony do Preszowskiego Samosprawnego Kraju (PSK). SEKP prowadziło również bezpośrednie i telefoniczne konsultacje dla mikrobeneficjentów w zakresie rozliczania mikroprojektów. - Kontrola osiągnięcia wskaźników Beneficjent jest odpowiedzialny za wskaźniki programowe projektu: (stan wg. aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie). Poziom osiągnięcia wskaźników wynika ze zrealizowanych mikroprojektów. - Liczba wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń. Wartość docelowa 24 (liczba). Poziom realizacji wskaźnika w okresie objętym kontrolą wynosi 55, co stanowi 229,17 % - Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólnych szkoleń. Wartość docelowa: 286 osoby. Poziom realizacji wskaźnika w okresie objętym kontrolą wynosi 3 807 osób, co stanowi 1331,12 %. Znaczne przekroczenie wartości wskaźników nie generowało dodatkowych kosztów. Tożsama wartość przedstawiona została we wnioskach o płatność za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. - Kontrola ewidencji księgowej Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zaktualizowanym zakładowym planem kont, wprowadzonym Zarządzeniem wewnętrznym z dnia 01.10.2015 r. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki polska w sprawie aktualizacji zakładowego planu kont. Sposób ewidencji księgowej został określony we wprowadzonych Uchwałą Nr 02/V/2018 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 19 listopada 2018 r. o „Zasadach gospodarki finansowej”. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność przedłożonych przez niego z wnioskiem o płatność za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. kopii dokumentów księgowych (próba) i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie Beneficjenta. Kontrola wydatków (na podstawie wylosowanej próby) - Koszty zarządzania Kontrolę przeprowadzono na podstawie wylosowanej próby wydatków z kategorii: koszty personelu, koszty ekspertów/usług zewnętrznych, wydatki biurowe i administracyjne, wydatki na wyposażenie, koszty podróży i zakwaterowania. W ramach kategorii: - „koszty personelu” (1) zweryfikowano wynagrodzenia pracowników SEKP zatrudnionych na Umowy o pracę, którym powierzono pełnienie obowiązków wynikających z przygotowania i realizacji projektu parasolowego w ramach 3 osi priorytetowej, na podstawie listy płac z lutego 2022 r. - „wydatki biurowe i administracyjne” zweryfikowano wydatki (3) dotyczące zakupu art. spożywczych na spotkanie z mikrobeneficjentami, usługi informatycznej, usługi utrzymania czystości w biurze, - „koszty podróży i zakwaterowania” zweryfikowano koszt delegacji (1) dotyczącej wyjazdu pracownika SEKP do Bielsko-Białej na spotkanie konsultacyjne z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące wdrażania mikroprojektów., - ,,wydatki na wyposażenie” zweryfikowano koszt (1) zakupu 2 szt. komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, - „koszty ekspertów zewnętrznych” zweryfikowano wydatek (1) związany z usługą produkcji filmu promującego Mikroprojekty. Kontrola potwierdziła, że objęte próbą kontrolną wydatki zostały poniesione prawidłowo, zgodnie z zasadami kwalifikowalności, obowiązującymi w Programie. Beneficjent prawidłowo wystąpił o refundację podatku VAT, ujętego we wnioskach o płatność za okres 01.01.2022r. – 31.12.2022r. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi do przedmiotowych wniosków o płatność Euroregion Karpacki nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zwolnione jest podmiotowo ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od 17.06.2013 r., w przypadku zamówień/zakupów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 250,00 EUR SEKP stosowało zapisy Instrukcji postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwoty 250,00 EUR. Przedmiotowa instrukcja została przyjęta Uchwałą nr 02/II/2013 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w dniu 17.06.2013 r. W dniu 02.04.2020 r. Uchwałą nr 04/III/2020 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska została zaktualizowana i przyjęta Instrukcja postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 000,00 EUR netto. W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. Potwierdzono, że poniesione wydatki były: - związane z projektem, - konieczne do realizacji projektu, - rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane, - sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych. - Mikroprojekt Podczas kontroli zespół kontrolujący zbadał proces weryfikacji wydatków w ramach jednego częściowego wniosku o płatność mikroprojektu indywidualnego: - Wniosek nr INT/EK/KAR/3/IV/A/0307/IV/K dotyczący mikroprojektu pn. „Futbol ponad granicami”, nr INT/EK/KAR/3/IV/A/0307, realizowanego przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie, ujęty przez SEKP we wniosku o płatność nr PLSK.03.01.00-18-0002/16-025 za okres 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. Raport z realizacji mikroprojektu pn. „Futbol ponad granicami”, Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie za okres 01.11.2021 r. – 31.12.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 152 172,52 PLN wpłynął do Euroregionu w dniu 04.02.2022 r. Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/3/IV/A/0307/IV/1/K, w dniu 10.03.2022 r. pismem znak SEK/09/03/22/ŁG Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przekazało do Beneficjenta pismo z uwagami do raportu z postępu realizacji mikroprojektu. Poprawiony raport nr INT/EK/KAR/3/IV/A/0307/IV/2/K na kwotę wydatków kwalifikowanych 144 382,42 wpłynął do Euroregionu 25.03.2022 r. Po dokonaniu poprawnej weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/3/IV/A/0307/IV/2/K, w dniu 29.03.2022 r., pismem znak SEKP/30/03/22/ŁG Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przekazało do Beneficjenta pismo z uwagami do raportu z postępu realizacji mikroprojektu. W dniu 12.04.2022 r., SEKP poinformowało Beneficjenta, że w dniu 05.04.2022 r. upłynął termin na złożenie poprawionego raportu oraz poproszono o jak najszybsze jego złożenie. Beneficjent w dniu 13.05.2022 r., zwrócił się do SEKP o przedłużenie terminu do dnia 17.05.2022 r., na złożenie wyjaśnień do raportu. W dniu 04.08.2022 r., SEKP wysłało email do Beneficjenta z informacją o miesięcznym kursie wymiany stosowanym przez Komisję Europejską w miesiącu sierpniu 2022 r. Dnia 11.08.2022 r., Beneficjent złożył raport z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/3/IV/A/0307/IV/3/K na kwotę wydatków kwalifikowalnych 37 301,87 EUR, dofinansowanie z EFRR w kwocie 31 706,59 EUR. Ponowna weryfikacja dokumentów została przeprowadzona na podstawie zał. 1 tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową w ramach raportów z realizacji mikroprojektu przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska: - pracownika I –23.08.2022 r., - pracownika II – 23.08.2022 r., - Dyrektora - 23.08.2022 r. Została także przeprowadzona weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT na podstawie listy sprawdzającej przez pracownika SEKP w dniu 23.08.2022 r. W dniu 23.08.2022 r., przez pracownika SEKP, zostało uzupełnione zestawienie dotyczące stanu sprawdzania Raportu z realizacji mikroprojektu. W dniu 24.08.2022 r., pismem znak SEKP/11/08/22/ŁG Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 37 301,87 EUR. Zgodnie z §11 pkt. 3 umowy o dofinansowanie mikroprojektu w dniu 23.08.2022 r. dokonano refundacji z EFRR w kwocie 15 853,29 EUR. Pozostała część należności zostanie zferundowana niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o płatność i przekazaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Refundacja dotycząca rezerwy celowej została dokonana w dniu 04.10.2022 r. W dniu 7.12.2022 r., SEKP dokonało refundacji pozostałych wydatków w kwocie 15 853,30 EUR. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 37 301,87 EUR, dofinansowanie z EFRR w kwocie 31 706,59 EUR. Kontrola na miejscu W dn. 30.11.2022 r. oraz w dn. 02.12.2022 r. SEKP przeprowadził doraźną wizytę sprawdzającą na miejscu w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Celem kontroli było potwierdzenie realizacji przez mikrobeneficjenta umowy o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego oraz potwierdzenie prawidłowości zrealizowanych działań i osiągnięcia wskaźników w okresie objętym raportem nr INT/EK/KAR/3/IV/A/0285/III/K. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. - Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Oznaczono lokal biura projektu. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem. Na stronie internetowej http://www.karpacki.pl umieszczono informacje o Programie. Jest ona na bieżąco aktualizowana. Beneficjent na stronie internetowej zamieszcza wydawany newsletter, w którym informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z wdrażaniem i realizacją mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, przedstawia relacje ze spotkań. Wszelkie aktualności zamieszczane są również na facebooku. SEKP wziął udział w następujących wydarzeniach podczas których miała miejsce promocja Programu Interreg PL-SK oraz efektów mikroprojektów: - w dn. 15.06.2022 r. SEKP wzięło udział w wydarzeniu zorganizowanym przez instytucje zewnętrzne – Forum Słowackie w Bardejowie-Zdroju, gdzie miała miejsce promocja efektów mikroprojektów. - w dn. 30.07.2022 r. Festiwal Eko Cypel w Polańczyku (udział bezkosztowy), - w dn. 11.09.2022 r. Carpathia Etno Weekend w Polańczyku, - w dn.23-26.11.2022 r. – udział w targach turystycznych TT Warsaw (bezkosztowy) - w dn. 16.12.2022 r. – organizacja stoiska promocyjnego podczas eventu EKOGALA (udział bezkosztowy). SEKP ponadto w ramach projektu zrealizował produkcję filmu promującego zrealizowane mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim. Udział w wydarzeniach promocyjnych potwierdzono m.in.: na podstawie delegacji, zaproszenia z ramowym programem wydarzenia, harmonogramu przebiegu spotkania, wystawionych faktur, dokumentacji zdjęciowej, filmu promocyjnego umieszczonego na stronie Beneficjenta). Część wydarzeń miała charakter bezkosztowy – wydatki zostały poniesione w ramach 1 osi Projektu Parasolowego, niemniej jednak podczas wydarzeń promowano osiągnięcia z mikroprojektów w ramach obydwu osi 1 oraz 3. - Kontrola wypełniania obowiązków Beneficjenta Wiodącego Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska podpisało umowę partnerską z WJT w Preszowie (Partner projektu) w dniu 29.06.2016 r. Zawarto również aneksy: Aneks nr 1/2017 z 25.08.2017 r., Aneks nr 1/2019 z 11.03.2019 r., Aneks nr 1/2020 z 03.07.2020 r. oraz Aneks 1/2021 z dnia 25.03.2021 r. Umowa partnerska realizowana jest w sposób prawidłowy. W okresie objętym kontrolą Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska prawidłowo wnioskowało i otrzymało od Instytucji Zarządzającej refundację dotyczącą wniosku o płatność nr 24, natomiast Mikrobeneficjenci otrzymali refundacje z środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z poprzednich refundacji. Na podstawie wyciągów bankowych potwierdzono przekazywanie przez SEKP refundacji w prawidłowej wysokości i bez zbędnej zwłoki. W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie wnioskował o zaliczkę. W ramach realizacji projektu parasolowego IZ wypłaciła zaliczkę w ogólnej wysokości 142.781,94 EUR w tym dla Partnera wiodącego -u SEKP przypadała kwota 99.090,67 EUR oraz dla Partnera Projektu - WJT Presov 43.691,27 EUR. Z uwagi na zakończenie projektu parasolowego proces rozliczenia zaliczki w uzgodnieniu z IZ został rozpoczęty od raportu 25 zatwierdzonego na kwotę 69.823,53 EUR. Raport 26 również został zaliczony do rozliczenia zaliczki w całości zatwierdzonej kwoty 9.079,26 EUR. Na dzień przeprowadzonej kontroli zaliczka została rozliczona w wysokości 78.902,79 EUR. Pozostała do rozliczenia kwota zaliczki w wysokości 63.879,15 EUR zostanie potrącona z ostatniego końcowego wniosku o płatność. Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska zatwierdzono Wytyczne dla Euroregionu Karpackiego w zakresie sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wytyczne zawierają szczegółowe zasady realizacji obowiązków wymienionych w par.12, ust.3, pkt 1-5 umowy o dofinansowanie projektu parasolowego, w szczególności – procedury, w oparciu o które dokonuje się sprawdzenia, czy wydatki przedstawione przez mikrobeneficjentów są kwalifikowalne i prawidłowo poniesione. W okresie objętym kontrolą Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 01.08.2021 r. zatwierdzono zmiany przedmiotowych Wytycznych, wprowadzając nowe listy sprawdzające do kontroli zamówień publicznych. Wytyczne stosowane były w sposób prawidłowy. - Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego. A. Organizacja i przeprowadzanie naborów W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie przeprowadzał naborów. B. Kontrola oceny wniosków o dofinansowanie i zawarcia umów. Ocena wniosków o dofinansowanie była przedmiotem kontroli w 2021 r. Kontrolę oceny zawarcia umów i aneksów przeprowadzono na próbie: wylosowano do kontroli umowę i aneks mikroprojektu nr INT/EK/KAR/3/IV/A/285 - „Karpacka Przestrzeń Edukacyjna – kadry dla rozwoju pogranicza” Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu. Uchwałą nr 2/2021 z dnia 20.01.2021 r., Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, mikroprojekt nr INT/EK/KAR/3/IV/A/285 został wpisany na listę rezerwową mikroprojektów złożonych w trakcie IV naboru wniosków aplikacyjnych. Dofinansowanie mikroprojektów rezerwowych uzależnione jest od pojawienia się oszczędności w realizowanych mikroprojektach. W dniu 15.12.2021 r., SEKP poinformowało Państwową Wyższą Szkołę Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu o możliwości dofinansowania mikroprojektu znajdującego się na liście rezerwowej w związku z pojawieniem się oszczędności. W dniu 21.12.2021 r., PWSTE w Jarosławiu wyraziło gotowość do realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/3/IV/A/285. Pismem z dnia 27.12.2021 r., SEKP rozpoczęło proces związany z podpisywaniem umowy o dofinansowanie zgodnie z decyzją Komitetu ds. mikroprojektów nr 4/2021 z dnia 20.01.2021 r. Umowa o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego nr INT/EK/KAR/3/IV/A/285 została podpisana 03.03.2022 r. Aneks do umowy o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego został podpisany w dniu 27.06.2022 r. - Kontrola archiwizacji Dokumenty związane z projektem, w tym – wersje elektroniczne, przechowywanie są w siedzibie Beneficjenta, w Rzeszowie przy Placu Kilińskiego 2. Dokumentacja projektowa jest archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów. Beneficjent ma obowiązek przechowywania dokumentacji odnoszącej się do wdrażania Projektu co najmniej przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej na rzecz projektu lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące projektu – w zależności od tego, który termin upływa później. Podsumowanie ustaleń kontroli: Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, umową o dofinansowanie projektu nr PLSK.03.01.00-18-0002/16-00 z dnia 04.08.2016 r., zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 09.08.2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 27.12.2018 r., Aneksem nr 3 z dnia 20.05.2020 r., Aneksem nr 4 z dnia 30.12.2020 r oraz Aneksem nr 5 z dnia 07.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono. |  |
| 9 | Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości | brak |
| 10 | Zalecenia pokontrolne | brak |
| 11 | Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/) | n/d |
| 12 | Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: |  |
|  | - Bożena Lepak ……………………………………………………….. - Anna Szydełko …………………………………............................... |  |
| 13 | Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data |  |
|  | DATA: 2023-04- |  |
| 14 | Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data |  |
|  | DATA: 2023-04- |  |