|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa*** *(wnioskodawca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, beneficjent Główny Urząd Statystyczny)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „termin osiągnięcia” wskazano daty krytyczne osiągnięcia, a powinno się wskazać planowane daty osiągnięcia. | 1. W kamieniu milowym pn. „Wyłonienie Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń” należy wskazać planowaną datę osiągniecia - 11.2019. 2. W kamieniu milowym pn. „Opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej” należy wskazać planowaną datę osiągnięcia - 02.2020. 3. W kamieniu milowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej” należy wskazać planowaną datę osiągnięcia - 04.2020. 4. W kamieniu milowym pn.” Dostawa infrastruktury sprzętowej i systemowej” należy wskazać planowaną datę osiągniecia - 07.2020. 5. W kamieniu milowym pn.” Wytworzenie prototypu usług US-01 i US-02” należy wskazać planowaną datę osiągnięcia - 11.2020. 6. W kamieniu milowym pn. „Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS” należy wskazać planowaną datę osiągniecia - 12.2020. |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |