RM-111-257-13

UCHWAŁA Nr 9/2014

RADY MINISTRÓW

z dnia 15 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.))  i art. 136 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, zmienionej uchwałą Nr 36/2013 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2013 r., w załączniku do uchwały pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Harmonogram finansowania Programu

Planowane kwoty środków na finansowanie Programu w całym planowanym okresie jego realizacji będą pochodziły z budżetu państwa i są określone w wysokości umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie etapów programu inwestycyjnego.

w tys. zł

| Lp. | Kategoria wydatków | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Przygotowanie projektu | 2 651 | 4 105 | 405 | 2 200 | 347 | 0 | 9 708 |  |
| 1 | Dokumentacja techniczna (koncepcyjna, projekt techniczny, projekt wykonawczy) | 2 651 | 4 105 | 405 | 2 200 | 347 | 0 | 9 708 |  |
| II | Nakłady dotyczące realizacji projektu | 0 | 1 370 | 45 164 | 49 976 | 51 631 | 41 175 | 189 316 |  |
| 1 | Roboty budowlane z kosztami rozruchu | 0 | 1 234 | 40 122 | 43 220 | 44 685 | 38 113 | 167 374 |  |
| 2 | Zakup środków trwałych 8% VAT | 0 | 0 | 1 363 | 1 240 | 1 721 | 115 | 4 439 |  |
| 3 | Zakup środków trwałych | 0 | 0 | 3 025 | 4 597 | 4 519 | 2 462 | 14 603 |  |
|  | 23% VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nadzór autorski, obsługa inwestorska | 0 | 136 | 654 | 919 | 706 | 485 | 2 900 |  |
| III | Rezerwa | 0 | 0 | 535 | 622 | 573 | 607 | 2 337 |  |
| Razem w latach |  | 2 651 | 5 475 | 46 104 | 52 798 | 52 551 | 41 782 | 201 361 | „ |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

DONALD TUSK

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r.  Nr 157, poz. 1241,

z 2011 r. Nr 279,  poz. 1644, z 2012 r. poz.1237 oraz z 2013 r. poz. 714.