## KO - dr. Nr 102
NADLEŚNICTWO PŁOCK
LEŚNICTWO SIKÓRZ
Przebudowa drogi leśnej, dojazdu pożarowego nr 1 ur. Kobierniki - droga Nr 06-12-0102
KOSZTORYS OFERTOWY
Poz. | Podstawa wyceny | Opis planowanych do wykonania robót | Jedn. miary | Cena jedn. | Odcinek A-B |  | Odcinek B-C |  | Odcinek C-D |  | Odcinek D-E |  | Odcinek E-F |  | Odcinek F-G |  | CAŁOŚĆ ROBÓT
[5 empty] | Ilość jednostek | Wartość planowanych robót netto | Ilość jednostek | Wartość planowanych robót netto | Ilość jednostek | Wartość planowanych robót netto | Ilość jednostek | Wartość planowanych robót netto | Ilość jednostek | Wartość planowanych robót netto | Ilość jednostek | Wartość planowanych robót netto | Ilość jednostek | Wartość planowanych robót netto
|  |  |  | PLN/J.m. |  | PLN |  | PLN |  | PLN |  | PLN |  | PLN |  | PLN |  | PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7
1. | 45111200-0 | Roboty przygotowawcze
1. | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.539 | 0
2. | D-01.02.01 | Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z wywozem namułów na odległość do 10 km. | m |  | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0
3. | D-01.02.01 | Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z wywozem namułów na odległość do 10 km. | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 600 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 0
4. | D-01.02.01 | Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z wywozem namułów na odległość do 10 km. | m |  | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0
5. | D-01.02.01 | Mechaniczne oczyszczenie odstojników i odpływów z namułu o grub. do 50 cm z wyprofilowaniem skarp z wywozem namułów na odległość do 10 km | m³ |  | 18.7 | 0 | 8 | 0 | 13.3 | 0 | 15.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0
6. | D-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kruszyw koparką podsiębierną z odwiezieniem na odkład na odległość do 0,5 km | m³ |  | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 45.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.38 | 0
Razem Dział 1 - Roboty przygotowawcze: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | 45111200-0 | Roboty ziemne
7. | D-02.01.01 | Usunięcie gruntów nienośnych; grunt kat. III-IV. Wykop koparką podsiębierną z wywozem na odległość do 10 km | m³ |  | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 453.7 | 0
8. | D-02.01.01 | Ułożenie geowłókniny separacyjnej o masie powierzchniowej > 400 g/m² na gruncie rodzimym (pod nasyp wyrównawczy) | m² |  | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.5 | 0
9. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypu wyrównawczego z dowiezionej pospółki o uziarnieniu 0/31,5 i współczynniku filtracji k10 ≥ 0,0093 cm/s | m³ |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 266.68 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 798.98 | 0
Razem Dział 2 - Roboty ziemne: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | 45232452-0 | Roboty odwodnieniowe
10. | D-03.01.03.A | Remont przepustu. Wymiana zdegradowanej ławy żwirowej pod przewodem rurowym PEHD ø500 SN8 i obsypki z pospółki. | szt. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11. | D-03.01.03.A | Remont przepustów. Wymiana uszkodzonego przewodu rurowego PE ø600 na PEHD ø600 SN8 na ławie żwirowej. | szt. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12. | D-03.01.03.A | Przebudowa przepustów. Wymiana załamanych betonowych przewodów rurowych ø400 na PEHD ø400 SN 8 z rozebraniem i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni. | szt. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13. | D-03.01.03.B | Wykonanie kaskad spowalniających z profili PVC na rowach odwadniających | szt. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
14. | D-03.01.03.B | Umocnienie dna i skarp rowów płytami EKO o wymiarach 60x40x10 cm | m² |  | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1120.8 | 0
Razem Dział 2 - Roboty odwodnieniowe: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | 45233220-7 | Podbudowa
15. | D-04.04.04 | Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego twardego 31,5/63 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm. | m² |  | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 207.4 | 0 | 1374.3 | 0
Razem Dział 4 - Podbudowa: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | 45233220-7 | Roboty nawierzchniowe
16. | D-05.02.01 | Wbudowanie warstwy nawierzchniowej z nieszanki kruszywa łamanego twardego 0/31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. | m² |  | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 361.5 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1219.5 | 0
17. | D-05.02.01 | Profilowanie nawierzchni tłuczniowej z wbudowaniem warstwy warstwy wyrównawczej istniejącej nawierzchni. Mieszanka kruszywa łamanego twardego 0/25 - średnia grubość wyrównania po zagęszczeniu 5 cm. | m² |  | 2513.05 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 657 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4319.05 | 0
18. | D-05.02.01 | Wbudowanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej istniejącej nawierzchni. Mieszanka kruszywa łamanego twardego 0/31,5 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m² |  | 402.5 | 0 | 177.5 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 18 | 0 | 1489 | 0
19. | D-05.02.01 | Wbudowanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej istniejącej nawierzchni. Mieszanka kruszywa łamanego twardego 0/31,5 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. | m² |  | 0 | 0 | 169.5 | 0 | 149.5 | 0 | 322.3 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 808.3 | 0
20. | D-05.02.01 | Wbudowanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej istniejącej nawierzchni. Mieszanka kruszywa łamanego twardego 0/31,5 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m² |  | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0
21. | D-05.02.01 | Formowanie poboczy utwardzonych z nieszanki kruszyw z odzysku /materiał Inwestora/ z zagęszczeniem. | m³ |  | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 23.79 | 0 | 167.31 | 0
Razem Dział 5 - Roboty nawierzchniowe: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | 45233200-1 | Roboty wykończeniowe i towarzyszące
22. | D-10.00.00 | Profilowanie poboczy gruntowych | m² |  | 950 | 0 | 105 | 0 | 355 | 0 | 290.5 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2065.5 | 0
23. | D-10.00.00 | Zagęszczanie korony walcem ogumionym | m² |  | 3614 | 0 | 1232 | 0 | 1312 | 0 | 1464 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 9094 | 0
Razem Dział 6 - Roboty wykończeniowe i towarzyszące: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Wartość robót netto: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podatek VAT = 23%: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Wartość robót brutto: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Uwaga:
| 1/ | Podstawa wyceny - analiza cen rynkowych w II kw. 2022 r.