# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Zdrowia |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1, budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **Projektu** | 23 570 025,35 PLN |
| **Okres realizacji**  **Projektu** | 1.06.2017 -31.05.2020 |

## **Otoczenie prawne**

Akty prawne: Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1926).

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 61,11 % | 43,48 % | 61,48 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamieszczenie API do 6 baz na dane.gov.pl  Uruchomienie produkcyjne rozbudowanego portalu danepubliczne.gov.pl  Opublikowanie standardów otwartości danych  Przeszkolenie 400 pracowników administracji centralnej  Zakończenie działań promocyjnych | 1 (4), 2 (6), 3 (6), 4 (6), 5 (934000), 6 (0,034)  3 (1)  Pozostałe wartości wskaźników 2 i 5 osiągane będą dzięki realizacji kamieni milowych 3-6, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni | 03.2019  10.2019  04.2018  02.2020  02.2020 | 06.2018 | W trakcie realizacji. Kamień milowy został osiągnięty w planowanym terminie w zakresie API do 3 baz (BDL GUS, BeSTi@ MF oraz Terminy leczenia NFZ). Pozostałe API zostaną udostępnione między V a IX 2019, a zatem nie zostanie przekroczony termin krytyczny realizacji kamienia milowego określony w WoD. Opóźnienie spowodowane jest: w przypadku NFZ - zmianami struktury danych (w związku ze zmianami prawnymi), a w przypadku MC - przedłużającymi się pracami nad CEPiK 2.0 (więcej w opisie ryzyk)  W trakcie realizacji  Zakończono  Opóźnienie spowodowane długotrwałym postępowaniami o udzielenie zamówień (w tym brak ofert). Na opóźnienie się terminu miały również wpływ powszechne konsultacje publiczne i bardzo duże zainteresowanie zgłaszaniem uwag. Termin krytyczny nie zostanie przekroczony  W trakcie realizacji.  W trakcie realizacji. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 4 | 05-2020 | 3 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 456 | 05-2020 | 4730 |
| 1. Liczba utworzonych API, wartość docelowa | Szt. | 7 | 03-2019 | 3 (w trakcie realizacji) |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 6 | 03-2019 | 3 (w trakcie realizacji) |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 979 000 | 05-2020 | 4 438 827 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego, wartość docelowa: 0,04 TB, wartość na koniec kwartału: 0,055 TB. Przewidywany rok realizacji: 2020. | TB | 0,04 | 05-2020 | 0,53 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 baz zostanie udostępnionych przez API: MC - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK); GUS - Bank Danych Lokalnych (BDL); NFZ - Statystyka NFZ, w tym Statystyka  LEKI (SLEKI) i Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów (SJGP); Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia; Informator o umowach; MF - Besti@: informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. | 03.2019 |  | 2018-12-04 - udostępniono bazę GUS BDL (<https://api.stat.gov.pl>)  2019-02-26 - udostępniono na portalu bazę NFZ Terminy Leczenia  2019-03-27 – udostępniono na portalu bazę MF Besti@ |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Standardy: interfejsu programistycznego aplikacji (API), techniczny, bezpieczeństwa, prawny.  2. Rozbudowany portal dane.gov.pl  3. Szkolenia dla administracji; udostępnione materiały szkoleniowe  4. Produkty promocyjno-informacyjne otwartości danych (Hackathony, eksperckie spotkanie warsztatowe z zakresu otwierania danych, kampania internetowa). | 04.2018  10.2019  02.2020  02.2020 | 06.2018 |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużające się postępowania dot. zamówień publicznych, brak zainteresowania potencjalnych wykonawców, niska, jakość dostarczonych produktów realistyczne i elastyczne planowanie w projekcie.  Ryzyko rotacji w zespole realizującym projekt, w szczególności pozyskanym w ramach usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Dzielenie zasobów z projektem Otwarte dane plus.  Zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie developmentu  Niedoszacowanie czasu wytworzenia funkcjonalności portalu związane z ich złożonością  Opóźnienia w realizacji API Umowy NFZ spowodowane zmianami w sposobie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach wprowadzonego Podstawowego Systemu Zabezpieczenia, kompleksowej opieki koordynowanej i zmiany w SI NFZ w zakresie struktury danych świadczeniodawców.  Opóźnienie w dostarczeniu docelowych środowisk dla rozwiązania API do CEPiK związane z wydłużaniem się prac nad CEPiK 2.0 i zaangażowaniem COI w inne przedsięwzięcia | Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Średnia | Średnia  Średnie  Średnie  Średnia  Średnia  Średnia | Rzetelne i realistyczne formułowanie oczekiwań odnośnie do zakresu zamówień i kryteriów wyboru wykonawcy.  Realistyczne i elastyczne planowanie w projekcie. Weryfikacja produktów przez ekspertów.  Zapewnienie wymiany wiedzy w zespole, zastępowalności i szczegółowej dokumentacji.  Planowanie z uwzględnieniem rezerw czasowych.  Pogłębienie analizy w zakresie skomplikowanych funkcjonalności  Przesunięcie terminu realizacji API Umowy oraz pozyskanie eksperta zajmującego się analityką danych z zakresu umów  Motywowanie zaangażowanych podmiotów do intensywniejszych prac |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API | duża | niskie | Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów. |

1. **Dane kontaktowe:** Edyta Kruza, DODiRK, [Edyta.Kruza@mc.gov.pl](mailto:Edyta.Kruza@mc.gov.pl), 22 556 84 15

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)