|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego [RAPORT KOŃCOWY]*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | 1) Podano, iż wartość osiągnięta wskaźnika „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” wyniosła 182 GB, wobec wartości docelowej określonej na poziomie 2,7 TB.  We wniosku o płatność końcową podano, iż osiągnięta wartość tego wskaźnika wynosi 4,26 TB. Różnica w wartościach podanych w obu miejscach jest znacząca.  2) Wartość wskaźnika rezultatu „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” na zakończenie realizacji projektu wyniosła 0. Podano informację, iż „*Wskaźnik dotyczący liczby pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego zostanie osiągnięty rok po zakończeniu realizacji projektu. Cyklicznie co 3 miesiące generowany będzie raport wykazujący liczbę pobrań/odtworzeń”.*  W związku z tym, że wszystkie planowane dane zostały udostępnione, proszę o informację, czy na zakończenie realizacji projektu dokonano pomiaru wskaźnika rezultatu i czy osiągnięto jego wartość cząstkową, tj. większą od 0? Jeśli tak, wartość tę można podać zarówno w raporcie końcowym z realizacji projektu, jak i we wniosku o płatność końcową.  Na osiągnięcie pełnej wartości, beneficjent ma rok (01-2022), tak jak to wskazano w raporcie końcowym. | 1) Proszę o weryfikację podanej wartości wskaźnika „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” i jej ewentualną korektę. Dane te powinny być spójne w dokumentach końcowych projektu.  2) W przypadku, gdyby w wyniku pomiaru, okazało się, że osiągnięto częściowo wartość wskaźnika rezultatu „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, możliwe jest wykazanie tej wartości zarówno w raporcie końcowym projektu (z obecną adnotacją, że pełna wartość zostanie osiągnięta w styczniu 2022 r.), jak i we wniosku o płatność końcową. Proszę o ewentualną korektę w tym zakresie. | 1)Błędnie podano wartość 182 GB, prawidłowa wartość wskaźnika została wykazana w wniosku o płatność końcową i wynosi 4,26 TB  2)Wskaźnik pobrań/odtworzeń osiągnięty został częściowo i wynosi 25 741. Wartość końca zostanie osiągnięta w styczniu 2022r. |
| **2** | **MFiPR** | 4. Postęp finansowy | Brak informacji o środkach certyfikowanych w ramach projektu oraz faktycznej wartości umowy. Podana wartość umowy jest różna od wartości w SL2014. | Proszę o uzupełnienie danych. | W trakcie realizacji projektu, umowa o dofinansowanie była aneksowana, ostateczne wartości z umowy, według aneksu nr 5 zostały podane w raporcie. |