# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał 2018 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO” |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
| Beneficjent | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
| Partnerzy | Uniwersytet Warszawski w Warszawie – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E - administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki ( typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. z budżetu państwa: część budżetowa nr 27 |
| Całkowity koszt projektu | 7 442 980,00 zł |
| Okres realizacji projektu | 01.08.2018 – 31.07.2021 |

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy

## 2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 13,89% | 6,63 % | 93,37% |

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup sprzętów i programów, zatrudnienie i przeprowadzenie szkoleń Prace programistyczne Tworzenie i udostępnianie cyfrowych zasobów nauki Kontrola jakości produktów Informacja i promocja projektu |  | 08.2018 08.2019 07.2021 07.2021 07.2021 | 12.2018 | osiągnięty W związku z przekroczeniem planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wskazuję przyczyny jego nieosiągnięcia w planowanym terminie: - późne podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu, brak środków finansowych Beneficjenta oraz przedłużające się postępowanie przetargowe m. in. ze względu na urlopy pracowników Uczelni. -przedłużające się postępowanie przetargowe związane z dostawą sprzętu i oprogramowania, w związku z czym nie udało się przeprowadzić szkolenia dla skanerzystów bez wymaganego sprzętu. w trakcie realizacji W trakcie realizacji W trakcie realizacji w trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 2. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego 3. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | szt. terabajty terabajty | 165 015 0,2 0,236 | 07.2021 07.2021 07.2021 | 22738 0.000031471 0.001289170 |

## 4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Digitalizacja 47 444 artykułów | 07.2021 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów. |

### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktualizacja API Dostosowanie bazy do standardów WCAG.2.0 | 02.2019 05.2019 |  |  |

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko wzrostu nakładów inwestycyjnych w wyniku wzrostu średniego wynagrodzenia bądź kosztów zakupu sprzętów Ryzyko opóźnień w realizacji projektu | średnia średnia | Średnie średnie | Planuje się: - podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu, -podpisanie umów o dzieło na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu, -przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena. - weryfikacja zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów), -systematyczna kontrola pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji, - dokładne sprecyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji, - stały monitoring związany z zarządzaniem projektem, - przyjęty harmonogramu prac z założonymi realnymi do wykonania terminami realizacji projektu. PROPONOWANE REAKCJE - aktualizacja harmonogramu. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zerwane łącza z serwerem ICM lub awaria serwera | duża | znikome | Celem minimalizacji ryzyka Wnioskodawca zapewni tworzenie na serwerze Biblioteki zapasowych kopii bazy AGRO w celu zabezpieczenia danych. proponowana praca zastępcza w systemie off-line, - wysyłanie pakietów do dołączenia do bazy, zamiast pracy bezpośrednio na serwerze docelowym. |

8. Dane kontaktowe: Zofia Kasprzak, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, e-mail: rektorat@up.poznan.pl, zofia.kasprzak@up.poznan.pl, tel.: 61 8 48 70 01, 61 8 46 62 06

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE