|  |
| --- |
| ***Nazwa dokumentu: Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz******stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych*** |
| **L.p.** | **Organ****wnoszący****uwagi** | **Jednostka****redakcyjna, do****której****wnoszone są****uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie się do uwag przez Departament Realizacji Projektów** **Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska** |
| 1 | MIiR | Pkt 2. Postępfinansowy,wartośćśrodkówwydatkowanych | Zgodnie z danymi z systemu SL w zatwierdzonych wnioskach o płatność, do końca 2018 r., zostały ujęte wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 82 848,66 zł, co stanowi zaledwie ok. 0,17% kwoty zakontraktowanych wydatków kwalifikowalnych (47 400 289,33 zł), natomiast Wnioskodawca podał znacznie wyższą wartość procentową. | Proszę o weryfikację, a następnie o korektę lub precyzyjne uzasadnienie podanej w raporcie wartości procentowej. | Wysokość wydatków wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność (ujętych w systemie SL) równa jest kwocie 82 848,66 zł i obejmuje środki rozliczone do końca III kw. 2017 r.  W raporcie wskazano 8,46% wartości środków kwalifikowanych w projekcie. Są to środki, które zostały wydatkowane w ramach projektu do końca 2018 r., jednak nie zostały jeszcze rozliczone w WoP. Wydatki ujęte w dotychczasowych wnioskach o płatność są weryfikowane, pozostałe wydatki zostaną przedstawione do rozliczenia w kolejnych wnioskach.W przypadku zaangażowanych środków (14,68%), wartość ujęta w raporcie stanowi sumę środków wydatkowanych do końca 2018 r. oraz wartości podpisanych w ramach projektu umów do końca 2018 r.0,17% przedstawia wysokość środków wynikających z zaakceptowanych WoP nie zaś wydatkowanych, czy też środków, które były do końca 2018 r. zaangażowane w projekcie. |