UMOWA NR _____

w dniu _______ roku pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, ul. Miła 2, 58-372 Boguszów – Gorce, NIP: 886-001-46-84, REGON: 890023517 reprezentowanym przez:

Leszek Kościński –  Nadleśniczy

Anna Mikołajczyk – Główny Księgowy

zwanym dalej „Zamawiającym”, z jednej strony,

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”)

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP ______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego __________________________________.

reprezentowaną przez:

_________________________________________________

_________________________________________________,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________ z siedzibą w ______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________

działającym osobiście

zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie „Wykonawcy”):

1) 	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________

2) 	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r.

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zaproszenie do składania ofert („Postępowanie”) prowadzonego na podstawie zarządzenia nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie planowania i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Wałbrzych, w przedmiocie pn. „Remont drogi leśnej wewnętrznej o nr inwentarzowym 220/847 w Leśnictwie Łomnica”, została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

Definicje:

W umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami:

Umowa – oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie robót budowlanych dotyczących Obiektu wg określonego w niej zakresu rzeczowego robót i w ustalonym terminie,

Obiekt – droga leśna,

Roboty budowlane – oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych wszelkich branż budownictwa, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń dotyczących obiektu, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową,

Dokumentacja projektowa i techniczna – projekt budowlany uproszczony, przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania  odbioru robót budowlanych („STWiORB”),

Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, opracowany przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba będąca przedstawicielem Zamawiającego i umocowana przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw i obowiązków wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dotyczących zagadnień technicznych robót budowlanych w ramach dokumentacji projektowej i technicznej, przepisów Prawa budowlanego,

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm – dalej „Prawo budowlane”),

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm. – dalej: „Kc”),

Wada – wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych robót budowlano- montażowych z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w Umowie,

Strona trzecia – oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca,

Teren realizacji robót – przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlano-montażowe, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokument z ponumerowanymi stronami, zgodny z wzorem przekazanym przez Zamawiającego, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają weryfikacji i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Wewnętrzny dziennik budowy – dokument przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości budowy. Podstawową formą porozumiewania się uczestników procesu budowlanego w sprawach związanych z wykonywaniem robót budowlanych oraz dotyczących interpretowania umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego są wpisy do wewnętrznego dziennika budowy. Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych dołącza się do wewnętrznego dziennika budowy. Za właściwe prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie realizacji robót jest odpowiedzialny Kierownik Budowy.

§1

Przedmiot Umowy

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zamówienie pod nazwą: „Remont drogi leśnej wewnętrznej o nr inwentarzowym 220/847 w Leśnictwie Łomnica” prowadzonego w trybie Zaproszenie do składania ofert  na podstawie zarządzenia nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie planowania i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Wałbrzych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, dokumentacją projektową i techniczną, Ofertą, oraz Umową.

- Zakres rzeczowy i opis robót budowlanych określa dokumentacja projektowa i techniczna stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności:

- Prace przygotowawcze,

- Organizację terenu realizacji robót,

- Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną, tj. projektem budowlanym uproszczonym, przedmiarem robót i STWiORB, w tym:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- usunięcie z osi drogi oraz pobocza zawyżeń, przygotowanie podłoża,

- mechaniczne wyplantowanie istniejącego podłoża,

- odtworzenie na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nawierzchni (podbudowa z mieszanki kamiennej o uziarnieniu 0/63 mm z zagęszczeniem - grubość warstwy po zagęszczeniu min. 18 cm, wykonanie warstwy górnej nawierzchni z mieszanki kamiennej o uziarnieniu 0/31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu min. 9 cm, z zamiałowaniem kruszywem 0/2 mm (miałowanie kruszywem gabro) – gr. min. 0,5 cm),

- wykonanie, dostawa i montaż wodospustów z drewna modrzewiowego (Zamawiający dopuszcza również drewno dębowe),

- demontaż wodospustów drewnianych przewidzianych do odzysku z ich ponownym montażem po wykonaniu robót nawierzchniowych,

- demontaż wodospustów metalowych wraz z ich utylizacją,

- przekopy przez pobocza gruntowe w celu wykonania zrzutów odprowadzających wodę z nawierzchni,

- odtworzenie rowu przydrożnego,

- rozplantowanie materiału ziemnego z wykopów/ przekopów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- odtworzenie części ścianki czołowej przepustu,

- inne wyżej nie wymienione, a wynikające z dokumentacji projektowej i technicznej),

a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, normami, z należytą starannością,

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz urządzeń  koniecznych do wbudowania,

- Organizację i koordynację robót,

- Wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań,

- Usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

- Ochronę i utrzymanie terenu realizacji robót,

- Usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów powstałych w procesie budowlanym),

- Prace porządkowe i uprzątnięcie terenu realizacji robót,

- Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, tj. kompletu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z warunkami Umowy,

- Inne wyżej nie wymienione, a wynikające z Umowy i jej załączników.

- Przy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca może korzystać wyłącznie z dróg stanowiących część terenu realizacji robót, dróg leśnych udostępnionych przez Zamawiającego celem dojazdu do terenu realizacji robót, oraz z dróg publicznych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Korzystanie przez Wykonawcę i podmioty działające na jego zlecenie winno być prowadzone w sposób nie powodujący uszkodzeń elementów udostępnionych dróg leśnych.

- Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie na koszt Wykonawcy napraw elementów infrastruktury, które zostały uszkodzone czy zniszczone w związku z prowadzeniem robót objętych Przedmiotem Umowy.

- Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy („roboty zaniechane”) określonego w §1, w przypadkach i na zasadach określonych w §16 ust. 1 pkt 4 lit. a. i b Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wykonania robót zamiennych/ odmiennie w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej i technicznej, w przypadkach i na zasadach określonych w §16 ust. 1 pkt 4 Umowy.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

- Umowa (bez załączników),

- Zaproszenie do składania ofert (bez załączników),

- Projekt budowlany uproszczony,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- Przedmiar robót,

- Oferta i kosztorys budowlany Wykonawcy.

- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentach wymienionych w ust. 9, interpretacja ich treści pozostaje wyłącznie Zamawiającemu, a żadna rozbieżność w treści czy pomyłka nie może być wykorzystana na niekorzyść Zamawiającego.

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dn. 30.11.2021 r.

- Podstawą rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy i przekazanie terenu realizacji robót. Teren realizacji robót zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy.

- Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego, pod warunkiem iż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi, iż roboty budowlane zostały zakończone z tą datą i zostaną one protokolarnie odebrane w trybie określonym w § 12 i 13 Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany terminów określonych w ust. 1., wyłącznie w przypadkach wskazanych 
w  §16 Umowy.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego, o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie robót budowlano-montażowych w chwili wystąpienia takiej okoliczności. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu robót budowlano-montażowych, w celu ich realizacji w terminie wskazanym w ust. 1.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że opóźnienia sięgają, co najmniej 7 dni w stosunku do terminu realizacji zamówienia określonego w ust. 1, Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy w zakresie niewykonanej jej części lub zlecić realizację niewykonanych robót stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeśli nie będzie to możliwe, zostanie pokryty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie robót w soboty lub w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

- W opisanym w ust. 6 przypadku, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty budowlano-montażowe, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

- W przypadku przerwania robót i odstąpienia od Umowy zastosowanie mają zapisy §17 Umowy.

§3

Wynagrodzenie

- Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia robót przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie.

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ______ zł netto (słownie: ______), należny podatek od towarów i usług VAT ______ % – ______ zł (słownie: ______), razem cena (z należnym podatkiem od towarów i usług) ______ zł brutto, (słownie: ______), zgodnie z Ofertą.

- Wynagrodzenie ustalono na podstawie Oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu realizacji robót, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, rozbiórkowych, porządkowych, organizacji terenu realizacji robót  wraz z jego późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, ubezpieczenia na wypadek powstania szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od daty przekazania terenu realizacji robót do chwili protokolarnego końcowego uznania Przedmiotu Umowy za należycie wykonany, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji projektowej i technicznej zadania oraz w niniejszej Umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy, traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w ust. 2.

- Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w kosztorysie budowlanym załączonym do Umowy, nie będą zmieniane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Za świadczenia dokonane bez zlecenia lub stanowiące samowolne niedostosowanie się do warunków Umowy, wynagrodzenie nie przysługuje.

- Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 4 lit. a., b. („roboty zaniechane”), umówione wynagrodzenie ulegnie odpowiednio obniżeniu na podstawie cen jednostkowych i czynników cenotwórczych z kosztorysu budowlanego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5.

- Roboty budowlane, nieobjęte zamówieniem podstawowym, konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy („roboty dodatkowe”), będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych. Protokół konieczności, musi zawierać uzasadnienie wykonania tych robót, wycenę robót oraz warunki ich wykonania. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji robót, stanowić będzie załącznik do aneksu do Umowy. Roboty dodatkowe podlegają realizacji przez Wykonawcę przy zastosowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz poziomu cen i  składników /wskaźników cenotwórczych użytych w kosztorysie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku braku odpowiednich danych w w/w kosztorysie, cen uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, roboty zamienne oraz roboty wykonane odmiennie niż w dokumentacji projektowej i technicznej, które wykonał bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

- Rozliczenie za wykonane czynności i roboty budowlane, o których mowa w § 1 Umowy będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą oświadczeń Podwykonawców o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nimi umów.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego oraz przedłożone przez Wykonawcę dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z oświadczeniami Podwykonawców o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy i podwykonawcy.

- W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwoty do wypłaty dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22-25 należne płatności za realizację Przedmiotu Umowy będą wpłacane przez Zamawiającego na podstawie faktury, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z protokołem odbioru robót.

- Wykonawca może wystawić ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666 – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 17, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy, której dotyczy.

- Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego na PEF: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 18 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do sekretariatu Nadleśnictwa Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, ul. Miła 2, 58 - 372 Boguszów-Gorce.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.).

- Zapłata:

- kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będą dokonywane na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.),

- kwoty odpowiadające wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

- Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy (w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.)) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności: kary umowne, koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym, koszty poniesione przez Zamawiającego tytułem ubezpieczenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w §8 ust. 4 pkt. 2 Umowy, inne należności wynikające z Umowy. Potrącenie umowne, o którym mowa powyżej, nie ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego.

§4

Koordynacja

- Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy jest Pan/-i ______, tel.: ______. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w zdaniu poprzednim do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy wskazuje się Pana/-ią ______ tel.: ______

- Zamawiający oświadcza, że powierza pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego Panu/-i ______, tel. ______, adres do korespondencji: poczta tradycyjna: ______, adres e-mail: ______. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z Umową, dokumentacją projektową i techniczną, wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że powierza pełnienie obowiązków Kierownika budowy Panu/-i ______ tel. ______, adres e-mail: ______. Wykonawca oświadcza, że Pan/-i ______ skierowany/-a do pełnienia obowiązków Kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniały wymagania określone w Zaproszeniu do składania ofert.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później niż 7 dni roboczych przed skierowaniem danej osoby do kierowania robotami budowlanymi.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Umowie, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest zmienić tę osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, Zamawiający ustanowi tę osobę, a kosztami jej zatrudnienia obciąży Wykonawcę, dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany Kierownika budowy, wykonującego Przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 10 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.

§5

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót:

- Wprowadzać zmiany do dokumentacji projektowej i technicznej, jakie uzna za konieczne,

- W uzasadnionych przypadkach przerwać realizację robót na czas określony.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu realizacji robót, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy. Protokolarnego przekazania terenu realizacji robót w imieniu Zamawiającego dokonają: osoba wskazana w §4 ust. 1 Umowy oraz Użytkownik (właściwy terytorialnie Leśniczy lub Podleśniczy w ramach zastępstwa),

- Wskazanie Wykonawcy granic terenu realizacji robót,

- Udział w rozwiązywaniu problemów technicznych wskazanych wpisami w wewnętrznym dzienniku budowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Dokonywanie odbioru robót (odbiory robót ulegających zakryciu i zanikających; odbiór końcowy; odbiór robót polegających na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, jeśli zostaną stwierdzone; odbiór pogwarancyjny),

- Zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy,

- Dokonywanie przeglądów robót budowlanych w okresie gwarancji jakości.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie realizacji robót w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

§6

Obowiązki, odpowiedzialność Wykonawcy

      - Na Wykonawcy ciąży obowiązek:

- przejęcia terenu realizacji robót, w tym:

- wykonanie prac przygotowawczych na terenie realizacji robót, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu realizacji robót, robót tymczasowych, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzenie i wyposażenie zaplecza budowy,

- doprowadzenie na teren realizacji robót na własny koszt, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy mediów (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokrycie kosztów ich poboru przez cały okres wykonywania robót,

- oznakowanie terenu realizacji robót lub innych miejsc, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe, udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy,

- zapewnienie pełnego zabezpieczenia terenu realizacji robót, w tym pełnej ochrony osób i mienia,

- wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia opisanym w §1 Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa (zgodny z przepisami BHP, p.poż. i ochrony przed kradzieżą), dobrej jakości, właściwej organizacji pracy oraz oddania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym w Umowie,

- prawidłowego usytuowania robót w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z dokumentacji projektowej i technicznej lub wskazówek Zamawiającego,

- dozoru i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za teren realizacji robót od momentu jego przekazania do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego ze strony Zamawiającego,

- prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy stanowiącego dokumentację realizowanych robót budowlanych, a także książki obmiaru robót,

- zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełnego dostępu do robót, jak również informowanie stosownymi wpisami w wewnętrznym dzienniku budowy, kiedy roboty zanikające i ulegające zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru,

- zgłoszenia wykonanych robót do odbioru stosownymi wpisami w wewnętrznym dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,

- realizacji robót w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich,

- prowadzenia robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury oraz drzewostanu, zlokalizowanych na terenie realizacji robót i nie podlegających robotom oraz zlokalizowanych poza terenem realizacji robót,

- naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów lub infrastruktury, drzewostanu, o których mowa w pkt 9, w przypadku wystąpienia ich uszkodzeń,

- utrzymywania terenu realizacji robót i jego otoczenia w należytym porządku, w szczególności poprzez systematyczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i urządzeń prowizorycznych oraz prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę gleby, wód, powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczególności przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu i najmniej uciążliwej technologii prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- uporządkowania terenu realizacji robót po zakończeniu robót, uporządkowania zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę (za zgodą właścicieli tych terenów), w tym należących do osób trzecich, a w szczególności dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni albo naprawienia szkód w inny sposób – w trakcie i po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy,

- zapewnienia realizacji robót pod kierownictwem Kierownika Budowy,

- zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem,

- przyjęcia funkcji koordynacyjnych wszystkich robót stanowiących Przedmiot Umowy,

- wykonania Przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową i techniczną. Zastosowane materiały muszą być nowe, chyba że w dokumentacji projektowej i technicznej wskazano inaczej, zakupione przez Wykonawcę i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym przypadku w budownictwie drogowym. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a także odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i technicznej, winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów,  w/w dokumenty,

- zapoznania się dokładnie z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty,

- realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie komunikacji w obrębie terenu realizacji robót,

- przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy w odniesieniu do stosowanych materiałów (np. certyfikaty, aprobaty techniczne), protokołów, sprawozdań zawierających wyniki badań oraz prób dotyczących Przedmiotu Umowy,

- usunięcia oraz ponownego wykonania na własny koszt dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonania robót nie spełniają wymagań Zamawiającego i przepisów ustawy Prawo budowlane,

- informowania Zamawiającego o terminach przeprowadzania wymaganych prób i badań,

- przeprowadzenia badań dodatkowych (jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót), o ile Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego tego zażąda (jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, w przeciwnym razie obciążą Zamawiającego). W sytuacji gdy zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu właściwych materiałów na własny koszt,

- informowania na piśmie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania robót zamiennych/ odmiennie niż w dokumentacji, a także robót dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

- informowania na piśmie Zamawiającego o wszelkich utrudnieniach lub zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem robót lub brakiem dotrzymania terminu realizacji robót,

- pisemnego powiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru końcowego, którego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót budowlanych,

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w ramach wynagrodzenia umownego,

- pisemnego powiadamiania Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru robót polegających na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości,

- dokonywania obmiarów wszystkich robót (w tym zanikowych i ulegających zakryciu), z wpisem wyników w książce obmiaru, celem sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- informowania na żądanie Zamawiającego o sposobie i planowanych terminach prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych do realizacji robót,

- na żądanie Zamawiającego wykonywania odkrywek elementów robót w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, a także dokonywania prób wytrzymałościowych wykonanych robót (odkucia, wycinki, badania laboratoryjne itp.),

- ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót do momentu końcowego odbioru przez Zamawiającego,

- sprzęt wykorzystywany do wykonywania  robót musi spełniać normy ochrony środowiska. Wykonawca wykorzystujący sprzęt mechaniczny zobowiązany jest posiadać maty sorpcyjne lub sorbenty zapobiegające przedostawaniu się związków ropopochodnych, olejów, paliw do gleby i wód, w razie awarii.

      - Wykonawca zobowiązany jest poinformować własny personel oraz podwykonawców, dalszych podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace są lub będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.

      - Odpowiedzialność cywilną i finansową za skutki nie przestrzegania przepisów bhp oraz innych przepisów związanych z prowadzonymi na terenie będącym pod zarządem Zamawiającego robotami, jak również za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim (stronie trzeciej), ponosi Wykonawca.

      - Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno – prawny w zakresie wytwarzania odpadów. Wykonawca oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstaną odpady, to on jest wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

      - W przypadku, jeżeli w jednym miejscu wykonywane będą roboty przez co najmniej dwóch pracodawców (tj. np. podmioty wchodzące w skład Konsorcjum, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) zobowiązani są Oni wyznaczyć spośród siebie koordynatora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie art. 208 Kodeksu Pracy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich i ich majątku, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność.

      - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za kwalifikacje zawodowe swoich pracowników i podwykonawców dopuszczonych do wykonywania robót, ich przeszkolenie w zakresie bhp, przestrzegania terminów i zakresów wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w pomocniczy sprzęt techniczny, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, w tym wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy, nadzór nad wykonywaną pracą.

      - Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada  Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych, w tym również w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

      - Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 15 Umowy.

§7

Podwykonawstwo

- Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

- Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności kontraktowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:

- dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,

- sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje się podwykonawca,

- doświadczenia podwykonawcy.

- Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców, nie wskazanych w Ofercie, wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje, doświadczenie podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w Zaproszeniu do składania ofert i jego załącznikach.

- Wszelkie ustalenia dot. podwykonawstwa wymagają formy pisemnej.

§8

Ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązuje się, utrzymywać ważne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy, w okresie od zawarcia Umowy do podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, do wysokości nie mniejszej niż 90 000,00 zł

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia.

- Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający wedle swojego wyboru może:

- odstąpić od Umowy;

- ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca przed zawarciem Umowy, wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10,00 % ceny Oferty brutto tj. ___________ zł, w formie __________.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Z powyższej kwoty zabezpieczenia Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia, wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących terminach:

- Część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodne z Umową wykonanie robót, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (protokolarnego końcowego odbioru Przedmiotu Umowy),

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  rachunek  Wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, wniesionego w formie gotówki, nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ______________. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego wskazanego w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie niezbędnym do przeprowadzenia operacji bankowych.

- Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących Przedmiot niniejszej Umowy nie został z jakichkolwiek przyczyn zachowany, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia na własny koszt terminu ważności zabezpieczenia, o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia Przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu zabezpieczenia bądź zmiany daty odbioru końcowego.

§10

Odbiory

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- Robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,

- Końcowy Przedmiotu Umowy – polegający na ocenie całości wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego Przedmiotu Umowy, ich ilości i jakości, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

- Robót polegających na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

- Pogwarancyjny – przed zakończeniem okresu gwarancji jakości. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się, przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, protokół odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny i wyznacza nowy termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

- Po zakończeniu robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat kolaudacyjny sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót (książka obmiaru robót) i zastosowanych materiałów i urządzeń, dokumenty rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie oraz kosztorys budowlany powykonawczy dla robót wykonanych i podlegających rozliczeniu, wewnętrzny dziennik budowy, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły z sprawdzeń i badań wymaganych w STWiORB, aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do stosowania w budownictwie (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną lub inny wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty) zawierające potwierdzenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o ich wbudowaniu w obiekt.

- Operat kolaudacyjny końcowy winien zostać sporządzony w języku polskim w 1 egzemplarzu. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji Przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację Przedmiotu Umowy.

- Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

§11

Roboty zanikające/ ulegające zakryciu

- Kierownik Budowy dokonuje zgłoszenia wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do wewnętrznego dziennika budowy, załączając wyniki badań kontrolnych, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Potwierdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do wewnętrznego dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Odbiór oraz potwierdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w imieniu Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§12

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru (operat kolaudacyjny, o którym mowa w §10 ust. 2 Umowy).

- Zakończenie wykonanych robót, Kierownik budowy potwierdza odpowiednim wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. Wykonawca powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jednocześnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat, o którym mowa w §10 ust. 2 Umowy oraz wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- W terminie do 5 dni roboczych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:

- potwierdza zakończenie wszystkich robót będących Przedmiotem Umowy, oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, dokumentacją projektową i techniczną oraz Ofertą,

- potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,

- potwierdza zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,

- sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego (kompletu dokumentacji powykonawczej) oraz dopuszcza go do odbioru,

- sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdza powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podczas sprawdzeń i odbioru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

- Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w terminie do 5 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru na piśmie.

- Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia, o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w §13 Umowy.

- Koszty związane z realizacją czynności odbiorowych, a w szczególności koszty zapewnienia sprzętu i pracowników (m.in. sprzęt pomiarowy, sprzęt niezbędny do wykonania odwiertów, odkrywek, wykuć, itp., pracownicy niezbędni do wykonania pomiarów, odwiertów, odkrywek, wykuć, itp.) obciążają Wykonawcę.

§13

Czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy

- Odbioru Przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

- Przedstawiciele Zamawiającego,

- Wykonawca,

- Kierownik budowy,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Nieobecność poszczególnych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony, w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, wykrytych wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w protokole odbioru robót, z podaniem terminu ich wykonania.

- Po uzupełnieniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w trybie opisanym w §12 Umowy. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w §12 i §13 Umowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie wad i dokonać odbioru robót pod warunkiem wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość kosztu usunięcia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, wad nie nadających się do usunięcia:

- które nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, faktura będzie uwzględniać ewentualne obniżenie wynagrodzenia,

- uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może:

- odstąpić od Umowy,

- żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 7 i 8 pkt 2) lit. b, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, zgodnie z §12 Umowy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru robót lub w protokole odbioru usunięcia wad.

§14

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące Przedmiot Umowy.

- Termin gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy ustala się na okres 24 miesięcy. Gwarancja jakości rozpoczyna swój bieg, od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.

- Uszczegółowienie zapisów Umowy w zakresie gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz zobowiązań Stron, stanowi wzór karty gwarancyjnej (załącznik nr 4 do Umowy). W dniu protokolarnego końcowego odbioru robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną dla zrealizowanego Przedmiotu Umowy. Brak przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy, nie powoduje nieważności postanowień Umowy i zapisów jej załączników.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe lub ujawnione po odbiorze.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady Przedmiotu Umowy. 
W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, lub usunięcie wad jest nieskuteczne, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez Stronę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw do gwarancji jakości.

- O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w Przedmiocie Umowy, Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Ustala się, że w okresie gwarancji jakości, co najmniej 1 raz w roku będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne. W czynnościach przeglądu winni uczestniczyć Wykonawca, Zamawiający i Użytkownik Obiektu. Nieobecność poszczególnych uczestników w czynnościach przeglądu nie wstrzymuje czynności przeglądowych.

- Wady w Przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o istnieniu wady, a wady szczególnie uciążliwe w terminie 4 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o istnieniu wady, chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru Zamawiającemu na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych (np. zagrażających obiektowi i jego użytkownikom) w terminie 2 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we wskazanym terminie, lub usunięcie wad jest nieskuteczne, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie art. 637 Kc, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Przed upływem okresu gwarancji jakości Zamawiający wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego.

- Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art. 558 Kc, na okres równy okresowi gwarancji jakości. Okres z tytułu rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 2 i wynosi 24 miesiące licząc od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady powstałe na skutek wadliwych rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

§15

Kary umowne i odszkodowania

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony stosować będą kary umowne według następujących zasad:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za odstąpienie od Umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto Przedmiotu Umowy określonej w §3 ust. 2 Umowy. W przypadku odstąpienia jedynie od części Umowy, obejmującej niespełnione świadczenie, podstawą do naliczenia 10 % kary umownej będzie kwota wynagrodzenia netto wskazana w § 3 ust. 2 Umowy pomniejszona o kwotę należną Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za roboty należycie wykonane do dnia odstąpienia,

- Za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

- Za zwłokę w usunięciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych odpowiednio przy odbiorze końcowym/ pogwarancyjnym/ w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- Za odstąpienie od całości lub części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości netto Przedmiotu Umowy określonej w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem, że odstąpienie o którym mowa w §17 ust. 2 pkt 1 Umowy , nie rodzi skutku w postaci zapłaty kary umownej. W przypadku odstąpienia jedynie od części Umowy, obejmującej niespełnione świadczenie, podstawą do naliczenia 10 % kary umownej będzie kwota wynagrodzenia netto wskazana w §3 ust. 2 Umowy pomniejszona o kwotę należną Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za roboty należycie wykonane do dnia odstąpienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty księgowej, noty obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego warunki do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz przesłanie (nadanie) takiego dokumentu przesyłką poleconą na adres drugiej Strony.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo łącznego dochodzenia kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub opóźnienia w usuwaniu wad z karami umownymi z tytułu odstąpienia od Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy ceną ustaloną przez nowego wykonawcę a wartością brutto tej części Przedmiotu Umowy, w odniesieniu, do której odstąpiono od całości lub części Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę usunie on na własny koszt.

- Niezależnie od kar umownych  Zamawiający zastrzega uprawnienie do żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania jak również wyrządzonej czynem niedozwolonym na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§16

Zmiana Umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności:

- Zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku:

- potrzeby wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i technicznej, będącej podstawą realizacji Przedmiotu Umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami, jeśli będzie skutkowała  przedłużeniem umówionego terminu,

- potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami, jeśli będzie skutkowała  przedłużeniem umówionego terminu,

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, wstrzymujących lub przedłużających prace i tym samym mogące przedłużyć ustalone terminy umowne lub wynikające z harmonogramu prac. Warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba że ich działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania,

- wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, potwierdzonego wpisem do wewnętrznego dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia,

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania realizacji zamówienia, zgód, pozwoleń osób trzecich i organów,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z Przedmiotem Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- realizacji, w sąsiedztwie Obiektu, prac z zakresu gospodarki leśnej i z nią związanych, co może mieć miejsce w razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. Wykonawca może wnioskować o zmianę terminu wykonania Umowy w przypadku gdy wykonanie prac wymienionych w zdaniu poprzednim będzie miało wpływ na termin realizacji Umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności/ przeszkód.

- Zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej i technicznej wykonania robót:

- Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana 
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

- Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej i technicznej, zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczególności w przypadku gdy:

- nastąpi konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej i technicznej dla Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania,

- wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawią się na rynku materiały, części lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

- Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji robót objętych Umową inaczej niż to przewiduje dokumentacja projektowa i techniczna, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w dokumentacji projektowej i technicznej, jeżeli zmiany te nie wpłyną negatywnie na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną Obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te mogą być akceptowane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych, korzystnych dla środowiska.

Wprowadzenie robót zamiennych i zmian, o których mowa w pkt 2, jest możliwe po przygotowaniu odpowiedniego protokołu konieczności, który po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do realizacji robót oraz integralną część Umowy, zawierającego: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, określenie wpływu zmiany na termin zakończenia Umowy, stanowisko Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wystąpi konieczność zmiany osoby wskazanej w 4 ust. 3 Umowy,

- Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- Ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy,

- Ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy. Fakt braku konieczności wykonania robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą,

Ograniczenie zakresu przedmiotowego Umowy, może być dokonane po przygotowaniu protokołu konieczności, który po jego zatwierdzeniu będzie stanowić integralną część Umowy, zawierającego: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany i sposób jego obliczenia, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone (zgodnie z zasadami określonymi w §3 ust. 8 Umowy), przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2  Umowy, płatne po zaistnieniu ww. okoliczności ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Ciężar dowodu, że w/w okoliczności mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy,

- W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy („roboty dodatkowe”) – zmiana wynagrodzenia możliwa na zasadach określonych w §3 ust. 9 Umowy.

- Zamawiający przewiduje ponadto możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, polegających na wykonaniu, na tym samym obiekcie, robót rodzajowo tożsamych lub stanowiących powtórzenie robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego. Realizacja zamówień uzupełniających wymaga aneksu do Umowy. Roboty budowlane w ramach zamówień uzupełniających podlegają realizacji przez Wykonawcę przy zastosowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz poziomu cen i  składników /wskaźników cenotwórczych użytych w kosztorysie Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 5 Umowy, a w przypadku braku odpowiednich danych w w/w kosztorysie, cen uzgodnionych z Zamawiającym.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści Umowy w stosunku do treści Oferty.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 1 pkt 4 lit. c , ust. 3.

- Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej stronie. Złożenie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy.

§17

Odstąpienie od Umowy

- Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach w niej wskazanych i określonych w przepisach prawa.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności w następujących przypadkach:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu  publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, przez co Strony będą rozumieć podjęcie chociażby pierwszej czynności w ramach prowadzonego przeciwko Wykonawcy komorniczego postępowania egzekucyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,

- przystąpienia do likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,

- gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przeniesie na osobę trzecią, w całości lub w części, prawa i obowiązki wynikających z Umowy,

- Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową mimo wezwania go do zmiany sposobu wykonania,

- Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny zaś przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia lub dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy,

- jeśli dojdzie do naliczenia kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 5,00 % wartości Umowy netto, określonej w §3 ust. 2 Umowy,

- jeżeli Wykonawca nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy.

- Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po żadnej Stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku (wg stanu na dzień odstąpienia) i przekaże go Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty odstąpienia od Umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnionym zakresie, na koszt Strony, z powodu której odstąpiono od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na terenie budowy jest niezbędne, w szczególności ze względów technologicznych, właściwego zabezpieczenia wykonanych robót, zabezpieczenia terenu budowy, itp.,

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu terenu budowy w terminie 3 dni od odstąpienia od Umowy. Na dzień przekazania Zamawiającemu terenu budowy Wykonawca obowiązany jest do usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporządkowania terenu,

- Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

- Z czynności odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie ilość wykonanych robót budowlanych, który podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego) i na tej podstawie rozliczone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do wiadomości Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady zrealizowanej części robót, która została wykonana w okresie obowiązywania Umowy.

- Odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy i zastosowanie kar umownych określonych w §15 Umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia, którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 i wynikających z innych postanowień Umowy.

- Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy zarówno na podstawie postanowień Umowy jak również przepisów ustawowych będzie odnosiło skutek tylko i wyłącznie do wzajemnych świadczeń niezrealizowanych (tzw. skutek ex nunc).

§18

Wykonawcy wspólnie wykonujący Przedmiot Umowy (np. Konsorcjum lub Spółka cywilna)

- W przypadku, gdy Umowa zawierana jest z Wykonawcami działającymi wspólnie, załącznikami do Umowy dodatkowo są:

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców działających wspólnie,

- Umowa z (data zawarcia) __________ regulująca współpracę Wykonawców działających wspólnie (w której wskazany zostanie Lider).

- Wszelkie uzgodnienia i korespondencja wykonywane będą z Liderem. Lider jest upoważniony do kontaktowania się z Zamawiającym, otrzymywania poleceń oraz instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum lub Spółki Cywilnej, podejmowania decyzji, zaciągania zobowiązań, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum lub Spółki Cywilnej, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia wykonywane będą pomiędzy Zamawiającym a Liderem, upoważnionym do wystawiania faktur.

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz za szkody, powstałe z winy Wykonawcy, odpowiadają solidarnie wszyscy Członkowie Konsorcjum lub Spółki Cywilnej. Solidarna odpowiedzialność Wykonawców, zgodnie z art. 366 § 1 Kc, oznacza, że Zamawiający ma prawo wyznaczyć do realizacji Przedmiotu Umowy wybranego przez siebie Członka Konsorcjum lub Spółki Cywilnej, kilku Członków lub wszystkich Członków łącznie.

- W przypadku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy podmiotami działającymi wspólnie, przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z Członków Konsorcjum lub Spółki Cywilnej.

- Za zapłatę kar umownych, naliczonych zgodnie z ustaleniami podanymi w §15 Umowy, odpowiadają solidarnie wszyscy Członkowie Konsorcjum.

§19

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

- Informuje się, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Wskazanie danych osobowych jest podstawą zawarcia Umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie Umowy.

- Wykonawca posiada prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

- sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

- usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

- przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

- Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres potrzebny do właściwego wykonania Umowy, oraz czas jej archiwizacji ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 12.11.2014 r..

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy starannego i rzetelnego wypełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych zatrudnianych przez siebie pracowników, zleceniobiorców oraz podwykonawców, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO).

- W szczególności Zamawiający wymaga dopełnienia obowiązku informacyjnego określonego w przepisach art. 13 i 14 RODO, ze wskazaniem w treści klauzuli informacyjnej, że odbiorcą danych osobowych (w rozumieniu przepisu art.  4 pkt 9 RODO) w celach związanych z realizacją Umowy jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce, adres e-mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl; numer telefonu: 74 888-05-60. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Wałbrzych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl.

§20

Postanowienia różne

- Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie.

- W przypadku zawiadomień i korespondencji przekazywanej pocztą tradycyjną i elektroniczną za datę otrzymania korespondencji, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną, przy czym w przypadku przekazania zawiadomień i korespondencji drogą elektroniczną (na adresy e-mailowe wskazane w ust. 3) każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, korespondencji.

- Dane kontaktowe Stron:

Zamawiający:    Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach

Adres: 		ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce

Telefon:    	(074) 888-05-60

e-mail:    	walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl

Wykonawca:     ______________

Adres:  		______________

Telefon:	______________

e-mail:		______________

- Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się, w formie pisemnej, o każdorazowej zmianie wskazanych w ust. 3 danych kontaktowych (adresu, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej) pod rygorem uznania korespondencji wysłanej zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi za skutecznie doręczoną.

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Załączniki stanowiące integralne części Umowy:

Załącznik nr 1:	Oferta (Formularz Oferty) + kosztorys budowlany Wykonawcy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej + polisa OC;

Załącznik nr 2:	Dokumentacja projektowa i techniczna: Projekt budowlany uproszczony + Przedmiar robót + STWiORB;

Załącznik nr 3:	Zaproszenie do składania ofert;

Załącznik nr 4:	Wzór karty gwarancyjnej.

WYKONAWCA:                                                                                 ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

- Strony:

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, 58-372 Boguszów-Gorce, ul. Miła 2, NIP 886-001-46-84, REGON 890023517

WYKONAWCA: (pełna nazwa) ________________________________________________________________________________________

- Przedmiot karty gwarancyjnej:

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie zamontowane urządzenia i użyte materiały oraz roboty budowlane wykonane w ramach umowy („Umowy”) nr _____________________ z dnia ________________________ oraz zawartych aneksów  nr ________________________ z dnia ________________________r.

Nazwa zadania: „Remont drogi leśnej wewnętrznej o nr inwentarzowym 220/847 w Leśnictwie Łomnica”

- Charakterystyka techniczna przedmiotu gwarancji została określona w Umowie.

- Data odbioru końcowego: _____________________r.

- Ogólne warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel. ________________________ .

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu gwarancji istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe lub ujawnione po odbiorze.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Okres gwarancji:

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące na cały Przedmiot Umowy, licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

- Terminy oraz warunki gwarancji i rękojmi:

- Wady w Przedmiocie gwarancji ujawnione w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o istnieniu wady, a wady szczególnie uciążliwe w terminie 4 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o istnieniu wady, chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru Zamawiającemu na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych (np. zagrażających obiektowi i jego użytkownikom) w terminie 2 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji.

- O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w Przedmiocie Umowy, Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady Przedmiotu Umowy.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, lub usunięcie wad jest nieskuteczne, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez Stronę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw do gwarancji jakości.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we wskazanym terminie, lub usunięcie wad jest nieskuteczne, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie art. 637 Kc, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny;

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu, instalacji, urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz zasadami użytkowania i eksploatacji.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania dokumentacji projektowej i technicznej, protokołu odbioru robót, oraz dokumentacji powykonawczej.

- Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru w trybie określonym warunkami Umowy.

- Usunięcie wady lub usterki potwierdza protokolarnie Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Udzielona gwarancja i rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady powstałe na skutek wadliwych rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

- Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art. 558 Kc, na okres równy okresowi gwarancji jakości. Okres z tytułu rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości, o którym mowa w pkt. 2 i wynosi 24 miesiące licząc od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne robót budowlanych.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem oraz podejmowania działań z zakresu bieżącego utrzymania obiektu, tj. czyszczenia wodospustów, przepustów, rowów. W okresie udzielonej gwarancji prace konserwacyjne inne niż wskazane w zdaniu poprzednim, o ile są konieczne, obciążają Wykonawcę.

- Ustala się, że w okresie gwarancji, co najmniej 1 raz w roku będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika Obiektu. Nieobecność poszczególnych uczestników w czynnościach przeglądu nie wstrzymuje czynności przeglądowych.

- Przed upływem okresu gwarancji jakości Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego.

- Pozostałe ustalenia:

- Niniejsza karta gwarancyjna stanowi uszczegółowienie Umowy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

- zmianie adresu lub firmy,

- zmianie osób reprezentujących strony,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości				Przyjmujący gwarancję jakości

Przedstawiciele Wykonawcy:		   		  Przedstawiciele Zamawiającego:

__________________________			_____________________________