## Slide 1
Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
Projekt zrealizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych

## Slide 2
Tytuł projektu:
Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
Wnioskodawca: Minister Edukacji i Nauki
Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych
Partnerzy: nie dotyczy
Cel projektu:
Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, w tym strony rejestr.kwalifikacje.gov.pl

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | Od: 2018-01-01 | Do: 2020-06-30
Faktyczny: | Od: 2018-01-01 | Do: 2020-11-30
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – stan na dzień 01.03.2021 r.
Poniżej przedstawiono faktyczne wydatkowanie zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność. Na chwilę obecną kwota dofinansowania dotychczas rozliczonego w ramach projektu to 17 763 373,26 zł, w tym ze środków UE 14 970 970,98 zł
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 19892935.88 | 18500447.06
w tym środki UE | 16765766.3597 | 15592176.78

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Zadanie | Status | Uwagi
Zadanie 1 - Zmiany bieżące w Systemie Informatycznym ZRK (SI ZRK) w tym, usunięcie zidentyfikowanych usterek, stała obsługa programistyczna | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.01.2018 r., planowana data zakończenia pierwotna 30.06.2020 r., data faktycznego zakończenia - 30.09.2020 r. W ramach zadania zapewniono funkcjonowanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, wykonano raport z badania potrzeb różnych grup użytkowników SI ZRK, przygotowano rekomendacje do modernizacji systemu informatycznego ZRK wynikające z raportu z ww. badania, zgłaszanych uwag użytkowników i doświadczeń pracowników IBE.
Zadanie 2 - Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie wprowadzania rozwiązań rejestru zgodnych z tworzoną polityką państwa | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.01.2018 r., planowana data zakończenia pierwotna 30.06.2020 r., data faktycznego zakończenia - 30.09.2020 r. W ramach zadania wykonana została analiza możliwości połączeń z portalami obywatel.gov.pl i w dane.gov.pl oraz zrealizowano połączenia na ww. danych rejestrowych.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU
Zadanie | Status | Uwagi
Zadanie 3 - Modernizacja systemu informatycznego ZRK | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.01.2018 r., planowana data zakończenia pierwotna 30.06.2020 r., data faktycznego zakończenia - 30.11.2020 r. W ramach zadania związanego z modernizacją systemu informatycznego ZRK, wykonano szereg działań takich jak aplikacja kompas, aplikacja ścieżki rozwoju, aplikacja szkolnictwo branżowe, studium wykonalności narzędzia wspomagającego zarówno doradztwo zawodowe jak i wspomagającego osoby w planowaniu uczenia się przez całe życie za pomocą rozwiązań sztucznej inteligencji, aplikacje interkonektory do wymiany danych (LOQ, ELA, POLon), aplikacja dla uprzywilejowanych użytkowników aktywne formularze, aplikacja dla uprzywilejowanych użytkowników IC/PZZJ, aplikacja dla uprzywilejowanych użytkowników wspomagająca zarządzanie kwalifikacjami (ministerstwa, szkoły wyższe), zmodernizowany system informatyczny ZRK zarządzanie kwalifikacjami.

## Slide 6
ZAKRES PROJEKTU
Zadanie | Status | Nazwy kamieni milowych / uwagi
Kamienie milowe w Zadaniu 3: | osiągnięte | Pojawienie się informacji o kwalifikacjach z ZRK (po polsku i po angielsku) na portalu ERK (Europejskiej Ramy Kwalifikacji). Planowana data osiągnięcia: 09.2019 r., rzeczywista data osiągnięcia: 09.2019 r. Uruchomienie dodatkowych funkcjonalności dotyczących kwalifikacji, w szczególności dla ministerstw. Planowana data osiągnięcia: 04.2020 r., rzeczywista data osiągnięcia: 04.2020 r. Uruchomienie zmodernizowanej wersji SI ZRK. Planowana data osiągnięcia: 03.2020 r., rzeczywista data osiągnięcia: 11.2020 r. [Kamień milowy został osiągnięty w planowanym terminie po zmianie Wniosku o dofinansowanie] Pojawienie się w ZRK dodatkowych informacji dot. losów zawodowych absolwentów (ELA), którzy uzyskali kwalifikacje pełne ze szkolnictwa wyższego. Planowana data osiągnięcia: 04.2020 r., rzeczywista data osiągnięcia: 11.2020 r. [Opis jw.]

## Slide 7
ZAKRES PROJEKTU
Zadanie | Status | Uwagi
Zadanie 4 - Wsparcie ministra-koordynatora w zapewnieniu aktualności i zgodności z PRK kwalifikacji pełnych z systemów oświaty i szkolnictwa wyższego ujętych w ZRK na rzecz uczenia się przez całe życie | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.01.2018 r., planowana data zakończenia pierwotna 30.06.2020 r., data faktycznego zakończenia - 30.09.2020 r. W ramach zadania opracowano wytyczne do przygotowywania informacji na temat kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego, które powinny być zawarte w ZRK, wzorcowe syntetyczne opisy kwalifikacji (charakterystyki) w języku polskim i angielskim - 1 zestaw, syntetyczne opisy kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego - 1238 kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego oraz 450 kwalifikacji zawodowych, narzędzie informatyczne do wprowadzania do ZRK syntetycznych opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk).
Kamień milowy w Zadaniu 4: | osiągnięty | Pojawienie się w ZRK krótkich charakterystyk pierwszych stu kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego w języku polskim oraz przygotowanie ich wersji anglojęzycznych. Planowana data osiągnięcia: 06.2019 r., rzeczywista data osiągnięcia: 06.2019 r.

## Slide 8
ZAKRES PROJEKTU
Zadanie | Status | Uwagi
Zadanie 5 - Realizacja zadań podmiotu prowadzącego ZRK wynikających z ustawy o ZSK | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.01.2018 r., planowana data zakończenia pierwotna 30.06.2020 r., data faktycznego zakończenia - 30.09.2020 r. W ramach zadania wykonano raporty z działań związanych z przyjmowaniem przez podmiot prowadzący i oceną formalną wniosków wymaganych ustawą o ZSK, koncepcję aplikacji IC/PZZJ służącej do gromadzenia i udostępniania przez podmiot prowadzący ZRK danych i dokumentów dotyczących IC i PZZJ, wspierającego realizację obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych przez IC i PZZJ, raport z monitorowania ZRK zawierający wnioski i propozycje dotyczące rozwoju rejestru, 4 ekspertyzy, raport z analizy interesariuszy ZRK, przegląd inicjatyw związanych z tworzeniem, nadawaniem kwalifikacji w znaczeniu zgodnym z definicją używaną w ZSK oraz w innych znaczeniach, w tym również inicjatyw związanych z identyfikowaniem zapotrzebowania na kwalifikacje, zawody, kompetencje.

## Slide 9
ZAKRES PROJEKTU
Zadanie | Status | Uwagi
Zadanie 6 - Uzupełnianie informacji o wpisanych do ZRK kwalifikacjach o krótkie charakterystyki kwalifikacji w języku angielskim | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.01.2018 r., planowana data zakończenia pierwotna 30.06.2020 r., data faktycznego zakończenia - 30.09.2020 r. W ramach zadania wykonano 100 charakterystyk kwalifikacji w języku angielskim.
Zadanie 7 - Działalność informacyjna i edukacyjna dla użytkowników rejestru | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.01.2018 r., planowana data zakończenia pierwotna 30.06.2020 r., data faktycznego zakończenia - 31.10.2020 r. W ramach zadania przygotowano 2 nowe publikacje i broszury nt. ZRK, przeprowadzono seminaria informacyjne dla uczelni (15) oraz pozostałe seminaria (21), przygotowano raporty z wizyt studyjnych (3).

## Slide 10
ZAKRES PROJEKTU
wskaźniki
Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa | Wartość końcowa | % realizacji
Liczba odwiedzin ZRK | 150 000 | 642 565 | 428,38%
Odsetek pełnych kwalifikacji wpisanych do ZRK | 100% | 100% | 100%
Anglojęzyczna wersja syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego (czerwiec 2019) | 100 | 264 | 264%
Funkcjonujący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji | 1 | 1 | 100%
Informacje o kwalifikacjach z ZRK na portalu ERK w języku angielskim i w języku polskim (wrzesień 2019) | 200 | 210 | 105%
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] | 1 | 1 | 100%
Liczba seminariów projektowych | 36 | 36 | 100%
Syntetyczne charakterystyki kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego w ZRK w języku polskim (czerwiec 2019) | 100 | 102 | 102%
Uruchomienie dodatkowych funkcjonalności dotyczących kwalifikacji (kwiecień 2020) | 2 | 2 | 100%
Uruchomiona zmodernizowana wersja systemu informatycznego ZRK | 1 | 1 | 100%

## Slide 11
PRODUKTY PROJEKTU – e-usługi
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Aplikacje służące do wymiany danych z innymi systemami (POLon, LOQ, ELA) – poziom dojrzałości „3” Transakcyjny | 06-2018 (POLon), 09-2019 (LOQ), 11-2020 (ELA) | 09-2019 (POLon), 12-2019 (LOQ), 11-2020 (ELA). | Terminy nie zostały przekroczone, zgodnie z obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie. Spowolnienie prac wynikało z kontroli projektu i opóźnienia w realizacji zadań, a w 2020 r. z pandemii COVID-19.
Aplikacje edukacyjne „ścieżki rozwoju”, „kompas”, „szkolnictwo branżowe” – poziom dojrzałości „3” Transakcyjny | 03-2020 | 11-2020 | Wdrożenie usług daje korzyść edukacyjno-informacyjną: dla różnych rodzajów użytkowników przedstawiane możliwości wyboru dróg rozwoju (planowania ścieżki kariery, wyboru szkoły czy wyboru kwalifikacji w zależności od posiadanych kompetencji). Terminy nie zostały przekroczone (jw.)

## Slide 12
PRODUKTY PROJEKTU – e-usługi
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników „aktywne formularze”, „zarządzanie kwalifikacjami”, „IC/PZZJ” – poziom dojrzałości „3” Transakcyjny | 09-2018 („AF”) 12-2018 („IC/PZZJ”) 03-2019 („ZK”) | 06-2020 („AF”) 12-2019 („IC/PZZJ”) 12-2019 („ZK”) | Wdrożenie usług wpływa na poprawę jakości obsługi interesariuszy. Terminy nie zostały przekroczone (jw.)

## Slide 13
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Obywatel.pl, dane.gov.pl
SiO
Oznaczenia powiązanych systemów:
planowany, zrealizowany
modyfikowany, zrealizowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
ELA
POLon
LOQ
Kompas”, „Kompas branżowy”, „Ścieżki rozwoju’
„IC/PZZJ”, „zarządzanie kwalifikacjami”, „AF’
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

## Slide 14
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania
Projekt został opisany bardzo ogólnie, co nie pozwala na jego rzetelną ocenę. Najprawdopodobniej projekt należy do grupy projektów z komponentem IT, na o wskazuje harmonogram projektu. Sam komponent IT, zakładający przeniesienie systemu ZRK do IBE oraz jego modyfikację, nie jest wyspecyfikowany w sposób umożliwiający wykonanie rzetelnej oceny kosztów i harmonogramu działań. Do innych uwag należą: Nie wiadomo, czy Beneficjent wykazał działające już usługi, czy te które powstaną, np. przyjmowanie oraz ocena formalna wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych. Na dzień sporządzania oceny przyjęto jedną kwalifikację rynkową (montowanie stolarki budowlanej), ale nie jest możliwe sprawdzenie, jak przebiegał sposób rejestrowania i obsługi wniosku o włączenie tej kwalifikacji rynkowej. Nie wiadomo, czy ZRK będzie obsługiwał procedury opisane w Zintegrowanym System Kwalifikacji? Na to pytanie nie odpowiada przedstawiony opis założeń projektu informatycznego. Trudno zatem uznać wskazanie Beneficjenta „nie dotyczy” za możliwe do zweryfikowania. Czy obsługa wniosku nie jest procedurą? Harmonogram przedstawia ogólne zadania związane z IT: „Uruchomienie zmodernizowanej wersji SI ZRK” oraz „Uruchomienie dodatkowych funkcjonalności” (bliżej nie opisanych). Uruchomienie nowej wersji systemu i dodanie funkcjonalności jest procesem projektowym posiadającym swoje etapy. Te obie pozycje w harmonogramie będą trwały ponad 2 lata i nie są w żaden sposób atomizowane. Beneficjent podał wartość projektu (ponad 20 mln zł). Nie podał wartości poszczególnych pozycji kosztowych. Trudno się zatem odnieść do tak zaprezentowanej liczby. Jeśli projekt nie ma charakteru informatycznego, a zawiera jedynie komponent IT, w obszarze zainteresowania Zespołu pozostaną wydatki związane z IT. Beneficjent nie przedstawił żadnych ryzyk projektowych, ani organizacyjnych, finansowych, technicznych. | Wykonane w całości

## Slide 15
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Aplikacje służące do wymiany danych z innymi systemami (POLon, LOQ, ELA) – poziom dojrzałości „3” Transakcyjny Aplikacje edukacyjne „ścieżki rozwoju”, „kompas”, „szkolnictwo branżowe” – poziom dojrzałości „3” Transakcyjny Aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników „aktywne formularze”, „zarządzanie kwalifikacjami”, „IC/PZZJ” – poziom dojrzałości „3” Transakcyjny | Stworzona polityka bezpieczeństwa dla osób korzystających z rejestru i dla osób administrujących rejestrem. Stworzone procedury bezpieczeństwa (backupu, ciągłości działania, reagowania w przypadku wykrytego incydentu oraz reagowanie w przypadku zgłoszonego incydentu). Stworzone procedury zarządzania danymi i wnioskami interesariuszy, procedury postępowania administracyjnego IT. Bezpieczeństwo sprzętowe zapewnia właściwa umowa SLA z dostawcą usługi w chmurze. Dostawca usługi zapewnia odpowiedni firewall i zasoby do backupu. Nowe oprogramowanie zgodne z wymaganiami IBE, produkty były poddawane testom bezpieczeństwa. Środowisko testowe i szkoleniowe były rozłączne ze środowiskiem produkcyjnym.

## Slide 16
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości:
  trwałość będzie monitorowana do 31 grudnia 2022 r. (raport zostanie przekazany 31/01/2023)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:
  kontynuacja poprzez projekt ZRK2 środki EFS+ Budżet Państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko braku zainteresowania szkół wyższych w realizacji założonych celów w zakresie uzupełniania informacji o kwalifikacjach | średnia | średnia | zmniejszenie zagrożenia
Brak kwalifikowalności środków przedstawionych we wniosku o płatność nie zatwierdzonym dotychczas przez instytucję pośredniczącą (MEN) | mała | znikome | tolerowanie ryzyka

## Slide 17
Dziękuję za uwagę
Marek Kopyt
Lider projektu ZRK