Odpowiedź Beneficjenta – TVP SA – na uwagi MIiR do raportu:

| Załącznik nr 1 Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
|  | MIR | 3. Postęp rzeczowy | W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI) wykazano osiągniętą wartość wskaźnika rezultatu na poziomie 1 015 525 szt./rok (wartość docelowa wynosi 1 185 664 szt./rok). Wartość wskaźnika w złożonych do końca czerwca 2019 r. wnioskach o płatność wynosi 0. Dane są niespójne, a dotyczą tego samego okresu sprawozdawczego. | Proszę o weryfikację podanych danych w raporcie i ewentualną ich poprawę. |
|  |  | Odp. TVP | Liczba pobrań/odtworzeni jest wartością wskaźnika rezultatu, a ten – wedle naszej najlepszej wiedzy, co do zasady – powinien być wykazywany najwcześniej w ostatnim wniosku o płatność, stąd rozbieżność między raportem a wnioskami o płatność. Dla pewności, odnosząc się do uwag MIR, sprawdziliśmy instrukcję wypełniania wniosku o płatność, Podręcznik użytkownika SL2014, str 68, wskaźniki rezultatu: Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośrednich i natychmiastowych efektów osiągniętych wskutek realizacji projektu, które nastąpiły po jego zakończeniu (i w wyniku realizowania projektu). Wskaźniki te opisują zmiany w sytuacji beneficjenta, jego otoczeniu bądź u ostatecznych odbiorców. WARTOŚĆ BAZOWA – dane w kolumnie uzupełnione są automatycznie wartościami zawartymi w Twojej umowie. Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu. Pole jest nieedytowalne. WARTOŚĆ DOCELOWA – system wyświetla wartość jaką zadeklarowałeś/aś w umowie/decyzji o dofinansowanie. Pole jest nieedytowalne. WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA W WYNIKU ZREALIZOWANIA PROJEKTU – jeśli wprowadzany wniosek o płatność jest wnioskiem o płatność końcową, wprowadź w tym polu ostateczną wartość wskaźnika osiągniętą w momencie składania tego wniosku. Stąd we wnioskach o płatność wartość wskaźnika wynosi 0. |  |
|  | MIR | 2. Postęp finansowy | W części „Wartość środków wydatkowanych” należy uwzględnić wydatki wykazane w złożonych do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność. | Zgodnie z treścią uwagi, proszę o poprawę raportu. |
|  |  | Odp. TVP | W tej części Beneficjent wykazuje wydatki kwalifikowalne w złożonych wnioskach o płatność. Nie wiemy, do jakich wartości odnosi się ministerstwo: wg wiedzy Beneficjenta, ostatni wniosek o płatność złożony w okresie sprawozdawczym to wniosek nr 12 za okres 01.01-31.03.2019 Data złożenia: 07.06.2019 Data zatwierdzenia: 22.07.2019 Wydatki Ogółem: 5 043 556,60 zł Kwalifikowane wnioskowane: 4 486 587,41 Kwalifikowane zatwierdzone: 3 004 650,21 Wstrzymane kwalifikowane: 1 481 937,20 Nie wiemy, do jakich kwot odnosi się osoba oceniająca raport, stąd trudno nam go skorygować, bo nie wiemy też o jaką wartość chodzi. Różnica może wynikać z: - dat; - różnicy pomiędzy wydatkami wykazanymi a wstrzymanymi (do czasu zakończenia procesu oceny kwalifikowalności wydatków – kontrola ex-post postępowań przetargowych); - Aneksu zmieniającego wartość środków kwalifikowalnych w projekcie, który został podpisany 2019-08-28 Kwota składanych wniosków o płatność w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: Okres rozliczeniowy; Wydatki ogółem; Wydatki kwalifikowalne. WNP 1; od 2016-10-23 do 2016-12-21; 61 988,68; 61 988,68. WNP 2; od 2016-12-22 do 2017-03-22; 461 087,32; 458 407,13. WNP 3; od 2017-03-23 do 2017-06-30; 1 460 587,72; 1 368 450,80. WNP 4; od 2017-07-01 do 2017-09-30; 1 979 569,23; 1 800 889,55. WNP 5; od 2017-10-01 do 2017-12-04; 6 540 330,69; 5 449 198,30. WNP 6; od 2017-12-05 do 2018-01-22; 5 290 576,12; 4 473 066,61. WNP 7; od 2018-01-02 do 2018-03-23; 4 487 561,09; 3 819 900,62. WNP 8; od 2018-03-24 do 2018-06-30; 4 636 734,95; 4 053 751,75. WNP 9; od 2018-07-01 do 2018-09-30; 2 841 778,87; 2 613 757,40. WNP 10; od 2018-10-01 do 2018-11-30; 3 781 189,24; 3 286 931,69. WNP 11; od 2018-12-01 do 2018-12-31; 1 060 527,90; 986 797,53. WNP 12; od 2019-01-01 do 2019-03-31; 5 043 556,60; 4 486 587,41. 37 645 488,41; 32 859 727,47. Natomiast część z wydatków, jak już wcześniej napisaliśmy, jest wstrzymana do czasu zakończenia kontroli postępowań przetargowych. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o precyzyjną informację nt. nieścisłości, tzn. do jakich kwot mamy się odnieść (jaka kwota jest właściwa wg. MIiR). |