# Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał 2022 roku

| Tytuł projektu | Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych. |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Środki budżetu państwa część budżetowa nr 24 i cz.83 rezerwy celowej poz.8 |
| Całkowity koszt projektu | 18 816 526,71 PLN brutto Wartość początkowa 19 045 626,00 to jest wartość zmniejszona Aneksem nr 6 |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 16 528 558,00 PLN brutto |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01 styczeń 2019 - data zakończenia realizacji projektu: 31 grudzień 2021 - data zakończenia realizacji projektu: 31 marca 2022 - data zakończenia realizacji projektu : 31 marca 2023 |

## Otoczenie prawne Nie dotyczy

## Postęp finansowy³ (dot. terminu zakończenia realizacji Projektu: 31 marca 2023)

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 94,19% | - 57,50% - 59,24% - 59,24% | 76,84% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja fonoteki | KPI 2, 10120 szt. KPI 3, 10120 szt. KPI 7, 212 TB KPI 8, 212 TB | 10-2022* | 12-2022 | Osiągnięty obostrzenia sanitarne związane z COVID-19 skutkowały redukcją zespołów ludzkich pracujących w ramach Projektu na stanowiskach rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych w WFDiF, co spowodowało zmniejszenie liczby zrekonstruowanych materiałów w określonym czasie. Zakładając czas pracy w ograniczonych zespołach ludzkich w okresie kolejnych miesięcy – WFDiF oszacowała, iż do finalnego zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych potrzebne były kolejne min. 3 miesiące na wykonanie zadań technicznych plus dodatkowy czas niezbędny do: - nadzorów artystycznych: problemem było uczestnictwo w pracach rekonstrukcyjnych, osób sprawujących nadzór artystyczny (reżyserzy, operatorzy obrazu, operatorzy dźwięku). W większości są to osoby starsze (w grupie największego ryzyka zarażenia koronawirusem), które nie mogły włączyć się w pracę w trybie zdalnym (z uwagi na specyfikę pracy i jej twórczy charakter). Przy dodatkowym założeniu, iż nadzór autorski wykonuje tylko i wyłączenie osoba, która była współtwórcą dzieła przed rekonstrukcją, wykluczało to udział części z tych osób, co skutkowało całkowitym zatrzymaniem prac przy niektórych filmach; - odbiory - przesunięte także w czasie odbiory filmów po rekonstrukcji Odbiory wymagały uczestnictwa twórców w finalnej projekcji filmu po rekonstrukcji, co było utrudnione ze względu na zachowany reżim sanitarny. Przesunięcie terminu realizacji zadania 1 wynikało także z dużych opóźnień ze strony Filmoteki Narodowej w dostarczaniu do WFDiF materiałów wyjściowych do digitalizacji. W związku z powyższym planowany termin zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych wykonywanych w WFDiF szacowany był na październik 2022r. Z uwagi na dodatkowe, nieprzewidziane trudności – problemy techniczne z rekonstrukcją dźwięku do kilku filmów dokumentalnych – ostateczny odbiór prac rekonstrukcyjnych filmów nastąpił w listopadzie 2022r., a finalny opis zrekonstruowanego zbioru – zakończono w grudniu 2022r. Termin zakończenia Projektu uwzględniający nowy wydłużony termin na realizację projektu POPC to: marzec 2023, zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00 |
| Rekonstrukcja 120 filmów dokumentalnych | KPI 2, 120 szt. KPI 3, 120 szt. KPI 7, 210 TB KPI 8, 210 TB | 10-2022* | 11-2022- | Osiągnięty |
| Digitalizacja fonoteki (10 000 sztuk materiałów) | KPI 2, 10 000 szt. KPI 3, 10 000 szt. KPI 7, 2 TB KPI 8, 2 TB | 12-2021 | 03-2021 | Osiągnięty Do 31.03.2021r. zdigitalizowano 10 000 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych fonoteki WFDiF Zadanie zostało wykonane. |
| Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API | KPI 5, 1 szt. | 10-2022* | 12-2022- | Osiągnięty |
| Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury | - | 09-2021 | 12-2021 | Osiągnięty Opóźnienie KM wyniknęło z ponowienia postępowania oraz przesunięcia terminu realizacji zadania, co było pochodną sytuacji epidemicznej (3 fala COVID-19) i wydłużonych okresów dostaw sprzętu i montażu. |
| 2.1. Modernizacja przełączników FC i zakup przełączników 10 GbE w ZPP | - | 12-2019 | 12-2019 | Osiągnięty Etap modernizacji przełączników (element modernizacji infrastruktury) został zrealizowany w grudniu 2019 (zgodnie z HRK projektu zadanie zaplanowane zostało na Q1-Q2 2020) Przesunięcie (wcześniejsze wykonanie zadania) było to wynikiem procesu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem centrum dystrybucji realizowanego w Projekcie numer POPC.02.03.02-00-0007/17 Przesunięcie etapu modernizacji przełączników uwzględnione zostało w zaktualizowanym HRF Projektu. |
| - Procedura wyboru wykonawców | - | 10-2019 | 12-2019 | osiągnięty przekroczenie kamienia milowego bezpośrednio związane było z połączeniem z dniem 01 października 2019r. decyzją MKiDN państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. |
| - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą | - | 12-2019 | 12-2019 | osiągnięty |
| - dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich | - | 12-2019 | 12-2019 | osiągnięty |
| 2.2. Macierze robocze oraz wspólny zasób dla rekonstrukcji obrazu | - | 09-2021 | 12-2021 | Osiągnięty Ponowienie postępowania PZP i w związku z tym przesunięcie terminu realizacji zadania 2.2. na Q4 2021 r. Ponowienie postępowania oraz przesunięcie terminu realizacji zadania było pochodną sytuacji epidemicznej (3 fala COVID-19) i wydłużonych okresów dostaw sprzętu i montażu. |
| - Procedura wyboru wykonawców | - | 07-2021 | 07-2021 | osiągnięty |
| - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą | - | 07-2021 | 09-2021 | osiągnięty Wybór ofert cz. 2 i 3 postępowania nastąpił 30.07.2021. - i cz. 1. na początku sierpnia 2021r. Licząc ustawowe 10 dni od wyboru oferty w części 1 (5.08.2021) procedowanie podpisania umowy możliwe było najwcześniej 16.08.2021 W części 2 i 3 postępowania - Umowy zostały przekazane do uzupełnienia wykonawcom - w części 3 uzupełnioną umowę WFDiF otrzymała 12.08.2021, a w części 2 - 19.08. 2021. Umowy zostały przekazane do radcy prawnego do akceptacji i po naniesieniu poprawek umowy otrzymały akceptacje radcy (26.08. 2021). 30.08.2021 były wprowadzone kolejne poprawki, akceptacja radcy i umowy zostały przekazane do akceptacji Głównego Księgowego i podpisu Dyrekcji WFDiF. Po podpisaniu przez stronę WFDiF - umowy zostały przekazane do podpisu wykonawcom i z uwagi na okres urlopowy podpisanie umów przesunięto w czasie do 15 i 16 września 2021r. |
| - Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch | - | 11-2021 | 11-2021 | osiągnięty |
| 2.3. Zakup skanera do kopii filmowych | - | 09-2021 | - | W związku ze skutkami sytuacji epidemicznej COVID-19, a w konsekwencji z wydłużonymi okresami realizacji zamówień i dostaw sprzętowych, w szczególności zagranicznych, producent wskazanego specjalistycznego sprzętu (produkcja w USA) nie był w stanie wyprodukować i dostarczyć terminowo produktu. W związku z powyższym WFDiF skanowało kopie filmowe na specjalnie ulepszonym i unowocześnionym w tym celu skanerze z zasobów własnych. W związku z powyższym kamień milowy nie został osiągnięty, ale cele projektu zostały zrealizowane. |
| - Procedura wyboru wykonawców | - | 07-2021 | - | j.w. |
| - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą | - | 08-2021 | - | j.w. |
| - Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch | - | 09-2021 | - | j.w. |
| Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej | KPI 4, 1 szt. | 03-2023* | - | W trakcie realizacji Z uwagi na harmonogram realizacji powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17 i wdrożenie platformy streamingowej w Q3 2021 roku, przesunięciu równolegle uległ harmonogram realizacji zadań z projektu POPC.02.03.02-00-0015/18 tj.: wdrożenie zaawansowanej wyszukiwarki AI, rozwiązań cloudowych oraz budowa wersji mobilnej platformy. Przedmiotowe zadania były realizowane częściowo w Q4 2021 oraz w 2022r. i będą dalej kontynuowane w Q1 2023 roku. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu została zaakceptowana przez Instytucję Rozliczającą wraz z aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 do Umowy o dofinansowanie projektu. |
| 3.1. Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI | KPI 4, 1 szt. | 03-2023* | - | W trakcie realizacji W listopadzie 2022r. – zakończono postępowanie Pzp na wybór Wykonawcy przedmiotowego zadania w zakresie: dostosowania, dostawy, instalacji, konfiguracji, wdrożenia i świadczenia usług gwarancyjnych dla zaawansowanej wyszukiwarki na platformie streamingowej 35mm.online wraz z jej integracją z systemem analizy materiałów video/audio z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI). Wykonano projekt interfejsu z uwzględnieniem funkcjonalności inteligentnej wyszukiwarki wraz z jej widokami wyszukiwania szczegółowego, obejmującymi wyniki wyszukiwania na bazie analizy i wyników AI. Opracowano projekt architektury systemu. Aktualnie trwają prace pre-produkcyjne dot. GUI wyszukiwarki oraz projektowo-pre-wdrożeniowe – w zakresie API i integracji wyszukiwarki AI z system analizy AI materiałów audiowizualnych. Finalne zakończenie zadania: marzec 2023 |
| 3.2. Wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści) | - | 03-2023* | - | W trakcie realizacji W listopadzie 2022r. – zakończono postępowanie Pzp na wybór Wykonawcy przedmiotowego zadania w zakresie: wytworzenia, dostawy, instalacji, konfiguracji, wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego systemu informatycznego do analizy materiałów audiowizualnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) wraz z integracją z platformą streamingową 35mm.online. Dotychczas opracowano projekt architektury systemu. Aktualnie testowane są algorytmy do rozpoznawania twarzy, wykrywania charakterystycznych dźwięków, wykrywania tekstów na ekranie (OCR), detekcji mowy - transkrypcji na tekst, rozpoznawanie materiałów audio - utworów muzycznych. W harmonogramie na styczeń-luty 2023r. – testy kolejnych algorytmów AI: rozpoznawanie charakterystycznej architektury, charakterystycznych przedmiotów, rozpoznawanie miejsc akcji, automatyczne tłumaczenie napisów, wykrywanie treści dla dorosłych. Finalne zakończenie zadania: marzec 2023 |
| 3.3. Wprowadzanie rozwiązań i architektury cloudowej | - | 03-2022* | 09-2022 | Osiągnięty Wybór dostawcy rozwiązań cloudowych/CDN/hosting /nastąpił w sierpniu 2022 Wdrożenie wybranego rozwiązania cloud nastąpiło we wrześniu 2022r. |
| 3.4. Budowa aplikacji smart TV oraz modułu dla licencjobiorców | - | 03-2023* | - | W trakcie realizacji W grudniu 2022r. opublikowano postępowanie Pzp na realizację przedmiotowego zadania w zakresie: wykonania aplikacji na telewizory obsługujące system webOS (telewizory LG) oraz na implementację technologii Chromecast (wszystkie rodzaje smart TV) dla platformy streamingowej 35mm.online Wybór wykonawcy nastąpił w styczniu 2023r. Finalne wykonanie zadania: marzec 2023 r. |
| Zadanie 4 – Zarządzanie Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu | - | 03-2019 | 05-2019 | osiągnięty Opóźnienie spowodowane było zmianami organizacyjnymi, w związku z Obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. WFDiF została objęta planem włączenia swoich struktur organizacyjnych do nowej, planowanej instytucji kultury. Planowana reorganizacja, w tym restrukturyzacja struktur kadrowych – wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego (zadanie numer 4). |
| Zadanie 5 - Promocja projektu Informacje medialne nt. Projektu w zakresie wdrożenia AI (prezentacja platformy cyfrowej) | - | 03-2023* | - | W trakcie realizacji W listopadzie 2022r. rozstrzygnięto postępowanie Pzp na przygotowanie i realizację internetowej, ogólnopolskiej kampanii promocyjnej zrekonstruowanych i zdigitalizowanych materiałów filmowych oraz dźwiękowo-muzycznych, dostępnych na platformie streamingowej 35mm.online. Start kampanii nastąpił w grudniu 2022 i kampania będzie realizowana do 10 marca 2023r. |
| Zadanie 6 - Usługi zewnętrzne – przygotowanie projektu | - | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia* | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 03-2023 | 0 |
| - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 03-2023 | 10120 |
| - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 03-2023 | 270 |
| - Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 03-2023 | 0 |
| - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 03-2023 | 0 |
| - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | 1 200 000,00 | 04-2024 | 0 |
| - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 212 | 03-2023 | 257 |
| - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 212 | 03-2023 | 0 |
| - Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 03-2023 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogólnodostępna, odpłatna i nieodpłatna baza polskich filmów dokumentalnych i zdigitalizowanych zasobów Fonoteki WFDiF w ramach projektu | 03-2023 | - | - |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy dokumentalne oraz zdigitalizowane materiały fonoteki WFDiF - Pliki wideo (120 filmów dokumentalnych) - Pliki audio (10 000 sztuk dźwiękowo-muzycznych utworów fonotecznych). | 03-2023* | - | - |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nowej generacji wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji (AI) | 03-2023* | - | Wyszukiwarka będzie zintegrowana z mechanizmami i komponentami platformy online (back office, frontend platformy), jak również z ekosystemem dystrybucji treści MAM/Tibigen/CDN/redGalaxy/cloud do analizy video – do funkcjonalności AI. Docelowa cyfrowa platforma online z wyszukiwarką z mechanizmami i funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg programów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD Wyszukiwarka z funkcjonalnościami AI jest produktem komplementarnym do: 1. Cyfrowa platforma online Cyfrowa platforma online – platforma streamingo-wa do cyfrowego odtwarzania zdigitalizowanych materiałów video i audio, prowadzona pod nazwą 35mm.online. Realizowana w ramach Projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i rozwijana w ramach przedmiotowego Projektu o komponenty tj.: - funkcjonalności AI w wyszukiwarce platformy, - dedykowany moduł fonoteka dla zdigitalizowa-nych plików audio, - moduł dla licencjobiorców (automatyczny formularz zamówieniowy), - system płatności online, - aplikację smart TV platformy. Platforma w ramach przedmiotowego Projektu zostanie zintegrowana z wybranym rozwiązaniem chmurowym w celu uzyskania niezbędnej mocy obliczeniowej do analizy obrazu i przetwarzania danych – dla funkcjonalności AI wyszukiwarki platformy. Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: projektowanie 2. Repozytorium cyfrowe Środowisko systemowe zbudowane z komponentów tj.: biblioteka taśmowa LTO-8, macierze robo-cze, magazyn danych dla produkcji, platforma serwerowa, transkodery i stacje masteringowe, ingest, oprogramowanie do zarządzania i udostęp-niania zasobów filmowych (MAM/Tibigen), umożliwiające: - programowanie automatycznych, cyklicznych procesów z zakresu administrowania kopiami cyfrowymi (procedury z obszaru zabezpieczania danych) - Quantum - indeksowanie i opisywanie tworzonych kopii cyfrowych filmów, generowanie dostępów do pobierania kopii cyfrowych - Tibigen - wyzwalanie procesów kodowania kopii cyfrowych – Vantage - przechowywanie plików dystrybucyjnych i ich archiwizacja (biblioteka taśmowa LTO-8) Repozytorium powstało w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i jest rozwijane w ramach Przedmiotowego Projektu o komponenty tj.: przełączniki FC, przełączniki 10 GbE, macierze robocze do zasobu rekonstrukcji, system i usługę CDN – do dystrybucji treści audio/video oraz środowisko chmurowe dla rozwiązania AI. Repozytorium, poprzez systemem MAM/DAM/Tibigen (wewnętrzny system odpowia-dający za dostęp do zebranych zbiorów cyfrowych projektu, w którym powoływane są i rozwijane dane opisowe zbiorów), zintegrowany jest ze środowiskiem back office, platformy (redGalaxy) bezpośrednio odpowiedzialnym za migracje danych cyfrowych do front endu platformy (dającego bezpośredni dostęp do zbiorów cyfrowych oraz związanych z nimi danych opisowych dla użytkowników). Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: projektowanie 3) Aplikacja WEB do zarządzania platformą (CMS) System umożliwiający zarządzanie treściami dostępnymi na platformie online. Z zaimplementowanymi funkcjonalnościami edycyjnymi (od zawartości informacyjnej serwisu - do wyglądu i sposobu prezentacji treści) dostępnych na platformie WEB i w aplikacjach mobile i tv. System został utworzony i wdrożony w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i jest rozwijany w ramach Przedmiotowego Projektu o funkcjonalności związane z modułem fonoteka platformy streamingowej (pliki audio dźwięków i muzyki filmowej). Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: projektowanie 4) Aplikacja WEB do przechowywania i dystrybucji materiałów filmowych System redGalaxy - platforma technologiczna do przechowywania, transkodowania i dystrybucji materiałów multimedialnych, zintegrowana z sys-temem MAM platformy (oprogramowanie do zarządzania i udostępniania zasobów filmowych), backoffice platformy, frontendem i CMS platformy. System został utworzony i wdrożony w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 i jest rozwijany w ramach Przedmiotowego Projektu o funkcjonalności związane z udostępnianiem mate-riałów dźwiękowo-muzycznych z fonoteki WFDiF. Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: projektowanie 5) System płatności online System zintegrowany z platformą online, umożliwiający użytkownikom indywidualnym realizację usługi Vod oraz użytkownikom biznesowym (licencjobiorcom) transakcję finansową związaną z zakupem licencji filmowych. Opis zależności: korzystanie Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: analizowanie 6) Platforma KRONIKA@ Docelowa cyfrowa platforma online z wyszukiwarką z mechanizmami i funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg programów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD. Platforma zostanie wyposażona we wtyczki programistyczne API zgodnie ze standardami interoperacyjności, mające na celu ułatwienie współpracy z innymi podmiotami w zakresie wymiany materiałów audiowizualnych i programistycznego podłączenia do samej wyszukiwarki. Takie podejście umożliwi pełną współpracę również w ramach projektu KRONIK@. Opis zależności: wspieranie Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: projektowanie |
| - Aplikacja smart TV platformy online oraz moduł profesjonalny dla licencjobiorców | 03-2023 |  | 1. Aplikacja smart TV platformy online Aplikacja telewizyjna platformy online dostępna pod różnymi systemami operacyjnymi (Android, Tizen, Chromecast). komplementarna do: 1. aplikacji WEB platformy online, umożliwiająca odtwarzanie materiałów audio, video – na różnych urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety). Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: …projektowanie 2. Moduł dla licencjobiorców – moduł platformy online (komplementarny do istniejącego formularza zamówieniowego online), umożlwiający pełną automatyzację procesu zamówieniowego – zintegrowany z komponentami platformy (frontend, backend) oraz systemem do płatności on-line oraz system do zarządzania licencjami. Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: … projektowanie |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan epidemiczny_COVID-19 opóźnienia i przesunięcia w realizacji kamieni milowych projektu | WYSOKA | WYSOKIE | - Podejmowane działania zarządcze 1.1. Wprowadzony nowy harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu, zgodnie z Aneksem z dnia 31.03.2022 nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00, zmieniający termin zakończenia Projektu z dnia 31 marca 2022 roku na dzień 31 marca 2023 roku, ze względu na 4 i 5 falę COVID-19 oraz przesunięcie o 12 m-cy terminu zakończenia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17 1.2. Wprowadzony zmianowy system pracy w pracowni rekonstrukcyjno-digitalizacyjnej. 1.3. Wprowadzenie wydłużonych terminów dostaw sprzętu i oprogramowania w postępowaniach Pzp. 1.4. Dostosowanie harmonogramu prac i terminów realizacji kamieni milowych – do aktualnej sytuacji epidemicznej i rynkowej. 1.5. Uwzględnianie w harmonogramie prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych wydłużonych terminów dostarczania materiałów do digitalizacji z Filmoteki Narodowej. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 2.1. Uzyskanie dodatkowych 12 m-cy na realizację zadań projektowych. 2.2. Zapewnienie ciągłości zadań rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych. 2.3.Urealnienie terminów realizacji zamówień i zwiększenie szans dla dostawców na terminowe dostawy. 2.4. Urealnienie terminów osiągnięcia kamieni milowych – w nowej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych obostrzeń. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Ryzyko projektowe: niewłaściwie oszacowane koszty projektu | MAŁA | ŚREDNIE | - Podejmowane działania zarządcze: W celu minimalizacji ryzyka dokonywana jest bieżąca analiza rynku i badany poziom cen na usługi realizowane w projekcie oraz prowadzona bieżąca kontrola kosztów i planowanych wydatków przez Beneficjenta. Wstępny monitoring rynku w zakresie oferowanych rozwiązań AI wraz z szacunkiem kosztów. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zaktualizowane ceny usług oraz bieżący monitoring rynku. Wynikiem kontroli kosztów projektu jest korekta w HFR w zakresie kategorii wydatków w zadaniu 3. – Rozbudowa projektowa i wdrożeniowa cyfrowej platformy cyfrowej – przekwalifikowano części wydatków w ramach zadania, przesunięto środki do nowopowstałych kategorii – tj. usługi zew. – usługi wspomagające realizację projektu oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu. w kontekście usługi nadzoru technologicznego i optymalizacji kosztów integracyjnych planowanych technologii. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko z udzieleniem zamówień: Opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu | MAŁA | NISKIE | - Podejmowane działania zarządcze: W celu minimalizacji ryzyka wydłużono czas przewidziany na wybór wykonawców. Zatrudniono dedykowanego eksperta do projektu ds. PZP oraz kancelarię prawną ds. zamówień publicznych. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zamówienia realizowane zgodnie z harmonogramem projektu oraz w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i Ustawą Pzp. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń | MAŁA | ŚREDNIE | - Podejmowane działania zarządcze: Utrzymanie i dalszy rozwój środowiska IT, wsparcia technicznego. Planowane są wdrożenia rozwiązań technologicznych optymalizujących koszt operacyjny związany z rozbudową wydajności środowiska IT (np. skorzystanie z usługi public cloud). - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Optymalizacja kosztów. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Problemy podczas rekrutacji odpowiednio doświadczonych pracowników do realizacji zadań projektowych | MAŁA | ŚREDNIE | - Podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie zespołu specjalistów WFDIF (oraz relokacja zespołu ds. prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych z pierwszego projektu POPC) oraz kontakty w branży w celu zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Pozyskanie wykwalifikowanej kadry. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany | WYSOKA | WYSOKIE | - Podejmowane działania zarządcze: Bieżący monitoring warunków makroekonomicznych oraz zabezpieczenie możliwości dodatkowego finansowania - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań koszty wynagrodzeń i zamówień związane z inflacją wyższe niż zakładane w projekcie - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Prawdopodobieństwo wzrosło |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmniejszenie liczby użytkowników rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu | MAŁA | NISKIE | - Podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym - np. poprzez zbudowanie wersji mobilnej platformy cyfrowej, umożliwiającej użytkownikom dostęp do zasobów filmowych w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu (mobile devices). - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: W związku z zastosowaniem mechanizmów AI – i rozbudową funkcjonalności inteligentnej wyszukiwarki platformy WFDiF (novum technologiczne i funkcjonalne, intuicyjne narzędzie do wyszukiwania treści dla użytkowników) – planowany jest wzrost długości wizyty (czasu) na platformie, a dzięki systemowi rekomendacji – wzrost liczby oglądanych materiałów video – czyli wzrost liczby odtworzeń w okresie trwałości projektu. - Zmiana w zakresie danego ryzy-ka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Wstrzymanie procesu zasilania centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania zdigitalizowanych treści i obiektów kultury | MAŁA | ŚREDNIE | - Podejmowane działania zarządcze: Wspólne, ogólnokrajowe działania promujące dobra kultury narodowej. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Minimalizacja ryzyka wstrzymania procesu zasilania repozytorium przez polskich twórców. - Zmiana w zakresie danego ryzy-ka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB). | MAŁA | NISKIE | - Podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie zapory sieciowej nowej generacji, wykorzystanie zabezpieczeń Cloudflare oraz procedur wewnętrznych. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Minimalizacja ryzyka ataków sieciowych i ich skutków, utraty lub wycieku treści, danych osobowych, etc. - Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego – nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Joanna Skierska

Z-ca Dyrektora WFDiF

e-mail: joanna.skierska@wfdif.com.pl

tel.: +48 609 993 990

tel.: +48 22 559 35 46

Małgorzata Roguska

Kierownik Projektu

e-mail: m.roguska@wfdif.com.pl

tel.: +48 601 223 980

tel.: +48 22 851 10 18

W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Termin dodatkowych 90 dni na realizację projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-03, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

Termin wynikający z Aneksu nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022 do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem              nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem                    nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem          nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem              nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

* Wszystkie terminy osiągnięcia wskaźników efektywności projektu (KPI) uległy przesunięciu w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00

*kamień milowy przesunięty w związku z nowym terminem na realizację projektu wydłużonym do 31.03.2023, zgodnie z Aneksem nr POPC.02.03.02-00-0015/18-06 z dnia 31.03.2022, do Umowy nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00