## Slide 1
Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja
Projekt zrealizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji

## Slide 2
Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Finansów
CEL PROJEKTU
Stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2017-06-01 | 2020-05-30
Faktyczny: | 2017-06-01 | Rzeczowe zakończenie realizacji projektu 2020-05-30 Finansowe zakończenie realizacji projektu – 2020-07-31
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – stan na dzień 04.11.2020
Poniżej przedstawiono faktyczne wydatkowanie zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność. Na chwilę obecną po zatwierdzonych 16 WoPach faktyczne wydatkowanie wynosi 14 966 042, 29, w tym ze środków UE 12 665 761,59
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Koszty ogółem | 23570025.35 | 19484107.72
w tym środki UE | 19947312.45 | 16489400.36

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
LP | Nazwa zadania | Status [osiągnięty/nieosiągnięty] | Informacje dodatkowe
1. | Przygotowanie projektu, | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.01.2017, planowana data zakończenia - 28.06.2017, data faktycznego zakończenia - 23.06.2017. Opracowano pełną dokumentacje projektową w celu złożenia Wniosku o Dofinansowanie.
2. | Budowa API do 9 baz | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.09.2017, planowana data zakończenia - 01.03.2019, data faktycznego zakończenia – 10.11.2019 Wybór baz był poprzedzony inwentaryzacją 500 rejestrów publicznych w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych. Wybrane zostały bazy, które mieściły się w kategoriach priorytetowych wg Komunikatu KE 2014/C 240/01 i były pożądane przez użytkoników. Pierwotnie założono utworzenie 7 API, ale NFZ dobudował 6 zamiast 4 API i w efekcie zbudowano 10 API do baz danych Beneficjenta i Partnerów.
3. | Rozbudowa DanePubliczne.gov.pl | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.06.2017, planowana data zakończenia - 01.04.2020, data faktycznego zakończenia – 01.04.2020. Podjęto decyzję o odejściu od oprogramowania CKAN na korzyść innego bardziej zaawansowanego otwartego oprogramowania. Portal został udostępniony pod nową domeną dane.gov.pl. Rozbudowa portalu objęła: nową szatę graficzną; nowa, bardziej zaawansowaną wyszukiwarkę; wbudowanie narzędzi umożliwiających podgląd danych, dodanie możliwości konwertowania danych do bardziej otwartych formatów, dobudowę walidatorów zasobów; wdrożenie harvestera danych i automatyczne zasilanie portalu; dodanie warstwy edukacyjnej i społecznościowej. Kod portalu jest powszechnie dostępny.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU
LP | Nazwa zadania | Status [osiągnięty/nieosiągnięty] | Informacje dodatkowe
4. | Opracowanie standardów otwartości danych | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.06.2017, planowana data zakończenia – 01.04.2018, data faktycznego zakończenia - 30.06.2018 Opracowano oraz udostępniono na portalu standardy otwartości danych w zakresie technicznym, bezpieczeństwa, prawnym i API. Standardy były konsultowane.
5. | Szkolenia dla administracji | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.06.2017, planowana data zakończenia - 01.02.2020, data faktycznego zakończenia - 31.05.2019 Przeszkolono 685 urzędników urzędów. To 285 przeszkolonych więcej niż pierwotnie zakładano.
6. | Promocja otwartości danych | Zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.08.2017, planowana data zakończenia - 01.02.2020, data faktycznego zakończenia – 01.04.2020 Przygotowano i przeprowadzono kampanię w internecie; przeprowadzono warsztaty z samorządami i wspólnie z Gdańskiem opracowano i wydano podręcznik dobrych praktyk dla samorządów i wszystkich zainteresowanych instytucji; zorganizowano 2 hackathony danych publicznych.
7. | Zarządzanie projektem, wsparcie i obsługa projektu, | zrealizowane | Data rozpoczęcia - 01.06.2017, planowana data zakończenia - 30.06.2020. Projekt w trakcie rozliczania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, prawdopodobna data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową 12.2020.

## Slide 6
ZAKRES PROJEKTU
WSKAŹNIKI
Wskaźnik | Wartość pierwotna | Wartość końcowa | % REALIZACJI
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 4,00 | 4,00 | 100
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | 456,00 | 6 700,00 | 1477,3
Liczba utworzonych API | 10,00 | 10,00 | 100
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | 7,00 | 7,00 | 100
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | 130 879 000,00 | 184 552 898,00 | 141
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB) | 0,12 | 0,90 | 750

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Standardy otwartości danych | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Nie dotyczy | 
Budowa API do 9 baz | 2019-03-01 | 2019-11-10 | Nie dotyczy | 
Rozbudowa portalu dane.gov.pl | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Otwarte dane w Gdańsku | Dane są automatycznie harvestowane z portalu. Powstała funkcja umożliwiające integrację portalu z innymi systemami opartymi o CKAN (np. harvestowany portal Otwartych Danych miasta Gdańska). Powstała funkcja umożliwiająca automatyczne zasilanie portalu na podstawie plików xml.
Szkolenia dla administracji | 2020-02-01 | 2019-050-31 | Nie dotyczy | 
Promocja otwartości danych | 2020-02-01 | 2020-04-01 | Nie dotyczy | 

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność*
MC - CEPIK
MF - Besti@
Dane.gov.pl
Otwarte dane w Gdańsku
GUS – BDL
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
NFZ – Terminy Leczenia, Statystyki NFZ: - Świadczenia, -Refundacja Apteczna, -Leki w Programach Lekowych, -Leki w Chemioterapii, Umowy)

## Slide 9
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Punkt 5.1 Cel 3 – proszę o weryfikacje, na etapie studium wykonalności, wielkości docelowej wartości pod kątem jej maksymalizacji. | Wykonane w całości | 
Powinno się w ramach projektu przygotować mechanizmy ochronne w zakresie zapobiegania/monitorowania niekontrolowanego wykorzystania API, nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale także wydajnościowym (aby niewłaściwe lub nadmiarowe wywoływanie usług w sposób automatyczny nie powodowało degradacji działania systemów, nie tylko w zakresie udostępniania danych, ale także standardowych funkcji wykorzystywanych w administracji, np. CEPIK utrudnienia dla WORD lub innych urzędów) | Wykonane w całości Przeprowadzono audyty bezpieczeństwa, w tym audyt bezpieczeństwa dane.gov.pl. | 

## Slide 10
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Konieczne jest koordynacja między projektem P1 tak aby wystawiane usługi poprzez API nawzajem się nie powielały. W ramach tego projektu charakter usług w zakresie rejestrów szerokorozumianego zdrowia ma mieć inny/szerszy zakres danych i innych odbiorców, natomiast powinno się przypilnować aby ich zakres nie dublował się w ramach innych projektów realizowanych przez MZ. | Wykonane w całości | 

## Slide 11
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Rozbudowa portalu dane.gov.pl | stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w rozdziale IV KRI
Budowa API do 9 baz | stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w rozdziale IV KRI, stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w rozporządzeniu KRI

## Slide 12
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości:
5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:
Budżet Państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API | średnia | średnie | Zmniejszenie zagrożenia
Brak kwalifikowalności środków nierozliczonych przez instytucję pośredniczącą Wniosków o Płatność | mała | znikome | Tolerowanie ryzyka

## Slide 13
Dziękuję za uwagę
Anna Gos
Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi
Kierownik projektu OD-DSE