## Harmonogram
Harmonogram Realizacji Projektu 1 Tytuł: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim"
Lp. | Zadanie | Wyszczególnienie - zakres prac | wartość robót | termin planowanej realizacji
2019/2020
|  |  |  | I miesiąc | II miesiąc | III miesiąc | IV miesiąc | V miesiąc | VI miesiąc | Razem 2019/2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Zadanie 1 | Ekspert przyrodniczy /opracowanie ekspertyzy w zakresie występowania gatunków chronionych na terenie objętym projektem
3 | Zadanie 2 | Działania informacyjno - promocyjne /Projekt, wykonanie i instalacja tablicy informacyjnej i pamiątkowej projektu/
4 | Zadanie 3 | Dokumentacia projektowa, powykonawcza,
5 | Zadanie 4 | Prace budowlane budynków objętych projektem:
Budynek Główny
Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą lekką, mokrą przy użyciu styropianu o grubości 15cm i współczynniku przewodności λ= 0,033 W/mK na powierzchni 470,4 m2
Ocieplenie ściany zewnętrznej części garażowej od strony zewnętrznej metodą lekką mokrą przy użyciu płyt styropianowych o grubości 15 cm i współczynniku przewodności λ= 0,033 W/mK na powierzchni 202,1 m2
Ocieplenie ściany zewnętrznej dobudówki od strony zewnętrznej metodą lekką mokrą przy użyciu płyt styropianowych o grubości 13 cm i współczynniku przewodności λ= 0,033 W/mK na powierzchni 68,2 m2
Ocieplenie stropu zewnętrznego od strony zewnętrznej metodą lekką mokrą przy użyciu płyt styropianowych o grubości 20 cm i współczynniku przewodności λ= 0,033 W/mK na powierzchni 58,38 m2
Ocieplenie stropodachu od strony zewnętrznej przy użyciu płyt ze styropapy o grubości 17 cm i współczynniku przewodności λ= 0,036 W/mK na powierzchni 555,8 m2
Ocieplenie stropodachu dobudówki od strony zewnętrznej przy użyciu płyt ze styropapy o grubości 22 cm i współczynniku przewodności λ= 0,036 W/mK na powierzchni 51,3 m2
Wymiana 4 stalowych bram garażowych na nowe o współczynniku U=1,3 o łącznej powierzchni 42,24 m2
Wymiana 38 sztuk okien zewnętrznych na nowe z nawiewnikami powietrza o współczynniku U=0,9 , o łącznej powierzchni 89,02 m2
Wymiana 3 sztuk drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3, o łacznej powierzchni 6,15 m2
Poprawa sprawności systemu c.w.u. przez wykorzystanie nowego źródła ciepła, w tym do przygotowania c.w.u., w postaci kotła gazowego kondensacyjnego - montaż zasobnika c.w.u wraz z armaturą, z regulatorem i grzałką elektryczną, montaż pompy cyrkulacyjnej, montaż instalacji w obrębie kotłowni oraz włączenie do istniejącej instalacji rozprowadzającej ciepłą wodę
Poprawa sprawności systemu grzewczego w wyniku demontażu istniejącego kotła, instalację kotła gazowego kondensacyjnego o mocy ok. 70 kW z palnikiem modulowanym w zakresie od 17-70 kW, z czujnikiem temperatury zewnętrznej, modułem strefowym obiegów c.o., wraz układem zasilania w gaz i odprowadzania spalinz armaturą i układem automatyki sterującej wraz z montażem 26 sztuk zaworów termostatycznych, robotami ogólnobudowlanymi, montażem, uruchomieniem instalacji, regulacją i próbą szczelności
Modernizacja systemu oświetlenia - demontaż starych i montaż 194 nowych opraw ze źrodlami światła LED
Dostawa i montaż systemu fotowoltaicznego o powierzchni ogniw 65,9 m2 i mocy 10 kWp. Układ obejmuje 40 paneli fotowoltaicznych o mocy 250W każdy wraz z systemem montażowym, okablowaniem wraz z konektorami, inwertery.
Budynek garażowo - magazynowy Komendy
Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą lekką, mokrą przy użyciu styropianu o grubości 15cm i współczynniku przewodności λ= 0,033 W/mK na powierzchni 313,1 m2
Ocieplenie stropodachu od strony zewnętrznej przy użyciu płyt ze styropapy o grubości 14 cm i współczynniku przewodności λ= 0,036 W/mK na powierzchni 374,3 m2
Wymiana 4 stalowych bram garażowych na nowe o współczynniku U=1,3 o łącznej powierzchni 44,63 m2
Wstawienie dwóch nowych bram garażowych poprzez demontaż 2 szt. drzwi drewnianych, demontaż 2 szt. okien, wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej i wstawienie dwóch nowych bram garażowych o współczynniku U=1,3 i łącznej powierzchni 21,1 m2
Wymiana 21 szt. istniejących okien zewnętrznych na nowe z nawiewnikami powietrza o współczynniku U=0,9 i powierzchni łącznej 41,7 m2
Wymiana 2 szt. istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 i łacznej powierzchni 3,8 m2
Modernizacja systemu grzewczego przewiduje wymianę przewodów instalacji grzewczej oraz montaż nowych przewodów wraz z armaturą oraz izolacją w przestrzeniach nie ogrzewanych, dostawę i montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi (około 10 szt.), uruchomienie instalacji: regulacja, próba szczelności, roboty demontażowe o ogólnobudowlane
2017r.